## 第1页
供应商季度评价
基本信息
总得分 | 76.26 |  |  |  |  | 评分结果 | 合格
项目编号 | B1458 |  |  |  |  | 项目名称 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目施工总承包工程
合同编号 | B1458012024062511 |  |  |  |  | 合同名称 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目燃气专业分包工程
供应商编号 | 91440300MA5G49218Y |  |  |  |  | 供应商名称 | 广东金泰辉建设有限公司
合同类型 | 专业分包合同 |  |  |  |  | 合同范围 | 劳务类/市政方向/燃气工程
负责人 | 林志明 |  |  |  |  | 负责人联系电话 | 13265007917
创建人 | 邓将杉 |  |  |  |  | 评价时间 | 2025年1季度 |  | 评分类型 |  | 季度评分
创建日期 | 2025-03-21
评分信息
指标类别 | 指标项目 | 指标权重 | 指标项目说明 | 评分细则 | 经营合约部 | 工程管理部 | 安全质量部 | 材料设备部 | 财务部 | 资料室 | 项目经理 | 指标得分
内部管理 | 组织结构 | 1% | 项目经理到位良好；岗位设置合理 | 项目经理不到位，岗位设置不合理扣5分 |  | 8 | [5 empty] | 0.8
|  | 1% | 管理人员数量和资质符合合同及投标阶段性要求 | 管理人员数量及相关证件不符合合同及投标阶段的要求，出现一次扣3分 |  | 7 | [5 empty] | 0.7
|  | 1% | 现场施工人员数量符合合同要求 | 现场施工人员数量不符合现场实际要求，出现一次扣3分，据不加人本项为0分 |  | 8 | [5 empty] | 0.8
| 制度体系 | 1% | 施工组织设计和施工方案翔实有效 | 施工组织设计、施工方案混乱，没按要求执行，出现一次扣5分 |  | 7 | [5 empty] | 0.7
质量管理 | 工程质量 | 7% | 工程实体施工质量事故 | 出现较小质量事故，扣5分，较大质量事故，无严重后果的，本项为0分 |  |  | 8 |  |  |  |  | 5.6
|  | 2% | 施工设计图纸施工 | 未按施工图施工，本项为0分 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1.4
|  | 2% | 工程实体材料 | 偷工减料，发现1次扣5分。 |  |  | 8 |  |  |  |  | 1.6
|  | 2% | 隐蔽验收 | 未经验收进行下一道工序，发现1次扣4分 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1.4
|  | 1% | 施工技术交底 | 未进行施工技术交底的，发现一次扣4分 |  |  | 8 |  |  |  |  | 0.8
|  | 1% | 专项施工方案 | 未按项目部要求制定专项施工方案的，扣4分，拒不编制的，本项为0分 |  |  | 7 |  |  |  |  | 0.7
| 成品保护 | 1% | 成品保护情况 | 未进行成品保护，导致成品遭到二次破坏的，未造成严重后果的，扣4分，造成严重后果的，本项得分为0 |  |  | 8 |  |  |  |  | 0.8
| 质量整改 | 1% | 质量整改工作态度、及时性和复查后的质量问题整改效果 | 质量整改态度不端正不配合的不及时，扣4分，质量整改后不达标的，扣6分。 |  |  | 8 |  |  |  |  | 0.8
进度管理 | 进度计划 | 1% | 施工进度计划编制详细安排合理报送及时 | 未按总包要求编制的，报送不及时的，每次扣3分 |  | 7 | [5 empty] | 0.7
| 计划执行 | 2% | 实际进度与计划的符合程度 | 没按总包要求实施施工计划的无合理理由的，每延期一天扣3分 |  | 8 | [5 empty] | 1.6
|  | 2% | 材料设备按计划进场 | 出现未按计划进场的，发现一次扣5分 |  | 7 | [5 empty] | 1.4
| 进度控制 | 2% | 进度延误的纠偏措施适当有效 | 纠偏措施不明显，导致工期延期完成的无合理理由的，每延期一天扣3分 |  | 8 | [5 empty] | 1.6
成本管理 | 变更洽商 | 4% | 变更洽商办理及时合理，签证及时上报 | 未在发生签证后半个月内上报的，发现一次扣3分，签证不合理，按0分处理 | 8 | [6 empty] | 3.2
| 工程款支付申请 | 4% | 工程月报量及时准确 | 工程量虚报，数据误差较大的，本项得分为0 | 7 | [6 empty] | 2.8
| 工作配合 | 3% | 成本管理相关工作的配合 | 不配合合约部相关工作的，发生一次扣2分 | 8 | [6 empty] | 2.4
资料管理 | 资料合理性 | 4% | 送检、工程试验批等资料合格 | 发生资料不合格的每发生一次扣5分 | [5 empty] | 7 |  | 2.8
| 资料完善性 | 4% | 总包要求提交相关的资料完善 | 未按总包要求提交及完善相关资料的，发生一次扣4分 | [5 empty] | 8 |  | 3.2
| 工作配合 | 3% | 资料相关工作的配合 | 不配合资料室相关工作的，发生一次扣4分 | [5 empty] | 7 |  | 2.1
安全文明 | 文明施工 | 1% | 生活垃圾未及时清理，未装容器，无专人管理的 | 每发现一次扣4分 |  |  | 8 |  |  |  |  | 0.8
|  | 1% | 夜间未经许可施工的 | 发现一次本项为0 |  |  | 7 |  |  |  |  | 0.7
|  | 1% | 未洒水、降尘、防噪保护措施 | 发现一次扣4分 |  |  | 8 |  |  |  |  | 0.8
|  | 1% | 材料设备未按指定地点堆放，堆放不整齐的 | 发现一次扣4分 |  |  | 7 |  |  |  |  | 0.7
| 安全管理 | 2% | 工人未接受三级教育和安全技术交底 | 发现一次扣4分 |  |  | 8 |  |  |  |  | 1.6
|  | 1% | 未制定工人花名册 | 发现一次本项得分为0 |  |  | 7 |  |  |  |  | 0.7
|  | 1% | 未配备专职安全管理人员 | 发现一次本项得分为0 |  |  | 8 |  |  |  |  | 0.8
|  | 1% | 未落实安全生产责任制的 | 发现一次本项得分为0 |  |  | 7 |  |  |  |  | 0.7
|  | 1% | 未按要求配备特种作业人员，特种作业须持证上岗 | 发现一次本项得分为0 |  |  | 8 |  |  |  |  | 0.8
| 安全事故 | 7% | 安全管理措施规范有效，无安全事故 | 发生一次安全事故，无人伤亡的，本项得分为0 |  |  | 7 |  |  |  |  | 4.9
| 安全检查 | 2% | 安全检查组织有效，按总包意见整改 | 未按总包意见整改，本项得分为0分 |  |  | 8 |  |  |  |  | 1.6
财务管理 | 发票管理 | 4% | 出现一次虚假发票 | 出现一次直接最终考核为不合格 |  |  |  |  | 8 |  |  | 3.2
| 财务管理 | 4% | 未提供农民工工资支付凭证的，出现劳务纠纷的 | 出现一次本项为0分 |  |  |  |  | 7 |  |  | 2.8
沟通协调 | 与甲方的配合 | 1% | 出现对其他分包和供货商的故意刁难 | 出现一次扣4分 | 8 | 7 | 7 | 8 |  | 7 |  | 0.74
|  | 1% | 对甲方的指令积极响应，并按要求完成 | 未积极响应出现一次扣5分 | 8 | 7 | 8 | 7 |  | 8 |  | 0.76
|  | 1% | 积极协同和配合甲方进行与项目有关的政府部门及周边居民的公关工作 | 不积极配合，出现一次扣4分 | 8 | 7 | 8 | 7 |  | 8 |  | 0.76
项目经理综合评分 | 项目经理综合评分 | 20% | 项目经理根据供应商实际配合情况综合打分 | 本项总分为20，按10分制填写，即输入1分时，得分为2分。 | [6 empty] | 8 | 16
审批意见
环节 |  | 审核人 | 意见 |  |  |  | 时间 |  | 状态 |  | 操作
开始 |  | 邓将杉 | 请领导审批，谢谢！ |  |  |  | 2025-03-21 17:36:08 |  | 发起 |  | 通过
项目经理 |  | 帅永明 | 同意 |  |  |  | 2025-03-21 18:14:58 |  | 审核完成 |  | 通过（判断：分包合同）
所属单位成本部负责人 |  | 李永兵 | 同意 |  |  |  | 2025-03-24 09:11:32 |  | 审核完成 |  | 通过
所属单位工程管理部 |  | 王红涛 | 同意 |  |  |  | 2025-03-24 17:37:00 |  | 审核完成 |  | 通过
部门分管领导 |  | 梁志峰 | 同意 |  |  |  | 2025-03-25 12:43:20 |  | 审核完成 |  | 通过
结束 |  | 系统 |  |  |  |  | 2025-03-25 12:43:21 |  | 结束 |  | 结束流程