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 一、项目概况
项目名称：会展活动点位保障服务项目
实施单位：福海街道办事处（下辖展城社区等相关社区）
经费来源：会展片区综合管理工作经费
项目周期：5个月
项目总预算：98.5320万元（月均19.7064万元）
 二、政策依据
本项目严格依据《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第九条规定，属于“政府向社会公众提供的公共服务”及“政府履职所需辅助性服务”范畴。项目购买内容聚焦于市容秩序辅助管理、交通辅助疏导、环境巡查上报、应急联动配合等辅助性服务，不涉及该办法第十条所列不得纳入政府购买服务范围的情形，包括：不属于政府职责范围的事项、应当由政府直接履职的事项、货物和工程事项、融资行为、以及以劳务派遣方式用工等事项。
 三、服务范围与点位
本项目保障会展周边30个重点点位，涵盖以下区域类型：
1. 会展中心周边主次干道：包括凤塘大道、锦程路、福园一路、福朗路等通往会展中心的主要交通干道；
2. 地铁站点周边：包括福海西站、桥头西站、塘尾站等城际轨道及地铁站点周边区域；
3. 商圈及酒店区域：会展湾花园里商圈、洲际酒店、里岸酒店等周边区域；
4. 桥梁及关键交通节点：沿江高速福海出口、国际会展中心出口沿线、凤塘大道进入国展中心收费站高速匝道等关键交通节点。
 四、服务内容
协助社区做好重点点位保障工作：
（一）片区应急处置与专项巡查保障
1. 市政设施状态巡检：排查片区人行道、井盖、路灯、绿化等设施破损、塌陷等安全隐患，第一时间上报并设置警示防护。
（二）应急处置与专项巡查保障
1.协助片区突发情况处置：协助处置暴雨、设施故障、场地隐患等突发状况，开展隐患排查、环境规整工作。
2. 重大活动专项保障：针对高频展会，特别是10 万㎡以上大型展会，活动期间增派人员、加密巡查频次，筑牢环境设施安全防线。
（三）交通秩序引导保障
1. 交通秩序辅助维护：展会开闭馆、通勤高峰时段，在会展周边重点路口、路段疏导车流，引导车辆有序通行，缓解道路拥堵；对违停机动车开展劝离告知，拒不配合的及时上报社区。
2. 行人及非机动车引导：在地铁口、公交站点等人流密集区域引导行人有序通行，提供问询指路服务；劝导电动车未佩戴头盔等不文明交通行为。
 五、人员配置及费用说明
本项目计划配备每天不少于30人值守，全面覆盖会展周边30个重点点位。服务周期为5个月，费用总计98.5320万元（月均19.7064万元）。
费用说明：
1. 费用构成包括人员服务费、管理费、保险、税费等完成本项目所需全部费用；
2.本项目为购买服务项目，服务人员系承接主体自行配备管理，购买主体（街道办事处）不直接对服务人员进行招、聘用，不涉及以劳务派遣方式用工或设置公益性岗位等事项。
 六、实施保障
承接主体资质要求：承接主体应具备独立法人资格，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具备同类公共区域辅助管理服务项目经验，具有良好的商业信誉和健全的财务制度。
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