## Sheet1
附件1 可靠性改造项目维修材料
作业内容 | 临时管 | 位置 | 阀号 | 材料 | 备注 | 现场准备
低点排液点 | 1 | V-1101A底部 | FT-11212至MV-119125 | DN20至DN25金属低温硬管50m | 拆除MV-112133/134
| 2 | 高压泵G/H高压LNG总管 | MV-119115至MV-119105 | DN25至DN25金属低温软管15m |  | 需要搭设脚手架
| 3 | 冷能利用预留口 | MV-119553至MV-1151030 | DN25至DN25金属低温软管25m*2 |  | 需要搭设脚手架
| 4 | ORV-F新线入口 | MV-119584至MV-115832B | DN25至DN25金属低温软管25m*1
注氮点 | 5 | HP LNG总管主充氮点、预冷点 | MV-112162 | 接口处DN150（外购液氮车气化后至此） |  | 需要搭设脚手架
| 6 | V-1101A | MV-112142A | DN25注氮短接（快速接头）
| 7 | E-1101G/H/I/J | MV-115930 | DN25注氮短接（快速接头）
| 8 |  | MV-1151030 | DN25注氮短接（快速接头）
| 9 |  | MV-1151130 | DN25注氮短接（快速接头）
| 10 |  | MV-1151230 | DN25注氮短接（快速接头）
| 11 | P-1105G/H/I/J/K/L | MV-114625 | DN25注氮短接（快速接头）
| 12 |  | MV-114725 | DN25注氮短接（快速接头）
| 13 |  | MV-114825 | DN25注氮短接（快速接头）
| 14 |  | MV-114925 | DN25注氮短接（快速接头）
| 15 |  | MV-1141025 | DN25注氮短接（快速接头）
| 16 |  | MV-1141125 | DN25注氮短接（快速接头）
| 17 | P-1105I | SP110201上游至MV-114809下游 | 过滤器DN200至单向阀DN150低温金属软管
| 18 | P-1105L | SP110501上游至MV-1141109下游 | 过滤器DN200至单向阀DN150低温金属软管
| 19 | Y-1119 | MV-116903 | DN25注氮短接（快速接头）
| 20 |  | MV-116643/44 | DN25注氮短接（快速接头） |  | 需要搭设脚手架
| 21 |  | MV-116910B | DN25注氮短接（快速接头） |  | 需要搭设脚手架
液氮预冷 | 22 | ORV-H | PSV-115101A | 安全阀上下游连接短接DN80
| 23 |  | PSV-115101B | 安全阀上下游连接短接DN80
| 24 | ORV-I | PSV-115111A | 安全阀上下游连接短接DN80
| 25 |  | PSV-115111B | 安全阀上下游连接短接DN80
| 26 | ORV-J | PSV-115121A | 安全阀上下游连接短接DN80
| 27 |  | PSV-115121B | 安全阀上下游连接短接DN80
LNG填充 | 28 | 槽车低压总管预留口 | MV-119016至FT-11212 | DN25至DN20金属低温硬管50m | 与临时管1同时考虑，需加装临时压力表、吹扫、泄压设计（多功能工装）
火炬排放点 | 29 | ORV-F | MV-119581至MV-115518B | 高压软管引排25m | 中排放
| 30 | 主干线DN900 | MV-116617至MV-116628F(PSV-11661) | DN25至DN25高压软管引排
| 31 | V-1104新增两个大阀（MV-116661/62）的中排放 | MV-116636至MV-116628B(PSV-11661) | DN25至DN25高压软管引排
| 32 | DN750火炬排放 | MV-116631至MV-116630 | RO-11661拆除孔板 |  | 需要搭设脚手架
DN50新高压排放总管 | 33 | DN50新高压排放总管 | MV-119242至MV-115032B（ORV-A安全阀出口） | DN25至DN25金属低温软管 | DN50排放 | 需要搭设脚手架
| 34 |  | MV-119542下游新增2个DN50手阀和1个DN25中排放 |  | 以满足盲法兰安装条件和水压试验要求. | 需要搭设脚手架
| 35 |  | 新增DN25中排放氮气进入 | DN25注氮短接（快速接头） | ORV-J附件氮气公用站 | 需要搭设脚手架
其它 | 36 |  |  |  |  | VENT管线连接：MV-119140、MV-119147处；需要搭设脚手架
| 37 |  |  |  |  | 高低压总管连接处：MV-119101、MV-119103、MV-119104；需要搭设脚手架
| 38 |  |  |  |  | 高低压总管连接处：MV-119102、MV-119501、MV-119111/12、MV-119105、MV-119115、MV-119149/50、MV-119161/68/69；需要搭设脚手架
| 39 |  |  |  |  | MV-119241/42/43、MV-119576/77/41/42需要搭设脚手架