## Sheet1
超声导波土方开挖工作计划
站场\阀室 | 检测点 | 埋地开挖点 | 计划完成时间（天数）
惠炼站 | 14 | 6 | 12
海油深电站 | 9 | 4 | 8
平湖站（含22#阀室） | 24 | 4 | 8
美视站 | 45 | 13 | 26
前湾站 | 14 | 6 | 12
坪山站 | 50 | 17 | 34
惠阳站 | 7 | 3 | 6
澳头站 | 11 | 3 | 6
惠州末站 | 31 | 8 | 16
惠电站 | 37 | 13 | 26
1#阀室 | 2 | 0
2#阀室 | 2 | 0
19#阀室 | 2 | 0
21#阀室 | 2 | 0
23#阀室 | 2 | 0
24#阀室 | 8 | 2 | 4
25#阀室 | 2 | 0
3# | 2 | 0
4# | 7 | 2 | 4
5# | 2 | 0
6# | 2 | 0
7# | 2 | 0
8# | 2 | 0
9# | 2 | 0
10# | 2 | 0
11# | 6 | 1 | 1
12# | 2 | 0
13# | 2 | 0
15# | 2 | 0
16# | 2 | 0
18# | 2 | 0
珠江 | 0 | 0
南沙 | 31 | 9 | 18
广州东 | 15 | 3 | 6
广州南 | 37 | 8 | 16
佛山 | 30 | 9 | 18
新城 | 2 | 0
高埗 | 26 | 10 | 20
东莞 | 51 | 15 | 30
樟洋 | 19 | 5 | 10
黄埔 | 0 | 0
金山# | 14 | 3 | 6
备注：本项目开挖地点分散，部分站场地下设施复杂，现场安全管理要求高，不能大面积多点开挖。拟计划南北区两队同时施工，以加快施工进度。考虑雨季影响，土建开挖总工期预计180天。