合同编号：

深圳市建设工程施工合同

工程名称：小梅沙景观飘带造型灯设计施工一体化项目

工程地点：深圳市盐田区小梅沙片区

发包方：  深圳市特发小梅沙投资发展有限公司

承包方：

2026年    月     日

小梅沙景观飘带造型灯设计施工一体化项目合同

发包方（以下简称“甲方”）：深圳市特发小梅沙投资发展有限公司

承包方（以下简称“乙方”）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方的权利和义务，经双方协商，签订本合同。

一、工程项目

1.工程名称：小梅沙景观飘带造型灯设计施工一体化项目

2.工程地址：深圳市盐田区小梅沙片区

3.工程内容：小梅沙景观飘带造型灯设计施工一体化项目，造型灯实施平面投影总长度约371米，具体工程内容包括：

（1）本项目的深化设计：包含照明工程所需的机电管线深化设计、控制系统深化设计、结构抗风计算、波浪展开长度计算、施工节点详图等；深化设计的费用已包含在合同总费用中。上述深化设计图需得到设计和甲方的认可后方可实施。

（2）负责招标清单范围的景观飘带造型灯工程内造型灯主体（含不锈钢骨架、透光蒙皮）、灯具、管线槽等的制造、供应及安装，管线的预留预埋工作。

（3）景观飘带造型灯工程的调试、验收。

（4）样板段施工：乙方在深化设计经甲方书面确认后，须按经确认的深化设计图纸及技术要求完成样板段施工，样板段须完整呈现一个波峰+一个波谷的起伏段落，位置由甲方现场指定。样板段经甲方验收合格并书面确认后方可进行批量施工。样板段验收合格前，乙方不得进行批量材料加工下单及批量施工。如乙方在样板段验收不合格的情况下擅自进行批量下单加工或批量施工的，由此产生的一切费用甲方不予支付，相关损失及责任由乙方自行承担。样板段费用已包含在合同总价中，不另行计量计价。样板段验收合格后，样板段工程量计入最终结算。

（5）其他：本工程为盐坝高速下盐梅路匝道路段景观飘带造型灯的新建工程，乙方须自行负责向深圳市交警部门及城管部门办理道路占用挖掘许可手续，并负责施工过程中破坏的绿化及路面的恢复工作，相关费用包含在合同总价内，因乙方原因未能按时取得前述许可而导致工期延误的，视为乙方逾期完工，乙方应按照本合同第十条约定承担违约责任。若因乙方原因最终未能取得许可，甲方有权单方解除合同，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

二、工程造价

1.本合同含税暂定总价为    元（大写：    ）

1.1 .本合同项下有效签约金额适用【9】%的增值税税率。本合同项下有效签约金额不含税总价款￥【 】元（大写： ），增值税税金为￥【 】元。

1.2 .甲乙双方同意，合同的不含税总金额不变，合同含税金额随合同执行期间税费、税率政策变化作相应调整。合同执行期间税费、税率政策若有变化的，以甲方付款时国家法律法规及深圳市政府相关部门实施的税费、税率政策为计算标准，乙方应根据甲方付款时国家法律法规及深圳市政府相关部门实施的税费、税率开具增值税专用发票。

2.承包方式

2.1本工程采用合同范围内固定综合单价包干，其费用包括主材、辅材、零星配件、表面处理、制作、运输（材料场内二次搬运费）、装卸、安装、成品保护、方案设计、出图、报装、监理、施工，图纸深化、措施费、利润、税金（国家相关部门规定的税率增减变动除外）、保险、政府部门验收等，并且达到甲方图纸、技术要求、国家及地方政府最新规范、政府主管部门技术要求等所需的一切费用。合同固定综合单价不因任何因素调整。本次工程的水电费用由乙方自行承担。

三、工程工期

小梅沙景观飘带造型灯设计施工一体化项目工期为 60 个日历天，具体进场日期以甲方书面通知为准。

四、工程质量标准和保修

1.工程质量标准按国家及省、市现行验收规范执行，如规范不一致时，以标准高者为准。

2.保修期限：本工程整体保修期为【3】年，LED灯具及驱动电源保修期为【5】年，自竣工验收合格并取得验收合格证明文件之日起计。

3.保修范围：非甲方原因及不可抗力因素损坏外，凡因乙方使用材料、施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围各部位、部件、整体或单体、整件或单件的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等，均属乙方保修内容。

4.保修内容：合同价款（包括补充合同价款）所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。

5.保修期间，乙方应在接到甲方通知后一般故障4小时内响应，24小时内到达现场处理并恢复正常亮灯；紧急故障（如漏电、线路短路、装置倾覆等严重安全隐患）4小时内抵达现场，72小时内完成彻底修复，否则甲方可委托其它单位或个人修理，其费用在质保金内扣除，乙方对此无任何异议。

6.若发生的累计维修金超过质保金总额，超过部分仍由乙方支付，同时乙方应补足质保金。

7.备品备件：乙方应按合同总价3%提供易损备品备件（含灯珠模组、驱动电源及灯带连接件），具体种类、型号及数量需在本合同签订后15日内报甲方审核确认，经甲方书面确认后方可作为备品备件清单。备件库存在质保期内由乙方负责保管，质保期满后无偿移交甲方。

五、材料设备供应及验收

1.工程所需材料和设备由乙方负责购进并安装，材料品牌符合国家及深圳市相关标准，符合合同附件四《景观飘带造型灯设计施工一体化项目》招标图纸及任务书要求。

2.材料设备需附有合格证明。如甲方对材料设备有异议，需进行检验。如检验合格，检验费由甲方承担；若检验不合格，检验费由乙方承担。

3.所有由乙方采购或提供的材料、设备，在进场前或投入使用前，必须书面报请甲方进行验收。甲方验收内容包括但不限于：品牌、型号、规格、数量、质量证明文件（合格证、检测报告等）、外观质量等。验收合格并签署《材料设备进场验收单》后，方可用于本工程。

4.未经甲方验收或验收不合格的材料、设备，乙方应立即退场或更换。擅自使用的，甲方有权要求拆除并重新施工，由此产生的费用及工期延误由乙方承担。

5.甲方的验收不免除乙方对材料设备质量负有的全部责任。如因材料设备问题导致工程质量缺陷或安全事故，乙方仍应承担全部责任。

六、付款方式及结算原则

1.付款方式

1.1、首付款20%，深化设计经甲方书面确认，且样板段施工完成经甲方验收合格并书面确认后15个工作日内支付。

1.2、完工款：合同范围工程全部施工完成，经甲方初步验收合格后，支付至工程合同额的85%；

1.3、工程竣工验收后，乙方报送相关结算资料经甲方审批后，支付工程款至结算总价的97%；

1.4、结算价的3%作为质保金。质量保证金于保修期满且乙方全面履行保修义务后15个工作日内无息支付（即结算价的3%质量保证金扣除按本合同约定由乙方支付的费用后的剩余部分）

1.5、合同外的工程未经甲方书面确认的，不予结算。任何未经双方确认的变更签证及工程款，乙方均不得向甲方提出付款申请；

1.6 甲方每次付款前，乙方须向甲方提出付款申请并提供请款资料，付款申请资料包括：①付款申请书及相关资料；②在经甲方对前述付款申请资料审批通过后，甲方通知乙方提供合法有效、等额的增值税专用发票，税率9 %（发票抬头“深圳市特发小梅沙投资发展有限公司”），并在收到乙方提供的合法有效、等额增值税专用发票之日起15个工作日内将相应款项支付。如因乙方原因致所开发票不合格或开票延误，造成甲方付款延误的责任，由乙方承担。

发包人的增值税专用发票信息如下：

名称：深圳市特发小梅沙投资发展有限公司

纳税人识别号：91440300MA5DCPWJ0N

地址、号码：深圳市盐田区梅沙街道小梅沙社区盐梅路特发海洋世界101(一照多址企业)   0755-61666001

开户行及账号：中信银行深圳景田支行 8110301011700085849

承包人银行信息如下：

开户行：

开户行账号：

地址：

收款单位全称：

甲方按约定向上述乙方指定账户支付款项的，即视为完成相应的付款义务。乙方的上述收款账户信息发生任何变更，应于变更前至少 7 个工作日内书面通知甲方并在书面通知上加盖公司公章。若由于乙方上述收款账户信息不准确或其他原因导致甲方无法根据本条规定履行付款义务的， 甲方可顺延付款时间，且甲方的前述行为不构成违约，因此造成的损失均由乙方自担。

2.结算原则

2.1、本工程采用合同范围内固定综合单价包干的结算方式；除甲方认可的变更事项增减费用外，结算时不再考虑其余任何费用。

2.2、固定综合单价不因深化设计而调整。（深化设计是指：乙方在保证原施工图中的材料、材质、规格、效果等保持不变的基础上，对原施工图中节点不详细、做法不明确的地方进行的细部补充设计）。

2.3、合同变更、签证计价原则：

（1）合同中已有适用于变更设备的单价，按本合同已有的单价确定变更价款。

（2）合同中有类似于变更设备、项目特征的单价，可以参照本合同类似项目特征、设备单价确定变更价款。

（3）合同中没有适用或类似于变更设备、项目特征的单价，变更设备的单价另行协商，以市场价确定变更价款。

（4）设备数量减少:直接扣除被消减设备的相应价款。

2.4、为规避甲、乙双方风险，提高工作效率，及时支付进度款，顺利完成设计变更、工程指令引起的签证以及结算等工作，乙方必须严谨、真实的申报完成工程量，对完成的工程量不得虚报、冒报，乙方应秉着诚信的原则积极配合甲方完成工程核算工作。

2.5、设计变更、工程指令引起的现场签证在合同中有价格依据的，必须依据合同价格及计价规则，合同中无价格依据的，则由甲、乙双方确定价格后方可执行。否则，该签证部分不作为结算依据。

2.6 、结算期间，甲方委托的造价咨询公司出具的《结算审核报告》，未经甲方签字盖章确认，不具有法律效力,且不能作为甲乙双方的工程结算依据。未经甲方书面许可不得提供给任何第三人。

2.7、设计变更及工程变更审批流程具体详附件深圳市特发小梅沙投资发展有限公司成本管理办法、权责手册等制度管理文件。上述文件乙方已收悉并确认理解其内容。

七、双方责任

1.甲方责任

1.1、甲方负责提供给乙方必要的施工条件。

1.2、甲方负责委托专职现场代表进行检查、监督工程质量，处理施工中的变更、签证工作。

1.3、甲方负责组织工程竣工验收及办理竣工结算等事宜。

2.乙方责任

2.1、乙方保证工程质量必须符合政府主管单位审批的方案及验收规范，并保证工程验收合格。

2.2、乙方须按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人。

2.3、乙方负责施工所需的工具、设备、机械运输，设置安全设施标志。严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，接受甲方和质检部门的监督。

2.4、凡施工期间发生的施工质量责任、安全事故均由乙方自负。如工程上存在问题，须立即采取措施纠正，否则甲方有权采取相应措施直至终止合同。施工中如发现设计错误或严重不合理时，乙方应以书面通知甲方。

2.5、乙方负责提供施工方案，按时完成工程；确保施工安全及所安装使用的设备有国家认可的合格证。

2.6、乙方负责该工程的报建、政府主管单位的验收。

2.7、应遵守政府有关部门，甲方和监理对施工场地交通，施工噪声，施工现场环境卫生，垃圾清运，场外污染，施工人员管理等规定，并按要求办理相关手续，服从管理。

2.8、严禁乙方挂靠承揽工程，合同工程不得转包及二次分包。一经发现此类情况，甲方将取消其承包资格，解除合同并追究其违约责任。

2.9、乙方所派项目经理、技术负责人，未经甲方的同意，不得擅自更换、撤离，否则需按合同约定承担违约及处罚责任。甲方有权书面通知乙方更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。乙方应在接到更换通知后14天内向甲方提出书面的改进报告。甲方收到改进报告后仍要求更换的，乙方应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知甲方。乙方无正当理由拒绝更换项目经理的，应按合同约定承担违约责任。

2.10、乙方务必落实主体责任，提高工地现场管理水平，以在建工程项目为单元规范落实“两制”工作，确保用工实名管理信息实现全员采集录入，实名考勤信息实时上传，农民工工资全额发放，确保“两制”数据全部上传至深圳市建筑业实名制和分账制管理平台（以下简称“平台”）。

2.11、乙方在施工过程中必须服从甲方的管理，施工行为符合甲方现场施工管理制度的要求，如有违反前述规定，除承担合同约定的违约责任外，还应承担甲方处罚。（管理制度及处罚具体见合同附件《深圳市特发小梅沙投资发展有限公司现场施工管理制度》、《深圳市特发小梅沙投资发展有限公司工程管理奖惩细则》）。

2.12、乙方应具备承担本工程所需的相应设计及施工资质，，并在本合同签订时将资质证书复印件加盖公章后交甲方备案。合同履行期间，乙方资质被吊销、注销、降级或失效的，应立即书面通知甲方，甲方有权单方解除本合同，乙方还应赔偿由此给甲方造成的全部损失。

八、工程验收

1.样板段验收：样板段施工完成后，由乙方通知甲方组织有关人员验收。甲方在接到乙方通知后3天内验收完毕。如样板段工程内容及质量符合要求，则双方签字确认，乙方方可进行批量施工；如质量不合格，乙方在限期内返修后进行验收，直至合格，由此发生的费用由乙方承担且工期不顺延。样板段验收合格前，乙方不得进行批量材料加工下单及批量施工。如乙方在样板段验收不合格的情况下擅自进行批量下单加工或批量施工的，由此产生的一切费用甲方不予支付，相关损失及责任由乙方自行承担。

2.隐蔽工程验收：甲方接到乙方通知后3天内到场验收，经检验合格由双方签字确认后进行下一工序的施工。如甲方不按时验收，乙方应书面催告甲方在合理期限内验收；经催告后甲方仍未验收的，乙方自检确认合格后可隐蔽，工期相应顺延，但不视为甲方对隐蔽工程质量的认可，甲方的验收权利及质量异议权不免除。若事后甲方提出复查，费用由甲方承担。复查结果不合格，复查费及返修费由乙方承担，工期不顺延。乙方未通知甲方验收即自行隐蔽的，甲方有权要求剥露检查，由此产生的费用及工期延误均由乙方承担。

3.工程竣工后2 天内，由乙方通知甲方组织有关人员验收。甲方在接到乙方通知后 3天内验收完毕。如工程内容及质量符合要求，则双方签字确认，同时乙方将全部图纸数据移交给甲方；如质量不合格，乙方在限期内返修后进行验收，直至合格，由此发生的费用由乙方承担且工期不顺延。

九  工程保险

1.乙方须为乙方管理人员办理工伤保险及劳务工人办理深圳市建筑施工企业工伤保险、意外伤害保险并承担保险费用。

2.如果乙方未能遵守本条规定，乙方应保证甲方不受由于乙方未能遵守工程保险的规定而造成的全部损失和索赔的后果。

3.乙方应为本工程投保安装工程一切险及第三者责任险，保险期限应覆盖整个施工期间及保修期内的维修作业期间，保险费用由乙方承担，已包含在合同总价内。乙方应在进场施工前将保险单复印件交甲方备案。

十  违约责任

1.未经甲方同意，本工程严禁转包或分包（若设计分包，委托的设计单位需取得甲方同意，自来水公司及水务集团认可并有相应的资格）。若乙方擅自分包、转包或中途退场的，甲方有权单方解除本合同，并将乙方立即清退出场，合同解除后，乙方应无条件退还甲方已付工程款，同时乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金。

2.乙方逾期完工的，每逾期一天，向甲方支付合同总价1%的违约金；逾期超过15天，甲方有权单方解除本合同，合同解除后，乙方向甲方支付合同总价30%的违约金。

3.乙方逾期开工的，按本条第2款逾期完工的约定承担违约责任。

4.工程施工过程中出现工程质量问题的，乙方须按甲方要求进行整改，乙方同时按照合同约定暂定总价10%的标准向甲方支付违约金，整改费用由乙方承担，工期不予顺延。

5.乙方违章施工或施工质量不符合规范要求，造成总工程或单项工程的质量事故，乙方须按甲方要求进行整改，费用由乙方承担，并承担损失赔偿责任，工期不予顺延；

6.乙方在项目施工过程中发生安全事故的，安全事故分级根据国家《生产安全事故报告和调查处理条例》规定或最新国家标准，因乙方原因造成的安全事故，全部责任和损失由乙方承担，甲方视损失情况保留解除合同的权利，并有权要求乙方向甲方支付合同总价30%的违约金；乙方应在安全事故发生后1小时内口头报告甲方，24小时内提交书面事故报告。乙方隐瞒不报、迟延报告或伪造事故现场的，甲方有权直接解除合同，乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金。

7.乙方偷工减料、擅自更换合同约定或经甲方确认的材料设备品牌的，应向甲方支付该部分材料设备价款2倍的违约金；乙方发生前述违约情形超过2次（含2次）的，甲方有权单方解除本合同，乙方向甲方支付合同总价30%的违约金。

8.双方在本合同履行过程中，若产生争议、纠纷（包括但不限于对本合同条款的理解、施工图预算、工程款的支付、工程签证、工程承包范围等存在争议），争议、纠纷的解决不得影响工程的进度，乙方不得以此为由采取消极怠工、擅自停工等行为，否则乙方应向甲方按天支付合同总价3‰的违约金。如由于乙方原因导致甲方被涉及信访、诉讼、仲裁、劳动仲裁、行政处罚、或者出现其他不利后果的；则乙方按照每次10000元的标准向甲方支付违约金，因此给甲方造成损失的应予以赔偿。

9．乙方未经甲方和监理单位书面同意擅自更换现场代表、项目经理的，应向甲方支付人民币5000元/次的违约金；

10.施工完毕后，应负责对其损坏的设施恢复原状，若乙方无能力或未在规定的时间内恢复，由甲方代为修复，修复费用由乙方承担，在乙方工程款中进行扣除，对费用数额，乙方不得提出异议；

11.甲方向乙方发出退场通知之日起5日内，乙方应将属于乙方的管理人员、施工人员及机器设备、材料等物品撤离施工场地。乙方未按时撤离的，乙方应向甲方按天支付合同总价1%的违约金。

12.如发生乙方施工人员在施工场地或甲方办公场地聚众闹事、索要工程款、赔偿款等事件，乙方在两日内未能解决并消除不良影响的，乙方应向甲方按天支付合同总价5%的违约金。

13.按本合同约定，乙方应承担的所有违约金、罚款等甲方均有权直接在支付给乙方的工程款、进度款、质保金中直接扣除。

14.本合同约定的违约金与《深圳市特发小梅沙投资发展有限公司工程管理奖惩细则》罚款不一致的，以违约金金额或处罚金额较高者为准。

15.乙方未取得甲方书面签发的设计变更指令，擅自修改设计文件、更换材料设备规格品牌、改变施工工艺或合同约定工作内容的，甲方有权对擅自变更部分不予计量，亦不予支付任何费用；要求乙方无偿返工，直至符合原设计及合同要求，返工费用及由此增加的材料、机械、人工等全部损失由乙方自行承担；每发生一次擅自变更，乙方向甲方支付违约金人民币 5000 元。因擅自变更导致工期延误的，每延误一日，乙方按合同总价的1%向甲方支付工期延误违约金。延误超过 10日 的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿全部损失。

16.乙方逾期到场维修的，每逾期一日，按合同总价的1%向甲方支付违约金。乙方拒绝到场维修，或到场后两次维修仍不合格的，甲方有权自行或委托第三方维修，所发生的全部费用由乙方承担，且应向甲方支付合同价款10%违约金，甲方可直接从应付工程款或质量保证金中扣除上述费用及违约金。因乙方迟延或拒绝维修导致损失扩大的，乙方应赔偿扩大部分的全部损失，包括但不限于第三方维修费、住户索赔、诉讼费、鉴定费等。乙方未按本合同第四条第7款约定提供备品备件的，甲方有权自行采购同类备品备件，所发生费用由乙方承担。

17.本合同项下因为乙方违约须向甲方支付违约金或者赔偿金的，甲方有权从应支付给乙方的任何款项中予以优先扣除，不足部分有权继续向乙方追偿。

18.乙方未按本合同第七条第2.10款约定落实“两制”工作（实名制与分账制管理），或未将相关数据上传至深圳市建筑业实名制和分账制管理平台的，甲方有权暂停支付当期工程款，直至乙方整改完成。因此导致甲方被政府主管部门行政处罚或遭受其他损失的，乙方应予以全额赔偿。

19. 乙方如不具备履行本合同所要求的资质，或者乙方在本合同履行期间发生资质被吊销、注销、降级至不满足本工程要求或失效的，未在本合同第七条第2.12款约定的期限内书面通知甲方的，甲方有权立即暂停支付所有未付款项，并有权单方解除本合同。乙方除按第七条第2.12款承担赔偿责任外，还应向甲方支付合同总价20%的违约金。

20.本项目如未通过甲方验收并且在限定的整改期限内仍未通过甲方验收，则甲方有权解除合同，要求乙方支付合同约定暂定总价的30%作为违约金；此外，乙方有权委托第三方代为施工，因此产生的费用由乙方承担。

十一  知识产权与保密

乙方为本工程完成的深化设计图纸、设计文件、计算书及其他技术成果（含样板段及批量施工阶段形成的全部成果）的知识产权（包括但不限于著作权）归甲方所有，乙方仅保留署名权；未经甲方书面同意，乙方不得将上述成果用于其他任何项目，亦不得向任何第三方披露、转让或许可使用。乙方保证其提供的设计成果及施工方案不侵犯任何第三方的知识产权；因乙方成果侵犯第三方知识产权引发争议、索赔或诉讼的，由乙方负责处理并承担全部责任，给甲方造成损失的，乙方应予全额赔偿。乙方对履行本合同过程中知悉的甲方商业秘密、经营信息及项目资料负有保密义务，保密期限自本合同生效之日起至相关信息进入公有领域为止。

十二  合同解除的特别约定

1.若本工程因非甲方原因未能取得政府主管部门的审批、许可，致使工程无法落地实施的，甲乙双方均有权解除合同。双方互不承担违约责任，甲方无需给予任何赔偿或补偿。乙方已投入的全部费用及损失自行承担，甲方仅就已验收合格的已完成工程量按合同结算。

2.样板段除检验施工质量外，亦为呈现整体景观效果。若样板段落地效果（包括造型、灯光、与周边环境的协调性等）未达甲方预期，或与招标图纸及任务书要求存在实质性差异，甲方有权取消后续批量施工并解除合同。双方互不承担违约责任，甲方无需给予任何赔偿或补偿。乙方已投入的全部费用及损失自行承担，甲方仅就已验收合格的已完成工程量按合同结算。

十三  其他

1.本合同适用中华人民共和国法律，履行合同过程中如果发生争议纠纷，甲乙双方应首先本着友好态度协商解决，协商不成向甲方所在地人民法院起诉。

2.未尽事宜，双方协商解决或签订补充协议，补充协议与本合同具备同等法律效力。

3.本合同文本包括附件壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，经双方签字盖章之后，均具同等效力。

4.本合同自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日生效。

5.不可抗力：因地震、台风、洪水等不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件导致本合同不能履行的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。遭受不可抗力影响的一方应在事件发生后【3】日内书面通知对方，并在合理期限内提供证明；未及时通知导致对方损失扩大的，就扩大的损失不免除责任。不可抗力事件持续超过【30】日的，甲方有权单方解除本合同，双方按已完成的合格工程量据实结算。

十四  合同附件

附件1：《深圳市特发小梅沙投资发展有限公司现场施工管理制度》、《深圳市特发小梅沙投资发展有限公司工程管理奖惩细则》、《深圳市特发小梅沙投资发展有限公司成本管理办法》、《权责手册》

附件2：廉洁协议

附件3：施工安全管理协议

附件4：招标图纸及任务书

附件5：合同清单

(以下无正文)

（签字盖章页）

| 甲方：(公章) | 乙方：(公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 日期： 2026年 月 日 | 日期：2026年 月 日 |

附件1：

《深圳市特发小梅沙投资发展有限公司现场施工管理制度》（略）

《深圳市特发小梅沙投资发展有限公司工程管理奖惩细则》（略）

《深圳市特发小梅沙投资发展有限公司成本管理办法》（略）

《权责手册》（略）

附件2：廉洁协议

廉洁协议

甲方：深圳市特发小梅沙投资发展有限公司

乙方：

为了保持廉洁自律的工作作风，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违法违纪行为，根据国家有关法律法规和廉洁自律规定，甲乙双方订立协议如下：

一、甲、乙双方共同责任

1、严格遵守国家有关工程勘察、设计、建设、采购、检测、咨询、监理、招标投标等市场经济活动的法律法规、政策。

2、严格遵守甲方相关业务活动中的管理制度要求及廉洁建设规定，在供应商入围、招标投标、比价直委、协议订立、协议履行等业务环节中做到廉洁自律。

3、建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，公布举报途径，监督并认真查处违法、违规、违纪行为，发现对方在合作过程中有违法、违规、违纪行为的，应及时向对方举报。

二、甲方责任

1、按照公平、公正、公开和诚实信用的原则开展各项业务，为乙方提供公平的竞争环境与平台。

2、甲方工作人员不得参与影响相关工作正常和公正开展的其他活动，如宴请、娱乐活动等，如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先按行政隶属关系报请部门负责人批准。

3、甲方工作人员不得在乙方及其关联单位报销任何应由甲方或其个人支付的费用。

4、甲方工作人员不得以任何形式向乙方及其关联单位、工作人员索要或收受回扣、返利、红包、礼金、有价证券、贵重物品、交易奖励、好处费及感谢费等非正当利益。

5、甲方工作人员不得明示或暗示要求、接受乙方及其关联单位、工作人员为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便。

三、乙方责任

1、乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得通过串标围标、工程虚假测评、虚报工程变签、虚假验收等非正常手段获取项目或获取非正当利益。

2、乙方不得为谋取私利或某些不正当利益就协议相关的业务内容与甲方（含其工作人员）或利益相关第三方单位（含其工作人员）私下商谈、私下达成协议或达成利益默契，包括但不限于服务提供方选定过程、设计费用、材料设备选型、材料设备供应及安装、设计变更、招投标过程、工程费用、工程验收、工程质量问题、供方评价、效果评价、费用结算等。

3、乙方不得以任何理由为甲方（含其工作人员）或利益相关第三方单位（含其工作人员）的住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女工作安排以及境内外旅游等提供方便。

4、乙方不得以任何理由为甲方（含其工作人员）或利益相关第三方单位（含其工作人员）报销应由其支付的任何费用。

5、乙方不得接受甲方（含其工作人员）或利益相关第三方单位（含其工作人员）介绍的家属或者亲友从事与甲方或协议相关业务，也不得与甲方（含其工作人员）或利益相关第三方单位（含其工作人员）通过成立公司、协议等方式参与甲方或协议相关业务。

6、乙方不得为谋取私利或某些不正当利益向甲方（含其工作人员）或利益相关第三方单位（含工作人员）提供宴请、娱乐活动等，赠送或给予红包、礼金、有价证券、贵重物品、回扣、交易奖励、好处费、感谢费等非正当利益。

7、乙方不得为谋取私利或某些不正当利益接受甲方（含其工作人员）或利益相关第三方单位（含其工作人员）宴请、娱乐活动、行贿等，包括但不限于索要或收受甲方（含其工作人员）或利益相关第三方单位（含其工作人员）的红包、礼金、有价证券、贵重物品、回扣、交易奖励、好处费、感谢费等非正当利益，在甲方（含其工作人员）或利益相关第三方单位（含其工作人员）处报销费用及安排家属或者亲友进行与甲方、利益相关第三方或协议有关的业务，接受甲方或利益相关第三方单位提供的住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排、出国等便利和服务。

8、乙方不得以任何理由与甲方（含其工作人员）或利益相关第三方单位（含其工作人员）发生串通舞弊、私下传递抽检信息、造价信息、篡改真实检测结果、相互掩盖真相等影响结果公正、欺瞒甲方的行为。

9、乙方签订协议以前及协议履行过程中，就其所知悉的或应该知悉的乙方的法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、业务负责人的亲属或其他利害关系人在我司体系内的任职情况，应事先主动向甲方成本、采购等主责部门申报自己与在职人员的社会关系、在职人员的职务及其他关联情况。

10、乙方如发现甲方工作人员或其他甲方合作单位有违反本协议者，应向甲方举报。甲方应依法保护举报人员，并给举报有功人员予以奖励。

【举报渠道：审计风控部（纪检监察室），姚铮，18823796767】

四、违约责任

一经发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方（含其工作人员）或甲方委托的利益相关第三方单位（含其工作人员）行为的，甲方有权对乙方同时采取下列任一项或多项措施：

1、要求乙方限期纠正；

2、扣留全部履约保证金或扣减与履约保函等值金额的协议费用，不再支付；

3、根据情节严重情况、后果影响程度及损害范围等，要求乙方按协议总额（如未签订正式协议则按照乙方投标文件载明的投标总额，下同）的1%-10%支付违约金，并要求乙方赔偿给甲方造成的全部损失；

4、单方解除协议，而无需承担任何违约责任；

5、将乙方（包括其法定代表人、主要相关涉及人员等）列入我司永久黑名单及行业反腐联盟黑名单，包括但不限于企业反舞弊联盟、阳光诚信联盟等，不允许其通过任何方式与我司及体系内各关联公司有任何业务接触及合作。

五、审计及检查配合

1、甲方审计和检查期间，乙方需积极配合审计及检查工作，及时准确提供所需真实资料、配合审计调查/访谈工作，并应对调查/访谈内容进行严格保密；

2、乙方在被审计、检查期间，如甲方审计人员在审计过程中发现乙方存在违规行为或重大嫌疑，甲方可先行暂停乙方相关业务、付款等经济行为，乙方不得以此提出异议；

3、甲方审计和检查期间，乙方如出现以下行为，将处以协议总额1%-5%的违约金，情节严重者将列入我司黑名单处理：

（1）拖延、阻挠、妨碍审计检查工作；

（2）转移、隐匿、篡改、伪造关键资料；

（3）提供虚假信息或资料误导审计方向；

（4）威胁、打击报复审计人员或举报人。

六、本廉洁协议自双方签署（法人加盖物理印章或符合《电子签名法》的可靠电子印章、自然人签字捺印或采取符合《电子签名法》的可靠电子签名）之日起生效。

七、本廉洁协议一式【肆】份，甲方执【贰】份，乙方执【贰】份，作为主协议的附件，与主协议具有同等法律效力。

甲方（公章/协议专用章）：                  乙方（公章/协议专用章）：

地址：                                    地址：

日期：                                    日期：

附件3：施工安全管理协议

施工安全管理协议

( 甲 方 ) ：深圳市特发小梅沙投资发展有限公司 (以下称甲方)

( 乙 方 )：                                   (以下称乙方)

甲方根据项目经营需要，由乙方负责 小梅沙景观飘带造型灯设计施工一体化项目 工程施工，双方就安全管理、安全责任达成以下协定，共同遵守。

一、本协议适用范围：

1.本协议适用于所有在甲方现场提供服务和施工活动的乙方。

2.项目地址 : 深圳市盐田区小梅沙片区盐坝高速下盐梅路匝道路段 ，或定单和合同指定的地点 。

二、本安全协议有效期限: 自项目开工之日起至项目竣工验收合格。如果今后双方签署更新的安全协议，则以更新的版本为准。

三、双方责任：

1.甲乙双方必须认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格遵守国家有关安全生产法律、法规、条例和规定。

2.乙方进场必须签订《安全管理承诺书》，保证施工过程中施工单位及其所属施工人员（包括总包、分包施工单位）认真贯彻国家、省、市有关建设工程安全生产法律、法规、规章和规范性文件，以及施工承包合同关于施工安全的规定和要求，承诺自觉遵守甲方《相关方安全管理制度》《工程管理奖惩细则》及其它有关制度，在施工过程中如有违反下列内容自愿接受甲方的处罚，施工方在接受处罚后应及时到甲方工程管理一部(二部）签字确认，到财务管理部交费，未能及时交费的，甲方将有权从履约保证金、工程款中予以扣除；

3.方应有安全管理体系，包括安全生产负责人、安全生产责任制、安全生产操作规程、安全教育培训制度等。

4.甲方有权利督促乙方的安全生产工作，发现不安全的地方有权立即指出和制止，并提出整改要求，乙方要立即整改。

5.乙方的法人代表为         ，是具备承包项目需要的安全资质和有能力承担安全责任的企业，并提供有效的资质证书。

6.乙方应指派经验丰富、熟悉安全技术的人员负责项目现场的安全，并对施工现场进行日常安全检查。乙方指派         ， 联系电话：       。

7.乙方人员工作前，甲方将对其进行安全培训，介绍现场情况、甲方的安全规定等；乙方应负责对本单位施工作业人员进行相关的安全教育。

8.乙方应根据本项目特点制定有针对性的安全技术措施并提供甲方发包部门审核，同时对本单位人员进行安全技术交底并严格按安全技术措施要求作业，未经安全教育者和安全交底者，不得进入现场工作。

9.乙方人员办理进场时，涉及到特种作业的，必须向甲方提供特种作业人员操作证复印件 。

10.乙方必须为其人员提供必要的个人劳动防护用品（工作服、安全鞋、手套、安全帽、安全带等），并督促人员正确穿戴；乙方员工因违反安全规定发生事故的，由乙方承担一切民事及刑事责任。

11.乙方施工涉及深基坑作业应做好相关防护工作，落实相关监测，确保周边道路安全，应做到人车分流，确保交通安全，车辆应遵守交通规定，严禁超速、超载，并在指定位置存放。

12.乙方要确保使用的工具、设备是安全的，并严格按操作规程操作，以保证工作安全；

13.由甲方提供的工具、设备在提交乙方使用前，乙方要认真检查；投入使用后，就表示乙方认可甲方的工具、设备是安全的。

14.乙方涉及到特种作业（电、气焊、电工作业、行车工、搭脚手架、登高作业、起重机、有害有毒易爆危险品处理等）的，其操作人员必须持证上岗；有毒有害岗位提供职业体检记录。起重作业必须遵守“十不吊”规定，严禁违章无证操作；严禁不懂电气、机械设备的人擅自操作使用电气、机械设备。

15.乙方如携带易燃易爆物品进场，必须向甲方申报并获得批准。危险品应有专人负责保管，储存在安全地方，有防范措施和安全警示标志。所有生产现场涉及需要切送电作业、管路隔断、动火作业、密闭空间、高处作业、挖掘作业、临时用电线路装接等作业时，必须事先主动与发包部门负责该项目的管理人员联系，提出申请并办理相关《作业许可证》，理解甲方告知的现场危害及注意事项。任何不安全的工作，乙方有权拒绝执行。

16.乙方人员只能在甲方指定的吸烟点吸烟，乙方人员只能在指定区域内工作，不得随意进入其他场所，不得擅自施工及触及运行的设备。

17.乙方必须加强对现场人员的管理，杜绝发生偷盗行为。任何违反安全的行为一经发现，甲方有权决定是否终止合同并视情节轻重相应的处罚权利。

18.乙方应文明施工，不得乱抛、滚、扔工件或物料，作业区域工作环境应经常保持整洁，产生的垃圾、废料要及时清理到指定地点，施工材料进场后按运营公司要求进行堆放，不得随意堆放。

19.夜间施工，施工单位自备符合规范灯具 。

20.施工现场禁止使用毛竹脚手架，甲乙双方对施工现场的脚手架及各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除更动。如确需拆除更动的，必须经项目负责人和监理或甲乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员如擅自拆除，所造成的后果均由该方人员及其单位负责。

21.凡是按当地安全生产监督管理等部门规定须审批的项目，乙方应按规定向有关管理部门办理审批手续。

22.贯彻“谁施工、谁负责”的安全原则，施工单位项目负责人是承担施工项目施工安全的第一责任人，乙方发生重大事故，双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按照“四不放过”的原则认真调查。乙方对自己员工的安全负责，对分承包商的安全负责并且告知甲方现场的危害所在。

23.在作业现场，由于乙方违反上述协定，或安全技术措施不到位（又未与甲方主管部门主动联系），或发包给无资质的单位或个人，或现场监督管理不严，或违反甲方安全规定等，造成的人身、设备事故，乙方应承担全部的安全责任。其它情况下，事故的损失按责任协商解决。

24.对乙方的处罚：检查过程中发现的安全隐患，将按照甲方管理公司相关制度对乙方进行处罚；对于甲方检查中发现的隐患，乙方应立即整改和制定整改计划，未及时整改甲方有权要求乙方停工整顿，情况严重，甲方有权终止合同。

25.本协议的各项规定适用于签订协议单位双方，如遇有同国家有关法律、法规不符者按国家有关规定执行。

26.本协议一式四份，甲乙双方各留存二份，经签订协议双方盖章（自然人按捺手印）后生效。

甲 方 ：                                乙 方 ：

电 话 ：                                电 话 ：

日 期 ：                               日 期 ：

安全管理承诺书

我司对《施工安全管理协议》以及相关安全管理规定进行了阅读，并已意识到安全的重要性。我司保证在施工作业期间，严格遵守好相关要求。

我司承诺所有入项目施工人员已经过本公司安全培训，符合国家安全施工教育要求，现场管理人员具有安全识别及安全管理能力，现场发生所有安全问题由我司全权承担。

如有违反,我司愿意接受                      的相关处罚，若涉及行政处罚和法律责任由我司自行承担。

施工单位：（盖章）

项目代表：

附件4：招标图纸及任务书（略）

附件5：设备供应及安装清单