工业企业零星作业安全生产风险排查整治服务项目采购需求

- 一、采购项目名称：工业企业零星作业安全生产风险排查整治服务项目

- 二、项目预算：50万以内

- 三、采购项目需求：

- （一）项目内容

- （1）按照检查计划每日（原则上所有工作日均需开展安全生产风险隐患排查）安排技术人员协助开展（住建部门已终止监管的项目）工业企业投产前内部零星作业等重点环节隐患检查工作，对发现的隐患问题列明具体问题、标准等，并制作隐患问题清单，记录所有隐患排查工作；针对工业企业零星作业涉及风险较大的作业活动，尤其是登高、动火、吊装等高危作业环节，要提供安全专业技术支撑，必要时要全程进行现场监护，指导第三方单位落实各项安全措施。

- （2）以上工作需自行配备相应检测设备供核查现场检测使用，每次检查结束后均需编制隐患排查记录台账，并建立统一、规范的检查评估服务台账。

- （3）协助开展领导交办的其他工作，例如协助处理临时突发事件，协助参与相关警示会等。

- （二）服务要求

- 本服务项目需安排3人到深汕特别合作区，包括1名项目负责人（需具备安全专业中级以上职称、全日制本科以上学历、具有中级以上建筑施工安全或安全工程类专业注册安全工程师资格，5年以上工作经验），2名安全技术助理（大专及以上学历，具有1年以上相应的工作经历）；服务期间，我局有权更换不符合要求的人员。

- （三）服务成果

- 每周出具隐患排查记录，针对工业企业零星作业活动现场检查情况，每季度梳理形成季度形势分析报告，本年度结束后，形成书面年度工作报告（包括但不限于年度工作开展情况、服务亮点、存在主要问题、下一步工作建议等），并将工作形势分析报告、总结汇编成册交我局。

- （四）项目商务要求

- 1.服务期限：服务期为自合同签订之日起1年。

- 2.付款方式：按合同相关规定进行分期付款，合同签订之日后30个工作日内支付50%合同款项，项目验收合格后支付后续50%合同款（具体已合同要求的为准）。

- 3.质量考核验收标准及违约金：采购人依据该项目所签订之合同响应内容和承诺服务，对本项目服务质量进行验收，凡不符合要求的，采购人不予验收，所造成的任何损失由中标供应商自行承担。验收程序为由区应急管理局组织验收小组，对成果进行验收评审。

- 四、供应商资格要求：

1.具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件，原件备查）。

2.企业经营资质

3.本项目不接受联合体投标。

4.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

6.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

7.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道。

- 五、采购项目需要落实的政府采购政策：

按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定执行。

- 六、重要提示：

1.报价文件需包括报价单、公司营业执照和相关资质文件，所有材料均需加盖公章。报价单内容按照统一模板填写。

2.本项目按规定实行自行采购，公开征集意向供应商报价，评审方法为最低评标价法；拟安排的人员需为供应商的自有员工，供应商需提供人员资质及相关社保等佐证资料，如投标文件中无人员资质等证明资料，采购小组有权认定该投标文件为无效报价。

3.本公告期限:符合资格的供应商应当于2025年7月25日18时前将报价材料发送至以下邮箱yjglj_aqsczhjgk@szss.gov.cn，或前往深圳市深汕特别合作区应急管理局递交报价材料。

4.供应商应根据成本自行决定报价,但不得以低于其成本价格进行报价。

5.本项目报价应当为包干价，报价不得高于本预算金额,高于预算金额报价的投标文件按无效报价处理。

6.本项目采购文件所涉及的时间一律为北京时间。供应商有义务在意向公开期间浏览深圳交易集团有限公司网站（https://www.szexgrp.com/）、深圳政府采购自行采购网站（https://www.szggzy.com/），在以上平台公布的与本项目有关的信息视为已送达各供应商。

7.采购人或采购主管部门有权免费使用供应商提供的报价信息，供应商提供报价属于自愿行为，供应商因报价行为产生的相关法律纠纷，由供应商自行负责。

- 七、联系方式

采购单位：深圳市深汕特别合作区应急管理局

详细地址：深汕特别合作区鹅埠街道文贞楼1栋113

联 系 人：罗晓放

联系方式：0755-22101656