# 合作开发协议

（可根据招标情况进行调整）

甲方：深圳市燕川实业股份合作公司

法定代表人：陈朗新

住所地：深圳市宝安区松岗街道燕川村民委员会办公楼(办公场所)

联系电话：

乙方：

法定代表人：

住所地：

联系电话：

鉴于：

1 、依据《中华人民共和国民法典》《深圳市宝安区集体资产管理局关于印 发〈宝安区集体物业招商招租管理办法（试行）〉等 5  项制度的通知》（深宝 集资〔2024〕5  号）等文件的规定，甲方以其燕川片区土地整备利益统筹项目留 用地合作开发项目 03-17 地块、03-21 地块、09-13-01 地块、05-12 地块、05-13 地块、06-06 地块、06-07 地块、06-10 地块留用地作为集体资产参与合作开发。

2 、甲方委托深圳市文集土地房地产评估工程咨询有限公司对宝安区燕罗街 道燕川片区土地整备利益统筹项目留用地合作开发项目03-17 地块、03-21 地块、 09-13-01 地块、05-12 地块、05-13 地块、06-06 地块、06-07 地块、06-10 地块留 用地整体合作开发项目（以下简称本项目）进行经济可行性分析、留用土地在设 定条件下的土地使用权市场价值进行评估，估价期日为 2024 年 9 月 1  日正常市 场条件下 03-17 地块、03-21 地块、09-13-01 地块、05-12 地块、05-13 地块、06-06  地块、06-07 地块、06-10 地块的土地使用权市场价值为￥7,137,329,055 元（大 写：人民币柒拾壹亿叁仟柒佰叁拾贰万玖仟零伍拾伍元整），具体详见以下报告：

（1）《深圳市宝安区燕罗街道燕川片区土地整备利益统筹项目留用地合作 开发可行性研究报告》（深文集咨字[2024]SZ 第 023 号）。

（2）《土地估价技术报告》（深文集估字[2024]SZ 第 003 号）。

（以下合称《报告》）

3 、根据上述《报告》，甲方编制了《宝安区燕罗街道燕川片区土地整备利 益统筹项目留用地合作开发项目合作开发方案》（以下简称“《合作开发方案》”）。

4 、上述《报告》《合作开发方案》经集体资产管理部门审核后，甲方委托 深圳交易集团有限公司宝安分公司，通过公开招标方式，已选定乙方作为本项目 的合作开发方。

甲、乙双方本着平等互利、合作共赢的原则，经友好协商，就本项目合作开 发等事宜达成如下协议，以资共同遵守：

#### 第一条 项目概况

1.1 项目基本情况

根据《宝安区燕罗街道燕川片区土地整备利益统筹项目实施协议书》（协议 编号：深宝燕补协字[2020]第 001 号），宝安区燕罗街道燕川片区土地整备利益 统筹项目实施范围土地面积约为 602,506.87 平方米。本项目留用土地地块面积为 174,549.5 平方米，包括普通工业用地三宗，面积 87,675.3 平方米；二类居住用 地四宗，面积 65,869.9 平方米；商住混合用地一宗，面积 21,004.3 平方米。其中 05-12 、05-13 、06-06 、06-07 地块土地规划用途为二类居住用地（R2），总用地 面积为 65,869.9 平方米，05-12 地块规划容积率为 5.0 ，05-13 、06-06 、06-07 地 块规划容积率为 5.5 ， 03-17 、03-21 、09-13-01 地块土地规划用途为普通工业用 地（M1），总用地面积为 87,676.17 平方米，03-17、03-21 地块规划容积率为 4.7， 09-13-01 地块规划容积率为 4.8 ，06-10 地块土地规划用途为商住混合用地 （C1+R2），总用地面积 21,004.01 平方米，地块规划容积率为 6.7 ，最终以政府 职能部门批复为准。

1.2 建设用地权属情况

本次土地合作开发范围是甲方在宝安区燕罗街道燕川片区土地整备利益统 筹项目 03-17 地块、03-21 地块、09-13-01 地块、05-12 地块、05-13 地块、06-06 地块、06-07 地块、06-10 地块，共八宗留用地作为一个项目开发，整体核算，

整体开发，整体统筹安排回迁，项目地块具体情况如下表：

| 序号 | 地块编号 | 地块面积（㎡） | 土地规划用途 | 规划容积率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03-17 | 30,057.47 | M1 | 4.7 |

| 序号 | 地块编号 | 地块面积（㎡） | 土地规划用途 | 规划容积率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 03-21 | 34,219.37 | M1 | 4.7 |
| 3 | 09-13-01 | 23,399.33 | M1 | 4.8 |
| 合计 |  | 87,676.17 | M1 | / |
| 4 | 05-12 | 4,772.5 | R2 | 5.0 |
| 5 | 05-13 | 24,873.3 | R2 | 5.5 |
| 6 | 06-06 | 22,264.9 | R2 | 5.5 |
| 7 | 06-07 | 13,959.2 | R2 | 5.5 |
| 合计 |  | 65,869.9 | R2 | / |
| 8 | 06-10 | 21,004.01 | C1+R2 | 6.7 |
| 合计 |  | 21,004.01 | C1+R2 | 6.7 |
| 注：规划容积率最终以政府职能部门批复为准。 |  |  |  |  |

本项目为留用地合作开发项目，功能规划参照法定图则，具体功能规划等以 规划国土部门批准为准。

#### 第二条 项目利益

2.1  回迁物业情况

2.1. 1 本项目按政府批准的容积率进行开发建设，甲方以本协议确定的留用 地参与合作开发，甲方及非集体权利人共获得物业建筑面积为回迁物业建筑面积 不低于 349,218 平方米，其中商品住宅建筑面积 127,800 平方米，居住配套商业 建筑面积 3,980 平方米，商业和办公建筑面积 47,439 平方米，工业厂房建筑面积 120,700 平方米，配套宿舍建筑面积 35,700 平方米，配套商业建筑面积 13,599 平方米。最终获得物业建筑面积以集体资产交易平台最终交易面积为准。

2.1.2  甲方和非集体权利人回迁物业（含公共区域）的交付标准与乙方持有 或销售的物业标准一致，住宅物业另行装修的除外，商业和办公、厂房、宿舍、 住宅配套商业、工业配套商业均与乙方持有或销售的物业交付标准一致。

甲方和非集体权利人回迁物业的公共区域、公共配套须装修完整，交付物业 须符合国家、广东省及深圳市相关政策规定的要求，与乙方持有或销售的物业交

付标准一致。

2.1.3  上述建筑面积的分配以市规划国土部门竣工查丈为准。分配原则：原 则上尽量连排、连号、集中、整片分配，在位置、朝向方面本着公平、合理的原 则协商。具体的分配方案由甲乙双方进一步协商确定。项目规划设计方案须经甲 方和乙方共同确定后实施。

2.1.4  回迁物业登记价格：在法律政策规定的框架内由双方共同协商确定合 理价格（原则上为物业成本价，具体登记价格另行协商）作为甲方及非集体权利 人回迁物业的产权证登记价格。

2.2 货币补偿

2.2.1  乙方须承担项目范围内现金补偿款人民币 7 亿元，包括：货币补偿款 人民币4 亿元、过渡期临时安置费人民币 3 亿元。

2.2.2 乙方承担本项目开发建设过程中（自成交结果公告之日至回迁物业交 付阶段）的过渡期临时安置费，过渡期临时安置费按照5 年计算，每年过渡期临 时安置费为人民币 6000 万元，合计人民币 3 亿元，含甲方需支付给非集体权利 人的过渡期临时安置费。本条约定的 3 亿元过渡期临时安置费支付义务不因乙方 先于本协议约定的期限交付回迁物业而免除。

甲方可与乙方协商，由乙方直接向非集体权利人支付过渡期临时安置费，乙 方向非集体权利人支付的过渡期临时安置费可从甲方过渡期临时安置费总额中 直接扣除，剩余需支付的过渡期临时安置费在确定金额后7 个工作日内直接支付 给甲方。

过渡期临时安置费甲方指定收款账户：

户名：

开户行：

账号：

2.2.3  本协议签订并经街道集资部门备案之日起十个工作日内，乙方应按照 甲方要求支付补偿款人民币4 亿元。其中甲方的补偿款包含需要支付给非集体权 利人的货币补偿款，双方协商一致由乙方直接向非集体权利人支付货币补偿款。 乙方支付的货币补偿款自补偿款人民币4 亿元总额中直接扣除后，剩余需支付的 补偿款由乙方在确定金额后7 个工作日内直接支付给甲方。

货币补偿款甲方指定收款账户：

户名：

开户行：

账号：

2.3  交付物业的确定

2.3.1 最终实际交付物业的建筑面积以竣工测绘为准。

2.4  停车位

本项目地块整体规划的地下停车场，按照政府的规定进行建设和使用。本项 目八宗留用地中，甲方停车场权益按照甲方在项目中分配和回迁的物业占项目比 例进行分配，甲方的停车位位置应相对集中。

分配给甲方的停车位归甲方所有，由甲方享有占有、使用和收益等全部权利， 如政策允许，乙方须为甲方办理停车位权属证书，甲方有权自行管理分配及回迁 的物业和停车位，不纳入乙方物业管理范围。

2.5  配套设施

2.5.1 乙方交付甲方物业的装修标准及电梯（垂直电梯、扶手电梯）、消防 系统、配电系统、供水系统、通风系统等公共配套设施标准均需满足国家强制性 标准要求，甲方分配的物业和非集体权利人的回迁安置物业设计方案、建设质量 标准需征得甲方同意方可实施。

2.5.2 公共配套设施布局具体规划按规划主管部门批准文件为准，其他配套 设施按实际规划设计为准。

#### 第三条 履约保证金

3.1  作为乙方履行约定义务的保证，乙方应向甲方支付项目的履约保证金合 计人民币  1 亿元，并按以下方式支付：

3.1.1 履约保证金支付方式为无条件见索即付履约银行保函，保函期限应大 于 6 年（具体与本协议履行期限一致），乙方在与甲方签订本合作协议之日起 20 个工作日内提供有效银行保函给甲方；

3.1.2 履约银行保函作为乙方对本项目合作协议履行的担保，保证乙方在约 定的期限内交付回迁安置物业等合作协议所有义务及违约责任；

3.2  乙方必须保证完成合作协议约定的全部回迁物业产权登记并办理完产 权证后 30  日内且无其他违约行为，经甲方书面同意后，方可解除履约银行保函。

如存在乙方应向甲方就本项目应支付但尚未支付的款项，包括违约金、补偿 款等，甲方有权暂不同意解除履约保函，待乙方支付全部款项后，甲方再出具同 意解除保函的书面文件。

3.3  关于本协议涉及没收履约保证金的约定，乙方应在申请开立保函时明确 受益人仅提交付款请求书即可索赔而无需提交其他任何单据或满足任何非单据 条件。

#### 第四条 开发周期

4.1  合作开发期限及开发进度

本项目乙方需统筹落实整体开发和整体回迁安置，本项目设定八宗留用地整 体开发周期不超过【6】年，其中：

4.1.1 本项目 8 宗留用土地作为一个项目整体开发和整体落实回迁安置，根 据项目推进情况分批次或整体和国土部门签署留用土地使用权出让合同，如分批 次签署留用土地出让合同，乙方须在签订合作协议后且甲方与国土部门签订该批 次留用土地使用权出让合同后 3 个月内，与甲方共同签署该批次土地使用权出让 合同补充协议，并于土地使用权出让合同补充协议签订后 12 个月内，取得该批 次留用土地主体工程《建筑工程施工许可证》；

若因乙方单方原因，在该批次土地使用权合同补充协议签订后 18 个月内， 仍未取得该批次留用土地的《建筑工程施工许可证》，则甲方有权单方解除合作 协议，甲方解除合作协议的，乙方已付的费用不予退还，甲方有权没收履约保证 金，甲方有权直接向担保人提出 1 亿元保函全部金额的索赔要求，其他相应损失 由乙方自行承担。

4.1.2 乙方应自取得工业地块《建筑工程施工许可证》之日起 3 年内完成工 业地块项目开发建设、竣工验收备案手续并向甲方交付回迁工业（含工业配套） 类物业。乙方必须在签订本合作协议后5 年内交付项目工业地块涉及的全部回迁 物业。

乙方应自取得居住地块《建筑工程施工许可证》之日起 4 年内完成当期项目

开发建设、竣工验收备案手续并向甲方交付回迁住宅（含住宅配套商业）类物业， 乙方必须在签订本合作协议后 6 年内交付项目住宅地块涉及的全部回迁物业。

乙方应自取得商住混合地块《建筑工程施工许可证》之日起 5 年内完成地块 开发建设、竣工验收备案手续并向甲方交付回迁商业和办公物业，乙方必须在签 订本合作协议后 6 年内交付项目全部回迁商业和办公物业。

乙方违反以上任何一项约定的任一交付时间交付回迁物业的，均视为逾期交 付。均应按照逾期交付物业的建筑面积，以 25 元/平方米/月的标准计算过渡期 临时安置费，从逾期之日起计算至交付之日止。

4.1.3 乙方应自回迁物业交付后 18 个月内完成办理全部回迁物业的不动产权 登记手续。权利人不配合办理物业交付手续、不配合提供产权办理资料或产权存 在继承纠纷等特殊情况或不可抗力因素除外。办理回迁物业不动产登记手续费用 由乙方承担。

4.1.4 上述有关合作期限为固定期限，如因非乙方原因的不可抗力因素、政 策等客观因素，导致乙方无法在此期限内完成工作的，双方可协商一致后顺延期 限。

#### 第五条 甲方的权利义务

5.1 甲方在本项目合作开发中，除本协议有约定外不承担货币出资义务、土 地增值税、契税、投资经营及开发建设等风险及任何税费及产权证办理费用等杂 费。

5.2  在本项目中，按照本协议约定甲方分配物业、货币补偿等已包含甲方及 非集体权利人本次合作开发应得的全部补偿及合作利益，甲方不得再向乙方提出 其他任何补偿及合作利益要求，甲乙双方另有约定的除外。

5.3  甲方享有依本协议约定所获得物业全部权益，非集体权利人享有回迁安 置物业全部权益，不承担乙方投资经营风险。

5.4 甲方应全力配合乙方做好本项目包括但不限于签订土地使用权出让合同 补充协议、报批报建、竣工验收以及配合出具决议或内部审批、决策事宜等在内 的各项工作。甲方应指派专人负责按项目需求及时配合办理本项目的各项手续和 项目各阶段需要盖章的业务。

5.5   甲方及回迁物业权利人应按乙方书面通知的物业接收时间和要求及时 办理物业接收手续。如有异议应在  15  个工作日内书面向乙方提出，异议处理完 毕后再行办理移交手续，不视为甲方及回迁物业权利人违约。逾期未提异议又不 办理接收手续的，以乙方发出的书面通知中载明的接收时间视为乙方向甲方、回 迁物业权利人移交物业之日。

5.6  自本协议签订之日起，甲方承诺不得在本项目用地范围内进行建设或以 任何方式使用项目用地，未经乙方书面同意，甲方不得将本项目用地设置抵押或 其它权利负担，不得干涉、阻碍乙方对本项目的开发建设及相关工作。

5.7 甲乙双方协商一致同意，在项目具备回迁安置选房条件之日起 3 个月内， 甲方应积极配合乙方完成回迁安置选房工作，并完成《回迁选房确认书》政府部 门备案。

5.8 本项目开发建设过程中乙方若利用本项目国有土地使用权（包含在建工 程）抵押贷款，由甲方股东代表大会授权“三会 ”决策同意抵押事项，并由“三 会 ”配合办理相关抵押手续。贷款金额应专款专用于本项目，不得挪作他用。相 关事宜涉及的会议费、公证费由乙方承担。

5.9 本项目由甲方负责理清项目范围内的经济关系，承担搬迁补偿安置义务， 包括支付搬迁费、过渡期临时安置费、停产停业损失补偿、室内自行装修装饰费、 回迁安置等。乙方须配合甲方理清本项目地上经济关系。

#### 第六条 乙方的权利义务

6.1  乙方须在签订本协议后配合甲方完成项目范围内剩余搬迁补偿安置工 作（协助签约谈判、协议签订等），并按照本协议约定的补偿利益推动签约谈判 工作。

6.2 乙方负责本项目开发建设及回迁过程中全部资金投资，包括土地、规划、 设计、建设、销售、税费、办理不动产权证（将回迁物业产权登记到权利人名下） 等各个环节发生的全部费用。

6.3  上述八宗留用土地无论采用任何形式出让（包括不限于整体合并出让或 者单独地块出让等），乙方均须全额缴纳八宗留用土地的相应地价。

6.4 乙方负责从项目申报、用地规划许可批复到项目开发建设完成整个过程

中的全部工作，负责用地手续、报批报建至项目开发建设完成、物业回迁的全部 工作，包括但不限于签订土地出让合同、办理用地规划许可证、勘探、设计、报 批报建、施工、竣工验收、办理不动产权证等工作，甲方予以协助。

6.5 本项目合作招商前期费用均由乙方承担，具体数额以甲方与第三方服务 机构签订的服务合同（含尚未签订服务合同的公证费和股东参加股东（代表）大 会的误工费）约定的合同价款为准（见附件 13.3）。由乙方承担的合作招商前期 费用不超过 400 万元，如超出400 万元部分由甲方自行承担。乙方应在本协议签 订生效之后及新发生的服务费产生之后的 10  日内将已产生的服务费用支付给甲 方。

6.6 乙方应享有与承担履行项目前期甲方所签订的搬迁补偿协议中所约定的 权利与义务，享有与承担的方式以签订的项目搬迁补偿协议约定或各方协商一致 后重新签署的搬迁补偿协议为准。

6.7  乙方按规定缴纳项目实施监管资金及建设保证金等所有款项。具体缴纳 数额、缴纳方式根据政府相关文件确认。乙方必须依据专项规划、建设用地规划 许可证、建设工程规划许可证等要求完成全部建设开发任务（含配套设施建设） 等，并按规划要求及相关政策法规向政府无偿移交公共用地及配套设施。

6.8  乙方自行承担在开发建设本项目过程中安全事故、劳动和劳务纠纷、资 金债务、经济纠纷等一切与第三方相关的法律责任，与甲方无关。

6.9 乙方应按照本协议约定的时间及标准按时向甲方交付物业、向非集体权 利人交付回迁安置物业等。

6.10 项目完成整体开发并建成后，乙方负责为甲方应获得的物业、经区土地 整备部门备案生效的其余被搬迁人获得的回迁安置物业办理不动产权证，并承担 办证税费。

6.11  本项目由甲方作为项目申报主体，由乙方和甲方共同作为项目开发主 体（即双主体开发，如政策另有规定甲方可作为被搬迁人的另行协商开发模式）。 但项目开发建设、销售等全过程的安全责任、质量责任、投资及经营风险等均由 乙方承担及负责，造成的损失由乙方进行赔偿。

6.12  合作各方分得的物业，由各方享有所有权，有权自用、对外转让、租 赁等。

6.13 乙方应保证规划位于当期的配套设施与本项目当期商品楼建设时序同 步开发、同步建设、同步交楼。

#### 第七条 违约责任

7.1  甲方无正当理由未按本协议约定签署解除保函责任的文件的，自逾期之 日起，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金以甲方应返还款项为基准，按照每 日万分之三的标准计算。

7.2 如因甲方未能及时或全面履行本协议中第五条中的甲方应履行义务而造 成项目延期的，经甲乙双方协商一致，相关期限可顺延。

7.3  乙方未按时足额向甲方提供有效银行保函作为本协议履约保证金的，甲  方有权要求乙方支付违约金，违约金以乙方已提供有效保函金额与 1 亿元差额为  基准，按照每日万分之三的标准计算至乙方实际足额提供时止。超过三个月仍未  按时足额提供有效保函的，甲方有权要求单方解除本合作协议，乙方承担的前期  开发费用不予退还，甲方有权直接向担保人提出已提供保函全部金额的索赔要求， 甲方有权要求乙方支付已索赔保函金额与 1 亿元的差额作为违约金。

7.4  乙方未按时足额支付货币补偿，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金 以乙方应付未付货币补偿为基准，按照每日万分之三的标准计算至乙方实际清偿 时止。未按时足额支付超过三个月的，甲方有权要求单方解除本合作协议，乙方 承担的前期开发费用不予退还，乙方向甲方及甲方非集体权利人已支付的货币补 偿不予退还，乙方向甲方及甲方非集体权利人已支付的过渡期临时安置费不予退 还，甲方有权直接向担保人提出 1 亿元保函全部金额的索赔要求。

7.5  乙方逾期支付前期服务费的，应以应付未付前期服务费金额为本金，按 照日万分之三的利率标准，向甲方支付逾期付款期间的违约金至全部前期服务费 付清之日止。因此导致甲方被其他第三方追责造成的损失由乙方承担。

7.6 乙方在项目向甲方交付物业前减少注册资本，或以股权转让等形式转让 项目给第三方的，甲方有权单方解除本合作协议且无需承担违约责任，乙方承担 的前期开发费用不予退还，乙方向甲方及甲方非集体权利人已支付的货币补偿不 予退还，乙方向甲方及甲方非集体权利人已支付的过渡期临时安置费不予退还， 甲方有权直接向担保人提出 1 亿元保函全部金额的索赔要求，不足以弥补甲方损

失的，还应当继续弥补甲方全部损失。

7.7  乙方无故中途解约的，除本协议另有约定外，乙方承担的前期开发费用 不予退还，乙方向甲方及甲方非集体权利人已支付的货币补偿不予退还、乙方向 甲方及甲方非集体权利人已支付的过渡期临时安置费不予退还，甲方有权直接向 担保人提出 1 亿元保函全部金额的索赔要求，不足以弥补甲方损失的，还应当继 续弥补甲方全部损失。

7.8  在本协议约定的回迁安置物业交付期限内，乙方逾期支付过渡期临时安 置费或未足额支付的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金以乙方应付未付货 币补偿为基准，按照每日万分之三的标准计算至乙方实际清偿时止。乙方逾期支 付过渡期安置费未超过 1 年（含 1 年）的，以乙方应付未付过渡期临时安置费为 基准，按照每日万分之三的标准计算至乙方实际清偿时止，逾期超过 1 年的，甲 方有权单方解除本协议，乙方承担的前期开发费用不予退还，乙方向甲方及甲方 非集体权利人已支付的货币补偿不予退还、乙方向甲方及甲方非集体权利人已支 付的过渡期临时安置费不予退还，并要求乙方按照应付未付过渡期临时安置费的 1.5 倍向甲方偿付。

7.9  乙方逾期交付回迁安置物业的，应按照逾期交付物业的建筑面积，以 25 元/平方米/月的标准计算过渡期临时安置费，按照乙方逾期交付面积自逾期之日 起计算至实际交付之日止。乙方应于每月 10  日前按照本协议第 2.2.2 条约定的支 付账号向甲方及甲方非集体权利人支付当月过渡期临时安置费。此外，甲方有权 按照 7.8 条约定要求乙方履行逾期支付过渡期安置费的违约责任。

7.10  本协议履行过程中，任何一方违约的，除应向守约方承担相应违约责 任外，还应承担守约方为维权所支出的包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、 保全担保费、调查处理费、鉴定费等在内的合理费用。

#### 第八条 特别约定

8.1  在本协议履行过程中，因政策、规划变更等政府原因导致协议不能履行， 客观上需要以其他方式变通的，双方另行协商处理并签订相关协议。

8.2 规划指标调整（含容积率调整）分配原则

后续如涉及留用土地规划指标调整（含容积率调整），乙方不得以规划指标 调整为由要求解除合作关系，否则按照乙方违约处理。如留用土地规划指标调整，

乙方仍应按照本次招标过程中确定的利益分配标准分配项目权益给甲方。

在不改变建筑主导功能、建筑规模及公共配套设施功能及面积等的前提下经 甲方股东（代表）大会授权“三会 ”决策，可对留用土地分项规划指标作出优化 调整。

8.3 退出机制

因不可抗力、政策原因或涉及留用土地规划强制性内容调整且乙方无法与甲 方达成一致意见，不能通过协商、签订补充协议等方式进行调整的，由甲方单方 通知乙方合作关系解除，自通知送达之日合作关系即可解除，甲方有权重新制定 项目合作开发方案，重新引入开发主体。乙方的前期投入费用，由甲方与乙方共 同委托第三方审计机构进行审计，由重新引进的合作主体在签订新合作合同 10  个工作日内向乙方支付前期投入费用，乙方退出项目合作并无条件配合甲方或重 新引进的合作主体完成项目工作交接及主体变更手续。甲方不对重新引进合作主 体的付款责任承担连带责任。若发生上述情况导致本项目不具备开发可行性的， 前期投入费用由乙方自行承担，与甲方无关。

乙方已提供的银行保函，在合作关系解除并完成主体变更手续且经甲方书面 同意后，方可解除履约银行保函。

8.4 乙方在项目向甲方交付物业前不得减少注册资本，亦不可以股权转让等 形式转让项目给第三方，否则视为违约。

#### 第九条 不可抗力及情势变更

9.1 “不可抗力 ”是指本协议双方不能预见、不能避免、亦不能克服的事件， 该事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾或其他天灾、爆炸、战争或政府不 作为、法律法规或政府政策变更、政府禁令或通知、政府文物保护等政府行为等。

9.2 如发生不可抗力事件导致一方无法履行或无法按时履行本协议的，遭受 该等事件的一方无需就此承担违约责任，但应及时通知对方，并在该等事由消除 后 20  日内提供遭受该等事件的书面证明。一方完成其义务的期限根据不可抗力 导致合同暂停履行期间相应顺延。

9.3 以下情形均不构成不可抗力或情势变更，任何一方不能据此主张合同变 更、解除：

9.3.1 任何一方或其股东、控制人的经营情况、债务情况的变化。

9.3.2 市场变化，包括土地、房价、搬迁补偿成本、开发建设成本上涨或下 降等。

9.3.3 其他商业风险。

#### 第十条 争议解决

本协议在履行过程中发生争议的，甲、乙双方应尽力协商解决；协商不成的， 任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。

#### 第十一条 通知与送达

11.1 履行本协议有关的通知可以用当面递交或特快专递方式送达。以当面递 交形式发送的，联系人签收之日即为送达之日；用特快专递发送的，发件人向本 协议约定地址寄出特快专递之日起第三日或特快专递公司网站上查询到的签收 之日（前述时间以在先者为准）即视为送达之日。

11.2 甲乙双方指定联系方式如下。联系方式如有改动，一方应及时书面通知  对方，如因一方未及时通知对方致使无法取得联系而引起的后果均由变动方承担。

甲方指定以下地址、电话作为其接受送达的地址及电话：

送达地址：

甲方指定的收件人或联系人：

甲方指定的联系电话：

乙方指定以下地址、电话作为其接受送达的地址及电话：

送达地址：

乙方指定的收件人或联系人：

乙方指定的联系电话：

#### 第十二条 其他

12.1  本协议履行过程中出现的未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充 协议与本协议具有同等法律效力。

12.2  本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

12.3  本协议一式 捌 份，甲、乙双方各执 贰 份，其余交相关部门办理手 续及政府职能部门备案时使用。

#### 第十三条 附件

13.1.  中标通知书

13.2.  乙方营业执照、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件

13.3.  前期服务费用清单 （以下无正文）

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人：                           法定代表人：

年   月   日                             年   月   日