
招标策划方案

	序号
	方案要点
	主要内容

	1
	招标项目
	广州丽盈塑料有限公司仓库建设项目室内信号分布及光纤入户设计施工一体化工程

	2
	招标层级
	 □一级招标         ☑二级招标

	3
	招标办公室
	苏盾、钟志华、张司宽、刘超雄、王俊鹏

	4
	招标方式
	☑公开招标 □邀请招标  □竞争性谈判 □单一来源 □直接委托 

	5
	项目概况
	本项目位于广州增城区增江街东区高科技工业园，占地面积5785 平方米，建筑面积：19540.51平方米。计划拆除7#、8#仓库，新建三层混凝土框架结构仓库。3个连廊、水泵房(地下一层、地上一层)。

	6
	招标范围
	一、承包范围：
包括但不限于：
本项目室内信号分布及光纤入户施工图设计、审图。
2、本项目室内信号分布系统，包括天线、馈线、光纤、功分器、耦合器、配电箱、配管配线等，设备安装调试、全场景压力测试及验收和各相关项目检测报告。
3、本项目光纤入户系统，包括站点勘察、光缆、直熔箱、ODF机柜等施工。
4、保证本项目投入的通信设施能满足中国移动、中国电信、中国联通三家运营商共建共享，满足项目内的通信需求，确保项目验收通过。

	7
	投标期限
	发售标书日期：2026年  月  日；

投标截止日期：2026年  月  日；

从发标次日起至投标截止日，合计做标期： 5 日历天。

	8
	质量标准
	合格，满足设计及国家相关验收规范要求。

	9
	合同估算价
	合同估算价为20万元。

	10
	投标限价
	投标上限价为200,000.00元。

	11
	工  期
	总工期：30日历天。总工期含法定节假日。

计划开工日期：2026年 8月1 日；

计划完工时间：2026年 8月31日；
实际开工日期以招标人签发的《开工令》中载明的日期为准，总日历天数保持不变。

	12
	资格要求
	在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格的企业。

资质要求：具有有效的通信工程施工总承包三级或以上。
（3）工程业绩要求：近三年（2023年7月1日至投标截止日期止）至少有2个已完工的合同金额不少于20万元的室内信号分布工程业绩（以竣工验收时间为准）。 
（4）拟派项目负责人必须具有国家二级及以上建造师执业资格（通信与广电工程专业）。
（5）本项目不接受联合体投标。

	13
	付款方式
	1、预付款：无。

2、进度款按每个月度产值支付，发包人向承包人支付实际完成工程量造价的70%。

3、竣工验收完成，发包人向承包人支付至实际完成工程量造价的85%且不超过签约合同价款的85%。

4、本工程竣工结算完成后且承包人按照合同及档案管理部门要求移交了档案资料，发包人向承包人支付至结算价款的97%。

5、剩余结算价款的3%作为质量保证金。承包人在工程保修期间充分履行保修责任后，且经发包人或发包人授权的物业管理公司书面确认工程无质量问题后，由发包人支付保修金。全部工程竣工验收合格2年后支付完，不计利息。

	14
	计价方式
	采用固定总价包干。包括但不限于完成本项目室内信号分布及光纤入户施工图设计、审图、室内信号分布施工、光纤入户施工、调试、检测、第三方检测、竣工备案、税金等完成本工程的一切费用。

	15
	调差方式
	不调差。

	16
	管理要求
	本项目承包人必须自营管理，严禁转包、违法分包、单位或个人挂靠、以包代管等行为。一旦发现承包人存在相关违约行为，发包人将按合同约定追究施工单位违约责任；同时将施工单位涉嫌违法违规情况报送省、市相关行政主管部门立案查处。
承包人承诺在合同履行期间无条件接受发包人以住房和城乡建设部2019年1月印发的《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》对应条款为标准对项目是否属于施工单位自营进行界定，发包人将明确本项目施工单位是否是自行组织施工、自营管理。被查实存在转包、违法分包、单位或个人挂靠、以包代管等行为之一的情形，承包人无条件接受签约含税合同价6%的经济处罚。同时发包人有权随时解除合同，承包人无条件按发包人的指令即刻退场，发包人不做任何补偿、赔偿，如承包人延迟退场，每延迟退场一天承担1万元/天的赔偿。

承包人安排的项目负责人、技术负责人、专职安全员施工过程中必须实际履行相应项目管理职责，不允许设置项目执行经理。项目第一次工地会议召开前3天，承包人必须分别向发包人提交在项目部实际履行职责的包括项目负责人、技术负责人、专职安全员在内的管理人员不少于3人的劳动合同和项目中标前6个月的社保证明文件。承包人未及时提交或提交不合格，每发生一次，承包人无条件每次接受合同暂定总金额2%的经济处罚。

	17
	评标规则
	1、本招标工程采用合理低价法：

（1）合格投标人的投标报价从低至高排序，以此类推。

（2）合格投标人数量N＜3时，招标人将重新组织招标。

声明：招标人不承诺选择最低价或排序最前者为中标人，当投标人的投标报价税率不一致时，按最有利于招标人的情况执行。同时保留否决所有投标的权利，并无需向投标人做任何解释。

2、招标人有权拒绝过往被政府主管部门记录不良行为或在招标人、招标人所属控股公司和招标人所属控股公司实际管理的其他园区项目中履约行为不良的投标人（最终解释权归招标人）。

3、招标人对报价数字上的错误予以修正，原则如下： 

3.1、在投标函中用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准； 

3.2、评标用的投标总报价不受错误修正等影响，以投标截止日提交的投标报价为准。


