数据公司创投大厦11层电力扩容项目

邀请询价采购文件

采购人：深圳市龙岗区数据有限公司

二零二六年六月

# 数据公司创投大厦11层电力扩容项目邀请询价采购公告

深圳市龙岗区数据有限公司对数据公司创投大厦11层电力扩容项目（以下简称“本服务项目”）进行询价询价采购，欢迎符合资质要求的供应商参与报价。有关事项如下：

## 一、项目概况

## 为我司办公场所（龙岗创投大厦11楼层办公场地）进行必要的电力扩容作业。

- 采购内容

## 本项目立项内容为数据公司创投大厦11楼层办公场地电力扩容作业，具体包括：1、从负1楼配电房低压备用出线柜敷设1条WDZNA-YJV-4x70+1x35mm2电缆至11楼强电井。2、新增配电箱3台，其中强电井1台，智能化设备强电房1台，弱电机房1台。扩容工作涵盖桥架敷设、电缆敷设、配电箱安装、停电协调、接地保护及配套收尾等全部相关工作内容。

## 三、服务期限

## 要求完成数据公司创投大厦11层办公场地电力扩容作业，时间为合同签订后25个日历天内，除不可抗力外，该工期不予调整。

## 四、公告发布平台

## 阳光采购平台。

## 五、询价文件的获取地点

## 请符合资格并被邀请的供应商于2026年7月1日下午14:30前于阳光采购平台下载。

## 联系人：杜工，联系方式：0755-28501987。

## 六、报价截止时间和文件递交地址

## 请于2026年7月1日下午14:30前将纸质版响应文件递交至，签收人：杜工，联系方式：0755-28501987。

## 供应商在提交报价文件时，应注意:

## （一）供应商应严格对纸质响应文件进行密封并在密封条上盖章。

## （二）供应商应当在报价截止时间前，将纸质响应文件送达指定地点。

## 拟参与本服务项目报价的供应商，如报价前有疑问可来电咨询。

## 七、响应文件递交内容

## （一）投标函并加盖供应商公章。

## （二）提供营业执照、资质证书副本复印件并加盖投标人公章。

## （三）法人证明书或授权委托书原件加盖供应商公章。

## （四）本服务项目报价函及报价单加盖供应商公章。

## （五）业绩证明文件加盖供应商公章。

## 八、供应商资格要求

## （一）具有独立的法人资格且在深圳设有机构，经工商行政部门年审合格；企业需持有输变电专业承包二级或以上资质证书（加盖公章）。

## （二）近三年内与企业或事业单位电力施工相关合同不低于10万合同不少于1个。投标人的业绩证明应包括相关证明材料（合同复印件合同金额关键页）。

## （三）投标人在近三年内（自2023年1月1日起至项目公告发布之日）在经营活动中没有重大违法记录（指供应商在经营货物方面受到相关刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、10万元及以上数额罚款等行政处罚）（提供承诺函）。

## （四）本服务项目不接受联合体投标。

## 九、最高报价上限

## 本服务项目最高报价上限为人民币126986.97元。供应商报价不得超出最高报价上限，否则将导致废标。

## 十、报价方式

## 固定总价合同。包含但不限于：原材料（含配件、辅料）、施工（含人工、机械）、检测检验、装卸搬运、保管、施工水电、税金、验收、售后服务及保修期内维修更换、开具增值税专用发票、合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等产生的全部费用，直至项目交付使用且质量保证期满。

## 十一、评审办法

## 经评审的最低投标价法。

## 十二、联系方式

采购人：蒋工

地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号龙岗创投大厦4004

联系人：杜工

电话：0755-28501987

合同范本

（仅供参考，以招标人签约版本为准）

合同编号：

XX公司

电力扩容项目合同

甲    方：

乙    方：

签订日期：  2026年X月

甲方单位：有限公司（以下简称甲方）

乙方单位：

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就                     达成一致意见签订本合同。为明确甲乙双方责权关系，制定以下合同条款，甲乙双方需共同遵守，严格履行合同条款。

第一条 总则

1.1  乙方承诺具有承揽本项目工程相对应的资质和具备履行承揽工程合同的能力。

1.2  乙方必须遵守《国家劳动保护法》，禁止使用未成年人。

1.3  乙方必须遵守国家《劳动合同法》及相关法律法规，与建立劳动关系的员工订立书面劳动合同。

1.4  乙方必须建立符合甲方管理体系要求的内部组织机构和管理制度，落实职能管理人员，明确管理职责，在施工过程中严格遵守甲方的各项规定，严格按照甲方在质量、环境、职业健康、安全及保密方面的管理体系要求组织施工。在施工过程中应遵守施工纪律。

第二条 工程概况

2.1 工程名称：

2.2 工程地点：

2.3 合同内容：乙方按照甲方提出的技术要求为甲方指定项目工程提供材料及施工服务，并提供相应施工机具和辅材（含劳保产品）。

2.4项目周期：工程实施时间起点以现场具备条件节点为准。乙方负责在   个自然日内完成全部工程施工任务（不可抗力原因除外）。

第三条 合同金额

3.1 本合同固定总价：含税总金额为（小写）：¥       元，（大写：    整），增值税税率： 9 %。

3.2 项目以乙方投标总价作为固定总价包干，工程量以竣工图作为计算依据，结算价由乙方编制，经甲方委托的第三方出具的结算审核报告金额为准，施工清单详见附件1。

第四条 付款方式

4.1 项目全部完成并验收，甲方验收合格，乙方提交所有施工及结算单据供甲方核验确认后，十五个工作日内乙方提供合同金额100%的增值税专用发票，甲方支付至合同结算金额的100%。

4.2 乙方应在甲方付款前，向甲方提供相应金额增值税专用发票，否则，甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。

4.3 在设计不变、物品配套未调整的情况下，合同价即结算价。

4.4 付款方式：汇款。

第五条 工期

5.1乙方负责在25个自然日内完成全部工程施工任务。如遇极端天气及其他特殊原因，经双方协商后，工期顺延。

5.2 由于甲方原因而影响工程质量及进度，其误工返工费用由甲方承担，工期顺延。

5.3 由于乙方原因造成工程质量问题及误工，其误工返工费用由乙方承担，工期不顺延。

第六条 甲方责任

6.1 甲方派驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

6.2 按合同规定，及时向乙方支付合同约定的工程款。

6.3 在施工中，负责监督工程质量、催促工程进度。

6.4 在施工中完成甲方应承担完成的施工作业资料（如有），并指导乙方完成收集施工过程原始资料。

第七条 乙方责任

7.1 按照承建单位要求拟定施工方案和进度计划，交承建单位审定。

7.2 指派乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工进场、指导安装、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

7.3 严格执行施工规范、安全操作规程。严格按照图纸或说明进行安装施工，与甲方驻地代表作好分工协作，做好分配给乙方的各项质量检查记录，保质、按时完成工程任务。在施工过程中，乙方应及时填写与工程有关的表格单证和拍摄相关施工过程照片。如遇特殊工作（使用雷管、炸药）等高危险工程以及需要甲方认可签字的施工时必须征得甲方确认并应有甲方签署的确认单后方可施工。在工程结束或者阶段性工作结束后，乙方应及时将与施工有关的表格单证及施工照片完整的交予甲方。

7.4 乙方提供的所有设备、材料的长途运输由乙方负责。乙方材料设备进入现场时，由双方共同清点验收，并且乙方出具材料的合格证及相应的检测报告。

7.5 因乙方提供设备、材料问题或施工过程中不符合施工工艺要求达不到设计要求的，由乙方赔偿损失并无条件整改至合格为止，因整改增加的工程成本由乙方自行承担。

7.6 在合同履行期内乙方擅自将施工队伍撤离应视做违约处理，乙方除赔偿甲方由此造成的损失外，还应按照工期届满后延长时间计算，不足一个月的按一个月计算向甲方支付违约金，每个月的违约金按一万元计算。

7.7 因本次工程中有很多危险工作，考虑最坏的情况，是进行工程风险管理的关键。每一名施工人员必须投保人身意外保险。

7.8  乙方应指派一名专职安全员在场，负责施工现场全面安全工作。

7.9  乙方负责本工程所有施工过程中的现场调节，保证工程顺利完工。

7.10 乙方负责本工程所有施工验收工作，确保工程验收合格后交付甲方。

7.11 乙方负责安全文明施工，必须具有防护措施和安全保证及安全警示。如因乙方未遵守安全文明施工要求所造成的事故由乙方承担。

第八条 技术文件及交底

8.1在施工前，甲方应向乙方提供工程设计、施工方案、施工图纸和质量要求。

第九条 关于工程质量及验收的约定

9.1 本合同签定后，乙方应严格按照甲方提供和要求的设计、施工图纸、作法说明等技术资料以及国家制订的相关施工标准进行施工，确保施工质量。工程质量验收按照甲方现场要求进行，对于不合格的施工现场改造。按国家有关技术测量标准和要求进行质量评定和验收。

9.2 工程施工完毕后，由甲方提供设备和技术人员，乙方提供施工人员配合甲方检测；如检测不合格，乙方负责现期整改。达到甲方技术要求后，乙方将向甲方提交竣工报告书，双方共同交验，双方验收代表验收合格后需要在竣工报告书中签字盖章。

第十条 保密要求

10.1乙方必须保证遵守甲方要求的保密条令。并应在施工过程中做到：

1) 不该问的秘密，绝对不问；

2) 不该看的秘密，绝对不看；

3) 不得在无关载体上记录关于工程的任何信息；

4) 不在私人通信中涉及工程的任何信息；

5) 不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论工程的任何信息；

6) 与施工工程无关的人员禁止进入施工现场。

10.2 施工人员进场前必须办理政审材料，并上报于甲方。

10.3 乙方必须保守甲方的商业机密，不得将甲方的各项管理制度、规定、技术资料、受控文件、价格及各类经营商业机密泄露给第三方，否则依法承担法律责任。

10.4 由于甲方性质的特殊性，如乙方施工人员有不遵守以上制度或泄密情况出现。因此给甲方带来的损失及影响，乙方应全部承担。

第十一条 针对合同的附加说明

11.1乙方必须保证施工人员的稳定性，施工人数能满足现场施工的需要。不得纪律散漫，不得出现窝工怠工现象，由此给甲方早成的损失，乙方应负全部责任。

11.2 在施工过程中，乙方应加强施工人员素质培养及保证施工安全的管理，特殊工种人员（如焊工、电工）必须持有国家承认的特种工种作业操作证方可施工。操作证必须随身携带，以备查验。在施工过程中出现任何施工事故及人身安全事故的后果，都由乙方自行承担。

11.3 乙方在施工过程中应坚持贯彻科学管理、降本增效的原则，物耗无故超标的，甲方有权根据甲方的物资管理办法实施考核，并在结算工程款时直接进行扣罚。

第十二条 合同的解除

乙方有下列情况之一的，甲方有权利终止和解除合同，一切后果由乙方承担：

12.1 将承揽工程私自外包的。

12.2 剽窃甲方各类专利、技术或把甲方机密泄露给第三方的。

12.3 内部管理混乱，人员不稳定的。

12.4 严重违反安全生产、治安保卫、环境保护、消防管理、劳动保护等方面的。

12.5 不听从甲方施工安排，施工质量差、工程脱期、经甲方多次警告仍无改善的。

12.6 给甲方造成重大经济损失、不良影响或其他损失的。

第十三条 工程变更

13.1 在工程施工过程中乙方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与甲方代表联系，在签订变更单后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，乙方自负。

13.2 双方意见交流均以书面形式交流，口头交流无效，书面材料作为双方行动的依据。

第十四条 不可抗力

14.1 因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无须承担任何责任，但本合同另有规定的除外。如果任何一方当事人受不可抗力事件，不能避免且不能克服事件的影响而无法履行合同时，受影响的一方当事人应以书面方式通知另一方当事人。

14.2 双方当事人应在不可抗力事件结束后立即继续履行合同义务，合同期相应顺延。

第十五条 技术保证和售后服务

15.1 工程自交付之日起，免费质保期为2年。质保期内乙方提供的工程项目若有损坏，属于乙方责任的，由乙方全权负责更换及修理，发生的一切费用由乙方自理。

第十六条 违约

16.1 甲方按约定付款给乙方，如不能按时向乙方付款，应承担相应的违约责任。

16.2 如乙方违反约定义务应承担相应的违约责任，如不履行售后义务，甲方有权扣除相应的质保金并要求赔偿因此造成的一切损失。

16.3 乙方现场施工人员需严格按照甲方安全文明施工条例要求进行现场施工作业，如有违反将严格按照安全文明施工条例进行处罚（具体见附件2：施工安全协议书）。

第十七条 争议或纠纷处理

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提请深圳仲裁委员会按照届时仲裁规则进行仲裁，败诉方除承担违约或侵权责任外，还应向守约方支付一切因此产生费用，包括但不限于仲裁费、律师费、保全费、鉴定费、交通食宿费。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十八条  合同的生效与终止

18.1 本合同双方签字盖章之日起生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

18.2 本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

18.3 合同附件：

附件一：工程项目清单

附件二：施工安全协议书

（以下无正文）

-本页为盖章页-

| 甲方（盖章）： 地址： 委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 税号： 账号： 邮政编码： | 乙方（盖章）： 地址： 委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 税号： 账号： 邮政编码： |
| --- | --- |

报价文件格式

# 详见附件报价清单

- 为方便查找相关资料，请各供应商自行编制目录。

1.投 标 函

致：

根据贵方提供的项目的采购文件，我方已详细审核了全部采购文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

1.我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关招标投标的法律、法规和与招标投标有关的规定；保证服从采购有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标报价资料并接受处罚。

2.我方同意所递交的报价文件在采购文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方有可能确认为成交供应商，我方将受此约束。

3.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

4.我方保证报价文件内容无任何虚假。若评审过程中查有虚假，同意作无效或废标处理。

5.我方承诺投标报价资料有效期为90天（日历日）。

报价人名称：_____________________________________________（公章）

报价人代表：______________________________________________（签字）

联系电话：________________________________________________

日期：________________________________________________

- 2.法定代表人资格证明书与法人授权委托书

法定代表人证明书

字第       号

同志，现任我单位                 职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：                   签发日期：               单位：

附：代表人性别：    年龄：      工作证号码：

营业执照号码：                经济性质：

主营：

兼营：

法人身份证复印件

投标人：                     (盖章)

日期:  　　　 年 　　 月　　　日

法人授权委托书

致：

本授权书宣告：    (报价人全称)    法定代表人，  （姓名）  (职务)  合法地代表本单位，授权    (报价人全称)      的   (职务) (姓名)     身份证号              ，系我单位代理人。该代理人有权在             合同段 的投标报价活动中，以我单位的名义签署投标函和报价文件、与采购人协商、谈判、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

被委托人身份证复印件

报价人：                     (盖章)

法定代表人：                (签字或盖章)

授权代理人：                (签字或盖章)

日　期：         年  　   月  　    日

### 3.投标人营业执照

### （1）营业执照（复印件加盖公章）

# （2）输变电专业承包二级或以上资质证书，复印件加盖公章。

### 4.业绩材料

投标人类似项目业绩表

| 合同名称 | 工程地点 | 开工日期 | 竣工日期 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供相应合同首页及盖章页复印件。

5.投标人诚信承诺函

声明函：三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

致：深圳市龙岗区数据有限公司

在参与              项目（编号：          ）企业采购活动近三年内（自2023年1月1日起至公告发布之日止），在我公司的经营活动中没有存在重大违法记录（指在经营货物方面相关的违法处罚），即我公司没有在经营货物方面受到相关刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、10万元及以上数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商：

日  期：      年   月  日