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工程名称：月亮湾港区建筑物修缮工程项目
甲   方：深圳月亮湾油料港务有限公司
乙    方：
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月亮湾港区建筑物修缮工程项目合同



甲方：深圳月亮湾油料港务有限公司 
乙方：
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，甲、乙双方经过协商，甲方同意与乙方签订《月亮湾港区建筑物修缮工程项目合同》，双方共同遵守下列条款：
一 、承包范围及内容（包括但不限于）：
1、调度楼楼梯改造。
2、调度楼厕所改造。
3、调度楼水电改造。
4、调度楼屋顶修缮。
5、调度楼门窗改造。
6、调度下水改造。
7、厨房改造修缮。
8、调度楼、厨房必要的消防系统、安全设施修缮。

9、按《月亮湾港区建筑物修缮工程项目报价清单》施工。

本工程修缮项目位于市区，边防武警管辖范围，每一项工作开始前需要承包商自行办理零星小散工程施工备案，边防武警报备许可，并按照政府规定的施工时间方可施工。
二 、承包期限：
2026年  月  日至2026年  月  日（90天）
三、质量要求：
1、工程质量合格：
(1)、遵照业主技术交底要求。
(2)、每项施工任务按行业技术措施施工、管理到位、积极配合甲方。

四、双方责任

甲方责任
1、负责提供图纸或技术交底。
2、提供施工必须具备水源、电源。
3、负责协调，理顺码头生产单位与施工单位的工作协调沟通。
4、监督乙方工程质量和进度，办理工程量清单确认。
乙方责任
1、 乙方严格按照码头制定的安全规程管理入港作业工人。
2、遵守甲方各项安全管理制度、承包期内乙方责任发生的安全责任事故和治安责任事 故由乙方负责全部责任。
3、乙方必须严格执行国家职业安全健康及现行环境保护法律法规及规章的有关规定。
4、所有施工设备，材料物资车辆，工具人员，作业围护措施及劳保用品由乙方负责。并负责武警边防手续的办理。
5、文明施工，安全管理，工完场清，现场整洁。
6、遵守甲方的文明生产管理制度，否则按规定进行处罚。
五 、承包方式、合同价款及付款方式：
乙方按包工、包料、包机械、包工具、包文明措施的方式组价(见附件：月亮湾港区建筑物修缮工程项目采购清单报价);对月亮湾港区建筑物修缮工程项目采购清单报价中缺项的单价按执行《深圳市房屋修缮工程消耗量定额》（2011）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）和参照同期深圳市政府 公布的信息指导价文件《深圳市工程造价管理信息》执行。
合同价款：
[bookmark: OLE_LINK7]  1、合同总金额：不含税价格为     元（大写：     ），含税价     元（大写：  ），税率： %。含  %增值税专用发票。
2、该工程费已包含人工费，材料费，机械费，安全文明施工措施费，管理费，社保， 劳保，利润，住房，交通，税金等全部费用在内，不再发生任何其他费用。
付款方式：
材料入场，预付工程款的30%，工程中期按总体进度，经甲方审核付工程款的50%，完成后，验收合格，按实际完成工程量结算付清工程款总计97%，预留3%的工程保证金，一年后付清。。

六、安全责任：
1、乙方严格执行《安全施工协议书》,遵守安全生产的规章制度。
2、双方签署《安全施工协议书》,此协议书作为合同附件，与合同同时生效。
七、其他事项：
1、本合同经双方签证盖章之日起生效。
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执二份。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

4、甲方拒绝任何形式或名义的商业回扣、佣金、旅游、宴请、商务交际等利益输送行为；并对上述行为造成的不良后果保留经济处罚，追究经济损失乃至法律责任的权利。 乙方对此表示充分知晓和认同。
5、乙方因履行本合同而产生应收款等权利不得用于质押
八、附件
1.廉政合同
2.《安全施工协议书》。

3. 月亮湾港区建筑物修缮工程项目施工技术规范书
4. 月亮湾港区建筑物修缮工程项目报价清单

甲方：深圳月亮湾油料港务有限公司乙方：



法人代表：  

法人代表 ：



日期： 2026年 月   日                日期：2026年  月   日
开户行：中国农业银行深圳南山支行    开户行：
账号：41014100040000202            账号：

[bookmark: OLE_LINK2]附件 一 廉政合同
廉政合同
为促进企业廉政建设，加强项目管理，经甲乙双方平等协商，同意共同遵守以下约定：
1 . 项目名称：月亮湾港区建筑物修缮工程项目
2. 编 号
3. 甲乙双方应遵守的廉政守则
3.1甲方工作人员不准从事下列行为：
3.1.1利用职务上的便利，向乙方泄露甲方的项目机密，或从事与项目有关的中介活动， 收取乙方的好处费或中介费；
3.1.2利用职务上的便利，挪用、拆借项目资金给乙方，或无偿向乙方提供合同范围外的 物资，或在招标过程、项目管理、项目结算等方面以损害甲方利益为代价，从乙 方取得不正当利益；
3.1.3在招标投标、项目管理、办理价款结算和支付的过程中，人为设置障碍，索要和以 任何理由收受乙方赠送的现金、股票、股权、各种有价证券、支付凭证或贵重物 品等；
3.1.4接受乙方组织的旅游、健身、娱乐活动的邀请以及可能影响公务的宴请。
3.2乙方工作人员不准从事下列行为：
3.2.1以任何理由，向甲方工作人员赠送现金、股票、股权、各种有价证券、支付凭证或 贵重物品等；
3.2.2以任何理由，向甲方工作人员发出旅游、健身、娱乐活动的邀请以及可能影响公务 的宴请；
3.2.3有不正当竞争、串通投标、围标等违法违规行为。
4监督与追究
4.1甲方工作人员违反上述廉政守则，甲方纪检监察部门将按照有关规定给予违纪人员 教育或党纪政纪处分，情节严重的，移交司法机关处理。
4.2甲方工作人员违反上述3.1.3规定，乙方有权保护自己的合法权益，向甲方的纪检监 察部门举报，在证据确凿和基本事实清楚的情况下，甲方将按规定给予违纪人员党 纪政纪处分，处分情况及时通报乙方。
4.3如甲方工作人员按规定登记上交无法拒绝的乙方所赠钱物时，甲方同时认为乙方试 图从甲方谋取承包合同允许范围以外的利益，甲方将按照乙方赠送钱物的折合双倍 价值和扣减应支付乙方的结算价款。
4.4甲方工作人员被查出违反上述廉政守则，以任何理由收受乙方所赠钱物，甲方除按 规定给予违纪人员党纪政纪处分外，还将比照上款原则对乙方进行追究。
4.5不论何种原因，乙方如发生上述违反廉政守则的行为，甲方将记录在案，并可能因 此取消乙方继续参与本项目投标或承包本项目的资格。并有权拒绝乙方参加公司其 他项目的投标。
5 其 他
5.1本合同作为相关项目合同的附件，与相关项目合同具有同等的法律效力。
5.2本合同的时效与相关的项目合同相同，但项目合同失效后，甲乙双方仍发现对方有 违反上述廉政守则行为时，甲乙双方均保留追溯对方的权利
5 . 3乙方对甲方工作人员违反本协议的行为随时可以投诉和举报。甲方投诉电话：26523147       廉 政 邮 箱 ：moonport@163.com
甲方：深圳月亮湾油料港务有限公司
法定代表人或授权代表(签字):


2026年  月   日

乙方：
法定代表人或授权代表(签字):



2026年   月   日





附件二：安全施工协议书
深圳月亮湾油料港务有限公司 安全施工协议书
工 程 项 目 ：月亮湾港区建筑物修缮工程项目
项目工期：2026年 月  日至2026年 月  日
甲方：深圳月亮湾油料港务有限公司      乙方：
代表：                                     代表：
日 期 ： 2 0 2 6 年 月  日                 日期：2026年 月  日
根据《中华人民共和国安全生产法》以及本公司有关外包工程的规定，结合公司港口生产中对外承包工程的实际情况，发包单位(以下简称甲方)与承包单位(以下简称 乙方)签订承包合同时，必须同时签订《安全施工协议书》,共同遵守以下条款：
第 一 条 乙方的资质审查须经甲方安监部门确认，乙方必须具备下列条件：
1.具备独立法人资格，持有乙方所在地县级以上工商行政机关和国家部、局颁发的营 业执照及企业等级资格证书，经营范围与所承包工作相符，并持有法定代表人证明 书，非法人代表还须持有法人代表授权委托书。
2.施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质符合工程要求。从事施工的特种作业 操作人员必须经质量技术监督局(或安监局)培训考试合格，持有特种作业操作证， 并由甲方安监部门审查和存档。
3.备有满足工程需要，保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、安全用具、劳 保用品。
4 .必须设置相应的安全管理机构，30人以上设专职安全员，30人以下设有兼职安全 员 。
第二条 甲方有关部门应承担以下安全责任：
1.对乙方的资质进行审查，确认其符合工程和安全要求，留存乙方各有关证照复印件 一份。
2 .对乙方的职工进行安全教育和安全考试。
3.在开工前对乙方进行全面的安全技术交底，指派工程项目联系人，负责现场工作联 系、质量监督和安全监督。
4. 甲方的工程项目主办部门对乙方制定的施工安全技术措施予以审核，并监督实施。
5. 甲方的安监部门向乙方提供系统内“安全通报"、“安全简报”等安全学习材料。对乙方安全教育和培训工作进行监督检查。
6.对承包工程进行现场安全检查，发现乙方施工人员违章、冒险作业应及时纠正，责 令整改及停工整顿。
7. 由于甲方责任造成乙方人身伤亡或财产损失，由甲方支付由此发生的一切费用。
 8.落实合同中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。

第三条乙方应承担以下安全责任：
1.进入港区前，应到甲方安监部填写《进港人员登记表》,经过安全培训考试合格后 办理临时出入证。
2.根据工程项目特点、甲方的安全要求和安全注意事项，制定具体的施工安全措施， 经甲方工程项目主办部门审核，报甲方安监部门备案。
3.乙方施工负责人是安全施工第一责任者，对该项目施工人员的安全施工负责。
4.应明确专职的安全负责人或兼职安全员，协助施工负责人督促、检查现场安全措施 的执行。
5.乙方在工程开工前，应全面进行安全技术交底，全体施工人员均应掌握工程特点及 施工安全措施，施工现场负责人每天在布置施工任务时，必须同时布置安全措施和 安全注意事项。
6.严格执行《港口法》,油库安全制度，本公司《安全文件》、《动火工作票制度》、 《消防保卫管理规定》及安全文明生产的相关规定、制度。
7.乙方应组织安全学习，召开安全例会，不断提高员工的安全意识和业务素质。
8.对承包工程中有可能危及人身安全和设备运行安全等复杂和危险性的工作，应制定 单独的安全技术措施，经甲方工程项目主办部门审查合格后贯彻落实。
9.从事特种作业的人员必须持证上岗。所有作业人员中没有未成年工和不适应现场安 全施工的老、弱、病、残人员。
10.承包工程施工中使用的施工机械、安全工器具和防护用具须经过检验，并符合 检验周期，确保安全施工。
11.乙方须为施工人员提供必需的劳动保护用品和劳动防护用品。
12. 乙方必须接受甲方安监、保卫人员或工程项目联系人的监督、管理和指导，对 查出的事故隐患必须及时整改。
13. 发生伤亡事故和其它事故，应保持现场，并立即向甲、乙方单位安监和保卫部 门报告，同时采取一切措施抢救伤员和处理事故，将损失减低至最小程度。
14.根据国务院493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》、《企业职工伤亡 事故报告和处理规定》等相关法律法规，对不属甲方责任的工伤事故，乙方应立即 报告其企业主管部门和企业所在地劳动部门、公安部门、人民检查院、工会，并认 真进行事故调查、分析，按“四不放过”的原则严肃处理并统计上报，做好善后处理， 支付由此发生的一切费用。
15.乙方必须办理所有施工人员在工程期间的工伤保险事。
 第四条 对外包工程发包、转包的几项管理规定
1.不允许乙方把承包工程的全部、主要部分或群体工程中的半数以上工程转包给其他 施工单位；若将承包工程项目中的一部分转包其他施工单位，必须是同样符合安全 条件的单位，并事先征得甲方同意。
第 五 条 应预留承包工程费用的5-10%作为安全施工保证金，甲方依据公司的制度 和双方签订的合同(含安全施工协议),对乙方发生的违章等不安全行为予以处罚并通 知乙方，由甲方从合同款中扣除。
第六条  对承包工程的安全考核
1.甲方安监部门发现承包施工中的不安全情况，有权纠正或立即停止其工作，并对下 述违章行为予以处罚：
1.1.禁烟区吸烟，每人/次罚款200元；
1.2.高空作业不系安全带，每人/次罚款200； 1.3.生产现场不戴安全帽，每人/次罚款200；
1.4.无票工作或搭票工作视情节罚款500-2000元，不办理动火工作票，擅自在港 区内动火作业，罚款1000-5000元；
1.5.其他习惯性违章，尚未造成严重后果的，处500元以上1000元以下罚。
2.按照《中华人民共和国消防法》和《深圳经济特区消防条例》的规定，有下列违反消防管理行为之一的，甲方安监部门有权纠正或立即停止其工作，并对违章行为予 以处罚。行为人为单位的，予以警告，并处5000—10000元罚款，对单位负责人或 者直接责任人处以1000—3000元罚款；行为人为个人的，予以警告，并处1000— 3000元罚款：













附件三：
[bookmark: _Hlk193984124]月亮湾港区建筑物修缮工程项目                     
施工技术规范书
一、工程名称  
月亮湾港区建筑物修缮工程项目  
二、工程地点  
深圳市月亮湾码头港区内  
三、承包说明  
1. 承包方式：包工包料。  
2. 工程量清单：  
  清单所列工程量为暂定量，仅作报价基础，不作为实际工作内容定义。  
  所有修缮项目按实际发生量签证，投标人需综合考虑零星修缮的不可预见性。  
3. 承包期限：2026年 月  日至2026年9月  日。  
4. 24小时响应条款：  
  中标单位须设立24小时应急服务团队，配备专职联系人及应急物资。  
  接到业主书面/电话通知后，中标单位须在1小时内回复处理方案，24小时内到达现场开工。  
  对安全整改、应急工程等紧急任务，须立即响应并开工。  
5、特殊要求
5.11、本工程修缮施工在港区内，施工单位需按码头规定办理工作票、出入证等手续，施工单位应充分考虑以上因素。施工单位应严格遵守月亮湾码头内规定，对于违反规定造成的一切后果由承包方承担。
5.2、本工程修缮项目位于市区，边防武警管辖范围，每一项工作开始前需要承包商自行办理零星小散工程施工备案，边防武警报备许可，并按照政府规定的施工时间方可施工。
5.3、招标人不提供生产、生活临建用地，施工现场不允许住人，投标人应自行解决施工人员的住宿问题，相关费用被视为已包含在投标报价中。水电接驳点由甲方指定，施工单位自行接驳。
6、资质要求
投标人资质要求：建筑工程施工总承包二级及以上。
四、工程承包内容及技术要求  
1. 修缮范围：  
      调度楼和食堂修缮改造项目等。  
    2、 技术要求：
2.1、建筑物外墙油漆：铲除原有建筑物外墙腻子油漆后，刷界面剂一道，满刮三遍外墙腻子刷一底二面外墙油漆，油漆颜色同原有外墙。
2.2、建筑物内墙油漆：铲除原有建筑物内墙腻子油漆后，刷界面剂一道，满刮三遍内墙腻子刷一底二面白色乳胶漆。
2.3、建筑外墙松散砂浆层处理：铲除原有建筑外墙松散砂浆层，铲除位置表面凿毛后挂网批聚合物防水砂浆，满刮三遍外墙腻子刷一底二面外墙油漆，油漆颜色同原有外墙。
2.4、建筑屋面漏水处理：拆除室内屋面吊顶后找出混凝土楼板中所有裂缝，采用高压注浆封堵，封堵至不漏水后恢复室内吊顶。 
2.5、室内吊顶更换：拆除原有室内吊顶及龙骨，重新购装600X600X0.9mm铝扣板吊顶，含所有龙骨及吊杆等安装配件。
2.6、铝合金门更换：拆除原有受损铝合金门，重新购装70系列铝合金门，主材厚度不小于1.4mm，门所用玻璃为6+9A+6中空钢化玻璃。包括所有不锈钢安装配件。
2.7、混凝土地坪修复：拆除原有混凝土地坪，基层平整打夯完成后浇筑250厚C50商品混凝土地坪，地坪应按规范分缝。
2.8、混凝土道路修复：拆除原有混凝土楼梯，基层平整打夯完成后浇筑250厚C50商品混凝土道路，道路应按规范分缝。
2.9、下水井改造：清理雨水检查井的沉沙。清理前必须通风并进行有害气体检测，并办理密闭空间作业许可。
2.10、墙面砖更换：拆除墙面砖及砂浆结合层，采用瓷砖胶进行粘贴，白水泥勾缝。规格主要为300*300,300*600。（按业主要求和清单项目）

2.11、地面砖更换：拆除地面砖及砂浆结合层，采用20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平。瓷砖胶粘贴，白水泥勾缝。规格主要为800*800,600*600。
2.12、土方开挖：按发包方所指定的工作内容进行土方开挖后外运，土方类别按四类土考虑。
2.13、混凝土拆除：拆除路面或设备基础混凝土。
2.14、脚手架工程：搭设双排钢管脚手架，脚手架上脚手板需满铺并固定，脚手架需专业人员搭设，脚手架应有可靠地连墙件，搭设应满足钢管脚手架验收规范，经验收合格挂牌后方可使用。
2.15、设备基础灌浆：采用补偿收缩自流平灌浆料对基础预埋件进行二次灌浆，也用于部分设备基础修补。本项目包括模板的安装及拆除以及灌浆后的养护，灌浆料7天强度不低于C80。
2.16、结构补强：对松动、空鼓、腐蚀的混凝土面层整体拆除并清理干净。腐蚀钢筋直径锈蚀〈10%的钢筋，钢丝刷除锈，刷钢筋阻锈剂（渗透型）一遍。钢筋直径锈蚀〉10%的钢筋进行拆除，采用同等规格钢筋替换，并与原结构钢筋焊接。采用I型聚合物改性水泥砂浆分层批抹修补至原结构表面。

2.17、水电安装：包括成品洗嗽台、开关插座，主电源、布线布管、厕所设施等。
五、工程技术要求
1、施工标准、规范
1.1、本工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。
1.2、特殊标准和技术规范：根据设计要求，本工程中下列材料、设备、施工必须相应符合下列标准和技术规范的要求（仅列出部分特殊的材料、设备、施工及相应标准和技术规范名称）： 
砌体工程施工质量验收规范                    （GB50203-2002）
混凝土小型空心砌块建筑技术规范               （JGJ/T14-95）
屋面工程技术规范                            （GB50345-2004）
钢筋焊接及验收规程                            (JGJ18-96)；
广东省防水技术规程                          （DBJ15-19-97）；
建筑地面工程施工质量验收规范                （GB50209-2002）
建筑装饰装修工程施工质量验收规范            （GB20210-2002）
外墙饰面砖工程施工及验收规范                 （JGJ126-2000）
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范      （GB50242-2002）
建筑施工安全检查标准                         （JGJ5999）
深圳市建设工程现场文明施工管理办法        （深建施[1998]41）
混凝土结构施工构造详图                       （03G101-1）
其他有关规范。
     材料标准：采用文档“七”中指定的品牌（如科顺防水涂料、海虹油漆、联塑排水管等）。  
     施工规范：  
[bookmark: OLE_LINK1]     执行《深圳市房屋修缮工程消耗量定额》（2011）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）等。  
   特种作业人员须持证上岗，施工机械需通过安全检验。  
六、质量与安全管理  
1. 质量管理：  
   中标单位需建立质量管理体系，提交施工组织设计及专项方案。  
   材料进场需提供合格证、检测报告，并抽样复检（费用由乙方承担）。  
2. 安全文明施工：  
    遵守《安全施工协议书》（附件二）及港口安全制度，办理动火票、密闭空间作业许可等。  
    现场设置封闭围挡、安全警示标识，配备消防器材。  
    施工垃圾日产日清，工完场清。  
七、材料及设备要求  
序号  材料名称  指定品牌  质量标准    
1  防水涂料  科顺、东方雨虹  国标GB/T23445   
2  乳胶漆  多乐士、立邦  环保认证   
3  铝合金型材  兴发、凤铝  厚度≥1.4mm   
4  电缆  珠江、金龙羽  阻燃、无卤  
八、质量管理和安全文明施工要求
1、施工单位应建立质量管理体系，编制施工组织设计并应经过审查批准，应按有关施工工艺标准或经审定的施工技术方案施工，并应对施工全过程实行质量控制。
2、新进场工人，必须接受三级安全教育培训，入场前尚须至电厂安监部门备案，经安监安排培训、考核合格后，在保卫科办理完入厂手续后方可入场施工。
3、施工项目开工前，必须在施工区域采用密目式安全网或彩板瓦设置封闭式围护，实行封闭式区域管理，确保区域围护隔离网墙齐全，有安全行人通道，标识牌和警示牌，区域入口处标示牌内容包括工程名称，施工责任人及联系方式、应急电话、开、竣工日期等。
4、施工区域消防器材配备齐全、有效，位置合适，标志齐全、醒目。危险作业区的安全警戒线和警告标志齐全、规范。
5、承担工程施工的特殊工种人员（包括但不限于电工、架子工、焊工、起重工、机动车辆）应有相应的岗位资格证书。
6、施工质量应符合设计要求和规范的规定，由于违反设计文件和规范规定施工造成的质量问题由施工单位负责。
7、施工过程中使用的脚手架应由持证架子工搭设，搭设完毕验收合格后挂牌并签字方可使用。
8、工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能；严禁未经设计确认和发包人批准擅自拆改水、电、通讯等配套设施。
9、施工单位应遵守有关环境保护的法律法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。
10、电气安装应符合设计要求和国家现行标准的规定，严禁不经穿管直接埋设电线。
11、现场安全设施完善、规范，安全措施落实到位，施工人员操作行为规范，无野蛮作业、无违章作业；劳动保护用品配备齐全，使用正确；成品保护措施完善、得当，无成品损坏、无污染。
12、工程验收前应将施工现场清理干净，承包人应达到深圳市有关部门规定要求及满足发包人要求，做到完工清场并承担有关费用。
13、工程的每道隐蔽工序完成后，承包人应通知发包人到场检验合格后才能进行下一道工序；如由于承包人的原因没有进行检验，所有的返工费用和工期损失均由承包人自行负责。
14、发包人有权按照行业和码头有关规定，对承包人的施工现场时进行安全检查，承包人应服从管理。
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