深圳市儿童医院龙华院区南侧高压氧舱设备进入口工程项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：3324-DH2531G3238

原公告的采购项目名称：深圳市儿童医院龙华院区南侧高压氧舱设备进入口工程项目

首次公告日期：2025年10月27日

二、更正信息

更正事项：采购文件

- 付款方式更正为：

（1）本合同签订后发包人向承包人支付中标金额30%的预付款。

（2）工程量完成70%，经监理公司书面确认后发包人支付中标金额30%的工程进度款。

（3）工程竣工及经发包人验收合格后承包人及时向发包人提交竣工结算书，发包人在收到竣工结算书后提报政府指定的审核机构或发包人指定的第三方造价机构予以最终结算复核，发包人收到政府指定的审定机构或发包人指定的第三方造价机构出具的审核报告之日起支付至最终审定的工程结算款的97%。剩余工程结算款的3%作为工程质量保证金。若承包人不按专用条款第29.2条规定提交竣工结算书，视为同意接受发包人单方面做出的结算金额，发包人按上述规定支付工程结算款。

（4）缺陷责任期二年期满且发包人无质量异议后无息支付余下3%的工程质量保证金。

更正日期：2025年10月30日

三、其他补充事宜

1.采购文件如涉及上述内容的亦作相应修改，本通知与原采购文件矛盾之处，以本通知为准。

2.投标人有义务在采购活动期间浏览相关网站，在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标人。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：深圳市儿童医院

地址：深圳市益田路7019号

联系方式：朱工0755-83009887

2.采购代理机构信息

名称：深圳市东海国际招标有限公司

地址：深圳市罗湖区太宁路2号百仕达大厦27B

联系电话：0755-86959378

3.项目联系方式

项目联系人：白先生、曾小姐

电话：0755-86959378或86959778转8014/8005

4.监督电话：刘先生13823779877

深圳市东海国际招标有限公司

2025年10月30日