深圳市南山区蛇口街道海湾社区火灾高风险区域整治工作服务项目采购文件

采购单位：深圳市南山区蛇口街道办事处

采购方式：自行采购公开招标

采购类别：服务类

一、项目概况

（一）项目名称：深圳市南山区蛇口街道海湾社区火灾高风险区域整治工作服务项目

（二）采购人：深圳市南山区蛇口街道办事处

（三）采购方式：公开招标

（四）财政限额：299770元

（五）项目背景：根据《区消安委会关于印发<2025年南山区火灾高风险区域及重大火灾隐患单位整治工作方案>的通知》要求，我街道海湾社区为区挂牌督办区域，为做好火灾高风险区域整治验收工作，达到验收标准，海湾社区拟聘请专业安全服务机构对辖区出租屋、“三小”场所、公共场所、住宅小区等开展全面消防隐患排查、整治及宣传迎检工作。

（六）项目服务期：本项目服务期为自合同签订之日起或约定之日起到由主管部门组织项目验收时止。

- 服务内容

（一）开展消防安全风险评估，掌握消防安全形势

对辖区重点区域消防安全状况进行调研、摸底排查。指导辖区内的消防改善建议，制定消防整治实施计划。掌握消火栓基础设施、专职消防队和小型消防站建设情况。排查整治辖区各类场所的火灾隐患，对重大火灾隐患点进行重点排查、督查整治，并对上述排查整治情况逐一登记建档，分门别类，协助采购单位研究制定治理方案提供可行性意见。

（二）开展各类场所信息采集工作，建立“四类场所”基础台账

全面排查辖区内“三小”场所、出租屋、公共场所、住宅小区的消防安全隐患，建立底数清单和隐患台账（台账内容需包含以下信息：场所基本信息、检查时间、隐患事项、整改方式、整改时间、整改前后对比照片）。其中辖区现有“三小”场所137户、出租屋234栋、公共娱乐场所21家、住宅小区3个。以上数据仅供参考，排查数量以实际为准，中标单位须核查上述场所数量并全面排查其消防安全隐患。

（三）开展整治标准培训，提高整治工作认识。

根据市验收标准，统一整治标准及工作要求，协助采购单位组织开展不少于一次对社区、相关业务部门工作人员的业务培训。

（四）开展消防宣传，提升消防安全意识。

组织开展4场“五进”消防宣传活动，印制“三小”场所消防安全承诺书、宣传海报、宣传折页不少于3500份。将宣传资料发放到各类场所，同步搞好消防安全的宣传教育。

（五）火灾高风险区域整治工作验收档案建设

根据《全市火灾高风险区域整治工作验收标准》,完成社区火灾高风险区域整治工作验收档案编写工作，配合街道开展自评验收、配合区主管部门开展验收工作。

三、服务要求

1.中标单位需定期向采购单位汇报隐患排查及复查情况、整治标准培训情况，并提交排查报告或台账。报告中须有照片视频等佐证材料。

2.中标单位服务人员有统一的工作服装，佩戴标志，检测设备由中标单位根据实际检查项目进行配置。

3.采购单位有权对中标单位的工作职责、工作任务、服务区域、服务标准提出具体要求。

4.采购单位有权根据管理需要修改服务内容、工作要求以及要求中标单位调整服务人员。

5.服务期满后，需提交包含第一项服务内容（档案、消防安全状况的评估调研）的工作报告。

6. 中标单位使用的相关检测设备应该符合国家相关法律法规及标准的要求。

四、服务人员要求

提供不少于8名的服务人员，服务人员职能包括但不限于项目负责人、质量负责人、项目组长、项目成员等。服务团队需具备国家注册安全工程师职（执）业资格证书、国家消防设施操作员职业资格证书、电气（工）类职业资格证书等专业技能人才。

服务人员其他要求：

（1）遵守中华人民共和国宪法、法律、法规，严格执行区、街道各项规章制度。

（2）愿意从事安全方面工作，履行岗位职责，承担工作义务。

（3）身体健康，年满18周岁。

（4）熟悉国家安全生产的方针、政策及法律法规，工作认真负责，办事公正。

五、投标报价

1、本项目服务费采用包干制。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价。

2、投标单位应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

3、本项目财政控制金额为人民币299770元，投标单位的投标报价高于财政控制金额为无效投标。

4、付款方式：根据深圳市南山区财政局相关规定付款。

六、评审方式

投标单位需按要求提供高质量的报价文件，我单位将对各个投标单位报价文件按照以下因素进行横向比较，综合评审出一家中标单位。

| 序号 | 权重 | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 根据报价的合理程度进行评判，由评审委员进行优劣打分：报价合理且全面贴合项目需求的，最优得10分，最低得0分。 |
| 2 | 20 | 根据投标单位提供的服务团队情况进行评判，服务团队学历、素质、经验满足项目要求，由评审委员进行优劣打分：最优得20分，最低得0分。 |
| 3 | 20 | 根据投标单位提供的类似项目业绩情况（提供合同关键页扫描件），由评审委员进行优劣打分：最优得20分，最低得0分。 |
| 4 | 20 | 根据投标单位提供机构情况介绍，由评审委员进行优劣打分：最优得20分，最低得0分。 |
| 5 | 30 | 根据投标单位提供的实施方案进行打分，评审委员根据各投标单位的实施方案进行横向比较进行打分：实施方案贴合采购文件要求，详实具体、安排合理且可行性高的，最优得30分，最低得0分。 |

七、中标服务费

由中标单位缴纳。中标服务费以中标金额为计算基数，参照《深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构的管理有关事项的补充通知（深财购〔2018〕27号）》文件相关规定，按差额定率累进法计算。

八、报价文件内容要求

1、报价文件需一正两副（须提供电子版投标文件一份，U盘或者光盘形式）、报价文件封面需注明项目名称和报价单位名称，报价文件须编制条理清晰，须含目录、页码，装订齐整。

2、报价文件第一页需按照以下格式编写：

深圳市南山区蛇口街道海湾社区火灾高风险区域整治工作服务项目

我司完全理解贵单位采购文件的各项内容，承诺完全满足本项目服务内容及其要求，按时保质保量完成本项目，完全接受贵单位关于本项目采购文件中的要求。对于本项目，我司报价为人民币  元，该报价已包含了本项目的所有费用，贵单位无需再为本项目支付其他费用。

公司名称：

办公地址：

联系人：

固定电话：         手机：

电子邮箱：

注：我司报价文件还需包含如下内容：1、服务方案；2、分项报价表；3、机构情况介绍；4、服务团队；5、类似项目业绩；6、承诺函。

附件1：

中标单位基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		填表日期：    年   月 日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）中标单位 |  |  |  | 中标单位统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）中标单位相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）中标单位关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）中标单位资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）中标单位股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）中标单位不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

承诺函

致:深圳市南山区蛇口街道办事处

我公司承诺:

1.我公司依法缴纳税收和社会保障资金。

2.我公司具备合同所必需的设备和专业技术能力。

3. 我公司承诺在参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司对本招标项目所提供的货物、工程或服务未侵犯知识产权。

5.如我公司在投标文件中提供了专利证书的，我公司保证所投对应产品具有该项专利。

6.我公司保证采购人拥有所投产品完整的所有权，不以保护知识产权或技术保密的名义对所有权和使用权进行任何限制。

7.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，所投标将作废，被没收投标保证金，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

8.如果我公司中标，将依照本项目招标文件需求、投标承诺及采购合同，做到诚信履约，不偷工减料，项目验收达到合格，力争优良。

9. 我公司保证不违法分包转包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标单位名称:

年   月    日

注意事项:投标人必须严格按照上述格式及内容提供承诺函，否则视为没有实质性满足招标文件要求。