# 深汕特别合作区小漠办事处2025年农田

# 测绘技术服务项目询价公告

一、采购项目名称：深汕特别合作区小漠办事处2025年农田测绘技术服务项目

二、采购项目需求：

（一）服务内容：

对小漠街道每造粮油种植面积进行现场核查，农田总面积越1000亩；查清种植作物面积、种类等要素，建立地块核查数据库。

（1）工作底图制作

①正射影像图航摄

采用无人机航飞技术在作物种植后对小漠街道粮油种植区进行航摄，拍摄分辨率优于0.1米的正射影像图。

②田块分布图、耕种分布图制作

根据各村上报的粮油作物种植数据，现场核查、测量实际种植范围，利用正射影像图采集出田块范围，各田块以路、沟渠为界，并以村为单位进行编号，制作粮油种植分布图、耕种分布图。

（2）种植面积核查

核查数据主要通过现场核查种植主体的作物种类、面积和权利人等情况。

①种植数据来源

种植户（单位）以自然村为基础填报种植面积，以行政村为单位汇总。各村将自核确认的数据报送小漠街道。核查单位按小漠街道下发的数据为基准开展核查。

②作物种植情况核查

主要核查作物种植种类是否与上报数据一致、作物是否成活、是否存在插后失管、征地填土、中途改种等情况，核查时需要现场拍照（每块地块至少两张照片，且照片内容需包括现场核查人员、时间、地点坐标等信息）。

③作物种植面积核查

主要核查田块内作物是否完整种植、面积是否与图上面积一致、是否同一地块在同一造重复申报等情况。

④权利人情况核查

主要核查权利人是否为实际种植主体，是否存在无证等情况。抽查时要求权利人出示土地经营承包证书等相关证明文件。

（3）撰写成果报告

根据核查情况，按造整理全区粮油种植核查报告，分析各镇村种植总面积、种植作物种类等，为合作区后续相关工作提供依据。

（4）建立种植数据库

将小漠街道分年度及种植时节（一年三造）的种植矢量图斑及图斑属性数据（包括但不限于种植人、面积、作物名称、补贴领取金额、种植现场照片等信息）整理成种植数据库（CAD及相关ArcGis shape格式文件）。

（二）服务要求：

（1）人员安排：本项目拟安排项目负责人1人并具有测绘类正高级工程师职称、本项目拟安排项目主要团队成员2人，均具有测绘类高级工程师。

（2）对每一块农田的边界进行精准测量，明确田梗、沟渠等作为边界标识的位置与走向，同时调查核实土地权属信息，标注所属农户或集体组织名称，绘制权属界限图，保障土地产权明晰，避免土地纠纷，为土地流转等工作奠定基础。

（三）服务成果：

本项目的最终成果主要包括：

（1）纸质成果：

1.分辨率优于0.1米的正射影像图

2.小漠街道粮油耕种分布图

3.小漠街道粮油种植面积核查记录、核查报告

4.小漠街道粮油种植面积核查工作方案

（2）电子光盘：

文档类按照有关规定要求编录所有成果内容的电子数据1套，用于甲方归档和日常管理。

1.分辨率优于0.1米的正射影像图

2.小漠街道粮油耕种分布图

3.小漠街道粮油种植面积核查记录、核查报告

4.小漠街道粮油种植面积核查工作方案

5.小漠街道粮油数据库。

（四）规范要求（包括但不限于）：

（1）《工程测量标准》（GB50026-2020）；

（2）《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；

（3）《1：500、1：1000、1：2000地形图图式》（GB/T20257.1-2017）；

（4）《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》（GB/T 18316—2008）

（5）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009-2010

（五）项目商务要求：

1.服务期限：

自合同签订之日起，为期一年。

2.付款方式：

项目分三期付款：

双方签订合同后两周内支付合同款的30%；

完成第二造粮油种植面积核查工作并提交申请后两周内支付合同款的40%；

项目结束并验收通过后一个月内支付尾款。

3.续约方式

项目服务期满后，甲方履约评价90分以上的，经双方协商可续约一年。本项目最多续约两次。

三、供应商资格要求：

1.具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。

2.本项目不接受联合体投标。

3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

5.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.具有国土部门颁发的国土测绘资质乙级及以上资质。

注：“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道。

### 四、采购项目需要落实的政府采购政策：

1、价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展等（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。

2、预留采购份额：1)非专门面向中小企业。

2)非专门面向小微企业。

五、重要提示：

1.报价单内容按照统一模板填写（详看附件）

2.供应商报价为市场摸底，最终采购方式由采购方负责解释。

3.本公告期限：符合资格的供应商应当在2025年6月11日上午9:00至2025年6月13日下午6:00期间将报价单发送至以下邮箱：xmnyncbgs@163.com。

4.采购方有权对供应商就本项目资格条款要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目报价资格、列入不良行为记录名单、三年内禁止参与本区政府采购活动的风险。

5.本询价公告所涉及的时间一律为北京时间。报价单位有义务在询价期间浏览京采（深圳）招标代理有限公司官网（http://www.szjingcai.com.cn/），在京采（深圳）招标代理有限公司官网上公布的与本项目有关的信息视为已送达各报价人。

六、联系方式

单位名称：深圳市深汕特别合作区小漠办事处

详细地址：深圳市深汕特别合作区小漠街道办事处

项目联系人：庄工

联系方式：18102889059

深汕特别合作区小漠办事处2025年农田测绘技术服务项目报价单.doc

深圳市深汕特别合作区小漠办事处

2025年6月10日

附件1：（报价单可灵活设计，模板仅供参考）

# 深汕特别合作区小漠办事处2025年农田测绘技术服务项目报价单

一、报价内容

项目名称：深汕特别合作区小漠办事处2025年农田测绘技术服务项目

采购单位：深圳市深汕特别合作区小漠办事处

报价单位：***

报价（总价）：***

联系人：***

电话：***

地址：***

- 二、报价明细

| 序号 | 服务名称 | 小计（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

- 三、具体需求响应情况

- 完全满足本项目需求。

- 四、供应商资格条件

- 完全满足本项目资格要求。

****公司（需加盖公章）

2025年**月**日