# 福田区算力产业辅助服务的采购需求

为深入贯彻落实习近平总书记关于发挥数据要素作用的重要指示精神及党中央、国务院决策部署，全面落实省、市关于人工智能与算力基础设施建设的工作要求，抢抓大模型时代算力作为关键要素的战略机遇，加快推进福田区“数字引擎”能级跃升。我局拟委托第三方协助开展福田区算力产业辅助服务相关工作，项目预算金额40万元以内，拟采用公开征集方式进行采购。

## 一、采购项目概况

- （一）产业生态活动

- 围绕构建开放协同、供需高效对接的算力产业生态，系统组织至少4场产业生态活动，包括但不限于算力产业供需对接会、企业交流活动、产业论坛沙龙等活动形式，并做好配套媒体宣传工作，产业各领域参会代表累计不少于100人/次。所有活动需规范留存签到记录、现场照片及会议宣传物料等过程材料，确保活动成效可溯可评估。

- （二）优质应用案例推广

- 挖掘和宣传一批具有示范效应的算力应用案例，凸显算力赋能产业创新的实际价值。需系统筛选不少于10个代表性案例，开展深度企业访谈与内容采编，形成案例文章并通过新媒体等渠道推送传播。交付成果包括不少于10篇高质量案例文章及相应发布链接。

- （三）产业分析咨询服务

## 立足福田区算力产业发展实际与战略需求，系统开展调研分析，撰写1份《福田区算力发展分析咨询报告》。报告需全面梳理国内外算力发展现状、趋势与挑战，结合福田区产业基础与区位优势，提出具有前瞻性和操作性的发展策略与实施路径，为区域算力产业生态构建与政策制定提供决策参考。

- （四）其他算力产业辅助支持

## 在合同期间内提供算力建设、产业服务及相关政策咨询或专家评审辅助服务，协助我局完成其他算力产业相关工作。

## 二、项目管理和服务要求

- （一）服务团队要求

# 1.拥护中华人民共和国宪法，遵守国家法律和社会公德；

2.申报单位必须是对算力产业有深刻认知、拥有较为丰富的企业资源（尤其是算力产业相关企业），且具备大型论坛活动、产业对接交流活动等组织经验的机构或企业。

3.具有良好的职业道德、信誉良好，无学术道德问题，无不良科研诚信记录，无违法犯罪记录或被相关行政部门立案调查。

（二）服务质量要求：中选单位应在采购单位要求的时间内，完成相应工作事项，并根据甲方要求形成完整的项目验收报告。

## 三、商务需求

（一）服务期：合同签订后的12个月内。

（二）服务地点：在采购人指定地点。

（三）预算金额：40万以内。

- （四）报价要求

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由响应人根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中选，报价总价作为供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整；

2.响应人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；

3.响应人的报价不得超过项目预算金额；

4.响应人的报价，应是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以响应人最终提出的综合单价或者总价为依据；

5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，响应人应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价；

6.响应人应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或者误解项目情况而导致的索赔或者服务期限延长申请将不获批准；

7.响应人不得期望通过索赔等方式获取报价补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各响应人在报价时，应充分考虑报价的风险。

- （五）响应文件组成（具体内容格式自定）

供应商应提供以下文件，并加盖公章：

1.营业执照扫描件（或事业单位法人证书、其它具有独立承担民事责任能力的登记证明资料扫描件）

2.法人证明及响应文件签署授权委托书

3.供应商基本情况表

4.法定代表人、投标授权代表人、项目负责人（如有）最近一个月的社保缴纳证明，以及企业股权关系证明

5.信用报告及承诺函（“信用中国”等官方平台下载）

6.项目详细报价

7.项目实施方案（含项目实施进度表）

8.项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议

9.质量保障措施及方案

10.管理制度

11.有效业绩（2022年1月1日以来签订的同类有效业绩合同扫描件，须包含签字盖章页、服务内容页）

12.拟安排的项目服务团队成员情况（含项目负责人专业背景及相关领域经验成果、详细分工表、成员学历证书及近一个月社保缴纳证明、职称技能证书（若有））

13.资质、资格、奖励等资质荣誉类证书（若有）

14.与本项目类似的历史交付成果（如公开发布的案例文章、分析报告、大型活动宣传资料等）的截图或扫描件（若有）

（六）付款方式：

（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款70%的款项。

（2）乙方向甲方递交项目最终成果，并经甲方书面验收通过后，甲方向乙方支付合同总价款的30%。

（3）付款条件达成后乙方向甲方开具相应费用的且符合甲方要求的合法票据，甲方收到发票后于15个工作日内依照财务支付流程启动支付程序并支付协议款项至乙方账户。

（4）因乙方未按约定提供增值税发票的，甲方可暂不支付合同款项，乙方不得因此拒绝履行合同义务。因财政拨款、支付审批流程等原因导致的付款迟延，不视为甲方违约，甲方免责。

（七）验收

采购人在项目服务期到期后，将按照合同约定的服务内容对供应商的服务进行逐项验收。项目验收后，双方共同签署验收报告，验收报告内容包括每一项技术、服务、安全标准的验收情况及项目总体评价，验收报告将作为服务费尾款支付的重要依据。

（八）违约责任

1.如甲方未按合同规定期限或金额向乙方支付合同价款且逾期超过二十个工作日的，乙方有权要求甲方支付应付金额并补偿因此造成的损失。因财政拨款、支付审批流程等原因导致的付款迟延，不视为甲方违约，甲方免责。

2.如乙方有如下违约行为，甲方可要求解除合同、要求乙方返还其已经支付但未发生的款项（返还款项由甲方视乙方届时的履行情况决定）、要求乙方支付等额于合同价款10%的违约金。若前述违约金不足以弥补甲方的全部损失的，乙方应补足。如甲方先行承担责任的，有权向乙方追偿，且甲方有权在应支付给乙方的合同价款中扣除相应的违约金：

（1）因乙方原因导致乙方未在约定时间内按要求完成合同义务且逾期超过10个工作日的；

（2）乙方交付的任何研究成果侵犯第三人合法权益的；

（3）乙方违反本协议约定的保密义务或因其原因造成甲方任何资料泄露致使甲方遭受相关损失或不良后果的。本项违约行为性质严重且造成其他责任的，由相关部门另行依法向乙方追究；

（4）乙方将本合同项下的义务全部或部分委托、分包或变相分包给第三方履行的。

3.除上述约定外，如乙方违反本协议其他约定的，甲方有权告知乙方在指定的期限内进行整改，采取补救措施以防止违约损失的发生或进一步扩大。如乙方未在甲方指定的期限内进行整改，甲方有权依据要求乙方承担违约责任。如甲方因乙方的违约行为而另行委托第三方进行整改或提供本合同相关服务的，因此产生的支付第三方的全部费用及给甲方造成的全部损失均由乙方最终承担。如乙方拒不向甲方支付该费用，甲方通过法律途径向乙方追索该费用而支付的律师费、差旅费、调查费、评估费、诉讼费等由乙方承担。

（九）其他：无

附件1：

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |