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第一章  采购公告

根据深圳市国资委相关规定，单项合同估算价2万元以上的公开采购、邀请采购均需在深圳阳光采购平台发布采购公告和结果公示，采购项目信息和结果公示信息详见深圳阳光采购平台公告信息。



采购公告

燃料电池与涡轮混合循环发电系统工程（项目编号：QJCG-GZHA-2026-010）已具备采购条件，采购人为深圳市深燃清洁能源有限公司，资金来源为企业自筹。现进行☑公开询价□公开竞争性谈判，采购供应商资格要求详见深圳阳光采购平台公告信息。
一、项目概况
采购项目信息详见深圳阳光采购平台（公告网址为：https://ygcg.szexgrp.com/）和本项目采购文件。
1.服务期：30天。
2.服务地点：深圳市龙华区求雨岭储备库。
3.本项目设置最高限价，最高限价为460,714.85元人民币（含税9%），响应人报价高于最高限价的，其响应将被否决。
二、响应人资格及信誉要求
（一）响应人资格相关要求
1.须为在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。
证明材料：提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其他主体证明文件扫描件（若响应人为分公司，需同时提供总公司的营业执照及授权盖章证明文件）。详见第六章响应文件格式。
2.响应人具有市政公用工程施工总承包二级或以上资质。
证明材料：提供相关资质证书复印件加盖响应人单位公章。
[bookmark: OLE_LINK11]（二）响应人关联关系要求
1.不同投标人的法定代表人、单位负责人、主要经营负责人、董事长、总经理、项目投标授权代表人、项目负责人（项目经理）、主要技术人员、投标文件编制人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险的；不同投标人存在直接控股、管理关系的。如发现存在上述情形，投标人初步评审不通过，不得参与本次采购活动。
2.存在股权关联关系或董事长、经理、董事交叉任职的投标人谨慎同时参与本项目。经评审判定与其他投标人存在股权关联关系且可能影响公正性的，评审委员会可以组织澄清，当部分相关单位自愿退出后其中只剩1家单位时,评审委员会可接受该单位；或评审委员会可以拒绝所有相关单位。
证明材料：响应人提供“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）主要信息截图，同时按第六章投标文件格式提供《供应商基本情况表》，且提供《供应商基本情况表》涉及人员近三个月连续在投标单位（含投标单位的分公司）的社会保险缴纳证明（（不含投标当月）社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）。如发现与响应人递交信息不一致或存在可能影响公正性的关联关系，以评审委员会最后评审结果为准。
注：
1.《供应商基本情况表》除法定代表人、单位负责人外，其他人员均需按照要求提供社会保险缴纳证明；
[bookmark: OLE_LINK2]2.股权关联关系：一方持有另一方的股份总和达到 25% 以上，或双方同为第三方所持有的股份达到 25% 以上，即构成股权关联关系。
3.根据《中华人民共和国公司法》，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
（三）响应人具有良好的信誉，不得存在下列情形之一（以下网站涉及项目所在地的以深圳举例，可根据项目所在地实际情况进行调整）：
响应人应当具有良好的信誉，拒绝有下列情形之一的企业或者从业人员参与投标：
1.响应人企业或其法定代表人被列入“失信被执行人”的。
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
“中国执行信息公开网”中投标企业或其法定代表人没有被列入“失信被执行人”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）。
2.近3年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。 
证明材料： 
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
“中国裁判文书网”网站（https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181029CR4M5A62CH/index.html）-无行贿相关案由。
3.近2年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商有无正当理由放弃集团公司成交项目、不接受采购文件中合同主要条款、不履行合同义务或单方面终止合同的。 
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。
4.近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到本招标项目的所在地建设、交通或者财政部门行政处罚的。 
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
（1）“深圳市交通运输局”网站（https://jtys.sz.gov.cn/）-政务公开-信用信息双公示-行政处罚；
（2）“深圳市政府采购监管网中国政府采购网深圳分网”网站（http://zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cfgg/）-网站首页-采购监管-诚信档案-入口查询行政处罚记录；
（3）“深圳公共资源交易公共服务平台”（https://www.szggzy.com/static/index.html）-监管信息-交易曝光台及其他监管信息。
5.因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被本招标项目的所在地建设部门给予红色警示且在警示期内的。
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
（1）“深圳市住房和建设局”网站（https://zjj.sz.gov.cn/ztfw/gcjs/cxda_zjhhsjs/index.html）-红色警示；
（2）“深圳市住房和建设局”网站（https://zjj.sz.gov.cn/xxgk/ztzl/sgs/index.html）-行政处罚；
6.拖欠工人工资被本招标项目的所在地有关部门责令改正而未改正的。 
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。
7.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。
8.被列入集团公司黑名单的或暂停承包资格的。   
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。
9.依法应当拒绝投标的其他情形。 
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
（1）“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）-行政处罚信息；
（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）-行政管理信息查询-严重失信主体名单查询-行政处罚。
说明：
1.针对上述拒绝参与情形，响应人应按照对应网址渠道进行查询，并提供对应网址查询截图（若项目所在地在深圳市外的，相关网址查询以第六章投标文件格式要求的网址为准）
2.响应人针对上述网址信息，提供对应网站查询截图，相关信息以本项目开标前两个工作日内的查询结果为准。（中标候选人公示期间，采购人及招标代理机构有权对中标候选人的上述网址信息进行复核，若发现中标候选人存在上述否决情形的，采购人有权取消其中标资格。）。
3.上述证明材料要求，若因查询平台系统故障或访问限制等客观原因导致无法正常查询的，投标人须提供查询页面的实时截图并附上说明。评审委员会可在截标评审当日查询复核，如与投标人递交信息不一致，以评审委员会最后评审结果为准。

[bookmark: OLE_LINK6]（四）利害相关方投标：接受□，不接受☑。
采购人可接受与其存在利害关系单位的投标，但在评审委员会评审合格响应人中，按照报价由低往高排序，该利害关系单位的排位未在前1/2（含与其中报价差价不超过1%的响应人）人数时，不得确定其为中标人。
三、采购文件的获取
（一）采购文件获取时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。
（二）采购文件获取地点：详见深圳阳光采购平台公告信息。
（三）采购文件费用：免费获取。除按采购文件规定需提交保证金外，采购人不收取任何费用。
四、响应文件的递交要求
（一）响应文件递交截止时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。
（二）响应文件递交地点：详见深圳阳光采购平台公告信息。
（三）递交方式：
鼓励响应人通过现场递交的方式递交响应文件。如响应人通过快递方式寄送纸质响应文件务必慎重选择快递单位且充分预留寄送时间，并在送达后与收件人确认。如因快递寄送问题或未及时联系收件人，导致未在递交截止时间前确认送达指定地点的，采购人将按逾期送达处理，不良后果由响应人自行承担。邮寄地址即文件递交地址，收件人：姚旭，联系电话：15860783035。
※响应文件现场递交的人员需现场提供法人授权委托书和近三个月连续在响应单位（含响应单位的分公司）的社会保险缴纳证明（无需密封包装，不含投标当月），社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）；响应文件通过邮寄方式递交，与其他响应文件邮寄信息相同或与其他响应文件授权代表为同一人的其文件将作否决响应处理。
（四）出现以下情形时，采购人不予接收响应文件：
1.逾期送达或者未送达指定地点的；
2.未按照采购文件要求密封的；
3.现场递交文件人员未提供授权或社保信息与响应单位不一致的；
4.响应文件邮寄信息相同或者同一人递交多份响应文件的。
（五）本项目将于上述同一时间、地点进行公开唱价（竞争性谈判项目不唱价），采购人邀请响应人的法定代表人或者其委托的授权代表人准时参加。
五、联系方式
有关此次采购事宜，可按照下列联系方式咨询：
采购人：深圳市深燃清洁能源有限公司
地  址：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦
联系人：姚旭
电  话：15860783035
邮  箱：yaoxu@szgas.com.cn

采购人：深圳市深燃清洁能源有限公司
2026年 8 月3日

第二章  响应人须知前附表
	序号
	内容
	规定

	1
	采购项目内容及范围
	详见第五章项目采购需求。

	2
	★响应报价具体要求
	1.本项目最高限价详见采购文件第一章【采购公告/采购邀请函】，响应人响应报价高于最高限价的，其响应将被否决。
2.报价需响应采购文件“第五章项目采购需求”规定的所有内容，包括但不限于规费、税金9%，响应人不得拒绝采购人为完成采购需求可能额外增加的内容。
☑以固定总价形式报价，除合同另有约定外结算时不随物价水平以及政策变化等因素的变化而调整。
□以暂定总价形式报价，结算时以报价单价结算。“第五章项目采购需求”中采购量仅为报价参考，最终以实际使用为准。

	3
	成交候选人的数量
	☑本项目确定 1名成交候选人；
□本项目N名成交候选人。成交候选人份额计算原则如下：xx（如：2名成交人的份额分配为高报价人份额=40%-2×（高报价-低报价）/低报价+2×（高报价人得分-低报价人得分）/高得分。关于份额分配计算公式的特殊约定： 
1）采用综合评分的项目，公式中的得分是指不包含投标报价的评审得分，即为综合评审总得分减去投标报价得分。当报价相同时，公式中“高报价人”则调整为“低得分人”，“低报价人”调整为“高得分人”。当报价和得分均相同时，则平分份额。  
2）采用最低价法的项目，公式去掉“2×（高报价人得分-低报价人得分）/高得分”部分。当报价相同时，则平分份额。
3）按公式计算后，成交人份额低于25%时，则确定其份额为25%。）

	4
	采购文件实质性要求的标识
	采购文件中标识“★”的条款，均为实质性条款，响应人任何不满足实质性条款的响应均将被否决。

	5
	采购文件份数要求
	递交一份正本，两份副本，一份U盘电子文件（盖章扫描文件），正本和副本的封面标记“正本”或“副本”的字样。一旦正本和副本、电子文件不符，将以正本文件为准。正本、副本、电子标书统一密封包装。

	6
	★响应文件的盖章或者签字
	[bookmark: OLE_LINK9]1.响应文件按第六章响应文件格式要求在“法定代表人（负责人）身份证明”的响应人名称落款处，加盖企业公章。
2.响应文件按第六章响应文件格式要求在“法定代表人（负责人）授权委托书”的响应人名称落款处，加盖企业公章并由法定代表人（负责人）和其委托的授权代表人双方签字。
3.如使用依照国家行政部门要求已备案的投标专用章、业务专用章，应提供所使用印章的合法备案证明或完整的授权证明文件（复印件需加盖企业公章）。
4.响应文件按第六章响应文件格式中（“法定代表人（负责人）身份证明、法定代表人（负责人）授权委托书”除外）有响应人名称落款、法定代表人或其委托代理人签字落款的文件，均需加盖企业公章或由法定代表人或其委托的授权代表人签字，所有签字处均指手写签字或签名章/印章，不得以打印体代替。

	7
	★响应文件初步评审要求
	经评审委员会认定，响应人有以下情形之一，评审委员会应当否决其响应文件：
1.不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
2.不同响应人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
3.不同响应人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异或报价组成异常一致；
4.不同响应人的投标文件相互混装；
5.不同响应人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
6.响应人以他人名义投标，串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；
7.不同响应人的投标文件错漏之处一致的；
8.经认定的其他围标、串标投标情形。

	8
	★响应文件真实性要求
	1、响应人递交的响应文件须真实。评审委员会有权通过相关官方网站进行证书核验工作，如评审委员会发现响应文件弄虚作假，将作应答否决处理。
2、响应人提供的响应文件所有内容均须原件备查，如在规定的时间内无法提供原件则视为弄虚作假行为。 

	9
	异议、投诉、答疑及澄清
	1、异议截止时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。
2、答疑、澄清时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。
3、响应人需以书面形式（加盖公章）扫描发送邮件至采购人联系邮箱，并电话告知联系人。
4、我司在收集所有响应人疑问后，将答疑或澄清回复至所有响应人用于接收本项目采购文件的电邮，响应人应在收到答复后1日内，邮件回复确认收到。
5、采购人联系方式详见采购公告（采购邀请函）。

	10
	[bookmark: OLE_LINK3]递交响应文件的响应人不足三家的处理原则
	第一次采购：在采购文件截止时间前递交响应文件的响应人不足3家，或通过资格后审的响应人不足3家，则该次采购失败。
第二次采购：在采购文件购买截止时间前递交响应文件的响应人不足3家，或通过资格后审的响应人不足3家的，可对2家响应人继续组织唱价、评审，如只有1家的响应人，则该次采购转为单一来源谈判。

	11
	发出成交通知书
	开标后30天内

	12
	采购人对采购文件的补充或修改
	无




注：成交通知书各单位需统一从深圳阳光采购平台导出并使用，同时，在采购结果确认审批完成后，应按范式要求签字盖章并存档原件。


第三章  评审程序
一、唱价环节
1.采购人在采购文件规定的递交响应文件截止时间和地点开启文件，程序如下：
（1）主持人宣布递交响应文件截止时间到；存在采购公告（采购邀请函）第四（四）款规定情形的，采购人不予接收响应文件：
（2）响应人代表、采购人的工作人员检查响应文件密封性；
（3）采购人按响应人文件递交顺序开启响应文件，并对各响应人商务报价进行现场唱价、记录，响应人签字确认开启情况一览表。
2.采用“邮寄（快递）递交”时，若响应人未安排授权联系人参与开启环节的，视为响应人已认可开启结果并放弃开启环节异议。
3.响应人对开启环节有异议的，应当即时提出，采购人将记录有关情况并提交评标委员会表决决定。
注：谈判项目无开启环节，无需现场唱标，无需开启情况一览表。由谈判小组确认谈判策略后，邀请响应人分别进行谈判。
二、符合性评审
1.符合性评审的对象是响应人提交的响应文件，只就响应文件中所载明的情况进行评审，符合性评审的结果是“合格”或“不合格”，只有逐条对照《符合性评审表》所有评审标准“合格”的响应人方能进入下一阶段的评审，否则将导致其响应文件无效。
2.符合性评审标准
符合性评审表
	序号
	评审项目
	评审标准及证明材料
	评审标准

	1
	响应人名称
	与营业执照、资质证书等一致。
	合格/不合格

	2
	响应文件的盖章或者签字
	采购文件“响应人须知前附表”第6条规定。
	合格/不合格

	3
	采购文件实质性要求的标识
	采购文件“响应人须知前附表”第4条规定。
	合格/不合格

	4
	响应人资格条件
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	合格/不合格

	5
	[bookmark: OLE_LINK12]响应人关联关系要求及主要人员社保情况
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	合格/不合格

	6
	响应人信誉要求
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	合格/不合格

	7
	响应文件初步评审要求
	采购文件“响应人须知前附表”第7条规定。
	合格/不合格

	8
	响应文件真实性要求
	采购文件“响应人须知前附表”第8条规定。
	合格/不合格

	9
	合同条款偏离
	有对第四章“合同条款”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。
	合格/不合格

	10
	技术条款偏离
	有对第五章“项目技术和服务要求”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。
	合格/不合格

	11
	响应人报价
	本项目响应人报价不得超过最高限价。若报价超过应答最高限价的，或评审委员会按采购文件的要求对报价进行修正后的修正价格超过最高限价的，将作否决处理。
	合格/不合格


备注： 
1、 本表所涉及的各项证明文件皆须编入响应文件，复印件加盖响应人单位公章。本表中要求提供的相关证明文件的内容，响应人应保证清晰、准确，因证明文件无法看清导致评委会做出不利于各响应人的判断,不良后果由响应人自行承担。
2、 当本项目中标候选人公示期间收到异议时，采购人可保留在签订合同前查验中标人各项证明材料原件以及前往实地考察验证等权利。如发现中标人各项证明材料或实际情况与评审标准要求不符、存在弄虚作假等情况，采购人有权取消其中标资格、没收投标保证金、并追究赔偿及责任。
[bookmark: _Hlk190435388]3、申请人业绩证明材料要求：
（1）主体一致性：响应人提交的业绩证明材料中合同签订主体、履约主体均须与申请人名称一致。若为响应人分公司（非法人分支机构）的业绩，须提供经响应人授权且以申请人分公司名义签约并完成的业绩，并附响应人授权文件。
（2）禁止关联混用：响应人不得将母公司、兄弟公司或其他关联企业业绩作为自身业绩申报。



三、详细评审
1.评标方法
本项目采用综合评分法，对通过符合性评审的响应人，按照响应文件规定的评审标准进行量化评审，经评审排序靠前的推荐成交候选人。
2.成交候选人的确定
成交候选人的数量根据响应人须知前附表规定执行。
☑拟确定1名成交候选人，综合得分第一的，推荐为成交候选人；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术标得分顺序排列；如技术标得分仍然相同，则采用抽签的方法确定成交候选人的排序。
□拟确定N名成交候选人，综合得分排名第一至第N的，推荐为成交候选人，各成交候选人份额计算原则按响应人须知前附表规定确定。
3.综合评审标准
综合评审包括商务标、技术标和价格标评审。评审标准详见《综合评审表》。
综合评审表
	类别
	评审项目
	评审标准及证明材料
	分值（分）

	商务标（40分）
	响应人
业绩
	评审标准：
近三年（从招标公告发布之日起倒推，在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收时间为准）具备中标或竣工的类似工程，每提供一项类似工程得5分，本项合计得分不超过30分。
注：“类似工程”是指设计压力小于或等于0.4MPa的燃气管道工程或燃气厂站工程。
证明材料：
提供施工合同或提供竣工验收报告相关页，提供施工合同的：需提供合同封面、合同内容页、合同签署页等关键页复印（扫描）件，合同内容需体现上述项目特征，若合同无法体现上述项目特征的，可提供其他证明材料复印（扫描）件，如提供图纸、加盖业主单位公章的相关证明等。
以上资料复印件加盖投标人公章，同时提供施工合同和竣工验收报告的以施工合同签署时间为准。施工合同和竣工验收报告中均无签署时间的，该业绩不予认定。
	30分

	
	团队情况
	评审标准：
1、具有人力资源和社会保障部门颁发工程师或一级注册建筑师或一级建造师，得6分，二级注册建筑师或二级建造师，得4分。满分6分。
2、团队成员中具有装配式高级工程师、电工（高压）、电工（低压）、电气实验作业、注册安全工程师等证书的，每提供1人得1分，每类专业证书只能得1分，最多得4分。
证明材料：
提供证书或证明材料复印件，同时提供投标单位为其缴交的截标日前6个月的社保证明材料扫描件，其他情况不得分。证书或证明均须加盖单位公章，未提供不得分，同一人员不得重复记分。
	10分

	技术标（30分）
	工程方案及主要措施
	评审标准：
（1）优秀（方案编制条理清晰、可行，能够有效应对管道预制场地限制的问题，高效利用了有限的场地资源，并合理安排了人力和设备资源）酌情得8-10分；
（2）良（方案编制条理清晰、可行，可确保项目顺利进行，但资源利用不高效）酌情得5-7分；
（3）合格（方案编制可行，基本能够保证项目顺利进行）酌情得1-4分；
（4）不合格或无措施得0分。
证明材料：
提供项目施工方案书加盖投标人公章，不满足或未提供不得分。
	10分

	
	质量保证措施
	评审标准：
（1）优秀（方案编制条理清晰、可行，可确保项目质量，并能对保证标书中提出的技术要求给予详细相应的、给予项目实施提出建设性意见）酌情得8-10分；
（2）良（方案编制条理清晰、可行，可确保项目质量，但没有对保证项目实施提出建设性意见）酌情得5-7分；
（3）合格（方案编制可行，基本能够保证项目质量）酌情得1-4分；
（4）不合格或无承诺得0分。
证明材料：
提供质量保证措施书加盖投标人公章，不满足或未提供不得分。
	10分

	
	安全文明施工
	评审标准：
（1）优（方案编制条理清晰、可行，可确保项目安全文明实施，对保证项目实施提出建设性意见）酌情得8-10分；
（2）良（方案编制条理清晰、可行，可确保项目安全文明实施，但没有对保证项目实施提出建设性意见）酌情得5-7分；
（3）合格（方案编制可行，能够保证项目安全实施，但没有对保证项目实施提出建设性意见）酌情得1-4分；
（4）不合格（方案编制条理不清，漏项较多，不能保证项目安全文明实施）得0分。
证明材料：
提供安全文明施工措施和方案加盖投标人公章，不满足或未提供不得分。
	10分

	价格标：投标报价
（30分）
	投标报价
	将所有通过符合性评审的响应人的投标总报价的平均值作为基准价，该基准价对应的分值为30分。将投标人的投标总报价与基准价进行比较，每高出基准价1%则扣0.5分，每低出基准价1%则扣0.3分，直至得0分（不足1%的部分不计）。
	30分



备注： 
1、本表评审依据要求的各项证明文件须编入响应文件。
2、表中要求提供相关证明文件的内容，响应文件中须明确加以说明并提供，未按要求提供相关文件或说明不清楚或评审委员会无法凭所提供的材料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
3、评标以评标委员会意见为准。
4、当本项目成交候选人公示期间收到异议时，采 购人可保留在签订合同前查验成交人各项证明材料原件以及前往实地考察验证等权利。如发现成交人各项证明材料或实际情况与评审标准要求不符、存在弄虚作假等情况，采购人有权取消其中标资格、没收投标保证金、并追究赔偿及责任。
5、申请人业绩证明材料要求：
（1）主体一致性：响应人提交的业绩证明材料中合同签订主体、履约主体均须与申请人名称一致。若为响应人分公司（非法人分支机构）的业绩，须提供经响应人授权且以申请人分公司名义签约并完成的业绩，并附响应人授权文件。
（2）禁止关联混用：响应人不得将母公司、兄弟公司或其他关联企业业绩作为自身业绩申报。



四、响应文件的澄清
1、在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求响应人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评审委员会不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。（谈判可由评审委员会就采购工程、货物或服务事宜参照执行）
澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。
2、关于报价的澄清按以下原则执行
报价为各分项报价金额之和，报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正报价；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外，应以总价为准，并修改单价；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。如果供应商不接受对其错误的修正，其报价将被拒绝。 



















第四章  合同样式及条款
甲方：深圳市深燃清洁能源有限公司
乙方：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规、规范的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等互利的基础上，就燃料电池与涡轮混合循环发电系统工程施工事宜，达成一致意见，为明确双方在履行过程中的权利、义务和责任，制定本合同，以资共同遵守执行。

第一条：工程概况
1、 工程名称：燃料电池与涡轮混合循环发电系统工程
二、工程地点：深圳市龙华区求雨岭储备库 
三、工程现状：新建
四、工程承包范围及内容：
1、在深圳燃气求雨岭储备库掺氢综合实验平台空地处，新建“燃料电池-涡轮混合循环发电系统演示示范验证装置”。该项目由甲方提供试制设备一套，包含燃料电池模块、涡轮模块、氮氢瓶组、中控设备、水和天然气净化设备、以及缓冲连接模块等，上述模块均已撬装化，整体占地面积不超过80m2。其中燃料电池功率为120kW，涡轮功率为60kW，由求雨岭储备库提供中压燃气供燃料电池-涡轮使用，燃料电池-涡轮发电后并网给园区工业设备使用。
2、按甲方委托的设计公司提供的施工图(包括但不限于)、甲方的招标文件及清单、甲方指定施工范围、说明及相关规范施工。
3、本工程由乙方提供的材料的品种、规格和品质需符合设计要求。
4、乙方需完成成品保护、垃圾清运、材料二次搬运等其它事宜。
5、与本项目其他单位的配合工作。
6、完成所有相关的试验、测试及系统调试。
7、根据现状与招标文件完成本合同工作内容并达到使用要求所必须的其他工作内容。
8、工程竣工验收及相应的竣工图等各种技术资料的移交，以及虽未载明但为完成本工程正常施工和验收所必须包含的工作。
9、上述承包范围和内容只是概括性的及不能视为完整无缺的，乙方应仔细研读其它文件、图纸、工程规范和技术说明、工程量清单，特别是图纸、工程规范和技术说明和现场实地情况，完整了解本工程的实际工程范围。在合同执行期间，甲方保留对以上工程范围进行调整的权利。
10、乙方在承包范围内要施行安全生产管理办法（详见附件1）。
五、承包方式：
1、承包方式为：固定总价包干。包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸全部内容的所有费用，如设备、材料的供应与安装费、保管费、调试费、检测费、运输保险费、包装费、运杂费、装卸费、指导安装调试、技术资料、质保期维护费和相关培训技术服务费用、风险、税金等。
2、乙方不得进行分包、转包等行为，否则所造成的一切责任均由乙方承担，并且向甲方承担违约责任。乙方必须按甲方要求配足各种工种人员。乙方承包要有充分足够实力、信誉承揽本工程。如乙方未能按甲方的工期、质量要求完成工作任务，或者甲方认为乙方将不能按甲方的工期、质量要求完成工作任务的，甲方可以要求乙方无条件让出工程量的一部分给其他承包单位施工，乙方对此无任何异议，且承诺积极配合。如果短时间还未能按甲方工期计划，甲方有权解除合同，乙方需立即退出，按已完成合格工程量的50%、半成品按完成工程量的50%办理结算。合同解除后，乙方应在5个工作日内完成工程交接并退场，如有延误需向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，乙方赔偿甲方经济损失。

第二条：付款方式
1、本合同总价为人民币：¥      元（含税，大写人民币：           ）。
2、工程完成后，乙方提交竣工报告，甲方进行竣工验收，验收合格后甲方支付90%合同款。
3、乙方提交竣工图等技术资料，甲方经过结算审核后，支付到97%的合同款。
4、竣工验收0.5年后，无保修问题，乙方出具支付申请函后，甲方根据要求支付保修金，即合同价款的3%，保修金支付办法按本工程《工程质量保修书》相应条款执行。
5、乙方须在甲方每次支付工程款时，向甲方开具增值税专用发票（税率9%），以此作为付款依据的条件，否则甲方有权拒绝支付工程款，并乙方不得以此为由拒不履行合同。
6、甲方公司的开票信息：
单位名称：深圳市深燃清洁能源有限公司
纳税人识别号：91440300192408392D
地址：深圳市福田区梅坳一路268号
电话：0755-88660049
7、乙方指定收款账号：
户  名：
开户行： 
账  号：       
8、 乙方应提供的竣工资料清单：
	序号
	资 料 名 称
	备注

	1
	施工合同
	复印件加盖公章

	2
	施工单位营业执照和资质证明 
	复印件加盖公章

	3
	施工组织设计或施工方案
	复印件加盖公章

	4
	设计变更或现场签证单
	复印件加盖公章

	5
	竣工验收质量合格文件（包括设备材料质量证明文件）
	复印件加盖公章

	6
	竣工图（必须有甲方代表签字确认）
	原件

	7
	工程款项收取情况表
	原件

	8
	工程情况总结说明（须经项目经理、甲方签字确认）
	原件

	上述资料一式两份，除竣工图外，其余资料一律不退回。


第三条：工期
一、总工期
1、总工期  30  个日历日。
开工日期：拟定2026年8月10日，具体以甲方发出的开工日期为准。
2、以上工期已经充分考虑了节假日、法定假期等，除因甲方原因及不可抗力，经甲方书面确认顺延工期外，不作任何调整。
3、发生本合同约定工期可顺延事项的，乙方应在发生后24小时内以书面方式向甲方提供顺延申请，逾期视为无延期的要求。
4、乙方所承包项目施工过程中出现的任何工程验收、设计变更、工期变更、停开工、现场签证、价款调整等涉及合同履行及合同条款变更、修改事项的文件必须由甲方项目代表签字及加盖甲方公章确认方可作为结算依据。
二、如遇下列情况，经甲方书面确认后，工期可以根据实际情况作相应顺延（不含材料垂直运输所需的时间），但甲方不再承担其他责任（包括乙方人员、设备窝工停工工期等）。乙方应在下述事件发生之日起的3日内或事件为持续发生的在事件终止后3日内，向甲方申请工期顺延签证，逾期未申请的，工期不得顺延。
1、因自然灾害（如暴雨、台风、水灾、地震等）造成停工时间。
2、因停水、停电或因电力、水压不能满足施工需要，影响达连续12小时以上者。
3、因甲方原因导致部分工程进行重大设计修改，影响进度或增大工程量者。
三、乙方应在本合同签订之日起10天内向甲方提交切实可行的工程总进度计划，以后每月5日前更新上报，包括但不限于以下时间计划：
1、开工日期；
2、施工安装工期；
3、竣工日期；
4、在工程实施期间，乙方应按照甲方要求的时间和格式及时向甲方提交工程月报、周报。乙方所提交的工程施工计划不论甲方是否接受或认可，均不能理解为对于合同约定工期的调整。
第四条：工程质量
一、工程质量标准：合格
二、工程质量具体要求：施工质量必须符合合同文件与现行施工规范的要求,以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准，且须满足消防、节能、环保等要求，竣工资料符合相关规范与文件的规定。
三、如果上述国家、地方或行业的规范、规程、标准存在相互重叠、矛盾的内容，按较高的质量标准执行。上述规范、规程、规定、标准等被新规范、规程、规定、标准等所取代时，按新颁布的规范、规程、规定、标准等执行。
四、乙方对本工程所有的材料、设备安装以及所要求的有关文件与证明负全部责任，并且必须保证甲方免于承担来自：施工操作、材料、质量引起的任何损坏所造成的一切损失；本工程的非正常变质、老化或风化所造成的一切损失；超过本合同招标文件技术规范及国家相关规范规定限度的所造成的一切损失；保修期内所造成的一切损失；装饰出现超过正常风蚀或老化的变形或褪色所造成的一切损失；以及未能达到合同文件所规定的其它任何性能或质量要求而引起的一切责任。任何因上述事宜而导致任何人员的伤亡或财产损失，乙方都必须承担损失赔偿责任，甲方不承担任何责任。
五、工程质量未达到合同文件规定的质量标准与要求，乙方必须负责无条件整改直至工程达到规定的等级和标准，工期不予顺延，所产生的各项费用和损失赔偿责任由乙方承担。由于乙方原因造成的质量事故，其返工费用由乙方自行承担，工期不顺延。由于甲方提出增加项目、数量及变更，工期应顺延。
六、乙方严格按设计要求和提供的材料样板采购和使用，如果发现乙方提供的材料以次充好，达不到高品质要求而造成返工损失的，除由乙方承担返工损失外，按乙方完成合格工程量的60%进行结算，同时给予重罚。乙方应按甲方要求开除施工中不合格的工人，以保证工程质量。
七、乙方应按国家及地方相关法律、行政法规或关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。若国家或地方规定以及本合同约定不一致的，按照最严格的保修义务标准和期限执行。工程从施工验收合格并交付使用之日起，保修0.5年，在保修期内，如甲方人为造成损坏或因用户使用不当造成的质量问题，乙方负责有偿维修，维修费由甲、乙双方另行协商。工程交付后，如不能满足使用要求或存在乙方施工时引起的损坏、缺陷，乙方接到甲方通知后24小时内予以回应，2天内必须派员到场修复，一周内维修完毕。如乙方未按时到场履行修复义务的，甲方可委托第三人进行修复，修复费用由乙方承担，同时乙方按修复费用的20%向甲方支付违约金，且甲方有权从保修金中扣除修复费用和违约金，不足部分乙方应予以补足。
八、甲方检查发现问题后，乙方应立即整改，并作返工处理，费用由乙方承担，工期不予顺延。
九、乙方在工程竣工时，应按照甲方的保修书格式与甲方签订质量保修书。
第五条：材料要求
一、乙方提供材料应符合下列要求：
1、材料进场必须由甲方现场代表及分管负责人联合验收。
2、乙方提供的材料必须符合国家标准的环保、节能要求、消防规定及相关资质规定（含国家强制性资质规定及要求）。
3、乙方提供的材料应为全新、完整、无损的产品，具有产品合格证具检测报告。材料规格、品种品牌均按设计文件和甲方要求采购制作。
4、符合设计及甲方要求，并以设计公司或乙方提供的样板为准。甲方未指定品牌范围的材料须满足本工程设计要求及国家相关规定的要求。
4.1符合国家、地方和行业装饰工程有关规范规定（规定不一致，按照最高标准执行），特别是影响使用的建筑材料（如给排水管道、防水预埋、电线、电缆等）。
4.2以上材料甲方有权抽检，若抽检合格，检验费用由甲方承担，若不合格检验费由乙方承担，并乙方须承担由此产生的一切责任。
二、乙方不按甲方要求或合同确定的材料品牌、厂家、产地、规格、型号、包装及材质组织生产和供货，即为货不对板，发生货不对板（事前书面报请甲方同意更改的除外），乙方同意按照下列条款承担违约责任和赔偿责任：
1、材料货到工地施工安装前，如发现所供产品货不对板，除无条件全部更换，工期不予顺延外，且按到货货不对板产品数量总价的30%向甲方支付违约金，结算时在乙方结算款中径行扣除。
2、材料货到工地已经安装或施工安装完成，如发现所供产品货不对板，乙方除无条件全部拆除、更换，并承担修复建筑物和相关其他成品的责任外，按到货不对板产品数量总价的二至五倍向甲方支付违约金，工期不予顺延。如果因此造成甲方建筑物或其他成品无法修复的后果，除承担本款上述责任外，并应支付重做的相应费用（无论是否重做）。
3、乙方自检后，若发现同一货物两次或两次以上货不对板或者同一工程两次或两次以上货不对板，乙方同意按上述责任条款加倍承担违约责任。
4、凡发现乙方存在货不对板的情况，甲方有权拒付后续的所有款项，且乙方同意甲方在乙方与甲方签订的其它合同中扣付货不对板违约金，甲方同时保留追究乙方法律责任的权利。
三、甲供材料、设备的供货，甲方提前二天通知乙方，货物运到现场后，乙方应安排适当卸货位置并协助卸货（卸货由供应商负责，但二次搬运由乙方负责），并在1小时内组织验收并办理移交/接收手续。逾时未验收，视为乙方已验收。
四、对于乙方负责采购的材料，如乙方所订材料超过总进度计划时间5天仍不能到货，并对工程进度造成影响的，甲方有权另行组织订货，其违约责任由乙方承担，甲方有权按该项材料总额的100%向乙方收取违约金，所订材料款及违约金从乙方工程进度款中径行扣除。
五、甲供材料在结算时须与实际应使用数量一致。乙方对甲供材料的数量的准确性负责。如在结算时经甲方确认实际应使用数量与乙方上报的甲供数量存在差异的，则甲方视为乙方挪作他用，除在结算时按照甲供材料甲方采购价格及差异数量在乙方结算款中径行扣除外，另乙方须按照差异部分的材料费用的一倍向甲方支付违约金。

第六条：施工组织与设计变更
一、乙方在施工中必须遵照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，按设计要求组织施工。
二、乙方在正式进场施工前，应向甲方提供完整的施工组织设计、施工进度计划，材料进度计划、并附所有现场施工管理人员的组织网络机构图。
三、乙方必须严格按照甲方审定后的图纸施工，不得随意更改，否则甲方不办理签证手续及乙方必须赔偿由此造成的甲方所有损失。如乙方认为施工图纸存在问题和缺陷，应经设计公司和甲方签审认可后施工。
四、乙方严格执行装修部分隐蔽工程的验收制度，隐蔽工程验收完毕并做好记录，方能进行下道工序的施工，凡隐蔽工程验收由乙方书面通知甲方，共同进行验收并办理验收手续。
五、双方须以书面形式确认工程量的增减、签证、技术问题等，并以甲方签认为准。
六、如乙方向甲方申报的工程签证存在弄虚作假、恶意串通情况，经甲方查证为弄虚作假的，该签证无效，同时甲方有权要求乙方按该签证额的两倍向甲方支付赔偿金。

第七条：安全要求
一、乙方施工人员进场前要进行三级安全教育，合格后才能进入施工现场，进场后必须遵守安全生产操作规程并自觉遵守甲方的所有管理规定，服从甲方安全管理人员的管理。采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，消除事故隐患，否则甲方管理人员有权按甲方的管理规定对乙方违章违规人员进行经济处罚或处理。
二、乙方应按国家及深圳市有关安全施工的规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的财产及人身安全；施工现场应按工程需要提供和维护必要的照明、看守、围栏等设备和设施，如乙方未履行上述义务，造成本工程及第三者财产损失和人身伤害，由乙方承担责任及发生的费用。
三、由于乙方安全措施不力造成事故的所有法律责任和造成的一切经济赔偿责任由乙方承担，并立即书面报告市建设主管单位、甲方。
四、乙方进场后自行申购包括但不限于工伤保险、人身意外险、工程财产险及安装工程一切险，乙方施工过程中发生的一切人身损害等伤亡事故和财产损失均由乙方承担赔偿责任，造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。乙方应遵守国家劳动合同法及相关法律法规，处理好内部劳动关系，所发生的一切劳资纠纷自行处理，与甲方无关，甲方不承担任何责任。
五、在工程施工过程中，由于乙方责任出现质量、安全事故、劳动纠纷的，乙方承担相关责任并按每起事故或纠纷视情节轻重向甲方支付违约金人民币3－5万元；受到媒体或有关主管部门通报或批评，甲方有权单方面解除本合同，乙方应向甲方支付违约金人民币5－10万元，并赔偿由此给甲方造成的其他损失。
六、乙方必须派一名安全管理人员负责现场安全工作，所有特种作业人员必须持证上岗，否则按有关规定处理。

第八条：文明施工要求
一、乙方必须加强施工现场管理，确保文明施工现场。现场不得留宿三无人员及其家眷，严禁男女混住。
二、乙方所承建的工程区域必须达到深圳市文明施工的标准要求，遵守深圳市政府和有关部门对施工场地交通、施工现场环境卫生和场外污染等的管理规定。否则，造成的违约金和整改费用由乙方负责。
三、乙方必须按照施工平面布置要求进行施工；各种材料堆放分类堆放，并挂牌标识；易燃易爆物品设置隔离区和安全消防通道。
四、乙方施工人员严禁在施工现场从事任何与“黄、赌、毒”有关的活动，一经发现，甲方有权立即将其清除。
五、乙方施工中须及时将建筑垃圾清运出工地现场，并运至相关主管部门指定地点。乙方在施工时须保持现场文明，工程竣工验收前及移交前均应认真清理现场，达到符合规范要求，否则发生的文明施工费用全部由乙方承担。
六、乙方应加强本施工队伍的教育和管理，当与甲方发生任何意见分歧和其他问题时，均应通过双方代表协商解决，不准采取过激的言论和行动，禁止劳务工群聚向甲方要工资或到相关管理部门投诉。同时，不得怂恿员工聚众闹事或以其它形式扰乱社会治安正常秩序，利用媒体干扰正常工作秩序等不良行为。如有上述不良行为发生，乙方负对所辖人员监管不力责任，并对不良行为者以每人次违约金1000元从乙方的工程款中扣除。
七、乙方不配合和服从甲方或监理的日常管理或发生严重冲突，甲方有权要求乙方退场。
八、乙方违反本协议之规定，除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按本合同总价款的1%-10%承担违约金。

第九条：保险
一、工程开工前，乙方应为施工场地内的所有人员及第三者生命、财产办理保险，支付保险费用。
二、乙方须为所有施工人员办理工伤保险并对从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险，支付保险费用。
三、上述两项保险费及免赔额已包括在投标报价中，如果乙方未能遵守本条规定，则乙方应向甲方承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的全部损失（含第三方向甲方的索赔）。

第十条： 工程管理
一、依国家有关规范和质量验评标准进行验收，本工程应达到合格标准。达不到合格标准时甲方有权不予支付任何款项，乙方应在合同工期内整改至约定的质量标准；如乙方在合同工期内未能整改至约定的质量标准时，甲方有权委托第三方进行整改，所发生的费用经甲方确认后直接从乙方工程款中扣除，乙方工程款不足部分亦由乙方承担，乙方对甲方委托的第三方和所发生的费用不得提出任何异议，乙方必须无条件接受。
二、乙方除应履行本合同各项义务外，还须执行甲方代表在安全生产、文明施工方面的规章制度，服从甲方代表对乙方安全生产、文明施工及执行各项规章制度方面的检查及奖罚。
三、如乙方在现场不服从甲方代表的正确指令并给甲方利益造成损害，甲方代表有权视具体情况向乙方进行索赔，甲方有权直接从乙方工程款中扣除。
四、因乙方成品保护不力，造成乙方或其它专业成品的损坏，乙方应无偿修复，如乙方未按要求修复，甲方有权委托他人进行修复，所发生的一切责任及费用由乙方承担，甲方有权直接从乙方工程款中扣除；如由于甲方原因造成成品损坏，由甲方负责，乙方有权追加工程款。对由于第三方原因造成成品损坏的，乙方负责免费维修，甲方协助乙方向第三方进行索赔。
五、乙方完成的工程项目存在质量或量、价方面的问题时，乙方应在甲方代表提出问题后二日内提供书面答复，在此类争议解决前，乙方应接受甲方代表推迟或暂时减少拨付工程款的决定，并不得以任何理由停止施工。
六、如乙方施工与经甲方确认的设计图纸内容不符，或者实际施工效果与设计效果（含经甲方确认的样板效果）不符时，甲方应书面通知乙方并有权拒绝支付工程款，乙方应在甲方要求的限期内整改至与设计图纸内容和设计效果相符。

第十一条：竣工验收 
一、工程竣工验收应当具备下列条件：
1、完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、乙方负责按规定编制工程验收资料，有完整的技术档案和施工管理资料，工程完工后移交甲方保管（包括汇总、整理甲方直接发包的承包人提交的竣工资料）；
3、乙方所有自行购买的材料及半成品需提供出厂合格证或检测证明；
4、有乙方签署的工程保修书。
二、工程竣工后，工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明及编制竣工资料交给甲方。工程变更较大的，应由原设计方出具变更图纸，由乙方在竣工图上签注。

第十二条：双方的权利和义务
一、甲方的权利和义务
1、于开工前提供项目平面图、设计施工图等图纸，提供临时用水、用电接口，为乙方进场施工提供便利条件。
2、指派         为唯一指定负责合同履行的现场技术代表及项目代表，负责对工程质量、进度的监督检查，任何涉及合同履行、变更、修改和调整的事项，均指定由其上传下达。
二、乙方的权利和义务
1、委派         为乙方代表，负责施工期间的施工质量、进度、安全及与甲方联络等问题。乙方代表应为投标文件所载明的人选，乙方如需更换代表，应取得甲方的同意，并至少提前7 天以书面形式通知甲方，否则该项更换无效。
2、乙方应在接到甲方开工通知后按通知的日期要求及时组织开工，施工时应按国家及行业的相关施工规范、竣工验收规范和标准、施工图纸、施工方案、甲方指令等进行。甲方发现乙方在主要工程节点上进度拖延5天以上或在主要分项工程上存在重要质量问题时，甲方以书面通知乙方，乙方应在2天内采取有效措施纠正，否则甲方有权解除本合同，追究乙方的违约责任，并由乙方承担甲方的经济损失。
3、乙方自行管理施工所用的一切材料、工具、设备及完成的半成品、成品，如有损坏或丢失的，由乙方自行承担。
4、施工期间，严格遵守甲方有关规章制度，严格遵守安全施工、劳动保护、防火等方面的有关规定，指定安全、防火、卫生、文明施工责任人，教育施工人员做好文明施工工作，如因违反规定所造成的一切损失，由乙方负责。如乙方怠于处理上述事宜，则甲方有权单方解除合同并由乙方承担违约责任和各项损失，该违约金及损失可从工程款中直接扣除。
5、工程管理人员，严格持证上岗，负责现场施工管理，建立质量自检制度，确保工程施工质量，并负责与甲方联系，便于协商配合。
6、服从现场规章管理制度及甲方管理人员的的现场统一指挥，按时参加现场协调会。
7、乙方对甲方代表的指令应予执行，乙方认为甲方代表指令不合理的，应在收到指令后24小时内提出书面报告，甲方代表在收到申告后24小时内做出修改指令或继续执行指令决定，乙方应立即予以配合执行。
8、保护现场甲方提供的材料，如有损坏、被盗、浪费，乙方按材料价的双倍偿还给甲方。
9、严格按照施工图和甲方的要求进行施工，不得擅自变更，如确需变更的，应向设计单位和甲方提出，经甲方和设计单位书面确认批准后方可实施。
10、乙方有义务事先告知甲方未知的与本工程质量相关的事项，如乙方知道或根据经验应知道的有关质量问题而未告知甲方，造成的损失由乙方承担。
11、本工程严禁转包和分包，如经发现，甲方有权提出终止合同，要求乙方支付合同总价20%的违约金，并由乙方承担由此造成的一切损失。
12、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括违约金），由乙方负责并承担损失。 
13、负责自行缴纳政府、各级主管部门等规定的应该缴纳的各项税费。负责对自身管理人员、工人（包括设备安装工人）的管理，严格遵守劳动管理部门的规定，符合法律、政府部门关于合法用工、安全生产、劳动保护、社会保障、劳动保险等各项规定。乙方应及时、足额发放其所雇人员（含劳务工）的工资及相关费用，严禁发生劳资纠纷，如因此发生的纠纷致使甲方受到影响或损失，每发生一次，甲方有权扣除按合同金额的0.5％，作为乙方的违约金，并有权自应支付给乙方的工程款中直接扣除应支付的工人工资，而无需承担任何违约或赔偿责任。因劳资纠纷和其它原因造成怠工、停工而影响进度计划的，乙方无条件退场，并按甲方要求清场。乙方拖欠施工工人工资所产生的经济和法律责任，由乙方全部承担。
14、工程竣工后，乙方应全面自检，并清理场地达到干净合格后书面通知甲方组织全面验收。
15、乙方负责解决施工人员宿舍及临时办公室，水电费由乙方自行承担。
16、合同签订后或进场施工过程中，乙方单方反悔、退出该工程施工，甲方有权没收乙方全部履约保证金并对已完工程按合格工程量50%进行工程结算，同时甲方有权要求乙方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿。
17、乙方应充分考虑市场的波动所产生的价格变动，不得因费用上涨而提出加价、暂停施工或提出其他不合理要求。工程提前退场，甲方按乙方所完成的合格工程量及半成品按项目清单单价50%结算，并甲方有权要求乙方支付合同总价20%的违约金。甲方有权追究乙方耽误工期或致使甲方不能按期验收和使用所造成的损失，每延期一日，乙方应支付违约金10000元，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续补足。
18、乙方施工原因，造成工程质量不合格，所有责任均由乙方承担。如第三方因此向甲方索赔，乙方应立即先行赔偿，否则甲方有权直接扣除乙方工程款予以赔偿。
19、乙方不得以签证暂时未达成一致意见为由拖延或停止施工。
20、乙方保证拥有承包本工程并进行施工的资质，并保持至本合同履行完毕之日，否则，由此产生的全部责任由乙方承担，并赔偿甲方损失。
21、乙方必须如实提供包括资格证书、企业营业执照在内的全部文件，并无保留地说明可能与本合同履行有关的全部信息，包括与甲方是否存在关联关系等，否则，承担违约责任。
22、乙方及乙方工作人员应廉洁自律，不得向任何相关单位和个人索取或接受礼金、财物；不得接受任何相关单位和个人的宴请或其他娱乐活动；不得利用职务之便谋取其他不正当的利益。上述现象一经发现，甲方有权终止合同，不予支付任何款项，追究乙方违约责任，并要求乙方赔偿全部损失。
23、乙方自行负责办理与本工程施工有关的政府要求的一切手续，如因未办理政府相关手续影响工期或导致甲方损失的，将由乙方承担一切责任并赔偿甲方的损失。

第十三条：违约责任
一、本工程严禁转包或分包，若乙方擅自分包、转包或中途退场的，甲方有权单方解除本合同，合同解除后，乙方应无条件退还甲方已付工程款，同时乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金，给甲方造成损失的，乙方还应赔偿。
二、乙方逾期完工的，每逾期一天，应向甲方支付违约金人民币5000元/天。
三、乙方逾期开工的，按本条第二款逾期完工的约定承担违约责任。
四、工程全部竣工，经甲方验收工程质量未能达到本合同约定标准和国家相关标准的，乙方应向甲方支付本合同总价20%的违约金，同时乙方须按甲方要求无条件整改至合格，费用由乙方承担，工期不予顺延，造成工期延误的，乙方还应按按本条第二款逾期完工的约定承担违约责任。
五、乙方未按招标文件、设计文件及合同条款的规定进行施工的，甲方有权单方面解除本合同，自甲方通知乙方解除合同时，乙方应立即退场，甲方有权要求乙方承担合同总价20％的违约金。因乙方提前退场造成甲方其他损失的，乙方应继续承担赔偿责任。
六、本合同签订并生效后，甲方有权解除本合同，需提前3天告知乙方，并按照乙方已经验收合格的工程进行结算，此外，甲方无需承担任何责任。
七、除非双方协议将合同终止，违约方承担前述违约责任后仍必须履行合同。
八、未经甲方事前书面同意，乙方不得当方解除、变更本合同，否则，乙方应向甲方承担本合同总金额30%的违约金予以赔偿，不足部分，甲方有权继续追偿乙方责任，乙方已完工并验收的工程按照50%进行结算，已经结算的，乙方应将多余费用退还给甲方。本合同中对于乙方的违约责任如有约定不一致的，按照最严格的约定执行，如果违约责任类别或性质不同的，则甲方有权选择全部执行部分执行。

第十四条：罚则
一、质量罚则：
1、乙方施工过中不服从甲方派驻的工程管理人员对因工程质量而展开的整改要求，对甲方提出的书面或口头整改意见拒绝接受或未落实的，甲方将对乙方予以1000元/次违约金；
2、乙方施工出现质量缺陷或违规、违章施工受到甲方书面通知的，甲方予以1000元/次违约金；
3、乙方施工工艺、构造做法不符合招标文件、合同和设计图纸要求，将对其进行处罚2000元/次违约金，且乙方必须无条件返工；
4、经乙方自检合格后，申请竣工验收，甲方组织验收总质量，总质量达不到要求的，乙方向甲方支付履约保证金10%的违约金，甲方从履约保证金中直接扣除。乙方并负责整改至质量合格并竣工验收合格，工期不得延误。
5、重点部位防水，防止渗漏。如有发生渗漏等情况，乙方除返工外，甲方有权从质保金中扣除所需的返工费用。
二、安全文明施工罚则：
1、违章指挥造成隐患、险情并不配合整改，甲方将对乙方予以2000元/次违约金。
2、乙方建筑垃圾拉到甲方指定场所。材料堆放混乱，建筑垃圾、生活垃圾未能及时清理，甲方将对乙方予以1000元/次违约金。
3、攀登、跨越各种栏、网、架、墙、乘坐非载人提升设备上下，从上抛掷物料、垃圾；甲方将对乙方予以500元/人/次违约金。
4、无证进行特种作业，甲方将对乙方予以1000元/人/次违约金。
5、进入施工现场后不容许偷窃工地上的财物，如果发现乙方施工人员有偷盗行为的将给予5000元/人次违约金，并由乙方赔偿甲方的损失。如所承包楼栋的燃气表、电表、水表、电线电缆、配电箱丢失（因装修班组为楼上的主要施工班组，有责任及义务看管甲方材料），乙方承担丢失产品的赔偿责任。
6、施工人员在施工场地不服从管理，打架斗殴的，甲方将给予乙方5000元/人/次违约金，且所造成的一切后果由乙方负责。
7、进入现场工人必要带安全帽和其他安全设施，甲方安全部门有权对违章人员依甲方有关规定警告和处罚。不戴安全帽、不系安全带，甲方将对乙方予以100元/人/次违约金。

第十五条：合同解除
出现下列情形之一时，甲方有权随时解除合同：
一、乙方人员与甲方管理人员有任何不当、不轨行为；
二、乙方连续停工超过 15 天或累计停工超过 20天；
三、乙方逾期超过 20 天未完工；
四、乙方违反合同约定，经甲方提出后超过 5 天内仍未改正；
五、乙方累计违约超过 3次；
六、其他致使甲方无法实现合同目的的情形。因自然灾害、战争、政府政策等不可抗拒因素造成的停工，经双方协商可解除合同，按已完工程量办理结算，互不追究责任。
七、本合同规定的其他情形。
本合同的解除不影响合同约定的违约责任条款效力，同时乙方应赔偿因合同解除给甲方造成的损失。

第十六条：争议解决
双方在履行合同时有争议可协商解决，如无法协商或协商不成可向合同履行地法院提起诉讼。除提交诉讼的争议事项外，施工工作应照常进行。败诉方承担诉讼费、律师费、鉴定费、工期延误费、担保费、保全费等费用。

第十七条：通知
一、双方应保证地址、联系方式、企业法定代表人等工商登记情况及代理人等有关资料和证件真实有效，如有变更，须提前7天书面通知对方，否则视为无变动。
二、与本合同有关的通知、文件等均须采用书面形式发出，并由顺丰、中国邮政特快专递（EMS）或专人送至本合同首页载明的通讯地址；顺丰、EMS寄出第3日（无论对方签收与否）或对方签收日视为已送达。

第十八条 保密义务
乙方应对因履行本合同而知悉的甲方所有技术信息（包括但不限于设备参数、工艺流程、设计图纸、实验数据）、经营信息（包括但不限于合同价格、商业计划）及与深圳市龙华区求雨岭储备库相关的任何非公开信息承担严格保密义务，不得向任何第三方泄露或用于本合同目的之外的任何用途；该保密义务为永久性义务，不因本合同的变更、解除或终止而失效。乙方违反本条约定给甲方造成损失的，应全额赔偿甲方的直接及间接损失（包括维权费用），且甲方有权从乙方工程结算款中直接扣除相应违约金。

第十九条：其他
一、构成本合同的合同文件之间应当能相互说明和相互补充。除非合同文件另有约定,合同文件的组成及解释顺序如下:
1、已纳入或将纳入本合同条款的具有合同约束力的补充协议或其他经双方签字盖章确认的书面文件等文件(时间后者效力优先)；
2、合同条款及合同附件；
3、图纸；
4、工程量清单；
5、标准、规范及有关技术文件，包括《 深圳市建设工程现场文明施工管理办法》、《 深圳市建设工程现场文明施工检查评定标准》、以及国家和地方相关施工、验收规范与要求等；
6、投标文件。双方在本合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件,且符合本合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件,均构成合同文件的有效补充。如发生解释争议时,则做出最有利于甲方的解释。
二、因乙方原因终止合同时，现场工程材料、设备及施工机具装备、临时设施等由甲方决定是由乙方转交其他承包人继续使用(乙方同意甲方全权处置上述工程材料、设备及施工机具设备、临时设施的数量和价格并做好配合工作)还是由乙方撤离现场。为了保证本工程施工的目的，甲方或其邀请实施本合同工程的其他承包人仍可继续使用乙方己租用的任何装备，其租用条件在各方面都应与租给乙方的条件相同。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的相关费用由责任方承担。
三、乙方应确保其使用的材料符合深圳市环保主管部门的环保要求，确保工程竣工验收通过室内污染物检测验收合格标准。如因不符合环保要求而造成返工纠纷和有关赔偿，责任和费用概由乙方负责。
四、乙方必须按经甲乙双方确认的施工图纸内容全部施工到位，对于因乙方在预算书中漏报项目或者少报工程量的，概由乙方负责按施工图纸施工到位，费用由乙方承担，甲方不作任何补偿。
五、本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议，与原合同有同等法律效力。
六、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，签字盖章后生效。
（下页为合同签署页）
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	甲方（盖章）：
深圳市深燃清洁能源有限公司
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签订日期：2026年    月    日
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附件1：
安全生产管理协议
建设单位（以下简称甲方）：深圳市深燃清洁能源有限公司
承包单位（以下简称乙方）：
第一条 目的
根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》以及《建设工程安全生产管理条例》等国家、行业、地方有关的法律法规和甲方相关的安全管理规定，为维护甲乙双方的共同利益，及加强工程建设过程中的安全管理，保证施工质量、安全生产和良好的工作秩序、施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本安全生产管理协议。
第二条 工程概况
1、工程名称: 
2、工程地点：
3、工程内容： 
4、适用时间： 
第三条 甲乙方共有安全责任
1、必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生 产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标
准。
2、安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。
3、应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单 位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
4、应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
5、应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员 具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。
6、对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控， 并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
7、应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、 管理措施，及时发现并消除事故隐患。
8、应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措 施以及事故应急措施。
9、必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
10、两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的 安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
11、发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。
12、必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。
13、应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县 级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。
第四条 甲方安全责任
1、甲方应当在工程开工前向安监机构提交下列文件，申办工程施工安全受监登记：
1）建筑许可证；
2）招标投标定标书或者工程造价审定书；
3）工程承包合同。
办理施工安全受监登记时，应当按规定缴纳安全监督费。
2、甲方应当根据工程特点、规模和技术要求设立安全技术措施费。安全技术措施费在工程施工招标中应当单列，不得将其作为招标投标竞价条件。
3、甲方应当根据工程特点、规模和技术要求，选择符合安全资质要求的施工企业。
4、应当将施工图设计文件报政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。
5、甲方在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。
6、甲方应当为施工企业提供准确的水文地质、地下管线设施等资料和其他必要条件。甲方应向乙方提供与建设工程相关的原始资料，尤其是地下管线资料，并提醒相关方对地下管线采取确认措施。组织有资质的鉴定单位对施工活动中可能影响的周边建筑物、构筑物进行安全鉴定，并督促制定相应的安全措施。
7、甲方在工程开工前，应当对相邻建筑物、构筑物、地下管线、市政公用设施等进行安全防护。
8、甲方不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。甲方在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。甲方应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
9、实行监理的建设工程，甲方应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。
10、甲方采购建筑材料、建筑构配件和设备的，甲方应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。甲方不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。
11、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，甲方应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。
12、甲方收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
13、甲方应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。
14、甲方有权检查、督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为有权进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。但本条款不作为免除乙方施工安全责任义务的免责条款。
15、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考,对抽考不合格的施工人员，乙方应根据甲方建议对施工人员进行更换。
第五条 乙方安全责任
乙方必须严格遵守国家及地方政府有关安全生产的法律、法规及相关规定。作为工程项目的承包单位，施工现场安全由乙方负责。对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：
1、乙方应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。乙方不得超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止乙方允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。施工单位不得转包或者违法分包工程。
乙方应具备工程项目要求确保相关资质在施工期间内合法有效。乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法。
2、乙方应当制定施工安全的目标和措施；应当建立施工安全、质量保障体系；建立作业许可制度；应当建立专业检查、自检、定期
检查和安全日检制度。
3、乙方应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。施工期间，乙方应指派专职安全员作为安全工作联系和现场安全管理。作业人员应当遵守施工安全的技术标准、操作规程和制度，提高自我保护意识。
4、乙方必须按国家有关规定，保障安全投入到位。
1）按规定购买相关保险。如，为施工人员参加工伤保险缴纳工伤保险费，购买人身保险。应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
2）乙方应根据国家的有关法律法规和合同的有关要求，确保安全资金及时有效的投入，安全文明措施资金要专款专用，做好安全文明生产施工的各项保障措施。
3）对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
5、乙方应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案；对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：
1)基坑支护与降水工程；
2)土方开挖工程；
3)模板工程；
4)起重吊装工程；
5)脚手架工程；
6)拆除、爆破工程；
7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。
8）对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
6、在项目开工前或各专项工程开工前，乙方应对员工进行安全技术交底，在交底中提出明确的安全要求，并做好交底记录。施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。
7、乙方应当向作业人员提供合格的安全防护用品、用具和安全防护服装，告知其正确的使用方法。并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。应对影响人身健康的作业程序和作业条件作出改进，应配备安全生产所需的防护用品。
8、乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。
施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。
乙方在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格的方可使用。
《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。
乙方应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。
按规范要求搭设脚手架做好安全防护工作，确保安全。对于施工安全设施、架设机具、机械设备，应当定期检查、维修和保养，并建立检查、维修和保养登记簿。
按规范要求做好临时用电，定期巡查、检测并做相关记录。
9、乙方对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施，与权属单位签订保护协议。
乙方应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。
乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。
乙方应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。乙方应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，乙方应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。
10、乙方在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程，不得违章指挥、强令冒险作业或者违章作业。乙方管理人员一旦发现有上述情形的，应当立即制止。
11、乙方施工过程中应做到日产、日清，确保施工场地卫生整洁。做好文明施工、安全施工;施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接; 乙方应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。乙方不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。
施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。
乙方应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染在城市市区内的建设工程，乙方应当对施工现场实行封闭围挡。
12、乙方应当根据工程情况建立消防安全责任制度，消防安全操作规程；实行防火安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。
施工现场应当建立防火和危险品保管使用制度，设置符合消防要求的设施，并保持其完好的备用状态。
乙方应根据工程的特点开展消防宣传教育；组织防火检查，及时消除火灾隐患；按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效；保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。居民住宅区的管理单位，应当依照前款有关规定，履行消防安全职责，做好住宅区的消防安全工作。
13、乙方应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。乙方作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全技术交底。特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
乙方在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。
乙方项目经理等现场主要管理人员、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。
乙方应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。
14、乙方应当建立应急救援组织、编制应急救援预案。工程规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。施工现场应当设有必要的预防危害人体健康和安全急救的设施及抢救措施。应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证 正常运转。在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，乙方应立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。
现场工地要切实加强节日期间安全、文明生产工作，一旦发生各类突发事故和紧急情况，要立即启动应急预案，并按照有关规定及时上报和妥善处置。
15、乙方必须依法加强对建筑安全生产的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。施工中发生事故时，乙方应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。
发生以下情况应停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：
(1)人身伤亡事故;
(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;
(3)发生场站内火灾事故;
(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;
(5)施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的;
(6)施工过程中，因违反工程相关规定的，被相关管理机关勒令停工的。
16、乙方对建设工程的施工质量负责。
1）乙方应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。实行总承包的，乙方应当对全部建设工程质量负责；勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，乙方应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。
2）材料进场前乙方需要检查是否有出产合格证，同时应经甲方现场负责人或监理工程师验证后方可使用。
3）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。
4）乙方必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。
5）乙方必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，乙方应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。
6）对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在甲方或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。乙方对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。
17、乙方应建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系机制。通过强化安全风险分级管控，从源头上消除、降低或控制相关风险，进而降低事故发生的可能性和后果的严重性。通过隐患排查治理工作，查找风险管控措施的失效、缺陷或不足，采取措施予以整改，同时，分析、验证各类危险有害因素辨识评估的完整性和准确性，进而完善风险分级管控措施，减少或杜绝事故发生的可能性。
乙方应按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。按照风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施的基本原则执行。
乙方应组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员，对本工程项目的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患台账。
乙方应开展隐患排查治理活动,对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收,做到闭环管理。
乙方应根据季节和生产情况的变化组织开展各类检查活动，如定期的安全大检查、专项检查、安全隐患排查以及不定期安全突击检查工作。应建立整改责任制，对检查中发现的质量安全隐患，能现场整改的要立即整改，不能立即整改的要限期整改。对于隐患要采取有效措施，专人负责，确保整改到位，做到闭环管理。
专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告。
18、乙方须根据施工季节及所处环境情况做好防暑、防火、防雷、防风、防台、防汛等应对措施，避免恶劣气候、地质等自然灾害对工程造成损失或不良影响。
19、乙方须遵守深圳当地政府各项要求。
1）乙方须按照《建设工程扬尘污染防治技术规范》（SZDB/Z 247-2017）、“深圳市住房和建设局关于印发《深圳市建设工程扬尘污染防治专项方案》的通知（深建质安[2018]70号）”开展扬尘治理工作。
2）乙方须遵守“深圳市住房和建设局关于印发《深圳市建设工程施工围挡改造提升工作方案》的通知”，参照《深圳市建设工程施工围挡图集（试行版）》对施工场地进行围挡。
3）乙方须遵守深圳当地政府对建设工程项目的其他规定或要求。
第六条 违约条款
若乙方在施工期间内因相关资质过期失效，应暂停进行本工程作业，乙方应按国家及地方相关规定重新取得相关资质后方能继续本工程的施工作业，因此导致工期延误根据本工程施工合同相关工期延误违约条款执行。
乙方进行违规或违法用工导致的安全事故或法律责任由乙方全部负责。
因乙方未按合同约定购买本工程相关保险，若发生事故造成损失由乙方承担完全的先行赔偿责任，如因第三方过错导致该事故发生，乙方应先行赔偿后再依照法律相关规定或谈判向第三方进行索赔。
乙方因使用不合格的设备材料导致验收不合格时，应在本工程施工合同约定的工期内进行整改，若乙方无力整改，经甲方书面同意后可委托具有相关资质的第三方进行整改工作，因此产生的费用由乙方承担且工期不予延期，若因此导致工期延误，根据本工程施工合同相关工期延误违约条款执行。
第七条 处罚条款
1、项目经理及会议通知的主要管理人员开会不到场，会前也不请假，每次处罚500至1000元；
2、乙方项目部管理人员不请假，工作不交接，擅自离开工作岗位，也未通知监理及甲方，每发现一次处罚500至1000元；
3、乙方未进行安全交底、工前教育的，每发现一次处罚1000至2000元；
4、特种作业无有效操作证人员上岗操作，每次处罚承包人2000至10000元； 
5、安全员不到场、到场不履行安全职责，如不指正、不落实要求已处罚或要求整改的安全问题的，不对新进现场人员安全教育等，每发现一次处罚500至2000元；
6、施工作业区域须与外界围挡隔离，无围挡每发现一次，处罚1000至2000元；围挡不全的，每发现一处，每次处罚500至1000元；
7、不按要求文明施工，造成影响的，视情节严重程度每次处罚500至2000元；
8、接电用电，无电工证违章接电，违规使用临时电缆，每发现一次，处罚1000至2000元；
9、搭建、拆除脚手架及高空操作平台应在地面圈画出安全范围，禁止无关人员进入操作现场，防止意外掉落物品伤到人员及设备，禁止高空抛物，违反本条每发现一次处罚500至2000元；
10、未配备工鞋、工衣、安全帽、手套、眼镜、口罩、安全带等劳保防护用品的，每发现一次处罚200至1000元；
11、焊接质量不合格，每发现一次处罚500至2000元；
12、不配和检查人员工作，蒙蔽检查事项，每发生一次处以500至2000元处罚；
13、辱骂检查人员，阻挠甲方或监理等部门检查人员工作的，检查人员可以以照片或录音、或视频或第三方人员签字证明为准对乙方进行处罚，每次处罚1000至10000元；
14、对已发现的安全隐患须立即整改，未进行整改而继续作业的，每发现一次处罚500至5000元；
15、乙方未制定应急预案，应急机制不全，或未定期举行应急演练，处罚500至1000元；
16、对乙方不报、瞒报、隐匿事故的，视情况处罚5000至20000元；
17、接到停工整改通知，不立即停工整改，继续违规施工的，发生一次处罚2000至10000元；
18、违反相关法律法规、技术规范、设计文件本、QHSE管理及其他相关规定的，在本文处罚项目未明确列明的项目，根据情节严重与否，每发现一次处罚1000-100000元；
19、上述处罚条款，若承包人发生2次或以上相同条款被业主处罚，则业主有权向承包人对该条款处罚金额进行加倍。
第八条 施工前双方已知本工程工作内容可能存在包含但不限于以下的风险，当风险发生时乙方应采取相应的防范措施:
1、热工气割作业中存在着火、爆炸、烧伤、死亡和财产损失等风险。
取得作业许可及完成作业前风险分析；配备好灭火器，使用防火毯和回火器；作业开始前检查作业区易燃物；如果在气体影响区作业，使用气体检测器；作业人员均通过热工作业培训。
2、打磨作业中存在受损砂轮损伤施工人员、切伤、着火、触电等风险。
取得作业许可及完成作业前风险分析；穿戴适当的劳动防护用品；检查磨砂机和砂轮确保性能良好；隔离作业区；设置灭火器；确保电缆完好，断路保护器运转良好；施工人员与易燃物、气瓶、油桶等保持安全距离；遵守安全操作指南，正确架设或拆除砂轮；使用过或损坏的砂轮应立即清除或毁坏；禁止将切割片当砂轮使用；砂轮机必须经过检验并适当贴标后方可使用；砂轮机需置放于安全干燥的场所，与其他设备隔离开来，并加以保护；切割机、打磨机操作工应时常提醒附近人员注意打磨作业；决不可在潮湿环境中使用电动打磨机，确保打磨机电源已进行接地处理。
3、电焊作业中存在火灾、触电、爆炸、烧伤、绊倒、中暑、窒息等风险。
取得作业许可及完成作业前风险分析；焊工必须持有效资格证上岗作业，焊工应参加并通过安全入场培训和热工作业培训；施工现场应配备灭火器、防火毯或其它预防电焊火花和焊渣的措施；确保漏电保护器完好；若遇雨天或6级以上大风天气应停止电焊作业；电焊工应保护电焊现场附近人员安全，并提醒附近人员处于安全范围内；采取相应保护措施避免电焊弧光伤眼；没有进行电焊操作时电焊工应拔除焊机电源；所有电焊设备必须适当接地，并由有资质的电气工程师进行检验；使用前应检查焊接，合格后张贴标签。
4、基坑作业中存在人员坠落导致受伤或死亡、触电、塌陷、溺水、落物撞击、车辆或移动设备和机具翻倒等风险。
选定开挖作业类型前要评估现场情况，任何5米及以上的开挖都必须有开挖安全方案，由当地专家进行论证审批；施工前应由具备资格的人员对坡度的稳定性开展风险分析并出具相关报告；施工前应识别地下设施如管道、电缆、光纤等；施工人员应参加相关培训；准备好开挖作业许可；设置排水系统；设置适当的坡度支撑或台阶；设置硬围护；应为施工人员设置进出口安全通道；安全合理地堆放废土；废土、石头或其它材料与基坑边缘应保持一定安全距离，严格控制堆放高度，覆盖好堆放的土壤防止灰尘；设置安全标识包括防坠落、触电、绊倒、高空落物、溺水、限速等风险识别；安排信号指挥工；机械在软土场地作业时，应采取铺设渣土或砂石等硬化措施作业开始前（尤其是暴雨来临前）要检查壕沟、基坑；开挖深度超过2米及以上的基坑周边必须安装符合规范要求的防护栏杆；仅可使用经过批准的基坑支撑，不可使用临时支撑。
5、脚手架作业中存在脚手架坍塌、高空坠落、松散物高空着落、触电、绊倒、着火、夹手等风险。
脚手架搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行计算，并按规定进行审核、审批；当架体搭设超过规范允许高度时，应组织专家对专项施工方案进行论证；取得作业许可及完成作业前风险分析；在现场投入使用前，脚手架材料必须有质保书及合格证；脚手架应由具备资格的人员方可搭设、更改、修正和拆除；指派具备资格的脚手架主管人员进行管理；检查地面情况，确保该区域总体安全承载量；正确安装垫块或垫板；脚手架的步距、纵距、大小横杆、踢脚板、支撑都必须满足国家的相关安全要求和项目安全要求；安全通道必须有适当的踢脚板、扶手和安全网；脚手架通道必须处于完好状态；禁止攀爬未通过验收的脚手架，脚手架通道口必须挂验收牌；脚手架作业必须100%系挂安全带；脚手架不得超载，脚手架牌必须标示载重和类型；保持脚手架通道畅通；禁止随意更改脚手架结构；禁止使用变形或损坏的脚手架材料；热工作业时应采取适当的防火措施；与高空电缆保持安全距离；做好电缆绝缘并采取防损坏和绊倒措施；禁止摘除任何脚手架部件，如扶手、踢脚板、开孔覆盖板等；恶劣天气下不得从事脚手架作业，如暴雨、暴雪、6级以上大风、大雾等；不得在脚手架平台上堆放过多材料；脚手架操作工人必须具备相应的资质，并且该资质应经过严格审查和交叉审查。
6、电气作业中存在触电、烧伤、起火、财产损失、高空坠落等风险。
做好现场电气设施的计划、布置和安装工作；与电气设施有关的材料必须合格并持有证书；电气工具和设备入场前必须通过甲方或监理单位的验收；入场前电气工具和设备必须张贴合格标签；只有具备资格并经过培训的人员才可进行安装、保养和修复用电工具和设备的作业；现场电工必须有资格证；电箱、开关面板、配电板必须正确安装并定期检查保证其处于良好状态；保护好所有电缆；确保正确接地，漏电保护器运转良好；施工场地内的所有人员应穿戴适当的劳动防护用品；便携式电动工具必须处于完好状态，一旦发现问题和缺陷如绝缘保护层破损等应立即停用；严格遵守作业许可、作业前风险分析、挂牌上锁程序和要求；指定电工或工程师定期对用电设备、工具进行检查并做好记录；危险用电安全标识应按相关规定进行悬挂；制作地下电缆警示标识，防止开挖或其它施工活动导致切断或损坏；在开关室、变电室或其它危险地方设置保安；配备适当的灭火器；所有电源必须由专业电工检查后方可接入电缆进行使用；所有接入接出电缆都应做好贴标和记录工作；任何坏损的电缆都不得被遮盖；只有得到许可的专业人员方可维修或使用电缆。
7、钢筋作业中存在割伤或割裂手、夹手、眼伤或其它伤害、触电、夹住、着火、高空坠落、落物、绊倒等风险。
作业人员应参加并通过入场安全培训，按要求参加特殊工种培训，尤其是高处作业培训，张贴高处作业培训标签便于识别；使用前应检查所有机械、手动工具并张贴标签；向工人发放适当的劳动防护用品；遵守现场电焊、打磨、气割的安全要求；消防设备应配备到位；遵守现场吊车操作和安全吊装程序，吊车、索具装置在使用前必须经过检查并张贴标签；配备足够的吊装监管、索具人员以及信号指挥工；合理布置电缆并做好保护；做好文明施工；安全卸载和堆放钢筋防止发生危险；遵守现场防坠落程序，如提供安全通道、穿戴全身式安全带等；固定材料，禁止抛掷材料；合理规划平台材料堆放，堆放物不能超载；顶部、中间和底部平台通道必须安全结实，并及时安装竖向安全网；吊装钢筋网片前应仔细检查每片钢筋网；不许在施工人员上方吊装安全网片；禁止在大雾、暴雨、暴雪或6级以上大风天气下吊装钢筋网片；在搬移钢筋之前，应进行适当计划，要提前考察搬移路线，并对该路线进行讨论。
8、打桩作业中存在触电、掉进孔中、吊装事故、溺水、电焊弧光或飞来之物发生烧伤或眼睛击伤事故、手伤、交通事故、挖孔桩坍塌、挖孔桩透水等风险。
编制作业方案、取得作业许可及完成作业前风险分析；修建临时设施，如：临时办公室、钢筋堆放区，钢筋笼预制场地应满足各自安全要求；合理规划并安全安装电源、主供电室、主电缆和水管（指地下设施）；开关箱、照明电缆、电焊机、钢筋弯曲机、砂轮气割机、桩机、空压机、水泵、打磨机必须处于良好状态并有保护措施；规划泥浆池，确保大小满足桩基施工需求；设置硬围护；平整并夯实地面保证材料安全运输；保证夜班作业照明充分；所有桩基设备、工具在使用前都必须经过检查并张贴标识；配备有资格的施工人员如电工、焊工、吊车操作工、桩基工、开挖工、挖机操作工、司机、司索工、信号指挥工，并满足安全覆盖要求，同时要检查其资格证书文件，并做好检查记录；所有人员应参加现场安全入场培训并按要求参加相应的特殊工种培训；遵守现场安全开挖程序；遵守桩机安全操作程序和说明书；遵守现场文明施工程序；遵守当地和现场环境要求；决不允许任何人员进入桩孔。
9、起重作业中存在吊物坠落、吊物翻转、坠入现场开挖区、撞击或损坏财物、重伤等风险。
检查吊绳、吊钩、锁链、吊眼，确保无缺陷；张贴相关载重和操作指南，放在显眼处；张贴吊车手势信号手册，操作人员应理解信号含义；如有使用外伸架的需要，则外伸架应放置安全场所，且底板应以适当角度放置；履带式起重机、塔吊和液压式起重机的操作要在指挥员的监视和指挥下进行；若情况允许，则要使用对讲机；讨论每日需要操作起重机的工作内容，并制定日计划，起重机的操作应根据日计划进行；根据需要清除带电电缆或保持安全距离；要在吊装半径内进行吊装；根据需要围护作业区；对于晃动的吊物要使用牵引绳；配备便携式灭火器。
10、 受限空间作业中存在人员受伤、财产损失等风险。
要确保受限空间风险已全部识别；作业人员应进行并通过受限空间作业入场课程培训；确保所有受限空间作业人员都了解风险控制措施；进入受限空间前应开展工具箱会议；确保进入受限空间前所有相关测试都已开展并合格后方可入内；确保进入受限空间前作业许可要求的所有程序和设备都已准备好；确保救援设施、人员准备就位，且救援设施性能良好；确保安全封闭并控制好受限空间；持续更新入场人员记录，保证入场人员记录的精确性；应与入内人员沟通，监控他们的状况，并提醒入内人员何时需疏散；所有区域的气体测试应由受过适当培训的安全员执行；受限空间工作区域内的所有电仪、电机设备均应隔离、贴标并记录，并且该记录要作为工作许可证的附件；时刻监控受限空间区域工作人员；要编制并执行应急计划，工作组成员应熟知应急计划操作流程；任何进入受限空间的操作必须记录并存档；做好进入受限空间前的防暑措施。
11、 水上作业中存在溺水、低温、丧命等风险。
水上作业人员必须佩戴安全帽、穿救生衣、系安全带、穿防滑鞋；水上作业应遵守作业许可程序；水上作业平台周边必须设置防护栏杆，并挂设安全网，如设置防护栏杆有困难的，工人作业必须系安全带；施工中对水上作业的安全技术设施发现有缺陷和隐患时，必须及时解决，危及人身安全时，必须停止作业；施工作业场所有坠落可能的物件，应先行撤除或加以固定；水上作业中所用的物料，均应堆放平稳，不妨碍通行和装卸；操作过程中必须有充足的照明，夜间必须有充分的照明，必须直接照亮周围作业水面；严格控制电气设备的使用，并采取措施保证电线不因过长而拖到水里，防止落入水中发生触电等事故；指导所有人员发生紧急情况如何发出警报和如何开展救援演练；现场监管人员或指定人员应定期清点作业人数；任何水上作业都必须由两人及以上人员共同完成，单独一个人禁止水上作业。
12、平台操作作业中存在坍塌、人员伤害、高处坠落、设备损坏、物体打击、绊倒等风险。
必须时刻留意，避免绊倒、坠落事件发生；平台架设必须根据图纸，并由至少两方检查通过后方可执行；平台上不可放置可能掉落的物体；所有手持工具应绑牢，或放置于安全的盒状容器中；保护平台边缘，以免锋利边缘伤人；发放个人劳保用品，并合理放置；高处作业时，严格遵守一切相关规则，离地作业时应完全系紧安全带；由具有资质的吊装队伍进行吊装操作，吊装现场应隔离，以防止闲杂人等进入造成伤亡；所有参加安全喊话和工作前风险分析的人员应熟知正在进行的交叉工作，并明确相关防范措施；场地上所有运输材料的车辆应限速，并时刻注意行人；注意文明施工，正确处理废料，不可乱丢垃圾，影响他人。
13、现场管梁和其它材料架设作业中存在脚手架坍塌、高处坠落、松散物高空着落、触电、绊倒、着火、夹手等风险。
按国家、地方相关规定安装安全网；穿戴合适的劳动防护用品，如安全帽、眼罩、安全带、安全鞋、手套和长袖工作衫等；吊装作业应使用牵引绳；检查铆钉作业和电焊作业火灾隐患；设置梯子、台阶或其它安全通道；检查提升装置；做好文明施工，焊接作业，吊装实践；要做好区域隔离；现场指挥员应就位，指挥员要使用警告口哨；作业前应进行适当计划；所有吊装物、装载物必须得到适当保护。
14、施工升降机的安装与拆卸作业中存在高处坠落、人员伤害、物体打击、设备损害等风险。
安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证；安装、拆卸应制定专项施工方案，并经过审核、审批；安装完毕应履行验收程序；安装、拆卸作业人员及司机应持证上岗；施工升降机作业前应按规定进行例行检查；实行多班作业，按规定填写交接班记录。
15、 各工作类型应力测试作业中存在物体打击、高处坠落、人体伤害、设备损害等风险。
所有测试应遵照计划进行；所有压力测试进行前应提前知会甲方及监理单位；所有压力测试设备应按照说明书进行操作；所有压力测试场所应隔离并树立合适标牌；压力测试完成后必须及时通报工作完成，确保工作及时停止；测试完成后所有障碍和标牌应及时撤除；必须确保进行压力测试的人员都通过相关培训。
16、 人员移动或携带设备、吊篮和人员吊篮作业中存在高处坠落、物体打击、设备损害、财产损失等风险。
所有人员运载装置必须持相应机构颁发的证明，设备要贴牌；所有涉及人员运载装置工作的人必须要经过培训；所有乘员必须在每次使用前检查设备索具，起吊装置必须满足现场要求；养护记录和使用记录必须及时更新；运载人员的设备绝对不可以超载；运载人员的装置必须保证整洁无杂物，以防绊倒；运载人员的装置应确保用生命线（使用标记）；吊装区域确保应做出标记，做好维护，安装好标牌。
17、 使用机器、卡车、设备作业中存在人员受伤、设备受损、财产损失等风险。
应做好所有车辆、设备的机械性能保养工作，保证所有安全装置都运转良好；对所有车辆、设备开展入场前检查，并张贴相应标签；使用人员每日应对所有车辆、设备开展检查，并完善检查表；确保司机了解紧急情况下的应对措施；车辆出发前应检查载物是否已固定好；检查操作人员是否持有有效证书；检查车辆是否符合当地法律法规要求；检查刹车、车灯、报警装置；检查限重控制好负载；所有车辆都应配备安全带；为承载人员的车辆提供适当的安全通道；车辆承载人员时，车厢内不得有工具或设备；设备运行时必须有人监护；做好活动部件的润滑与修复工作；必要时应检查车轮情况；设备停用时应做好保护；如有必要配备安全带；配备灭火器和急救箱。
18、 现场驾驶作业中存在道路交通事故、人员受伤、死亡事故、财产损失、环境污染等风险。
做好入场安全培训；如果怀疑有饮酒，则应做呼吸检测；检查车况，并张贴标签；司机和乘客必须配备劳动防护用品；所有人员都必须通知所有司机现场限定车速；检查车辆相关文件；检查司机驾驶资格证；包括驾驶员在内的所有现场工作人员应接受入场培训，且在培训中要对驾驶员强调超速问题；所有驾驶员应熟知在场地上进行的各种施工活动的危险性，并且在驾驶过程中应留意过往行人，避免事故；在合适地点设置路障加以隔离；应在工地设置有关场地驾驶规则的标牌。
19、 涉及化学品的作业中存在污染环境、火灾、人员健康损害等风险。
分包商必须编制化学物品溢漏紧急预案；现场使用化学物品必须经过承包商和业主审批；承包商在现场必须尽量少用化学物品；正确操作、储存和处理化学品，液体化学物品，做好泄露二次围堵措施，配备充足的消防和急救设施；配备充足的溢漏容器；申请使用化学物质的人员必须经过培训并有相应资质；配备适当的劳动防护用品；运输、储存和使用过程中应有化学品安全技术说明书；所有化学物品应有张贴清楚的标识；储存化学物品的容器不要直接接触地面，盖紧瓶盖；稀释或溶剂不得排入污水排放系统；提供充足的处理设施；在适当场所树立化学危害警示标牌；适当配备防溢漏工具箱；编制并执行化学危害应急处理流程；在场地附近张贴化学品量化清单。
20、 山区作业中存在泥石流、滑坡、滚落、摔跤、蚊虫蛇蚁叮咬等风险。
配备劳保防护设施，防滑鞋；做好施工环境地质灾害情况观察；配备驱蚊水，蛇药。
21、 恶劣天气条件下作业中存在中暑、晒伤、冻伤、台风、沙暴等风险。
检查并通知未来天气情况（更新布告栏）；准备急救箱和一些基本急救设施；根据症状和处理方式进行培训与教育；设置适当的防护棚；要确保干净充足的饮水地；做好健康教育；为工人提供适当劳动防护用品；根据天气合理安排工作时间；加强现场监管；恶劣天气禁止冒险作业，尤其是开展高风险作业，如高空作业、塔吊作业、移动吊车操作和吊装作业、运输等；必须监控台风动态；讨论台风高发地段的天气状况和应采取的防御措施；所有机具和建筑物地下部分必须进行保护；工作时应在工作区域进行控制扬尘措施；在有烟尘和空气颗粒物的区域工作时，做好劳动保护。
若施工过程中发生包含但不限于上述风险，按本工程施工合同及国家与地方相关法律法规进行解决。
（以下无正文）
甲方：                                     乙方：
深圳市深燃清洁能源有限公司                          
法定代表人或授权委托人：                   法定代表人或授权委托人：

日期：                                     日期：




附件：
[bookmark: _Toc13834][bookmark: _Toc1171]工程质量保修书
发包人（全称）：深圳市深燃清洁能源有限公司
承包人（全称）：                          
为保证        （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法（2011修正）》、《建设工程质量管理条例》、《深圳特区建设工程质量管理条例》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热和供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定的其他项目。
具体质量保修范围，双方约定如下：承包人承包范围内的所有工程内容。
二、工程质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方约定本工程质量保修期如下：
□地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
□屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程为       年（最低为5年）；
□电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为       年（最低为2年）；
□供热和供冷系统工程为       个（最低为2个）采暖期、供冷期；
□装饰装修工程为       年；
☑其他项目保修期约定：本工程施工的保修期为0.5年。
三、工程质量保修责任
1.属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日后７天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理。
2.发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
四、工程质量保修费用
工程质量保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。
五、工程质量保证方式
工程质量保证方式可采用以下方式：
☑质量保证金：
质量保证金一般不超过签约合同价的 3 ％，发包人承包人约定本工程的质量保证金为工程结算价的 3 ％，具体为：
币种： 人民币 
金额（大写）：       元
（小写）：       元
质量保证金银行利率为： 0% 
□工程质量保证担保：  \  
□工程质量保险：  \  
六、质量保证金的支付
采用质量保证金方式时，发包人在工程竣工验收合格满二年后第14天内，将剩余质量保证金支付给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。
如发包人不在约定时限内足额向承包人支付剩余质量保证金和利息的，发包人应从约定应付之日起按同期银行贷款利率向承包人支付拖欠款额的贷款利息，并按每延期一天向承包人赔偿拖欠款额的千分之一的标准承担违约责任。
七、其他
发包人承包人约定的其他工程质量保修事项：    \   
本《工程质量保修书》作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。
签署页

	发包人（盖章）：
深圳市深燃清洁能源有限公司
	承包人（盖章）：
 

	法定代表人或委托代理人（签名）：


经办人（签字）：


	法定代表人或委托代理人（签名）：


经办人（签字）：



	地址：
	地址： 

	法定代表人：
电话：
传真：
纳税人识别号：
开户行：
银行账号：
电话：
	法定代表人： 
电话： 
传真：
邮箱： 
开户行： 
银行账号： 


	签订日期：  年    月   日
	签订日期：   年   月   日










附件
项目廉政责任书

项目名称：______________________________
项目地址：______________________________
甲方（发包人）：___________________________
乙方（承包人）：                         

为加强项目中的廉政建设，规范项目甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条 甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执项目合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反相关规章制度。
（四）树立监督意识，履行监督责任。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方的责任
甲方的领导和从事该项目的工作人员，在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备等。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行相关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目合同履行结束。


	甲方：（盖章）

	
	乙方：（盖章）


	法定代表人或其委托代理人：（签字）
	
	法定代表人或其委托代理人：

	组织机构代码：
	
	组织机构代码： 

	地  址： 
	
	地  址： 

	法定代表人：
	
	法定代表人：

	委托代理人：
	
	委托代理人：

	电    话：
	
	电    话： 

	传    真：
	
	传    真：

	电子信箱：
	
	电子信箱： 





第五章 项目采购需求
一、项目概况
深圳市深燃清洁能源有限公司参加了科技部的国家重点研发计划“燃料电池与涡轮混合循环发电系统技术”科研项目，依据签署的任务书要求，拟在求雨岭储备库建设“燃料电池-涡轮混合循环发电系统演示示范验证装置”，现开展工程施工招标工作。该项目由甲方提供试制设备一套，包含燃料电池模块、涡轮模块、氮氢瓶组、中控设备、水和天然气净化设备、以及缓冲连接模块等，上述模块均已撬装化，整体占地面积不超过80m2。其中燃料电池功率为120kW，涡轮功率为60kW，由求雨岭储备库提供中压燃气供燃料电池-涡轮使用，燃料电池-涡轮发电后并网给园区工业设备使用。服务地点：深圳市。合同期：30天。
二、服务成果
详见图纸和工程量清单（附件），完成相应施工工作。
三、性能指标或服务标准或验收标准
验收参考的标准：
GB/T 51455-2023《城镇燃气输配工程施工及验收标准》
GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》
GB 50683-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》
GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》
参考标准，工程验收合格。
4、 其他
工期要求：30日历天




第六章  响应文件格式
[bookmark: _Hlk532142230]




响应文件





项目名称：xxxxxxxxxx 

项目编号： xxxx     

响应人(盖单位章)：xxxx  



20xx年xx月


一、符合性评审文件
符合性评审响应表
	序号
	评审项目
	评审标准及证明材料
	响应

	1
	响应人名称
	与营业执照、资质证书等一致。
	详见响应文件第X页

	2
	响应文件的盖章或者签字
	采购文件“响应人须知前附表”第6条规定。
	详见响应文件第X页

	3
	采购文件实质性要求的标识
	采购文件“响应人须知前附表”第4条规定。
	详见响应文件第X页

	4
	响应人资格条件
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	详见响应文件第X页

	5
	响应人关联关系要求及主要人员社保情况
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	详见响应文件第X页，A4.供应商基本情况表

	6
	响应人信誉要求
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	详见响应文件第X页，A5.承诺函

	7
	响应文件初步评审要求
	采购文件“响应人须知前附表”第7条规定。
	详见响应文件第X页，A5.承诺函

	8
	响应文件真实性要求
	采购文件“响应人须知前附表”第8条规定。
	详见响应文件第X页，A5.承诺函

	9
	合同条款偏离
	有对第四章“合同条款”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。
	详见响应文件第X页

	10
	技术条款偏离
	有对第五章“项目技术和服务要求”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。
	详见响应文件第X页

	11
	响应人报价
	本项目响应人报价不得超过最高限价。若报价超过应答最高限价的，或评审委员会按采购文件的要求对报价进行修正后的修正价格超过最高限价的，将作否决处理。
	详见响应文件第X页

	12
	（采购人补充的内容）
	
	


备注： 
响应人应保证提供的文件清晰、准确，并具有清晰的页码标注，因复印件无法看清或页码标注混乱导致评委会做出不利于响应人的判断,不良后果由响应人自行承担。
提示响应人：以下文件根据符合性评审响应表的内容依次排版，装订。


A1.法定代表人（负责人）身份证明

法定代表人（负责人）身份证明

单位名称：                                              
地    址：                                             
姓名：           
身份证号：     
性别：     年龄：      职务：         
系                                               的法定代表人（负责人）。
特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件或扫描件（盖响应人单位章）。


响应人（盖单位章）：                         
  
日         期：       年    月    日




A2.响应文件授权委托书

响应文件授权委托书

本授权委托书声明：我XXX（姓名）系XXX（响应人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托XXX（单位名称）的XXX（姓名）(身份证号：XXX)为我单位XXX 项目（项目编号：XXX）的法定代表人（负责人）的授权代表人。代表人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交（邮寄）、撤回、修改招标采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限为：XX年XX月XX日-XX年XX月XX日。
代表人无转委托权，特此委托。

附：授权代表人身份证复印件或扫描件（盖响应人单位章），近三个月连续在响应单位（含响应单位的分公司）的社会保险缴纳证明（不含投标当月），社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）。如授权代表人未提供社保证明材料或所提供的社保证明材料不是所投单位缴纳的或提供的社保证明材料不符合文件要求，则作废标处理。

响应人（盖单位章）：                                        
法定代表人（签字或盖章）：                                  
授权代表人（签字或盖章）：                                  
授权委托日期：          年    月    日

注：如为法定代表人（负责人）现场递交文件、邮寄文件并参与活动时，则不需要填写“响应文件授权委托书”，按A1.法定代表人（负责人）身份证明的要求提供证明资料。


A3.资格审查文件
1.响应人资格证明
备注：提供营业执照或事业单位法人证书或其他主体证明文件扫描件（若响应人为分公司，需同时提供总公司的营业执照及授权证明文件），以及响应人资格要求明确响应人具备的各类资质证明资料的复印件或扫描件（盖响应人单位章）。


A4.响应人关联关系要求-相关证明材料

1.供应商基本情况表：

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日
	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同
关系单位
	缴纳社会
保险单位

	1
	法定代表人、单位负责人、主要经营负责人（董事长、总经理）
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：1.同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写;2.除法定代表人、单位负责人外，以上人员需提供近三个月连续在响应单位（含响应单位的分公司）的社会保险缴纳证明（不含投标当月），社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。



2.近三个月社保证明：

除法定代表人、单位负责人外，以上人员需提供近三个月连续在响应单位（含响应单位的分公司）的社会保险缴纳证明（不含投标当月），社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）

3.“国家企业信用信息公示系统”网站主要信息截图：
投标人提供“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）主要信息截图






A5.承诺函
承诺函
致：（采购人名称）
根据已收到贵方的编号为XXX的XXX项目招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关采购的法律、法规有关的规定。经研究上述招标文件的响应人须知、初步评审、第三章合同条款、第四章项目招标需求及其他有关文件后，我方签字盖章并承诺如下：
一、愿意按报价文件承接本项目，履行招标文件合同中的责任和义务，我方响应招标文件的全部要求，报价内容满足采购文件“响应人须知前附表”报价要求。
二、我方递交的投标文件全部真实、有效，并提供原件备查。如在规定的时间内无法提供原件则视为弄虚作假行为。 我方知晓评审委员会有权通过相关官方网站进行证书核验工作，如评审委员会发现应答文件弄虚作假，将作应答否决处理。
三、我方郑重承诺《供应商基本情况表》 表格中填报的信息真实、准确、完整，符合响应人基本情况审查要求，不存在下列任何一种情形：
1.不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
2.不同响应人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
3.不同响应人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异或报价组成异常一致；
4.不同响应人的投标文件相互混装；
5.不同响应人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
6.响应人以他人名义投标，串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；
7.不同响应人的投标文件错漏之处一致的；
8.经认定的其他围标、串标投标情形。
五、我方郑重承诺具有良好的信誉，且不存在下列任何一种情形：
1.响应人企业或其法定代表人被列入“失信被执行人”的。
2.近3年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。 
3.近2年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商有无正当理由放弃集团公司成交项目、不接受采购文件中合同主要条款、不履行合同义务或单方面终止合同的。 
4.近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到本招标项目的所在地建设、交通或者财政部门行政处罚的。 
5.因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被本招标项目的所在地建设部门给予红色警示且在警示期内的。
6.拖欠工人工资被本招标项目的所在地有关部门责令改正而未改正的。 
7.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 
8.被列入集团公司黑名单的或暂停承包资格的。   
9.依法应当拒绝投标的其他情形。  
六、我方郑重承诺在本次采购活动中遵守反商业贿赂，不给予招标单位及中介机构工作人员及其亲属任何形式的商业贿赂（包括并不限于礼金礼品、有价证券、购物劵、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宣请、娱乐等）。若有幸成为中标人，为保证项目顺利实施，我司承诺严格履行合同廉洁从业相关条款，承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为。
七、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
八、如果我方的投标出现违法违规，或弄虚作假，或发现上述情形而被评审委员会判定投标无效的，或者在有效期内撤回投标或放弃成交资格或中标后不按时与贵方签订合同的，则贵方有权取消我方中标资格。因我司原因造成的，我方承担：1.若我方提交了投标保证金，此投标保证金将全部被没收；2.自觉接受贵方暂停或者拒绝我司参加贵方其他任何项目投标资格的处理。另外，给贵方造成的损失超过上述投标保证金的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。
九、（其他补充说明）。
此函。

附件：不良信息查询截图（响应人针对采购公告规定的网址信息，提供对应网站查询截图，相关信息以本项目开标前两个工作日内的查询结果为准。）
响应人（公章）：                                         
 

A6、承诺函附件：不良信息查询截图（以下网站以项目所在地为深圳举例）
响应人针对网址信息，提供对应网站查询截图，相关信息以本项目开标前两个工作日内的查询结果为准，截图中需体现查询日期。（中标候选人公示期间，采购人有权对中标候选人的上述网址信息进行复核，若发现中标候选人存在上述否决情形的，采购人有权取消其中标资格。） 

1.“中国执行信息公开网”中投标企业及其法定代表人没有被列入“失信被执行人”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）截图证明：
查询入口示例：
[image: ]

2.“中国裁判文书网”网站（https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181029CR4M5A62CH/index.html）-无行贿相关案由截图证明：

3.“深圳市交通运输局”网站（https://jtys.sz.gov.cn/）-查询入口：政务公开-信用信息双公示-行政处罚截图证明：

4.“深圳市政府采购监管网中国政府采购网深圳分网”网站（http://zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cfgg/）-查询入口：网站首页-采购监管-诚信档案-入口查询行政处罚记录截图证明：

5.“深圳公共资源交易公共服务平台”（https://www.szggzy.com/static/index.html）-查询入口：监管信息-监管信息-交易曝光台及其他监管信息截图证明：

6.“深圳市住房和建设局”网站（https://zjj.sz.gov.cn/ztfw/gcjs/cxda_zjhhsjs/index.html）-红色警示截图证明：

示例：
[image: ]



7.“深圳市住房和建设局”网站（https://zjj.sz.gov.cn/xxgk/ztzl/sgs/index.html）-行政处罚截图证明：

示例：
[image: 7dcb5e71-53a7-48ca-8c77-1ea4bdf87889]




8.“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）-行政处罚信息截图证明：

示例：

[image: ]




9.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询入口：信息公示-行政管理信息查询-严重失信主体名单查询截图证明：

示例：
[image: ]
[image: ]





二、商务技术评审文件
B1.商务、技术条款偏离表
商务、技术条款偏离表
项目名称：                         

	序号
	采购文件页码
	采购文件条款要求
	响应文件偏离情况
	说明（正偏离/负偏离/无偏离）

	1
	见采购文件第   页
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	



注：
1.响应人应逐条对照采购文件第四章“合同条款”、第五章“项目技术和服务要求”条款，就响应文件存在的偏差与例外逐条说明；
2.如响应文件无任何偏差，响应人仅需在本偏离表填写“无偏离”即可。

响应人（盖单位章）：                                         
法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：                 

日期：         年    月    日 








B2.商务、技术相关证明材料




二、报价文件
响应总价

采购人：                                            
项目名称：                                          
项目编号：                                          
报价总价：币种：  人民币    
（小写）：                                   
（大写）：                                   
税率（%）：              

响应人（盖单位章）：                                     
法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：                 
[bookmark: _GoBack]响应人联系人及其联系电话：                                 
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