创智云谷项目商业改造工程监理单位招标

技

术

要

求

工程名称：创智云谷项目商业改造工程

工程地点：保定市莲池区深圳园

招 标 人：河北深保投资发展有限公司

日    期：2025年6月3日

目录

1、工程概况	3

2、工期要求	3

3、投标单位资质、人员要求	4

4、质量目标	5

5、质量保修期	5

6、招标范围及服务内容	5

7、工作内容及成果要求	6

## 1、工程概况

1.1项目名称：创智云谷项目商业改造工程

1.2建设单位：河北深保投资发展有限公司

1.3工程规模：深圳园创智云谷商业改造项目位于保定市莲池区深圳园园区内，向新路与成贤街交叉口西南角，北邻向新路，东邻成贤街，北侧为燕华城小区，是深圳园起步区重要节点地块。

商业改造的施工范围包括创智云谷1#楼公区精装修、商铺分隔墙体砌筑、机电设施改造等（机电设施改造包含：原有部分管线与设备的拆除和重新布设、新增商铺机电系统、给排水系统、电梯安装及装修、智能化等内容）；创智云谷其他底商部分的商业改造为商铺分隔墙体砌筑、结构加固拆除、机电设施改造等。详见施工图纸。

1.4招标范围：监理工作范围包括但不限于：项目用地红线内由委托人投资建设所有工程项目的施工、保修阶段的全专业、全过程监理服务。

项目监理工作内容：《建设工程监理规范》（GB50319-2013）中规定的施工阶段的全部监理工作及国家相关验收规范规定、合同通用及专用条款的监理工作。包括但不限于负责施工图纸的交底会审、工程质量管理（施工阶段至保修阶段）、设计变更管理、进度管理、投资控制（含进度款审核、变更签证造价审核、索赔与反索赔费用审核等）、安全文明生产监督管理、现场组织与协调、合同管理、风险管理、信息管理、甲供材料管理、档案资料的管理以及相关报建报批配合、发包人交代的其他工作等内容。

## 2、工期要求

- 2.1施工阶段服务期限：自2025年7月25日起至2025年12月30日止。相关服务期限：保修阶段服务期限自工程竣工验收合格之日起至竣工验收合格后24个月止。

2.2以上工期已包含天气影响、疫情影响等一切不利因素的影响，过程中监理单位需收集一切关于影响进度的资料供建设单位参考；开工日期最终以招标单位项目部书面通知为准。

2.3招标方可能根据现场工程进展实际状况，对施工各个分区的施工工期做调整。投标方须无条件配合、执行，并按照有关约定按期、保质的完成施工任务。

2.4、主要工期节点如下表

| 主要节点 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 材料封样 | 2025年8月25日 | 复核方案及设计要求，完成会签； |
| 结构加固 | 2025年9月10日 | 完成图纸内容，具备二构施工条件； |
| 电梯安装 | 2025年10月25日 | 完成电梯安装，达到正常运行条件； |
| 工作面移交 | 2025年10月30日 | 完成影院施工前的必要条件； |
| 消防验收 | 2025年12月30日 | 完成消防验收； |

## 3、投标单位资质、人员要求

3.1投标人具有独立法人资格或合伙制企业或者其他组织。

3.2投标人具备房屋建筑工程监理乙级及以上资质或监理综合资质。与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系。

3.3总监理工程师具备国家注册监理工程师资格（房屋建筑工程专业），且具有高级工程师职称。

3.4最低人员配置要及资质求

| 序号 | 服务阶段 | 监理岗位 | 人数 | 专业要求 |  | 执业资格 | 职称要求 | 工作年限 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工阶段 | 总监兼造价工程师 | 1 |  |  | 注册监理工程师+执业印章，注册单位为监理单位，注册专业为房屋建筑工程。 | 高级工程师 | 10年及以上 | 不得同时兼职其他工程监理工作，承担过同类工程总监，施工阶段常驻现场。 |
| 2 |  | 监理工程师 | 1 | 精装修 |  | 监理工程师及以上 | 工程师及以上 | 6年及以上 | 负责土建/精装修相关监理工作，不得同时兼职其他工程监理工作，施工阶段常驻现场，具有精装修施工经验。 |
| 3 |  | 监理工程师 | 1 | 安装 |  | 监理工程师及以上 | 工程师及以上 | 6年及以上 | 负责给排水、消防系统安装、调试，通风排烟系统、供配电系统、监控系统、弱电系统的安装、调试，不得同时兼职其他工程监理工作，施工阶段常驻现场。 |
| 4 |  | 安全监理员 | 1 | 安全 |  | 须持有省相关主管部门办理的《建设工程监理安全生产培训合格证》或注册安全工程师证书 | 工程师及以上 | 6年及以上 | 负责安全相关监理工作，不得兼职其他工程监理工作，施工阶段常驻现场。 |
| 5 |  | 资料员 | 1 |  |  |  |  |  | 大专以上，专职，不得兼职其他工程监理工作，施工阶段常驻现场。 |
| 8 |  | 合计 | 5名 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 保修阶段 | 合计 | 2人 |  | 装修安装各1名 |  |  |  |  |

附注：

1.以上专业和人数为本项目最低配置标准，投标人应根据工程特点、工程进展情况、招标人要求合理增加配置。

2.服务期间业主有权要求增加专业和人数，投标人不得拒绝，且不得以此为由主张任何索赔或补偿。

3.根据施工需要投标人要求涉外驻厂（施工单位生产厂等），投标人需配合，且不再支付相关任何费用。

3.5监理部主要人员要求

1、满足本项目监理机构最低人员配置表要求；业监理工程师、监理员年龄要求55岁以下且身体健康；

2、监理公司派驻监理部人员中，总监、土建专业、水电专业监理工程师必须是监理公司总部派出，其中精装修专业必须具有1个及以上完整精装修项目案例。派驻监理部的人员必须专业齐全。

3、对监理人员的进场考核。所有参加深圳园创智云谷商场改造项目的监理人员，在进入现场前，监理公司应先将其个人资料报河北深保投资发展有限公司建设管理中心（以下简称建管中心），经建管中心面试和考核合格后，方可履行监理职责。

4、不称职监理人员必须24小时内离开，并在72小时内人员更换到位。

## 4、质量目标

合格，满足相关国家规范和图纸要求。

## 5、质量保修期

5.1屋面楼地面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

5.2电气管线、给排水管道、设备安装和装饰装修（含软装）工程，为2年。

5.3 供热与供冷系统,为两个采暖期、供冷期。

## 6、招标范围及服务内容

6.1招标范围：深圳园创智云谷商业改造项目的施工、保修阶段的全专业、全过程监理服务。具体工作范围以施工图及建设单位指令为准。主要包括：

1、建筑结构：包括加固工程、地面工程、钢结构工程、楼地面工程、屋面工程、门窗工程等；

2、建筑安装：包括室内给排水、室内电气（含通讯及智能化系统等弱电项目）安装、通风工程、空调工程、电梯工程、消防、安防、照明、正式给排水、燃气、弱电、通讯等；

3、装饰工程（含精装软装工程）：包括内外粉刷，装饰，样板房、公用部位装修，公共辅助设施部分、软装等；

4、室外总体工程：以施工图为准；

5、配套工程：招标范围内的所有配套工程等；

6、新材料、新技术，包括工程中所有应用项目；

7、项目范围内业主委托的其他工程；

6.2监理服务工作内容包括但不限于：负责施工图纸的交底会审、施工阶段一直到保修阶段的工程质量管理、工程变更管理、进度管理、投资控制（含进度款审核、工程变更造价审核、索赔与反索赔费用审核等）、材料管理、安全生产和文明施工的监督管理、现场组织与协调、合同管理、风险管理、档案资料的管理、信息管理、建管平台及安全管理平台的使用和对施工单位使用情况进行监督；以及相关报建报批配合、发包人交代的其他工作等内容。

6.3监理相关服务的范围和内容未尽事宜执行《建设工程监理规范》（GB/T 50319—2013）、《河北省建设工程监理工作标准》DB13(J)/T8161-2019。以最新行业规范标准为准。

## 7、工作内容及成果要求

1.1施工阶段服务内容

1、施工阶段的质量控制

⑴熟悉施工图，参加设计交底会议，提出相关建议或意见；

⑵审查和批准施工组织设计，核实并签发施工必须遵循的设计要求、采用的技术标准、技术规程规范等质量文件；

⑶审批工程项目单位工程、分部分项工程和检验批的划分，并依据监理规划分析、调整和确定质量控制重点、质量控制工作流程和监理措施，制定质量控制的各项实施细则、规定及其它管理制度；

⑷检查督促承包人建立健全适合于本工程的质量管理体系，并能切实发挥作用，督促承包人进行全面质量管理工作；

⑸协助委托人办理与物业（或原总包单位）办理作业面移交；审查移交作业面属于精装修施工范围内存在的质量及功能性问题，并督促原施工单位完善，完善后进行复核；

⑹审查承包人委托试验的试验室；审查批准承包人按合同规定进行的材料、工艺试验及确定各项施工参数的试验；

⑺审查进场工程材料的质量证明文件及承包人按有关规定进行的试验检测结果。必要时，监理人可按合同约定进行一定数量的抽样检测试验；审查承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

⑻对施工质量进行全过程的监督管理，在加强现场管理工作的前提下对重要部位、隐蔽工程和关键工序应采取旁站监理；对施工质量情况及时做好记录和统计工作，对发现质量问题的施工现场及时进行拍照或录相；对加固改造工作内容需全程旁站验收，并在图纸中标记签字；

⑼组织或参与质量事故的调查，审批事故处理方案，并监督质量事故的处理；

⑽参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议。组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会，分析、通报施工质量情况，协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素；

⑾对工程项目的检验批、分部分项工程、单位工程等及时进行施工质量验收和质量评定工作；

⑿审查竣工资料，组织竣工预验收；

⒀参与委托人组织的竣工验收，提交质量评估报告，签署竣工验收意见。

2、施工阶段的投资控制

⑴审核招标文件和合同文件中有关投资的条款；

⑵审核、分析各投标单位的投标报价；

⑶编制施工阶段各年度、季度、月度资金使用计划并控制其执行；

⑷利用专业投资控制软件每月进行投资计划值与实际值的比较，并提供各种报表；

⑸工程付款审核；

⑹审核其它付款申请单；

⑺审核及处理各项施工索赔中与资金有关的事宜；

（8）审核承包单位图纸范围内工程量完成情况；复核确认增加（减少）工程量；

3、施工阶段的进度控制

⑴熟悉招标文件和合同文件中有关进度的条款；

⑵审核、分析各投标单位的进度计划；

⑶审核施工总进度计划，并在项目施工过程中控制其执行；必要时，在征得建设单位统一的情况下及时调整施工总进度；

⑷审核项目月度的进度计划，并控制其执行；当进度与计划出偏差时需提出预警，同时组织相关单位进行纠偏措施制定与落实；

⑸在项目实施过程中，用计算机进行进度计划值与实际值的比较，每月提交各种进度控制报告；

⑹审查工程开工条件，签发开工令。

4、施工阶段的合同管理

⑴协助委托方处理有关索赔事宜，并处理合同纠纷；

⑵进行各类合同的跟踪管理并定期提供合同管理的各种报告；

⑶监督落实主要施工人员、机具设备是否按照合同要求到位，是否按规定落实技术交底、是否按规定落实岗前培训、主要施工人员是否持有相应的资格证书、是否存在违规分包、是否有以包代管现象、工程变更及计量支付管理是否符合要求等的管理，督促承包人认真履行合同义务；

⑷充分了解并掌握承包人工程分包情况，要对分包合同进行备案管理。强化质量保证体系的管理，质检员要求是由承包人的人员担任，不得以分包人的人员来担任，强化施工自检制度落实，避免出现以包代管而造成质量失控；

5、施工阶段的信息管理

⑴进行各种工程信息的收集、整理、存档；

⑵定期提供各类工程项目管理报表；

⑶建立工程会议制度；

⑷督促各施工单位整理工程技术资料。

⑸编制、整理工程监理归档文件并报委托人

6、施工阶段的组织与协调

⑴检查施工许可等手续的办理情况，向委托人提交检查报告；

⑵审查工程开工条件，检查施工前的各项准备工作；

⑶复核和审查施工单位、分包单位以及材料、设备、构配件等供应单位的资格；

⑷组织、协调委托人与施工单位之间的关系。

7、施工阶段的风险管理

⑴制订风险管理策略；

⑵在合同中采取有利的反索赔方案；

⑶制订合理的工程保险投保方案；

⑷工程变更管理；

⑸协助处理索赔及反索赔事宜；

⑹协助处理与保险有关的事宜。

8、施工阶段的现场安全、文明管理

⑴监理人应根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，按照工程建设的强制性标准、《建设工程监理规范》（GB50319）、《河北省建设工程监理工作标准》DB13(J)/T8161-2019和相关行业监理规范的要求，编制包括安全监理内容的项目监理规划，明确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施，以及人员配备计划和职责等；

⑵编制监理实施细则。实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点，以及对承包人安全技术措施的检查方案；

⑶审查承包人编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求；

⑷检查承包人在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况，督促承包人检查各分包商的安全生产规章制度的建立情况；

⑸审查承包人的施工资质和安全生产许可证是否合法有效；

⑹审查承包人的项目经理（建造师）和专职安全生产管理人员是否具备合法资格及配备情况；

⑺审核承包人特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效；

⑻审核承包人应急救援预案和安全防护措施费用使用计划；

⑼监督承包人按照施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工，及时制止违规的施工作业；

⑽定期巡视检查施工过程中的危险性较大的工程作业情况；参加危险性较大工程方案的专家论证并提出相关意见；

⑾核查施工现场安全设施的验收手续；

⑿检查施工现场各种安全标志和安全防护设施是否符合强制性标准要求，并检查安全生产费用的使用情况；

⒀督促承包人进行安全自查工作，并对承包人自查情况进行抽查，参加委托人组织的安全生产专项检查；

⒁监理人应派专人对施工现场安全生产情况进行巡视检查，对发现的各类安全隐患，应书面通知承包人，并督促其立即整改；情况严重的，监理人应及时下达工程暂停令，要求承包人停工整改，并同时报告委托人。安全事故隐患消除后，监理人应检查整改结果，签署复查或复工意见。承包人拒不整改或不停工整改的，监理人应当及时向工程所在地建设行政主管部门或工程项目的行业主管部门报告，以电话形式报告的，应当有通话记录。检查、整改、复查、报告等情况应当记载在监理日记、监理月报中；

⒂监理人应核查承包人提交安全设施等验收记录，并由监理机构签收备案；

⒃督促施工单位履行施工安全、文明保障义务；

⒄组织工地卫生及文明施工检查。

1.2保修阶段相关服务内容

1、协助委托人与施工单位签订保修协议；

2、制订保修阶段工作计划；

3、定期检查项目使用和运行情况；

4、检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，下达指令要求承包人进行修复；

5、审核质量缺陷修复方案，监督修复过程并进行验收 ；

6、审核签署修复费用，并报委托人批准支付；

7、整理保修阶段的各项资料。

1.3提交报告要求

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：收到委托书之后7日内提交一份监理规划，施工阶段每月25日前提交一份监理月报，其他文件提供包括不限于如下：

| 序号 | 监理单位提交资料（报告） | 提交时间 | 份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理规划 |  | 2 |
| 2 | 监理实施细则 |  | 2 |
| 3 | 分包单位资格报审表 |  | 1 |
| 4 | 施工组织设计（方案）报审表 |  | 1 |
| 5 | 工程开工/复工报审查表及工程暂停令 |  | 1 |
| 6 | 工程材料、构配件、设备报审表及质量证明文件 |  | 1 |
| 7 | 工程进度计划报审表 |  | 1 |
| 8 | 隐蔽工程、检验批、分项工程、分部工程、单位工程等验收资料 | 按需 | 1 |
| 9 | 其他报验申请表 |  | 1 |
| 10 | 工程变更资料 | 按需 | 1 |
| 11 | 工程计量单和工程款支付证书 | 每月25日前 | 1 |
| 12 | 索赔文件资料 |  |  |
| 13 | 监理工程师通知单及整改复查审核资料 |  | 1 |
| 14 | 监理工作联系单 | 按需 |  |
| 15 | 监理日记 | 按需 |  |
| 16 | 监理月报 | 每月25日 | 2 |
| 17 | 会议纪要（设计交底、图纸会审、工程例会、专题协调会） | 按需 | 2 |
| 18 | 实测项目检查记录、外观项目评分记录和质量保证资料检查记录 |  | 1 |
| 19 | 质量缺陷与事故的处理文件 |  | 1 |
| 20 | 工程质量评估报告等专题报告 |  | 1 |
| 21 | 监理单位工程质量合格证明书 |  | 1 |
| 22 | 竣工结算审核意见书 |  | 1 |
| 23 | 监理工作总结 |  | 1 |
| 24 | 与参建各方来往函件 |  | 1 |