GMGCSG-2021-01

工程编号：

合同编号：

深圳市光明区建设工程

施工单价合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

（示范文本）

工程名称：

工程地点：

发 包 人：

承 包 人：

2021年版

说 明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市相关的法规,借鉴国际通用的工程施工合同、以及住房和城乡建设部等制定的《建设工程施工合同示范文本》（GF－2017-0201）等成果文件,结合深圳市现行施工合同(示范文本)近几年的实践情况,由深圳市光明区住房和建设局修编而成。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、补充合同条款和附件五部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》协议书共计10条，主要包括：工程概况、工程承包范围、合同工期、工程质量标准、合同价款及支付方式、组成合同的文件、词语含义、双方承诺、合同份数、合同生效等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。合同当事人可以结合本工程实际，在协议书有横道线的地方，对承发包双方约定的具体内容进行相应描述；或在协议书有可选项的地方，作单项或多项勾选进行相应确定。其中，对工程承包范围、合同价格包干范围等条款，关于工程承包范围，合同当事人可在有横道线中作相应功能描述，指出本工程所需要实现的功能，或作相应分部分项工程项目与工程量描述，或勾选相应分部分项工程项目、填写对应工程量；关于包干范围及包干风险范围以外的内容，合同当事人可在有横道线中作相应描述，或勾选相应选项进行确定。

（二）通用合同条款

通用条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、竣工验收、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、特殊风险、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。在使用专用条款时，应注意以下事项：

1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；

2.合同当事人可以对通用条款的内容进行双方谈判、协商，对不明确的条款作出具体约定，对不适用的条款作出修改，对缺少的内容作出补充，以满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用条款，使合同更具可操作性、便于理解和履行；通用条款和专用条款一并作为完整的合同条款，当两者之间有不符之处，以专用条款为准；通用条款中出现“专用条款”字样的条文在相应专用条款的条文中有明确约定的，应按照同一编号的条款一起阅读和理解；

3.在专用条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。在专用条款中有可选项的地方，合同当事人可作单项或多项勾选以确定相应修改补充内容；如针对相应的通用条款无细化、完善、补充、修改或另行约定，则可不作勾选。

（四）补充合同条款

补充条款是对通用条款和专用条款未约定或约定不明确的内容进行补充约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的通用合同条款和专用合同条款进行修改补充，形成补充合同条款。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》适用于房屋建筑工程、市政工程、其他各类土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包合同。

合同当事人可结合建设工程具体情况，在充分了解工程招投标文件不一致（如果有）及相关履约风险的前提下，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

《示范文本》使用过程中，如有任何疑问或不明之处,请及时向专业人士咨询。

目  录

第一部分 合同协议书	1

一、工程概况	1

二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）	1

三、合同工期	5

四、工程质量标准	5

五、合同价款	5

六、组成合同的文件	6

七、词语含义	7

八、双方承诺	7

九、合同份数	7

十、合同生效	8

协议书附件	9

第二部分 通用合同条款	24

1. 一般约定	24

1.1定义	24

1.2标题和边注	28

1.3法律和法规	28

1.4 技术标准和管理规范	28

1.5合同文件的优先次序	29

1.6图纸和承包人文件	30

1.7联络	32

1.8严禁商业贿赂、欺诈	32

1.9文物、化石与遗迹	33

1.10交通运输	33

1.11知识产权	34

1.12 BIM应用	35

2. 发包人	35

2.1许可或批准	35

2.2项目主任	35

2.3履约评价	36

2.4支付合同价款	36

2.5组织竣工验收	36

2.6支付担保的提交与退还	36

2.7深化设计	36

3. 承包人	37

3.1 承包人的一般义务	37

3.2 项目经理	40

3.3 承包人人员	42

3.4 承包人现场查勘	43

3.5转包、分包	44

3.6承包人对指定专业工程承包人管理所发生的费用	45

3.7工作界面协调	46

3.8 履约担保	46

3.9 联合体	47

3.10 严格执行合同要求	48

4. 监理人	48

4.1监理人的一般规定	48

4.2监理人员	50

5.工程质量	51

5.1质量要求	51

5.2承包人控制质量的责任	51

5.3 隐蔽工程检查验收	52

5.4发包人的抽查权	54

5.5质量、安全检查	54

6.安全文明施工与环境保护	54

6.1安全文明施工	54

6.2人身和财产损害	57

6.3环境保护	58

7. 工期和进度	59

7.1 施工进度计划	59

7.2工程用地	60

7.3工程的开工	61

7.4测量和放线	61

7.5钻孔和勘探性开挖	62

7.6 工期延误	62

7.7不利的外界障碍或条件	65

7.8暂停施工	65

7.9工程复工	66

8. 材料与设备	67

8.1承包人采购或提供材料与工程设备	67

8.2材料与工程设备的保管与使用	70

9. 试验与检验	73

9.1材料、设备和操作工艺的质量	73

9.2检查与检验	73

9.3工程覆盖前的检查	75

9.4剥开和开孔	75

9.5委托检查	76

9.6检验费用	76

9.7样品	77

10. 变更	77

10.1变更的范围和权限	77

10.2变更的指令	78

10.3变更的估价	78

10.4计日工	79

11. 价格调整	80

11.1 市场变化引起的费用的增加或减少	80

11.2 法律法规的改变	80

11.3 合同价格的调整方式	81

11.4 不平衡报价	81

12. 合同价格、计量与支付	82

12.1 合同价格和费用	82

12.2工程量	83

12.3工程款的支付	84

13. 竣工验收	87

13.1交接证书	87

13.2区段或单项工程的交工	88

13.3工程移交和档案管理	88

13.4永久性标牌	89

14. 竣工结算	89

14.1竣工结账单	89

14.2签发履约证书	90

14.3最后结账单	90

14.4清账单	91

14.5甩项竣工协议	91

14.6最后支付证书	91

14.7发包人责任的终止	91

15. 缺陷责任与保修	92

15.1完成未完工作和修复缺陷	92

15.2缺陷的调查	92

15.3缺陷修复的费用	93

15.4履约期满后的缺陷责任	93

15.5质量保证金的扣留	93

15.6质量保证金的退还	94

16. 违约	94

16.1 发包人违约	94

16.2 承包人违约	95

17.特殊风险	98

17.1特殊风险	98

17.2承包人对特殊风险不承担责任	98

17.3特殊风险对工程的损害	98

17.4由特殊风险引起的费用增加	99

17.5由特殊风险而终止合同	99

17.6终止合同时承包人装备的撤离	99

17.7终止合同的支付	99

18. 保险	100

18.1工程的保险	100

18.2发包人与承包人约定的工程保险事项	101

18.3保险范围	102

18.4承包人装备的保险	102

18.5对未能收回偿额的责任	102

18.6第三者责任险	102

18.7职工事故的保险	102

18.8保险的凭证	103

18.9足够的保险额	103

18.10遵守保险单的条件	103

19. 索赔	103

19.1承包人的索赔	103

19.2发包人的索赔	106

20. 争议解决	106

20.1监理人的裁定	106

20.2友好协商或上级调解	107

20.3管辖及法律适用	107

20.4未能遵守裁定或协议	107

20.5诉讼费用	108

第三部分 专用合同条款	109

1. 一般约定	109

1.1 定义	109

1.3法律和法规	109

1.4 标准和规范	109

1.7 联络	109

1.11知识产权	110

1.12 BIM应用	110

2. 发包人	110

2.1项目主任	110

2.6支付担保的提交与退还	111

2.7深化设计	111

3. 承包人	111

3.1 承包人的一般义务	111

3.2 项目经理	114

3.3 承包人人员	116

3.5 分包	117

3.8 履约担保	118

3.9 联合体	118

4. 监理人	118

4.1 监理人的一般规定	118

4.2 监理人员	119

5. 工程质量	119

5.1质量要求	119

5.3 隐蔽工程检查	120

5.5质量、安全检查	120

6.安全文明施工与环境保护	121

6.1安全文明施工	121

6.3环境保护	129

7. 工期和进度	132

7.1施工进度计划	132

7.6工期延误	133

8. 材料与设备	133

8.1承包人采购或提供材料与工程设备	133

8.2材料与工程设备的保管与使用	136

9. 试验与检验	136

9.6检验费用	136

9.7样品	136

10. 变更	139

10.3变更的估价	139

11. 价格调整	140

11.1市场变化引起的费用的增加或减少	140

11.3合同价格的调整方式	143

11.4不平衡报价的调整	143

11.5措施费的调整	143

12. 合同价格、计量与支付	144

12.1 合同价格和费用	144

12.3工程款支付	144

13.竣工验收	147

14.竣工结算	147

15. 缺陷责任与保修	147

15.3缺陷修复的费用	147

16.违约	149

17.特殊风险	151

18. 保险	152

18.1工程的保险	152

19.索赔	152

20. 争议解决	152

21. 合同专用条款附件	152

附件1：制度清单	152

附件2：工程质量及安全生产管理违约金规定	154

附件3：《工程技术规范及要求》	185

一、一般标准和技术规范	185

二、特殊标准和技术规范	185

三、工程技术要求	185

第一部分  总则	186

第1章  概述	187

第2章  临时工程	188

2.1 通讯	188

2.2 临时用电	188

2.3 临时用水管理	191

2.4 临时道路和交通组织	193

2.5 承包人的驻地建设	196

第3章  工程管理	196

3.1 实施过程、协调与配合	196

3.2 安全文明施工管理要求	201

3.3 绿色施工技术要求	209

3.4 进度要求	256

3.5 项目质量管理	258

3.6 材料、设备管理要求	260

3.7 深化设计	267

第4章  竣工验收	268

4.1 竣工验收及接收管理要求	268

4.2 零备件及工具	268

4.3 维修与保养管理要求	269

4.4 废弃物及特殊工艺处理要求	273

第二部分  土建工程技术要求	274

第1章  概  况	275

1.1 工程简介	275

1.2 工作范围	275

1.3 法律、法规	275

第2章  通用要求	276

2.1 实施过程、协调与配合	276

2.2 深化设计	278

2.3 材料及设备	278

第3章  专用要求	281

3.1 基坑支护与土方工程	281

3.2 地基与基础工程	291

3.3 主体结构工程	299

3.4 建筑装饰装修工程	334

3.5 屋面工程	355

3.6 幕墙工程	356

3.7 室外工程技术要求	380

3.8 特别要求	392

3.9 土建工程材料技术要求	395

第三部分  电气工程技术要求	407

第1章 工程范围	408

1.1 工作范围	408

1.2 法律、法规	409

第2章  通用要求	409

2.1 施工过程的协调与配合	409

2.2 设备及材料说明	410

2.3 培训	414

第3章  专用要求	415

3.1 高低压变配电工程	415

3.2 三箱配电系统	422

3.3 照明系统	429

3.4 防雷接地	433

第4章  等电位联结	434

第四部分  给排水专业技术要求	492

第1章  工程简介	493

第2章  总则	493

2.1 承包人须协助发包人与有关政府部门及公用事业机构协调和沟通	493

2.2 与其他承包人的协调及配合	493

2.3 质量保证	494

2.4 培训	500

2.5 零备件及工具	501

2.6 维修与保养	502

第3章  管道	505

3.1 通用要求	505

3.2 产品	506

3.3 实施	510

第4章  阀门与配件	513

4.1 通用要求	513

4.2 产品	514

4.3 实施	514

第5章  给排水工程主要材料、设备技术要求	515

5.1 给排水系统材料、设备技术要求表	515

5.2 甲供洁具材料范围	535

第五部分  通风与空调工程技术要求	536

第1章  防腐与绝热	537

1.1 防腐	537

1.2 绝热	539

第2章  隔震设施	540

2.1 概述	540

2.2 一般要求	540

2.3 产品	541

2.4 安装	543

第3章  通风系统试验和试运行	544

3.1 概述	544

3.2 一般要求	545

3.3 产品	545

3.4 测试前的准备	546

3.5 设备单机试运转	546

3.6 系统无生产负荷联合试运转及调试	551

3.7 综合效能试验	552

第4章  防排烟系统试验和试运行	553

4.1 概述	553

4.2 一般要求	553

4.3 产品	554

4.4 测试前的准备	554

4.5 风机单机试运转	554

4.6 系统无生产负荷联合试运转及调试	555

第5章  暖通工程施工技术要求及施工工艺要求	555

5.1 空调水系统	556

5.2 空调管道保温与防腐	556

5.3 设备安装、消音减震及其它	557

5.4 空调通风自动控制系统	558

5.5 通风自动控制系统设计	560

第6章  暖通工程主要材料、设备技术要求	561

第六部分  消防工程技术要求	584

第1章  消防系统	585

1.1 消防水系统	585

1.2 气体灭火系统	587

1.3 消防工程主要材料、设备技术要求	591

第2章  火灾自动报警与消防联动控制系统	598

2.1 概述及深化设计要求	598

2.2 电气火灾报警技术要求	609

2.3 消防广播系统	612

2.4 消防系统联动及控制要求	621

2.5 技术服务	622

第七部分  装配式制冷机房技术要求	624

第八部分  白蚁防治工程技术要求	628

第九部分  室外工程技术要求	629

第1章  各种铺装工艺流程和施工方法	630

1.1 铺装基土施工工艺、方法	630

1.2 铺装基层施工工艺和方法	630

1.3 花岗岩铺装施工工艺和方法	631

1.4 园林铺装质量要求	632

1.5 园路及路牙石的主要施工方法	633

第2章  水景工程工艺流程和施工方法	634

2.1 施工安排	634

2.2 施工流程	635

2.3 钢筋混凝土结构施工工艺和方法	635

2.4 防水施工工艺和方法	636

第3章  建筑小品工程工艺流程和施工方法	636

3.1 木结构施工方法	636

3.2 钢结构施工方法	637

第4章  给排水施工工艺流程和施工方法	638

4.1 给排水工程施工工艺	638

4.2 开挖沟槽	638

4.3 铺设管道包括下管、稳管和管道接口处理	639

4.4 水压试验	639

4.5 检查井砌筑	640

4.6 管道冲洗	640

4.7 回填	640

4.8 系统设备安装	641

第5章  排水工程施工工艺流程和施工方法	641

5.1 施工工艺流程	641

5.2 开挖沟槽	641

5.3 铺设管道	642

第6章  电气工程施工工艺流程和施工方法	642

6.1 施工前准备	642

6.2 电缆敷设	642

6.3 配电箱安装	644

6.4 灯具安装	645

6.5 电缆井的制作安装	646

第十部分  BIM工作要求	647

第1章  概述	648

1.1 施工阶段BIM应用目的	648

1.2 施工阶段BIM应用相关工作规范	648

1.3 知识产权	648

第2章  施工阶段BIM工作基础条件	648

2.1 承包人自行需要配置的应用环境	648

2.2 招标人提供的BIM工作基础	650

第3章  施工总包BIM工作内容	651

3.1 准备阶段BIM工作内容	651

3.2  BIM实施阶段工作内容	651

3.3  BIM实施进度要求	653

第4章  BIM模型成果交付内容	654

4.1  BIM成果的技术要求	654

4.2  BIM成果格式	654

4.3 施工阶段BIM应用成果	654

第5章  BIM工作及服务团队要求	655

5.1 建模及管理要求	655

5.2  BIM技术服务要求	659

5.3 技术团队要求	660

5.4 各专业BIM模型建模要求：	661

补充合同条款	666

本补充合同条款由发包人根据项目具体情况相应调整，仅供参考。	666

一、现状地形、地貌的确认	666

二、工程量清单的补充说明	666

1、现场施工条件	666

2、余泥渣土运距及弃置费	666

3、拆除工程计价规定	667

4、措施项目清单的补充说明	667

5. 视频监控系统	670

6、厂拌水泥石粉渣（碎石）运距、钢构件运距、成品预制构件运距	671

7、树木迁移	671

三、工程管理的补充说明	671

1、劳务队伍“工匠”要求	671

2、承包人对设计的建议权	672

3、信访维稳	673

4、扫黑除恶	673

5、黄泥水问题	673

6、商品砼、预拌砂浆	673

7、劳务	674

8、征地拆迁的配合	676

9、临时设施和临时承力工程的安全管理	676

10、土石方取用	676

11、沥青砼	677

12、承包人提供材料样板的约定	678

13、工程质量及安全生产管理违约金及奖励金规定	678

14、施工围挡	680

15、土石方二次倒运	681

16、建筑材料、设备、苗木	681

17、“深圳蓝”可持续行动	681

18、信用管理	683

19、履约评价	683

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

项目经理姓名：           资格等级：         证书号码：

本工程于    年    月    日公开招标，确定由承包人承建。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

## 一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

结构形式：

层／幢：

建筑面积：              平方米；

工程立项批准文号：

资金来源：

## 二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

（1）房屋建筑、装饰、安装工程：（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

| □土石方工程 | □土方： m3 □石方： m3 □运距： km | □门窗工程 | □门窗面积： m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| □边坡与基坑支护工程 | □边坡长度： m □边坡高度： m □基坑周长： m □基坑深度： m | □建筑智能工程 | □综合布线系统 □信息网络系统 □其他配套硬件、软件工程 |
| □地基与基础工程 | □桩基类型： 桩径/数量： mm/ 根 设计桩长： m □其他基础形式： | □通风空调工程 | □使用面积： m2 □冷负荷： RT（冷吨） |
| □主体结构工程 | □钢筋混凝土 □砌体 □钢结构 □网架 □索膜结构 | □景观绿化工程 | □面积： m2 |
| □装饰、装修及幕墙工程 | □装修面积： m2 □幕墙： m2 | □电梯工程 | □升降电梯： 部 □自动扶梯： 部 |
| □屋面与防水工程 | □屋面构造层面积： m2 □防水层面积： m2 | □消防工程 | □消防水系统 □消防电系统 |
| □给排水工程 | □室内给、排水系统 □室外给、排水管网 | □燃气工程 | □户数： 户 □管长： m |
| □电气工程 | □强电系统 □弱电系统 | □其他房建及配套工程 | □高低压配电、外线电缆工程 □其他： |
| □建筑节能 | □屋面节能工程 □外墙节能工程 □机电设备节能工程 □其他节能配套设施工程 | □其他通用安装工程 | □ |

（2）市政公用及配套专业工程：（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

| □七通一平工程 | - 面积： 万m2 | □海绵城市工程 | □面积： 万m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| □挡墙护坡工程 | □厚×高： m× m 总长： m | □燃气工程 | □最大管径：DN mm 总长： m |
| □软基处理工程 | - 面积： 万m2 | □地下综合管廊工程 | □矩形断面 总宽×高： m× m 舱数： 舱 总长： m □其他断面形式： |
| □道路工程 | □沥青混凝土路面 □水泥混凝土路面 □宽： m总长： m | □路灯工程 | □ 座 |
| □桥梁工程 | □最大单跨跨度： m 桥宽： m 总长： m | □交通设施工程 | □交通监控、收费综合系统工程 □交通安全设施工程 |
| □隧道工程 | □洞宽×高： m× m 总长： m | □通信管道工程 | 总长： m |
| □给水管道工程 | □最大管径：DN mm 总长： m | □电力管道工程 | 总长： m |
| □排水管道工程 | □雨水管： 最大管径：d mm 总长： m□污水管： 最大管径：d mm 总长： m | □生活垃圾处理工程 | □填埋处理规模： t/d □焚烧处理规模： t/d |
| □渠涵工程 | 结构形式： □钢筋混凝土 □砌体 □宽×高： m× m 总长： m | □园林绿化工程 | □面积： m2 |
| □水处理工程 | □水厂及配套工程 处理规模： 万m3/d □污水处理厂及配套工程 处理规模： 万m3/d □污泥处理厂及配套工程 处理规模： t/ d □除臭工程 处理规模： 万m3/h | □轨道交通工程 | 总长： km□车站： 座 □车辆段： □其他辅助设施工程： |
| □泵站及其他加压构筑物工程 | □给水泵站 处理规模： 万m3/d □雨水泵站 处理规模： 万m3/d □污水泵站 处理规模： 万m3/d 其他加压构筑物（高位水池等）公称容积： 万m3 | □其他市政及配套工程 |  |

（3）其他工程

## 三、合同工期

开工日期：    年    月     日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：    年    月     日

合同工期总日历天数：

## 四、工程质量标准

工程质量标准目标：

工程创优目标：

## 五、合同价款

人民币（大写）                              (¥                 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                              (¥                 元)；

- 工程保险费：（由发包人投保不勾选）

人民币（大写）                              (¥                 元)；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                              (¥                 元)；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                              (¥                 元)；

（5）暂列金额：

人民币（大写）                              (¥                 元)；

（6）奖励金：

人民币（大写）                              (¥                 元)；

（7）其他：

人民币（大写）                              (¥                 元)。

下浮比例为投标总价的净下浮率，即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]*100%，不可竞争费不下浮。本工程净下浮率为：        。

最终结算价格以相关机构审定（审核）结论为准。

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.合同协议书及双方签认的补充协议；

2.中标通知书（详见附件1）；

3.投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

4.招标文件中的投标报价规定；

5.补充合同条款；

6.专用合同条款及其附件（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

7.通用合同条款；

8.技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

9.图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

10.标价的工程量清单；

11.工程质量保修书；

12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件（如果有）须经合同当事人签字或盖章。

## 七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

## 八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

## 九、合同份数

本合同一式    份，正本    份，发包人    份，承包人    份，副本                份，发包人    份，承包人    份。

## 十、合同生效

合同订立时间：            年        月        日

合同订立地点：

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发  包  人：（公章）                    承  包  人：（公章）

住      所：                           住      所：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电      话：                           电      话：

传      真：                           传      真：

开 户 银 行：                          开 户 银 行：

账      号：                           账      号：

邮 政 编 码：                          邮 政 编 码：

备案意见：

经 办 人：

备案机构（公章）

年    月    日

协议书附件

附件1：中标通知书

附件2：（以下格式仅为示例）

不可撤销履约保函

编号：

致：            （下称受益人）

鉴于受益人          （地址：联系电话：）拟（已）与      （下称被保证人）签订一份编号为          的          （以下简称合同），工期自       年    月    日至       年    月    日。

我行接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销履约保证，最高担保金额为：人民币（大写）          万元（小写）          万元。

我行保证：如被保证人未能履约与受益人签订的上述合同时，我行在收到加盖受益人公章的索赔通知书（索赔通知书必须说明：1、因被保证人出现何种违约情形而使受益人有权向保证人索赔；2、索赔款额的计算方法）后      个银行工作日内，不可撤销地支付受益人的索赔款，直至上述最高担保金额。

本保函自我行签字盖章之日起生效，到     年     月     日失效。

本保函项下的权力不得转让。

本保函适用于中华人民共和国法律。

本保函以中文文本为准，涂改无效。

保证人：                   银行深圳市分行（盖章）

负责人或委托代理人（签字）：

年    月    日于深圳

（本保函失效后，请将原件退回我行注销）

附件3：（以下格式仅为示例）

不可撤销预付款保函

编号：

致                    （下称受益人）：

鉴于                                        （下称“被保证人”）同意与受益人签订                        的合同协议书。我行愿意出具保函为被保证人担保，担保金额为（与预付款等额）人民币（大写）                           元（小写）￥            元。

本保函的义务是：本行在收到受益人提出的因被保证人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的28天内，在上述担保金的限额内向受益人支付任何数量的金额，无须受益人出具证明或陈述理由，也无须受益人事先办理法律或行政手续。本行立即支付所要求的金额，决不拖迟。

本行并不坚持受益人向本行提出付款要求之前，首先应向被保证人索要上述欠款。

本行确认：合同条款的任何更改和修正，都不能免除本行根据本保函所应承担的责任。因此，我们并不坚持一定要得到有关上述更改、修正的通知。

本保函在担保金额支付完毕，或预付款按合同条款抵扣完毕之前，一直有效，

但最迟不超过    年    月    日。

为此，本行签字盖章，以资证明。

保证人：                        银行深圳市分行（盖章）

负责人或委托代理人：                 （签字或盖章）

银行地址：

邮    编：

联系电话：

传    真：

日    期：          年      月      日

（本保函失效后，请将原件退回我行注销）

附件4：

工程质量保修书

（格式）

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证                                      （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《深圳市建设工程质量管理条例》经协商一致，对                                      （工程名称）签订工程质量保修责任书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道、设备安装、空调及制冷系统工程、桥梁、市政道路路基、路面以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包范围内的工作内容。

二、质量保修期

质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》规定，结合该工程约定质量保修期如下：

1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的（50年、70年、100年）合理使用年限，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

2、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

3、空调及制冷为2个供冷期；

4、室外的给排水和小区道路等配套工程为2年；

5、市政桥梁工程为     年；

6、市政道路路基为     年；

7、市政道路路面为     年；

8、地下管廊工程为     年；

9、涵渠工程为     年；

10、其他项目保修期限约定如下：2年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理,保修费用从质量保证金内扣除。

2、发生紧急抢修事故的（如给排水跑水、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向所属建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保证金的支付

工程质量保证金按工程价款结算总额 3 %左右预留，本工程约定的工程质量保证金为工程价款结算总额的 3 %。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保证金金额为（大写）               ，发包人从结算价中扣留。

质量保证金银行利率为：  零

五、质量保证金的返还

发包人在工程质量验收满二年后第14天内，将剩余保证金返还给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件（由施工合同发包人承包人双方共同签署），其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

年 月 日

承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）

年 月 日

附件5：

项目经理委托书

致：

兹委托我公司               （身份证号：                ）为               工程项目的项目经理，承担工程项目经理的法定责任，代表本公司全权负责该工程承包合同履行过程中涉及到本公司权利和义务的一切工作。

承包人：

法定代表人：

日期：    年   月   日

附件6：

廉政合同

委托人：						（甲方）

受托人：						（乙方）

为加强工程建设中的党风廉政建设，规范工程建设委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益。根据国家有关工程建设法律法规和廉政建设的规定，甲、乙双方特订立如下合同。

第一条 甲、乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于工程建设的有关法律法规及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行XXX工程XX合同文件，自觉按合同办事。

（三）甲、乙双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律和合同文件确认属于商业秘密或保密信息的除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

(一)不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券和贵重物品等。

(二)不准要求乙方报销或承担任何应由甲方或其工作人员支付的费用。

(三)不准要求、暗示或接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)不准向乙方介绍或要求安排甲方工作人员的配偶、子女、亲属参与同甲方项目有关的业务活动。不得以任何理由要求乙方在工程建设中使用某种产品、材料和设备（合同约定的除外）。

第三条 乙方的义务

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：

(一)不准以任何理由向甲方、甲方工作人员及其亲属行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品等。

(二)不准以任何理由为甲方或其工作人员报销应由甲方或其工作人员支付的任何费用。

(三)不准接受或暗示为甲方或甲方工作人员及其亲属的装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)旅游等提供方便。

(四)不准以任何理由为甲方或甲方工作人员组织有可能影响其公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)不得为甲方或甲方工作人员及其亲属购置或提供通讯工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条的，按管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可建议主管部门给予乙方一至三年内不得进行其主管的工程市场的处罚。

第五条 本合同有效期与XXX工程XX合同一致。

第六条 本合同作为XXX工程XX合同的附件，与XXX工程XX合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签字盖章后立即生效。

第七条 本合同一式   份，具有同等法律效力，甲方执   份、乙方执   份。

甲方（公章）：

法定代表人：

委托代理人：

电      话：

传      真：

乙方（公章）：

住所：

法定代表人：

委托代理人：

联系人：

电      话：

传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

邮 政 编 码：

2021年   月    日

附件7：

| 保 修 通 知 书 编号 （一式四联） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保修负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 保修责任 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 项目组 | 项目负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 工程竣工时间 |  |  |  | 房屋建筑工程保修书编号 |  |  |  |  |
| 质量缺陷情况简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要专业或设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 意见 （公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保修责任单位签收人 |  | 日期 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 监理单位签收人 |  | 日期 |  |  |  | 电话 |  |  |

附件8：

| 质量缺陷处理情况备案表 编号 （一式四联） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 物业公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 保修责任单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  | 电话 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监 |  |  | 电话 |  |  |
| 项目组 | 项目负责人 |  |  | 电话 |  |  |
| 保修通知 时间 |  |  |  | 房屋建筑工程保修卡编号 |  |  |
| 质量缺陷 保修完成 情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际完成时间 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 意见 （公章） |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 意见 （公章） |  |  |  |  |  |  |

# 第二部分 通用合同条款

## 1. 一般约定

### 1.1定义

在本合同中，下列名词或术语，除文中另有要求和说明外，应具有本条所指的含义：

#### 1.1.1 合同

（1）“合同”指合同条款、技术规范、图纸、工程量清单、投标文件、中标通知书、合同协议书以及构成合同组成部分的其他文件。

（2）“规范”指合同中约定的工程技术规范及对技术规范的有效修改或补充。

（3）“图纸”指发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

（4）“工程量清单”指投标文件中已标价的工程量清单。

（5）“投标文件”指承包人按照合同约定为实施并完成本合同工程及其缺陷的修复而向发包人提交的、包含了为中标通知书所接受的报价的相关文件。

（6）“中标通知书”指发包人对投标文件的正式接受函件。

（7）“合同协议书”指第3.1.1条所指的合同协议书。

（8）“投标函附件”指构成投标文件的附件。

#### 1.1.2 合同当事人及相关各方

（1）“发包人”指本合同条款指名的执行本建设项目投资计划的单位或其他指定的负责管理本建设项目的代表机构。

（2）“项目主任”指发包人派驻施工现场履行合同的代表。

（3）“承包人”指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

（4）“指定专业工程承包人”指与发包人签订了合同协议书承建本项目指定专业工程的单位，以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。

（5）“分包人”指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

（6）“监理人”指在专用合同条款中指名的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

（7）“总监理工程师”指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

（8）“项目经理”指由承包人书面委派常驻现场负责执行本合同和管理本合同工程的代表。

（9）“项目技术负责人”指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。

(10)设计人：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

#### 1.1.3 工程与设备

（1）“工程”指永久工程和（或）临时工程。

（2）“永久工程”指根据合同规定应实施的永久性工程（包括下文所指的设备）。

（3）“临时工程”指在实施和完成本合同工程及其缺陷的修复过程中所需的各种临时性工程（不包括下文所指的承包人装备）。

（4）“建设项目工程”指一个建设项目的全部工程，它可由一个或若干个合同工程组成。

（5）“合同工程”指本合同范围内的全部工程。

（6）“区段工程”指合同工程范围内，合同规定或能单独发挥效益的某一区段的全部工程。

（7）“单项工程”指合同工程范围内，合同规定或能单独发挥效益的某一独立的单项工程。

（8）“设备”指预定构成或构成永久工程某部分的机械、仪器、装置以及诸如此类的设备。

（9）“承包人装备”指属承包人所有（或租赁）的、为了实施和完成本合同及其缺陷修复所需的机械、器具或物品。

（10）“现场”指由发包人提供的本合同工程实施所在地的场所，及在合同中具体指定构成现场一部分的其他场所。

（11）“永久占地”指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地。

（12）“临时占地”指为实施本合同工程而需要的一切临时占用土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产、生活等临时设施用地等。

#### 1.1.4 日期与期限

（1）“开工期”指投标书附件中规定的开工期限。

（2）“开工日期”指发包人和承包人在开工期限内约定的、在开工通知书写明的日期。

（3）“竣工日期”包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13条确定。

（4）“工期”是指在合同中约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所做的期限变更。

（5）“履约期”指发包人和承包人就本工程实施和竣工后继续履行合同而约定的期限，其开始日期从合同协议书约定的合同生效日起到工程保修书约定的质量保证金退还之日止。

（6）“保修期”指在投标书附件中指定的保修期，其时间从交接证书中写明的竣工日期算起。

#### 1.1.5 证书

（1）“履约证书”指承包人在履约期内完成合同工程及合同约定的义务后得到的履约证明。

（2）“交接证书”指本合同工程或合同工程中规定有单独工期的区段或单项工程竣工后，根据第13.1、13.2条规定签发的证书。

#### 1.1.6 合同价格与费用

（1）“合同价格”指在中标通知书中写明的、承包人按合同规定实施和完成本合同工程及其缺陷的修复应得到的支付价款总额。

（2）“质量保证金”指发包人根据第15.6款扣留的款额。

（3）“暂列金额”是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等情形的费用。

（4）“专业工程暂估价”是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定的专业工程金额。

（5）“材料设备暂估价”是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备的单价。

（6）“费用”指承包人现场内外已发生或将要发生的合理支出，包括管理费和其他类似的支出，但不包括利润。

#### 1.1.7 其他

（1）“天”指日历天，“年”、“月”、“日”按公历计算。

（2）“国家”指中华人民共和国。

（3）“当地”指本合同工程所在地及其附近。

（4）“书面”指手书、打字或印刷的通信函电，包括传真、电报、电传及电子邮件等数据电文。

### 1.2标题和边注

本合同条款中标题和边注不视为本合同的部分，在合同条款或合同本身的解释中也不考虑这些标题和边注。

### 1.3法律和法规

本合同必须遵守国家现行法律和法规；合同所称法律和法规是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同的解释应以现行法律和法规为准。

### 1.4 技术标准和管理规范

#### 1.4.1发包人制定的标准

合同专用条款附件为发包人制定的有关政府工程项目管理的规范性文件，承包人须按照发包人的管理程序和流程办理工程业务（应符合发包人信息化管理的要求），附件有关规定视为发包人与承包人合同的有效组成部分。

#### 1.4.2外国标准

发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。若发包人提供的中文译本与原文版本不一致，以原文版本为准。

### 1.5合同文件的优先次序

组成合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。如果出现含糊不清或相互矛盾的情况，由监理人做出解释和调整。在这种情况下，除非合同另有规定，组成合同的文件的优先顺序应依次如下：

- 合同协议书及双方签认的补充协议；

(b)中标通知书；

(c)投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

(d)招标文件中的投标报价规定；

(e)补充合同条款；

(f)专用合同条款（含专用条款附件及招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

(g)通用合同条款；

(h)技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

(i)图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

(j)标价的工程量清单；

(k)工程质量保修书；

(l) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应该以双方协商一致且最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

### 1.6图纸和承包人文件

#### 1.6.1图纸和技术资料的提供

监理人应在发包人发出中标通知书之后42天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的全部图纸和其他技术资料4份，并组织向承包人进行技术交底和图纸会审。承包人需要更多份数时，应自费复制。未经监理人同意，承包人不得将上述图纸和其他技术资料提供给与本工程施工无关的第三方。

#### 1.6.2临时工程图纸

当监理人认为需要时，承包人应提交临时工程的设计图纸4份，供监理人批准，必要时承包人应就其临时工程的设计征得有关第三方的批准。

#### 1.6.3补充图纸

监理人有权根据合同约定随时向承包人发出为满足本合同工程的实施和修复所需的补充图纸和指令，承包人应予执行，并受其约束。

#### 1.6.4提交图纸延误

在施工过程中，监理人如未在合理的时间内提供进一步施工所需要的图纸和指令，且有可能因此打乱工程计划延误工期时，承包人应向监理人发出通知，并抄送发包人，提出所需的图纸或指令、需要的时间和理由，以及说明由于图纸或指令延误可能造成的影响和损失。

如因监理人未能在合理的时间内向承包人提供所需图纸、发出指令而造成承包人施工进度拖延和费用增加，则监理人在与承包人协商并报发包人批准后，承包人有权获得：

(a)根据第7.6.1、7.6.2、7.6.3条规定承包人应得的延长工期；

(b)应该加到合同价格上的费用款额；

并通知承包人，抄送发包人。

如果监理人未能在合理时间内提供图纸或发出指令，是因为承包人未能按照合同规定提交应该提交的图纸、技术规范或其他技术资料所致，则监理人在根据前款规定作出确定时应考虑上述因素。

#### 1.6.5图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

#### 1.6.6竣工图

- 除专用条款另有约定外，在本工程竣工验收之前，承包人配合设计人按政府建设行政主管部门及政府档案主管部门有关技术档案管理要求编制整理竣工图，报承包人审核并加盖竣工图章。由承包人报监理人审核后移交给发包人。

- 竣工图内容应与工程实物相符，加盖竣工图章，由承包人本工程技术负责人签名，并按规定要求折叠、装订和组卷。承包人应向政府档案主管部门和发包人各提交   份竣工图及电子文档（AutoCAD版），交政府档案主管部门的竣工图需要由设计人加盖设计人公章。

### 1.7联络

#### 1.7.1书面通知

除另有规定外，在合同中任何单位或个人作出的意思表示均应采用书面形式且不应被无理扣压或拖延。收件方应在回执上签署姓名和收到时间。

#### 1.7.2通知的送达

根据本合同条款由发包人或监理人发给承包人的一切证书、通知或指令均应通过书面形式发送到专用合同条款中指定的项目经理或联系人地址。

承包人根据本合同条款致发包人或监理人的通知均应通过书面形式送达专用合同条款中指定的地址。

#### 1.7.3送达地址的变更

合同双方提前以书面形式通知对方可更改联系地址，并抄送监理人。监理人事先通知合同双方，也可更改其地址。

### 1.8严禁商业贿赂、欺诈

如果承包人在合同实施过程中有商业贿赂或欺诈行为，用行贿、送礼或其他不正当手段企图获得或已经获得额外费用，如经查实将追究有关单位和人员的法律责任，因承包人的上述行为造成工程损害、发包人经济损失等，承包人应承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包，本合同条款第16.2条的各项规定将随之适用。本条款中

（a）“商业贿赂行为”是指在合同履行期间，通过提供、给予、接受或索要任何财产或财产性利益或其他法律禁止的行为从而影响公职人员、监理及其他服务本项目的第三方机构工作的行为；

（b）“欺诈行为”是指通过提供虚假证明材料影响合同履行从而损害发包人、业主或第三人利益的行为。

### 1.9文物、化石与遗迹

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

### 1.10交通运输

#### 1.10.1避免损坏道路

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人应审慎选择运输路线和运输车辆，采取前置限制和分配载运重量等一切合理措施，防止承包人或其分包人的运输车辆因超过载重限制或操作不当而损坏所通行的道路或桥梁。大型施工装备和超重件的运输，应事先取得公路管理部门的许可方能启运。如果采用上述措施后，仍超过所通行的桥梁或道路的载重限制而又必须通过时，除合同另有规定外，承包人应与公路管理部门协商，取得同意和协助，并承担所通行路线上的桥梁加固或改建、道路改线或改善及其他特殊许可的费用。发包人不承担上述费用以及由于承包人原因而引起的一切费用或赔偿责任。

承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业时，应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出当地道路或其他交通设施所造成的损失，包括但不限于损害赔偿金、违约金、诉讼费、仲裁费、律师费等一切相关费用及损失。

#### 1.10.2临时道路

除合同另有规定外，承包人为了出入现场和施工运输，应养护由承包人修建和使用的所有临时道路和桥梁，其费用由承包人承担。

#### 1.10.3水运

在工程性质要求承包人使用水路运输的条件下：“道路”一词的含意包括船闸、码头、海堤或与水路有关的其他结构物；“运输车辆”包括船舶。

### 1.11知识产权

除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

承包人在实施本合同工程和其缺陷修复过程中所采用的施工工艺、进场的装备和材料、设备等，如果因在其商标、图案、施工工艺、新材料的使用过程中发生侵犯知识产权的行为，并引起索赔或诉讼，则一切与此有关的一切费用和赔偿责任，均由承包人负责。若因此给发包人造成损失，承包人应予以赔偿，赔偿范围包括但不限于损害赔偿金、违约金、诉讼费、仲裁费、律师费等一切相关费用及损失。但凡是因遵守发包人或监理人提供的设计或规范而造成的侵权，则属例外。

除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

### 1.12 BIM应用

合同双方应在专用条款中约定本工程使用BIM技术的要求，除专用条款另有约定外，相关费用已包含在签约合同价“其他”项目中。

## 2. 发包人

### 2.1许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需的其他许可和批准。

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

### 2.2项目主任

项目主任为发包人派驻施工现场履行合同的代表。项目主任的职权：

（a）审批（审核）工程设计变更；

（b）批准承包人项目经理及有关人员的调换；

（c）参与工程质量、安全、投资、进度的管理及各有关协作单位的协调；

（d）参与审核工程进度款的支付和参与确认工程结算款；

（e）其它。

### 2.3履约评价

根据发包人《合同履约评价管理办法》及《合同履约评价实施细则》的有关规定，在本工程履约过程中，发包人将对承包人进行履约评价，评价结果将影响承包人在发包人负责建设的其他项目的投标。

### 2.4支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人支付合同价款。

### 2.5组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

### 2.6支付担保的提交与退还

发包人在承包人提交履约担保的同时，向承包人提供本工程支付担保。支付担保的提交与退还按照专用条款的约定执行。

### 2.7深化设计

发包人应明确由承包人负责深化设计的具体范围，并对承包人提交的深化设计图纸等文件进行审核确认。

## 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

#### 3.1.1签署合同协议书

承包人应签订并履行合同协议书，该协议书采用招标文件所附格式。

#### 3.1.2合同文件中的差错

承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，应尽到合理的注意义务，其有责任对工程设计、技术规范与补充技术规范、图纸或其他资料进行复核，如发现其中有任何差错、遗漏或缺陷，应在其有关的单项工程开工前及时书面通知监理人，否则承包人对其应能发现但未能发现的错误造成工程的损失应承担相应的责任。监理人在接到承包人上述通知后，应立即就此作出决定，并通知承包人，抄送发包人。

#### 3.1.3设计与施工

##### （1）承包人的一般责任

根据合同的各项规定，承包人应负责做好合同规定的设计（如有），精心组织施工，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。为此，承包人应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、施工装备和其他物品。

##### （2）现场作业和施工方法

承包人应对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任。但是，承包人对于非由其负责的永久工程和临时工程的设计与规范，不应承担责任（另有协议者除外）。如果合同明确规定部分永久工程由承包人设计，则即使有监理人的批准，承包人仍应对该部分永久工程负全部责任。

##### （3）承包人设计的永久工程

如果合同规定部分永久工程由承包人设计或要求承包人完成施工图设计，则承包人应向监理人提交并要求批准以下文件：

(a)为使该永久工程达到符合合同约定的标准而需要的图纸、技术规范、计算书和其他资料；

(b)安装设备的使用和维护手册。

##### （4）深化设计

承包人应按照发包人的要求进行深化设计，不得超范围、超标准深化设计，深化设计方案完成后，应报原设计单位和发包人，经批准后方可实施。承包人认为应该深化设计的内容（包括承包人投标文件中承诺的深化设计内容）须经原设计单位和发包人书面批准后方可实施。

所有深化设计及优化设计，可运用BIM智能建筑信息模型进行论证，过程及最终确定的方案应出具可视化汇报资料（三维图像、效果图、VR等）。

深化设计的设计费由承包人承担，原则上深化设计之后的工程量与招标的工程量清单对应的规格、型号及工程量不发生变化，如发生变化，承包人应履行设计变更程序。

##### （5）技术交底制度

承包人必须建立并落实技术交底制度，针对本项目制定《技术标准手册》，技术交底要求对《技术标准手册》的各项要求内容作出响应，技术交底要结合异地现场实物样板内容进行，各分项工程均有交底记录。施工过程中，由于设计的重大修改或现场条件、工艺的变化，必须重新组织交底。

##### （6）批准不影响责任

承包人应对其进行的临时工程或永久工程的设计负责；监理人根据第3.1.3条规定的批准不应解除或减轻承包人对合同所负的任何责任。

#### 3.1.4为其他承包人提供方便

如果监理人有书面要求，承包人应该：

(a)允许发包人或与发包人签订了承包合同的其他承包人及其职工使用由承包人负责维护的临时道路、桥梁等；

(b)为上述人员提供其他合理服务。

承包人不得以此提出任何形式的增加费用的要求。

#### 3.1.5施工干扰

承包人在施工过程中，应尽量避免给其他承包人造成施工干扰。凡涉及与相邻合同段不可避免的施工干扰问题，由监理人统筹协调解决，承包人必须服从监理人有关裁决。当与相邻合同段不可避免的施工干扰问题产生时，承包人应相互理解并尽可能为相邻合同段提供便利条件，承包人不得以此提出任何形式的费用增加。

#### 3.1.6职业健康

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。

#### 3.1.7遵守法令规章

承包人在实施和完成本合同工程及其缺陷修复的全过程中，应该：

(a)遵守国家或所在省（自治区、直辖市）颁布的法律、法令、条例及当地的有关规定；

(b)遵守有关部门（如铁路、交通、水利、电力、通讯等）的规章、细则等，不因此使本合同工程的实施或缺陷的修复而受到影响。

承包人应保障发包人免于承担由于承包人违反任何上述规定而产生的各种罚款和责任；但发包人也应在承包人开始施工前办妥施工所需的各种证件、批件和有关申请报批手续，取得必须的许可，保障承包人免于承担由于发包人未履行上述义务而产生的各种罚款和责任。否则，双方应各自为其行为负责。

#### 3.1.8纳税和缴费

除合同另有规定外，按照国家现行税法和有关部门现行规定，承包人或其分包人需缴纳的一切税费，均应由承包人或其分包人承担并支付。

#### 3.1.9专项基金缴纳

总承包招标项目的承包人应按照有关行业管理部门的规定缴交新型墙体材料专项基金和散装水泥专项基金，由承包人在竣工验收后规定时间内向有关部门申请办理返退。

### 3.2 项目经理

#### 3.2.1项目经理的职责

项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在合同专用条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项。项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的职工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

#### 3.2.2紧急情况的处置

项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与项目主任和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向项目主任和总监理工程师提交书面报告。

#### 3.2.3项目经理的更换

如果需要更换投标文件附表所报项目经理或项目技术负责人名单，应事先与监理人协商并取得发包人的书面同意。如果监理人认为已委派的项目经理或项目技术负责人的工作能力和业务水平不能胜任履行合同义务经发包人书面同意而需要撤换时，承包人应在接到通知14天内，尽快撤回委派的项目经理或项目技术负责人，同时委派一名新的经发包人与监理人同意的项目经理或项目技术负责人。

项目经理的更换按照专用条款相关约定执行。

### 3.3 承包人人员

#### 3.3.1职工的聘（雇）用

除合同另有规定外，承包人应自行聘（雇）用当地或其他来源的职员和工人，并负责支付上述人员的工资（包括住宿及交通等费用），以及进场和退场的一切费用。承包人聘（雇）员应到在当地注册的劳务部门办理手续，并与其聘（雇）用的员工订立劳动合同（劳务合同）。承包人应当及时、审慎地处理其聘用或雇用的人员因本合同工程与承包人发生的劳动（劳务）纠纷，避免给发包人造成困扰或损失。

承包人不得从为发包人或监理人服务的人员中招聘雇员或工人。

承包人不得以任何发包人的责任为理由延期支付上述人员的工资。

#### 3.3.2承包人的职工

承包人应向现场派遣或雇用为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复而需要的人员：

(a)在本行业中技术熟练、经验丰富的各类专业技术人员和有能力进行施工管理、指导作业的工长；

(b)适应本工程需要的各类熟练技工、半熟练技工和普通工。

#### 3.3.3承包人人员及装备统计

如果监理人提出要求，承包人应向监理人提交一份详细的统计表，其格式和提交的间隔时间应符合监理人的规定。该表应填报承包人在现场的各类职员和各个工种、等级的工人人数，以及监理人要求的有关承包人装备等资料。

#### 3.3.4承包人人员的更换与撤换

监理人或发包人有权要求承包人撤换由其派遣或雇用的那些工作不能胜任、玩忽职守、工作不负责任的其他人员。已被撤换的人员未经监理人同意不得重新回到本合同工程工作。

#### 3.3.5劳务分包与工资支付

（a）劳务工工资的支付

承包人必须严格按照国家、省、市等有关规定支付劳务工工资，不得拖欠或克扣。

（b）劳务分包工作

建筑劳务分包工作按建设行政主管部门有关规定执行。

#### 3.3.6劳务协议报备

承包人签订的劳务协议的副本应报送监理人核备。承包人不得以签订劳务协议为名行分包之实。如经发现，按第3.5.1条处理。

### 3.4 承包人现场查勘

#### 3.4.1勘察资料

发包人或发包人委托的勘察设计单位提供的水文、地质、气象等资料供承包人参考。但上述资料决不意味着免除根据合同文件应由承包人承担的任何责任，应认为承包人在编制投标书之前，已研究和分析发包人提供的水文、地质、气象等资料，承包人自己应对该资料的理解、判断和应用负责。

#### 3.4.2现场考察

应认为承包人在送交投标文件之前，已对现场和其周围环境以及与之有关可得到的资料进行了察看和核查，并对以下几点内容已经查明：

(a)现场的地形地貌和特征，包括地表以下的情况；

(b)水文和气象条件；

(c)实施和完成本合同工程及其缺陷的修复所需做的工作范围、性质和所需用的材料采购和加工；

(d)进入现场的手段和需要的住宿供应条件、临时给排水及供电条件；

(e)当地的乡规民约和风俗习惯。

还应认为，承包人已取得有关可能对投标有影响或起作用的风险、意外及其所有其他情况的必要资料。

#### 3.4.3现场管线等地下构筑物对施工的影响

应认为承包人在投标之前，已在勘察设计资料的基础上，对现场存在的管线等地下构筑物作进一步的调查和了解，以取得其对施工影响的全部信息，并在投标报价和进度计划中作出充分的考虑。承包人确认，其提交投标书时已经充分考虑现场管线等地下构筑物不明的不利影响，并在投标报价中包含了可能因此发生的损失或费用。

发包人提供的地下管线和设施探测资料（如有）仅供承包人参考，承包人施工时应先进行试挖，避免因盲目施工对地下管线和设施造成破坏。

### 3.5转包、分包

#### 3.5.1禁止挂靠、转包或违法分包

（1）承包人应当保证本合同项下工程投标、施工不存在任何挂靠行为。

（2）承包人不得以任何理由、任何形式将本合同或其中任何部分转让给其他单位或个人。

（3）未经发包人书面同意，承包人不得以任何理由、任何形式将工程的任何部分分包给其他单位或个人。承包人不得将全部工程肢解分包，并应禁止分包人将分包工程的任何部分再分包。

（3）承包人不得以任何理由、任何形式将工程的任何部分分包给被发包人按照不良行为记录处理办法规定的纳入拒绝参与发包人工程建设的单位。

（4）为满足本工程监督、管理的需要，发包人有权要求承包人提供与本工程施工及管理相关的资料，承包人应予以配合。

#### 3.5.2分包不解除责任

承包人不得将整个合同工程肢解分包出去。除非合同另有规定，承包人事先未报经监理人审查并取得发包人书面批准，也不得将本合同工程的任何部分分包出去。承包人即使取得上述批准，也不应解除合同规定的承包人的任何责任或义务，并应对分包人及其职工的行为负完全责任。

对于提供劳务或根据合同规定的标准采购材料，虽不要求承包人取得上述批准，但承包人应报监理人备案，监理人对此有权进行核查。

### 3.6承包人对指定专业工程承包人管理所发生的费用

对于同发包人签订了合同协议的指定专业工程承包人，发包人将可能指定由承包人对其进行统一管理。承包人承担的管理责任包括指定专业工程承包人完成工程的进度安排、施工现场管理协调以及竣工资料的汇总整理等。因此而产生的费用按承包人在投标报价时对指定承包工程所列的暂定金与自报的费率乘积包干使用，不随暂定金结算价的增减而调整。

指定专业工程承包人负责的专业工程纳入本项目总承包工程的管理，由本项目总承包工程的承包人对整个工程进行统一协调管理，涉及相关费用按投标报价规定执行。本项目总承包工程的承包人与专业工程的指定承包人视作总分包关系，本项目总承包工程的承包人对专业工程的安全文明施工等承担连带责任。本项目总承包工程的承包人应与发包人签署补充协议，明确该专业工程的管理责任，为发包人办理施工许可证提供便利。

### 3.7工作界面协调

（1）承包人应做好与本工程相关各专业工作界面的协调工作。本工程施工期间，承包人应无条件服从发包人及监理人的统一协调指令，并指定专人负责接口协调工作，确保发包人及监理人指令的及时实施。

（2）承包人在编制施工组织设计时，应根据设计文件和现场调查资料，充分考虑施工接口的部位及内容，制定可能引起接口部位安全质量问题的预付措施；及时向监理人提交本工程需其他专业工程提供接口的细目清单，交由监理人统一协调；或接受监理人的接口指令，及时实施接口指令作业。

（3）承包人与其它工程之间应当就施工接口、测量控制网点、预埋件（预留孔洞）位置和尺寸等资料及时互通信息，中线控制桩点应贯通测定，水准点应相互闭合，以确保施工顺利进行，避免工程质量事故的发生。

（4）由于承包人未能及时对工程接口问题进行协调或未及时实施监理人接口指令而造成工程延误、返工或其它损失，所有损失和费用由承包人承担。发包人或监理人均有权根据实际情况，要求承包人支付专用条款约定的违约金，包括并不限于采取扣付工程款等方式。

### 3.8 履约担保

#### 3.8.1履约担保金额

履约担保金额由合同双方在专用条款中约定。

#### 3.8.2履约担保形式

承包人在收到中标通知书后 28天之内并在签订合同协议书之前，应向发包人提交履约担保，同时通知监理人，履约担保采用银行履约保函的形式提供，保函的格式应按招标文件所附的或发包人认可的格式提供。提供担保的银行为国内股份制商业银行，担保的正本由发包人签收并保存，执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。

#### 3.8.3履约担保的有效期

承包人应保证履约保函在此合同工程交接证书签发（取得竣工验收备案证明）后119天之内保持有效并可执行（保函有效期的具体计算公式为：合同工期+119天）。之后，发包人就不应对本担保再提出任何索赔要求并应根据承包人的申请办理履约保函的退还手续。

#### 3.8.4履约担保项下的索赔

发包人在对履约担保提出索赔要求之前，应通知承包人，说明有关此项索赔要求所涉及承包人违约的性质。发包人应在履约担保的范围内对承包人提起索赔。

在出现下列情形时，发包人根据合同规定有权获得相应的金额，除此之外发包人不应对履约担保提出索赔：

（a）承包人未能按第3.7.3条所述要求保持履约担保持续有效，这时发包人可以在履约担保有效期满前7天内索赔履约担保的全部金额；

（b）承包人未能在商定或确定后42天内，将承包人同意的，或按规定确定的承包人应付金额付给发包人；

（c）承包人未能在收到发包人要求纠正违约的通知后42天内进行纠正；

（d）根据第16.2.1条的规定，发包人有权终止合同的情况，不管是否已发出终止通知。

发包人应在履约担保的范围内对承包人提起索赔，若因发包人超出履约担保范围的索赔而引起承包人的损失，应予以赔偿。

### 3.9 联合体

#### 3.9.1 连带责任

如果承包人是两个或两个以上的单位联合经营，则组成该联合体的各个单位对本单位负责的工程部分向发包人承担责任，并对联合体所有其他成员负责的工作向发包人承担连带责任。

#### 3.9.2 联合体代表

联合体应有一个被授权的、对各个单位都有约束力的牵头单位，并应由该单位指派的代表负责，有关文件应由该被授权的代表签署。未经发包人事先书面同意，联合体的组成与结构不得变动。

### 3.10 严格执行合同要求

承包人应严格按照合同规定实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，使工程质量、进度、价款、安全和文明达到符合合同要求的程度。其中，专业承包工程或发包范围内各分部分项工程以及有关重点工艺，必须按发包人提供或发布的实施标准、技术标准、图集、工艺指引等的要求组织实施并进行验收，符合要求的方视为合格。

承包人应该严格遵守并执行监理人对有关该工程实施的任何事项所作的指令，无论这些事项在合同中写明与否。除合同第5.3条规定的情形外，承包人仅限于从监理人或者总监理工程师处取得指令。

承包人确认知悉并理解发包人提供的或发包人已公开发布的实施标准、技术标准、图集、工艺指引、制度规范等相关文件的全部内容，将根据合同要求执行相应的文件。

## 4. 监理人

### 4.1监理人的一般规定

监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

#### 4.1.1监理人的职责和权限

(1)监理人必须履行合同规定的职责。

(2)监理人可以行使合同规定的职权。监理人根据合同行使的职权，都应认为已从发包人处取得了必要的批准。

(3)除在合同中有明确的规定外，监理人无权解除合同规定的承包人的任何义务。

(4)监理人在行使下述职权之前，应先取得发包人的书面批准：

（a）发布开工令、停工令、复工令，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向发包人做出书面报告；

（b）向设计单位提出建议，且提出的建议可能会提高工程造价或者延误工期时；

（c）向承包人提出建议，且拟提出的建议可能会提高工程造价或者延误工期时；

（d）对合同规定的承包人义务进行变更；

（e）行使索赔权利。

(5)尽管工程任何形式、质量、数量和内容上的变动都需要获得发包人书面批准，但当监理人认为出现了危及人身、财产安全和影响工程安危的紧急情况时，在不解除合同规定的承包人的任何义务和责任的情况下，监理人可以指令承包人实施上述工作。

#### 4.1.2书面指令

监理人发出的指令应是书面的，在某些特殊情形下，监理人可以发出口头指令，承包人必须执行口头指令，但事后监理人应以书面形式确认上述口头指令。如果承包人在监理人发出口头指令的3天内，未收到监理人的书面确认，承包人应立即以书面形式要求监理人确认上述口头指令。如监理人在收到承包人的书面要求3天之内没有以书面形式驳回上述确认，则该口头指令应认为已被监理人书面确认。

本款的规定同样地适用于总监理工程师发出的指令，并适用于根据4.2.2条规定任命的监理工程师或总监理工程师的助理发出的指令。

#### 4.1.3监理人客观中立

监理人在按本合同要求作出各项决定时，应该根据合同条款规定，考虑各种情况，实事求是和公正地作出判断并接受检查。如发现有不当之处，应进行修正。

### 4.2监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

#### 4.2.1总监理工程师

总监理工程师应由监理人任命，并对监理人负责。总监理工程师履行和行使监理人委托的职责与职权。

总监理工程师根据上述的委托向承包人发出的任何函电等，都与由监理人发出的同等有效，但是：

(a)总监理工程师如对任何工作、材料或设备未加反对，应不影响监理人对上述问题的否定和给予指令去纠正的权力；

(b)承包人对总监理工程师的所来函电如有疑问，承包人可将该疑问提交监理人，而监理人应对上述函电内容做出确认、否定或改变。

#### 4.2.2总监理工程师助理

监理人可以任命一定数量的人员协助总监理工程师完成第4.2.1条规定的总监理工程师的任务。监理人或总监理工程师应将上述人员的姓名、职权和权限范围通知承包人。上述助理无权向承包人签发指令，除非此类指令是为履行其本身职责和按合同规定验收材料设备或操作工艺等所必需的，其为此目的而发出的任何指令均应视为是总监理工程师发出的。

## 5.工程质量

### 5.1质量要求

工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求、工程所在地的地方性标准以及相应的规范、规程等（若存在冲突，以较严格的为准，除非设计另有约定），此外还需满足发包人制定的技术标准。

发包人根据项目情况认为可参评深圳市优质工程奖的项目，必须要求承包人对该项目进行创优，创优的具体规定在专用条款中明确。

工程实行竣工预验收制度，预验收以工程实体质量核查为主，包括建构筑物（或道路、交通、景观等设施）观感、功能体验、机电工程、设计图纸符合程度、实测实量等。

项目达到竣工预验收条件后，发包人应组织（或委托第三方机构）开展预验收工作。

### 5.2承包人控制质量的责任

承包人就所有工程的质量及其指定的供货商的物料质量对发包人负责，所有工程是指由承包人及其分包人负责的全部工程。承包人应采取相应措施控制工程质量，包括但不限于下列内容：

(a)编制和审查施工技术方案，确定特殊工程的施工技术措施，制定工程质量保证措施，虽然这些方案和措施要求由监理人审批，但监理人的批示并不免除承包人的责任；

(b)提供和组织足够的工程质量控制与检验人员，检查与控制施工质量；

(c)控制施工所用的材料、设备包括承包人或其分包人自行采购的和指定供货商所供应的材料、设备，使其不低于规范、设计文件和发包人要求的标准；

(d)组织并参与所有工程的验收工作，包括隐蔽验收、中间验收直至竣工验收，组织分包人参加工程竣工验收；

(e)负责组织分包人共同承担缺陷责任期的工程保修责任；对经监理人确认因承包人在质量控制方面的责任造成的工程损坏，由承包人自行修复到符合质量要求的程度，并承担由此产生给发包人造成的损失；

(f) 实施现场联合验收制度。在关键节点、隐蔽工程及停止点应进行现场举牌验收。施工班组长、质检员、监理人员必须到场，共同拍照或影像存档，并建立举牌验收管理台账。验收牌内容包括工程名称、分部分项名称，验收部位、内容、时间、结论、人员等。发生质量问题要倒查责任人员并追究违约责任；

（g）承包人应针对常见质量通病（如渗、裂、漏、尺寸偏差等）制定防治措施专项方案，报发包人审核通过后实施；

（h）承包人应配合预验收，并对预验收发现的问题进行整改落实。

### 5.3 隐蔽工程检查验收

#### 5.3.1 承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

#### 5.3.2 检查程序

除专用条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。隐蔽工程检查验收应全程录像、举牌验收，并于检查完成后24h内由承包人提交给监理人存档。

除专用条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

#### 5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

#### 5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

### 5.4发包人的抽查权

工程竣工前的施工过程中，发包人或发包人委托的第三方有权随时对工程及工程任何部分的质量和安全、施工行为及为完成工程所作的其他任何工作进行抽查，并对抽查情况进行详细记录。

### 5.5质量、安全检查

发包人或发包人委托的第三方将定期或不定期对所管理的工程项目进行质量、安全检查，根据检查情况汇总形成年度房建（市政）工程质量排名和年度房建（市政）工程安全文明排名。

发包人有权将质量、安全检查排名数据作为定标依据之一。

## 6.安全文明施工与环境保护

### 6.1安全文明施工

#### 6.1.1一般要求

在实施和完成本合同工程及其缺陷修复的整个过程中，承包人应该：

(a)充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁；

(b)为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要或当监理人或有关主管部门要求时，应自费提供照明、警卫、护栅、安全网、警告标志等安全防护设施；

(c)采取一切合理措施保护现场内外的环境，避免由于施工操作引起的粉尘、有害气体、噪音等对环境的污染，或其他原因造成的人身伤害或财产损失；

(d)采取可靠措施保证原有交通的正常通行和维持沿线居民饮水、生产生活用电及通讯等管线的正常使用。

如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的一切责任应由承包人负责。

#### 6.1.2施工对邻近房产和群众的干扰

实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，不得影响邻近建筑物、构筑物的安全与正常使用，应尽量避免干扰群众的通行，同时仍应保证施工作业符合合同要求。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费、指控费及其他价款时，应由承包人承担一切责任及费用。但属于发包人或监理人对本工程提供的设计所引起的损失或损害除外。承包人在爆破施工中应采用经监理人批准的施工方案（包括安全措施）以保证当地的一切建筑物、构造物、附近人群等的安全及交通道路的通行方便,且应自行负责同当地的一切协调工作。由此发生的相关费用由承包人承担。

因降水或基础施工不当等引起邻近建筑物、构筑物、道路、管网等受到损害或构成安全隐患的，由承包人承担全部责任及费用。

#### 6.1.3工作时间的限制

承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工应得到监理人的许可，并应遵守当地政府的有关规定或取得有关部门的批准，但是为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免的或绝对必要的作业，则不必事先经监理人的许可。在这种情况下，承包人应在事后立即向监理人书面报告。

#### 6.1.4爆破器材的运输和保管

爆破器材（炸药、雷管、引火线等）由承包人自行采购、运输和保管，其运输和保管必须符合当地公安部门的有关规定，并接受当地公安部门定期或不定期的安全检查，必要时发包人应予协助。

#### 6.1.5承包人保持现场整洁

在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工装备和材料、设备应妥善存放和贮存，废料、垃圾和不再需要的临时设施应从现场清除、拆除并运走。

#### 6.1.6竣工时的现场清理

在签发交接证书时，承包人应从与交接证书相关的现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到符合合同要求的使用状态。

按照前款的规定，如果承包人未在发包人或监理人指定的合理时间内所有的承包人装备、剩余材料、垃圾及各种临时设施运走，则发包人可以：

(a)委托他人将承包人装备、剩余材料及承包人的其他财产觅地存放；

(b)委托他人清除并运走垃圾、废料。

因上述工作而发生的费用应由承包人承担，发包人可从应付承包人的款项内扣除，若不足时，发包人可出售承包人的财产用以抵补，或由发包人依照法律从承包人处收回。

#### 6.1.7安全事故报告

如果现场发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按规定立即上报政府有关部门并通知监理人，同时按有关部门的要求处理。

### 6.2人身和财产损害

#### 6.2.1人身和财产的损害

除合同另有规定外，承包人实施和完成本合同工程和缺陷修复过程中，应保障发包人免于承担由于下列原因发生或引起的损失和索赔：

(a)任何人身死亡或伤残；

(b)任何财产（不含本工程）的损失或损害。

承包人并应保障发包人免于承担与此有关的一切赔偿或费用，包括但不限于损害赔偿金、违约金、诉讼费、仲裁费、律师费等，但第6.2.2条定义的例外事项除外。

#### 6.2.2例外事项

在第6.2.1条中所指的“例外事项”是：

(a)本合同工程或其任何部分对土地的永久使用或占用；

(b)发包人在任何土地之上、之下、之内或穿过其间实施本合同工程或其任何部分的权利；

(c)按照合同规定，实施和完成工程或修复工程中任何缺陷所导致的、无法避免的对财产的损害；

(d)由发包人或其他承包人而不是承包人的职工的行为或疏忽所造成的人身伤亡或财产的损失，或与此有关的任何赔偿或费用，包括但不限于损害赔偿金、违约金、诉讼费、仲裁费、律师费等；

发包人应保障承包人免于承担前款例外事项中所规定的有关赔偿或费用，包括但不限于损害赔偿金、违约金、诉讼费、仲裁费、律师费等。但当承包人或其职工也对伤害或损坏负有部分责任时，应公正合理地按发包人或其他承包人对上述伤害或损坏应负的责任程度而确定其偿付损害费用的相应部分。

#### 6.2.3职工的事故或伤亡

发包人对承包人或任何分包人派遣或雇用的工人或其他人员的任何伤害或支付补偿不负责任，除非死亡或伤残是由于发包人或其职工的行为所造成的。承包人应保障发包人不承担除本文上述应由发包人负责以外的一切伤害赔偿和补偿以及与此有关的一切赔偿或费用，包括但不限于损害赔偿金、违约金、诉讼费、仲裁费、律师费等。

对于因工作或在受雇用期间死亡或受伤的工人，承包人须根据其雇用合同及发生意外的地点，按相关法律、法规的规定给予补偿。

### 6.3环境保护

#### 6.3.1扬尘污染防治

根据深圳市有关扬尘污染防治的管理办法，承包人对建设项目的扬尘污染负有防治责任，施工前，承包人应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。

#### 6.3.2责任承担

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工进度计划

#### 7.1.1工程进度计划的提交

承包人在收到中标通知书之日后，在收到全部或部分图纸和技术资料后14天内，应向监理人提交3份其格式和内容符合监理人规定的工程进度计划，以及为完成该计划而采用的施工安排和施工方案的说明。监理人应在收到该计划后的14天内审查批准或提出修改意见。工程进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度，在需要时每个季度修正一次。

本合同工程或合同规定有单独工期的区段或单项工程，应根据第13条的规定，在投标书附件中对合同工程或该区段或单项工程（如果有）写明的工期内完成，或按第7.6条规定允许的延长工期内完成，均从开工期的最后一天算起。

#### 7.1.2工程进度计划的修订

如果监理人认为工程的实际进度不符合根据7.1.1条已经同意的工程进度计划，则承包人应根据监理人的要求立即对工程进度计划进行修订，并提交3份修改后的工程进度计划，仍应保证本合同工程在合同规定的工期内完成。

#### 7.1.3年度施工计划的提交

承包人应每年11月底前，根据批准的工程进度计划或其修订的计划，向监理人提交3份其格式和内容符合监理人合理规定的下一年度的施工计划供审批。该计划应包括本年度估计完成和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。

#### 7.1.4批准不解除义务

承包人向监理人提交上述工程进度计划和说明，或年度施工计划，并取得监理人的同意，不能因此而解除承包人根据合同规定应负的任何责任或义务。

### 7.2工程用地

#### 7.2.1永久占地的征用

承包人在按第7.1和12.3.1条规定提交工程进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后的14天内审核并转报发包人备查。发包人应在监理人发出开工通知书之前，将承包人开工所需的永久占地办妥征用以及土地之上、之下和架空的青苗、树木、房屋建筑、管线设施等的拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的工程进度计划的安排分期（也可以一次）将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。永久占地的征用以及与之有关的拆迁赔偿手续均由发包人负责办理并承担其费用。如果由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担，但是由于监理人按第10.1条确定的变更而引起的超占除外。

#### 7.2.2未能按期办妥永久占地的征用手续

如果由于发包人未能按照第7.2.1条的规定办妥永久占地征用和拆迁手续，则承包人在接到监理人的通知后，应按监理人的指示及时调整承包人按第7.1提交的工程进度计划中的各工作先后施工顺序，以便能够继续施工，或者对施工力量（人员和施工设备）及时进行调整，以避免停工损失的发生。应当认为，承包人的投标文件中已包含了发包人未能按期办妥永久占地的征用和拆迁手续对报价和施工进度带来的风险。

#### 7.2.3临时占地的租用

承包人在按第7.1和12.3.1条的规定提交工程进度计划的同时，应根据投标文件技术标书格式中要求填写的临时占地计划表提交3份临时占地修正计划，取得监理人同意后报发包人备查。发包人将按上述计划与承包人协商,根据开工需要和施工先后顺序，协助承包人分期办理租用手续，通知承包人使用。征地红线范围外临时占地的租用费(含拆迁补偿)由承包人承担并支付，并计入投标报价中。

征地红线范围内的工程用地，由发包人统一办理和支付征（租）地和拆迁手续和费用，并在不影响施工的前提下，经发包人书面批准，可免费提供给承包人作施工临时用地。

临时用地租用完毕前，承包人应自费恢复临时用地至使用前的使用条件。

### 7.3工程的开工

承包人收到监理人开工通知书之后，应在投标书附件中规定的开工期内开工，然后连续均衡地施工。开工通知书应在发出中标通知书之后，按投标书附件中写明的期限内发出。

### 7.4测量和放线

监理人应在发出开工通知书7天之前，向承包人提供原始基准点、基准线和参考标高等书面资料，并进行现场交验。承包人则应：

(a)根据监理人书面给定的原始基准点、基准线和参考标高，负责对本工程进行准确的放样，并对本工程各部分的位置、标高、尺寸及其线形的正确性负责；以及

(b)负责提供放样所必需的仪器、机具和劳务。

监理人对放样、线形或标高的核查，均不应解除承包人对其准确性所负的责任。承包人应认真保护一切基准点、标桩和其他有关标志。

### 7.5钻孔和勘探性开挖

在工程施工期间，如果监理人要求承包人进行钻孔或勘探性的开挖工作，除非在工程量清单中已经列有此类工作的一个支付项目或含有此类工作的专业工程暂估价，否则此项要求应由监理人按照第10条发出指令。

### 7.6 工期延误

#### 7.6.1工期的延长

如果出现下列情形，则承包人有权延长本合同工程或其区段或单项工程的工期，监理人在与承包人适当协商并报经发包人书面批准后应确定延长工期的天数，并通知承包人，抄送发包人：

(a)额外或附加的工作量，如：某项工作量的显著变化引起的变更价款超过合同价款的5%；

(b)本合同条款所指的延误原因；

(c)8.2.6（g）款指明的自然灾害；

(d)发包人的任何延误、妨碍或阻止；

(e)可能发生的其他特殊情况，而不是由于承包人的失误或承包人应负责的违约，如：一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时；

（f）其他符合相关法律法规规定的不可抗力情形。

#### 7.6.2延期申请与审批

当第7.6.1条所述事件首次发生后，承包人应在21天内向监理人发出要求延期的通知并抄送发包人，还应在发出通知后的21天内或在监理人同意的其他合理的时间内向监理人提交承包人认为有权延期的具体细节，以供监理人调查。

如果承包人未能按前款和第7.6.3条规定的时间发出要求延期的通知和提交具体细节的详细资料，则事后监理人可拒绝作出任何延期的决定。

监理人在收到要求延期的通知和提交具体细节的最后详细资料后，将在7天内提交处理意见至发包人，发包人应在收到监理人提交的处理意见后28天内予以答复。若监理人和发包人未在该期限内予以答复，则应视为承包人要求的延期已经发包人书面批准。

#### 7.6.3延长工期的暂时决定

如果某个事件有持续性影响，以致实际上不可能要求承包人在按第7.6.2条规定的21天之内提交具体细节的详细资料，只要承包人在不超过21天的间隔时间内向监理人提交了暂时的详细资料，并在该事件造成的影响结束后的21天之内提交了最后的详细资料，则承包人仍有权得到延长工期。监理人收到此暂时的详细资料时不应延误，应立即作出延长工期的暂时决定，并在收到最后的详细资料时审查全部情况，确定关于该事件的总的延长工期。在这两种情况下，监理人都应与承包人协商报发包人书面批准后确定，并将此确定通知承包人，抄送发包人。但最后的审查不应使监理人对已经确定的延长工期予以缩短。

#### 7.6.4工程进度过慢

在承包人无任何理由取得延长工期的情况下，如果监理人认为，本合同工程或其任何部分的进度过慢，因而不能按预定的工期竣工时，则监理人应将此情况通知承包人。承包人应即据此采取监理人同意的必要的措施，以便加快工程进度，以使工程能在预定的工期内竣工。承包人无权要求为了采取这些步骤而支付任何附加费用。

#### 7.6.5工期拖延

如果承包人未能按照规定的工期完成合同工程，或者未能在相应的工期内完成某区段或某单项工程，发包人可事先向承包人发出指令，要求在一段合理的时间内完成前述工程，否则将雇用他人执行该项指令并明示所需费用。如承包人仍未在发包人要求的期限内完成前述工程，则发包人可雇用他人执行该项指令，并从应付给承包人的款项中扣除上述费用，不足的由承包人予以补足，承包人不得对上述费用提出异议。

#### 7.6.6拖期损失赔偿金

如果承包人未能按照第7.1.1条规定的工期完成合同工程，或者未能在相应的工期内完成某区段或某单项工程，应分情况处理：

(a)若承包人的延误导致建设项目工程或其他承包人不能按期竣工验收的，则承包人应支付每延期1天0.5‰合同价的拖期损失赔偿金，时间自经批准延期后按合同约定应竣工日期起到合同工程或某区段或某单项工程的交接证书中写明的竣工日期止（即：实际工期-合同工期-批准的延长工期），按天计算。拖期损失赔偿金应不超过总合同额的3%。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此赔偿金，但不排除其他扣款方法。此项支付或扣除，不应解除承包人对完成该项工程的义务或合同规定的承包人的其他义务和责任；

(b)若承包人有证据证明该延误不会影响建设项目工程的按期竣工验收，也不对其他承包人按期完工产生实质性影响，则发包人可酌情决定不对承包人处拖期损失赔偿金。但若承包人的延误最终仍导致建设项目工程或其他承包人不能按期竣工验收的，则发包人有权要求承包人从最初延误之日起按前款约定计算并支付拖期损失赔偿金。

若指定专业工程承包人工期延误而总承包单位未尽发包人根据合同有关规定要求其承担的总承包管理义务，则总承包单位应分担指定专业工程承包人拖期损失赔偿金的10%。

如果在合同工程竣工之前，已对合同工程内的某区段或某单项工程签发了交接证书，且上述交接证书中写明的竣工日期并未延误，而是合同工程中的其他部分产生了工期延误，则合同工程的拖期损失赔偿金应予减少，减少的幅度按已签发交接证书的某区段或某单项工程的价值占合同工程价值的比例计算，但本款的规定不应影响该赔偿金的限额。

### 7.7不利的外界障碍或条件

在施工期间，承包人如果遇到不属于现场气候条件的，凭以往经验无法预见的外界障碍或条件，并已实际造成影响工期和增加费用时，承包人应立即就此向监理人发出书面通知，并抄送发包人。监理人收到该通知后，如经查明属实，确认该障碍或条件不可能为一个有经验的承包人所合理预见的，则监理人在与承包人协商并报发包人书面批准后，承包人有权获得：

(a)根据第7.6条规定承包人应得的延长工期；

(b)应该加到合同价格上的费用款额，并将上述确定通知承包人，抄送发包人。

做出上述确定时，应该考虑监理人已经发给承包人的与此有关的指令，以及在没有监理人具体指令情况下，承包人采取的使监理人可接受的合理而又恰当的措施。

但是，对于合同已经明确指出的不利的外界障碍或条件，无论承包人是否有经验，均视承包人在接受合同时已预见其影响因素并已在合同报价中计入由其影响而可能发生的一切费用。对合同未明确指出但在不利的外界障碍或条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能采取有效措施而导致的损失和后果均由承包人负责。

### 7.8暂停施工

#### 7.8.1暂时停工

在工程建设期间，一旦监理人发出暂停施工的指令，承包人应在监理人认为适当的时间按照监理人要求的方式暂时停止本工程或其部分工程的施工。在暂时停工期间，承包人应妥善地保护本工程或其任何部分工程，并保障其安全。

除了下述原因的暂时停工外，在其他情况下应按7.8.2条的规定办理：

(a)在合同中另有规定的；

(b)由于承包人一方某种失误或违约导致的，或承包人应对其负责的必要停工；

(c)由于现场气候条件导致的必要的停工；

(d)承包人为了本工程的合理施工调整布署或为了工程及其任何部分的安全而采取必要的技术措施所需要的停工（因监理人或发包人的任何行为或失误所引起的，或第8.2.6条规定的任何一种风险而引起的除外）。

#### 7.8.2暂时停工后监理人的决定

在执行第7.8.1条的规定时，除该条(a)、(b)、(c)、(d)所述情况外，监理人在与承包人协商并报经发包人书面批准后应确定：

(a)根据第7.6条规定承包人应得的延长工期；

(b)发包人不支付给承包人任何的额外增加费用。

#### 7.8.3暂时停工持续63天以上

如果根据监理人的书面指令暂时停止了本合同工程或其部分工程的施工，并且在自暂时停工之日起63天的时间内，监理人仍未发出复工许可，如果该项暂时停工不属于第7.8.1条(a)、(b)、(c)或(d)所述范围之内，则承包人可向监理人发出书面通知，要求自收到该通知后14天内准许暂停的该工程或其部分工程继续施工，如果在上述期限内未得到此项准许，则承包人可以（但非必须如此）作如下选择：当此项停工仅影响本工程的一部分时，则按照第10条规定将该部分工程从合同中取消，同时将此事通知监理人；或者，当此项停工影响整个合同工程时，则根据第16.1条的规定将此项停工视为发包人违约事件，并终止对本合同项下的承包，有关问题按第16条的各项规定办理。

### 7.9工程复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人书面批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

## 8. 材料与设备

### 8.1承包人采购或提供材料与工程设备

#### 8.1.1材料与工程设备的提供和专用

合同约定由承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。

由承包人为本工程提供的一切承包人装备、临时工程和材料，一经运到现场，即视为供本合同工程施工专用。承包人除将上述物品在现场内转移外，若无监理人的同意，不得将上述物品或其中任何部分运出现场，但运输车辆进出现场可不需经监理人的同意。

#### 8.1.2材料、设备的品牌

（1）材料、设备的品牌的更换原则

除专用条款另有约定外，材料、设备要求满足产品技术、施工图纸和相关专业验收规范，产品品牌依据合同专用条款附件《深圳市建筑工务署品牌库》为准，如有更新，以最新品牌库为准，但最新品牌库中没有的品种，仍参考以往品牌库中的品种及相应品牌。承包人应选择品牌库中的品牌作为实施品牌，品牌档次以“■”、“/”标识对应的参考品牌为准，承包人也可选择标识“■”、“/”品牌以上档次的参考品牌，但结算价以标识品牌价格为准。承包人可以选用其他质量性能不低于标识品牌的品牌，但应提供足够的证据证明所选品牌完全满足设计要求、质量性能不低于标识参考品牌，并且须取得发包人认可和监理人书面同意后，严格按照设计文件和有关标准要求采购，但结算价以标识品牌价格为准。由于未能提供足够的证据造成的后果由承包人承担。

(2)采购程序

承包人选定实施品牌签订采购合同后，须在3天内将采购合同报送发包人备案，发包人将与该品牌生产厂家联系，要求该厂家向发包人核对材料设备的采购数量、技术参数是否与招标文件要求相符，生产厂家发货时将向发包人报送发货单，必要时协助发包人验收材料设备。

(3)材料采购注意事项

承包人采购参考品牌材料设备注意事项：

（a）承包人不得与材料设备供应商签订阴阳合同；

（b）承包人不得要求供应商供货定制不符合招标文件要求的材料设备；

（c）承包人不得以投标报价偏低为由，要求材料设备供应商低于正常的市场价格供货；

（d）承包人采购相关人员不得收受材料设备供应商的回扣、“红包”、有价证券等财物，或向材料设备供应商报销应由个人支付的费用，不得参与商业贿赂行为；

（e）承包人不得以各种理由拖延时间采购参考品牌的材料设备，因承包人原因未及时采购材料设备导致工期延误的，不得要求发包人批准更换品牌。对此，发包人保留对承包人工期索赔的权利。

(4) 违约处理

如承包人不按招标文件要求采购材料设备，对工程质量、进度造成不良影响的，发包人将根据情节轻重记录其不良行为，直至给予停标的处理。

#### 8.1.3混凝土使用

本项目混凝土工程要求必须采用商品混凝土浇筑，零星工程混凝土如果采用现场拌制，必须事先征得监理人的书面批准。

承包人应按建设行政主管部门有关建筑废弃物、预拌混凝土和预拌砂浆等相关管理规定，使用预拌混凝土和预拌砂浆。

#### 8.1.4材料的批准

履行第8.1条的约定，并不意味着监理人对其中所涉及的进场材料或其他物品的批准，监理人有权拒绝使用任何上述材料。

#### 8.1.5为发包人提供交通设施服务

为解决发包人管理人员前往工程现场的交通问题，由承包人提供机动车辆供发包人使用，承包人应在合同签订之日起15天内按照专用条款的有关约定将车辆交发包人。

#### 8.1.6发包人的免责

除第8.2条和第17条提到的外，发包人无论何时均不对上述承包人装备、临时工程或材料的损失或损坏承担责任。

#### 8.1.7承包人装备的继续租用

在根据第16.2条规定终止合同时，为了保证本工程施工的目的，发包人或其邀请实施本合同工程的其他承包人仍可继续使用承包人已租用的任何装备，其租用条件在各方面都应与租给承包人的条件相同。承包人应在设备租赁合同中明确约定租赁权可转让，以保障前述约定的实现。

#### 8.1.8列入分包合同

承包人在签订本合同工程分包合同时，应将本条中有关分包人的装备、临时工程或材料运入现场的各项规定写入分包合同中。

#### 8.1.9料场使用费

除另有规定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、粘土或其他当地材料等所发生的吨位费和其他料场使用费、租金及其他支付或补偿。发包人应协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

### 8.2材料与工程设备的保管与使用

#### 8.2.1工程的照管

从开工之日起，承包人应全面负责照管本合同工程及将用于和安装在本合同工程中的材料、设备，直到本合同工程交接证书签发之日为止。此后，上述照管责任即交给发包人。但是：

(a)如果合同工程的任何区段或单项工程颁发了交接证书，则从该交接证书签发之日起承包人应立即停止对该区段或单项工程的照管，此时该区段或单项工程的照管责任应交发包人；

(b)承包人应对其在缺陷责任期内承担的尚未完成的工程和将用于和安装在工程中的材料、设备的照管完全负责，直到根据合同有关第15条规定该未完成工程已经竣工为止。

#### 8.2.2承包人在设备、材料管理的责任

承包人在设备、材料管理的责任包括但不限于下列内容：

(a)甲供设备、材料的管理：

甲供设备、材料指由发包人直接提供的用于永久性建筑的材料、设备，甲供材料由发包人负责运送到工程现场，发包人、承包人、监理人、供应商共同对有关的证明文件（产品合格证、生产许可证、检验化验报告、质量保证书）进行联合验收，符合要求后予以签认。经承包人签收的甲供设备，在其安装前由承包人进行妥善保管，保证其质量，并对因保管不善造成的损失负责。

(b)对分包人的材料的管理：

承包人应对分包人已安装或送到工地未安装的材料、设备、货物负保管责任，但不需对分包人的机械、工具、施工设备及类似财产负责。

#### 8.2.3成品、半成品保护

对工程中分期完成的成品和半成品，在工程竣工移交前，承包人应负保护责任，任何其他分包人对其使用或在其基础上施工，必须得到承包人的许可，对经监理人确认因承包人管理保护措施不当造成的损坏，由承包人负责修复，对分包人在施工过程中造成的损坏由责任人负责修复直到符合合同要求的标准为止。

在未履行正常竣工手续前，因应急抢险、提前开放或使用需要等特殊情况，发包方提出工程投入使用的，需事先按程序履行审批手续，并对使用风险进行评估，对使用过程中的成品保护责任进行约定，与承包人履行交接手续。因发包人使用不当导致工程损坏，发包人需另外承担修复费用（包括材料费、人工费等）。因正常使用情况下质量问题导致的工程损坏导致的，由承包人负责修复。

#### 8.2.4弥补损失的责任

在承包人负责照管期间，如果本合同工程或其任何部分，或将用于或安装在本合同工程材料、设备等发生任何损失或损害，不论出于什么原因，除第8.2.6条规定的风险外，承包人均应自费弥补上述损失或损害，以使永久工程在各方面都符合合同的规定。承包人为了履行第15条规定的义务，在进行作业过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害，承包人也应对此承担责任。

承包人应对颁发工程交接证书前由承包人原因导致的损失负责，还应对损害结果发生在颁发工程交接证书后，但原因产生在承包人负责期间的损失负责。

#### 8.2.5由于发包人风险所造成的损失或损害

由于第8.2.6条规定的任何一种风险造成的，或结合其他风险而造成的任何上述损失或损害，承包人应在监理人要求的范围内弥补损失或损害，同时，监理人应按照第10条规定在与承包人协商并报发包人书面批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送发包人。对上述损失或损害的处理，监理人的任何确定都应充分考虑发包人和承包人按比例承担的原则。

#### 8.2.6发包人的风险

发包人的风险包括：

(a)战争、入侵；

(b)核反应、辐射或放射性污染；

(c)空中飞行物体坠落或其他非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

(d)暴乱、骚乱，但纯系承包人或其分包人派遣、雇用人员由于本合同工程施工引起的骚乱除外；

(e)除合同规定者外，永久工程的任何区段或单项工程被发包人使用或占用所造成的损失或损害；

(f)除承包人提供的或承包人负责的设计的任何部分外，属于本工程设计引起的损失和损害；

(g)任何自然界力量的作用，而一个有经验的承包人不能合理预见，或能合理预见，但其既不能合理采取措施以避免这种力量所造成的损失或损害，也不能合理地加以投保。这些自然灾害包括：

①烈度为七级以上的地震；

②十级以上持续一天的大风；

③持续降雨24小时且降雨量为210mm以上；

④连续二天超过39摄氏度的高温天气。

（h）其它：

①对工程有直接影响的重大疫情；

②政策性调整；

③其它不可抗力的原因。

## 9. 试验与检验

### 9.1材料、设备和操作工艺的质量

一切材料、设备和操作工艺应该是：

(a)属于合同所规定的相应类级，并符合监理人指令要求；

(b)随时按监理人的要求，在制造、加工或制配地点，或在现场进行检验。

为了对材料或设备进行检查量测和检验，承包人应提供一切正常需要的手段，并应在用于工程之前，提供材料样品，按照监理人的选择和要求进行检验。

### 9.2检查与检验

#### 9.2.1作业的检查

监理人及其委派的人员，在合理时间内均应能进入工程现场、材料或设备的制造的所有车间和场所，承包人应提供一切便利和协助。

在材料和设备制造、加工或制配期间，监理人有权检查和检验按合同提供的材料和设备。如果材料和设备在不属于承包人的车间或场所进行制造、加工或制配时，则承包人应取得第三方同意，准许监理人在他们的制配车间或场所进行上述检查和检验。上述检查和检验并不能解除承包人对合同所承担的任何责任。

#### 9.2.2检查和检验的日期

承包人应与监理人商定检查或检验合同规定的材料或设备的时间和地点。监理人至少提前24小时通知承包人其将执行检查或参加检验。如果监理人或其正式委派的代表未能在约定的时间到场，则在监理人没有另外发出指令的情况下，承包人可以进行检验，而且应该认为这一检验是在监理人在场的情况下完成的。承包人应立即向监理人提出交检验数据的正式证明的复印件，如果监理人没有参加检验，其应对上述检验数据的准确性给予认可。

#### 9.2.3 检验不合格的处理

###### （1）拒收

如果在按第9.2.2条商定的时间和地点供检查或检验的材料或设备未准备好，或监理人根据本条的检查或检验结果，确定材料或设备有缺陷或不符合合同要求，监理人可以拒收材料或设备，并将此情况立即通知承包人。通知应以理说明监理人的反对意见，承包人应监理人要求在同样条件下进行或重做被拒收材料或设备的检验，则重复检验所发生的全部费用由监理人在与发包人和承包人适当协商后确定，然后由发包人从承包人处收回，也可以从任何应付或到期应付给承包人的款项中扣除上述费用。监理人应通知承包人，抄送发包人。

###### （2）不合格工程材料或设备的拆运

监理人有权随时对下述事项发出指令：

- 根据指令规定的时间内，在监理人的见证下将监理人认为不符合合同规定的材料或设备从现场运走；

(b)用合格适用的材料或设备取代；

(c)尽管先前已经过检验或期中付款；但监理人认为工程由于材料、设备或操作工艺，或承包人的设计或承包人负责的设计不符合合同规定时，将这些工程拆除，并彻底重做。

###### （3）承包人不执行指令

如果承包人一方在指令规定的时间内（如果没有规定，则在监理人认为合理的一段时间内）不执行上述指令，则发包人有权雇用他人执行该项指令，并向其支付有关费用。所有由此造成的或伴随产生的费用，由监理人在与发包人和承包人协商后确定，然后由发包人从承包人处收回，也可以从任何应付或到期应付给承包人的款项中扣除上述费用。监理人应通知承包人，并抄送发包人。

### 9.3工程覆盖前的检查

没有监理人的书面批准，任何工程均不得覆盖或掩蔽，承包人应保证监理人有充分的机会对将予以覆盖或掩蔽的任何工程进行检查和量测，尤其在基础以上的任一部分工程修筑之前（如有），对该基础进行检查。在检查前，承包人应事先通知监理人，并约定检查的时间，监理人则应按时参加上述工程或基础的检查和量测，不得无故拖延，除非认为没有必要检查，并就此通知承包人。如果上述约定时间后的12小时内，监理人或其代表未能到场对上述工程或基础进行检查和量测，承包人即可自行检查，并如实作出自检报告后覆盖或掩蔽，监理人或其代表事后应予认可。监理人在组织工程覆盖前的检查时，应通知发包人及政府质检部门派人参加。

### 9.4剥开和开孔

承包人应按监理人随时发出的指令，剥开工程的任何一部分，或在其内部或贯穿其内部开孔，并负责使该部分恢复原状。如果该部分已经根据第9.3条要求执行并已予覆盖或掩蔽，其施工被认为符合合同规定，则监理人在与发包人和承包人适当协商后，应确定剥开或在其内部贯穿其内部钻孔以及恢复原状的费用，并应将此费用加到合同价格上，然后通知承包人并抄送发包人。除此之外，一切费用应由承包人承担。

### 9.5委托检查

监理人可以将材料或设备的检查和检验委托给一家独立的检验单位。按照第4.2.2条的规定，这样的委托应是有合同效力的，为此，该委托检验单位的检验结果应视为监理人完成的，监理人应至少提前7天将该委托书面通知承包人。委托检验的费用的支出按以下原则办理：

(a)材料或设备检验结果为合格的，所发生的检验费用由发包人承担；

(b)材料或设备检验结果为不合格的，所发生的检验费用由承包人承担。

### 9.6检验费用

#### 9.6.1有约定的检验费用

如果检验属于下述情况，则进行检验的费用由承包人负担:

(a)在合同中明确规定的；

(b)在合同中特别指出的，并作出了足够详细的说明，使承包人能在其投标文件中报价或便于报价的（如荷载试验，或旨在确认已竣工或部分竣工的工程的设计是否达到预定目的的检验）。

#### 9.6.2未约定的检验费用

如果监理人所要求做的试验为：

(a)合同未曾指明或规定的；

(b)（在上款所述情况下）没有特别指出的；

(c)（虽已指明或规定）但监理人所要求做的检验是在被检验材料或设备的制造、加工、制配场地以外的任何其他场所进行，

在上述任一情况下所要求的检验，如表明操作工艺或材料没有达到合同要求的标准，则其费用由承包人承担。

#### 9.6.3监理人未规定的检验的决定

根据第9.6.2条(a)、(b)、(c)所做的检验，若结果表明达到合同要求的标准，则监理人应在与发包人和承包人适当协商后，承包人有权获得：

(a)根据第7.6条的规定承包人应得的延长工期；

(b)应该加到合同价格上的上述费用款额；

上述确定应通知承包人，抄送发包人。

### 9.7样品

检验全部样品应由监理人依据相关规定抽取，其费用由承包人承担。

## 10. 变更

### 10.1变更的范围和权限

监理人如认为有必要时，可对本合同工程或其任何部分的形式、质量或数量做出变更，有权指令承包人进行下述任何工作：

(a)增加或减少合同中包括的任何工作的数量；

(b)取消任何此类工作；

(c)改变任何此类工作的性质、质量或种类；

(d)改变本工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸；

(e)完成本工程所必要的任何种类的附加工作；

(f)改变本工程任何部分施工的规定顺序或时间安排；

(g)深化设计之后的工程量对比招标的工程量清单对应的规格、型号及工程量发生的变化。

上述变更均不应以任何方式使合同作废或无效，所有这类变更（如果有）的结果应该根据第10条规定进行估价。但是，如果发出本工程的变更指令是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用由承包人承担。

### 10.2变更的指令

没有监理人的指令，承包人不能进行任何变更。但如果工程量的增减并非执行本条规定发出的指令的结果，而是由于其工程量超过或少于工程量清单中开列的数量，则该项增减不需任何指令。如果承包人为了便于组织施工，或为了施工安全、避免干扰等原因需采取相应的技术措施而提出的局部变更设计，除须得到监理人的书面批准外，由此而增加的费用应由承包人自行负担。变更程序，按照发包人制定或认定的工程变更管理文件及发包人要求进行。

### 10.3变更的估价

第10条所指的所有变更和根据第10条要求确定的合同价格的任何增加额（就本条而言，称之为“变更的工作”），只要监理人认为适当，应以合同中规定的综合单价或总额价进行估价。如果合同并未包含任何适用于变更的工作的综合单价或总额价，则合同内的综合单价或总额价只要合理，可用作估价的基础，如果不适用，则监理人可要求承包人报预算书由监理人审核，再报送发包人或发包人指定的第三方确定后按本条的有关规定执行。在发包人或发包人指定的第三方最后确定之前，监理人可先确定暂时的综合单价或总额价，以便使暂付账款能够列入根据合同有关规定签发的证书中。

工程量清单中，任何工程项目的实际计量的工程量，无论是高于还是低于工程量清单中开列的估算工程量，其单价（或总额价）均不作调整。工程量清单以外的工程项目，只要监理人认为适当：

(a)若工程量清单有相同项目单价，应按工程量清单单价进行计价；

(b)若工程量清单有类似项目单价，可按类似项目单价进行计价；

(c)若工程量清单无类似项目单价，或类似单价不适用时，需重新定价。定价原则为：有信息价的主要材料设备采用施工期信息价(不执行合同专用条款11.1条)，人工、机械等按截标当日已发布的最新一期《深圳建设工程价格信息》信息价，之后再按净下浮率下浮作为结算价；无信息价的主要材料设备通过市场询价或竞价方式定价，由承包人按发包人的《五方询价管理办法》执行。

下浮比例为投标总价的净下浮率，即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]*100%。

(a)、(b)款中，如发包人在招标阶段已对承包人的投标价格进行调整的，则执行调整后的清单单价。

### 10.4计日工

监理人如认为有必要，可以指令按计日工完成任何需变更的工作。对于这种变更的工作，应按合同中包括的计日工明细表中所定的项目，和承包人在其投标书中对此所报的单价或总额价，向承包人付款。承包人应向监理人提交已付款的凭证、收据或其他凭单，并应在订购材料之前，向监理人提交订货报价单，以供批准。

对所有按计日工方式施工的工程，承包人应在该工程持续进行过程中，每天向监理人提交从事该项工作的所有工人的姓名、工种及工时的清单一式两份，以及表明该项工程所用的材料和承包人装备（计日工明细表中已包括了以附加百分比表示的承包人装备除外）的名称和数量的报表一式两份，如果清单和报表的内容正确或经同意时，应由监理人在每种清单和报表的一份上签字，并退还给承包人。

在每月结束时，承包人应向监理人送交一份所用劳务、材料和承包人装备（以上提到的除外）的附有价格的账单，除非已完全而准确地提交了上述清单与报表，否则承包人无权获得任何款项。但如监理人认为承包人由于某种原因不可能按上述规定报送清单或报表，监理人仍应有权核准并报发包人书面批准后为此种工作付款。此项付款可以是对该工程所用的劳务、材料和承包人装备按计日工计算的，也可以是按监理人认为是对该项工程公平合理的价值计算。

## 11. 价格调整

### 11.1 市场变化引起的费用的增加或减少

在合同履行期间，随着劳务和（或）材料或影响工程施工成本的任何其他事项的价格涨落而引起费用增减时，应根据专用合同条款规定的价格调整公式给予调价，将此费用加到合同价格或从合同价格中扣除。

### 11.2 法律法规的改变

（1）合同签订后，因国家法律、法规、规章和政策的改变对合同价格产生影响的，合同价格应作调整。发包人和承包人应根据法律法规改变造成的实际影响，按照深圳市工程造价管理机构发布的相应办法进行调整。

（2）按前款情形对合同价格进行调整时，因承包人原因导致工期延误的，在本合同约定竣工日期之后，合同价格调增的不予调整，合同价格调减的予以调整。

（3）因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

（4）因法律变化引起的合同价格和工期调整，承发包双方无法达成一致的，按第20条[争议解决]处理。

### 11.3 合同价格的调整方式

合同各方应按照专用条款确定的合同价格调整原则来调整合同价格。

### 11.4 不平衡报价

本工程单价若存在不平衡报价，按不平衡报价归档重新调整单价。

不平衡报价修订办法

- 不平衡报价修订办法

a.投标综合单价超出招标控制价中对应综合单价的5%；

b.投标综合单价相对于招标控制价按中标净下浮率下浮后的综合单价小于-30%（含-30%）。

- 发包人对其认为投标报价明显不合理、不平衡的报价进行修正，修正后的综合单价作为合同单价，进行后期的款项支付和结算。

不平衡报价的修订原则：

- 承包人投标综合单价超出招标控制价中对应的综合单价的5%的清单项，当实际工程量相对合同清单量增加时，就增加部分的工程量按修正后的综合单价执行；但实际工程量相对合同清单量减少时，仍按承包人投标综合单价执行。

- 承包人投标综合单价小于上述规定的-30%（含-30%）的清单项，视为不足部分含在本工程的其他报价中，由此产生的风险由承包人自行承担，不随该清单项实际工程量的增加而调整；但实际工程量相对合同清单量减少时，就减少部分的工程量按修正后的综合单价执行；

- 修正后的综合单价=招标控制价按中标净下浮率下浮后的综合单价。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格和费用

#### 12.1.1合同价格的合理性

承包人确认，其在送交投标文件前，对本合同工程的投标文件和标价的工程量清单中开列的综合单价和总额价的正确性与完备性是认可的。除在合同中另有规定外，投标的综合单价和总额价应已包括了承包人为履行合同中规定的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括处理意外事件的义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作和事宜的价款。

#### 12.1.2总额(包干)支付项的分目

为了根据第12.3.2条规定提交结账单，承包人收到中标通知书的28天之内，应向监理人提交包括在投标文件内的每个总额（包干）支付项的分目。该分目须经监理人的书面批准。

#### 12.1.3专业工程暂估价的最后确定

使用专业工程暂估价的项目有两类，其费用的最后确定方式是不相同的：

（a）该专项工程预算价未超过招标文件中所列的专业工程暂估价的：该专项工程施工前，承包人应按合同及规定做出预算书报监理人审核，再按10.3条款中工程量清单以外的项目的程序执行确定结算价，结算时应以暂估价为上限。

（b）该专项工程预算价超过招标文件中所列的专业工程暂估价的：发包人通过公开招标方式重新确定该专项工程的承包人。

#### 12.1.4材料设备暂估价的最后确定

投标报价时采用的暂估价不作为结算依据。暂估价的最后确定均通过后期招标或询价方式进行（甲控乙供），同时需遵守深圳市相关主管部门的规定。结算时相应综合单价仅对主材价格及相关规费、税金进行调整（即补偿主材最终定价与暂估价间的差价），其它部分包干，不予调整。

暂估价的最后确定的方式：

（a）暂估价未达到法定应当招标限额的，按照深圳市相关主管部门的规定执行,根据具体情形采用询价采购、竞争性谈判等方式采购；

(b) 暂估价达到法定应当招标限额的，由承包人以公开招标方式进行定价，招标前相关技术标准和最高限价须报发包人审核确认。

#### 12.1.5暂列金额的最后确定

暂列金额是发包人为可能发生的工程量变更而预留的金额，并非支付给承包人的实际费用。暂列金额的使用应按第10条规定并确定使用。

### 12.2工程量

#### 12.2.1工程量清单

工程量清单中开列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量，其不能作为承包人在履行合同义务过程中应予完成工程的实际和准确的工程量。

#### 12.2.2工程量清单的复核

合同签订之后120天内，承包人对工程量清单进行复核（以施工图为复核依据），复核结果报监理人、发包人核对确认。如果承包人不在规定时间内完成复核工作，发包人有权对其记录不良行为，或同时予以当期履约评价不合格的处理。

#### 12.2.3工程计量

除另有规定外，监理人应该根据合同规定，对承包人提出的已完工程量通过计量来核实和确定其价值，而承包人则应该根据此价值按照合同有关规定得到支付。当监理人提出对工程任一部分进行计量核实时，应在合理的时间内通知承包人的项目经理，而该项目经理则应：

(a)立即参加或派出其合格的代表前往协助监理人从事上述计量核实工程；

(b)提供所需的一切详细资料。

如果承包人不参加或未派上述代表前往，则由监理人所作的或批准的计量应认为是对工程的正确计量。为了对需要采用记录和图纸计量的永久工程进行计量，承包人应在工作过程中准备好该工程的记录和图纸，并提交给监理人，并根据监理人通知的时间与其一起审查有关记录和图纸。如果双方均同意时，则双方应在上述文件上签字。如果承包人对监理人计量核实后的确定不予同意，则承包人应在上述审查后7天之内向监理人提出书面申辩，申明承包人认为有异议的内容。监理人收到上述申辩后，应重新检查对记录和图纸的计量审核，予以确认或修改。如果承包人不出席对上述图纸和记录的审查和确认，则应认为监理人对这些记录和图纸通过计量核实后的确定是正确无误的。

监理人在组织工程计量时，应及时通知发包人及承包人由三方联测并现场签认。最终以政府相关部门或发包人指定的第三方审定为准。

#### 12.2.4计量方法

工程的计量应以工程量清单投标报价规定中计量方法为原则，以净值为准，除非合同另有规定。

### 12.3工程款的支付

发包人和承包人应在专用条款中约定一定比例的工程预付款，用于施工准备，金额一般为合同价款的10～30%。其中施工现场安全文明措施费预付款金额，合同工期在一年以内的，不得低于该费用总额的50%；合同工期在一年以上的（含一年），不得低于该费用总额的30%。

发包人应按专用条款约定的时间和金额向承包人支付工程预付款，预付的时间应不迟于约定的开工日期前7日。发包人不按约定预付的，承包人应在约定预付时间到期后7日内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知14日后停止施工。

发包人和承包人应在专用条款内约定工程预付款扣回的起扣点和扣回比例。在未达到起扣点之前，预付款不予扣回；达到起扣点之后，预付款按约定比例根据工程进度分期从期中支付款中扣回。

发包人和承包人应在专用条款内约定办理期中结算的时间间隔和要求，并按此约定办理期中结算；无时间间隔约定的，则按月办理期中结算。

承包人应按专用合同条款12.3约定向监理人提交由其项目经理签署的期中结算书，期中结算书应包括以下内容：

- 本付款周期已完成工程的价款；

- 累计已完成的工程价款；

- 累计已支付的工程价款；

- 本周期已完成的计日工金额；

- 本周期应支付的专业工程暂估价价款；

- 本周期应支付的已进场将用于和安装在永久工程中的材料、设备预付款；

- 本周期应扣留的保留金和扣回的材料、设备预付款及开工预付款；

- 应增加和扣减的变更金额；

- 应增加和扣减的索赔金额；

- 应抵扣的工程预付款；

- 应扣减的质量缺陷保证金和扣回的材料、设备预付款及开工预付款；

- 根据合同应增加和扣减的其他金额；

- 本付款周期实际应支付的工程价款。

监理人应在收到期中结算书后14日内签发期中支付证书，签发时应写明他认为应该到期结算的价款及需要扣留和扣回的价款并报发包人书面批准。如该期应结算的价款经扣留和扣回后款额少于专用条款约定的期中支付的最低金额，则监理人可不签发支付证书，该期工程价款将按期结转，直到累计应支付的款额达到专用条款约定的期中支付的最低金额为止。累计期中支付金额达到合同价款和追加（减）合同价款总额的90%时暂停支付。

若承包人未按照专用合同条款12.3约定的时间提交期中结算书，监理人可自行按照工程实际进度情况编制期中结算书，报发包人书面批准后签发期中支付证书，承包人对此应予以认可。

发包人应在期中支付证书签发之日起7日内将期中支付证书上列明的款项支付给承包人。发包人超过约定的时间不支付，承包人可向发包人发出要求付款的通知。发包人收到通知后仍不能按约定付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息。发包人不按约定办理期中支付，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，发包人承担违约责任。

第12.3条中有关工程款支付的文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。

## 13. 竣工验收

### 13.1交接证书

当本合同工程已经实质上竣工，并合格地通过了按合同规定的各项质量检验，已按规定编制交接竣工图表资料后，承包人可向监理人提出要求竣工验收、发给交接证书的申请，并抄送发包人（如果尚有少量因受季节影响或其他原因不能施工，但并不影响工程使用的某些附属工程或剩余工作尚未全部完成时，需附有在限期内尽快完成这些未完工作的书面保证）。监理人在收到该申请后，应在14天内审核并报发包人，发包人在收到该申请后的21天内应组织竣工验收。竣工验收由发包人主持，并成立竣工验收委员会，按国家有关工程竣工验收的办法组织竣工验收工作。

竣工验收委员会可由发包人、监理人、承包人、第三方机构等多单位成员组成，由发包人联合第三方机构联合对工程现场进行初验，初验内容包括但不限于质量、观感、尺寸数据等，并出具初验质量检查报告（初验检查得分不低于 80 分），承包人按照初验质量检查报告所述问题在规定时限内进行整改（整改闭合率不低于总问题数的 80 %）完成后，发包人对工程项目进行正式竣工验收。

如果发包人未能在上述规定的时间内组织竣工验收，则发包人应从规定期限最后一天的次日起承担延期验收的工程照管和养护费用，监理人在与承包人和发包人协商后，应确定将此费用款额加到合同价格上，并通知承包人，抄送发包人。

如果经竣工验收认为工程质量合格，发包人应在验收工作完毕后14天内向承包人签发交接证书。证书中写明按合同规定本合同工程的竣工日期（即承包人提出申请竣工验收的日期），同时办理合同工程的移交管养工作。交接证书签发并移交管养后，承包人即不再负责对本工程的照管。

如果发给交接证书的工程不能立即移交管养时，承包人仍应继续负责工程照管和养护，监理人在与承包人和发包人协商后应确定加到合同价格上的此项费用款额，通知承包人，抄送发包人。

如经竣工验收认为工程质量虽合格，同意验收，但某些工程尚需整修、补修，则应缓发交接证书，限期修好，待整修、补修工作完成，经监理人复查认为达到质量要求后，再发给交接证书，证书上写明的竣工日期仍应为承包人提出申请竣工验收的日期。

如经竣工验收认为工程质量达不到合格标准，则监理人应根据竣工验收小组的意见，在验收工作完毕后7天内向承包人发出不予验收的指令，要求承包人对不合格工程认真返工重做或补救处理。承包人在完成上述不合格工程的修复工作后，应重新提出竣工验收的申请，经竣工验收小组复验认为达到合格标准后才发给交接证书。证书中写明的竣工日期应为承包人重新提出申请竣工验收的日期。计算实际工期时应减去承包人第一次提出申请竣工验收至监理人发出不予验收的指令的时间。

### 13.2区段或单项工程的交工

根据第13.1条规定的程序，承包人可以向监理人就下列情况提出要求竣工验收并发给交接证书的申请：

(a)合同规定有单独竣工期的某区段或某单项工程；

(b)已经竣工且监理人认可的永久工程的任何主要部分（合同另有规定者除外）。

### 13.3工程移交和档案管理

(a)承包人须将施工过程中形成的即时档案（包括质量文件、施工记录、会议纪要、变更文件等）在3-5天内录入至发包人的项目建设档案管理系统中，档案不齐或不及时录入的，将影响承包人的工程款支付及履约评价等级；

(b)承包人必须按市城市档案馆的规定及发包人工程档案管理相关规定整理并移交竣工档案后（包括向档案主管部门、发包人及接管单位移交），凭相关工程档案移交签字单方可办理工程结算支付；

(c)承包人的档案员必须持有市城建档案上岗证；

(d)工程竣工验收合格后承包人必须将工程移交给发包人指定的接管单位，并将办理完毕的工程移交证书移交给发包人。在向发包人指定的接管单位移交钥匙的同时必须办理：①钥匙移交清单；②双方抄好水表电表底数；③列出详细的设备、物件移交清单，标明名称、数量、外观、状态等，办理《钥匙交接清单》《水电表抄表记录》《物业交接清单》《设备移交书》《设备资料移交书》和《设备专用工具和备用件移交书》。

### 13.4永久性标牌

工程竣工验收合格后，发包方应当在建筑物明显部位或施工成果周边明显位置（适用于市政工程）设置永久性标牌，载明建设、勘察、设计、施工、监理单位名称和项目负责人姓名。永久性标牌的具体制作和设置，经发包方书面同意后，具体由承包方实施，费用由发包人承担。

## 14. 竣工结算

### 14.1竣工结账单

在合同工程交接证书签发后42天内，承包人应以监理人批准的格式向监理人提交一份竣工结账单，并附上用详细资料说明的证实文件，表明：

(a)根据合同规定，直到交接证书中写明的竣工日期为止所完成的全部工程的最终价值；

(b)承包人认为应付给他的进一步的款项；

(c)承包人认为根据合同到期应付给他的各项款额的估算值。

上述估算的各项款额应在竣工结账单内分别填报。监理人应根据第12.3.3条规定的核证此支付，并报发包人审批。

在合同工程通过竣工验收后 90 天内，承包人应按照合同专用条款附件发包人工程结算管理办法及发包人的有关要求编报工程竣工结算。办理竣工结算的有关规定详见发包人工程结算管理办法。若承包人不按上述规定时间报送结算，发包人可对承包人发催报书面通知；在通知规定期限内仍不报送结算的，发包人有权按已有资料或按已付工程款办理结算，并记录承包人不良行为。

发包人在规定时间对承包人的结算进行审核后报送相关机构审定（审核）的，应视为发包人履行了结算义务。若相关机构审定（审核）逾期的，承包人不得追究发包人责任。

### 14.2签发履约证书

唯有本条规定的履约证书才能被视为构成本合同工程已经完成的批准文件。

只有在签发了履约证书，写明承包人实施和完成本合同工程的义务已经完成，并达到符合合同约定的要求时，才能认为本合同已经结束。履约证书应由监理人核签报经发包人书面同意后，由发包人在履约期满后21天内发给承包人。

尽管颁发了履约证书，但承包人和发包人仍应负责履行在履约证书颁发之前按合同规定应予履行的、而在履约证书颁发时尚未完成的义务，本合同对当事人双方应具有约束力。

### 14.3最后结账单

在根据第14.2条规定发出履约证书的28天之内，承包人应以监理人批准的格式向监理人提交一份最后结账单草案，并附上详细的证实文件，供监理人审核，表明：

(a)根据合同规定已经完成的全部工程的价值；

(b)承包人根据合同规定认为应该付给他的任何进一步的款项。

如果监理人不同意或者不核证最后结账单草案的任一部分，承包人应按监理人的合理要求，提交进一步的资料，并按照双方协商的结果对最后结账单草案作出相应的修改，然后由承包人编制，并向监理人提交双方同意的最后结账单。

### 14.4清账单

在提交最后结账单时，承包人应给发包人一份书面清账书，并抄送监理人，确认最后结账单中的总金额代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。但是该清账书仅在根据第14.6条规定发出的最后支付证书项下的应付款已经支付，和第3.7条所指的履约担保已经退还给承包人之后才生效。

### 14.5甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

### 14.6最后支付证书

在最后结账单和清账书收到14天之后，监理人应签发一份最后付支付证书报发包人审批，并抄送给承包人，说明：

(a)监理人认为根据合同规定的最后应付的款额；

(b)在对发包人以前所付的全部款额和发包人根据合同规定应得的全部款项予以确认后，发包人欠承包人或承包人欠发包人（视具体情况）的差额（如有）。

### 14.7发包人责任的终止

发包人对承包人由于履行合同或工程实施而产生的或与此二者有关的任何问题或事情应不承担任何责任，除非承包人已在最后结账单中列入索赔要求。

## 15. 缺陷责任与保修

### 15.1完成未完工作和修复缺陷

为了在履约期满后承包人能立即将合同工程交给发包人,在履约期满前,由发包人会同监理人及有关部门参加下，对工程进行一次全面检查，使本工程按合同所要求的条件（正常磨损除外），达到发包人和监理人的要求。为此，承包人应：

(a)在履约期内，尽快完成在交接证书中写明的竣工日期之后尚未完成的工作（如有），并随时完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作；以及

(b)在履约期满后的14天内，按照发包人和监理人在履约期满前检查结果而发出的指令，对存在缺陷或其他不合格之处进行修补、重建及修复。

承包人应根据合同约定完成工程实施过程中及收尾阶段的清洁、现场垃圾清运工作，承包人应履行合同约定的保修义务，若有此类指令，承包人应在接到相关指令或通知之日起在指令或通知要求的时间内派人执行，否则，发包人有权直接委托他人执行，相关费用从工程结算款、质量保证金内扣除或向承包人索赔，承包人不得对该费用提出任何异议。

### 15.2缺陷的调查

在履约期内，如果在本合同工程中出现任何缺陷或其他不合格之处，则监理人可指令承包人，在监理人的指导下调查上述缺陷或其他不合格之处的原因，并将该指令抄送发包人。如果调查结果确定不属于合同项下承包人的责任，则监理人在与发包人和承包人协商后应确定承包人进行上述调查的费用，将此费用加到合同价格上，并通知承包人，抄送发包人。如果调查结果确定是属于承包人的责任所造成，则上述调查的费用应由承包人承担。在此情况下，承包人应根据第15条规定自费修复上述缺陷或其他不合格之处。

### 15.3缺陷修复的费用

在缺陷责任期内，下列原因造成的缺陷修复费用应由承包人自行承担：

(a)承包人所用的材料、设备或操作工艺不符合合同要求；

(b)承包人负责设计的永久工程，在设计中有错误；

(c)承包人的疏忽或未遵守本合同中对承包人规定的义务。

如果监理人指令承包人修复的缺陷是不属于上述原因造成的，则监理人应根据第10条的规定，在与承包人协商并报发包人书面批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送发包人。

如果承包人未能在合理的时间内执行上述指令，则发包人有权雇用其他人从事该项工作并支付报酬。如果监理人认为该项工作根据合同应是承包人自费进行的工作，则监理人在与发包人和承包人适当协商后应确定所有由此造成的或伴随产生的费用，该费用应由承包人负责，发包人可从应退还给承包人的质量保证金中扣除或向承包人索回。监理人应通知承包人，并抄送发包人。

### 15.4履约期满后的缺陷责任

履约期满并不意味着承包人对工程质量缺陷的责任终止。在履约期满后，承包人对工程质量缺陷的修复责任按双方签订的《工程质量保修书》约定保修期限和责任范围承担保修期内的缺陷修复。

### 15.5质量保证金的扣留

质量保证金应按投标书附件中规定的百分数乘以第12.3条(1)、(4)、(5)、(6)、(7)、(9)、(11)规定承包人应得的款额，从监理人签发的支付证书中每期承包人应获得的付款中扣除。

### 15.6质量保证金的退还

质量保证金由监理人核证在第14.6条中规定的最后支付证书中将质量保证金退还给承包人。但是如果在此时，按第15条的规定尚有遗留工程有待承包人完成，则监理人有权扣发该证，直到该遗留工程全部完成并通过质量验收时为止。

## 16. 违约

### 16.1 发包人违约

#### 16.1.1发包人的违约

如果发包人发生下列情况，则承包人有权终止对本合同项下的承包，并通知发包人，抄送监理人，该终止在发出通知14天后生效：

(a)在根据第12.3.8条规定的支付期到期后的42天之内，未能通知财政部门向承包人支付根据监理人签发的任何支付证书项下的应付款额（扣除根据合同规定有权扣除的款额后），也未向承包人说明理由；

(b)干涉、阻挠或拒绝对任何上述证书颁发的所需批准。

#### 16.1.2承包人装备的撤离

在第16.1.1条规定的通知满14天之后，承包人将不受第8.1.1条规定的约束，以各种合理的运输手段从现场撤离所有其带至现场的承包人装备。

#### 16.1.3合同终止时的支付

如果发生上述合同终止，发包人对承包人承担的支付义务，与根据第17条的规定终止合同时所应承担的支付义务相同。但除在第17.7条规定的各项支付之外，发包人还应承担由于该项合同终止而引起的承包人的损失。根据本款规定应支付的款额应由监理人与承包人和发包人协商的确定，并通知承包人，抄送发包人。

#### 16.1.4承包人暂停工程的权利

当发包人发生16.1.1条(a)所述违约事件后，在不损害承包人根据第16.1.1条规定有权终止对本合同项下的承包情况下，承包人可提前28天向发包人出通知并抄送监理人，表明承包人也可能暂停工程，或者降低工程进度率。如果承包人根据本款的规定在向发包人发出通知28天后暂停施工，或者降低了工程进度率，因此而受到延误或发生费用，监理人在与承包人和发包人协商后，承包人有权获得：

(a)根据第7.6条的规定承包人应得的延长工期；

(b)应该加到合同价格上的上述费用款额。

并将此决定通知承包人，抄送发包人。

#### 16.1.5工程的复工

当承包人按第16.1.4条规定事先发过通知后，已暂停了工程或降低了工程进度率，而发包人后来又支付了应付款额，在这种情况下，如果终止合同的通知未曾发出，则根据16.1.1条规定的承包人权利应予终止，而承包人应该尽可能快地恢复正常工作。

### 16.2 承包人违约

#### 16.2.1承包人的违约

如果从法律上认为承包人已自动申请或强制破产、清算或解散（为合并或改组而进行的自愿清算除外）或无力偿还债务，或承包人已经违反第3.5.1条的规定，或监理人向发包人证明（抄送承包人）认为承包人有下述情况：

(a)已放弃合同；

(b)无正当理由而

①未能根据第7.3条规定开工；

②在接到第7.6.4、7.6.5条规定的通知后的28天内未继续进行本工程或其任一部分的施工；

(c)在接到根据第9.2.3条规定发出的指令后的28天内不遵守该通知或指令；

(d)无视监理人事先的书面警告，忽视履行其合同规定的义务；

(e)已经违反第3.5条的规定。

则发包人在向承包人发出书面通知的14天之后进驻现场和接管工程，终止其在本合同项下的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或监理人的各种权利或权限，发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程。发包人或上述其他承包人为了完成本工程，可以使用他们认为合适数量的承包人装备、临时工程和材料。

发包人对承包人施工过程中的具体违约行为及其处理在专用条款中明确。

#### 16.2.2合同终止之日的估价

在发包人进行上述进驻和终止合同之后，监理人应尽快地通过与各方协商、调查和询问之后，确定以下事项：

(a)在上述进驻和终止合同时，承包人根据合同实际完成的工程已经合理地得到的或理应得到的款额（如有）；

(b)未使用或部分使用过的任何材料、承包人装备和临时工程的价值。

#### 16.2.3合同终止后的支付

如果发包人根据本条规定终止承包人在本合同项下的承包，则：

(a)发包人暂停向承包人支付任何款额（包括损害赔偿费）；

(b)在本工程质量保证金返还之前，由监理人查清承包人实施和完成本工程与缺陷修复应结算的费用、竣工拖期损失赔偿金（如有）以及发包人已实际支付给承包人的各项费用，并予以证实。

在监理人查清证实后，承包人仅能得到由监理人证明的原应支付的已完合格工程的款额，并扣除上述应扣款额之后的余额。如果应扣款额超过承包人应得的原应支付的已完工程的款额，则当发包人提出要求时，承包人应将此超出部分款额付给发包人，并应被视为承包人欠发包人而应予偿还的债务。

#### 16.2.4契约利益的转让

除非被法律禁止，在第16.2.1条所指的进驻和终止合同后的14天内，如果监理人有指令，承包人应将为本合同工程已经签订的提供任何货物或材料或服务的契约利益，和（或）本合同中任何工程的施工协议的利益转让给发包人。

#### 16.2.5紧急补救工作

无论在工程施工期间或是履约期间，如果由于在工程中或工程的任何部分，或与之有关方面发生事故、失误或其他事件，监理人认为进行补救或其他工作是工程安全的紧急需要，而承包人无能力或不愿意立即进行此类工作时，则发包人有权邀请其他人员实施监理人认为必须做的工作，并支付有关费用。如果监理人认为由发包人按此方式完成的上述工作和补救，是按合同规定应由承包人负责以自费进行的，则因此而引起的或伴随而发生的全部费用，应由监理人在与发包人和承包人适当协商后确定，并由发包人向承包人索回，或由发包人在应付或到期应付给承包人的款项中扣除，监理人应通知承包人，并抄送发包人。但在任何此类紧急事件发生后，监理人应在实际可行的条件下，尽快地通知承包人。

## 17.特殊风险

### 17.1特殊风险

特殊风险是指：

(a)第8.2.6条(a)所定义的风险；以及

(b)在本工程实施现场附近范围内第8.2.6条(b)、(c)、(d)和(g)所定义的风险。

### 17.2承包人对特殊风险不承担责任

由于第17.1条所指的任何一种特殊风险而发生的以下方面的后果，不论赔偿与否，承包人均不应承担责任：

(a)本工程的破坏或损失（但在下文所指的任何特殊风险发生之前，按第9.2.3条规定而被宣告为不合格的工程除外）；

(b)发包人或第三者的财产的破坏或损失；

(c)人身伤亡。

### 17.3特殊风险对工程的损害

如果由于上述特殊风险致使本工程和用于本工程的任何材料、设备在现场或在现场附近或在运往现场途中遭到破坏或损害时，根据合同规定承包人应有权对上述受到破坏或损害的已建的永久工程和材料或设备得到付款，而且还应有权按监理人的要求或为了完成工程所必需的下述工作得到付款，即：修复遭受上述破坏或损害的工程。

监理人应根据第10条规定在与承包人协商并报发包人书面批准后，确定合同价格的增加额，并通知承包人，抄送发包人。

### 17.4由特殊风险引起的费用增加

承包人除了根据合同的任何其他条款规定应该得到的付款之外，发包人应偿还承包人在施工方面产生的任何费用（但在任何特殊风险发生之前根据第9.2.3条的规定已宣告为不合格的工程的重建；特殊风险发生时停、窝工或承包人装备损坏或用于本工程的周转材料损坏费用除外），无论这些费用可归因于上述特殊风险，或随其发生，或为其后果，或以任何方式与之有关，但要受到本条下文中关于终止合同有关规定的制约，而承包人一旦知道发生此类费用时，应立即通知监理人。监理人在与承包人协商并经发包人书面批准后，应确定与此有关的应加到合同价格上的费用款额，并通知承包人，抄送发包人。

### 17.5由特殊风险而终止合同

在合同履行过程中，如果发生上述特殊风险，双方都应始终尽所有合理的努力，使特殊风险对履行合同造成的任何延误减至最小。承包人应继续尽最大努力实施和完成工程，除非此种特殊风险的发生对本工程施工有重大实质性影响，并使合同的继续履行已成为不可能。在这种情况下，发包人有权通知承包人终止合同。一经发出此通知，除按本条规定和行使第20条规定的各方权利外，此合同应告终止，但不损害双方中在该风险发生之前所应有的权利。

### 17.6终止合同时承包人装备的撤离

如果根据第17.5条的规定终止合同，则承包人应尽快地从现场撤离其一切装备，并为其分包人的尽快撤离提供同样的便利。

### 17.7终止合同的支付

如果合同按前款予以终止，则发包人应向承包人支付在合同终止之日以前已完成的全部工程的费用，其单价和总额价应按合同的规定，并另外支付下述费用：

(a)有关在工程量清单中所指的任何费用项目的应付款额，只要这些项目中的工作或服务已经进行或履行，以及任何此类项中其工作或服务已经进行或履行了的那部分相应比例的费用；

(b)已经交付承包人或承包人依法有责任收货的、为本合同工程合理订购的材料、设备或货物的费用，经发包人支付此项费用，该材料、设备或货物即成为发包人的财产；

(c)作为已合理开支的、确实属于承包人为了完成本合同工程而预期开支的任何款额，而该开支还没有包括在本款提及的各项其他支付之内；

(d)根据第17.3和17.4条规定应支付的任何附加款额；

(e)根据第17.6条规定承包人装备的撤离的合理开支部分（应考虑已完成的工程已支付或将支付的费用），以及当承包人提出要求时，将这些装备运回承包人的装备基地，或其他目的地的费用，但不得多索费用。

发包人除按本款规定应予支付上述费用外，亦应有权要求承包人偿还各项预付款的未扣回余额，以及在合同终止之日，按合同规定应由发包人向承包人收回的任何其他款额。根据本款规定应支付的费额，应由监理人在与承包人协商并报发包人书面批准后确定，然后通知承包人，抄送发包人。

## 18. 保险

### 18.1工程的保险

在第8.2条规定的承包人和发包人的义务和责任不受约束的条件下，发包人已经以承包人和发包人的联名形式为本合同工程投保工程保险（包括第三者责任保险），其保险金额为本合同工程的概算中的建安费金额。上述保险的责任范围应符合保险公司的有关规定。当工程发生损失或损害时，应第一时间（出险当天）报保险顾问公司，在保险顾问公司指导下向保险公司报案，并同时通知业主代表。承包人应在风险发生后及时向发包人提供损失情况和估价报告，并抄送监理人；如损害继续发生，承包人在递交第一次报告后每7天报告一次，直到损害结束。对于发生保险责任范围内的损失及损害，承包人应及时向保险公司报告和索赔，对于涉及发包人权利的损害，承包人也应按监理人指示，协助发包人做好向保险公司的报告和索赔工作。

如保险期限即将结束但工程未完工，承包人须提前二个月以书面形式报告发包人，由发包人与承包人共同商议是否延期投保及延期保费的承担方式。

### 18.2发包人与承包人约定的工程保险事项

(a)发包人投保内容：建筑工程一切险及安装工程一切险（含第三者责任部分）。

(b)发包人委托承包人办理的保险事项：无论什么原因，若承保工程一旦出险，承包人必须第一时间向监理人、发包人、发包人的保险顾问、承保人报告，对出险现场具有及时抢险、防止风险扩大和临时看管义务，对监理人、发包人或发包人的保险顾问负有配合义务，对于涉及发包人的权利的损害，承包人有义务协助发包人做好向保险公司的索赔工作，若承包人原因造成保险不能索赔或索赔额不足，则由承包人负责赔偿因此造成的一切损失。

(c)承包人投保内容：承包人必须足额（投保金额应足以现场重置）为从事危险作业的职工办理意外伤害保险（团体意外保险不得低于20万元/人·年），为场地内自有人员的生命财产及施工机械设备办理保险，支付保险费用。承包人还必须严格执行深圳市相关主管部门的规定，为本企业雇用的从事建筑施工的农民工参加工伤保险。承包人应保证投保标准足够及保险合同持续有效，否则承包人承担由此引起的一切责任和后果。无论该保险能否索赔或足额索赔，承包人均不能因此向发包人提出任何索赔要求。承包人投保的保单应报监理人和发包人备案。承包人必须服从发包人的保险顾问对与保险有关的事务进行的监督和管理。

### 18.3保险范围

第18.1条的保险范围应包括：

(a)从现场开始工作直至合同工程或其区段或其单项工程（视情况而定）竣工颁发交接证书为止，发包人和承包人遭受的，并由第18.1条所规定的损失或损害；

(b)由承包人负责的：

①在保修期内，由发生于保修期开始之前的原因造成的损失和损害；

②在履行第15条规定的承包人义务而进行的任何作业过程中由他人造成的损失或损害。

### 18.4承包人装备的保险

在第8.2条规定的承包人的义务和责任不受约束的条件下，承包人应给已经运到现场的承包人装备办理保险，其投保金额足以现场重置。此项保险的一切费用由承包人承担并支付。

### 18.5对未能收回偿额的责任

任何不能投保的风险损失或不能从承保人收回的偿额，应根据第8.2.1条对发包人和承包人责任的规定，由发包人或承包人承担。

### 18.6第三者责任险

在第6.2条规定的承包人和发包人的义务和责任不受约束的条件下，发包人已经以承包人与发包人的联名形式为本合同工程投保工程保险（其中包括第三者责任险）。第三者责任险是对因履行本合同而造成的任何财产（本工程及承包人的财产除外）的损失或损害，或任何人员（第6.2.3及18.7条规定的情况除外）的死亡或致伤所负的责任进行保险。因此第18.1条的相应规定同样地适用于本款。

### 18.7职工事故的保险

承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费用。承包人必须严格执行深圳市相关主管部门关于建筑企业参加保险的各项规定。承包人应保证投保标准足够及保险合同持续有效，否则承包人承担由此引起的一切责任和后果。无论该保险能否索赔或足额索赔，承包人均不能因此向发包人提出任何索赔要求。承包人投保的保单应报监理人和发包人备案。承包人必须服从发包人的保险顾问对与保险有关的事务进行的监督和管理。

### 18.8保险的凭证

承包人应在正式施工前向发包人的保险顾问公司索取工程保险合同，并须在保险顾问的安排下进行保险知识培训。

### 18.9足够的保险额

当工程施工的性质、规模或计划发生变更时，承包人应及时通知承保人，并在整个期间按合同条款保证足够的保险额。在发生上述通知前，如需对各项保险作任何变动时，承包人应事先与监理人协商并取得发包人书面批准。

### 18.10遵守保险单的条件

承包人应对其为本合同工程派遣或雇用的任何人员购买人身意外保险，并应在全部工作期间持续进行上述保险，同时也应要分包人进行此项保险，该项保险的一切费用应由承包人（或分包人）承担并支付。

## 19. 索赔

### 19.1承包人的索赔

#### 19.1.1索赔通知

即使合同有其他规定，如果承包人根据本合同条款任何条款或其他方面要求索取任何附加支付，承包人应在要求索赔的事件首次发生的21天之内将索赔的要求书面通知监理人，并抄送发包人。

#### 19.1.2索赔的记录

在第19.1.1条所指事件发生时，承包人应保存相关记录，以便合理地证明要申请的索赔。监理人在接到第19.1.1条所述的通知时，不必以承认是否系发包人责任为前提，先应审查这些记录，并可指示承包人进一步作好相关记录，该记录是承包人发出的索赔的重要补充资料。承包人应允许监理人审查根据本款规定而保存的全部记录，并当监理人指令要记录的复制件时，向监理人提交。

#### 19.1.3索赔的证明

在根据第19.1.1条规定发出通知后的21天内，或在可能得到监理人同意的另一合理期限之内，承包人应向监理人提交一份说明索赔款额的具体细节账目，并说明索赔所依据的理由。在要求索赔的事件具有持续作用的情况下，上述账目应认为是一笔暂时账目，承包人应在监理人合理要求的间隔时间内，送交后来进一步发生的暂时账目和作为索赔依据的进一步理由。在暂时账目陆续送交监理人的条件下，承包人应该在要求索赔事件终止后21天之内送出最后账目。如果监理人有此要求，承包人应将根据本款规定送交监理人的全部账目的复制件送交发包人。

#### 19.1.4索赔限制

如果承包人提出的任何索赔要求未能遵守本条中有关索赔的各项规定，则承包人有权得到的索赔付款不超过监理人或法院（即按第20条指定的对索赔进行评定者）认为可以按当时记录予以核实的款额。

#### 19.1.5索赔的支付

监理人应对承包人根据上述各款规定提供的索赔证据和细节账目等有关资料进行审查核实，在与承包人协商并报经发包人书面批准后，确定承包人有权得到的全部或部分的索赔款额，并列入核签的期中支付证书或最后支付证书内予以支付。监理人应将此决定通知承包人，并抄送发包人。

如果承包人未能在第19.1.1和19.1.3条规定的时间内，将要求索赔的通知和说明索赔款额的具体细节账目与索赔所依据的理由等证实资料交监理人，则监理人事后可不予受理。

#### 19.1.6因发包人原因造成的停工

由于发包人原因造成暂时停工持续63天以上的，双方可以按照情势变更原则，协商停工超过63天以上部分的费用补偿（不计停工后63天之内造成的损失，承包人在停工后63天之内遣散人员、承包人装备、临时工程和材料退场等费用不予补偿）。发包人原因造成的停工仅影响本工程的一部分时，发包人仅对受此停工影响工程的部分造成的损失与承包人协商补偿事宜。由于发包人原因造成暂时停工未持续超过63天的，费用不予补偿。

发包人原因导致持续暂时停工情况发生时，承包人应采取有效措施将损失降到最低，否则造成的额外损失由承包人承担，发包人不予补偿。承包人应采取的有效措施包括但不限于遣散不必要的承包人职员和工人、安排不必要的承包人装备、临时工程和材料退场等。承包人的应对措施在征得发包人书面同意后，应及时将暂时停工63天之后涉及费用预算报送发包人，作为双方协商补偿事宜的依据；承包人不执行监理人或发包人指令以降低损失的，由此造成的损失发包人不予补偿。

承包人不得提出无理高价索赔，不得以此为由暂停不受影响工程的施工，或拒绝执行监理人或发包人的指令，否则发包人可对承包人予以记录不良行为。

### 19.2发包人的索赔

根据本合同的有关规定，发包人如果认为有权得到任何付款和（或）对履约担保期限的任何延长，发包人应在了解引起索赔事项或情况后7天内发出索赔通知，关于履约担保期限延长的通知应在该期限到期前14天内发出。上述通知应详细说明提出索赔依据的合同条款或其他依据，还应说明根据合同发包人有权得到索赔金额和（或）延长期限的事实根据。监理人在充分了解和与发包人或承包人沟通后，合理确定发包人有权得到的由承包人支付的金额（如果有），和（或）延长履约担保的期限（如果有），并有权在当期（或最后）支付证书中作为扣减项进行冲销或扣除，或另外对承包人提出索赔。

本款的履行不影响发包人对合同其他条款权利的缩小或免除。

## 20. 争议解决

### 20.1监理人的裁定

承包人和发包人因本合同工程产生的任何争端，首先应书面提交监理人解决，并抄送另一方，此提交文件应写明是根据本条规定作出的。监理人在收到该提交件后42天之内应将自己的裁定通知发包人和承包人。此裁定应写明是根据本条规定作出的。

除非合同已被终止，承包人无论在什么情况下都应尽一切努力继续完成本工程。而且承包人和发包人应使监理人的上述每一项裁定付诸实施，除非到该裁定按第20.2或20.3条规定的方式作出更改。

如果监理人已将其对此争端的裁定通知了发包人或承包人，而发包人和承包人在收到该通知之日起的42天当天或之前，任何一方均未向其提出要求按第20.2条双方进行友好协商或通过双方上级主管部门进行调解；或者在上述协商或调解达不成协议后的42天当天或以前，任何一方均未通知另一方提出要求按第20.3条开始起诉的意向，则监理人的上述裁定应是最后的裁定；并对发包人和承包人均有约束力。

### 20.2友好协商或上级调解

如果发包人或承包人对监理人的裁定有异议，或如果监理人在收到提交件后42天当天或之前，没有发出自己的裁定通知，则双方可就争端事项进行友好协商或通过双方上级主管部门进行调解。协商或调解应在收到监理人发出的裁定通知或监理发出裁定通知规定的期限到期后的42天内进行。通过协商或调解如能达成书面协议，双方都应执行，对发包人和承包人均有约束力，该协议应送监理人一份。

### 20.3管辖及法律适用

如果在20.2条规定的期限内，双方进行友好协商或通过上级主管部门进行调解未能达成协议，则发包人或承包人任何一方可以提起诉讼，并在协商或调解达不成协议后的42天当天或以前将其通过诉讼解决纠纷的意向通知另一方，并抄送给监理人。诉讼应由工程所在地的人民法院管辖，并适用中华人民共和国的法律（不包括香港、澳门、台湾地区的法律）。

诉讼可以在竣工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行诉讼而有所改变。如果诉讼是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采用保护措施，措施费由败诉方承担。

### 20.4未能遵守裁定或协议

在第20.1、20.2条规定的期限之内，发包人和承包人都未发出对争端要求开始起诉的通知，且上述有关的裁定或协议已经成为最后的有约束力的情况下，如果任何一方未能遵守这样的裁定或协议，则另一方可在不损害对方可能具有的任何其他权利的情况下，根据第20.3条的规定将未能遵守监理人裁定或不执行双方友好协商或双方上级主管部门调解达成书面协议的事项提交诉讼，在此情况下，第20.1和20.2条的各项规定应不适用于任何这样的提交件。

### 20.5诉讼费用

按第20.3和20.4条规定，任何争端的问题如经法院判决，则其诉讼费用应由败诉方承担；或按法院判决的比例分担。

# 第三部分 专用合同条款

## 1. 一般约定

### 1.1 定义

#### 1.1.1合同

构成合同组成部分的其他文件：招标文件及相关的答疑补遗文件、发包人及承包人签订的补充协议、工程会议纪要及备忘录、施工组织设计文件等。

### 1.3法律和法规

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《深圳市建设工程质量管理条例（2003修订）》、《深圳市建设现场文明施工管理办法》、《深圳市员工工资支付条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例（2018修正）》、《深圳经济特区政府投资项目管理条例（2019修正）》以及广东省、深圳市、光明区制定的其他有关建设方面的法律、法规、规章、制度和规范性文件。

### 1.4 标准和规范

适用于工程的特别标准或规范：所有适用于本工程的最新国家、行业及地方（含广东省、深圳市）标准和规范，以及由发包人制定的相关标准和规范，如上述标准和规范之间存在差异，承包人应按较严格者为准。

### 1.7 联络

发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

发包人接收文件的地点：                       ；

发包人指定的接收人为：                       。

承包人接收文件的地点：                       ；

承包人指定的接收人为：                       。

监理人接收文件的地点：                       ；

监理人指定的接收人为：                       。

### 1.11知识产权

发包人和承包人有关知识产权保护的特别约定：承包人对本工程的专业工程进行深化的图纸，BIM模型，承包人编制的施工组织设计、专项方案、其他过程资料及竣工档案等知识产权归发包人所有。承包人在申报任何奖项之前，须征得发包人同意。

### 1.12 BIM应用

□本工程需BIM应用。关于BIM模型深度、提交BIM应用成果、移交方式及与数字化（信息化）管理平台的融合等约定如下：

。

## 2. 发包人

### 2.1项目主任

姓    名：                ；

身份证号：                             ；

职    务：                ；

联系电话：                 ；

电子邮箱：                      ；

通信地址：                              。

### 2.6支付担保的提交与退还

本工程不需要提交支付担保。

本工程需要提交支付担保。（提示：根据项目需要勾选）

发包人在承包人提交履约担保的同时，向承包人提供本工程支付担保。支付担保的金额为合同价的10%。

支付担保在履约担保有效期满前14天保持有效并可执行。

支付担保到期后14天内，承包人应退还支付担保。支付担保退还后14天，发包人将按约定时间退还履约担保。支付担保延迟退还时将被视为承包人严重违约，承包人应承担由此对发包人造成的任何损失，并承担相应的责任。

### 2.7深化设计

本工程不需要深化。

本工程需要深化设计。（提示：根据项目需要勾选）

发包人要求的深化设计如下：（示例：道路铺装、设备管线、幕墙安装）

。

承包人投标文件中承诺的深化设计如下：

。

## 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

#### 3.1.3设计与施工

（1）全域景观城市高颜值建设

工程成果应符合城市高颜值建设、高品质城市风貌的理念。注意工程项目建设与周边景观养护的衔接，如需进行占道挖掘、占用绿化、临时建设等工程，需取得相关部门许可、批准，并确保颜值高标准复原。

（2）全过程影像资料记录

承包人应做好施工全过程影像资料的记录，并向发包人提供施工全过程多媒体汇报资料，特别是关键施工工序的录像资料，制作影像资料的费用已包含在合同价中。承包人出现对工程资料（含影像资料）故意弄虚作假行为时，发包人有权要求承包人支付    元/次的违约金并在履约评价表中进行相应扣分。

（3）建筑师（总设计师）负责制

a.本项目采用建筑师（总设计师）负责制，建筑师（总设计师）重点及主要工作职责为对本项目全过程进行品质管控。建筑师（总设计师）指本项目领衔设计师及其组建的设计师管理团队，并设立建筑师（总设计师）驻场办公室作为其工作平台。领衔设计师由      担任。建筑师（总设计师）驻场办公室负责人由    担任。

b.建筑师（总设计师）依据国家及地方法律、法规、技术规范标准、设计文件（图纸及技术要求文件）、发包人下发适用于本工程的各工程管理办法及本工程合同文件等，开展建筑师（总设计师）负责制各项工作。重点工作内容包含但不限于本工程设计技术精细化交底，主要材料（含原材料、半成品或构配件等）及设备的样品评审、定样与进场前验收，样板工程（含样板段、大样及样板工程）的审核及验收、工程定期巡检、重点分项工程验收、分部工程验收、单位工程验收、竣工验收等，对工程各品质进行严格把关。总设计师具体职责、权利及义务如下：

（a）领衔设计师职责：负责本项目整体质量效果的控制，对重要质量节点和重大设计变更的指导及效果把关；参加重点样板段及大样工程验收及确认；参加重点分部及单位工程验收及确认；参加竣工验收及确认。

（b）建筑师（总设计师）驻场办公室职责：①负责设计技术交底；②负责现场技术问题的解决；③负责组织工程品质管控定期巡检并提交报告；④负责重点、难点及特殊工艺工程工艺要求的现场指导；⑤参与施工招标的评标阶段对材料样板进行定性评审；⑥参与一般性设计变更确认；⑦参与验收； ⑧参与样品、样板段及大样验收及确认；⑨参与材料进场品质验收及确认；⑩参与分部分项及单位工程验收及确认（含过程验收）；参与竣工验收；参与相关支付的审核。

（c）建筑师（总设计师）权利与义务

①建筑师（总设计师）对主要材料、设备等品质全面把关，工程材料样品及材料进场前经监理人确认后，报送建筑师（总设计师）驻场办公室，经建筑师（总设计师）审核确认后方可进入下一流程。

②建筑师（总设计师）对重点分项、分部以上工程品质验收全面把关，相关工程完成后，经监理人确认后，报送建筑师（总设计师）驻场办公室，经建筑师（总设计师）审核确认后方可进入下一流程。

③对于无法达到设计及本工程品质要求的各材料、设备及工程，建筑师（总设计师）有权要求承包人退货、更换及工程返修、返工。

④建筑师（总设计师）有权参与相关工程支付审核，承包人发起的工程进度款申请，经监理人审核签认后，报送建筑师（总设计师）驻场办公室，经建筑师（总设计师）签审后方可进入下一步支付审批流程。

本项目实行建筑师（总设计师）负责制，承包人须按要求开展工作，由此产生的费用已包含在合同价中。发包人有新发布该制度的，以新发布的文件为准。

#### 3.1.6职业健康

（1） 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

承包人应当保证工人宿舍区临建设施符合以下要求：

（a）承包人工人宿舍区生活用电须采用36V低压直流供电，宿舍设置USB手机等集中充电插座；

（b）配备空调，空调供电设专线，穿线使用薄壁钢管，插座设置于板房外面；

（c）生活区分区24小时集中供应热水。

### 3.2 项目经理

#### 3.2.1项目经理

姓    名：                        ；

身份证号：                           ；

建造师执业资格等级：                         ；

建造师注册证书号：                           ；

建造师执业印章号：                           ；

安全生产考核合格证书号：                           ；

联系电话：                 ；

电子邮箱：                              ；

通信地址：                                。

本项目中项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。

#### 3.2.3项目经理的更换

项目经理、项目技术负责人、安全主任每月累计打卡不应低于22日历天（因个人原因符合国家规定的正常请假除外），详见专用条件附件《发包人项目参建单位人员实名制管理暂行办法》。

在工程施工期间，需暂时离开工地现场不超过2天，应事先征得总监理工程师的同意，并指定适合的项目经理、项目技术负责人、安全主任代行其职责，书面通知总监理工程师；若暂时离开现场 3 天及以上，则除应事先征得总监理工程师的同意外，还应征得项目主任的同意，并指定适合的项目经理代表、项目技术负责人、安全主任代行其职责，书面通知总监理工程师。

项目经理未经同意离开工地现场时，对承包人处下述额度的违约金：每天 1 万元的额度处违约金。当项目经理未经同意离开工地每年（起始月份为施工许可证颁发之月）累计达到 20 天的，视为承包人重大违约，发包人可予以记录不良行为，并提请行政主管部门对承包人是否存在转包挂靠情况进行调查。

(1)本项目中项目经理允许更换。

承包人更换项目经理、项目技术负责人、安全主任应取得发包人的书面同意。

(2)本项目中项目经理不允许更换，但下列情形除外：

（a）因重病或者重伤（持有县、区以上医院证明）导致2个月以上不能履行职责的。

（b）主动辞职或者调离原任职企业的。

（c）因管理原因发生重大工程质量、生产安全事故，所在单位认为其不称职需要更换的。

（d）无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，建设单位要求更换的。

（e）因违法被责令停止执业的。

（f）因涉嫌犯罪被羁押或者被判处刑罚的。

（g）同时参与发包人多个项目投标且在两个以上发包人项目中标的。

（h）死亡的。

承包人更换项目经理、项目技术负责人应取得发包人的书面同意。更换后的项目经理的履历、综合素质、能力等须不低于原项目经理水平，且更换项目经理（包括发包人要求更换的），每人每次处合同价0.2%且最低50万最高100万元的违约金,上述情形(a)和(h)不处以违约金，其余情形均处以违约金。

若经发包人发现承包人提供的要求更换项目经理的材料弄虚作假，按上述标准双倍违约金。

### 3.3 承包人人员

#### 3.3.2承包人人员

其他主要管理人员（包括技术负责人、安全主任、五大员等，详见专用条款附件《发包人项目参建单位人员实名制管理暂行办法》）须进行考勤打卡，每月累计打卡不应低于22日历天（因个人原因符合国家规定的正常请假除外），考勤打卡数据由发包人管理，合同期内应每日进行考勤（上午及下午均需打卡签到）。技术负责人及安全主任（除经发包人书面同意外）每缺勤一天，处违约金2000元；五大员等（除经发包人书面同意外）每缺勤一天，处违约金500元。

#### 3.3.5劳务工工资

（a）劳务工工资的支付

承包人必须严格按照国家、省、市等有关规定支付劳务工工资，不得拖欠或克扣。

承包人应按照国务院颁发的《保障农民工工资支付条例》、《深圳市住建局关于印发全面治理工程建设领域拖欠劳务工工资问题专项治理行动实施方案的通知》（深建市场〔2016〕34号）等文件的要求实行劳务用工实名制、工资分账管理制度及上述文件规定的其他制度。

具体要求：

按发包人项目参建单位人员实名制管理办法执行。

因承包人未能履行上述义务导致的损失由承包人负责，包括但不限于无法办理施工许可证等。

承包人为履行本条项下义务而发生的费用由承包人承担。承包人并应保证分包人按照前述文件要求实行劳务用工实名制和工资分账管理制度。如因分包人未履行相关义务引发的责任由承包人承担。

如上述援引的法规、政策等发生变化，应以最新公布的为准。

（b）劳务分包工作

建筑劳务分包工作依法依规开展。

### 3.5 分包

#### 3.5.1禁止挂靠、转包或违法分包

允许分包的专业工程包括：除主体工程外，其他专业工程均允许分包。

原则上，只允许承包人分包在投标文件分包人表中的专业分包，分包价格须符合投标文件中分包价格控制表的约定，特殊情况下（即：未在投标文件中进行明确），承包人进行其他专业分包前，须书面报送发包人并经发包人书面同意，分包价格参照分包价格控制表的约定。

其他关于分包的约定： 在进行专业工程分包前，承包人须将拟分包单位的资质、业绩、获奖证明等材料上报发包人及监理审核认可（发包人保留对拟分包单位进行考察的权利，考察费用由承包人支付），并将分包合同呈报发包人备案。

（1）承包人将其承包范围的部分项目分包，不解除合同约定的承包人任何责任和义务。

（2）如承包人没有承担本合同中某专业工程的承建资质，承包人必须根据前款的约定将该专业工程进行分包，分包人必须具备承建该专业工程的资质条件。

（3）承包人与分包人应签订分包合同。分包工程价款由承包人与分包人结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人支付各种工程款项。

（4）承包人不得将全部工程肢解分包。承包人应禁止分包人将分包工程的任何部分再分包。

若承包人出现违反上述规定的情形，发包人要求承包人按照合同总价款的2%承担违约金并赔偿由此给发包人造成的损失。必要情况下，发包人有权单方解除本合同。

（5）针对挂靠或转包或违法分包的特别条款：

（a）工程建设过程中发包人检查发现项目经理、技术负责人或安全主任长期不在岗，经发包人调查认为，承包人存在挂靠、转包或违法分包行为时,承包人拒不改正的，发包人有权依据相关法律法规及合同约定单方解除施工合同；没收承包人全部履约保证金；当期工程进度款不予计量和支付，之前每期进度款支付到合格工程量的80%，剩余20%部分不再支付，作为承包人赔偿发包人的相关损失费用；按已支付进度款作为工程结算款办理工程结算；并移送光明区相关行政主管部门处理。承包人及时纠正，承包人应按合同工期继续完成合同约定的施工内容和任务，除在合同工期内交还合同约定的合格产品给发包人外，如承包人给发包人造成损失，其还应向发包人支付工程结算款10％的违约金。

（b）对承包人资金监管的要求：承包人应在银行设立工程建设资金专户，并接受发包人监管。在工程建设过程中，其专户存款须能确保工程款的及时支付，并不得用于与本工程无关的经济活动。承包人须按月向发包人提供银行对账单等相关资料，以便检查监督资金到位和使用情况。承包人须按月向发包人提供工程进度款的支付情况说明，对材料供应商或分包商等相关单位的工程进度款支付，不得违约拖欠。承包人应保证在施工管理过程中，不得因与材料供应商、分包商等相关单位之间结算纠纷而影响工程进度和工程质量。（发包人认为承包人中标后，存在转包、挂靠的迹象时，应该按本条执行）

### 3.8 履约担保

- 3.8.1履约担保金额

本合同项下的履约担保金额为中标合同金额的10%。

（提示：履约担保的金额一般不超过中标价的10%）

### 3.9 联合体

- 3.9.3 联合体的支付

关于联合体付款的特别约定：             。

## 4. 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

监理人：

名    称：                     ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                      ；

电子邮箱：                       ；

通信地址：                          。

### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：               ；

职    务：                   ；

监理人执业资格证书号：                               ；

联系电话：                      ；

电子邮箱：                      ；

通信地址：                      。

## 5. 工程质量

### 5.1质量要求

创优目标：

若发包人要求该项目创优，承包人应制定创优方案，报发包人审核通过后实施。创优成功，则按照承包人投标报价的措施费计取创优费用，如创优未成功，则不予计取。

如承包人得到超过创优目标的奖项，则按照下述执行。

5.1.1创建优质工程项目

奖罚条款：

（1）工程项目属光明区重点项目，且符合“深圳市优质工程奖”的申报条件，必须获得“深圳市优质工程奖”，获得不奖励，反之，任一满足申报条件的单体如未获得此奖励，则每栋未获奖的单体均处承包人违约金50万元，对于市政项目，如该项目未获奖，处承包人违约金50万元。

（2）如再获得“广东省建设工程优质奖”，奖励100万元，未获得不处承包人违约金，对于市政项目，获得“广东省市政优质样板工程”，奖励100万元，未获得不处承包人违约金。

（3）如继续获得“中国建设工程鲁班奖”(简称“鲁班奖”)，奖励500万元，未获得不处承包人违约金，对于市政项目，获得“中国市政金杯奖”(简称“金杯奖”)，奖励100万元，未获得不处承包人违约金。

既获得“广东省建设工程优质奖”，又获得“中国建设工程鲁班奖”的，累计奖励承包人为500万元，既获得“广东省市政优质样板工程”，又获得“中国市政金杯奖”的，累计奖励承包人为500万元。

如项目获得“中国建设工程鲁班奖”或“中国市政金杯奖”，发包人有权按照深圳市现行建设工程招标投标文件规定，给予承包人投标相应的政策激励。

5.1.2预验收

预验收结果应达到以下要求：

。

预验收评价得分不得低于80分，预验收复查问题整改率不得低于80%。否则，须重新进行预验收评价或预验收复查。

### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

。

监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

### 5.5质量、安全检查

发包人对年度质量安全排名靠前的承包人给予奖励，对年度质量安全排名靠后的承包人承担违约金。年度质量安全排名靠前是指发包人汇总的年度排行榜中，年度质量安全排名在前15%且得分大于85分的（按参与排名承包人数量计算，四舍五入，且不超过3名）；年度质量安全排名靠后是指发包人汇总的年度排行榜中，排名在后15%且得分低于80分的（按参与排名承包人数量计算，四舍五入，且不超过3名）。标准如下：

| 排行榜类别 | 奖励或违约金标准 |
| --- | --- |
| 质量 | 签约合同金额≤5000万元，奖励或违约金（合同价的1‰，不超5万元）； 5000万元＜签约合同金额≤20000万元，奖励或违约金（合同价的1‰，不超10万元；） 20000万元＜签约合同金额≤50000万元，奖励或违约金15万元； 50000万元＜签约合同金额，奖励或违约金20万元。 以上所有奖励或违约金的50%由承包人项目管理团队获得或承担。 |
| 安全文明 | 签约合同金额≤5000万元，奖励或违约金（合同价的1‰，不超5万元）； 5000万元＜签约合同金额≤20000万元，奖励或违约金（合同价的1‰，不超10万元；） 20000万元＜签约合同金额≤50000万元，奖励或违约金15万元； 50000万元＜签约合同金额，奖励或违约金20万元。 以上所有奖励或违约金的50%由承包人项目管理团队获得或承担。 |

## 6.安全文明施工与环境保护

### 6.1安全文明施工

#### 6.1.1一般要求

增加：

在实施和完成本合同工程及其缺陷修复的整个过程中，承包人应该遵守深圳市相关主管部门的有关规定：

《深圳市建设工程安全文明施工十项标准（试行）》

《深圳市建设工程安全文明施工十项禁令》

《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》

《深圳市建设工程现场文明施工检查评定标准》

《深圳市建设工程安全文明施工标准》（SJG-46-2018）

《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》

《深圳市建设工程扬尘污染防治专项方案》

广东省住房和城乡建设厅、深圳市住房和建设局及发包人印发的其他相关规定及办法

总承包单位应对工地的安全文明措施进行标准化管理。

#### 6.1.8建立三级安全检查制度

承包人应建立三级安全检查制度，每周开展一次自行检查，检查完成后应针对不符合项目进行整改落实，并做好文件归档记录，发包人每月对承包人和监理人的安全检查记录进行检查。

#### 6.1.9安全体验馆建设

承包人应建设安全体验馆，安全体验馆的建设应满足相关质量安全标准，且必须包括以下内容（但不限于以下内容）:

安全体验培训区、平衡木体验、移动式操作平台体验、灭火器演示体验、安全带使用体验、梯子体验、钢丝绳作业体验、安全栏杆推倒实验、综合用电体验区、开口部坠落体验、搬运重物体验、防护服培训、安全帽的撞击体验、安全提示标志等。

（注：招标部分的金额为人民币5亿元及以上的总承包工程可勾选；如项目分标段委托的，由发包人指定标段建设。)

#### 6.1.10外架防护采用金属防护网

承包人须采用金属防护网进行外架防护（图例如下）。

（注：招标部分的金额为人民币3亿元及以上或8层及以上的房建项目须勾选。）

#### 6.1.11安全事故应急预案

承包人应在合同签订后在发包人给定的时间内编制安全生产安全事故应急预案。

#### 6.1.12建设单位办公临建要求

承包人应为发包人提供临时办公用房，要求为（由发包人二选一）：

箱式房模块化设计，以集装箱体为基本单元，组合搭设办公及会议用房（参考图例1、2、3）。具体配备数量、面积等详见招标文件；

其他形式的临时办公用房。具体要求详见招标文件。

图例1：

图例2：

图例3：

#### 6.1.13发包人办公区后勤保障

要求承包人聘请正规保安公司的保安负责施工工地及发包人现场办公场所的保安管理工作，确保现场安全。发包人和承包人办公区分别独立设置，发包人办公区后勤保障工作（保安、清洁卫生、办公室花卉租赁）的相关要求如下，如承包人达不到以下要求，发包人有权自行签订合同，费用从结算款中扣除。

##### （1）保安服务

承包人应采取相应保卫措施，防止出现相关设施、设备被盗行为，施工工地及发包人办公区须由专业保安公司24小时负责照看，费用已包括在报价中，发包人不再另行支付相关费用。若因承包人原因引起的财产损失，全部由承包人承担。

(a)承包人派驻发包人办公区的保安员依照发包人的规章制度及要求，在不违反国家法律的前提下，维护发包人正常的工作、生产、生活秩序，保护护卫区域内的人员、财产的安全。承包人选派到发包人的保安员，必须具备以下条件：

①遵纪守法，品行良好，无违法犯罪记录，经政审合格；

②年龄在18周岁以上，45周岁以下，具有初中毕业以上文化程度；

③经政审、培训、考核合格，取得深圳市公安局颁发的保安员资格证和上岗证，具备保安专业知识。

（b）保安员职责

①保护发包人护卫区域的财产安全，维护护卫区域内的正常秩序；

②保护好在护卫区域内发生的刑事、治安案件或灾害事故现场，维护现场秩序；

③把现行违法犯罪嫌疑人扭送到公安机关处理；

④做好发包人护卫区域内的防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故等安全防范工作；

⑤遵纪守法、文明值勤、优质服务，严格执行发包人及保安公司的各项规章制度，接受发包人领导及主管人员的管理,服从发包人领导的工作安排，全力维护双方的合法权益和声誉。

（c）发包人的权利和义务

对违反发包人各项规章制度，不服从管理，工作不尽职责的保安员，发包人有权向承包人提出调换，承包人应在48小时内无条件调换，补充符合发包人要求的保安员。

（d）承包人的权利和义务

①负责保安员的招聘、培训、政审、办证、考核及人事档案的管理。

②负责保安员日常工作的安排与管理、岗位值勤、作风纪律、内务卫生、岗位训练、岗位轮训和保安业务的指导，监督检查和管理工作。

③负责对保安员的奖励、处罚、请假、辞工、辞退等方面的工作。

④负责保安员服装、帽子、帽徽、肩章、领带、腰带、胶警棍等装备的配备。因工作需要，保安员需配备的对讲机、雨衣、雨鞋、电筒、大衣等装备也由承包人负责。

⑤督促教育保安员接受发包人领导及主管人员的工作检查和监督管理。

⑥协助发包人处理好与当地公安机关的正常工作关系，最大限度地避免发包人利益受到损害。

⑦承包人负责提供保安员住宿场所及派驻现场保安员的工资、社会保险及其他福利待遇等，发包人不再另行负担任何费用。

（e）违约责任

①承包人当班保安员因失职造成发包人财物损失，数额较小的，承包人有责任返还给发包人，情节严重的，损失金额较大、达到立案标准的，送交司法机关追究其法律责任。

②因发生不可抗拒事件（如地震、战争、灾害等），而给发包人造成损失，承包人不承担任何责任。

##### （2）清洁卫生

（a）清洁服务范围：

①现场办公区内所有办公室、会议室及其办公设备、公共通道、院内地坪及其他公共区域及设施的清洁保养；

②所有卫生间、茶水间的清洁保养；

③清倒日常生活垃圾，清洁垃圾桶；

④负责对每天的报纸、杂志的分发，更换饮水机直饮水，管理开水设备杂活。

清洁服务范围表

| 清洁项目 |  | 日常作业 |  | 定期作业 |  | 清洁标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每天 | 次数 | 每月 | 每季 |  |
| 办 公 室 | 办公室桌椅 | 清抹 | 1 |  |  | 保持干净 |
|  | 隔板 | 顶面清抹 | 1 |  |  | 无尘无污 |
|  | 废纸篓 | 清倒垃圾 | 1 |  |  | 保持干净 |
|  | 门窗 | 保洁 | 1 |  |  | 无污浊 |
|  | 玻璃 | 保持清洁 | 1 | 清洁剂清洁1次 |  | 光洁明亮 |
|  | 空调机面/百叶 | 清抹 | 1 | 清洁剂清洁1次 |  | 无污浊 |
|  | 灯管盘 |  |  |  | 清洁1次 | 无污浊 |
|  | 室内地面及走廊 | 清拖 | 1 | 清洁1次 | 打蜡1次 | 无污浊 |
| 公共 区域 | 院内地坪 | 保持清洁 |  |  |  | 保持干净 |
|  | 卫生间、茶水间 | 保持清洁 |  |  |  | 保持干净 |
|  | 垃圾桶 | 清倒垃圾 | 1 |  |  | 保持干净 |
| 其他 | 发包人临时安排的清洁服务区内的清洁任务 |  |  |  |  |  |

（b）清洁服务方式：承包人包工包料、包设备、包安全，发包人负责协助承包人开展有关清洁工作，提供清洁作业的水、电及作为存放清洁工具、机械、物料的存放场所。

（c）约定事项

①受条件限制，发包人不负担承包人派驻清洁现场清洁工的食宿及其费用；

②承包人负责派驻清洁现场清洁工的工资、社会保险及其他福利待遇等，发包人不再另行负担任何费用；

③清洁不合格的，发包人有权要求承包人及时进行整改；

④对不服从管理的清洁工，发包人有权要求承包人及时更换，承包人在接到发包人更换清洁工的通知后应在24小时内予以响应。

（d）发包人的权利及义务：

①负责清洁工日常工作的管理；

②发包人为清洁工提供工作所必需的用水、用电，并保证其正常供应；

③对规定范围内的清洁工作进行验收。

（e）承包人的权利及义务：

①按规定全面履行上述清洁职责；

②采取安全可靠的方式进行清洁卫生作业，接受发包人的监督管理；

③对清洁作业包工、包料，并自行解决作业所需物料、工具、机械设备等；

④除保证清洁质量达到要求外，还应保证发包人之财产完整不受损。否则，除发包人认为可以接受的理由外，承包人应无条件就其清洁作业所造成的损失给予照价赔偿或修复。

##### （3）办公室花卉租赁

（a）项目组办公区室内绿化标准：

①每间会议室内至少摆放4盆绿色植物，会议桌中间摆一排时花；

②每间办公室至少摆放2盆绿色植物；

③绿色植物含绿萝、发财树、金钱树、巴西铁树等。

（b）约定事项：

①承包人向发包人所提供的花卉，由承包人负责浇水、施肥、修剪等日常管理工作，并根据不同品种及花卉情况随时进行更换，保持所供花卉的新鲜和美观；

②发包人应为承包人提供管理上的方便。

### 6.3环境保护

#### 6.3.1扬尘污染防治

施工总承包工程的特别要求（土建）：

依据《深圳市大气环境质量提升计划》、《光明区绿色工地评选实施方案》等相关规定的要求，在建工程项目在推进大气污染防治、改善环境空气质量，促进城市可持续发展方面必须满足以下规定要求：

（a）要求承包人除落实深圳市规定的“7个100%”扬尘防治要求外，还需按照《深圳市扬尘污染防治管理办法》《深圳市光明区施工工地扬尘防治长效管理工作指引（第二版）》、等相关规定全面落实各项扬尘污染防治措施；

（b）施工机械必须达到国家第二阶段的排放标准，并符合深圳市在用非道路移动机械用柴油机排放特区技术规范的要求，鼓励使用LNG或电动施工机械。2015年起，全面推行使用加装主动再生式柴油颗粒捕集器的柴油工程机械，工程项目中选用LNG或电动施工机械的比例不低于30%。

（c）土石方工地出口必须按规定安装车辆自动喷淋系统，推广利用工地基坑回用废水清洗余泥渣土运输车辆；

（d）承包人必须设置项目扬尘视频监控设施，建设扬尘视频监控平台，建设用地面积大于5万平方米的房屋建筑工程及房屋拆除工程，在主要施工工地出口、起重机、料堆等易起尘的位置安装视频监控设施，实现重点环节和部位的精细化管理。

发包人将在项目实施过程中依据扬尘防治的有关要求对承包人进行重点检查，对于出现违反规定的行为,发包人有权采取限期整治、责令停工等措施。同时，对于违反规定的承包人，发包人有权采取记录承包人不良行为、录入企业履约评价档案等违约处理措施。

#### 6.3.3余泥渣土运输的要求

##### （1）词语定义

余泥渣土运输车辆（泥头车）：指承担本工程施工现场土石方、部分建筑材料及建筑垃圾运输任务且相关证件齐全的合格车辆。

##### （2）证件种类的要求

承担本合同余泥渣土运输任务的专业运输单位及其营运的余泥渣土运输车辆应当具备相关职能部门核发的下列证件：

（a）专业运输单位应具备：《道路运输经营许可证》；

（b）余泥渣土运输车辆应具备：《道路运输许可证》《机动车行驶证》；

（c）因工程客观情况需要，余泥渣土运输车辆需承担建筑垃圾运输任务，应办理《城市建筑垃圾准运证》；以及，余泥渣土运输车辆需行驶市区内禁行路段，还应办理《深圳市余泥渣土运输车辆临时通行证》。在同等情况下，承包人应优先选择具备《深圳市自卸车企业资质达标证书》余泥渣土运输单位。

##### （3）承包人自行运输或分包

若承包人具备本条第（2）款规定的前两项证件，可自行组织完成本合同约定的余泥渣土运输任务。若承包人不具备本条第（2）款第一项证件要求，经发包人书面同意，承包人应将余泥渣土运输任务分包给符合本条第（2）款条前两项证件要求的专业运输单位。并且，承包人应将余泥渣土运输分包合同及其他相关资料送发包人和监理人审核。此审核并不免除承包人应承担的本合同义务。

##### （4）承包人违约

若承包人不具备本条第（2）款规定的第一项证件而自行承担余泥渣土运输任务，应承担违约责任。若承包人将余泥渣土运输任务分包给不符合本条第（2）款规定的第一项证件要求的专业运输单位，亦将承担违约责任，向发包人支付 5 万元违约金。

同时，对上述两种违约行为导致的工期延误和（或）招致费用增加，承包人责任自担。

##### （5）车辆与人员要求

承担本工程余泥渣土运输任务的车辆证件应当符合本条第（2）款规定的证件要求。车辆应为符合《常用重型货车（泥头车）数据信息对照表》外形数据的重型车辆。在承包人具备营运资格时，其安排的余泥渣土运输车辆的专职司机姓名和对应车牌号码，由承包人在实施前报发包人备案，若项目为重点区域的政府投资项目，承包人应使用纯电动泥头车，禁用燃油泥头车，具体要求见招标文件。

在承包人不具备营运资格时，承包人和车辆运输分包人应在余泥渣土运输分包合同中明确承担合同约定余泥渣土运输任务的余泥渣土运输车辆和专职司机。

对上述情形，如需改变已提交的车辆和专职司机名单，承包人或车辆运输分包人应在确定改变前7日将拟改变的名单提交发包人或承包人审核确认。

若承包人违反上述规定，应承担违约责任；承包人向发包人支付5000元/车·次的违约金。

对于车辆运输分包人违反上述规定，承包人亦应在运输分包合同中约定此违约责任。

##### （6）专职检查

承包人应安排专职检查人员对余泥渣土运输车辆和专职司机依合同约定的内容进行检查。对违反合同约定的检查结果，承包人应责令相关方限期整改。整改期间，整改所涉余泥渣土运输车辆不得承担本工程约定的运输任务。承包人安排的专职检查人员和检查内容，由承包人在实施前报发包人备案。

##### （7）安全文明运输

承包人对余泥渣土运输车辆在离开施工现场前核查是否存在超载、车盖密封不严等违反城市道路管理、环境保护等相关规定及安全隐患的问题。如发现上述问题，承包人应指派本合同本条第（6）款指定的专职检查人员责令相关方采取纠正措施至符合相关规定和（或）合同约定。对存在问题拒不纠正或纠正仍不符合相关规定和（或）合同约定的，该专职检查人员不得放行其离开施工现场，并立即通知项目经理和余泥渣土运输分包人（如有）。

若承包人对本款发现的问题拒不履行合同义务，承包人向发包人支付违约金 5 万元。

##### （8）检查纠正责任

承包人应对本条第（6）款和第（7）款约定的检查纠正工作制定专项工作程序，并监督和督促专职检查人员认真履行合同约定的职责。此项监督和督促并不免除承包人应承担的本合同义务。

若承包人指定的专职检查人员违反合同约定的检查纠正职责，承包人向发包人支付违约金 5 万元。

##### （9）车辆保险

第6.3.3条所述的承担工程余泥渣土运输任务的车辆应当向有关保险公司投保，并取得车辆保险单。如因未投保的余泥渣土运输车辆造成第三人财产损失和（或）人身伤亡，余泥渣土运输车辆所属专业运输单位应承担连带责任。

基于本条第（3）款的约定，承包人和车辆运输分包人应在余泥渣土运输分包合同中明确本条所述的连带责任。

##### （10）进一步的违约处理措施

若承包人因违反上述泥头车雇用及运输管理规定给发包人造成损失，除按照上述规定支付违约金外还应向发包人赔偿包括但不限于损害赔偿金、违约金、诉讼费、仲裁费、律师费等损失，情形严重的，除承担上述违约责任外，发包人有权解除本工程施工合同。承包人近三年内（从截标之日起倒算）曾被发包人履约评价不合格的，发包人有权依法依规拒绝承包人参与投标。

## 7. 工期和进度

### 7.1施工进度计划

本工程项目工期是按照总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。已充分考虑可能出现的各种规模的下雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日（包含五一、十一、元旦、春节等法定长假）、工地及周边环境、劳务市场变化等影响因素，不可抗力除外。

通用条款第7.6原因外，承包人不能按时开工的，应当不迟于本合同约定的开工日期前 5 日，以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人不同意延期要求或承包人未在规定的时间内提出延期开工要求的，工期不顺延。

单项工程完成时间的约定：

本工程工期不超过     日历天。计划开工时间为    年   月   日（具体以开工令为准），计划竣工时间为    年   月   日。

节点形象工期要求：

工期节点一：      部分，发包人在    年    月    日前移交至承包人的场地，

承包人需在      年     月      日前完成                                 。

工期节点二：      部分，发包人在    年    月    日前移交至承包人的场地，

承包人需在      年     月      日前完成                                   。

工期节点  ：                                                                  。

最后工期节点：      部分，承包人需在    年    月    日至    年    月    日前所有工程内容并竣工移交至发包人。

### 7.6工期延误

#### 7.6.1工期的延长

承包人在基础开挖中，发现实际地质情况与有关地质报告严重不符造成施工难度增加的，承包人可提出延长工期的申请，经监理人、发包人书面批准同意后可延长工期。

合同双方关于工期延长的约定：对于规模调整等非承包人原因导致的工期延误，承包人可提出延长工期的申请，经监理人、发包人书面批准同意后可延长工期。

## 8. 材料与设备

### 8.1承包人采购或提供材料与工程设备

#### 8.1.2材料、设备的品牌

（1）施工图纸、工程量清单、合同所附技术规范及要求、参考品牌之间的技术规格可能存在差异，在实施过程中按以下原则处理：

①设有参考品牌的设备，生产厂家的定型规格中不能满足施工图纸、工程量清单、技术要求的，经发包人认可后可采用参考品牌生产厂家规格最接近的产品替代，结算时价格不作调整；

②当施工图纸、合同所附技术规范及要求相矛盾时，在施工选用时优先将确保工程质量作为前提，由发包人确定最终的选用规格；

③如最终选用材料设备适用现有工程量清单单价，则按现有工程量清单单价进行计价，如没有可适用的工程量清单单价，则按通用条款10.3条进行定价。

（2）发包人对承包人采购材料设备的特别约定：

①本工程除了由发包人供应的材料、制品、设备外，其余全部工程的材料、制品均由承包人承担。

②承包人负责采购材料的，应按照招标文件有关要求，采购前应取得发包人和监理人书面同意，并严格按照设计文件和有关标准要求采购，并提供质量合格证书、检验合格证书以及生产商的生产许可有关证件，对材料设备质量负责。未取得发包人和监理人书面批准的，不予计量。当招标文件规定材料的品牌及规格或价格时，承包人应选择规定品牌和规格；当承包人选择规定品牌以外产品时，必须报发包人和监理人书面批准，其质量标准不得低于规定品牌，如经批准的材料品牌、规格其价格高于原投标报价，超出部分费用由承包人承担；若批准的品牌价格较原投标报价节省，节省费用归发包人所有。发包人的任何批准或不批准皆不会减轻承包单位按合同文件规定应承担的责任，批准应以发包人书面形式发出为准，否则无效。若承包人在未取得发包人和工程师的批准时，擅自采购其他品牌的材料，发包人有权不予支付相应的工程价款；导致供货错误、供货延误、工期拖延、工程质量等责任全部由承包人承担，若造成发包人损失的，承包人应赔偿由此给发包人造成的全部损失。

③承包人采购的材料在使用前，发包人进行检验或试验，不合格的不得使用，合格的检验或试验费用由发包人承担，不合格的检验或试验费用由承包人承担。监理人对材料的材源及送检质量的认可并不意味着本批材料都已被批准合格，也不应妨碍监理人在任何时候拒绝采用这类材料。

④监理人发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备的，必须要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由此产生的费用，全部由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。

⑤选择材料供应商时，承包人应提供不少于3家信誉较好的供应商，报监理人及发包人共同确认后方可采购。

⑥材料、设备参考品牌要求：当招标文件规定材料的参考品牌及规格时，承包人应当首先选择参考品牌和规格；若招标文件中规定材料的参考品牌及规格全部不满足和确属市场无货或缺货，才能选择招标文件规定材料参考品牌及规格外的产品，当承包人选择规定品牌或规格外的产品时，必须报发包人和监理人书面批准同意，其质量标准不得低于原规定品牌，并应履行相关材料、设备询价手续，如经批准的材料品牌、规格其价格高于原投标报价，超出部分费用由承包人承担；若经同意使用的品牌价格低于原投标报价，其中的节省费用归发包人所有。发包人的同意以书面形式为准。

《主要材料参考品牌一览表》可参考选用《深圳市建筑工务署材料设备参考品牌库》，也可选用发包人拟定的品牌库，见专用条款附件十一。

#### □8.1.5为发包人提供交通设施服务

(a)为解决发包人管理人员前往工程现场的交通问题，由承包人提供车辆供发包人使用，承包人应在合同签订之日起十五天内将车辆交发包人。

车辆使用期限为：合同签订之日起    天内起至合同工程竣工结算完成后3个月（最长不超过项目竣工后2年）为止，如整项工程的竣工以分段形式及以分段竣工证书确认，使用期以最后的分段竣工证书日期为准。在使用期限内，车辆所有权归承包人，发包人拥有车辆的使用权并承担保管责任；使用期后，车辆将归还予承包人。

(b)车辆须符合以下要求：

越野车，车况良好；

车身价不低于16万元；

旧车使用年限不超过2年。

(c)车辆牌照及保险：

①深圳牌照；

②承包方须为该车辆购买全保，同时第三者责任险保额不低于50万元。

(d)车辆经费及保养：

车辆使用期间的油料、养路费、GPS防盗安装费、服务费、保养及维修费、停车费等其他杂费，由承包人负责。承包人需在收到有效报销凭据后7日内办理报销。

### 8.2材料与工程设备的保管与使用

#### 8.2.2承包人在设备、材料管理的责任

根据工程实际，部分材料或设备（如等）拆除后需要保留利用的，承包人施工时应对材料或设备进行保护性拆除，同时将拆下来的材料或设备采取相应措施妥善保管，保证材料或设备的正常安装和使用。若承包人拆除或保管不当造成损坏引起费用增加，由承包人自行承担。

## 9. 试验与检验

### 9.6检验费用

#### 9.6.1有约定的检验费用

根据《关于进一步加强深圳市房屋建筑和市政基础设施工程质量检测监管工作的通知》（深建质安〔2019〕83号），发包人委托本项目第三方检测单位，承担按各类验收规范规定的见证送检及专项检测的检测费用；监理人具体负责现场见证送检及专项送检的实施；承包人负责建立标准养护室，按规程制作试块并养护，其他试验样品的取样或提供等，并自行承担相应的费用。

承包人按相关规定对项目所用材料设备进行自检，由承包人自身或委托检测单位进行自检，自检费用由承包人承担，但自检报告不作为本项目验收依据。

#### 9.6.2未约定的检验费用

### 9.7样品

#### 9.7.1施工样板

根据需要，发包人可要求承包人制作施工样板。承包人制作的样板，经发包人检验合格后，由发包人、承包人双方封存。样板作为发包人竣工验收的实物标准。制作样板的全部费用，由承包人承担。

承包人报价时提供的样板，由发包人、承包人双方封存，作为发包人竣工验收的实物标准。

承包人需要使用代用材料时，材料品质和标准、性能不能低于被代用材料，且须经发包人认可后才能使用，超出部分费用由承包人承担。

#### 9.7.2样板引路制度

为了保证操作工艺的质量，实施实物质量样板引路的办法：

(a)质量样板引路方案的制定：开工前，承包人要根据工程的特点、施工难点、工序的重点、防治工程质量通病措施等方面的要求，组织参与编制和实施工程施工组织设计和专项施工方案的相关技术管理人员，研究制订工程质量样板引路的工作方案。工作方案内容应包括：工程概况与特点、需制作实物质量样板的工序和部位（含样板间）、制作实物质量样板的技术要点与具体要求、将质量样板用于指导施工和质量验收的具体安排、相关人员的工作职责以及根据工程项目特点所制订的其他内容。工作方案经承包人有关部门批准和送项目总监理工程师批准后实施，并报送发包人。实行专业分包的，分包企业应在施工总承包企业的指导下，制定相关的工程质量样板引路工作方案，经施工总承包企业同意后送项目总监理工程师审批后实施，并报送发包人。

(b)制作的实物质量样板应符合有关技术规范和施工图设计文件的要求，质量样板需经承包人相关部门（或委托该工程项目技术负责人）复核确认，发包人和监理人同意后方可用于技术交底、岗前培训和质量验收。

(c)制作房屋建筑工程实物质量样板的工序、部位

□①混凝土结构工程

柱、剪力墙、梁、板、楼梯等钢筋的制作、安装、固定；

受力纵筋连接（焊接、机械连接等）外观质量；

模板安装中支撑体系、安装和加固方法、防止胀模、漏浆的技术措施；

模板的垃圾出口孔制作；

楼面柱根部清除浮浆、凿毛；

混凝土施工缝、后浇带、楼面收光处理及养护。

□②砌体工程

有代表性的部位的砌体的砌筑方法；

有代表性的门窗洞口的处理；

填充墙底部、顶部的处理；

构造柱、圈梁、过梁的处理。

□③屋面工程

屋面防水、隔热；

屋面排水；

屋面细部。

□④门窗和幕墙工程

有代表性的门窗安装；

门窗洞的细部处理；

有代表性的幕墙单元安装。

□⑤装饰工程

外墙防水；

外墙饰面；

内墙抹灰；

内墙饰面砖铺贴；

天花安装；

厨、厕间防水；

有代表性的装饰装修细部。

□⑥建筑节能工程

有关标准规定需制作样板的部位。

□⑦给排水工程

穿楼板管道套管安装；

卫生间给排水支管安装；

卫生间洁具安装；

屋面透气管安装；

管井立管安装。

□⑧建筑电气工程

成套配电柜、控制柜的安装；

照明配电箱的安装；

开关插座、灯具的安装；

电气、防雷接地；

线路铺设；

金属线槽、桥架铺设。

⑨通风空调工程

标准层风管制作安装；

标准层水管安装；

风机盘管、风口、风阀、百叶安装；

风管、水管保温。

其他：

制作实物质量样板的工序、部位，不限于以上内容，还包括建设单位、施工和监理企业认为需要制作实物质量样板的其他工序、部位。

## 10. 变更

### 10.3变更的估价

对于实际测出的工程量超过招标清单所列数量25%的（工程量清单漏项、新增工程、设计变更等项目的工程量不计入此项），对超出25%以上的工程量承包人可申请重新确定结算价格。重新确定价格的方法：经监理人审核，发包人审批，报相关机构审定（审核），以相关机构审定（审核）的综合单价为基准，下浮投标总价净下浮率后作为合同结算价。

## 11. 价格调整

### 11.1市场变化引起的费用的增加或减少

承包人在投标时应考虑到在招标期间及合同有效期间内，由于劳务和（或）材料价格的上涨，以及任何其他事项的价格上涨而引起工程施工成本增加的风险，合同价款不会因此而调整（政府有明文规定的除外）。

本款适用于固定单价合同的调差。在合同履行过程中，□人工、□结构用钢材、□混凝土、□沥青混凝土、□电缆、□预拌砂浆、□柴油、□汽油、□机械、□用于本工程的某种材料价格总额达到签约合同价的5%及以上的主材价格比截标期信息价格（详见调整公式）涨落超过±5%（不含本数）时，其超过部分的人工、材料价格可给予调整。采用施工期信息价或通过市场询价定价的材料，以及措施费中包含的人工、材料，不再进行调差，不适用本款。

工料机调差费用部分应按《深圳市建设工程计价规程》计取规费和税金，不计企业管理费和利润。工料机调差费用应按专用条款的约定进行计算和支付。

上述人工、材料的调整在与其相关的工程完工后一次性进行。调整的金额经确认后，可在随后及时进行支付。例如：房屋建筑总承包工程在主体结构封顶之后，与钢材、混凝土有关的工程就全部完成，之后不再有工程需要使用钢材、混凝土时，就可进行本合同钢材、混凝土的价格调整并办理支付手续；其他人工、材料的价格调整参照上述方法进行。具体调差公式为：

#### 11.1.1材料调差方法

当P＞P0时：

①Pt＜P0，且P /P0＞1.05，则：

C增=Q总×Pt×(P /P0－1.05)

②Pt≥P0，且P /Pt＞1.05，则：

C增=Q总×Pt×(P /Pt－1.05)

当P＜P0时：

①Pt＜P0，且P /Pt＜0.95，则：

C减=Q总×Pt×(0.95－P /Pt)

②Pt≥P0，且P /P0＜0.95，则：

C减=Q总×Pt×(0.95－P /P0)

式中：

P0－投标截止日期已出版的最新一期或约定一期《深圳市建设工程价格信息》发布的某材料价格。示例：如《深圳市建设工程价格信息》2015年第6期出版时间是2015年6月5日，投标截止日期如果是2015年6月4日或6月5日，则P0对应的信息价是指2015年第5期《深圳市建设工程价格信息》，投标截止日期如果是2015年6月6日，则P0对应的信息价是指2015年第6期《深圳市建设工程价格信息》。

Pt－承包人投标文件商务标书中某材料的投标单价，如投标报价中无法确认某材料的单价时，则Pt取值为P0×（1-投标总价净下浮率）；

C增－调增合同价格；

C减－调减合同价格；

Q总－本工程某材料根据图纸计算并考虑投标报价中材料消耗量之后的总工程量。

P－计算方式如下（或按另行约定的方法）：

①加权平均法：

P -施工期加权平均价格，即∑(Qi×Pi)/Q总，其中Qi为施工期第i个月某材料用量，该用量为当月已计量工程中，某材料根据图纸计算并考虑投标报价中材料消耗量之后的工程量；Pi为施工期第i个月当期《深圳市建设工程价格信息》发布的某材料价格。例如施工期第i个月是2015年7月，则对应《深圳市建设工程价格信息》2015年第7期。

②算术平均法：

P -本工程有某材料投入月份对应《深圳市建设工程价格信息》发布某材料价格的算术平均值。例如有某材料投入月份是指2015年5至7月，则对应《深圳市建设工程价格信息》2015年第5至7期价格信息之和除以3。

#### 11.1.2人工、机械使用调差方法

⑴用于本工程的机械使用发生价格波动时，按照11.1.1款调差公式，将公式中的材料价格替换为机械使用价格，调整合同价格。

⑵用于本工程的人工发生价格波动时，调差方式：

①按照11.1.1款调差公式，将公式中的材料价格替换为人工价格，即P0、Pi分别为投标截止日期、施工期第i个月《深圳建设工程价格信息》发布的某人工工日单价，调整合同价格。

或

②按照人工费指数调差：

当I /Io﹥1.05时，则：C增=L总×(I /Io-1.05)；

当I /Io﹤0.95时，则：C减=L总×(0.95-I /Io)

式中：

I -施工期平均人工费指数（即∑(Li×Ii)/L总，Li为施工期第i个月某工种人工费（调差前），Ii为施工期第i个月当期《深圳市建设工程价格信息》发布的某工种人工费指数）；

Io─投标截止日期已出版的最新一期或专用条款约定的一期《深圳市建设工程价格信息》发布的某工种人工费指数；

C增─调增合同价格；

C减─调减合同价格；

L总─承包人投标文件商务标书中某工种总人工费。

### 11.3合同价格的调整方式

固定单价合同中包含的分项固定合价工程存在下列情况的，还应从固定合价中扣减相应的价款：

（a）发包人取消的发包内容；

（b）设计变更减少的承包内容；

（c）承包人未按招标文件或招标图纸完成相应承包内容。

固定单价合同中包含的分项固定合价工程的调价原则：

（a）深化设计不予调价；

（b）优化设计不予调价；

（c）增加或减少承包范围的予以调价；

（d）发包人确认的设计变更予以调价；

（c）、（d）款扣减项目执行投标报价，增加项目价格执行10.3条。

### 11.4不平衡报价的调整

在工程实施的整个过程中，发包人均可依据投标人须知的规定对承包人不平衡报价进行调整。特别约定：                                            。

### 11.5措施费的调整

发生下列情形之一的，其措施费可根据实际情况由承包人提出申请，报发包人确认批准并经相关机构审定（审核）后予以适当调整：

(a)承包范围以外的新增工程；

(b)暂估价工程；

(d)经发包人（技术委员会）批准的重大设计变更且需要增加措施费用的；

重大设计变更是指：                                          。

(c)现场存在混凝土构件模板支撑高度超过8m，或搭设跨度超过18m的高大模板支撑系统（支架），且支撑系统（支架）方案经相关单位审批及专家论证。

(d)工程变更引起的安全文明措施费（按现行安全文明措施费率计取）；

(e)单列的安全文明措施费（包括围挡、场地硬化）；

(f)经政府部门批准的交通疏解方案（列入措施费部分）；

(g)非承包人原因引起的非正常施工措施及费用。

(h)其他：                            。

上述情形以外的措施费，原则上按中标清单包干计取，结算时不再调整。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格和费用

#### 12.1.4材料设备暂估价的最后确定

深圳市相关主管部门的规定有：

《深圳市建设工程造价管理规定》

《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》

《深圳市建设工程计价费率标准（2018）》

《深圳市建筑工程消耗量定额（2016）》

《深圳市安装工程消耗量标准（2020）》

《深圳市市政工程消耗量定额（2017）》

《深圳市装配式建筑工程消耗量定额（2016）》

《深圳市装饰工程消耗量定额（2020）》

《深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额（2017）》

以及其他深圳市现行定额。

### 12.3工程款支付

#### 12.3.1供应商货款支付

承包人不得拖欠材料设备供应商的货款。承包人收到含有材料设备款的工程进度款后，未按其与材料设备供应商签订合同约定的期限支付应付货款的，发包人有权暂停支付承包人应收款项，直至承包人纠正为止；同时发包人有权代替承包人直接支付其应付货款，承包人不得对此提出异议。此外，发包人可根据承包人拖欠货款的情节轻重，在履约评价中予以记录，或直接记录承包人的不良行为记录，承包人近三年内（从截标之日起倒算）曾被发包人履约评价不合格的，发包人有权依法依规拒绝承包人参与投标。

#### 12.3.2预付款支付及扣回

本工程开工预付款为合同价(不含暂列金额和奖励金）的  %即      万元（人民币）。在本合同协议书生效后，承包人应按照合同约定提交与预付款等额的开工预付款担保，预付款担保的形式见协议书附件三；监理人签发开工预付款证明书作为预付款请款资料之一，发包人办理支付手续并提交给相关付款部门。

开工预付款在期中支付证书的累计支付金额达到合同价的35%（不含预付款）之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成合同价的1%，扣回开工预付款的2%）分期从各月的期中支付证书中扣回，全部金额在期中支付证书的累计支付金额达到合同价的85%时扣完。

#### 12.3.3期中支付

进度款的支付需依据监理人签发的期中支付证书办理支付手续并提交相关付款部门，累计月支付金额达到合同价(不含奖励金）85%时暂停支付。工程竣工验收后，且承包人按照合同要求提供竣工结算资料并经发包人委托的造价咨询机构初审后，如发包人认为不存在超付风险，付至合同价(不含奖励金）的    %【通常可设置为60%-70%】。

工程竣工结算后，支付到审定工程结算总额的97%，留下3%的保证金。

保证金待保修期满    年且无任何质量问题时，在经监理人核证的最后支付证书中退还给承包人。

#### 12.3.4其他费用的支付

（1）“措施项目清单计价表”中的措施费用（安全文明施工措施费除外）经工程师和发包人审核后根据实际完成内容随分部分项工程进度款支付，累计支付达到该清单总金额的85 %后暂停支付。

（2）设计变更、工程变更，变更费用经发包人确认后，随月进度款支付，支付比例同月进度款，工程变更价款、材料调差（若有）的支付至发包人审批金额的     %【通常可设置为60%-70%】时停止支付。

（3）洽商、索赔费用经发包人确认后，随月进度款支付，支付至发包人审批金额的     %【通常可设置为60%-70%】。

（4）发包人有权在期中支付款项中直接扣除承包人的违约金、罚款及其它应扣款项。

（5）规费和税金按投标文件所报费率随工程进度款按月支付。

#### 12.3.5安全文明施工措施费的支付

发包人在本项目开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工措施费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。

发包人要求承包人对安全文明施工措施费专款专用。

#### 12.3.6奖励金支付

承包人获得专用条款5.1及5.3中规定的奖励时，奖励金与进度款同期支付。

#### 12.3.7期中支付的最低金额

期中支付的最低金额：    万元，当期未计量的工程量并入下一期符合期中支付约定的进度款中进行计量、支付。期中支付款数额以万元为最后一位，其尾数金额向下一期累计。

#### 12.3.8承包人发票要求

应当在发包人每次付款前，向发包人提供合格、有效的增值税发票，不得使用假发票、套开发票，否则承包人无条件更换发票，并承担票面金额10%违约金，由此引起发包人的损失的，还应承担双倍金额赔偿。同时，发包人将对承包人当季度履约评价不合格。若承包人未在本条款约定的时间内向发包人提供规定的发票，发包人付款的期限应当无条件顺延，发包人并不承担由此造成的任何责任和损失。

#### 12.3.9承包人现场勘察要求

承包人应该对现场详细勘察，充分了解已完成的安全防护栏和施工围挡的状况，在进场后对安全防护栏和施工围挡进行维护、修整，必要时进行重新搭设，确保项目安全文明施工达到招标文件的要求，承包人在竣工验收当月申请工程款时，必须先结清该工程用水用电费用（含正式电），并提供供电部门相关证明。否则，发包人有权拒绝支付当月工程款。

#### 12.3.10收款账户

发包人将合同价款支付至下述承包人帐户。（不含农民工工资）

户名：

开户行：

账号：

本项目实行分账制，农民工工资支付至开工后由承包人为本项目开设的农民工工资专用账户内。

## 13.竣工验收

特别约定：                                                          。

## 14.竣工结算

特别约定：承包人还需遵守合同专用条款附件《工程结算管理办法》。

## 15. 缺陷责任与保修

### 15.3缺陷修复的费用

（1）保修

（a）承包人须与发包人签署《工程质量保修书》。承包人须编写《使用手册》，对使用单位（包括使用单位的物业管理人员，下同）进行培训，并做好培训记录。

（b）承包人应建立健全工程质量保修制度，明确保修责任人和联系人，制定质量保修方案，在竣工验收前报发包人和使用单位。保修责任人和联系人必须为承包人正式员工，提供承包人固定电话和责任人、联系人移动电话。变更责任人和联系人时，须经发包人书面批准，并及时书面告知使用单位。

（c）在竣工移交后半年内，承包人应安排保修负责人常驻项目，及时处理发现的质量缺陷。主要质量缺陷处理完毕，经发包人和使用单位同意后，上述常驻人员方可撤离项目。

（d）保修常驻人员撤离项目后，承包人必须在监理人组织下至少每季度进行一次质量回访工作。

（e）发现质量缺陷，承包人应自接到保修通知书后3日内到达现场核查情况、开展保修工作。一般问题5日内处理完毕，复杂问题根据实际情况提出保修方案和修复期限，报发包人、监理人和使用单位认可后实施。若此类缺陷或损害不能在现场迅速修复时，经发包人书面同意，承包人可将有缺陷或损害的永久设备移出现场进行修理。发包人可要求承包人以该部分的重置费用提供履约保证的款额或提供其他发包人接受的保证。质量保修完成后，由监理人组织验收。验收合格后承包人填写《质量缺陷处理备案表》一式四联，第一联交使用单位，第二联交监理人，第三联交发包人，第四联自行留底。

（f）发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人接到电话通知后，应当立即到达现场抢修。

（g）承包人自接到保修通知书后5日内未达到现场或维修两次仍未解决问题的，可由发包人另行委托单位进行保修，费用从质量保证金中扣除。此种情况并不免除承包人的保修责任。

（h）为了提高保修效率，经双方协商一致，承包人可以支付一定的费用，将常见、多发质量缺陷委托使用单位保修，双方签订协议，报发包人备案。

（i）保修期内质量缺陷原则上由承包人负责修复，承包人不实施修复的，经发包人书面批准，可以采用其他保修模式，但并不免除承包人的保修责任。其他保修模式按优先顺序排列如下：

①承包人同使用单位签订委托保修合同后，委托使用单位自行组织实施保修，保修费用经双方协商后一次性支付给使用单位。委托保修合同须报发包人备案。

②承包人同发包人另行委托的保修工程实施单位签订委托保修合同后，委托发包人另行委托保修工程实施单位负责缺陷修复，费用按实报实销的原则从质量保证金中扣除。

③承包人同发包人签订委托保修合同后，自愿放弃质量保证金，委托发包人另行委托保修工程实施单位实施保修工作。

（j）除(i)款规定的情形外，承包人不及时履行保修义务或履行保修义务不力的，给予警告；警告无效的，予以记录不良行为。

## 16.违约

#### 16.2.1承包人的违约

特别约定：

1.因发包人原因导致的深化设计变更，造成的额外费用由发包人全部承担；超标准设计等非发包人原因导致的承包人违反合同的，由承包人承担超额费用，并承担违约金20000元。

2.承包人未按照本合同约定使用已承诺的优秀工法和新技术、新工艺、新设备、新材料的，发包人除有权根据实际评估结果，从合同款“其他”项目中扣除相关费用外，还可由承包人承担违约金20000元。

3.承包人未按合同约定进行隐蔽工程检查验收，承包人应承担违约金10000元/次。

4.承包人违反预验收“双80”制度，按照工程质量巡查制度中的标准承担违约责任。

5.承包人未按要求建立三级安全检查制度，发包人有权停工，由此造成的误工等损失由承包人承担；承包人对于安全检查问题整改未落实，承包人应承担违约金10000元/次。

6.工程竣工验收合格后，承包人未按要求设置永久性标志牌或设置不符合要求而不改正的，承包人应承担违约金20000元。

7.承包人在本工程实施期间，务必严格落实行业主管理部门、发包人相关规定和要求，包括但不限于排水、排污、施工噪音控制、土方处置、扬尘治理、交通疏解、安全文明施工标准、项目经理履职、质量标准等，如承包人违反相关规定，被行政主管部门或发包人处停工整改情形的，承包人应承担违约金20000元/次，被通报批评、无正当理由不按期完成限期整改和督办事项等情形的，承包人应承担违约10000元/次。详见本条第9款：承包人违约认定及处理细则。

8.承包人应服从监理人管理，不得无故拒绝、拖延执行监理人指令。监理人通知单载明整改、落实期限的，承包人应于该期限届满前完成整改、落实，并回复监理人核查；监理人通知单未载明整改、落实期限的，承包人应于收到监理人通知单之日起7日内完成整改、落实，并回复监理人核查；承包人无法在上述期限届满前完成整改、落实时，应将具体理由、整改（落实）计划、临时措施等书面报告监理人批准。承包人未按本款约定的期限完成整改、落实的，也未征得监理人书面批准的，承包人应承担违约金5000元/次。详见本条第9款：承包人违约认定及处理细则。

9．承包人违约认定及处理细则：

| 违约情形认定标准 | 违约金标准 |
| --- | --- |
| - 承包人原因被行政主管部门处停工、通报或警示等行政处罚。 | 20000元/次 |
| - 施工企业未落实工程安全小组日检，1周内缺1次（不含）及以上。 | 1000元/次 |
| - 施工企业未落实项目部安全周检。 | 5000元/次 |
| - 施工企业未落实施工企业月检。 | 10000元/次 |
| - 工程安全小组日检结论与现场严重不符、检查资料弄虚作假。 | 1000元/次 |
| - 专职安全生产管理人员配备不符合要求，未按照监理人书面指令限期整改到位。 | 5000元+1000元/人•次•天 |
| - 未按照编审、论证、交底危大工程专项施工方案，擅自组织施工。 | 20000元/项•次 |
| - 危大工程未按专项方案组织施工，未按照监理人书面指令限期整改到位，直至停工整改。 | 10000元+2000元/项•次•天 |
| - 危大工程未经监理人组织验收合格，擅自进行下一道工序施工。 | 20000元/次 |
| - 塔吊安装、顶升或附墙作业未落实拆装令。 | 20000元/项•次 |
| - 塔吊安装、顶升或附墙作业前未通知监理旁站；作业过程中承包人和安拆单位安全生产管理人员未同时在岗；不服从旁站人员制止违章作业行为。 | 1000元+500元/次 |
| - 施工电梯防坠器超过标定期限；未按规定进行防坠落实验。 | 1000元+500元/台 |
| - 特种作业人员：未持证上岗或上岗证过期失效；上岗前未进行三级安全教育或安全教育学时不达标；上岗前未进行安全技术交底或交底内容与其工种不符的。 | 1000元+200元/人•次 |
| - 移动操作平台、高处作业吊篮、悬挑式物料平台未经监理人组织验收，擅自投入使用。 | 10000元/处 |
| - 工人宿舍使用220V用电插座，空调插座未使用限流器，未限期整改。 | 1000元+50元/点 |
| - 未按规定办理动火作业审批，未按要求动火作业。 | 5000元+500元/次 |
| - 安全网燃烧性能不符合要求，或办公区、生活区板房使用材料燃烧性能等级不符合要求，未限期清理出现场。 | 10000元+500元/天 |
| - 混凝土外观缺陷未编制修复技术方案，擅自实施修复；或未按照修复技术方案实施。 | 1000元+500元/构件 |
| - 监理人通知单回复延误，监理人通知单载明的整改时限，未注明整改时限的应于监理人通知单发出后7日内完成整改，监理人书面批准延长整改时限的除外。 | 1000元+500元/天 |

10．承包人申报商务文件（含工程变更）的时效须符合以下约定，未按约定的期限申报，也未及时书面报告监理工程师不能按期申报的原因的，发包人将向承包人发出书面催告，经2次书面催告后仍未按要求申报的，则视为承包人违约，发包人按照以下标准从承包人当期进度款中扣除违约金，并按约定的方式处理：

（1）承包人收到发包人（含监理人、造价工程师）发出的变更意向（包括工程联系单等），未按照变更意向中载明的期限（变更意向中未载明期限的，为5天）提交工程洽商或工程联系单，自第2份书面催告通知发出之日起按照1000元+500元/天的标准扣除违约金；

（2）发包人（含监理人、工程咨询等）组织完成工程变更洽商，承包人未根据工程洽商会会议议定的期限（会议纪要中未载明期限的，为5天）提交正式《工程变更洽商记录》和《变更估价表》，自第2份书面催告通知发出之日起至催告通知载明的期限止，按照1000元+500元/天的标准扣除违约金；承包人未按照第2份书面催告通知载明的期限提交的，费用增加的，视为该项变更不发生费用调整，费用减少的，由造价咨询单位计算后从承包人当期进度款中扣除；

（3）承包人务必及时申报办理签证（包括签证计量），签证事项发生时未办理签证，擅自组织实施造成无法办理签证或影响签证准确性的，签证内容中依据（数据）缺失无法计量计价的，该项签证视为不涉及费用调整；

（4）承包人未在工程变更或签证实施完成并经监理人验收合格后14天内申报工程变更或签证费用，自第2份书面催告通知发出之日起至催告通知载明的期限止，按照1000元+500元/天的标准扣除违约金；承包人未按照第2份书面催告通知载明的期限提交的，费用增加的，视为该项变更不发生费用调整，费用减少的，由造价咨询单位计算后从承包人当期进度款中扣除；

11. 承包人出现发包人《工程质量及安全生产管理违约金规定》中的质量、安全违规行为，承包人按规定承担违约金。

12.上述1-10款与第11款有冲突的，按照较重违约金标准进行处理。出现上述1-11条，发包人已确定给承包人处以违约金，发包人在对承包人当季履约评价时作出不利于承包人考虑。

## 17.特殊风险

特别约定：                   。

## 18. 保险

### 18.1工程的保险

在第8.2.1条规定的承包人和发包人的义务和责任不受约束的条件下，承包人应以承包人和发包人的联名形式为本合同工程投保建筑工程一切险，其保险金额（保险限额）应为本合同工程的全部重置成本费用，以补偿由于补救损失或破坏而招致的费用，包括业务费和工程任何部分的拆迁费以及运走任何性质的渣土的费用。上述保险的责任范围应符合保险公司的有关规定。当工程发生第8.2条所述损失或损害时，承包人应在风险发生后及时向发包人提供损失情况和估价报告，并抄送监理人；如损害继续发生，承包人在递交第一次报告后每7天报告一次，直到损害结束。对于涉及到承包人自身权利的损害，承包人应及时向保险公司报告和索赔，对于涉及发包人权利的损害，承包人也应按监理人指示，协助发包人做好向保险公司的报告和索赔工作。

## 19.索赔

特别约定：                    。

## 20. 争议解决

特别约定：                    。

## 21. 合同专用条款附件

### 附件1：制度清单

合同专用条款附件（包括但不限于）

| 序号 | 文件名称 |
| --- | --- |
| 1 | 《工程结算管理办法》 |
| 2 | 《工程计量支付管理办法》 |
| 3 | 《合同履约评价管理办法》 |
| 4 | 《履约评价管理办法附表》 |
| 5 | 《项目参建单位人员实名制管理办法》 |
| 6 | 《不良行为记录处理办法》 |
| 7 | 《深圳市建筑工务署材料设备参考品牌》最新版本 |
| 8 | 《工程质量及安全生产管理违约金规定》 |
| 9 | 《技术标准及要求》 |
| 10 | 《工程变更管理办法》 |
| 11 | 《五方询价管理办法》 |
| 12 | 《发包人拟定的品牌库》 |
| 13 | 《工程质量检测管理办法》 |

说明：

1、上述表格中的各项办法发包人有更新的，按更新后的执行。

2、上述表格中的各项办法作为专用条款中提及的相关部分的补充，承包人在合同履行期间应遵守。如有矛盾之处，以专用条款为准。

### 附件2：工程质量及安全生产管理违约金规定

施工单位质量责任违约金标准一览表

| 序号 | 检查项目 |  | 质量违规行为 | 违约金 (元/条.人.处) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基与基础 | 土方 | 1.1.1土方开挖后基槽尺寸、标高、放坡系数不符合图纸设计及规范要求 | 10000 |
|  |  |  | 1.1.2土方回填前未对基底进行清理及压实 | 5000 |
|  |  |  | 1.1.3土方未分层回填 | 10000 |
|  |  |  | 1.1.4基坑内未设置排水沟、排水不通畅 | 5000 |
|  |  | 桩基、地基处理 | 1.1.5存在漏桩、少桩现象 | 20000 |
|  |  |  | 1.1.6桩位、垂直度偏差不符合规范要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.1.7静压桩焊接质量不符合规范要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.1.8静压桩成桩压力、标高未达到设计要求 | 10000 |
|  |  |  | 1.1.9混凝土灌注桩、人工挖孔桩钢筋笼焊接质量不符合要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.1.10混凝土灌注桩施工不符合要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.1.11 CFG桩砼浇筑时桩头提升量和砼浇筑量不一致 | 10000 |
|  |  | 地下防水 | 1.1.12 基础防水细部构造不符合要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.1.13橡胶止水带或钢板止水带设置不符合要求 | 2000 |
| 2 | 主体结构 | 模板 | 1.2.1模板内积水、垃圾、杂物未清理完毕 | 2000 |
|  |  |  | 1.2.2模板未涂刷脱模剂 | 2000 |
|  |  |  | 1.2.3模板截面尺寸不符合设计要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.2.4未达拆模强度擅自拆模 | 10000 |
|  |  |  | 1.2.5模板存在破损、拼缝不严的现象 | 2000 |
|  |  | 钢筋 | 1.2.6现场使用的钢筋品牌、规格、型号与招标文件、国家标准及设计要求不符 | 10000 |
|  |  |  | 1.2.7钢筋下料长度与规范及设计要求不符 | 2000 |
|  |  |  | 1.2.8钢筋连接不符合规范标准 | 2000 |
|  |  |  | 1.2.9钢筋安装与规范图集及设计要求不符 | 2000 |
|  |  | 混凝土 | 1.2.10施工缝留置位置不符合规范要求 | 10000 |
|  |  |  | 1.2.11砼浇筑完毕后未进行有效养护 | 5000 |
|  |  | 现浇结构 | 1.2.12受力构件存在胀、缩模、蜂窝、麻面、孔洞、露筋、裂缝等缺陷 | 5000 |
|  |  |  | 1.2.13抗渗混凝土存在渗漏现象 | 10000 |
|  |  |  | 1.2.14现浇结构尺寸偏差不符合规范要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.2.15混凝土保护层厚度不符合规范要求 | 5000 |
|  |  | 砌体结构 | 1.2.16砌体结构原材及相关材料不符合要求 | 10000 |
|  |  |  | 1.2.17砌筑现场未使用预拌砂浆 | 5000 |
|  |  |  | 1.2.18墙体砌筑施工方法及相关构造要求不符合规范及设计要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.2.19砌体一般尺寸偏差不符合规范及设计要求 | 2000 |
|  |  | 钢结构 | 1.2.20钢结构焊接及连接不符合规范及设计要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.2.21钢零件及钢部件加工不符合规范及设计要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.2.22钢构件组装、预拼装不符合规范及设计要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.2.23钢结构涂装工程不符合规范及设计要求 | 2000 |
| 3 | 建筑装饰 装修 | 地面、墙面 | 1.3.1地面、墙面面层与基层粘结不牢固，存在空鼓面积超过规范要求的现象 | 2000 |
|  |  |  | 1.3.2地面、墙面存在开裂、渗水、起砂等现象 | 5000 |
|  |  | 抹灰 | 1.3.3不同材料交界面抹灰时未张贴加强网，加强网搭接及宽度不符合规范要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.3.4抹灰表面允许偏差超出规范要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.3.5分格缝设置不符合规范要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.3.6有排水要求的部位未按规范及设计要求设置滴水（槽） | 2000 |
|  |  |  | 1.3.7各抹灰层之间及抹灰层与基底之间存在脱层、空鼓、裂缝、色差等现象 | 2000 |
|  |  | 门窗 | 1.3.8门窗洞口预留尺寸不符合图纸设计及规范要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.3.9门窗安装施工顺序及安装方法不符合规范要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.3.10门窗与墙体间隙之间未填嵌密实，塑料门窗填缝未采用密闭胶封闭 | 2000 |
|  |  |  | 1.3.11玻璃安装方法不符合设计及规范要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.3.12门窗淋水试验不满足规范要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.3.13特种门的安装方法不符合规范及设计要求 | 2000 |
|  |  | 吊顶 | 1.3.14吊顶及相关构配件不符合规范及设计要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.3.15吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式不符合相关规范及设计要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.3.16吊顶工程中相关构配件未按照规范及设计要求进行防火、防腐、防锈处理 | 2000 |
|  |  | 饰面板（砖） | 1.3.17饰面板（砖）的规格、颜色和性能不符合规范及设计要求 | 10000 |
|  |  |  | 1.3.18饰面板安装工程的预埋件、连接件的数量、规格、位置、连接方法、防腐处理不符合设计及规范要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.3.19饰面板（砖）安装不牢固、存在空鼓面积超出规范要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.3.20饰面板（砖）表面存在色差、裂缝 | 2000 |
|  |  |  | 1.3.21有排水要求的部位未设置滴水线（槽），泛水坡度不符合设计要求 | 3000 |
|  |  | 幕墙 | 1.3.22幕墙所使用的各种材料、配件不满足国家标准规范及设计要求 | 10000 |
|  |  |  | 1.3.23未对后置预埋件的拉拔强度进行检测,检测不合格 | 5000 |
|  |  |  | 1.3.24立杆及主要受力构件材料壁厚、规格、颜色和性能不符合设计要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.3.25幕墙制作安装不符合设计及规范要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.3.26幕墙连接预埋件数量、规格、位置、防腐处理不符合设计及规范要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.3.27各种受力构件之间的连接不符合设计及规范要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.3.28所使用的结构密封材料不符合要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.3.29幕墙表面平整度、色差、划伤范围不符合设计及规范要求 | 2000 |
|  |  | 涂饰 | 1.3.30进行涂饰前未涂刷抗碱封闭底漆 | 5000 |
|  |  |  | 1.3.31基层腻子存在不平整、风化、起皮、脱落等现象 | 2000 |
|  |  |  | 1.3.32厨房、卫生间墙面未使用耐水腻子 | 5000 |
|  |  |  | 1.3.33涂料面层有风化、脱落、裂缝、色差等现象 | 2000 |
| 4 | 建筑屋面 | 找平层 | 1.4.1找平层所使用的材料不满足规范及设计要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.4.2找平层尺寸不满足设计及规范要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.4.3找平层施工细部构造不符合规范要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.4.4找平层分格缝设置不满足规范及设计要求 | 2000 |
|  |  | 卷材防水层 | 1.4.5卷材防水材料不满足规范及设计要求 | 10000 |
|  |  |  | 1.4.6卷材铺设前未进行基面处理 | 5000 |
|  |  |  | 1.4.7基层界面剂涂刷不均匀 | 2000 |
|  |  |  | 1.4.8卷材铺贴方向、施工方法不符合规范要求 | 10000 |
|  |  |  | 1.4.9卷材层存在空鼓、开裂、脱落等现象 | 2000 |
|  |  |  | 1.4.10屋面淋水或蓄水试验不满足要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.4.11天沟、檐沟、檐口等细部未按规范施工 | 2000 |
|  |  |  | 1.4.12女儿墙高度、透气管安装高度不符合规范及设计要求 | 2000 |
|  |  | 涂膜防水层 | 1.4.13涂膜防水材料不满足国家标准规范及设计要求 | 10000 |
|  |  |  | 1.4.14涂膜防水层有渗漏或积水现象 | 5000 |
|  |  |  | 1.4.15涂膜防水层在天沟、阴阳角等细部构造不符合规范及设计要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.4.16涂膜防水层厚度不符合设计要求 | 5000 |
| 5 | 安装工程 | 建筑给水、排水 | 1.5.1给水管道原材及配件与招标文件及设计要求不相符 | 10000 |
|  |  |  | 1.5.2室内给水管道试压不符合规范及设计要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.5.3给水管道安装与连接不符合规范及设计要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.5.4隐蔽或埋地排水管道未在隐蔽前做灌水试验 | 2000 |
|  |  |  | 1.5.5排水塑料管道在楼板下未设防火圈或防火套管 | 5000 |
|  |  |  | 1.5.6消防水管保温施工不符合规范及设计要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.5.7自动喷水灭火系统安装不符合规范及设计要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.5.8消防给水池、消防水箱、消防水泵等防火设备安装不符合规范及设计要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.5.9室内消火栓系统及相关构件安装不符合规范及设计要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.5.10气体灭火系统及配件安装不满足规范及设计要求 | 2000 |
|  |  | 通风与空调 | 1.5.11风管原材及配件不满足规范及设计要求 | 10000 |
|  |  |  | 1.5.12防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料不是不燃材料 | 10000 |
|  |  |  | 1.5.13风管制作、安装不符合设计及规范要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.5.14镀锌钢板及各类有保护层的钢板、法兰连接方法不符合规范要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.5.15防火卷帘安装不符合规范及设计要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.5.16通风设备安装不符合规范及设计要求，通风系统试验不符合规范及设计要求 | 5000 |
|  |  | 建筑电气 | 1.5.17主要设备、材料、成品及半成品与招标文件和设计要求不相符 | 10000 |
|  |  |  | 1.5.18电缆、电线穿管的安装不符合规范及设计要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.5.19电气设备安装不符合规范及设计要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.5.20接地线互相连接方式不符合规范及设计要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.5.21金属电缆桥架、线槽等部位未进行接地连接 | 2000 |
|  |  |  | 1.5.22电缆桥架安装、铺设不符合要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.5.23穿越不同防火分区的桥架未进行防火分隔 | 2000 |
|  |  |  | 1.5.24室外埋地电缆导管埋深不符合规范及设计要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.5.25插座接线、安装高度不符合要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.5.26插座不符合规范及设计要求、盖板固定不牢固 | 2000 |
|  |  |  | 1.5.27电线未按规范要求进行复试合格 | 10000 |
|  |  |  | 1.5.28避雷装置不满足要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.5.29火灾自动报警系统及相关配件安装不符合规范及设计要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.5.30火灾应急照明灯安装不符合规范及设计要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.5.31照明开关安装位置不符合规范及设计要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.5.32人防工程中所涉及的密闭穿墙短管的制作及安装不符合规范及设计要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.5.33电气系统试验不符合规范及设计要求 | 2000 |
|  |  | 卫生器具安装 | 1.5.34卫生器具及配件不符合规范及设计要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.5.35卫生器具安装不符合规范及设计标准 | 2000 |
|  |  |  | 1.5.36与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管未采取可靠的固定措施 | 2000 |
|  |  |  | 1.5.37管道与楼板的结合部位有渗漏 | 5000 |
|  |  | 电梯安装 | 1.5.38电梯安装前土建交接检验未符合设计及规范要求 | 20000 |
|  |  |  | 1.5.39电梯安装方法不符合规范及设计要求 | 10000 |
|  |  |  | 1.5.40电梯投入使用前未经过检测、检测结果不合格 | 5000 |
| 6 | 建筑节能 | 墙体、屋面、门窗、地面节能工程 | 1.6.1建筑节能工程施工前未进行样板制作、样板未验收 | 5000 |
|  |  |  | 1.6.2建筑节能材料不符合规范及设计要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.6.3保温材料的厚度不符合设计要求 | 10000 |
|  |  |  | 1.6.4建筑节能施工方法不满足规范就设计要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.6.5建筑节能材料采用预埋或后置锚固件固定时，不符合规范及设计要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.6.6建筑节能的板缝处理、构造节点及嵌缝做法等细部构造不符合设计及规范要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.6.7热桥部位未按设计要求采取隔断热桥措施 | 5000 |
|  |  |  | 1.6.8消防水管保温施工不符合规范及设计要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.6.9表层砂浆抹压不密实 | 2000 |
|  |  | 幕墙节能工程 | 1.6.10建筑节能工程的饰面层渗漏 | 10000 |
|  |  |  | 1.6.11幕墙节能材料及相关构配件不符合设计及规范要求 | 10000 |
|  |  |  | 1.6.12幕墙节能工程使用的保温材料厚度不符合规范及设计要求 | 10000 |
|  |  |  | 1.6.13保温材料在安装过程中未按照规范及设计要求采取防潮、防水等保护措施 | 2000 |
|  |  |  | 1.6.14幕墙工程热桥部位的隔断热桥措施不符合规范及设计要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.6.15伸缩缝、沉降缝、抗震缝的保温或密封做法不符合规范及设计要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.6.16保温层所使用的材料不符合设计及规范要求 | 10000 |
|  |  |  | 1.6.17建筑节能工程的饰面层渗漏 | 10000 |
| 7 | 绿化工程 | 换填 | 1.7.1泥炭土未履行进场报验程序,并验收合格 | 10000 |
|  |  |  | 1.7.2未按设计要求进行泥炭土掺加与拌合 | 5000 |
|  |  |  | 1.7.3土壤换填深度不符合设计要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.7.4种植土内碎石、石灰土块、砼块等建筑垃圾未清理干净 | 2000 |
|  |  |  | 1.7.5种植土土块粒径不符合设计与规范要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.7.6草坪栽植土中未按绿化施工导则要求掺合10%粗砂 | 2000 |
|  |  |  | 1.7.7未提供种植土理化性能指标试验报告 | 2000 |
|  |  | 树形、树种、规格、质量 | 1.7.8苗木规格、树型不符合规范与设计要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.7.9未按要求对苗木断枝、截口进行处理 | 2000 |
|  |  |  | 1.7.10苗木土球不符合设计与规范要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.7.11苗木存在病虫害现象 | 2000 |
|  |  |  | 1.7.12苗木存在树皮破损、主干（枝）截断现象 | 5000 |
|  |  |  | 1.7.13苗木规格、树型不符合规范与设计要求 | 5000 |
|  |  | 种植、支撑 | 1.7.14进场苗木未验收合格，验收手续不齐全 | 5000 |
|  |  |  | 1.7.15苗木栽植作业工艺不符合绿化导则要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.7.16苗木种植未去除土球包装物 | 2000 |
|  |  |  | 1.7.17未按设计要求设置苗木支撑，苗木出现倒伏现象 | 2000 |
|  |  |  | 1.7.18苗木栽植后未及时浇定根水 | 5000 |
|  |  |  | 1.7.19乔木、灌木、地被栽植密度不符合设计要求 | 5000 |
|  |  | 树池（穴） | 1.7.20树穴开挖及回填不符合设计或导则要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.7.21行道树通气排水管规格及设置方式不符合设计要求 | 2000 |
|  |  | 养护、成活率 | 1.7.22苗木成活率不符合规范要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.7.23未及时清除杂草、除虫、浇水 | 2000 |
| 8 | 室外工程 | 照明工程 | 1.8.1灯杆灯具原材及半成品未履行进场报验程序,验收不合格 | 10000 |
|  |  |  | 1.8.2路灯杆件基础施工不符合设计要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.8.3路灯管道埋深不符合设计要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.8.4路灯管道、电缆材质或规格不符合设计要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.8.5路灯杆件材质、壁厚、防腐不符合设计要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.8.6路灯灯具材质、规格不符合设计要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.8.7路灯杆件安装不符合设计或规范要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.8.8路灯配电柜材料、安装不符合设计要求 | 2000 |
|  |  | 交通工程 | 1.8.9杆件原材及半成品未履行进场报验程序，并验收合格 | 10000 |
|  |  |  | 1.8.10标志标牌基础施工不符合设计要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.8.11热熔材料、玻璃珠、掺加料不符合设计或规范要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.8.12标线厚度、尺寸不符合设计（规范）要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.8.13标志标牌几何尺寸、杆件及标牌面壁厚不符合要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.8.14标志标牌反光材料不符合规范要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.8.15标志标牌安装（含位置）不符合要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.8.16护栏材质、规格不符合设计要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.8.17底座尺寸、重量不符合要求 | 5000 |
|  |  | 信号监控 | 1.8.18管道、杆件、信号机、电缆线、摄像设备等各类器材不符合设计要求，不履行进场报验程序，并验收合格 | 10000 |
|  |  |  | 1.8.19管井砌筑、杆件基础、线圈施工不符合设计要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.8.20监控管道埋深不符合设计（或规范）要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.8.21系统功能软件不符合设计要求 | 5000 |
|  |  | 人行道、侧石等 | 1.8.22原材料未履行进场报验程序，并验收合格 | 10000 |
|  |  |  | 1.8.23人行道施工质量不符合设计要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.8.24侧石安装施工质量不符合设计要求 | 2000 |
|  |  | 浆砌护坡、挡墙 | 1.8.25原材料未履行进场报验程序，并验收合格 | 10000 |
|  |  |  | 1.8.26地基承载力、标高不符合设计及规范要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.8.27砌筑工艺不符合规范要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.8.28实体几何尺寸不符合设计要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.8.29预埋件未按设计要求设置 | 2000 |
|  |  |  | 1.8.30变形缝设置不否符合设计与规范要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.8.31养护不及时、到位 | 2000 |
|  |  | 供水工程 | 1.8.32沟槽尺寸、基础垫层不符合要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.8.33管道及构配件不符合采购要求 | 10000 |
|  |  |  | 1.8.34检查井砌筑不按规范施工 | 5000 |
| 9 | 道路、排水工程 | 路基 | 1.9.1路基填料、换填深度不满足规范及设计要求 | 20000 |
|  |  |  | 1.9.2路床中线标高、横坡、平整度不满足设计规范要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.3下承层质量不满足规范要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.9.4路基压实度、路床顶弯沉值不满足规范要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.5石灰土灰剂量不满足设计要求 | 20000 |
|  |  |  | 1.9.6填料粒径不合格、拌合不均匀、级配不合格 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.7松铺厚度、压实厚度不符合设计要求，灰土有夹层 | 10000 |
|  |  |  | 1.9.8路床未设置排水设施 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.9外观质量不合格 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.10路基养护不及时、到位 | 5000 |
|  |  | 道路基层 | 1.9.11基层材料不满足规范及设计要求 | 10000 |
|  |  |  | 1.9.12基层中线标高、横坡、平整度不满足设计规范要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.13未按规范及设计要求进行试验段施工 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.14水稳层取芯厚度、芯样完整性及强度不合格 | 20000 |
|  |  |  | 1.9.15下承层质量不满足规范要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.16压实度、无侧限抗压强度不满足规范要求 | 10000 |
|  |  |  | 1.9.17无机结合料剂量不满足设计要求 | 10000 |
|  |  |  | 1.9.18粒径不合格、拌合是否均匀 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.19松铺厚度、压实厚度不符合设计要求 | 10000 |
|  |  |  | 1.9.20外观质量不合格 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.21路面基层未及时养护 | 5000 |
|  |  | 道路面层 | 1.9.22沥青面层原材料及混合料不满足设计要求 | 10000 |
|  |  |  | 1.9.23未按规范及设计要求进行试验段施工 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.24面层中线标高、横坡、平整度不满足设计规范要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.25混合料抽提、筛分不满足配合比;马歇尔试验、车辙试验不满足设计要求 | 10000 |
|  |  |  | 1.9.26沥青外观质量不符合规范要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.27沥青混凝土摊铺碾压温度不符合规范要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.28封层、透层、粘层不合格 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.29下层未清理干净 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.30松铺厚度、压实度不符合设计要求 | 10000 |
|  |  |  | 1.9.31施工机械不满足现场施工要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.32成品保护不到位 | 2000 |
|  |  | 排水工程 | 1.9.33沟槽开挖尺寸、沟槽底标高不符合设计要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.34检查井井盖座材质、重量、尺寸不符合要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.35回填材料及质量不符合设计要求 | 10000 |
|  |  |  | 1.9.36未按设计要求设置管道基础 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.37管道铺设、管道接口连接不符合规范要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.38沟槽地基承载力不满足设计、规范要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.9.39材料进场未按规定要求报验 | 10000 |
|  |  |  | 1.9.40检查井尺寸不符合设计要求，未设置插筋、未抹面、井盖板未座浆、井口与管道接合处未采用混凝土包封 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.41顶管工作井钢筋制安、圈梁设置、支垫布置不符合设计要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.42沉井下沉倾斜 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.43沉井封底厚度不符合设计要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.44未按设计要求设置管道防腐层 | 2000 |
|  |  |  | 1.9.45管道闭水试验不符合规范要求 | 5000 |
|  |  | 箱涵 | 1.9.46箱涵槽底地基承载力不满足设计、规范要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.9.47钢筋制安不符合设计要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.48钢筋、混凝土原材不符合设计要求 | 10000 |
|  |  |  | 1.9.49箱涵止水带规格及设置不符合设计规范要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.50构筑物结构尺寸不符合设计要求 | 10000 |
|  |  |  | 1.9.51回填材料及质量不符合设计要求 | 10000 |
|  |  | 供电排管 | 1.9.52沟槽宽度、基础垫层不符合设计要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.53管材品牌不符合采购范围要求 | 10000 |
|  |  |  | 1.9.54管材壁厚不符合设计要求，钢筋型号不符合设计要求，进场材料未报验 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.55缺少管枕、管枕不闭合；管口接头处未设置橡胶圈 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.56包封砼已浇筑排管与工井连接处不按设计要求设置钢筋网片、砼未振捣 | 5000 |
|  |  |  | 1.9.57工井墙体未设置拉结筋，外观质量不符合规范要求 | 5000 |
| 10 | 桥梁、隧道工程 | 钢筋（含预应力筋） | 1.10.1钢筋原材料质量不合格，进场后保护措施不到位 | 10000 |
|  |  |  | 1.10.2钢筋制作尺寸、规格与图纸不相符，安装位置、型式、数量与图纸不相符 | 5000 |
|  |  |  | 1.10.3钢筋焊接、机械连接质量不合格，搭接长度、接头设置位置不符合规范要求，预留钢筋长度不符合设计要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.10.4预应力筋张拉顺序、预应力筋张拉方法及工序、预应力筋及锚具保护、压浆材料及压浆工序，压浆饱满度不符合规范 | 10000 |
|  |  |  | 1.10.4原材、成品及半成品检测频率，检测结果不符合规范要求 | 2000 |
|  |  | 砼\砂浆 | 1.10.5拌合使用原材及外加剂质量不合格，坍落度不符合设计要求，砼拌合不均匀 | 5000 |
|  |  |  | 1.10.6不按行业主管部门要求使用预拌砂浆 | 5000 |
|  |  |  | 1.10.7浇筑方法不正确，浇筑、振捣不及时，砼不密实，过振，泌水未及时排除，砼下落高度过大，砼浇筑前新老砼接触面未凿毛、清理，仓内未清理干净，未洒水湿润 | 5000 |
|  |  |  | 1.10.8养护保温、保湿措施不满足要求，砼、砂浆表面是否干燥，养护时间是否符合要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.10.9表面是否缺棱掉角、平整，存在杂物、冷缝、泛砂、蜂窝、麻面、露筋、裂纹、空洞、松散现象，涨模，外观颜色不一致 | 5000 |
|  |  |  | 1.10.10原材料检测不合格，频率不满足要求，试块检测不合格、及时，频率不符合规范要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.10.11结构尺寸不符合设计要求，结构位置不与设计相符，不存在偏位现象 | 10000 |
|  |  | 模板（含底模，台座） | 1.10.12破损、错台、翘边，模板表面不清理干净，未涂刷脱模剂 | 2000 |
|  |  |  | 1.10.13模板接缝间隙存在过大、错缝，安装、支撑不牢固，模板结构尺寸、安装位置与设计不相符 | 2000 |
|  |  |  | 1.10.14台座底模不坚固，有沉降，台座表面不光滑平整，模板不按设计要求设置起拱 | 2000 |
|  |  |  | 1.10.15模板拆除过早，拆除时砼表面缺棱掉角 | 5000 |
|  |  | 支座 | 1.10.16支座规格、型号、安装位置、高程不符合设计要求；张拉前解除连接件 | 10000 |
|  |  |  | 1.10.17进场后未采取有效保护措施，支座安装后被污染 | 5000 |
|  |  |  | 1.10.18支座进场后未检测，并检测合格 | 5000 |
|  |  | 防水、止水 | 1.10.19原材料进场未报验，并验收合格；规格型号不符合设计要求 | 10000 |
|  |  |  | 1.10.20基底处理，施工工艺，涂装厚度、安装位置、搭接头方式及位置不符合规范或设计要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.10.21原材、成品及半成品存放不符合规范要求 | 2000 |
|  |  | 桩基 | 1.10.22护筒材料的选择、埋设定位不满足工程需要 | 2000 |
|  |  |  | 1.10.23钻机选择，钻机安装及钻进方式不满足工程需要 | 2000 |
|  |  |  | 1.10.24泥浆配合比的配置确定，钻进过程泥浆性能的检测，不满足工程需要 | 2000 |
|  |  |  | 1.10.25清孔方式，二次清孔，沉渣控制不在规范要求范围内 | 2000 |
|  |  |  | 1.10.26钢筋笼规格、尺寸、定位筋安装不符合设计要求；钢筋笼接长不符合规范及设计要求 | 5000 |
|  |  |  | 1.10.27导管安装前不进行闭水性检测，导管安装深度、浇注砼埋管深度不符合规范要求 | 2000 |
|  |  |  | 1.10.28砼浇筑不正常，浇筑记录情况不完整准确，桩基未检测合格 | 10000 |
|  |  | 钢结构 | 1.10.29原材料的规格与设计不符，构配件外表的处理情况不否合格，施工过程操作控制及外观质量不合格 | 5000 |
|  |  |  | 1.10.30已完工序的验收、成品检测不符合规范及设计要求 | 5000 |
|  |  | 回填 | 1.10.31基坑、沟槽、台背回填材料、质量不满足设计要求 | 10000 |
|  |  | 桥面 | 1.10.32铺装前下层未清理干净，桥面防水、铺装层厚度、配筋、预埋件设置、混凝土强度不符合设计要求，砼表面有裂纹 | 2000 |
|  |  |  | 1.10.33沥青面层厚度、材料、摊铺温度不符合设计要求；机械设备不满足施工需要；施工工艺不规范 | 5000 |
|  |  |  | 1.10.34材料及设备进场未报验复检，并检测验收合格 | 10000 |
|  |  |  | 1.10.35伸缩装置安装时焊接质量和焊接长度不符合设计规范要求，焊缝不牢固；伸缩缝规格型号与设计不符；伸缩缝安装后不平整、跳车 | 10000 |
|  |  |  | 1.10.36栏杆和防撞、隔离设施线性不流畅、平顺，防撞墩与预埋件、预埋筋连接不牢固，材料规格型号与设计不符 | 2000 |
|  |  |  | 1.10.37花盆挂架材料焊接质量，防腐措施不合格 | 2000 |
|  |  |  | 1.10.38隔声屏障材质与设计不符，安装不牢固 | 5000 |
|  |  |  | 1.10.39排水管材规格与型号不符合设计，接口安装质量不合格 | 5000 |

施工单位质量责任（黄色警示）违约金标准

| 序号 | 质量违规行为 | 违约金 (元/条.人.处) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 项目经理、项目技术负责人、专职质量管理人员配备不符合合同要求的。 | 10000 |
| 2.2 | 项目经理、项目技术负责人不在岗。 | 10000 |
| 2.3 | 质量管理制度不健全或落实不到位，质量管理混乱。 | 20000 |
| 2.4 | 施工组织设计或专项施工方案未经审批进行施工。 | 50000 |
| 2.5 | 未按要求使用发包人已有品牌库内材料或设备的。 | 10000 |
| 2.6 | 未按设计文件、技术标准施工。 | 20000 |
| 2.7 | 未执行质量检验制度，未对有要求和涉及结构安全的试块及材料进行送检，未按要求执行样板引路制度。 | 20000 |
| 2.8 | 建筑材料、配件及设备的进场检验不合格，采用列入禁止目录的技术、工艺、设备、材料和产品或者未按照建筑节能设计要求和建筑节能施工规范进行施工。 | 20000 |
| 2.9 | 在施工现场搅拌混凝土或者砂浆。 | 20000 |
| 2.10 | 发生质量事故，造成经济损失10万元以上或工期延误5天以上。 | 10000 |
| 2.11 | 工程出现大量的质量缺陷。 | 10000 |
| 2.12 | 发现重大质量隐患。 | 20000 |

施工单位质量责任（红色警示）违约金标准一览表

| 序号 | 质量违规行为 | 违约金 (元/条.人.处) |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 擅自修改设计并施工。 | 50000 |
| 4.2 | 弄虚作假，使用不合格的材料或设备。 | 50000 |
| 4.3 | 被责令停工后仍继续施工或被责令整改，拒不整改或整改后仍不合格。 | 50000 |
| 4.4 | 发生重大质量问题未及时返工。 | 50000 |
| 4.5 | 发生质量事故，造成经济损失20万元以上或工期延误10天以上。 | 100000 |

施工单位安全文明施工一般责任违约金标准一览表

| 序号 | 安全与文明施工管理违规行为 | 违约金 (元/条.人.处) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 未按政府相关规定和招标文件要求设置围挡。 | 2000 |
| 1.2 | 出入口、“五牌一图”未按规范要求设置；重大危险源、危险区域未设置安全警示标志、标牌。 | 5000 |
| 1.3 | 施工现场主要道路、加工区地面未按要求硬化处理。 | 2000 |
| 1.4 | 办公区、生活区与作业区未按规范设置；厨卫等后勤人员未按要求持证上岗。 | 2000 |
| 1.5 | 未按要求设置或采取冲洗等避免扬尘措施。 | 5000 |
| 1.6 | 现场材料码放混乱；未标明名称、规格；未采取防火、防锈蚀、防雨等措施。 | 5000 |
| 1.7 | 未正确使用佩戴安全帽、安全带；未按规定使用施工防护安全网。 | 2000 |
| 1.8 | “四口、五临边”防护不到位。 | 5000 |
| 1.9 | 楼梯、上下斜道、安全通道搭设不符合规范及使用安全要求；通道口、钢筋加工场地等防护棚搭设不符合规范及安全要求。 | 2000 |
| 1.10 | 临边堆物高度及距离不符合规范要求，堆放有易坠落的钢筋等杂物。 | 10000 |
| 1.11 | 外电线路与在建工程的设备、构筑物、施工机械等未保证最小安全距离，未采取防护隔离措施；外电架空线路正下方有施工、作业棚、生活设施或构件、架具、材料等杂物。 | 10000 |
| 1.12 | 未采用三级配电、两级漏电保护系统；配电室及总配电箱，总、分配电箱和开关箱的安装及维护不符合规范要求；违反“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”；每台用电设备未按要求设置专用开关箱，存在“一闸多用”现象。 | 5000 |
| 1.13 | 手持电动工具、水泵、交流电焊机、施工升降机、塔式起重机等用电机具、机械未按照规范要求用电；未采用手动双向转换开关作为控制电器。 | 5000 |
| 1.14 | 办公、生活用房和职工宿舍在进线处未按照规范要求安装电源箱、漏电保护器和限流保护器。 | 5000 |
| 1.15 | 未设置消防通道、消防水源；配备的灭火器材数量不满足规范要求，欠压失效。 | 5000 |
| 1.16 | 临时住房内使用电磁炉、碘钨灯、热得快等大功率用电设备，未安装限流器。 | 10000 |
| 1.17 | 动火作业前没有履行报批手续。 | 2000 |
| 1.18 | 氧气、乙炔等气瓶使用不符合规范要求，乙炔瓶未安装回火防止器。 | 5000 |
| 1.19 | 未按要求编制夜间专项施工方案，并按规定审批。 | 10000 |
| 1.20 | 施工工点没有充足的照明，照明不符合规范要求。 | 5000 |

施工单位安全文明施工较大责任（黄色警示）违约金标准一览表

| 序号 | 安全与文明施工管理违规行为 | 违约金 (元/条.人.处) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 项目经理、安全主任、专职安全生产管理人员配备不符合招投标文件及施工合同要求。 | 5000 |
| 2.2 | 项目经理、安全主任、安全员不在岗。 | 2000 |
| 2.3 | 安全管理制度（含应急预案）不健全或落实不到位，安全管理混乱。 | 20000 |
| 2.4 | 未对施工现场进行定期安全检查，并做好检查记录。 | 10000 |
| 2.5 | 未认真按照有关主管部门或建设单位文件要求组织开展各项安全专项检查，并做好检查记录。 | 10000 |
| 2.6 | 施工现场存在大量安全隐患问题，仍在施工。 | 50000 |
| 2.7 | 特种作业人员未取得安全生产监督部门认可的资格证书，有无证违规上岗行为。 | 10000 |
| 2.8 | 危险性较大的分部分项工程未按规定编制安全专项施工方案，审核审批不符合有关要求而进行施工。 | 20000 |
| 2.9 | 使用不合格施工机械、未验收或者验收不合格的脚手架、模板、自升式架设设施或相应材料未进行送检。 | 20000 |
| 2.10 | 建筑起重机械未按规定办理相关手续（包括产权备案、安装告知、使用登记、拆卸告知的任一项）。 | 20000 |
| 2.11 | 建筑起重机械（含施工电梯防坠安全器）未经法定检验机构检验检测合格或检验检测已过期而投入使用。 | 20000 |
| 2.12 | 起重机械安装、顶升加节、拆卸作业时无专业技术人员或无专职安全生产管理人员现场监督。 | 10000 |
| 2.13 | 未按规定做到大气污染防治6个100%工作：施工围挡及外架100%全封闭、出入口及车行道100%硬底化、出入口100%安装冲洗设施、易起尘作业面100%湿法施工、裸露土及易起尘物料100%覆盖、出入口100%安装TSP在线监测设备。 | 20000 |
| 2.14 | 未按规定禁止使用高排放非道路移动机械（包括装载机、挖掘机、打桩机、压路机、混凝土输送泵等）,或使用非道路移动机械排气监测超标。 | 5000 |
| 2.15 | 未按规定排放生活污水、建筑泥浆，或被发现有违法偷排错排生活污水、建筑泥浆等行为。 | 20000 |
| 2.16 | 未按规定办理占道、涉河、涉水、涉电、挖掘开设路口等施工手续，影响道路、河道交通、公共服务设施等安全的行为。 | 10000 |
| 2.17 | 未按规定安装视频监控平台。 | 10000 |
| 2.18 | 发生安全事故，造成轻伤1人（含）以上、3人以下。 | 20000 |

施工单位安全文明施工重大责任（红色警示）违约金标准一览表

| 序号 | 安全与文明施工管理违规行为 | 违约金 (元/条.人.处) |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 施工区、办公区和生活区三合一。 | 50000 |
| 3.2 | 被责令停工后仍继续施工，或被责令整改而拒不整改或整改后仍不合格。 | 50000 |
| 3.3 | 违反安全文明施工有关规定，造成严重社会影响。 | 50000 |
| 3.4 | 发生安全事故，造成轻伤3人(含)以上或重伤、死亡1人(含)以上。 | 50000 |
| 3.5 | 发生安全事故隐瞒不报。 | 100000 |

### 附件3：《工程技术规范及要求》

## 一、一般标准和技术规范

1.一般标准和技术规范

1.1本工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。

## 二、特殊标准和技术规范

2.特殊标准和技术规范

2.1本工程应符合质量标准。

2.2根据设计要求，本工程中下列材料、设备、施工必须相应符合下列标准和技术规范的要求(列出特殊的材料、设备、施工及相应标准和技术规范名称)：无

## 三、工程技术要求

# 第一部分  总则

## 第1章  概述

1. 以下给出的工程介绍不应认为是全面的

（1）本项目判定工程合格与否以发包人质量标准为依据：如发包人标准（即招标人制定的技术标准、图集、工艺指引等）高于相关国家和地方施工质量验收“合格”标准的，则发包范围内的工程须同时符合发包人标准方视为合格；除以上情形外，满足相关国家和地方的施工质量验收“合格”标准即视为合格。

（2）本工程各类材料、设备采购及施工均应严格按照设计图纸及招标文件进行，在满足上述要求外，尚应符合国家、行业、广东省及深圳市现行法规、规范等要求。

（3）如国家或行业规范与深圳地区规范有差异时，除建筑设计师或工程师有特别申明外，承包人应按较严格者为准。

（4）本技术篇章所列技术标准及要求，应以发包人标准（即招标人制定的技术标准、图集、工艺指引等）、设计图纸和国家和地方的最新规范、标准、规定为基准，承包人应按其中最严格者执行。

（5）本项目技术要求详见施工图说明，若本招标文件“工程技术规范及要求” 中材料设备参数与施工图及设计说明差异时，以设计图纸为准； “工程技术规范及要求”篇中的工作界面划分与招标文件附件工作界面划分有差异时，以工作界面划分约定为准。

2. 工程概况

工程名称：

工程地点：

## 第2章  临时工程

临时工程包括为实施和完成本合同工程及其缺陷修复过程中所需的各项临时公用设施和施工运输的临时道路的修建和养护，维护边坡安全，处理施工场地排水和降水等问题施，如供电、供水、通讯、防火、医疗、急救等的提供、安装、维护与服务，维持正常交通，承包人驻地的办公、生活、生产房屋场地的建设以及在施工中对土石方、构筑物等的支撑，场地临时排水、安全文明施工挡板或其它临时设施、为施工作业车辆上路冲洗设置的洗车池、配备的洗车人员、洒水设备等。临时工程或设施的明细表应先报监理工程师核查。本项目临时工程的位置由招标人按园区统一规划指定，临时工程所有位置不能影响园区的地下管网等配套附属工程的施工。任何临时工程的搭设方案和开工，必须经发包人及监理工程师的书面批准。合同结束后，对所有承包人修建的临时设施，承包人均须拆除运走，恢复修建前的原有状态并使监理工程师满意，除非工程合同另有协议约定或监理工程师另有指令。所需费用投标人需考虑在报价内。

### 2.1 通讯

承包人应与当地电信部门联系安设承包人现场使用的电话线路和有线或无线通话及网络设施，并承担上述线路和设施的租用、安装、连接、服务等的一切费用以及在合同履行期内的通话费。

### 2.2 临时用电

1. 概述

（1）临电工程由承包人负责。

（2）承包人进场后办理临时用电的开户手续。变压器开通后的基本电费和流量电费等一切费用由承包人缴纳。同时，承包人还须负责本工程范围内接驳点及后续用电的接驳、使用、安保和常规维护及保养工作（包括场内高压设施的防盗工作），直到与发包人或发包人指定的后续接收单位办理完成移交手续为止。

（3）施工电费包括供电部门发出的施工用电电费通知单中的电量电费、需量费、基本电费、功率调整费、变损电度费及其他一切相关费用，投标人在投标报价中综合考虑并包干使用，结算时不予调整。

（4）临电设施发生故障时，承包人要及时上报监理单位，并配合维修。关于临电的容量及电力设施等情况，投标人应仔细阅读发包人提供的临电竣工图纸。若临电设施不能满足施工需要或施工过程中临时停电，承包人须自备柴油发电机组，满足正常施工、生活用电及施工过程中的应急用电需要。投标人应在投标报价时考虑临时发电机费用，结算时不予调整。

（5）承包人须在每个楼层安装至少两个供电接驳点，提供给指定承包人接驳；同时，承包人还须向室外工程的部分指定承包人预留临时用电接驳点（视这些指定承包人的临电使用需求而定）。承包人所安装的临电接驳点未经现场监理及发包人书面同意，不得擅自拆除。

（6）收费规定：具备安表计量条件的按表计量，承包人向各指定承包人收取的电费单价不得高于深圳市供电局收费标准的125%；不具备安表计量条件的由承包人与指定承包人自行协商解决。

2. 临时用电安装

（1）施工用电线路设置、负荷分配应合理，塔吊、施工电梯、提升架应采用专线。

（2）要求承包人工人宿舍区生活用电采用24V~36V低压直流供电，宿舍设置USB手机等集中充电插座，配备冷暖空调，空调供电设专线，穿线使用薄壁钢管，插座设置于板房外面。生活区分区24小时集中供应热水。

（3）现场应根据施工阶段的实际需求及相关规定，配备足够功率的发电机，以备临时停电时工程施工使用；承包人必须考虑由于临时停电增加的相关费用，并不得向发包人提出索赔要求。整套临时装置须符合最新版本的电气装置条例和供电局的有关规定，费用由承包人负责。

（4）所有供电工作应在开工前七天或监理工程师指定的日期内完成并保证通电正常。

（5）承包人应将拟安装的自备发电设备与配电图提交监理工程师核备。电力安装工作应符合当地供电部门的规定。

（6）承包人负责本工程范围内临时路灯的施工、维护及使用期的电费，在监理工程师通知后一个月内应完成临时路灯的施工并开通使用，应保证使用期间夜晚的灯光照明，使用期至项目竣工后一个月。

（7）承包人与业主指定专业承包人签订《临时用电安全管理协议》，明确各自的权利义务和所承担的责任等，《临时用电安全管理协议》由承包人负责制定。

3. 临时用电维护管理

本工程临时用电变压器在整个工程未交付使用（即变压器未拆除）之前一直由承包人负责基本的维护管理（含基本电费、电费的收集、缴付）等工作。

4. 临时用电分摊管理规定

承包人用电期间所发生的电费计量抄表、电费核算及缴纳、电费缴纳制度的建立和实施均由承包人负责：

（1）供电部门采用高压计量方式进行抄表计量。

（2）同一计量单元下的变压器涉及多个使用单位时，每台变压器的出线端都需安装计量表，当高压计量数据与低压计量数据有出入时，低压计量按比例进行分摊。

（3）若同一高压计量单元内的变压器涉及多个使用单位, 先办理用电过户手续的承包人负责向供电局缴纳总用电费用，同时向后办理用电（过户）手续的承包人收缴其用电费用，并向后办理用电（过户）手续的承包人出具用电收费凭证（无发票），后办理用电（过户）手续的承包人必须在指定的时间内（每月10号前）缴清用电费用，不得拒/欠缴电费。

（4）承包人负责收缴电费，统一缴至供电局，任何分包单位不得欠缴电费，承包人须配合指定承包人用电，不得随意拉闸限电。总表与分表度数如有出入，按用电量的比例进行分摊。

（5）变压器的基本电费由承包人负责收缴，基本用电费按用电量大小比例共同分摊。

（6）不具备安表计量条件的水电费：

不具备安表计量条件的水电费由承包人与指定承包人自行协商解决，但此种情形下承包人向指定承包人收取水电费用总额上限为指定承包人合同金额（扣除设备费）的0.8%（含施工用水电及调试用水电，不含税），指定承包人须在水电费缴纳协议签订后一个月内一次性支付给承包人。

### 2.3 临时用水管理

1.发包人不提供供水源接驳点，由承包人自行解决并承担一切费用。

2.承包人应对施工现场进行充分考察，对施工期间所需用水进行详细测算，并承担自水源点接至施工范围内的修建、接口、报装、恢复及自用水接口起的管线的维护等过程中所发生的一切费用。

3.临时给水，由承包人向主管部门申请供水并同时保证满足供水给其他施工用水单位。承包人须及时联系水务集团等相关部门，并考察施工现场及周边情况，与水务、环保、城管等相关单位联系协调，根据相关法律、法规、规定等要求制定合理的供水方案。饮用水应符合当地卫生部门的规定。

4.供水方案中临时用水量应能滿足各参建单位的生活用水、施工用水及消防用水等要求。供水方案中应设置用水总表，用水总表后应分别设置用水分表，其中一块自用，并负责自用分表后的所有费用。承包人须提供合理位置的供水点，其余分表分配用水给发包人指定的专业承包人、独立施工单位和其他单位使用，承包人按各使用单位使用量计量收费。（该用水分表后的材料、设备的产权归以上各使用单位所有）。

5.临时污水排入市政污水管网，承包人应充分考虑到国家有关法律法规及环评报告的要求，保护水源保护区的水质不受污染，确保满足环保和安全文明施工的要求，此工作所需费用投标人考虑在报价内。

6.排水方案中排水主干管的排水能力应能滿足各参建单位生活污水、生产污废水、雨水的排水要求并提供相关接口，排入市政管网的雨污废水必须满足国家相关法律法规的要求。

7.供排水方案应报发包人、监理审核后实施，并于发包人指定时间拆除、清运、恢复（如管道等拆除后的回填土、永久围墙的修补等）。承包人须承担完成临时供排水设施的报批、施工、现场协调、日常维护使用、行政性收费、风险等一切费用，所有材料设备产权（为指定承包人提供的用水分表后的材料设备除外）属承包人，所需一切费用包干，结算时不予调整。投标人在投标报价时应充分考虑现场的实际情况。

8.承包人在合同履行期内，应负责对本工程的实施与缺陷修复以及所需全部用水（含饮用）的供应（包括初装及其手续的办理），并承担所有一切费用。

9.发包人及监理单位办公生活用水水费由承包人负责。

10.关于承包人和指定承包人独立调试用水的管理规定

承包人和指定承包人在整个项目总体联合调试前所需的各种调试用水均使用临时水，发生的工、料、机、燃料、水费由各自承担。

11.关于正式水源投入使用后的相关规定

（1）正式水源投入使用开始，至整项目竣工验收合格后90天内或工程正式移交使用单位（以先到时间为准）止。包括本项目总体联合调试及试运行、竣工验收和各承包人整改期间的用水。使用的正式水由承包人负责管理、统一收缴。期间所发生的水费由承包人与业主指定承包人协议解决。水费由承包人统一收缴水费并上交水务集团。

所有承包人不得以任何理由拒交水费，否则，发包人可以从工程款中扣除；未征得发包人书面同意，承包人也不得以任何理由切断水源。

（2）承包人应在措施费项目清单中对上述期间自身可能发生的各种费用报价，否则，招标人均认为投标人投标报价中已充分考虑了此项费用。此项费用按中标价包干，不管出现何种情况，均不予调整。

提示：为避免上述期限到期后，使用单位以各种理由拒绝交割水电引起费用纠纷，建议承包人与供水部门签订《供用水协议》时应注明，供水部门在收到承包人关于用水报停的通知后应及时给予办理，否则由此引起的用水费用承包人不予承担。

1）承包人布设用水管线时，应充分考虑消防用水，满足消防要求。

2）工地内所用临时排水必须按有关部门的规定执行，经处理后方能排入城市排水设施及河流，进出工地的车辆必须进行冲洗，保持道路干净、整洁。

### 2.4 临时道路和交通组织

1.现有通行的道路，凡与本工程的施工发生干扰或不能直接抵达施工现场时，承包人应修筑临时道路，道路路基须稳定，路面须硬化，能满足施工作业车辆和大型材料运输车辆进场的通行要求。承包人应对临时道路进行养护，以确保交通的畅通。承包人负责道路的维修平整、清洁、洒水、沿线设施保护等。相关费用包含在投标报价中。

2.在合同履行期内，承包人应参照前期已修筑道路，根据施工实际需要增加场内临时道路、施工便道等，并在使用期间进行平整、排水、清理、洒水等维护工作，保证运输畅通。场内临时路结构、宽度和长度应保证装卸车辆的运输需要。开工前承包人施工临时道路、施工便道等的修筑方案须得到监理工程师认可。上述工作所需费用投标人考虑在报价内。

3.施工期间对交通组织的要求必须符合深圳市公安交通管理和市交通部门的有关规定，编报施工组织设计时，应充分考虑施工期间的交通组织，并保证车辆运行畅通和安全。

4.车辆行驶产生尘埃须满足环保部门的检测要求，对于尘埃超标，承包人进行调查并采取措施以降低尘埃至有关部门可接受的程度，并令监理工程师满意。

5.运输车辆产生的噪音须低于环保部门规定的程度；夜间施工，噪音将被要求降得更低，并满足学校教学及环保部门的要求。

6.承包人仅能使用经发包人、监理工程师书面同意的并经有关部门批准的干道出入口点，这些干道出入口点的使用也应遵守有关当局的限制规定。标段范围内如需增加临时出入口点，承包人须经监理工程师同意后，自行办理相关手续及承担相关费用。在干道、人行道、出入口点内、或附近的施工应尽量减少干扰，应合理的、尽可能短的时间内完成。

7.司机要求

施工作业车辆司机必须具有该车型的驾驶证，并必须遵守交通安全法规及驾驶员守则。承包人应对施工作业车辆司机定期进行安全交底和培训。施工作业车辆司机必须服从现场管理人员及交通协管员的管理，对不服从管理的司机，发包人或监理工程师有权要求承包人立即进行更换。

8.管理要求

施工作业车辆必须按照指定的路线行使，并注意交通安全，不得闯红灯和超速行驶。运输车辆驶出施工现场必须经过洗车池，并由专人负责冲洗，对冲洗不合格的车辆不得上路，否则监理工程师有权对承包人处与违约金。施工作业车辆必须服从交通协管员的管理。

9.连通工地的社会道路只许使用充气轮胎和有执照的车辆行驶使用，履带车辆需要做好相应的防护措施，对于承包人车辆损坏上述道路，由此造成的一切损失由承包人负责。

10.承包人必须遵守交通运输部门的有关规定组织车流。

（1）除合同要求外,其他的临时车流组织必须遵守运输部门或相关部门的要求和限制条件，临时灯标、信号、护栏和车流控制须遵守相关部门的要求和限制条件。和社会道路的交叉口，承包人需派专人指挥疏导交通。相关费用包含在投标报价中。

（2）行驶社会道路的车辆服从交通运输部门的管理，办理相关证件。土方运输车辆和驾驶员除须按深圳市的要求，办理“两牌两证”外，运输车辆须按要求加盖，避免掉落石块伤人及减小车上泥土、碎石落地造成的危害。相关费用包含在投标报价中。

（3）严禁超载及超速行驶，雨天车辆须降速行驶，同时车辆、道路增加防滑措施。道路须经常清扫及洒水保持清洁，车辆行驶产生尘埃满足环保部门的检测要求。

11.车辆进出工地管理制

根据施工场地周边道路的情况，施工车辆出入口，承包商要派专人24小时负责监管，对所有进出车辆进行登记工作，并实行凭卡放行的制度。对进入施工现场的车辆进行发卡放行，通行卡上要求写明车号、日期，并有放行单位的有效印章，同时，对放行车辆的物资进行简单描述。无卡的车辆一律不得放行。

12.施工道路

施工场区的临时道路由承包人根据现有的临时道路和设施、施工现场情况及施工安排自行确定修建位置。承包人应充分考虑临时道路的修建和日常维护及清洁，包括洒水、对坑洼路面进行填平压实以及由于施工原因引起的二次或多次改建等。不因现场场地条件改变而签证。

施工作业车辆驶入市政道路前，必须经过洗车池，冲洗车辆后的污水必须经沉淀池沉淀后方可排入市政管网，本工程施工作业车辆使用此洗车池发生的相关费用由承包人承担，如果由于施工需要，需增设洗车池的，则承包人应在相应路段上修建洗车池，并做好日常维护和清理工作。承包人应综合充分考虑洗车池的修建、使用过程中的水、电、维护管理以及拆除、恢复等一切费用。

临时便道与洗车池等一切相关费用计入措施项目清单中。

13.土方、淤泥清运

土方、淤泥清运是指在本工程施工过程中所有发生的土方、淤泥开挖、清理、外运和废弃，所产生的费用综合考虑列入相关的综合单价或措施费中。施工单位不得因此获得索偿。

### 2.5 承包人的驻地建设

1.为了工程的有效实施和管理，承包人应在监理工程师指定的范围内搭建临时设施并负责管理、维护和清洁所需的全部办公室（包括发包人的办公室）、宿舍、食堂、医务室、卫生间及冲凉房、试验室、洗车池、库房和储料场、工作场地等房屋及场地设施。相关费用包含在投标报价中。

2.承包人的驻地建设工作开始以前，承包人应向监理工程师提交工程施工总平面布置图，图上应标明上述所有建筑物的平面位置尺寸，并说明其计划使用的要求和使用日期，报监理工程师审批。

3.承包人现场临设可能存在搬迁，届时必须服从监理工程师指令按时搬迁（相应的费用应在投标报价中考虑）。

4.承包人现场临设应符合建筑施工安全检查标准JGJ59-2011文明施工规定的要求。

## 第3章  工程管理

### 3.1 实施过程、协调与配合

承包人须负责全面协调本项目内的参建单位，包括指定承包人。对本项目内的工程质量、进度、安全、文明施工等负总协调、管理、配合的合同责任。由于协调管理工作较多，应考虑设置专人负责协调及管理。所有协调及管理工作均以最终验收工作完成为准，费用由承包人在投标报价时综合考虑，如因协调及管理不力导致工程进展不顺利，承包人将承担相应责任。以下要求与投标须知的工作界面划分矛盾时，以工作界面划分为准。

3.1.1 承包人与政府有关各部门及公用事业机构之间的沟通与协调责任

承包人必须协助发包人与政府有关各部门及公用事业机构之间进行有效沟通与协调。包括但不限于：

1.承包人须向政府有关各部门及公用事业机构提供有关的资料（函件、图纸、样品、产品说明书等）作为审批的依据，如因所送资料不符合要求而需重新送审，因此而造成的工期延误等损失由承包人负责。

2.如因承包人原因与政府有关部门及公用事业单位协调或合作不够导致已安装的设备或系统需更改或拆除，承包人除需承担所有有关的费用和导致工期延误的责任外，还须对发包人做出相应的赔偿。

3.1.2 承包人与发包人、监理之间的沟通与协调责任

1.承包人须遵从发包人和监理工程师分发且经设计签字、盖章批准的施工图纸进行施工。否则而导致建筑工程的修改或返工，承包人须负所有责任。

2.承包人须按发包人及监理要求提供所需的有关资料，包括材料样品、产品说明书等向发包人、监理申报，若所有送审的有关资料未能达到有关法规、规范、规程、合约及设计有关要求而需重新申报的，由此而导致工期延误及所引起的一切费用损失等全部由承包人负责。

3.承包人应按照合同及招标文件约定的时间提交施工组织设计及重要的专项施工方案（由监理工程师根据工程特点确定）文件，以便监理工程师组织设计等相关单位进行会审，施工组织设计及专项施工方案必须经监理审批后实施。

4.根据危险性较大分部分项工程相关管理规定，承包人必须组织超过一定规模的专项工程施工方案专家论证会，并报请发包人及监理代表参加。

5.如因承包人与发包人、监理缺乏协调而导致已完工程造成质量缺陷的，承包人除须支付所有有关的费用和负由此而导致工期延误的责任外，仍须对发包人作出相应的赔偿。

6.负责落实发包人、监理提出的、为保证工程顺利推进必要的其它配合工作。

7.凡属隐蔽工程，承包人应提前24小时通知监理，派人进行隐藏工程验收并由总监理工程师书面签署隐蔽验收意见。未经验收的隐蔽工程，承包人不得自行隐蔽。各项隐蔽工程验收记录、报告，材料试验报告等均要作为技术档案资料保存，并同竣工图一并归档。

8.本合同范围内的全部施工须由熟练的专业技工进行，并应遵照本说明书所规定的工艺要求施工。发包人、监理工程师有权要求承包人提供各专业技工和技术人员的资历作审查。

3.1.3 承包人与设计单位之间的沟通与协调责任

1.承包人在发包人及监理参与条件下，需负责与设计单位在设计范围内进行及时沟通协调，由于缺乏协调而导致工期延误和费用增加，承包人须对业主做出相应的赔偿。

2.承包人应在图纸会审前对各专业设计文件做全面复核。对于图纸中明显的错漏之处（如某专业图纸自身矛盾、各专业图纸相互矛盾、设计图纸表达不清等），承包人应在图纸会审会议中提出，或者在相关工程内容施工前30（三十）天提出，以便给予相关单位充足的处理时间；对施工影响重大的问题，如实际施工可能难于达到发包人、监理或设计标准者，设备尺寸与结构设计尺寸矛盾，造成设备无法安装等情况，承包人应在图纸会审中提出，或者在相关工程内容施工前30（三十）天提出，以便给予相关单位充足的处理时间。否则，承包人不得以上述情况作为工期延误的理由。

3.各部位施工前均应复核各专业图纸，不得以单专业图纸做为唯一施工依据进行施工。遇到图纸有矛盾之处或图示做法、意图无法实现时，请及时与设计院专业负责人或工程主持人联系，协商解决。变更图纸必须事先与设计人员协商，根据各专业的条件，许可后方可变更。

3.1.4 承包人与指定承包人之间的协调及配合责任

1.承包人有责任牵头就本工程质量、安全、文明施工、进度控制等管理与其他承包人之间进行有效沟通与配合，以确保在工作界面交叉上能与其他单位满意地配合，并确保其负责的工作是按照正确的程序和方式进行。

2.涉及有关本工程范围内的其他专业需配合的有关事项，须按已定的工程进度计划预先通知其他承包人。实施土建隐蔽工程前15（十五）天，承包人必须通过会议或电子通讯设备通知各专业施工方，以便各方在隐蔽实施过程中核查本专业隐蔽工程内容是否无误，若因承包人原因导致需提前预埋的埋件或预留的孔洞遗漏的，除设计变更引起外，所增加相关的费用将由承包人负责。

3.在主体结构施工期间，承包人须全面负责装修装饰、园林绿化、室外铺装、智能化、电梯、外墙涂料、防水工程、人防工程等分部分项工程的施工配合。

4.承包人须与指定承包人之间进行有效沟通与协调，对工程进度作出合理的统筹安排，并组织实施，确保工程施工按总施工进度节点计划实施。因缺乏协调而造成的一切后果如延误工期等，将由承包人负责。

5.负责向指定承包人及时提供施工及生活用水用电接口及其设备调试所需水电的接口；从配电箱引出的分电箱由指定承包人自行解决，指定承包人的施工及生活用水、用电及其调试所需水电的费用由指定承包人自行负责。

6.负责及时向指定承包人提供基准标高、定位点线等。

7.提供工地内的通道与临设场地，负责安排作业面及作业时间。

8.设置于现场已有的起重机械或人货电梯，指定承包人可以在承包人的协调下使用，地面或楼面的水平运输由招标人指定的专业承包人自行解决。为工程设备的安装就位，如承包人现有的起重机械或者机具设备无法满足需要而需另外制订方案和增加起重机械或者机具设备时，则由指定承包人自行解决并承担费用，或者由指定承包人另行委托承包人或他人解决，费用由指定承包人承担。

9.负责给指定承包人提供施工现场垃圾临时堆放地点并及时清运堆放点施工垃圾（包括指定承包人产生的施工垃圾）。各承包人自行负责将各自产生的施工垃圾运送到承包人指定的垃圾堆放地点。

10.负责提供外脚手架供各参建单位使用，脚手架的拆除须得到监理、业主的书面认可。

11.承包人应负责对各专业工程的施工顺序和合理的安装位置进行协调，如发现管、线和其他构件的安装位置相互矛盾时，须协调进行设计变更、并经过设计认可后方能施工；否则，施工单位擅自施工造成的已施工管、线和构件的拆除、报废等费用由承包人负责。擅自施工方承担其相应的责任。

12.负责的预留、预埋的施工配合和（或）预埋件的清理等工作。

13.负责承担因指定承包人和其他单位或自身原因引起工效降低的责任，发包人将不接受任何因以上原因和任何其他原因（除非合同中另有明确规定）造成的工效降低向发包人提出的工期、费用索赔的要求。

14.隐蔽前必须给安装专业留有合理的安装时间，经监理验收并经各相关单位会签后，方可隐蔽。否则，拆除返工费用由承包人承担。并对最后的整体装饰效果负责。

15.承包人对资料管理除按国家、省市等有关归档要求对自身资料进行收集整理外，尚须对指定指定专业承包人商（含供货商等）资料进行督促、归类、收集和整理，并使整个工程资料达到省、市优质样板工程资料归档的要求，产生的费用已包含在承包人投标报价之中。

3.1.5 承包人与业主自行采购设备供应单位的协调责任

1.承包人须与业主自行采购设备的供应商协调，明确双方的交接工作及详细的工作面。

2.业主自行采购的设备如是散件供货，设备供应商须负责组装。承包人负责设备在施工现场范围内的保管工作。

3.承包人须在业主自行采购设备供应商的指导下，进行设备安装、试运行、调试及验收等相关工作。

4.承包人须按照设备技术规格说明书的要求，提供发包人自行采购设备的隔振设施。

### 3.2 安全文明施工管理要求

承包人为现场安全文明施工管理总负责单位，负责本项目所有参建单位的协调、管理，负责施工现场的安全生产、文明施工；负责按要求施工完成临时用水、用电等临时工程，负责施工现场垃圾清运。

3.2.1 文明施工管理要求

1.工程全部施工期，均应遵照《深圳市建设工程安全文明施工十项标准（试行）》、《深圳市建设工程安全文明施工十项禁令》、《深圳市建设工程安全文明施工标准》（SJG-46-2018）、《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》、《深圳市建设工程扬尘污染防治专项方案》、《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》、《深圳市建设工程现场文明施工检查评定标准》、发包人安全文明标准化手册等相关管理规定以及监理工程师根据现场施工情况制定的有关文明施工管理条例进行施工，施工现场应进行专门维护。发包人和监理工程师有权制定经济违约金措施并全过程实施。

2.贯彻实施“净畅宁工程”。 承包人应遵守有关环境保护的法律法规，并采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废气物、噪音、振动等对周边环境造成的污染和危害，以达到政府部门制定的相应标准。工程施工期内，承包人必须认真贯彻执行（深府[2003]135号）《深圳市“净畅宁工程”实施方案》中的各项规定和要求，由此所发生的一切费用及技术标（施工方案、施工方法、进度、安全文明施工、现场临建及管理、交通等方面）中相应采取的措施和安排，应包含在承包人投标报价总价中。

3.承包人如在施工中增加或修改临时设施，应采取经监理工程师批准的符合有关规定的方案与材料进行施工和维护。

4.施工现场要求创文明工地，施工现场的场地必须硬化和绿化，施工现场达到无裸露土场地；生活区、现场办公区场地要整体规划硬化场地和绿化场地相协调。

5.场区内材料、工器具应码放整齐、美观，对周围环境无不良影响，并进行标识分别堆放；其它设备材料按现场平面图的布置进行存放并适当标识。场区内施工机械不作业时，应停放整洁并对周围环境无不良影响。

6.工地内所用临时排水必须经沉淀后方能排入城市排水设施及河流，进出工地的车辆必须进行冲洗，保持道路干净、整洁。

7.卫生防疫管理：承包人及时与当地卫生防疫部门联系，按相关规定采取有效措施防止发生疫情，并配备设施。

8.承包人应遵守市环保及城管部门的有关规定，施工现场必须设置专职的卫生员，负责及时清扫垃圾、保持环境卫生、清洁卫生间、除“四害”、保证工地食堂的清洁卫生，门窗必须设置纱门窗，炊事员必须持健康证上岗。

9.工人宿舍干净卫生，职工食堂办理卫生许可证并与当地卫生防疫部门保值联系，对职工食堂进行经常检查。须设活动室、图书室和医务室等。

10.施工工地的噪音控制

（1）承包人用于工程施工的所有设备必须采取有效的“减噪”措施，如消音器、减音器、挡音板或隔音罩等。

（2）所有施工设备应符合深圳市有关部门颁发的“施工噪音许可证”的要求。

（3）本条对于紧急事故如救生、抢救财产、工程安全等和紧急爆破作业不适用，但上述作业须取得总监理工程师的同意。

（4）如果在最近边界线处测得的承包人施工机械噪音或施工噪音超过条例的高限，那么施工须立即停工。在采取有效的减噪措施或使用轻噪音的机器将噪音降至允许范围之前施工不得进行。由于未能满足本条款而导致总监理工程师要求停工，对此承包人不得要求延长工期或费用索赔。

11.尘埃控制

无论在工地内外及运输道路上，承包人应时刻注意防止有害尘埃在施工时发生，控制方法大致要求如下：

（1）除非施工需要及特别情况，否则所有施工车辆在工地及工地附近行驶时，车速应限制在8km/h以下，并限速在社会道路上行驶，运输道路要经常洒水和冲洗，保证车辆通过时不产生过量尘埃。

（2）如果环保部门有明确要求，则承包人应按环保部门规定的监测方法进行空气悬浮颗粒的监测（TSP），并达到环保部门的要求。如连续3天的尘埃监测记录值超过有关部门的规定，且监理工程师认为尘埃超标是由于承包人的活动引起的，则监理工程师将调查原因并责成承包人采取措施降低尘埃至有关部门可接受的程度。

（3）承包人应特别注意作好防尘、防噪、减震措施，施工场地内所有裸露山体或堆土表面须采用抑尘措施进行扬尘控制。施工过程中如发包人接到环保局以及周边有关单位的投诉、批评，如确属承包人责任，将扣减当月的安全文明措施费。

（4）工地外脚手架须按规定安装密目式安全网进行密实封闭。

12.干地施工

（1）所有施工作业应尽量采用干地施工。承包人应将从任何地方流入工程的水迅速排干，并在可能的情况下排入永久性排水系统。在排入永久性排水系统之前应对泥沙进行过滤。

（2）承包人须提供必要的临时排水设施，如明沟、排水管、泵等，保证干地施工。

13.避免垃圾扩散

（1）承包人应将本项目范围内的建筑垃圾和生活垃圾（包括指定承包人、战略合作单位等的垃圾）按有关规定收集处理，并承担所有一切费用。

（2）承包人须保证所有其使用的公共和私人区域、道路、人行道及出入道上的安全，并防止残渣及开挖材料的撒落。

（3）承包人应建造必要的临时排水工程，并进行维护或拆除后恢复原样，同时采取必要的措施防止水淹、减少泥土四溢，也不可将弃土、残渣任意堆放在工地附近。

（4）如果工程中的弃土或残渣堆积在道路旁、工地附近地方，或泥沙被冲到别处，承包人应尽早将这些弃土、残渣和泥沙清理掉并将受影响地方恢复原样。

14.环境保护与水土保持

环境保护与水土保持是指除施工单位现场安全文明措施费以外的按照建设行政主管部门和环保部门的有关规定要求采取的施工场地范围内外的环境保护与水土保持措施，承包人需严格按照《深圳经济特区水土保持条例》的要求，采取预防和治理措施，保护和合理利用水土资源，减轻水、旱灾害，改善生态环境。

（1）承包人须消除或减轻开挖区的环境污染，包括但不限于水土流失、灰尘、噪声及爆破危害。

（2）承包人原因引起环境污染导致工程停工与罚款及损失赔偿，一切由承包人承担，承包人无权提出索赔。

（3）使用社会道路须满足交通运输管理部门有关规定，运输产生噪音与粉尘满足环保部门的要求，特别要减少深夜通过居民区噪音污染，并保持道路清洁。

3.2.2 安全施工管理要求

1.承包人主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并作好安全检查记录。

2.承包人应编制《安全文明施工管理专项方案》，该方案应满足国家、地方现行法律法规及合同有关条款的规定并经监理工程师批准后实施。

3.承包人应当根据本工程的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。本工程施工期间，承包人必须确保周边基坑、建筑物、构筑物、管线、设施及周边环境不受到破坏和损伤。有关技术安全措施费已包含在投标报价中。若有任何损坏，须立即通知有关部门和建设单位，并由承包人自行承担损失及全部修复费用。

4.临时安全设施：在施工期间，承包人须对其安装的任何转动机件提供足够的临时安全设施。同时若承包人的工作地方位于承包人所负责的范围外时，所有会对其工作人员及其他行业人员构成危险的地台/墙壁孔洞等都须提供足够的安全保护措施。

5.永久性设备的安全设施：承包人应对其安装的任何转动或摆动的机件，如电动机驱动轴等，提供防护网或可移动的防护罩。

6.防火管理：在合同履行期内，承包人除应与当地消防部门取得联系必要时请予协助外，还应负责在现场采取一切有效的防火与消防措施，并应在现场的仓库、加工厂等处及施工机械车辆上采取一切有效的防火与消防措施，并承担所有一切费用。

7.台风、暴雨防范：承包人应成立防台、防汛抢险队伍并具备相应设施，加强台风、暴雨的预防和警报，并制定完善的防台风、暴雨措施。暴雨、台风时严禁施工，施工人员及设备应及时撤离危险地段。

8.临时用电安全管理：现场临时用电应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194—2014、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011等有关要求。临时用电相关管理详见临时工程章节约定。

3.2.3 智慧工地

施工现场应按要求建立视频监控系统，视频监控记录作为安全管控政府部门监督执法依据。

1．现场全景监控：球机摄像头，不少于1台，安装于现场制高点位置；

2．主要作业场区监控：至少布置1台枪机，包括：施工作业面、物料堆放区、钢筋加工区、吊装区、基坑；

3．现场出入口监控：人员出入口、车辆出入口通道各1台枪机；

4．需提供220V市电至安装位置附近，并做好雷击防护；

5．摄像头安装位置需不影响现场施工，远离施工泥浆和洒水作业可能溅到之处；

6．硬盘录像机需配备UPS、独立机柜，并由专人管理；

7．视频监控摄像头具有前端图像识别性能，实现人员不戴安全帽、吸烟等违章行为识别、起火点红外监测、越界监测、区域入侵监测和抓拍报警灯功能。

技术标准

1．枪机：主码流最大分辨率1920*1080P，最大码流4096,；子码流最大分辨率704*576，最大码流1024；

2．球机：主码流最大分辨率不小于1920*1080P，最大码流6144；子码流最大分辨率704*576，最大码流2048，最大倍率20；

3．通讯协议：要求使用支持国标GB/T 28181-2016的摄像头，支持H.265视频编码标准和支持1080P的视频显示格式；

4．采用带宽不低于10兆的VPN光纤专线，接入运营商的视频云平台；

5．偏远地区不方便接光缆的工地采用4G接入。

3.2.4 保安服务

承包人应聘请正规保安公司的保安，负责发包人及项目管理公司临时设施区域、施工工地的保安管理工作，确保现场安全。承包人应采取相应保卫措施，防止出现相关设施、设备被盗行为，发包人及项目管理公司临时设施区域、施工工地须由专业保安公司24小时负责照看，费用已包括在报价中，发包人不再另行支付相关费用。若因承包人原因引起的财产损失，全部由承包人承担。

承包人派驻发包人及项目管理公司临时设施区域的保安员依照发包人的规章制度及要求，在不违反国家法律的前提下，维护发包人正常的工作、生产、生活秩序，保护护卫区域内的人员、财产的安全。保安员必须具备以下条件：

（1）遵纪守法，品行良好，无违法犯罪记录，经政审合格；

（2）年龄在18周岁以上，45周岁以下，具有初中毕业以上文化程度；

（3）经政审、培训、考核合格，取得深圳市公安局颁发的保安员资格证和上岗证，具备保安专业知识。

1．保安员职责

（1）保护发包人及项目管理公司护卫区域的财产安全，维护护卫区域内的正常秩序；

（2）保护好在护卫区域内发生的刑事、治安案件或灾害事故现场，维护现场秩序；

（3）把现行违法犯罪嫌疑人扭送到公安机关处理；

（4）做好发包人及项目管理公司护卫区域内的防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故等安全防范工作；

（5）保护发包人、项目管理公司及承包人的隐私，不得向任何人员透露任何信息；

（6）遵纪守法、文明值勤、优质服务，严格执行发包人及保安公司的各项规章制度，接受发包人及项目管理公司领导和主管人员的管理，并服从工作安排，全力维护双方的合法权益和声誉。

2．承包人的权利和义务

（1）负责保安员日常工作的安排与管理、岗位值勤、作风纪律、内务卫生和保安业务的指导，监督检查和管理工作；

（2）负责对保安员的奖励、处罚、请假、辞工、辞退等方面的工作；

（3）负责保安员防暴盾牌、胶警棍、对讲机、雨衣、雨鞋、电筒、大衣等装备；

（4）督促教育保安员接受发包人及项目管理公司领导及主管人员的工作检查和监督管理；

（5）协助发包人及项目管理公司处理好与当地公安机关的正常工作关系，最大限度地避免发包人及项目管理公司利益受到损害；

（6）承包人负责保安员的食宿。

3.2.5 保安员配备

1．工地现场保安员配备：

（1）每个工地出入口每班次配备门岗人员不得少于2名；

（2）每个施工区域每班次配备巡岗人员不得少于1名；

（3）为本工程配备专职消防安保人员；

（4）配备安保队长统筹管理工地现场的安保工作；

2．发包人及项目管理公司临时设施区域保安员配备：

（1）出入口每班次配备门岗人员不得少于2名；

（2）每班次配备巡岗人员不得少于1名。

### 3.3 绿色施工技术要求

本项目必须应用发包人组织编制的“深圳市工程建设项目绿色工地技术指引”绿色施工技术（若有调整，则按调整后的指引执行）或发包人绿色施工课题研究小组认可的绿色施工技术。应用成果需通过发包人验收，具体要求如下：

1.配合发包人完成绿色工地技术指引课题研究工作，并对绿色施工技术应用进行总结。

2.鼓励该项目争获国家和广东省的“建筑业绿色施工示范工程”。

编制依据

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国环境影响评价法》

《中华人民共和国大气污染防治法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

《中华人民共和国固体废物污染防治法》

《建设项目环境保护管理条例》

《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）

《建筑施工场界噪声测量方法》（GB12524-90）

《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB54011-2007）

《发包人招标文件及图纸要求》

3.3.1 基本规定

1.承包人应合理配置节能、节水及环境保护的在线监测设备，并及时收集汇总节能、节水及环境保护的监测报告、检测记录，建立节能、节水及环境保护监测、检测台账。

2.承包人应在工程开工前，结合工程特点对项目管理人员、作业人员进行有关绿色施工的培训教育。在施工过程中，应根据实际情况，参考本技术指引实施贴合实际的绿色施工技术措施。

3.承包人应根据现场条件和工程实际，通过方案比较，工艺改革，施工流程优化等技术措施，创新绿色施工技术与工艺。

4.工程施工阶段，项目部应推广应用标准化、定型化、工具化的防护用具和工具。鼓励有条件的项目采用装配式预制结构件进行施工，创建绿色施工优秀工程。

5.承包人应严格执行国家及地方有关法律法规、规范标准，禁止使用落后淘汰的产品、设备和材料。

6.承包人在作业过程中，应结合季节、天气特点，以及不同施工种类、施工阶段的实际情况等，参考本技术指引达到绿色施工的要求。

3.3.2 环境保护

3.3.2.1 环境保护管理

1.建设工程对环境保护的动态管理，主要是控制在施工过程中所产生的噪声、光污染、扬尘和污水的排放，制订相应的环境保护管理制度和措施，并建立相应的环境保护台账；

2.现场施工标牌包括环境保护内容，并公示施工工地每日环境保护主控指标、绿色施工创建目标、节能降耗减排指标、管理责任人及投诉电话；

环境保护主控指标展示屏示意图

3.在施工现场的醒目位置设环境保护标识。如尊崇自然、敬畏生命；有限的资源，无限的循环；珍惜自然资源，共营生命绿色；

4.工程开工前，对施工人员进行环境保护教育。

5.本工程周边有自然生态、文物古迹、紫线保护范围，承包人进场前要核实具体保护范围，制定保护方案，落实科学合理的保护措施，因承包人保护不当造成损坏，由承包人承担一切责任，包括按相关规定要去恢复以及相关部门的处罚等。

3.3.2.2 扬尘控制

1.扬尘控制指标

（1）对施工现场办公区和生活区的裸露场地进行绿化、美化，绿化率占空地的30%；

绿化率

式中 A——办公区（生活区）总面积；

B——办公楼（宿舍）所占面积；

C——绿化面积。

（2）施工场地内室外作业的工作面内扬尘目测高度应小于1.0m；室内作业区目测扬尘高度应小于0.5m；非作业区应达到目测无扬尘；

（3）上路车辆应不带泥。

2.扬尘监测

（1）根据工程位置和施工特点应制订扬尘的控制措施，明确检测要求，配置相应的检测仪器和工具。及时做好记录并制订台账；

（2）每个工地出入口安装1套扬尘在线监测设施和2个视频监控器。扬尘在线监测仪器采样口距离地面高度为1.0m±0.2m，15分钟平均浓度超过300微克/立方米启动扬尘污染警报。视频监控器安装高度分别为1m和3.5m，低位视频监控器对出场车辆侧面车轮和车身冲洗情况进行抓拍和录像，高位视频监控器对出场车辆顶部密闭情况和车牌号码进行抓拍和录像。扬尘在线监测仪器需同时具备由国家环保部颁发的中国环境保护产品认证证书（CCEP）、省（市）级计量院出具的计量器具形式批准证书（CPA）。

TSP在线监测和视频监控集成系统         多点位实时视频监控画面

（3）扬尘监测点布置在距离施工工地围挡内侧0.5m处，并宜布置在工地角点，且各扬尘监测点的间距不应大于500m；占地面积1万平方米及以上工地在中间位置或视野开阔位置安装1套扬尘在线监测设施和1个360°全景视频监控器，采样口和视频高度为3.5m±0.5m，15分钟平均浓度超过300微克/立方米启动扬尘污染警报。

（4）扬尘在线监测标准：扬尘在线监测设备监测指标为TSP、PM10、PM2.5，数据采集仪器采样频率每小时60次以上，有效采集率应达到90%以上，仪器分析误差率应控制在20%以内，视频监控仪器在线率应达到95%以上，分辨率应达到650线以上，具备高清照片抓拍功能，满足夜间施工抓拍和录像需要。

（5）数据传输采集和传输技术标准

1）扬尘在线监测仪数据传输方式应包含3G/4G或光纤；

2）扬尘在线监测仪数据采集频率应不高于60s；

3）数据采集仪应按照传输指令要求实现数据传输与反控并具备一点多发工程满足同时向多用户发送在线监测数据的传输需求以及数据不发功能；

4）施工工地应确保扬尘在线监测仪和视频监控仪按指定地址传输，确保数据、图像传输的稳定性。

5）仪器数据传输应符合国家环保总局颁发的对外通信标准；《HJ212-2017污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》同时采用具备国家环保部颁发的中国环境保护产品认证证书的环保数据采集及传输仪。

（6）数据存储及传输规定：扬尘在线监测数据现场存储时间不少于180天，视频监控数据现场存储 时间不少于30天同时扬尘在线监测仪器传输符合国家《HJ212-2017污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》的要求。

扬尘在线监测设备指标参数

| 名称 | 指标 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP在线监测仪 | 监测方式 |  | 连续自动监测 |
|  | 监测方法 |  | 光散射发（泵吸式） |
|  | 监测因子 |  | TSP、PM10、PM2.5 |
|  | 测量量程 |  | 0.01mg/m3~30.00mg/m3 |
|  | 时间分辨率 |  | 60s |
|  | 流量漂移 |  | 24h内，任意一次测试时间点流量变化≤±10%设定流量，24h平均流量变化≤±5% |
|  | 与参比法比较 | 单组样品相对误差 | 任意一组样品相对误差绝对值≤20% |
|  |  | 平均相对误差 | 不少于20对样品、平均相对误差≤±20% |
|  |  | 相关系数 | ≥0.85（90%置信度） |
|  | 重现性 |  | ≤±7% |
|  | 除湿 |  | 具备自动除湿或湿度补偿功能 |
|  | 校准 |  | 具备自动校准功能 |
|  | 浓度预警 |  | 具备设定浓度预警功能 |

（7）视频监控系统技术指标

1）支持最大1920×1080 30FPS高清画面输出；

2）提供4g（移动、联通、电信）网络传输；

3）支持至少20倍光学变倍，支持360°水平旋转，-15°~90°旋转；

4）支持ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181协议；

5）提供128G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储；

6）支持超低照度，0.05Lux/F1.6（彩色），0.01Lux/F1.6(黑白)，0Lux with IR、红外照射距离100米以上；

7）具备预制位与巡航功能；

8）提供4g访问接口协议或SDK；

9）支持云平台控制功能，提供设备二次功能研发的接口服务。

（8）施工单位开工前，应将扬尘污染防治公示牌在围挡周围醒目位置公示至工程施工结束，公示期间应当保持公示牌清晰完好。

（9）对工地出口两侧各100米路面实行“三包”（包干净、包秩序、包美化），专人进行冲洗保洁，确保“扬尘不出院、路面不见土、车辆不带泥、周边不起尘”。

3.场地绿化

（1）对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地进行合理绿化，美化施工环境；

（2）施工区域的裸露地面或临时存放的土堆闲置在3个月以上的，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。如采用植草砖及种植速生草，减少施工现场裸露地面。

（3）裸露土及易起尘物料100%覆盖：裸露泥地须覆盖防尘网或者进行绿化，做到边施工、边覆盖、边绿化；水泥、石膏粉、腻子粉等易起尘物料应采用专用仓库、储藏罐等形式分类存放；砂石、建筑土方等细散颗粒物料应采用防尘网进行覆盖。

4.喷淋雾化降尘措施

喷淋雾化降尘措施通常通过自动喷淋系统实现，在该系统有效工作范围内达到较好的降尘效果。主要有三种类型：安装于施工工地塔吊的高空喷淋系统、安装于建筑工程主体结构的高空喷淋系统、安装于施工工地围挡等处的近地面喷淋系统。

工地内干燥易起尘的施工作业面须洒水维持表面湿润。施工现场主要道路、围挡和其他易产生扬尘污染的部位须安装固定喷雾、喷淋装置。

拆除工程、基础施工及土方作业工地须每1000平方米配置一台移动雾炮设施，单个雾炮机覆盖半径不小于30米。

5.土方工程

（1）进行土方施工作业（钻孔、打桩、土方开挖、土方回填等）时，采取洒水、覆盖等防尘措施（如挖掘车辆及设备加装洒水装置或安排专人在挖掘作业面同步进行洒水降尘，推荐使用喷雾抑尘车；）；

（2）施工现场土方开挖后应尽快完成回填，砂石填充料保持湿润；

（3）施工间歇时应对回填土进行覆盖，不能及时回填的裸露场地应采取洒水和覆盖等防尘措施；

（4）遇到四级以上大风天气或雾霾天气时，应当停止土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业，并在作业处覆盖防尘网；

（5）非施工作业面的裸露土或临时存放的土堆闲置3个月内的，应当采用密目网或彩布进行覆盖、压实、洒水等降尘措施；

（6）线性工程等难以实现地面硬化的建设工程可视情况采取覆盖、植被、洒水或喷洒抑尘剂等扬尘污染防治措施；

（7）土方、渣土和施工垃圾运输装载需低于槽15cm，且堆土最高点不应高于挡板，并采取封闭或覆盖的措施控制扬尘，避免遗撒污染道路；

运输装载车厢示意图

（8）覆盖防尘网网目数密度不低于3000目/100cm2。

湿法施工                   临时运输道路喷洒长效抑尘剂

6.材料堆放

（1）对施工过程产生的泥浆应设置专门的泥浆池或泥浆罐车存储；

（2）砖、砌块等散件物料应采用密封式吊笼吊运输；

（3）钢筋、钢管、木材、钢结构构件等材料应离地架空堆放，露天堆放时必须采取防雨、防潮、防锈蚀措施；

（4）对于装卸作业频繁物料及少量的搅拌、粉碎、筛分等作业活动，如灰土过筛施工，应在密闭空间内作业，杜绝扬尘外泄；

（5）将施工现场易飞扬、细颗粒散体材料，如水泥、粉煤灰、聚苯颗粒、陶粒、白灰、腻子粉、石膏粉等极易产生扬尘污染的物料，应储存在密闭的容器内，或堆放在封闭的工棚内；

（6）严禁在施工现场围档外堆放建筑材料。

7.车辆清洁

（1）出入口及车行道100%硬底化：施工车辆出入口地面、场内运输（含消防）通道、临时生产加工车间及设备堆场地面应进行硬化抑尘处理，路面厚度宜大于20cm，并定期对路面进行冲洗，保持路面干净整洁。

（2）出入口100%安装冲洗设施：车辆出入口固定的施工现场应按有关规定设置车辆冲洗设施，包括冲洗平台或冲洗槽、高压冲洗设备、排水沟、沉淀池等，可收集洗车过程中产生的废水和泥浆；冲洗设施宜采用自动冲洗平台及设立循环用水装置；冲洗平台或冲洗槽的长度应比项目所用最长车的长度长至少3m，宽度不小于5m，水深≥0.5m，并应定期清除泥沙，须保证出工地车辆的车身、车轮、底盘冲洗干净后方能上路。

（3）建筑垃圾土方砂石运输车辆应采取措施防止车辆运输遗撒，重点关注冒尖超载车辆。

8.砌体结构工程

砌块应按组砌图砌筑；标准砌块应在工厂加工完成后按计划进场，非标准砌块宜在工厂加工完成后进场，若必须现场切割，切割时应在具有隔音防尘的密闭空间内集中加工。

加气混凝土砌块集中加工

9.装饰装修工程

（1）地面基层粉尘清理宜采用吸尘器；没有防潮要求的，可采用洒水降尘等措施；地面找平层、隔汽层、隔声层施工干作业应有防尘措施；

（2）施工现场进行机械剔凿作业时，作业面局部应遮挡、掩盖或采取水淋等降尘措施；

（3）装饰工程所用墙砖、地砖、石材、木制品、泡沫塑料板等装饰块材宜场外加工半成品进入施工现场，实施装配式施工；

（4）现场需切割时应带水切割，同时操作人员必须有防尘保护措施。

采用吸尘器清理楼面                     混凝土湿法切割

10.机电安装工程

机电安装工程的预留预埋应与结构施工、装修施工同步进行。确需在墙体等结构开槽切割、孔洞钻取的，应采用湿作业法进行施工。

11.市政工程

市政工程施工时使用风钻挖掘地面、路面切割、路面铣刨、石材切割、清扫施工现场等作业时，应洒水抑尘。

12.喷射混凝土

（1）喷射混凝土施工宜采用湿喷或水泥裹砂喷射工艺，并采取防尘措施。喷射混凝土作业人员应佩戴防尘用具；

（2）喷射混凝土作业区的粉尘浓度不应大于10mg/m3。

3.3.2.3 污水排放处理

1.污水排放指标

排入市政污水管道的施工区、生活区、办公区污水排放应符合现行广东省《水污染物排放限值》的规定。

2.污水检测

（1）严禁污水未经处理直接排入城市管网和河流；

（2）污水分为卫生间污水、食堂污水、洗车沉淀池污水、混凝土输送泵沉淀池污水、混凝土搅拌站沉淀池污水及其它，应分类检测，并在施工区及生活区分别汇集后，排入市政管网前再次检测。应委托有资质的单位进行每周、定点、定人检测，并保存检测记录或检测报告。

3.污水集中处理

（1）施工现场建立污、废水处理和循环利用系统，并定期清理；

（2）污水应分类集中收集处理，不应随意流淌；

（3）灌注桩采用泥浆护壁成孔时，采取导流沟和泥浆池等排浆及储浆措施；

（4）废弃的油料和化学溶剂、清洗机具的废水和废油不应直接排放，应集中处理，采取除油污、分解有机物等处理方法。

4.收集过剩的雨水和污水应分流排放。

5.排水设施

（1）采取排水沟、淤泥栅栏、沉淀池等措施，控制沉淀物及污水，以达到去泥沙、沉淀过滤的目的；

（2）现场道路和材料堆放场地周边应设排水沟；

（3）混凝土和砂浆搅拌机、混凝土输送泵及运输车辆清洗处设置沉淀池，清洗后的废水经二次沉淀后循环使用或用于施工现场洒水降尘；

（4）食堂、盟洗室、淋浴间的下水管线应设置过滤网，食堂应另设隔油池，并应做防渗处理，并应进行定期清运和消毒；

（5）排水沟深度宜大于200mm，宽度宜大于250mm；

排水沟构造示意图

（6）厨房隔油池体积应按人数设置，800人以下就餐时，按每0.9m3/200人设置，且不小于1.2m3，超过800人，应酌情增加，并不小于3.6m3。

隔油池平面布置示意图

隔油池1-1剖面示意图

3.3.2.4 光污染控制

1.光污染指标

（1）夜间室外照明灯不直射施工场地以外区域；

（2）钢结构焊接、钢筋加工等加工作业区强光不外泄。

2.光污染管理

（1）施工单位应合理安排作业时间，集中安排，尽量避免夜间施工；

（2）在施工各阶段有对光污染方面控制措施和相关监测记录的有关报告。

3.遮光措施

（1）现场加工场地应根据加工作业类型设置挡光设施，对强光进行遮挡，如钢结构焊接设置遮光棚、钢筋加工处设可伸缩防护棚，防止电弧光外泄；

（2）夜间室外照明灯应加设灯罩，控制灯罩角度，光照方向应集中在施工范围内。

焊接防光挡板                      大型灯具控制灯罩角度

钢筋加工处设可伸缩防护棚

3.3.2.5 噪音控制

1.噪音指标

施工场界环境噪声排放昼间不应超过70dB (A)，夜间不应超过55dB (A)。

2.噪音监测

（1）施工场界内的噪音监测应有明确的测点布置图，根据不同施工阶段确定监测周期，进行实时智能化监测与控制。噪声测量方法应符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的规定；

（2）施工现场应设置显示屏公布实时噪音监测数据；

（3）应有在施工各阶段对噪音方面控制措施和对应的监测报告；

（4）噪音监测点布置在距离施工工地围挡内侧0.5m处，并宜布置在工地角点，与围挡同高，且各噪音监测点的间距不应大于500m，占地面积5万平方米及以上的建设工程扬尘监测点不少于3个，占地面积5万平方米以下的建设工程扬尘监测点不少于2个。施工场界每个方向面至少布置一个检测点。

3.减少人为噪声

（1）装卸材料时采取吊运或人工搬运装卸，不使用车辆倾斜卸料，人工抛掷等卸料方式。模板、脚手架的拆装应轻拆轻放，严禁高空抛掷，以控制人为噪音；

（2）远距离作业指挥应使用对讲机传达指令，禁止采用高音喇叭进行作业指挥。

4.现场道路

（1）施工现场保持道路通畅平整，当采用钢板或路基箱对路面作临时加固时，钢板或路基箱应找平垫实，接头处应平整无高差，避免车辆行驶产生振动与噪音；

（2）施工现场内应设置交通标识，组织有序交通；

（3）施工车辆在场内硬化道路车速应控制在20km/h以内，在场内其他道路车速应控制在5km/h以内，禁止鸣笛。

5.机械设备

（1）施工过程使用低噪声、低振动的施工机械设备；

（2）噪声大的设备和施工工序安排在白天或封闭的室内作业，并设隔音罩、隔音板、吸声降噪屏等降噪、隔震措施，并远离施工现场办公区、生活区和周边住宅区，实行封闭管理。定期进行保养维护，加强润滑，保持良好的运行状态；

高噪音设备进棚                       高噪音设备加隔音罩

（3）混凝土振捣采用低噪声振捣设备，也可采取围挡等降噪措施；在噪声敏感环境或钢筋密集时，宜采用自密实混凝土；

（4）在城区或人口密集地区，不使用强夯法施工；

（5）产生较大噪音的施工作业应严格控制在6:00至22:00之间进行。

6.现场围挡

（1）建筑工程结构施工楼层宜设置复合式降噪围挡；

楼面混凝土施工防噪

复合式隔声围挡                       1—1剖面

（2）现场围挡应连续设置，不得有缺口、残破、断裂，围挡底端应设置防溢座，墙体材料可采用彩色金属板式围墙等可重复使用的材料；

（3）对特殊地点无法设置围挡及防溢座的，应设置警示牌；

（4）距噪音敏感区域（学校等建筑物）不足30米的施工现场，需在施工围挡内侧设置隔音屏，其高度不得低于3m。

可移动式隔音屏

3.3.2.6 土壤保护措施

1.土壤保护指标

（1）施工场地内及周边施工影响土壤未受污染；

（2）施工场地内及周边施工影响土壤未发生水土流失；

（3）对受污染的场地进行了有效治理。

2.土壤环境调查

工程开工前，应对施工场地所在地区的土壤环境现状进行调查，制定科学的保护或恢复措施，防止施工过程中造成土壤侵蚀、退化，减少施工活动对土壤环境的破坏和污染，并利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。

3.材料堆放

（1）施工现场油料、危险品、化学品（如乙炔、氧气、油漆、防腐剂等）及其废料应存放在封闭库房，有严格的隔水（油）层设计，防止渗漏，并应有渗漏液收集和处理措施，包括水平覆盖、底部防渗、固化和垂直阻隔幕墙等，防止土壤被污染；

堆放场地示意图

（2）废弃的油料和化学溶剂应分类回收集中处理，不得随意倾倒，避免污染土壤；

（3）钢筋加工过程中产生的废弃物，应及时收集处理。

4.防止水土流失

（1）施工造成容易发生地表径流土壤流失的情况，应采取设置地表排水系统、稳定斜坡、植被覆盖、砂石覆盖等的措施；

（2）规划红线外用地应办理相关手续，应尽量使用荒地、废地、不占用农田耕地。施工结束后，被破坏的原有植被场地应采取复原技术，如厚层基质种植技术、藤蔓植物上爬下挂复绿技术等。

覆盖绿化，避免水土流失                   边坡复绿

5.污染场地治理

（1）不将有毒有害废弃物作土方回填；

（2）在受污染的场地进行施工或施工现场发生污染物污染土壤时，应及时向当地有关部门上报，并对土质进行专项检测和评定后再进行治理，按当地环保部门的规定采取相应的场地土污染综合防治技术。

3.3.2.7 废气排放控制措施

1.废气排放指标

进出场车辆及机械设备废气排放符合国家年检要求，项目部对进场车辆进行登记。

2.现场管理

（1）不在施工现场焚烧各类废弃物，以及在施工现场融化沥青或焚烧油毡、油漆以及其他产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质；

（2）具有挥发性有毒气体的材料密闭储存，使用时按需取量。

3.施工机械

选用低能耗、低排放、低噪声的施工机械。使用新能源工程机械替代传统工程机械（以柴油机为动力装置），主要包括：LNG工程机械、电驱动工程机械、双动力工程机械和混合动力工程机械。施工现场车辆及机械设备废气、食堂烟气、电焊烟气、防水施工烟气排放应符合相关排放标准规定。

LNG装载机                          电驱动挖掘机

双动力挖掘机                        混合动力挖掘机

4.清洁燃料

施工现场使用的热水锅炉等使用清洁燃料，如太阳能、空气热能等。不用煤、木材、橡胶等材料作为现场生活和作业燃料。

5.材料选用

（1）室内装饰装修材料应按现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的要求进行甲醛、氨、挥发性有机化合物和放射性等有害指标的检测；

（2）钢结构现场涂料选用无污染、耐候性好的材料。室内装修材料选用绿色环保材料，对人体有害物质的含量应符合相关标准规定。

3.3.2.8 建筑垃圾处理

1.建筑垃圾指标

（1）建筑垃圾未对施工场地及周边道路环境产生不良影响；

（2）建筑垃圾回收再利用率不少于30%。

2.管理制度

（1）项目施工前应结合工程特点和现场情况，在编制专项方案时对产生建筑垃圾的部位、数量进行预测排查，列出建筑垃圾分类及利用数量表；

（2）项目部应建立健全建筑垃圾回收利用制度。

3.垃圾收集

（1）施工现场应设置封闭式垃圾容器，实行袋装化，垃圾容器应分为可回收利用与不可回收利用两类；

（2）不将建筑拆除物混人生活垃圾，不得将危险废弃物混人建筑拆除物；

（3）废弃的油料、化学溶剂和其它化学废弃物，包括废电池、废墨盒等，应分类，并封闭回收，并设置醒目标识；

（4）不在施工现场熔化沥青和焚烧油毡、油漆；高压喷射注浆法施工的浆液应有专用容器存放，置换出的废浆应收集清理；

（5）禁止在施工现场围档外堆放建筑垃圾。

封闭式垃圾站

4.垃圾运输

（1）运送建筑垃圾时，不应污损场外道路；

（2）垃圾运输应采取封闭措施，保证车辆清洁，并按指定路线行驶，严禁发生抛、洒、滴、漏现象；

（3）高空施工的垃圾及废弃物应采用密闭式串筒或其它措施清理搬运；

（4）施工现场无利用价值的建筑垃圾应定期清运并作好外运记录。

3.3.2.9 施工现场的文物古迹和古树名木保护措施

1.施工过程发现文物时应立即停止施工，保护现场，及时通报文物部门并协助做好文物保护工作；

2.建设项目场址内因特殊情况不能避开地上文物的，需采取经文物行政主管部门审批的防护措施。

3.3.2.10 毗邻建筑物、构筑物、地下管线保护措施

1.工程施工前应了解和掌握施工场地毗邻区域建筑物、构筑物、地下管线、地下设施和人文景观等情况，分析和确定施工中需保护的对象，制订保护措施，应报相关部门审查批准，并定期进行监测并提供监测报告；

2.施工现场毗邻的建筑物、构筑物、地下管线等出现异常变形，或变形超过限值时，应暂停施工查明原因，采取相应措施或调整施工方案，必要时请专门机构进行咨询评审。

3.3.3 节约材料

3.3.3.1 节材指标

1.项目施工前，应制定主要材料损耗率控制指标，主要材料损耗率应比定额损耗率降低30%以上。

2.建筑材料应就地取材，充分利用当地材料资源，施工现场500km以内生产的建筑材料用量宜占建筑材料总重量的70％以上。

3.3.3.2 材料管理

1.管理制度

（1）应优化施工方案，制定合理、可行的施工技术措施，编制材料计划，制定废材回收利用措施，做到工完料清；

（2）施工单位应建立主要材料使用台账，建立建筑材料数据库；

（3）施工现场应建立材料采购、运输、验收、保管及领用制度。根据施工进度、材料周转时间、库存情况等制定采购和使用计划，材料分阶段进场，减少材料的现场库存量。实行限额领料，严格控制材料消耗，并合理确定采购数量，避免采购过多，造成积压或浪费。

2.材料运输、堆放

（1）应选择合适的运输工具、运输方法和装卸机具，减少材料的运输、装卸损耗。进入施工现场材料应分类堆放，露天堆放材料应有防潮、防晒、防雨措施。按照材料存放要求进行材料装卸和临时保管，避免因现场存放条件不合理而导致浪费；

（2）构件的装卸、运输、存放、安装应采取防止变形和损坏的可靠措施；

（3）现场材料应堆放有序，并满足材料储存及质量保持的要求。

3.3.3.3 材料选择

1.施工中应采用绿色环保材料、高强钢筋、高性能混凝土及其他高性能、施工中应采用绿色环保材料、高强钢筋、高性能混凝土及其他高性能、高耐久性材料；

2.工程周转材料的选用，应符合耐用和维护、拆卸方便要求，且易于回收和再利用，施工单位应对周转材料进行保养维护，延长其使用寿命和周转次数，工程使用的周转材料不需要时，应及时退场；

3.现场应使用预拌砂浆和预拌混凝土。结构工程应使用散装水泥，减少资源消耗；工程用混凝土应采用预拌混凝土，并优先选用预拌砂浆；

4.采用自粘类片材，减少现场液态粘结剂的使用量；

5.当屋面或墙体等部位采用基层加设保温隔热系统的方式施工时，应选择高效节能、耐久性好的保温隔热材料，以减小保温隔热层的厚度及材料用量；

6.门窗、屋面、外墙等围护结构选用耐候性及耐久性良好的材料，施工确保密封性、防水性和保温隔热性；

7.在混凝土配合比设计时，应利用粉煤灰、矿渣、外加剂及新材料降低混凝土和砂浆的水泥用量，新材料掺量应按供货单位推荐掺量、使用要求、施工条件、原材料等因素通过试验确定。

3.3.3.4 节材工艺

施工过程中应优化施工工艺、合理安排施工工序，采取流水作业等方式，增加施工材料周转频次和降低材料消耗。

1.模板工程

（1）混凝土构件和砌体表面的垂直度、平整度应尽量高于规范要求，以减少抹灰用量；

（2）采用木模板时，宜采取工厂化定型加工、现场安装方式，不宜在工作面上直接加工拼装；

（3）施工前应对模板工程的方案进行优化。多层、高层建筑使用可重复利用的模板体系，模板支撑材料应选用承载力高、适应性强、搭拆快、易管理、使用年限长的材料；

（4）施工中模板材料应采用工具化、定型化、组合式模板，加强施工管理。对周转材料进行保养维护，如木模板使用前应采取封边、镶框、表面刷油等措施，提高模板利用次数。模板拆除宜按支设的逆向顺序进行，不得硬撬或重砸。拆除平台楼层的底模，应采取临时支撑、支垫等防止模板坠落和损坏的措施；

（5）为加快模板的周转使用，宜选取的措施有：分层分段流水作业；先剪力墙、后梁再楼板的施工顺序；充分利用有一定强度的混凝土结构支撑上部模板结构。

2.钢材加工

（1）改进钢筋的连接方式，在满足设计和规范要求的情况下优先采用直螺纹套筒、电渣压力焊、闪光对焊等接头方式；

直螺纹套筒接头方式

（2）优化钢筋配料和钢构件下料方案。钢筋及钢结构制作前应对下料单及样品进行复核，无误后方可批量下料；

（3）推广新的施工技术节约钢材。如劲性结构钢筋连接采用接驳器取代牛腿钢板。

3.贴面、砌块排版

贴面类、砌块材料在施工前，应进行总体排版策划，降低裁割损耗，减少非整块材的数量，墙体砌筑时应事先设计排块图，非标准砌块宜在工厂加工或现场集中加工，按计划进场。

CAD排砖示意图（1）                   CAD排砖示意图（2）

3.3.3.5 资源再生利用

1.余料、废料再利用

（1）鼓励建筑垃圾综合利用，鼓励合理采用建筑垃圾综合利用产品。可参考《工程施工废弃物再生利用技术规范》（GB/T50743-2012），如废弃砂浆综合利用技术、工业废渣及（空心）砌块应用施工技术、废弃加气混凝土现场再生利用技术等；

（2）施工现场应建立建筑垃圾再利用的台账和清单，制定并实施可回收废料的回收管理办法；

（3）建筑材料包装物应分类回收，回收率应达到100%；

（4）施工过程中产生的余料、废旧材料应集中分类堆放、按不同种类制定再利用措施，具体要求如下：

1）混凝土浇筑余料应制成小型预制件，或采用其他措施加以利用，不得随意倾倒；

2）应根据不同材料采取焊接、齿接、粘接、镶拼等技术和工艺，使余料、短料得到再利用；

3）应将剩余的钢管、钢筋加工成外排脚手架脚踏板和洞口防护盖；

4）应将木模板的边角料废料加工成外排脚手架踢脚板等；

5）模板及脚手架施工应及时回收散落的铁钉、铁丝、扣件、螺栓等材料；

6）钢筋安装时，绑扎丝、焊剂等材料应妥善保管和使用，散落的余废料应收集利用；

7）砌筑施工时，落地灰应全部回收，经处理后二次利用。

废模板制作花圃栅栏            混凝土浇筑余料应制成小型预制件

废模板加工成外排脚手架踢脚板          废模板加工成楼层洞口防护板

短钢筋头制作马櫈筋                   短钢筋头制作对拉螺杆

2.临时设施

（1）建设工程施工所需临时设施(办公及生活用房、给排水、照明、消防管道及消防设备) 应满足下列要求：

1）临时设施应充分利用既有建筑物、市政设施。减少临时设施的重复建设，缩短运输距离。如临时围挡坐落在正式围墙基础上；

2）应采用移动式、可循环使用的装配式结构，如结构可靠的多层轻钢活动板房、钢骨架多层水泥活动板房以及集装箱房等；禁止搭建木结构房屋、帐篷及利用现场围挡搭建临时房屋或设施；

3）临边、洞口等防护部位推广采用可拆卸周转使用的定型化、工具化、标准化挡板（如可周转临边洞口防护、拆装式楼层临边防护、可拆装式防护栏杆等）；

4）建筑塔吊基础等临时性重型构件、基坑支护结构中设置有侵入坑外土层中的预应力锚杆，优先采用可拆式，便于回收利用；或经设计同意利用在建工程结构的合理部位。

采用可周转围栏             采用可周转阻燃岩棉夹芯板房

采用可拆卸式型钢工人休息棚              采用可拆卸式型钢木工棚

集装箱式直饮水机、洗手洗脚池             定型化塔吊防护措施

（2）施工现场临时通道应环通、路幅合理，临时道路宜与永久性道路相结合降低材料投入；工地现场临时道路和地面硬化采用块材预制铺设，达到循环使用的目的，减少临时性道路混凝土浇筑和二次清理时建筑垃圾的产生；场内交通道路双车道宽度不大于6m，单车道不大于3.5m，转弯半径不大于15m，尽量形成环形通道。

临时道路宜与永久性道路相结合              预制装配式临时道路

（3）办公室耗材

1）现场办公用纸应分类摆放，纸张应两面使用，废纸应回收；

2）尽量采用稳压电源替代电池，废弃电池应隔离存放，定期回收；

3）打印机墨盒应隔离存放，定期回收；

3.3.4 节约能源

3.3.4.1 节能指标

1.工程项目万元施工产值施工能源消耗控制指标：

（1）居住建筑工程项目：

施工能耗指标为0.0188吨标煤/万元，其中：用电指标为53KWh/万元（折合标煤为0.0159吨标煤/万元）；用油（含其它能源）指标为2.3L/万元（折合标煤为0.0029吨标煤/万元）。

（2）公共建筑工程项目：

施工能耗指标为0.0212吨标煤/万元，其中：用电指标为58KWh/万元（折合标煤为0.0174吨标煤/万元）；用油（含其它能源）指标为3L/万元(折合标煤为0.0038吨标煤/万元)。

（3）工业建筑工程项目：

施工能耗指标为0.0174吨标煤/万元，其中：用电指标为50KWh/万元（折合标煤为0.0150吨标煤/万元）；用油（含其它能源）指标为1.9L/万元（折合标煤为0.0024吨标煤/万元）。

2.临时用电设施，照明设计满足基本照度的规定，不得超过+5% ~ -10%。在满足照度的前提下，办公室节能型照明器具功率密度值不得大于8 W/m2，宿舍不得大于6 W/m2，仓库照明不得大于5 W/m2。

3.3.4.2 能源管理

1.管理制度

施工现场应制订能源使用管理制度，对施工现场的生产、生活、办公和主要耗能施工设备应设有节能的控制措施，对能源消耗量大的工艺必须制定专项降耗措施。。定期统计、分析、上报能源使用情况。具体要求如下：

（1） 施工现场使用电能以外的能源时，应制订采购、运输、现场保管制度，柴油、液化气等能源使用应有消耗记录（如电费帐单、购油发票等原始记录）；定期核算，有对比分析；

（2） 在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面和施工进度，科学组织工序衔接，改善能源使用结构，使施工机械充分发挥最大效率。选择施工工艺时，应优先考虑能耗较低的施工工艺；

（3）对不同的工程类型，如住宅建筑、公共建筑、工业厂房建筑、仓储建筑、设备安装工程等进行分析、对比，提高节电率；

（4）项目部应设置明显的节约用电宣传标识。

节能宣传标识示意图（1）              节能宣传标识示意图（2）

2.用电计量

应对塔吊、人货电梯等大型用电设备、照明和生活办公区分别安装电表，并定期耗能计量核算，并制定预防与纠正措施。

生产、生活、办公和施工设备用电定期计量示意图

3.3.4.3 新能源利用

根据当地气候和自然资源条件，可充分利用太阳能或其他可再生能源。具体措施有：

1.安装空气源热泵热水器；

2.有条件的工地可采用太阳能利用与建筑一体化技术，安装太阳能热水器；

3.施工现场充分利用自然光和自然通风，可安装风力发电机供照明用电；

4.鼓励施工现场设立太阳能移动式光伏电站；

5.采用地源热泵技术，减少能耗。

太阳能热水器                      空气源热泵热水器

风力发电机

3.3.4.4 机械设备与机具

依据建设部第659号《关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术公告》，优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，禁止耗能超标机械进入施工现场。国家、行业、地方政府明令淘汰的施工设备、机具和产品不应使用。

1.设备选用

（1）合理设置施工机械设备，合理安排工序，合理配置各类用能设备和施工照明器具，应尽量减少夜间作业和冬季施工的时间；

（2）施工现场应优先采用高性能、低材耗、耐久性好的新型建筑材料和设备，如电动运输车、喷涂机械、使用变频技术的施工设备（如变频塔吊、变频人货梯、硅整流电焊机、变频泥浆泵等）等，减少使用人力，降低材料的损耗、提高工作效率；

硅整流电焊机               高精度节能型钢筋平口切断机

（3）应采用能源利用效率高的施工机械设备；

（4）选用功率与负载相匹配的节能施工机械设备，如变频技术、空载保护等。避免大功率施工机械设备低负载长时间运行（应避免机电设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象），不宜采用自备电源；

（5）按施工总平面图合理设置施工机械，尽量减少设备的投入，缩短使用周期，提高利用效率；合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率，降低各种设备的单位耗能，减少作业区机械设备数量。

2.设备管理

（1）建立施工机械设备管理制度，开展用电、用油计量，完善设备档案；

（2）对机械设备定期维修保养，建立相应的制度、台账和清单，使机械设备保持低耗、高效的状态；

（3）中小型机械、施工机具资源应共享。

（4）施工机械操作人员，尽量控制机械操作，减少设备的空转；

（5）确保施工设备满负荷运转，减少无用功，禁止不合格临时设施用电，以免造成燃料损失。

3.3.4.5 生产、生活及办公临时设施

1.临时建筑设计

利用场地自然条件，合理设计生产、生活及办公临时设施的体形、朝向、间距和窗墙面积比，结合日照和风向等自然条件，合理使用自然采光、通风和遮阳设施

2.临时建筑材料

临时设施须采用节能材料，墙体、屋面使用隔热性能好的的材料，如在外墙内侧加轻质高效保温隔热层、在外墙外表面涂刷白色或浅色涂料、采用可周转阻燃岩棉夹芯板等，减少夏天空调、冬天取暖设备的使用时间及耗能量。

3.生活用电

（1）每层或每间职工宿舍应安装用电限流装置，杜绝大功率用电设施；

（2）项目部应安排集中供热、供水，设置节能效率高的供热设备、设施。应优先采用气源热泵等高效节能的热水器设备、直饮水供水设备，减少分散设置的热水器数量；

（3）合理配置采暖、空调、风扇数量，优先采用变频电器；规定使用时间，实行分段分时使用，节约用电；

（4）大型施工项目集中办公区域可以考虑采用中央空调，耗电量大的主要设备应采用变频控制；分散区域宜使用独立分体空调；空调设备应使用新型能效比高的空调设备，宜使用节能型油料添加剂；

（5）工人宿舍夏天可采取屋面淋水降温措施，既能降温，又能节约用电。

4.办公设备

应合理配置电脑、复印机、打印机等办公用电设备，办公用电设备应实行集中使用，资源共享，统一管理，做好维护保养工作。

5.食堂用电

施工现场食堂应严格控制烹煮过程及食品保管过程的用电、用气、用油、用煤等各类能源消耗量，控制使用较大功率用电设施，并做好相关能源消耗记录。

3.3.4.6 现场照明设施

1.生活区、办公区照明

（1）生活区、办公区照明设计符合国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定；

（2）办公区、生活区应做到人走灯灭；在保证正常施工及安全的前提下，尽量减少夜间不必要的照明。

2.照明设备选用

（1）条件允许可采用自然光折射照明施工技术。

（2）优先选用节能电线和节能灯具，临电线路合理设计、布置，临电设备宜采用自动控制装置：

1）办公、生活和施工现场，照明器具宜采用带有国家能源效率标识的灯具；

2）建筑现场环境照明，采用多组LED分控智能光源替换高压钠灯或金卤灯；

3）建筑现场室内照明，采用多组小功率低压照明产品替换金卤灯；

4）施工生活区，低压LED照明产品；

5）照明采用声控、光控等自动照明控制；

6）深井等特殊作业场所应采用36V便携式低压照明灯具。

塔吊使用LED灯                   施工现场照明采用LED灯

自动控制定时器                    限流器集中安装方便管理

3.3.5 节地技术

3.3.5.1 场地布置

1.用地范围

施工临时用地应有审批用地手续，应在批准的临时用地范围内组织施工。

2.布置总则

（1）在施工总平面设计时，应针对施工场地、环境和条件进行分析，制定具体实施方案，尽量减少占地及对场地地形地貌破坏；

（2）现场应整洁、美观。施工现场总平面布置应合理、紧凑，在满足环境、职业健康安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角；

（3）应根据地基与基础工程、结构工程和装饰装修等不同施工阶段调整施工总平面布置。

3.现场设施布置

（1）施工现场的施工区域应与办公、生活区域分开设置，采取物理的隔离措施。分区应设置明显的导向、警示、定位、宣传等标识；

（2）临时设施布置应满足下列要求：

1）根据工程规模、施工周期、合理确定临时设施的规模及占地面积。施工现场应设置办公室、宿舍、食堂、厕所、淋浴间、开水房、文体活动室(或农民工夜校培训室)、吸烟室、密闭式垃圾站(或容器)及盥洗设施等临时设施；

2）建设工程竣工一个月内，临建设施应全部拆除；

3）施工现场搭建的临时建筑物高度不宜超过二层，应设置符合安全规定的通道；

4）现场设置可移动环保厕所。卫生间地面应硬化，门窗应齐全，应有专人负责清扫、消毒。工地应设有化粪池，新建的化粪池应做抗渗处理，使用中的化粪池应及时清疏。建筑施工超过8层以后，每隔四层宜设置临时移动厕所。

移动厕所

（3）应合理布置起重机械和各项施工设施存放和作业区域，合理划分施工分区和流水段，减少专业工种之间交叉施工的现场平面布置。应根据施工各阶段的特点和要求，实行动态管理；

（4）施工现场仓库、加工厂、作业棚、材料堆场等应靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路布置，缩短运输距离；

（5）合理布置大型机械，避免影响周边建（构）筑物的安全；

（6）取土坑、弃土场和护坡道的位置应合理，外形整洁，不得水下取土或在路基两侧取土。

3.3.5.2 土方施工

1.土方开挖施工应对基坑施工方案进行优化设计，支护结构选型应考虑绿色施工因素，减少土方开挖量，控制和避免土方超挖，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境；

2.土石方工程在开挖前应进行土方挖、填方量计算，合理进行土方平衡调配，综合考虑土石方最短运距和各工序衔接，减少重复挖填，开挖土方应合理回填利用，碎石和土石方类等可用作地基和路基回填材料，宜做到土方平衡；

碎石用作路基回填材料

3.土石方和地基工程施工应明确场地内特殊区域和植物的保护方法。在满足施工、设计和经济方面要求的前提下，尽量减少清理和扰动的区域面积；

4.掘路施工时，应按照各地下管线施工技术规范要求合理确定开挖宽度和放坡系数，埋设管道的槽底最小宽度宜为所埋设施的外侧宽度加两侧夯实机具的工作宽度，严禁超宽开挖；

5.基础和土体加固作业时，应控制注浆深度、注浆压力、注浆速度及注浆量，防止注浆材料对土体的扰动和影响。

3.3.5.3 材料制作使用

1.执行粘土砖禁限规定：禁止和限制使用粘土制品，保护土地资源。按规定砖混结构使用多孔粘土砖有专项资金办理手续；框架填充不用多孔粘土砖；

2.推广有节土计算数据的新型墙体材料。使用混凝土小型空心砌块、砂加气砌块等新型墙体材料。

3.3.6 节水技术

3.3.6.1 节水指标

工程项目万元施工产值施工能源消耗控制指标：

1.居住建筑工程项目：施工用水指标为3.8m³/万元；

2.公共建筑工程项目：施工用水指标为4m³/万元；

3.工业建筑工程项目：施工用水指标为3.8m³/万元；

3.3.6.2 用水管理

1.施工现场应制订用水管理制度，实行用水计量管理。工程项目的不同单项工程、不同标段、不同指定专业承包人生活区，应分别设定用水定额指标，分别计量管理，并收集水务公司签发的水费单；

2.承包人单位应根据工程特点，统一规划布置施工现场临时给排水方案，制定用水定额指标，保证用水定额的合理性和有效性；

3.根据水资源来源，分别计量市政自来水和非传统水源；对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核；

4.计量方式采用智能化自动计量，并建立数据库；

5.项目部应设置明显的节约用水宣传标识。

3.3.6.3 节水工艺

施工中应采用先进的节水施工工艺和养护工艺，应通过工艺改进、方案优化措施，提高用水效率。

混凝土养护：混凝土养护用水应采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土，可根据实际情况，选用以下措施：

1薄膜养生液法养护混凝土。

塑料薄膜法养护。

喷淋养护。

覆盖养湿保护。

其他有依据、合理的节水养护措施。

塑料薄膜法养护                        PVC管道淋水养护

混凝土喷雾养护                    混凝土试块节水养护箱

3.3.6.4 非传统水资源利用

施工现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，不宜使用市政自来水。

1.非传统水源水质

在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，必须保证水质：

（1）在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，应制定有效的水质检测与卫生保障措施，确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响；

（2）非传统水源和现场循环再利用水系统的管道、各种设备以及各种接口应有明显标识，并与其它生活用水管道严格区分；

（3）非传统水源和现场循环再利用水仅用于绿化浇灌、设备冲洗、车辆冲洗、喷洒路面、混凝土养护等，不能与生活用水混用；

2.非传统水源

优先使用雨水、基坑地下水、江河水以及施工、生活产生的废水经沉淀后可以再利用的循环水等作为非传统水资源。

3.雨水收集

合适季节下，应收集雨水作为非传统水资源：

（1）雨水收集系统分两类设置，分别为生活区、办公区等临时房屋屋顶雨水收集系统和施工现场、路面雨水收集系统；

（2）屋顶雨水相对干净，杂质、泥沙及其他污染物少，可通过弃流和简单过滤后，直接排入蓄水系统，进行处理后使用；

（3）地面的雨水杂质多，污染物源复杂。在弃流和粗略过滤后，还必须进行沉淀才能排入蓄水系统；

（4）雨水收集系统沉淀池可使用洗车水循环沉淀池、生活废水沉淀池等；

（5）可利用景观湖收集雨水。

蓄水池                          洗车水循环沉淀池

4.基坑降水

处于基坑降水阶段的工地，应使用地下水作为非传统水资源：

（1） 地下水降水方案优先考虑收集利用，优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水；

（2） 根据工程需要，利用自渗效果将上层滞水引渗至下层潜水层中，可使大部分水资源重新回灌至地下；

（3） 基坑降水所抽水集中存放于沉淀池或移动式储水容器设备中，并进行处理，使水质达到搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水的要求。沉淀池或移动式储水容器设备的大小应根据计算出的基坑降水量设置。

5.江水利用

条件允许时，宜合理利用江水、河水等作为施工用水和部分生活用水，节约市政自来水：

（1）江水、河水等水源使用必须得到有关部门的认定；

（2）引用管网必须与自来水供水管网分开布置，严禁未处理的江水、河水直接作为生活用水；

（3）江水、河水使用应进行计量考核，并交由有关部门审查。

6.循环用水

（1）施工现场宜使用循环水，利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用；

（2）施工现场应设置循环用水装置，机具、车辆、设备冲洗用水应设立循环用水装置，实行循环用。洗车设备购置时选用具有水循环处理系统的洗车设备，优先考虑低能耗的洗车水循环处理设备。根据洗车量，设置沉淀池大小，并定期对沉淀池进行排泥清洗；

（3）生活区应设沉淀池，收集食堂、浴室、盥洗等产生的生活废水及雨水。生活废水经必要的处理后，作二次水利用。生活废水的汇集、处理、利用系统应有策划设计。

生活区废水利用系统示意图

7.收集水箱

回收利用的水箱须采用铝合金、铁、不锈钢、塑料等材质制作，达到循环使用的目的。严禁使用混凝土及砖砌材料制作，防止二次建筑垃圾的产生及处理。

收集水箱

3.3.6.5 水资源保护

1.基坑开挖以及基础施工过程中，应采取有效措施保护场地内及周围的地下水与自然水体，减少施工活动对水质和水量的不良影响；

2.施工场地废水、污水不能无组织排放，不能排入江河。

3.3.6.6 用水器具

1.在水源处应设置明显的节约用水标识；

2.条件允许时，宜使用定时、自控冲洗设备；

3.洗手池应使用节水型水嘴、节水阀；

4.浴室应使用踏板式花洒等；

5.厕所应使用手拉式冲水阀、延时阀、脚踏式延时阀等；

6.节水器具、节水设备（设施）配置率应达到100%。

生活区、办公区节水水龙头                 弹簧式冲水便池

踏板式花洒

3.3.6.7 用水管网

1.管网布置

（1）供水管网应根据用水量、用水点统筹设计、合理布置；

（2）管径应经过计算合理选择，管路应便捷，减少管路长度及转弯；

（3）施工临时给排水布置时，应充分利用场地及周边原有给排水管线及给排水设施，工程临时供水设施、临时消防设施宜与永久设施相结合，提高资源利用率；

（4）厕所应设置在循环水的流径下方，以便循环水的利用。

2.管网选材

临时供水管网管道材质宜选用低重量、低阻力、安拆方便的管材。

3.管网安装

供水管线沿地表布置时，必须采取设置钢栅栏等保护措施，防止施工时管线被碰撞到而破损。

4.管网维护

（1）供水管网应有维护制度，定期对施工现场所有供水阀门、管道进行检查，发现问题及时更换或维修，杜绝跑、冒、滴、漏现象；

（2）用水岗位设专人定期检查设备完好程度，遇异常情况及时上报项目部修理解决。施工现场供水管网出现漏水、渗水现象，必须在24小时内进行维修。

3.3.7 绿色施工综合新技术

采用绿色施工综合新技术不仅符合“四节一环保”某一方面的标准，并且符合减少施工现场作业、减少原材料的浪费、降低能源的使用、减少后期维修所造成的材料浪费及产生建筑垃圾等“四节一环保”方方面面的标准。应因地制宜，采用新技术、新工艺、新设备、新材料。

1.新型模板

（1）模板应以节约自然资源为原则，积极采用新型模板施工技术，推广使用清水混凝土模板、钢（铝）框胶合板模板、塑料模板、组拼式大模板、早拆模板、液压爬升模板、整体顶升模板、滑模等新型模板体系；

（2）采用外墙保温板替代混凝土施工模板的技术。推广采用TCC建筑保温模板施工技术；

（3）采用工具式模板支撑，推广使用盘销式钢管脚手架支撑技术、插接式钢管脚架支撑技术、碗扣式钢管脚手架支撑技术。

铝合金模板                            玻璃钢模板

2.新型脚手架

优化高层建筑的外脚手架方案，采用整体提升、分段悬挑等方案，提高架料周转率，施工现场应采用符合安全要求的新型工具式脚手架。推广使用插接式钢管脚手架及支撑架技术、盘销式钢管脚手架及支撑架技术、附着升降脚手架技术、电动桥式脚手架技术

3.虚拟仿真施工

虚拟仿真施工技术是虚拟现实和仿真技术在工程施工领域应用的信息化技术。

（1）机电安装工程施工前，宜采用BIM技术对管线空间布置、管线线路长度等进行设计优化，对预留洞、预埋件及管线位置等进行预演碰撞检查；

（2）复杂结构的制作和安装，应采用BIM技术进行施工深化设计，模拟施工过程和状态，对后续建筑实体可能出现的问题进行预判，有效减少施工过程中的失误，减少返工；

（3）采用BIM技术对施工测量、施工进度、施工成本、施工质量、绿色施工进行管理；

（4）采用BIM技术建设信息化管理平台。

采用BIM技术优化管线布置

4.机械化施工

（1）钢结构安装宜采用起重机吊装、整体提升、顶升和滑移等机械化程度高、劳动强度低的方法。推荐使用模块式钢结构框架组装、吊装技术、大型钢结构滑移安装施工技术、钢结构与大型设备计算机控制整体顶升与提升安装施工技术；

（2）主体结构施工应选择自动提升、顶升模架或工作平台。推广使用防火性能好、安全等级高、无需更换安全密目网的建筑液压爬模系统，节约钢管、安全网和大量木材的堆放和使用。

5.保温施工

（1）保温施工宜选用结构自保温、保温与装饰一体化、保温板兼作模板、全现浇混凝土外墙与保温一体化和管道保温一体化等方案。推广采用外墙体自保温体系施工技术；

（2）屋面或墙体等部位采用基层加设保温隔热系统的方式施工时，应尽量采用高效节能、耐久性好的保温隔热材料，以减少保温隔热层厚度及材料用量。推广使用粘贴保温板外保温系统施工技术、现浇混凝土外墙外保温施工技术、外墙外保温岩棉（矿棉）施工技术、外墙硬泡聚氨酯喷涂施工技术、预置外墙板复合保温隔热技术。

6.封闭基坑降水技术

基坑施工封闭降水技术是指采用基坑侧壁帷幕或基坑侧壁帷幕结合基坑底封底的截水措施，阻截基坑侧壁及基坑底面的地下水流入基坑，同时采用降水措施抽取或引渗基坑开挖范围内的现存地下水的降水方法。

力争获国家和省市的“建筑业绿色施工示范工程”。

### 3.4 进度要求

3.4.1 进度计划表

承包人须提交详细的进度计划表，说明其采取施工方法、程序、分段和次序以及每个阶段估计需要的时间，报监理工程师批准。进度计划表和施工组织设计须在监理工程师要求的时间内提交。

投标人应将指定承包人和指定发包人的施工进度纳入总承包施工进度计划中，分别设定合理的施工工期、进场施工的合理节点时间，提供进场施工的必要条件。未按此要求制定施工总进度计划，造成施工总工期延误的，由承包人承担责任。

此进度表须包括与独立施工单位、供货单位及其他单位协调后的包含所有分部分项工程的总体进度计划表，以一个总施工进度计划表形式报监理工程师批准。

在开工后14个日历天内，承包人须以监理工程师设定的格式提交进度计划表给监理工程师批准，内容包括表明工程工序及事项的时间网络图和工序流程图，其时间和日期以工作天和日历天表示。进度计划同时需有交货时间表，列出关键设备和主要材料的定货和交货日期和与网络图的参照关系。除非监理工程师另行批准，网络图须以A1或以上的图幅编制，并且可从电脑直接印出。流程图须表示工程所有主要阶段，并要清楚表明本工程的关键路径。

在施工期间，若与进度计划有较大的偏离而须调整原定的工序，承包人须提交反映实际进度的更新和修正的进度计划表给监理工程师审批。若承包人未能按时完成工作，承包人须采取所有必需的步骤使工作能恢复按照原核准的计划。工期不会因规定的个别工序不能按时完成而调整。

若在合同执行期间发生特殊情况，监理工程师认为需要调整进度计划表时，承包人须按监理工程师的要求，修改其进度计划表。承包人须遵从监理工程师的指令，承包人亦不会因此等指令而获得工期延长及财务上的补偿。

为了保证工程进度，承包人须在其本身或指定承包人的工程进度或物料供应有延误迹象时，及时通知监理工程师。

进度计划表（包括修改）的提交，和监理工程师的批准，皆不会解除承包人在合同中的任务和责任。

承包人须每月25日向监理工程师提交当月完成的投资额、进度报告以及其他与进度控制相关的资料，详细说明工程的实际进度与计划进度的偏差等。

3.4.2 周报和日报

在整个合同期间，承包人须每周向监理工程师提交报告，记录工地上每个工种雇用工人和使用机械的数目（须持证上岗的特殊工种应提供工人名单）、运到工地的物料数量和送检的情况、整周的天气、在工地的指定承包人单位和检测试验单位的名称以及他们每周的工作内容。

每周报告的格式，要在工程开始时前，提交监理工程师批准。

每周报告要经监理工程师代表审阅和签字。

视工程实际情况，承包人有责任按监理工程师要求提交每天的进度报告，必要时随时报告。

3.4.3 进度照片

承包人须在每月底25日前，拍摄足够数量5″彩色照片给监理工程师（相片质量须令监理工程师满意），表示工程进度。照相机的位置由监理工程师指定。在底片前面右下角的地方，显示拍摄的日期和地点，照片正面能看到。提交10″和8″的照片各一幅给发包人，所有底片的所有权归发包人，并在发包人要求时提交。相关费用包含在投标报价中。

要求承包人对本标段建设有整体、清晰的思路；对本标段施工实施具有统筹协调、管理能力；对指定承包人有较强的沟通、协调、管理能力；有经验丰富的BIM工作团队。

关于进度要求投标人在投标文件中给出以下描述：

1.投标文件中明确列出总工期安排（包含但不限于横道图）；

2.基于本标段建设特点，阐述BIM技术在施工施工及其措施模拟、综合管线、进度管理、造价管理、协同平台等各个阶段的应用。

### 3.5 项目质量管理

3.5.1 项目经理的管理

项目经理未在现场决策或不履行项目经理职责的，承包人必须派单位领导进驻现场协调解决，直到改观或更换合适的项目经理为止。

3.5.2 分包人及材料合同备案管理

承包人与分包人、材料设备供应商签订的合同，均应报送监理及发包人备案。发包人可以此作为支付工程款的依据。承包人在申请进度款时须列明总承包与各分包人工程申请额度并提交当期工程款支付计划，列明支付款项。下期进度款申请时须提交上期支付计划落实情况书面文件，且须由收款单位盖章确认。未按计划落实的须书面说明，如因未及时支付分包人、材料设备供应商相应款项造成工期拖延或拖欠工人工资的，发包人将对承包人进行记录不良行为等处理。

3.5.3 奖罚措施管理

本工程为深圳市重大项目，要求较高，承包人方须严格控制各分部分项工程质量，及时控制并处理各可能影响目标实现的问题，对此发包人制定了奖罚条款，承包人方对此应予以充分理解和重视，工程实施前必须制定质量目标工作计划和相应的管理措施，以确保本目标的实现，同时不得出现评优的否决项目。本项目严禁施工过程出现过重大质量事故。

1.发包人和监理工程师有权制定“项目质量、安全文明施工奖罚措施”，并全过程实施。项目组、监理单位与承包人在开工前要共同制定“项目质量、安全文明施工奖罚措施”细则，并共同签署执行。

2.发包人除项目组的日常检查外，还将定期不定期进行质量安全检查，并对发包人所有在建项目的质量安全管理情况进行考核排名，发包人每年根据项目质量安全检查考核排行榜，对排名靠前的项目承包人给予奖励，对排名靠后的项目承包人给予处罚。同时，质量安全考核的排名结果与履约评价、招标评审、定标和绩效奖励等挂钩。

3.如果承包人不履行或不全面履行总承包服务的义务（包括总承包管理和配合工作），则发包人有权不予支付承包人未履行和未全面履行的指定承包专业工程的总承包服务费，并视情节每次可以扣减总承包服务费的10%作为违约金。但承包人必须继续履行全部的总承包服务的职责和义务。

3.5.4 本工程“实行方案先行，样板引路”原则

1.承包人须在合同生效的两周内，提交一份具体的样品清单给现场工程师审批。清单内应注明设备材料名称，制造商名称、产地、规格型号、预定交货的日期。如现场工程师认为有必要，可要求承包人补充清单以外的样品。

2.送审的样品需采用木板挂成行列提交，样品板应按发包人指定的统一模式制造。所有材料及工艺的样品须先获得现场监理工程师的书面批准才可在现场使用。

3.在每一个样品上应附有中文说明标签，标明有关承包人商，制造商名称，合同名称，将投入使用的系统名称，还必须有现场工程师的签字。

4.承包人还应按本技术规格说明书的要求，提供足够的样品，以备需要时进行破坏性试验用，样品试验所需的费用应由承包人负责。

5.材料样板：承包人根据招标文件及业主要求在相关工程施工前规定时间内提供各种建筑构配件、装饰材料的样板，并将获批准的样板（一式两份），交到工地，一份保留在工地现场，一份保留在发包人处。所有材料成品和半成品必须在大批定货前送审，监理、发包人确认后方可订货。

6.工艺试验试件：承包人须根据工艺检验要求多做一组试件，一组试件进行见证送检，检验合格后另一组试件作为工艺验收的标准，并保留在业主处。

### 3.6 材料、设备管理要求

3.6.1 材料、设备要求总说明

1.除了本技术要求有特殊说明外，本合同范围内所使用的所有材料、设备和配件必须为全新的标准产品，并具有相应的合格等级标准。所有运送过程中或在工地上受损的设备和材料，不得使用，承包人必须无偿更换，因此而引起的工期延误承包人负责。

2、招标文件的“技术要求”中所列设备、材料为“参考品牌”作为投标人投标报价和中标后选用时的最低要求。除非发包人书面同意采购参考品牌之外的产品，否则，承包人必须在参考品牌范围内选择采购。承包人采购参考品牌之外产品的必要条件是：提供证据证明拟采购产品其品质、档次不低于任一参考品牌。篇中参考品牌材料/设备“名称”可能与设计图纸或工程量清单“名称”不一致，但只要“使用性质”一致，便不影响本篇“技术要求”的效力。

3.所用材料、设备的技术参数及外观质量（包括品种、规格、数量及质量等）必须符合设计要求和国家现行标准的规定。当设计无要求时应符合国家、行业及深圳市现行规范标准的规定，严禁使用国家明令淘汰的建筑材料、建筑设备、耗能高的产品及民用建筑挥发性有害物质含量释放量超过国家规定的产品。

4.材料设备工艺要求

（1）同类型的设备和材料应采用同一制造商的产品。

（2）同类型的设备的零部件及其组装零件应能互相调换，备用零件与原机零件相同，性能相同。若需使用机械加工的配件，机械加工要求及允许偏差应符合图纸要求。

（3）所有转动部件须在额定转速和最大负载情况下达到静、动力学平衡要求，同时噪音和震动必须在允许范围之内。

（4）所有受尘埃影响会出现磨损或损坏的零部件，应设置防尘保护罩。

（5）所有部件的安装位置方便维修保养和更换。

5.所用材料的燃烧性应符合现行国家标准的规定。

6.所用材料应绿色环保要求：符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定，并具有国家权威检测机构颁发的绿色环保安全使用证书，并保证工程完工后经深圳市环境检测权威机构检测各项安全指标达到《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325—2010等环保要求，若达不到规范各项指标要求，承包人负责返工并承担全部返工费用及相关检测费用，发包人保留按合同规定索赔的权力。

7.所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好，应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告；进口产品应按规定进行商品检验。

8.进场后需进行复检的材料种类及项目应符合相应规范及深圳市检测中心编制的深圳市材料抽样送检相应规定。同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复检，当合同另有约定时应按合同执行。

9.设备的更改

（1）在合同生效后，在特殊情况下，承包人需要更改某些设备或材料须以书面提交合理的解释及证明文件，并提出建议；重新选定设备或材料制造商，必须在本议标书的可接受的生产商范围内挑选并同时经发包人书面批准方可使用。同时更改后的材料和设备必须达到本技术规格说明书的要求。此外，如有额外费用及合同上的责任应由承包人负责。

（2）承包人更改材料和设备而延误的工期，由承包人全部负责。

（3）因更改材料和设备导致有关建筑和结构的改动，对承包人及其它承包人所产生的影响及由此而引起的额外费用由承包人负责。

（4）因更改材料和设备而引致和相关的管道、电缆、导管和设备的数量及排列的变化，承包人需提供因变化所需的材料和附件并承担所有增加的费用。

10.工程材料、设备在运输、储存和施工过程中，必须采取有效措施防止损坏，变质和污染环境。承包人对大型设备的进场必须事先有详细的计划和安排，并提出切实可行的运送方案，工地一般不可能提供临时贮存场地。

11.承包人应负责把全部材料运送到安装现场，对于大型重要设备的运送应拟定方案，事先交现场监理工程师审查。所提供的装置和设备的大小尺寸应能适合指定的安装空间，并须考虑提供足够的维修及保养通道。若承包人所提供的设备规格尺寸与图纸不符，由此造成的一切改动和费用，须由承包人负责。

12.本工程所使用的C15及以上标号混凝土，全部采用商品混凝土，禁止使用含有氯盐的外加剂。施工现场禁止搅拌水泥砂浆，全部采用预拌砂浆。

13.对机件和设备的责任和拥有权。

（1）在工程施工期间，承包人必须对所有材料、设备、机件的破损和遗失负责。

（2）在本合同范围内所提供的一切材料、设备、机件一经送达工地，其拥有权归发包人所有。没有发包人的书面批准不得移离工地。

14.当工程量清单项目或设计图纸与招标文件的“技术要求”不一致时，投标人在投标报价、承包人在采购时以最高的技术要求为准。

15.工程材料设备产品及安装质量保证约定

（1）承包人需保证各系统的安装及运行，均达到设计要求及用户需求。各专业设备调试的试验记录应符合国家规定的项目和内容。

（2）承包人必须保证所提供的设备或配件均能按设计要求在任何工作环境正常操作

（3）保证期是指自合同生效直至竣工证书发出日起计两年为止，具体时间以签订的质量保修书为准。

（4）承包人如认为本技术规程说明书或图纸中的要求或说明与承包人所负的责任不适用时，必须在投标时提出。

（5）任何制造商的产品保证在工程完工后仍然有效，该保证的权属应自动转归发包人所有，其后有关制造商保证中的权利和责任也转为发包人所有。

（6）若在保证期满后，发现系统上潜在的缺陷，经技术专家鉴定是由于承包人的工料和施工方法不符合本技术规格说明书和图纸要求引起，承包人须负全责免费更换或整改，而不得推诿。

16.工程施工中所使用的新技术，新材料，新产品，新工艺，必须先经试验（试点）和国家规定组织鉴定，有相应的规程和标准，未经试验或未达到技术指标要求的不得在工程是使用。

3.6.2 材料、设备进场前管理要求

1.承包人施工前1个月提供主要材料的品牌和厂家报监理、设计、发包人和使用单位（必要时）审批、考察、备案。凡未经审批备案同意进场的材料，一律不得进场。否则，凡由此造成纠纷，影响工程质量、工期的由承包人承担全部经济责任。

2.不符合要求的材料、设备严禁入场：发包人有权拒绝不符合招标文件和规范要求的材料、设备进入施工现场；若发现承包人使用，有权命令拆除和更换，由此引致工期延误和费用由承包人负责。

3.掌握材料信息，对重要的材料、构配件及设备在订货前必须征得监理同意报发包人备案方可订货。

3.6.3 材料进场时管理要求

1.物单必须相符。如有任何一项不符，应进行退货或要求供应商进一步提供材料的相关资料。

2.进入施工现场的各种原材料、半成品、构配件都必须有相应的质量保证资料。

（1）生产许可证或使用许可证。

（2）产品合格证、质量证明书或质量试验报告单。合格证等都必须盖有单位的红章并标明出厂日期、生产批号或产品编号。

3.6.4 材料进场后管理要求

1.施工现场材料的基本要求

（1）工程上使用的所有原材料、半成品、构配件及设备，都必须事先经监理工程师审批后方可进入施工现场。

（2）施工现场不能存放与本工程无关或不合格的材料。

（3）所有进入现场的原材料与提交的资料在规格、型号、品种、编号上必须一致。

2.按国家与地方有关规定的取样方法与取样频率进行抽样送检。

3.合理组织材料供应，确保施工正常进行

承包人要合理地、科学地组织材料采购、加工、储备、运输，建立严密的计划、调度与管理体系，加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、如期地满足建设需要。

4.合理组织材料使用，减少材料的损失，正确按定额计量使用材料。加强运输和仓库保管工作，加强材料限额管理和发放工作，健全现场管理制度以避免材料损失。

5.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，承包人不得进行下一道工序的施工。

3.6.5 工程材料（设备）现场检验和试验管理要求

1.本工程所有工程材料（设备）根据国家及地方规范、规程、标准的要求需进行复试、检测的材料、试块、试件等，须由监理人员见证取样并送检,并将材料试验报告报送监理及发包人审查。

2.承担建筑材料检测的单位应具备相应的资质，并应建立质量管理体系。

3.承包人应严把质量关，凡因施工质量低劣引起的返工、补强、停工等所产生的费用和工期延误，均由承包人负责。如监理或发包人对承包人的工程质量有疑问时，监理或发包人可以委托具有资质的检测单位对其进行检测，检测结果合格，所发生的费用由发包人承担，反之，由承包人负责。

4.承包人通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数、和质量控制标准等，均应编制现场工艺试验报告，报送监理工程师审批，承包人应按本技术要求条款中的规定或发包人指示，进行现场工艺试验（如：钢筋焊接试验和钢筋机械连接试验等），经发包人、监理书面批准后方能用于施工。

5.混凝土结构施工过程中，承包人需按规范留置同条件养护试件，结构实体钢筋保护层厚度检验的定位点及数量应经监理工程师核定，相关检验费用均包括在本次投标报价范围内。

6.为了保证本装饰工程的质量，确保工程完工以后室内环境的空气质量符合国家标准要求，要求对石材、地坪漆、地砖、墙面乳胶漆、木地板、木门、胶合板、胶粘剂、木制品油漆等材料的原材料、辅助材料在使用前全部要求进行环保检测并提供有效检测报告。要求健康、卫生、安全、环保，最大程度地保证产品出厂时、消费使用过程中无毒、无害（无腐蚀性、无放射性、无生物危害、无有害挥发物）。

7.承包人应委托检测部门对样板间室内环境污染物浓度进行检测，合格后方可全面展开施工。

8.竣工检测：本工程完工以后，按中华人民共和国《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010（2013版）进行检测。

9.承包人进行的工程材料取样试验和现场工艺试验所发生的费用由承包人自己负责，如果某些材料取样试验和现场工艺试验必须到外地进行，发包人和监理人员的所有差旅费均由承包人承担。

10.无论何时承包人准备好进行检验，都应留出足够时间预先就检查地点和时间通知发包人，承包人应保证从任何有关的第三方或制造商处获得必要的许可，以使发包人的检验人员能参加检验。

3.6.6 工程材料（设备）监造及出厂检验管理要求

主要设备（材料）出厂前，发包人、监理和设计将组织人员赴供货厂家进行出厂检验，出厂检验所发生的费用由承包人负责，参加检验的发包人、监理和设计人员的食宿、交通费用由承包人承担。

1.承包人选择的主要材料生产厂商(以下简称厂商)在产品生产期间，应邀请发包人代表到主要材料制造厂进行产品监造。当主要材料在中国制造，发包人进行监造时，供货商应提前二周发出通知；如果在规定的时间内发包人代表不到场，在发包人书面同意的前提下，工作可按发包人在场的情况进行，并应及时把结果报告发包人。

2.承包人必须在主要材料制造完成后的两周内将所有检验证书和报告提交监理工程师签证。

3.主要材料的检验应在工厂完成，承包人应提供必要的技术资料、图纸、检验标准和计划，供发包人认可。如果测试工作超出了厂商的能力，则应安排到有测试条件、具备相应资质的第四方(指除发包人、承包人、制造方以外的另一方)进行。测试工作的任何变化都应事先征得发包人的书面确认．如果某些产品在其它场所制造和测试时，厂商应替发包人办理进入现场的证明并亲自陪同。

4.制造期间，发包人拥有检查的权力，以及索取图纸和试验结果的权力，承包人应提供支持。如发包人代表有要求，承包人应解释监造、工厂检验的一切事项，直到发包人代表满意，如不符合本条款要求规定，承包人应按发包人要求作无偿改进。由此引起的延误，不得作为工期延期和增加费用的理由。

5.承包人必须在每一个测试项目完成后的两周内，将测试证书和报告提交发包人。

### 3.7 深化设计

深化的设计图纸应满足原设计和施工技术规范要求，且经过设计与监理、发包人的书面批准后方可实施。

所有深化设计及优化设计，应运用BIM智能建筑信息模型进行论证，过程及最终确定的方案应出具可视化汇报资料（三维图像、效果图、VR等）。

深化设计注意事项：

1.深化设计应注意土建专业和机电专业（含业主指定专业承包商）的配合、工序衔接。承包人负责统筹协调本工程承包人承包范围和指定承包人承包范围的工作。

2.深化设计不能对已完工部分造成破坏或对结构构件及建筑物功能产生不利影响。

3.深化设计中可以包括装饰色彩组合设计，在施工前须得到发包人和设计师的认可。

4.深化设计除了应符合招标规定的主要设备、材料、构配件外，还须包括工程施工及安装工程正常进行中所需的一切配件及辅材设备。

5.深化设计应注意各专业系统之间及其与土建、装饰专业之间的协调、统一。

6.所有深化设计内容须经设计单位、监理工程师、发包人确认后实施。

## 第4章  竣工验收

### 4.1 竣工验收及接收管理要求

4.1.1 竣工验收管理

1.在竣工验收前，承包人应对已完工程负责维护保养。相关费用包含在投标报价中。

2.工程竣工验收前，应当按照规定和要求，在建筑物显著部位镶刻永久性责任铭牌，标明工程名称、建设、勘察、设计、施工、监理单位名称、相应的项目负责人姓名和工程竣工日期。相关费用包含在投标报价中。

4.1.2 竣工资料汇总整理

1.承包人应按照建设部的有关规定和深圳市城建档案馆、深圳市城市档案局的要求编制工程竣工文件（包括施工原始记录、照片、录相等资料），各分部（项）工程的竣工图应在有关工程完工后陆续提交监理工程师审查，整个工程的竣工文件经监理工程师审查同意、并报审深圳市城建档案管理部门验收合格后方能进行竣工验收。该竣工文件尚须满足本项目须获得相应奖项的文件归挡要求。

2.承包人配合设计院编制竣工图。各指定承包人的竣工资料由各自单位在承包人的指导下编制。

4.1.3 交接管理

向使用单位移交本项目前，承包人应取得竣工验收报告和消防验收许可，编制好使用手册，准备好竣工图等，并做对移交范围进行全面的清洁工作，达到监理工程师和发包人的要求，同时，对已完工程做好维护和保养工作。

### 4.2 零备件及工具

1.承包人须安排及准备不少于合同中规定要求的零备件和替换材料，于缺陷保修期开始前交付业主。以保证设备系统能在不影响性能和稳定性下圆满地连续运转。这些零备件和替换材料如（不限于）：

（1）提供足够六个月使用的系统润滑油。

（2）每种已安装的阀门的密封圈。

（3）适合设备维修和维护的专用板手。

2.除提供上述要求的零备件外，本承包人另须提供一份由承包人建议的零备件及工具表，详细列明其一般的更换率，以供业主决定是否购买清单内的全部或部分零备件。承包人须预早提交以上的零备件及工具表供发包人/监理工程师考虑，以便指示承包人安排把有关零备件/工具于缺陷保修期开始前送抵工地。

3.所有零备件及特别工具应与系统设备同期制造，并通过测试、调校、适当地包装和标签，并由本承包人负责运送到工地。

4.所有用作维修保养所需的特别工具和仪器需由承包人提供，保管在由承包人免费提供的带锁的专用工具箱内。

### 4.3 维修与保养管理要求

4.3.1 在缺陷保修期内，承包人须免费提供所需的工作人员和材料，作一般性的定期修保养，同时提供日夜二十四小时随传随到的紧急维修服务。

4.3.2 为达到本工程合约的要求，维修保养工作应包括但不限于以下的项目：

1.为保持系统的正常运作，如有需要时须对设备的组件进行维修或更换工作，包括：提供材料、一般性消耗件、润滑油、清洁剂、过滤器及劳务等。

2.提供维修保养记录，并把记录书放置于适当地点，以便业主工作人员随时查阅有关设备的维修保养、组件更换次数、检查及维修日期等记录。

4.3.3 按照以下要求安排定期维修及检查：

1.每月的维修检查

（1）对所有系统设备进行例行检查；

（2）清理所有格栅／格网及主要设备；

（3）调试所有设备。

2.每季的维修检查

（1）清理及润滑有关的设备配件(如：轴承、驱动轴、螺丝、隔震器、传动装置和所有机械部件)；

（2）清理所有设备外壳及电动机。

3.半年维修检查

（1）检查有关设备的联轴器和隔震器；

（2）更换润滑油过滤器及润滑油；

（3）检查水泵轴承调校及叶轮的固定安装和防漏密封件。

4.二年维修检查

（1）检查及调校所有系统／设备以保证系统能按照制造商的标准进行；

（2）检查及调校所有用于系统平衡的阀门。

4.3.4在收到紧急事故召唤时，承包人须按正常工作时间及非工作时间分别于2小时及6小时之内到场进行抢修工作。

4.3.5承包人应于维修保养期间对系统和设备作出适当保护，并在缺陷保修期满前，按需要将有关设备装置翻新上漆，使设备装置看似新装一样才作正式完成本合同责任。

4.3.6 操作和保养手册

1.承包人须于工地测试和运行进行前一个月，预先草拟一份包含临时图则、电脑软件表和维修保养程序的操作和维修保养手册草稿(后面简称“手册”)，以便业主的工程人员能预先对有关装置有所认识。而有关手册草稿除了一些资料因有关工程尚未完成而需以临时插页暂代外，其格式安排应与日后正式手册的编排相同。

2.经批核的正式手册必须于缺陷保修期开始的六个星期内备妥及呈交，呈交数量至少三套。手册内所有资料应以中文编印，每一系统应独立成册，以减少每册的厚度，不同的内容或章节应以塑胶制索引标签分隔并附有清楚的目录指示，以便使用者翻查参考。

3.设备的操作控制须采用“控制示意图”以清楚而简单的形式来表示，并以“控制连接图”方式表示装置内部各部件及电线的位置、安排和联接的资料。所有的控制图须包括或另提供详细的图例说明，以识别各部件和接点的位置并标注其特别功能、特征和用途，例如额定电流量、线圈电压、调节定位参数等。

4.手册须同时附有本项目的“竣工图”目录，并按所属系统分别列于有关系统的章节内。如某一图纸同时适用于多个系统时，则需在每个有关系统章节内同时列出。

5.内容：需包括手册的主旨并简要说明手册的内容和章节。

（1）系统说明：

1)分别详尽介绍每个独立系统如何调节、控制、监察和调校。

2)介绍各系统的主要装置和部件的大小规格和功能。

3)供每个系统的可调节部件和保护装置的最初设定参数。

4)系统设备的正常运作程序和在不正常情况下维持部分部件运作的应变程序。

（2）技术说明：

1)所有系统和设备的技术资料介绍，包括每块电路板的电路图，以及其所有电子元件的布置图；

2)管道和接线图；

3)所有专利设备需附有原厂所发的制造图纸，如有需要须同时提供部件剖析图以显示各部件的位置；

4)设备表：列出生产制造商、型号、系列编号、经调试运行后所核定的设定参数，提供所有设备的产品说明书以及性能指标表等资料。

（3）维修保养：

1)所有系统的检查手册；

2)所有系统的运作手册；

3)更换装置部件的程序、要求和更换率；

4)整个系统以至电路板的维修保养指示和说明、调校程序和寻找故障的指示及说明；

5)进行系统操作和维修保养的程序和需要特别注意的事项；

6)零备件储存和目录编册。

（4）安全保险：

1)各类设备的正确操作程序；

2)对各项系统操作时可能发生的危险事故所应作的预防、应变和保护措施说明。

（5）供应厂商指南：应列出每一种设备、材料和附件的供应厂商和代理商的名单、通信地址、联系电话及图文传真号码。

（6）零备件表：应列出提供给业主的所有零备件和维修保养所用工具的清单。

4.3.7 设备技术服务条件

1.投标人应免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训(并提供安装使用维护说明书)。应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满。当设备到货情况与合同要求不符时，无论买方是否向卖方指出，卖方均应立即无偿补足、替换相关设备不得影响现场进度。在安装、调试、初步验收、最终验收过程中发现设备和零部件的质量达不到本需求书的要求时，无论买方是否向卖方指出，卖方均应立即无偿更换合格的设备和零部件并不得影响现场进度。在安装、调试、初步验收、最终验收过程中发生设备和零部件的损坏时，无论买方是否向卖方指出，卖方均应立即无条件先行进行维修、修理，必要时先行更换合格的设备和零部件并不得影响现场进度，由卖方负责与损坏责任方交涉损坏索赔事宜，买方应为此提供必要的协助。

2.质保期内发生卖方原因引起的与设备和零部件有关的问题时，卖方应于收到用户通知后8小时内派遣相关人员到达现场，立即无偿更换或修理有问题的设备和零部件，提供免费服务，买方保留索赔的权利。质保期内发生非卖方原因引起的与设备和零部件有关的问题时, 卖方应于收到用户通知后8小时内派遣相关人员到达现场进行维修和必要的更换，卖方只向买方收取零配件和人工等成本费。

3.质保期外卖方应保证以优惠的价格提供维修保养服务和备件，当发生与设备和零部件有关的问题时，投标人应按照保质期内同样的要求进行维修处理，卖方应于收到用户通知后8小时内派遣相关人员到达现场进行维修和必要的更换，卖方只向买方收取零配件和人工等成本费。投标人应提供质保期满后3年内的维修保养价格。

4.最终验收合格后，在设备的全部正常使用期间，发现设备和零部件的质量达不到本需求书的要求时，买方将以书面形式通知卖方进行索赔，卖方应于收到通知后一周内作出书面答复，以确认是否接受买方的索赔，若一周内未作出书面答复则视为该索赔要求已为卖方接受。

5.因质量问题而提出索赔的解决方式：维修或修理，在买方许可条件下，在现场或工厂由卖方自费对有缺陷的设备和零部件进行修复，使之符合本需求书的要求；更换，卖方无偿以全新的、合格的产品替换有缺陷的设备和零部件，更换下来的、有缺陷的设备和零部件是卖方财产；退货，买方有权拒绝接受有质量问题的任何设备和零部件并退回给卖方，卖方须承担由此而发生的一切费用，买方认为有必要时有权解除合同并要求卖方支付违约金。

6.在安装、调试、初步验收、最终验收过程中，由于卖方原因导致工期延长损失、其他返工损失等费用由卖方承担。

7.最终验收合格后，设备的维修维护事宜由买卖双方另行商定。

### 4.4 废弃物及特殊工艺处理要求

本项目设计有实验室、食堂、医院等具有特殊工艺要求的建筑工程，承包人在施工过程中须严格按照设计要求及相应规范要求组织实施，以达到特定功能需求。

# 第二部分  土建工程技术要求

## 第1章  概  况

### 1.1 工程简介

工程名称：                                      ；

工程地点：                                      。

### 1.2 工作范围

1.2.1 工作范围见投标须知前附表和附件

1.2.2 其它：

1.承包人应负责完成承包范围内可能涉及到的所有需深化设计的项目和工作。

2.总承包范围内的管线综合布线图的深化并应同时考虑与招标人指定承包工程的配合协调等。

3.施工用水、电的内接安装及管理。

4.本工程范围内的所有垃圾清运。

5.本工程范围内的抽水、降水及排水工作；

6.所有专业工程的预留、预埋、套管预埋（可能存在部分幕墙、电梯埋件）、管道井及墙（板）洞的封堵、设备基础等。

7.负责由招标人指定承包的专业工程的设计与施工过程中的协调配合等。

8.所有洞口安装完毕后的封堵、塞缝，包括粉刷找平、外墙门窗缝隙处与外墙相同要求的防水等。

### 1.3 法律、法规

1.本项目应严格按照国家与地方投标时最新的法律法规及相关技术规范进行施工。

2.施工图、设计变更、洽商记录等技术文件以及其它与本工程相关的规范、条例、法律条文等。

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，且在合同履行期间，本工程所采用的标准或规范按最新颁布的内容执行。

## 第2章  通用要求

### 2.1 实施过程、协调与配合

1.承包人须协助业主与政府有关部门及公用事业机构进行有效的协调和沟通。

2.承包人须提供所需的有关资料，包括材料样品、产品说明书等向业主、监理申报，若所有送审的有关资料未能达到有关法规、规范、规程、合约及设计有关要求而需重新申报的，由此而导致工期延误及所引起的一切费用损失等全部由承包人负责。

3.如因承包人与业主、监理缺乏协调而导致已完工程造成质量缺陷的，承包人除须支付所有有关的费用和负由此而导致工期延误的责任外，仍须对业主作出相应的赔偿。

4.承包人应负责与设计单位在设计范围内进行协调，由于缺乏协调而导致工期延误和费用增加，承包人须对业主做出相应的赔偿。

5.承包人应在图纸会审前对设计文件做全面复核。对于图纸中明显的错漏之处（如某专业图纸自身矛盾、各专业图纸相互矛盾、设计图纸表达不清等），承包商应在图纸会审之中提出，或者在相关内容施工前7天提出，以便给予相关单位充足的处理时间；对于其他对施工影响重大的问题，如实际施工可能难于达到业主、监理或设计标准者，设备尺寸与结构设计尺寸矛盾，造成设备无法安放等，承包商应在图纸会审之中提出，或者在相关内容施工前28天提出，以便给予相关单位充足的处理时间。否则，承包人不得以上述情况作为工期延误的理由。

6.承包人应按照合同及招标文件约定的时间提交施工组织设计及重要的专项施工方案（由监理工程师根据工程特点确定）文件，以便监理工程师组织设计等相关单位进行会审，施工组织设计及专项施工方案必须经监理审批后实施。

7.承包人负责的其他工作：

（1）承包人范围内和发包人指定专业承包范围内的综合管线图的绘制。

（2）按需要配合发包人指定指定承包人完成穿越混凝土墙壁、楼板等各类套管的预埋工作。

（3）按总体施工进度，对孔洞和井坑进行回填修补及抹面（承包人与指定承包人的工程界面划分以《                 工程界面划分》为准。但本承包人必须在完成其工作后，即时以书面通知指定承包人并确认可以进行回填、封闭、修补等工作。因缺乏书面通知而发生遗漏，继而引起返工等所有损失由本承包人负责。

8.与指定承包人单位的协调及配合：

（1）承包人须与本项目指定承包人单位协调与合作，以确保在分工点上能与指定承包人单位满意地配合，并确保其负责的工作是按照正确的程序和方式进行。

（2）承包人须遵从业主和监理工程师分发且经设计签字、盖章批准的施工图纸进行施工。否则而导致建筑工程的修改或返工，承包人须负所有责任。

（3）涉及有关本工程范围内的其他专业需配合的有关事项，须按已定的工程进度计划预先通知其他承包人。若土建工作完成后要求增加孔洞预留的，除设计变更引起外，所增加有关的费用将由承包人负责。

（4）在主体施工期间，承包人须负责确保所有与空调、水、电、燃气等工作的配合。

（5）承包人须与指定承包人单位的协调，使土建工作能满足工程进度。因缺乏协调而造成的一切后果如延误工期等，将由承包人负责。

（6）承包人负责电梯供应商提供的电梯井道预埋件、电梯召唤面板底盒孔洞的预留；楼层显示孔洞的预留；电梯门套的填缝。提供电梯的标高、定位。

9.其它

（1）承包人有义务在投标前到现场考察，以便对拟建场地及周围环境进行了解，在投标中充分考虑到进场临时道路、临时用水排水、临时用电、环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、夜间施工、二次搬运、大型机械设备进、出场及安、拆，混凝土、钢筋混凝土、模板及支架、脚手架、已完工程及设施的保护，施工排水、降水、防洪防汛等措施。

（2）承包人应严把质量关，凡因施工质量低劣引起的返工、补强、停工等所产生的费用和工期延误，均由承包人负责。如监理或发包人对承包人的工程质量有疑问时，监理或发包人可以委托具有资质的检测单位对其进行检测，检测结果合格，所发生的费用由发包人承担，反之，由承包人负责。

（3）按规范留置同条件养护试件，结构实体钢筋保护层厚度检验的定位点及数量应经监理工程师核定，相关检验费用均包括在本次投标报价范围内。

### 2.2 深化设计

深化的设计图纸，如门窗、幕墙、装修工程以及其它需要深化设计的内容，应满足施工技术要求，且必须经过设计单位确认，监理单位同意方可实施。需要进行强审的深化设计，必须请原强审单位审核，所发生的相关费用由承包人承担。

### 2.3 材料及设备

2.3.1 材料进场前的要求

1.仔细阅读工程设计文件、施工合同、施工组织设计及其它与工程所用材料有关的文件，熟悉这些文件对材料品种、规格、型号、强度等级、生产厂家与商标的规定要求。

2.认真查阅所用材料的质量标准，对材料的基本性质、应用特性、适用范围应全面了解。

3.掌握材料信息，对重要的材料、构配件及设备在订货前必须征得监理同意报业主备案方可订货。

2.3.2 材料进场时的要求

1.物单必须相符。如有任何一项不符，应进行退货或要求供应商进一步提供材料的相关资料。

2.进入施工现场的各种原材料、半成品、构配件都必须有相应的质量保证资料。

（1）生产许可证或使用许可证。

（2）产品合格证、质量证明书或质量试验报告单。合格证等都必须盖有单位的红章并标明出厂日期、生产批号或产品编号。

2.3.3 材料进场后的要求

1.施工现场材料的基本要求

（1）工程上使用的所有原材料、半成品、构配件及设备，都必须事先经监理工程师审批后方可进入施工现场。

（2）施工现场不能存放与本工程无关或不合格的材料。

（3）所有进入现场的原材料与提交的资料在规格、型号、品种、编号上必须一致。

2.按国家与地方有关规定的取样方法与取样频率进行抽样送检

本工程见证取样送检材料由发包人委托的单位进行检测。

3.合理组织材料供应，确保施工正常进行

承包商要合理地、科学地组织材料采购、加工、储备、运输，建立严密的计划、调度与管理体系，加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、如期地满足建设需要。

4.合理组织材料使用，减少材料的损失，正确按定额计量使用材料。加强运输和仓库保管工作，加强材料限额管理和发放工作，健全现场管理制度以避免材料损失。

5.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，承包人不得进行下一道工序的施工。

2.3.4 材料技术参数

1.承包人必须满足设计提交的材料清单所示规格要求，并提供实物样品和颜色色板，并由发包人、设计、监理确定。

2.所用材料的品种、规格和质量须符合设计要求和国家现行标准的规定。当设计无要求时应符合国家现行标准的规定，严禁使用国家明令淘汰的材料。

3.所用材料的燃烧性应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-1995）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的相关要求。

4.所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。

5.所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好，应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告；进口产品应按规定进行商品检验。

6.进场后需进行复检的材料种类及项目应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）各章的规定。同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复检，当合同另有约定时应按合同执行。

7.当国家规定或合同约定应对材料进行见证检测时，或对材料的质量发生争议时，应进行见证检测。

8.承担建筑装饰装修材料检测的单位应具备相应的资质，并应建立质量管理体系。

9.建筑装饰装修工程所使用的材料在运输、储存和施工过程中，必须采取有效措施防止损坏，变质和污染环境。

10.建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。

11.承包人施工前1个月提供主要材料的品牌和厂家报监理、设计、业主审批、考察、备案。凡未经审批合格或经检测不合格的材料，一律不得进场使用。否则，凡由此造成纠纷，影响工程质量、工期的由承包人承担全部责任。

12.承包人必须响应土建工程材料表中对参考品牌的要求。特殊情况下采用其它替代品牌必须要获得发包人的书面批准方可使用，而且该设备和材料必须达到本招标文件的技术要求。

## 第3章  专用要求

本专用要求须与                      工程施工图纸和经设计、业主、监理认可的深化设计图纸一起使用，专用要求未及之处应以图纸中的内容为主，工程应严格按图施工。除符合本专用要求外，承包商更应符合国家与地方的有关法律、法规和规范、规程要求。

### 3.1 基坑支护与土方工程

3.1.1 基坑支护工程施工总体要求

1.基坑支护施工总体要求：保证基坑安全和正常使用以及周边建筑物的安全使用，满足地下室及基础施工要求。

2.应根据场地及周边区域工程地质条件、水文地质条件，周边环境情况和支护结构与基础型式的关系等因素，确定地下水的控制方法，进行抗渗稳定性验算，进行基坑底突涌稳定性验算，遇突发事件及时与设计院、业主、监理联系。

3.要求编制基坑开挖与支护施工专项方案和施工过程中的监测措施报监理、业主审批。

4.基坑支护施工特别说明：

（1）本基坑结合明排、集水井抽水方式对地下水和地表水进行控制。

（2）必要的施工坡道的预留。

（3）施工必须充分考虑基础工程施工场地及施工安全的要求。

（4）基坑土方须外运，现有施工出入口示意图如下所示：

3.1.2 基坑支护工程施工技术要求

3.1.2.1 基坑支护建筑材料和设备

1.钢材

（1）《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1-2008及《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2-2007的规定。

（2）焊接材料：用电弧焊接A3钢和Ⅰ级钢筋时采用E43焊条。焊接Ⅱ级钢筋时用E50焊条。所用焊条应有出厂合格证和质量保证书

（3）本基坑支护的工程中所用钢材要求采用国内大型钢厂生产的优质钢材，材料进场时须提供出厂合格证，质量保证书和厂家质量检验报告。所用钢筋及其接头须严格进行先检后用，并符合国家有关规范、规程要求。

2.钢绞线

（1）锚具、夹具和连接器的性能应符合行业标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85-2002的规定。

（2）预应力筋--锚具组装件的锚固性能是评定锚具是否安全可靠的重要指标。

（3）预应力筋用锚具的工艺性能应满足分级张拉、补张拉和放松预应力筋等张拉工艺要求。

（4）预应力筋用夹具应具有良好的自锚性能、松锚性能和安全的重复使用性能。主要锚固零件宜采取镀膜防锈。

3.混凝土

（1）混凝土配合比设计执行《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011。

（2）混凝土质量控制执行《混凝土质量控制标准》GB50164-2011。

4.机械设备

承包人必须选用性能优良的机械设备，不符合工程要求和安全规范的设备不得进场，承包人需按照投标文件中注明的设备数量和规格安排进场，所有设备进场前必须向监理工程师报验。

3.1.2.2 基坑支护结构技术要求

1.本基坑支护工程应按《深圳地区建筑深基坑支护技术规范》SJG05-2011、《建筑基坑支护工程技术规程》DBJ/T15-20-97、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012的有关要求执行。

2.本建筑基坑支护应保证安全和正常使用。

3.承包人对于给定的原始基准点、基准面、参考标高进行复核，并报监理审批后，才能进行准确的测量放线并对其正确性负责。

4.承包人要做好施工与材料设备及技术措施准备。

5.施工前必须做好施工组织设计和技术交底。

6.施工过程资料应按规范要求及时整理、完善；施工结束后，必须进行质量检验并提供完整的竣工报告。

3.1.2.3 基坑支护质量检验和监测

1.应委托有资质的检测单位进行相关检验和监测工作，并按相关要求提供检测报告。

2.检验和监测方法、要求和数量按《深圳地区建筑深基坑支护技术规范》SJG05-2011、《建筑基坑支护工程技术规程》DBJ/T15-20-97、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012及《深圳地区基桩质量检测技术规程》SJG09-2015的有关要求执行。

3.1.3 临时排水沟工程的施工技术要求

截、排水沟：按图纸设计尺寸，放样测量开挖排水槽沟。排水沟顶应低于两侧地面以便于汇集地表水。截、排水、跌水沟设置变形缝，变形缝间隔20m，地形转角变化段宜增设，变形缝两侧壁应平齐无搭叠。变形缝宽20mm，缝中填塞沥青麻筋。接缝中尚需填塞防水材料，防止砌体漏水，防水材料可贴置在接缝处已砌段的端面，也可在砌筑后再填塞，但均需沿壁内、外、顶三边填满、挤紧。填料填塞深度不得小于15cm，以满足防水要求。排水沟两侧与坡顶坡脚之间采用C15砼硬化100mm。

3.1.4 土石方工程

3.1.4.1 一般土石方工程规则

1.本工程土方平衡调配应尽可能与城市规划相结合，综合考虑土方运距合理、施工程序合理等。

2.土石方工程开工前，应查明场地范围内的地下构筑物和各种地下管线的位置和标高等，并采取必要的措施，以免因土石方施工而造成损坏。

3.本工程基坑开挖承包方应根据实际情况采取有效措施，防止基坑底部土的隆起并避免危害周边环境。

4.在基坑挖方前，应做好地面排水。

5.土石方工程施工，应经常测量和校核其平面位置、水平标高等。平面控制桩的水准控制点应采取可靠的保护措施，定期复测和检查。土方不应堆在基坑边缘。

6.对雨季施工还应遵守国家现行有关标准。

7.基坑开挖前，进行边坡支护，基坑开挖施工方案须报监理、业主批准后方可施工。

8.如需爆破，爆破材料应符合《爆破安全规程》（GB6722—2014）中有关条款的规定。

3.1.4.2 土石方开挖施工技术要求

1.土石方工程施工前，应准确放线。

2.土石方工程施工前，应对排水措施进行设计；

3.挖方应与喷锚支护施工密切结合，分段分层开挖，每段开挖长度不宜大于20m，每层开挖深度严格按土钉施工的工作面要求进行，每层开挖深度不应超过注浆土钉分层高度，不得超挖或欠挖。

4.合理安排开挖顺序，使基坑坡面暴露时间最短。每层可先开挖基坑边缘区土石方，提供土钉施工工作面后开挖基坑中间区域。土石方外运时应注意避免损坏排水沟等设施。

5.承包人应负责将弃土运至场外合法的弃土场内。

6.承包人在基坑边缘堆置的土石方和建筑材料，或沿挖方边缘移动运输工具和机械，应距基坑上部边缘不少于2m，弃土堆置高度不应超过1.5m，并且不能超过设计荷载值，在垂直的坑壁边，此安全距离还应适当加大。

7.承包人机具停放的位置应平稳，其中大、中型施工机具距坑边距离应根据设备重量、基坑支撑情况、土质情况等，要经计算确定。在基顶周边要设有围护栏杆和安全标志，同时严禁从基坑顶乱扔物体、工具入基坑内。

8.承包人在开挖过程中应随时做好坑内明排水，并经常检查降水是否正常，水位是否达到设计要求，是否引起周围建筑物的下沉变形或基底土隆起等事故。如在恶劣的季节开挖，承包人应采取相应的和必要的技术措施，同时，坑面、坑底排水系统应良好。如潮汛期开挖土方应有防洪措施，防止坑外水浸入坑内。施工期间，地基与基础分部工程验收之前一切由于下雨积水、水管爆裂和其他因素存在于现场基坑内的积水应由承包人自行清除。

9.土石方挖运至设计标高上300mm处，坑底保留300mm厚的土层用人工清底；如遇有局部超挖时，不得用素土回填，一般应用封底的混凝土加厚填平，且不得增加费用。

10.严禁损坏支护结构、降排水设施，对周围地下管网要求承包人必须采取可靠的保护措施。

11.土石方开挖过程中应随时对围护结构的内力变化与变形、基坑顶地面沉降、坑底隆起、地下水位变化以及邻近周围建筑物、构筑物、道路等的动态等进行了解，发现异常及时采取对策加以控制。

12.本次报价应考虑土石方开挖、运输、弃土的费用。

13.土石方运距及卸土点由投标人自行考虑，计入投标报价中。

3.1.4.3 土方回填施工技术要求

1.基础的现浇混凝土应达到一定的强度，方可回填。

2.土方回填前应清除垃圾、树根等杂物，验收基底标高，检查合格后方可施工。

3.对填方土料应按设计要求验收后方可填入。填方应尽量采用同类土填筑，要控制适宜含水量。当采用不同的土回填时，应按类有规则地分层铺填，将透水性较大的土层置于透水性较小的土层之下，不得混杂使用。

4.回填管沟时，为防止管道中心线位移或损坏管道，应先在管子周围填土夯实，并应从管道两边同时进行，直至管顶0.5m以上，在不损坏管道的情况下，方可采用机械回填和压实。

5.基坑回填土方时，应在相对的两侧或四侧同时进行，同时应检查排水措施，每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质、压实系数及所用机具确定。

6.填土应预留一定的下沉高度，以备在堆重或干湿交替等自然因素作用下，土体逐渐沉落密实。当填土用机械分层夯实时，其预留下沉高度，要求不超过填方高度的3％。

7.人力夯实要按一定方向进行，打夯时应一夯压半夯，夯夯相接，行行相连，每遍纵横交叉，分层夯打。夯实基槽及地坪时，行夯路线应由四边开始，然后再夯中间。蛙式打夯机等小型机具夯实之前，对填土应初步平整，打夯机依次夯打，均匀分布，不留间隙。

3.1.5 旋挖灌注桩

1.基坑支护工程旋挖桩的设计桩长是根据地质资料和支护结构计算确定的。

2.旋挖灌注桩的机具选择、护筒埋设、泥浆制备、冲击成孔及清孔、钢筋笼制安、导管就位、水下砼灌注、桩头处理等要求应按现行规范和规程执行。

3.混凝土灌注桩垂直度偏差不大于1%。桩位偏差垂直基坑走向不大于50mm，沿基坑走向不大于200mm。

4.成孔质量检查包括：孔底标高、桩位偏差、桩孔垂直度、孔径及桩端扩底部分尺寸、泥浆的比重等应符合设计及规范要求。

5.钢筋笼的制作与吊装须满足设计及规范要求，并注意以下的几点：

（1）钢筋笼外侧设置耳筋，以确保钢筋保护层厚度；

（2）钢筋伸入承台的锚固长度；

（3）筋笼安装就位时的中心偏差与固定。

6.导管接头宜选用螺纹套扣连接，使用前应进行水压试验检测接头密封性能，安装就位须注意距离孔底高度的控制，一般为300～500mm。

7.灌注水下砼前必须进行孔底沉渣厚度的检测。必要时进行二次清孔，满足沉渣厚度不大于100mm的要求。另外根据导管的管径和导管上端漏斗的漏口形式采用适宜的隔水栓。

8.水下砼的封底的初灌量须经计算确定，满足导管埋入砼内的长度1.5m。砼浇筑过程中，应有专人测量孔内砼面的高度，以便计算导管埋入深度并确定拔管长度。

9.超灌高度应保证凿除浮浆后超过设计桩顶300~400mm。浇筑冠梁前，应清理桩顶残渣、浮土，将桩头超灌部分凿除。

10.每批桩必须做好真实、准确的施工记录并按规定留取混凝土试块。

11.灌注桩沉渣厚度测定的原则：

（1）终孔时，测定孔底标高，应满足设计尺寸和入岩深度要求。

（2）钢筋笼入孔定位，导管安装完毕，在水下砼灌注前测量孔底标高，并于终孔时测定的孔底标高比较，核算孔底沉渣厚度，应满足设计及规范要求。

（3）终孔后未及时灌注砼的桩孔，于砼浇筑前必须进行沉渣厚度测定。

12.支护桩正式施工前应进行试桩，以确定桩的成孔工艺。试桩由设计单位、监理单位和施工单位等相关人员现场确定，并应提前做好应急预防措施和各项记录事项，试桩过程中应做好各种监测及测量工作，为后续施工措施和方案的选择做指导。试桩数量不少于3根。

13.旋挖桩施工中若遇岩石出露或遇孤石，可改用冲孔灌注桩。当支护桩提前触岩，未达设计桩长或设计桩底标高要求时，且无法判断桩底是岩面或是孤石时，可采用超前钻补勘，以明确终孔条件。

3.1.6 土钉及喷射砼施工

1.喷射砼及土钉施工与土方开挖应密切配合，按照设计要求分层分段开挖，每次开挖深度见相关剖面，开挖底面应位于各层土钉下300～500mm，然后及时修坡和施做支护，严禁超挖欠挖；

2.喷射砼原材料宜采用P.C.32.5R复合水泥，干净中粗砂和粒径小于15mm的砾石，配合比为水泥：砂：石子＝1：2：2.5，喷料应搅拌均匀，随拌随用水灰比为0.4～0.45；

3.喷射砼完成7日内需洒水养护，防止喷射砼面层开裂；

4.上一排土钉、喷射砼完成24小时后方可进行下一层土方开挖。

5.土钉正式施工前应进行3根抗拔力基本试验。基本试验应选在典型土层，即砾质粘性土层，以检验设计的合理性和施工水平等，具体位置现场确定。

3.1.7 冠梁结构工程

3.1.7.1 混凝土结构工程

1.对冠梁施工前应根据设计图纸结合实际情况，编制技术措施合理、保证质量、具有可操作性的专项施工方案，报监理单位审核，经总监审批后方可施工。

2.施工中应严格要求混凝土的性能，本工程要求使用优质高性能混凝土。

3.冠梁钢筋采用砂浆垫块，严格控制保护层厚度。

4.混凝土浇筑成型后，养护时间不得少于7天．提供7天同条件养护混凝士强度检测报告。拆模时间均须提供同条件混凝土强度检测报告，满足施工规范要求方可拆模。

3.1.8 喷射混凝土

1.混凝土面层100mm厚，并挂钢筋网，按φ6@200×200布置；

2.喷射混凝土强度等级C20，水泥、砂、石子配合比例为1：2：2.5或根据配合比试验进行。

3.1.9 降排水及回灌

承包人负责基坑抽水及排水工作，其费用已包含在承包人投标报价之中。

1.排水沟 ：坑顶和坑底设置排水沟，排水沟尺寸均为：400×400×400mm（顶宽×底宽×高）。坑底排水沟汇集坑内排出的水，坑顶排水沟拦截坑顶雨水，基坑顶四周排水沟范围以内做硬地化以防地表水渗入。

2.集水井：基坑底部设集水井以汇集坑底排水沟排出的地面水和地下水，尺寸为800（长）x800（宽）x800mm（深），间距约按每30m设置一个。排入市政管道前应做三级沉砂池，长×宽×深=3000×1500×1500mm，构造设计详见大样图。

3.坑内土体中地下水的排除。从经济、土方开挖的便利性考虑，本基坑设计采用坑内集水井抽水和排水沟明排方式排出坑内地下水，沿基坑边每25m挖2m×2m×3m左右降水坑1个（可用挖机直接成坑），在开挖的同时放入污水泵抽水。随开挖深度的增加，逐渐加深降水坑深度。

4.雨季排水

台风暴雨季节，应合理组织地表水排放，在坑内适当位置挖掘超前集水坑，并通过排水沟，作好挖土期间的集水排水工作。

5.回灌

根据水位及沉降监测结果，必要时可考虑设置回灌井进行回灌。

3.1.10 施工应急预案

1.在基坑支护过程中，挖土机操作人员应保证随叫随到，挖机设备应保证1台位于现场，以备不时之需。

2.施工单位在现场应配备一定数量的砂包和工人，保证在出现异常情况如塌方、管涌时，可及时进行抢险工作。

3.基坑施工和使用过程中，当出现支护体系变形过大时，可根据具体情况进行加固处理。

5.当支护体系底部位移超过警戒值时，应对坑底土体进行分块、分段加固。加固范围为基坑底向外扩15~20m范围，采用高压注浆加固。

6.若应力监测表明，支护桩有可能超过其设计承载力，应立即停止开挖，并通过调整腰梁截面、锚索竖向间距等形式变更设计，在取得有关方面书面同意后继续施工。

7.监测人员应及时提交监测结果，并综合分析各种监测资料，当监测数据达到预警值时必须立即通报有关单位和人员，做到信息化施工管理。

3.1.11 基桩检测及配合工作

1.检测

（1）基桩检测按建设部标准《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2003）、深圳市标准《建筑基桩检测规程》（SJG 09-2007）、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）、广东省标准《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2003）等现行标准规范和施工图设计文件的要求执行，如相互之间要求不一致时，则按最严格的要求执行。

（2）检测由发包人委托的单位进行。基桩检测方案由勘察、设计或监理单位编制，经建设单位同意后实施。

2.承包人应配合检测单位进行基桩检测工作，并提供检测条件，包括但不限于：提供基桩检测的用水用电，进行桩顶泥渣、积水的清理，桩头的打磨，到达检测桩位的临时道路以及其周边场地的铺筑、平整等。

### 3.2 地基与基础工程

3.2.1 基础垫层施工要求

1.浇捣砼垫层时，需按要求留置标养及同条件试块，送试验室养护。

2.在垫层浇筑前要对土方进行修整，应对基坑的标高进行标识，然后用水准尺对其进行测定标高。在素砼浇筑过程中，进行总体标高测定。在砼具体施工时，测量员应对全程进行控制施工。浇筑时采用泵送砼，由远而近，并不得在同一处连续布料，应在2米范围类水平移动布料，且垂直于浇筑，振捣泵送砼时，振动棒插入间距一般为400MM左右，振捣时间一般为15-30S，。确保顺利布料和振捣密实，采用平板振动器时，其移动间距应保证平板能覆盖已振实部分的边缘。砼振捣完毕后，表面要用磨板磨平。

3.2.2 地下室结构工程

3.2.2.1 地下结构工程一般要求

1.施工进场后的基坑降水排水含在本次工程范围内，承包人应根据本工程场地地下水情况及各自施工措施方案，增加降水措施和调整现场排水管沟布置，并考虑交叉作业影响，以保证地下室正常施工和抗浮的需要。停止降水的时间应符合设计图纸要求或征得设计同意。相关费用列入措施费，一并计入本次报价中。

2.地下室施工时应保证边坡的稳定和正常使用。后浇带部位应采取有效施工保护措施，后浇带封闭的时间、温度严格按设计要求执行，保持后浇带内清洁，钢筋无锈蚀，确保后浇带的施工质量。对应上述内容所应采取的措施，承包人应在施工组织设计中有明确表述，相关费用计入本次投标报价中。

3.由于地下水对混凝土结构具有中等腐蚀性，承包人应按设计要求施工。

4.应严格控制混凝土浇筑质量，外加剂的技术性能应符合国家或行业标准一等品及以上的质量要求。

5.后浇带混凝土应采用强度等级提高一级的微膨胀混凝土，后浇带混凝土养护时间不得少于28d。

6.后浇带处的支撑脚手架应自成体系，在后浇带施工完成并达到设计要求强度后才可以拆除。

7.地下室底板及外墙防水采用抗渗砼自防水再加附加防水层做法。附加防水层设在迎水面，当无法做迎水面设防时，才允许将附加防水层设在背水面。要求施工时必须保证基层符合作业条件，原材料送检必须合格。

8.承包人应采取足够可靠的施工措施保证混凝土施工质量，防止开裂，加强混凝土的养护。在符合规范、设计要求的前提下，承包人应根据本项目的特点，结合自身的经验，并在必要的试验基础上，制定有效的养护、保护措施。若因养护不当导致混凝土开裂，裂缝处理及相关费用由承包人负责。

9.地下室外墙、人防区域的外墙混凝土墙体的模板的对拉螺栓必须按止水螺栓考虑，严格按止水要求截断和修补。

10.地下室的剪力墙、梁、板的钢筋保护层垫块要求采用塑料垫块，严格控制保护层厚度。

11.对于混凝土楼板上的预埋管线（塑料管材），直管线并列≥5根时，应在表面加铺钢筋网片Φ6@200作为保护及防止开裂措施，相关费用作为措施费考虑，并入投标报价中，结算时不作调整。

12.混凝土浇筑成型后，养护时间要符合有关施工规范的要求，且不得少于7天，提供7天同条件养护混凝土强度检测报告。所有梁板拆模时间均须提供同条件混凝土强度检测报告，满足施工规范要求方可拆模，不能出现砼表面裂纹、脱皮现象。

3.2.3 防水混凝土施工技术要求

1.拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量，每工作班检查不应少于两次。

2.本工程所使用的所有混凝土均采用预拌商品混凝土。

3.防水混凝土必须采用高频机械振捣密实，以混凝土泛浆和不冒气泡为准，应避免漏振、欠振和超振。掺加引气剂或引气型减水剂时，应采用高频插入式振捣器。

4.防水混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝。当留设施工缝时，施工缝防水的构造形式应符合防水规范及设计的相关规定。

3.2.4 防水混凝土施工缝技术要求

1.施工缝浇灌混凝土前，应将其表面浮浆和杂物清除，将其表面清理干净，做好界面处理，并及时浇注混凝土。

2.遇水膨胀止水条为缓膨型，相关参数及性能指标不低于PZ-250，7天的膨胀率不应大于最终膨胀率的60％，并应在浇筑新混凝土时牢固可靠安装在预留槽内。

3.施工时若地下水位较高需进行超前止水时，施工单位应根据实际情况制定处理方案，经设计、监理单位复核后方可施工。

3.2.5 大体积防水混凝土施工技术要求

1.用低热或中热水泥，掺加粉煤灰、磨细矿渣粉等掺合料；

2.掺入减水剂、缓凝剂、膨胀剂等外加剂；

3.在炎热季节施工时，施工单位应采取降低原材料温度、减少混凝土运输时吸收外界热量等降温措施；

4.采取保温保湿养护。混凝土中心温度与表面温度的差值不应大于25℃，混凝土表面与大气温度的差值不应大于25℃。

5.防水混凝土终凝后应立即进行养护，养护时间不应少于14d。

3.2.6 防水施工工艺

3.2.6.1 地下室底板防水

1.工艺流程

基层表面清理修补→喷、涂基层处理剂→聚氨酯防水涂膜→节点附加增强处理→定位、弹线、试铺→铺贴防水卷材→收头处理、节点密封→清理、检查、修整→保护层施工。

2.基层清理

基层做好后，基层干燥，含水率小于9%，基层表面应坚实具有一定的强度，清洁干净，表面无浮土、砂粒等污物，表面应平整、光滑、无松动，要求抹平压光，对于残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。

3.喷涂基层处理剂

基层干燥后，涂刷基层处理剂（冷底子油）。一次喷、涂的面积根据基层处理剂干燥时间的长短和施工进度的快慢确定。面积过大，来不及铺贴卷材，时间过长易被风沙尘土污染或露水打湿；面积过小，影响下道工序的进行，拖延工期。用长把排刷把冷底子油涂刷在干净干燥的基层表面上，复杂部位用油漆刷刷涂，要求不露白，涂刷均匀。干燥4h以上至不粘脚后方可进行下道工序。基层处理剂涂刷后宜在当天铺完防水层。

4.防水涂层施工

配置涂膜防水材料。

第一度涂层施工：在基层处理剂基本干燥固化后，用塑料或橡胶刮板均匀涂刮一层涂膜，涂刮时要求均匀一致，不得过厚或过薄，涂刮厚度2mm 。开始涂刮时，应根据施工面积的大小、形状和环境，统一考虑施工退路和涂刮顺序。

第二度涂层施工：在第一度涂层固化24 小时后，再在其表面刮涂第二度涂层，涂刮方法同第一度涂层。为了确保防水工程质量，涂刮的方向必须与第一度的涂刮的方向垂直。重涂时间的间隔，由施工时的环境温度和涂膜固化的程度（以手触不粘为准）来确定，一般不得小于24 小时，也不宜大于72 小时。

节点加强处理的宽度应大于100mm。

5.卷材铺设

（1）定位弹线

在操作空间较大时特别是在长方向施放卷材铺贴控制线，以免卷材铺贴时出现错位、歪斜、搭接不当的现象。

（2）卷材铺设

第一幅卷材下表面隔离膜全部揭除然后铺贴。从第二幅卷材开始，将下表面隔离膜在单侧边缘（长边或/短边）按搭接宽度为100mm，提前用裁纸刀小心划开（尽量避免划伤自粘橡胶沥青胶料特别是其下方的SBS改性沥青层），除预留搭接部位之外的卷材下表面隔离膜揭掉。注意小心操作，以免露出的胶料相互粘结，同时注意尽量不要让尘土污染卷材的胶料。

（3）排气

卷材铺贴后，随即用抹子或刮板从上方拍/抹/刮压卷材，排出卷材与水泥素浆之间的空气，使卷材胶料与水泥素浆紧密贴合。

（4）卷材搭接边粘结

待水泥素浆本身具有一定的强度即卷材与其之间具有一定的粘结力（一般需2d～3d）后，将卷材搭接部位的隔离膜揭掉，借助该部位胶料的粘性，用小压辊将搭接边压实，粘牢。卷材搭接封口及立面收头部位可涂刮专用密封膏进行加强密封。

（5）节点加强处理

对工程设计及相关规范要求的需要进行加强处理的部位如阴阳角、管根等，揭掉卷材上表面隔离膜后，按照实际宽度要求进行加强处理，即施做“附加层”。

附加层宽度不应小于500mm。

3.2.6.2 地下室外墙防水

1.地下室外墙防水施工工艺

基层表面清理修补→喷、涂基层处理剂→聚氨酯防水涂膜→节点附加增强处理→定位、弹线、试铺→铺贴防水卷材→收头处理、节点密封→清理、检查、修整→保护层施工。

3.2.6.3 地下室顶板防水

1.地下室顶板防水施工工艺：C25细石混凝土找坡→喷、涂基层处理剂→聚氨酯防水涂膜→节点附加增强处理→定位、弹线、试铺→铺贴防水卷材→收头处理、节点密封→C20细石混凝土→耐根穿刺防水卷材层→无纺布隔离层→细石混凝土→塑料排水板→无纺布隔离层。

2.耐根穿刺高分子自粘防水卷材施工工艺：

（1）施工前准备：

1）工具准备：开刀、扫帚、料桶、盒尺、橡胶板、木抹子、铁铲等。

2）材料准备：耐根穿刺高分子自粘防水卷材、水泥、细砂、水等

（2）顶板湿铺法：基层处理 →抹水泥胶粘剂→揭掉耐根穿刺高分子自粘防水卷材下表面的隔离膜 →铺贴耐根穿刺高分子自粘防水卷材 晾放24小时至48小时 →节点加强处理 →质量验收

（3）耐根穿刺高分子自粘防水卷材整体施工细节：

1）基层应坚实、平整、无麻面、无起砂、空壳等现象。

2）抹水泥素浆：铺抹时应注意压实、抹平。

3）在阴角处，应抹成圆弧形。铺抹水泥素浆的宽度比卷材的长、短边宜各宽出100～300mm，并在铺抹过程中利用导轨保证平整度。

4）揭掉耐根穿刺高分子自粘防水卷材下表面的隔离膜。

5）铺贴耐根穿刺高分子自粘防水卷材：将耐根穿刺高分子自粘防水卷材平铺在水泥素浆上。卷材与相邻卷材之间为平行对接，对接缝应尽量拼严。

6）当采用搭接方式时，将下层卷材上表面搭接部位隔离膜及上层卷材下表面隔离膜揭除，然后搭接密实，搭接宽度≥100mm。

7）晾放：晾放24小时至48小时（具体时间视环境温度而定，一般情况下，温度愈高所需时间愈短）。

8）对接口密封：采用附加自粘封口条密封。对接口密封时，先将卷材搭接部位上表面的隔离膜揭除，再粘贴附加自粘封口条。若搭接部位被污染，需先清理干净。（当上、下层卷材之间采用搭接方式时，无需自粘封口条。）

9）耐根穿刺高分子自粘防水卷材在铺贴时，在卷材收口处应临时密封（可用胶带或加厚水泥浆密封），以防止收头处水份过快散失

10）节点加强处理：节点处在大面卷材施工完毕后进行加强处理。必须保证防水层的连续性、连贯性。附加层宽度不应小于500mm。

11）耐根穿刺卷材防水层四周必须翻起到种植土屋面。

（4）施工重点及难点描述：

地下室顶板耐根穿刺防水的施工重点是落水管口，必须进行加强处理。

3.2.6.4 顶板防水层施工工艺

1.工艺流程

清理基面——阴阳角、节点部位加强处理——基层处理剂--聚氨脂防水涂料——防水卷材——排气——晾放——收头、密封——检查验收

2.作业条件

（1）基层应干净、光滑、坚实、平整，不得有酥松、起砂、起皮现象；

（2）基层应干净；

（3）阴阳角做成钝角形；

（4）各种预埋构、配件安装完毕、固定牢固。

3.施工方法

检查验收基层后对基面进行清理。

液料、水泥、水按1：1：0～0.2（重量比）比例混合搅拌均匀，在管根、阴阳角、节点等容易发生渗漏的薄弱部位加强处理。

分层涂刷涂料防水层。注意分层涂刷均匀，不得有漏涂、堆积现象。上一层干燥后涂刷下一层，分层涂刷至设计厚度。采用滚铺法铺贴大面自粘防水卷材：用裁纸刀把隔离纸轻轻划开，注意不要划伤卷材，从卷材背面缓缓撕开隔离纸，并将卷材慢慢向前滚铺。卷材铺贴同时用抹子轻轻抹压卷材上表面，排出卷材下表面的空气，使卷材与JS聚合物水泥基防水涂料紧密粘结。

相邻卷材之间为搭接连接，卷材搭接宽度长、短边均为100mm，粘贴后随即用胶辊（刮板）用力滚压（赶压）排出空气，使卷材搭接边粘结严密。

卷材外露搭接缝、收头部位、管道包裹等相对薄弱的部位加强处理。

防水层施工完毕应尽快进行下道工序的施工。

4.施工注意事项

施工防水层之前，须将各种管道及预埋件安装固定好，以避免在防水层施工好后，打洞凿孔，破坏防水层，留下渗漏隐患。

防水层收头部位要特别注意遮盖养护，以免粘结不牢、卷材翘边。

相邻两幅卷材的短边接缝应相互错开1/3幅宽以上。

注意天气的影响，尽量避免恶劣天气条件施工。

5.质量要求

卷材接缝严密，无破损、断裂、异状粘结等缺陷。

节点部位加强处理按规范要求施工。

卷材搭接宽度的允许偏差为－10mm。

### 3.3 主体结构工程

3.3.1 特别技术要求

1.本工程施工期间，中标单位必须确保周边建筑物、构筑物、管线、设施及周边环境不受到破坏和损伤。有关技术安全措施费已包含在投标报价中。若有任何损坏，须立即通知有关部门和建设单位，并由承包人自行承担损失及全部修复费用。

2.承包人应认真了解现场场地的地址特点等因素对现场施工、住宿、材料二次搬运等带来的影响和费用，并提出合理的有效措施，确保工期和质量，相关费用列入施工措施费计入投标报价，结算时不作调整。

3.承包人施工时设置沉降、位移监测点。

4.本工程所选建筑原材料应符合相关规范要求，使用前应向监理工程师提供产品出厂合格证、试验资料等质量证明文件，由监理工程师进行抽样有见证送检，经有资质质量检测部门认证合格后，方可使用，未经检验或检验不合格的产品不得用于本工程施工。

5.钢材连接须进行工艺试验，抽样送检合格，经监理工程师审查后方可进行施工。

6.砂、石需进行各项试验，严禁使用海砂。

7.本工程混凝土投标人需充分考虑商品混凝土供应商的供货能力、产品质量和服务。

8.本工程所使用的C15及以上标号混凝土，全部采用商品混凝土，禁止使用含有氯盐的外加剂。

9.本工程水位标高见地质勘察报告，应做好雨季施工水位观测工作。

10.承包人需配备现场安全主任，专职安全员、质量检查员，建立完善的自检制度，做好自检记录，接受甲方、监理和主管部门的检查监督，确保工程质量与工程安全。

11.凡属隐蔽工程，承包人应提前24小时通知监理，派人进行隐藏工程验收并由总监理工程师书面签署隐蔽验收意见。未经验收的隐蔽工程，承包人不得自行隐蔽。

12.承包人需充分考虑因工期因素而导致的模板、周转材料的使用数量。

13.承包人应遵守有关环境保护的法律法规，并采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废气物、噪音、振动等对周边环境造成的污染和危害。

3.3.2 一般主体结构工程要求

3.3.2.1 一般要求：

1.对防水工程、超高层模板支撑体系、墙柱混凝土浇筑等关键工序，承包人施工前应编制结合实际的技术措施合理、保证质量、具有可操作性的专项施工方案，报监理单位审核，特别是超高层模板支撑体系必须组织专家审查，并按专家提出意见修改，经总监审批后方可施工。

2.施工中应严格要求墙、柱、梁、板混凝土的性能，本工程要求使用优质高性能混凝土。

3.所有穿墙、楼屋面板洞口的封堵均由承包商负责完成，对有防水要求的，应达到不渗漏标准。

4.所有模板上洞口需用铁皮修补平整。

5.上部结构楼层梁、板垫块要求采用成品垫块，严格控制保护层厚度。

6.楼板的板面负筋应采用马凳支撑，其型式及布置间距应保证钢筋在施工时不变形。此部分相关措施费用投标人应予以考虑并列入施工措施费，结算不再调整。

7.对于混凝土楼板上的预埋管线(塑料管材)，直管线并列≥5根时，按设计要求加强处理及防止开裂措施，相关费用作为措施费考虑，并列入投标报价中，结算时不作调整。

8.楼板混凝土浇筑成型后，养护时间不得少于7天．提供7天同条件养护混凝土强度检测报告。所有梁板拆模时间均须提供同条件混凝土强度检测报告，满足施工规范要求方可拆模。

9.涉及屋面的管道、设备或预埋件等，应在防水层施工前安设完毕，防水层施工完毕后应避免在其上凿孔或打洞。

3.3.2.2 原状混凝土顶棚、墙面的特殊要求：

1.现场观察样板

（1）现场制作典型节点样板，完成后各方评审整改；

（2）整改后的样板作为验收样板

2.专项施工方案

专项方案已完成并经评审

3.现场施工控制

（1）模板专项分片隐蔽检查，首先承包商自检，提交自检表（包括拼缝及平整度等）及照片，监理现场复核，验收部抽查。建立专项文件夹存放验收照片及自检表；

（2）钢筋隐蔽验收时，再次关注模板是否有损坏；

（3）培训及交底砼工，如何振捣密实；

（4）后浇带溢出砼及时清理；

（5）模板拆除后，检查砼表面，不得私自修补缺陷，待修补样板评审通过后方可进行；

（6）梁及墙的对穿螺栓排列须均匀，间距尽量一致，孔洞的修补待样板评审后方可进行；

（7）钢筋保护层不小于规范要求，尤其是检查紧贴模板的箍筋、折弯筋等

（8）模板必须是新模，坚固、不偏斜。如用木模板，必须为防水夹板模，防止木脱色；缝口严密、不漏浆、内清洁、钢筋不贴板。

4.脱模检查评估

(1) 原状面范围模板每拆除一次，均须评估验收后方可下道工序；

(2) 改进后续施工工艺；

5.质量问题处理

原状砼原则上禁止进行修补，如因质量问题进行修补，必须报监理、发包人书面同意。

（1）蜂窝、麻面、孔洞、露筋处理措施，先按图纸要求做样板，评审同意后再正式施工

（2）较大或较多质量问题或整改不及时者，暂扣相关模板工程款。

3.3.2.3 模板工程

1.一般模板工程规则：

（1）应保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确。

（2）具有足够的强度、刚度和稳定性，能可靠地承受新浇的混凝土的重量和侧压力，以及在施工过程中产生的荷载。

（3）构造简单，拆装方便，并便于钢筋的绑扎与安装，符合混凝土的浇筑及养护等工艺要求。

（4）模板接缝应严密，不得漏浆。

（5）要求破旧或变形的模版不再循环使用，且每栋单体建筑应使用不少于2套模板。

2.模板工程的技术要求：

（1）模板设计要求：

1）应按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2011中的有关规定进行模板设计。

2）应依据图纸编制施工方案，进行模板设计，并用根据施工条件确定的荷载对模板及其支撑体系进行验算。

3）模板安装及浇筑混凝土时．应对模板及其支撑体系进行观察和维护。发现异常情况时，应及时进行处理。

4）对模板工程所用的材料必须认真选取。

（2）模板支撑技术要求：

1）模板支撑系统应根据不同的结构类型和模板类型来选配，以便相协调配套。使用时，应对支承系统进行必要的验算和复核，尤其是支柱间距应经计算确定，确保其可靠稳固、不变形。

2）支撑体系的基底必须坚实可靠，竖向支撑基底如为土层时，应在支撑底铺垫型钢或垫板等材料或硬化。必须支顶牢固，拉结和加固应可靠，必要时应采用打入地锚或在混凝土中预埋铁件和短钢筋头做撑脚。

3）对超大结构或大荷载结构以及超高结构形式模板支撑体系，应进行专门的设计、计算选用。

4）一般模板体系应与操作平台体系断开，严禁以模板支撑架作为脚手架。模板支撑、斜拉杆、剪刀撑、链条或拉筋的花篮螺栓，严禁松动或改变位置。

（3）模板安装技术要求：

1）所有预埋件及预留孔洞，在安装前应与图纸对照，确认无误后准确固定在设计位置上，必要时可用电焊或套框方法将其固定。对小型空洞、套框内可满填软质材料，防止漏浆。

2）测量、放线、弹线工作要时先制定好实施方案，所有测量器具必须符合计量检定标准，并妥善保管，施工中的轴线、标高、几何尺寸必须测放准确，标注清楚，引用方便。

3）模板施工前，要求场地干净、平整、模板下口及连接处的混凝土或砌体，要求边角整齐、表面平直，必要时可能先进行人工修整，以确保模板工程质量。

4）接头处模板、梁柱板交叉处模板，应认真检查，防止烂根、移位、胀模等不良现象。

5）对己施工完毕的部分钢筋或预埋件、设备管线等应进行检查，若影响模板施工处应及时整改。

6）模板及其支撑体系应联结整体，竖向结构模板应加设支撑应扣成整体斜撑与剪刀撑。水平模板结构应加强支撑系统的整体联结，对木支撑应加钉拉杆，对钢管排架应加设横杆及斜撑。

7）所有可调节的模板及支撑系统在模板验收后，不得任意改动。

8）在模板安装和浇筑混凝土时，应检查漏浆与变形情况。对大跨度结构应测量模板及支架的沉降，发生异常情况时应及时处理。

9）平台模板完成后，在后续工作中吊起的钢管、钢筋等材料应限量、均匀分布在模板上，严禁超载和集中堆放。在混凝土浇筑时，应采用低落料以减小冲击，并应均匀散布在操作板上，再用铁铲送料到位。使用泵送混凝土时，泵管与模板间应加专用撑脚。

10）在安装电气、管道等时严禁在模板上乱开乱挖孔洞，应事先制定好操作要求和方案后再行施工；对开洞处应采取措施。妥善处理气焊和电焊时应注意保护模板。

11）对于人防区域剪力墙、地下室有防水要求的外墙混凝土、有防辐射作用的墙体混凝土在模板安装时不得使用可回收对拉螺栓。

12）模板脱模剂的技术要求：模板安装前应均匀涂刷水性脱模剂。

3.3.2.4 钢筋工程

1.钢筋加工的技术要求：

（1）钢筋除锈：钢筋在使用之前必须保证其表面的洁净，清除钢筋表面油渍、漆污、铁锈等，以便保证钢筋与混凝土之间的握裹力。对于在除锈过程中发现的钢筋表面的氧化铁皮鳞现象严重并且已经损伤到钢筋的截面，或是在除锈后发现仍有严重的麻坑、斑点、锈蚀截面时，该级别钢筋应剔除不用或是降级使用。

（2）钢筋调直；调直后的钢筋应保证平直，无局部弯折。无明显擦伤且抗拉强度不得低于设计要求。

（3）钢筋切断：在进行钢筋切断时要长短搭配，统筹排料；一般按照先断长料，后断短料的原则，以减少损耗，节约钢筋。如发现钢筋有劈裂、偏头或严重弯头现象，必须切除。如发现钢筋的硬度与该类型有很大出入，应查明原委后再作处理。

2.钢筋连接必须满足设计、规范要求。

钢筋接长长度最短不得小于1000mm；钢材连接须进行工艺试验，抽样送检合格，经监理工程师审查后方可进行施工。

钢筋连接可采用以下方式：闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊、直螺纹套筒方式。

钢筋闪光对焊技术要求：

（1）钢筋的对接应优先采用闪光对焊；当钢筋在I～III级且直径在22mm以下采用“连续闪光焊”，连续闪光焊能焊接的钢筋上限直径，应根据焊机容量、钢筋级别等具体情况而定。

（2）对焊前应清除钢筋端头约150mm范围内的铁锈、污泥等，以免在夹具和钢筋间因接触不良而引起“打火”。此外，如钢筋头有弯曲，应予调直或切除。

（3）当调换焊工或更换焊接钢筋的规格和品种时，应先制作对焊试样(不少于2个)进行冷弯试验。合格后，才能成批焊接。

3.钢筋安装技术要求

（1）钢筋代换的原则：当施工中遇有钢筋的品种或规格与设计要求不符时，可参考以下原则进行钢筋代换：

1）等强度代换：当构件受强度控制时，钢筋可按面积相等原则进行代换；

2）等面积代换：当构件按最小配筋率配筋时，钢筋可按面积相等原则进行代换；

3）当构件受裂缝宽度或挠度控制时，代换后应进行裂缝宽度或挠度验收。

（2）钢筋代换的注意事项：钢筋代换时，必须充分了解设计意图和代换材料性能，并严格遵守现行混凝土结构设计规范的各项规定；凡重要结构中的钢筋代换，应征得设计单位同意。

1）施工中不宜以强度等级较高的钢筋代替原设计中的钢筋。如必须代换时，应按钢筋抗拉力设计值相等的原则进行代换。

2）钢筋代换后，应满足配筋构造规定，如钢筋的最小直径、间距、根数、锚固长度等。

3）同一截面内，可同时配有不同种类和直径的代换钢筋，但每根钢筋的拉力差不应过大(如同品种钢筋的直径差值一般不大于5mm)，以免构件受力不匀。

4）梁的纵向受力钢筋与弯起钢筋应分别代换，以保证截面与斜截面强度。

5）偏心受压构件或偏心受拉构件作钢筋代换时，不取整个截面配筋量计算，应按受力面(受压或受拉)分别代换。

6）当构件受裂缝宽度控制时，如以小直径代换大直径钢筋，强度等级低的钢筋代替高的钢筋，则可不作裂缝宽度验算。

（3）钢筋绑扎的施工工艺：

1）准备工作：

核对成品钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量等是否与料单、料牌相符。如有错漏，应纠正增补。

准备绑扎用的铁丝、绑扎工具(如钢筋钩、带扳口的小撬棍)、绑扎架等。

准备控制混凝土保护层的水泥砂浆垫块。

划出钢筋位置线。钢筋接头的位置，应根据来料规格，结合规范对有关接头的位置、数量的规定，使其错开，在模板上划线。

绑扎接头的搭接长度应满足设计与规范有关要求。

2）基础

钢筋网的绑扎。四周两行钢筋交叉点应每点扎牢，中间部分交叉点可相隔交错扎牢，但必须保证受力钢筋不位移。双向主筋的钢筋网，则须将全部钢筋相交扎牢。绑扎时应注意相邻绑扎点的铁丝扣要成八字形，以免网片歪斜变形。

基础底板采用双层钢筋网片时，在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚或混凝土撑脚，以保证钢筋位置正确。钢筋撑脚每隔1m放置一个。其直径选用：详见施图纸。

钢筋的弯钩应朝上，不要倒向一边；但双层钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下。

独立柱基础为双向弯曲，其底面短边的钢筋应放在长边钢筋的上面。

现浇柱与基础连接用的插筋，其箍筋应比柱的箍筋缩小一个柱筋直径，以便连接。插筋位置一定要固定牢靠，以免造成偏移。

3）柱

箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在四角纵向钢筋上；箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢(箍筋平直部分与纵向钢筋交叉点可间隔扎牢)，绑扎箍筋时绑扣相互间应成八字形。

下层柱的钢筋露出楼面部分，宜用工具式柱箍将其收进一个柱箍直径，以利上层柱的钢筋连接。当柱截面有变化时，其下层钢筋的露出部分，必须在绑扎梁的钢筋之前，先行收缩准确。

框架梁、牛腿及柱帽等钢筋，应放在柱的纵向钢筋内侧。

柱钢筋的绑扎，应在模板安装前进行。

4）梁与板

纵向受力钢筋采用双层排列时，两排钢筋之间应垫以直径≥25mm的短钢筋，以保持设计距离。

箍筋的接头（弯钩叠合处）应交错布置在两根架立钢筋上，其余同柱。

板的钢筋网绑扎与基础相同，但应注意板上部的负筋，要防止被踩下；特别是悬臂板，要严格控制负筋位置，以免拆模后断裂。

板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下；当有圈梁或垫梁时，主梁的钢筋在上。

（4）钢筋直螺纹接头连接质量的要求

钢筋直螺纹接头连接按发包人技术指引，质量按国家行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010（以下简称《规程》）的要求，保证结构工程质量和结构安全性能。

具体内容如下：

1）原材料进场管理：

①每批连接套筒进场必须满足以下条件：

具备产品合格证和有效期内的型式检验报告，产品合格证应包括适用钢筋直径和接头性能等级、套筒类型、生产单位、生产日期以及可追溯产品原材料力学性能和加工质量的生产批号。施工单位应对产品合格证和型式检验报告的真实性负责；

每个套筒表面必须有与合格证相对应的生产批号标识。

②钢筋原材料进场，首先做重量偏差检验，合格后再做力学性能检验。检验重量偏差的试样应从不同根钢筋上截取，数量不少于5支，每支试样长度大于500mm，小于550mm，两端用无齿锯切平，如重量偏差大于允许偏差,直接判定该批钢筋不合格,不再进行复式抽检。严禁重量偏差超出国家标准的钢筋用于工程项目中。重量偏差的检验依据为《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007。

③进场后的钢筋应做好标识，同规格不同厂家的钢筋必须分别堆放，并做好标识。

2）工艺检验和钢筋丝头加工的管理：

①严格按先工艺检验后现场加工的原则进行管理。工艺检验试件每种规格同时做9根连接试件，由监理工程师随机抽取其中三根，组成一组送检，工艺检验合格后，才能开始大批量现场加工，并将其余两组拆开作为样品分别由项目组和监理单位保管，在大批量加工过程中监理人员应随时用样品对比加工件进行对比检查，发现问题，及时纠正。对比检查的内容包括丝头长度、丝头端面、丝头与套筒的配合等加工质量。

②加工钢筋丝头前，钢筋端面一律用无齿锯切平，或用更加先进的钢筋切断设备切平，丝头端面应与钢筋轴向垂直。

③钢筋丝头的加工长度应为正公差，保证丝头在套筒内可相互顶紧，以减少残余变形。

④钢筋丝头经监理人员验收合格后，安装丝头保护套，避免在运输和浇筑混凝土时造成丝头损坏或污染。

⑤监理单位必须委派专人在钢筋加工场对丝头进行检查，合格半成品必须做统一标识，严禁不合格半成品用于工程项目中；在填写隐蔽记录过程中，施工单位应对钢筋接头做比较详尽地描述，监理单位在隐蔽验收时对钢筋接头进行重点检查。

⑥套筒供应商应提供合格螺纹量规，包括螺纹规和各种规格的通规和止规，在丝头加工过程中监理人员按《规程》要求进行抽检,抽检数量为10%，检验合格率不应小于95%，并做好相应记录。

⑦在施工过程中，更换钢筋生产厂时，必须补充进行工艺检验。施工单位在施工过程中应尽可能的同种规格始终采购同一厂家的钢筋。

3）安装和现场抽检管理：

①安装接头时可用管钳扳手拧紧，应使钢筋丝头在套筒中央位置顶紧。标准型接头安装后的外露螺纹不宜超过2P。安装后用扭力扳手校核扭紧扭矩，拧紧扭矩值应符合《规程》的要求。

②监理人员必须随时用扭力扳手进行抽查，发现问题，做好记录，及时分析出问题的环节，并及时处理。

③浇筑混凝土时严禁用连接套筒代替钢筋丝头保护套，如有发现将严肃处理。

④现场抽检时，监理单位必须做到全过程跟踪见证，而不仅仅是见证送检，在试件截取前后，严禁施工单位进行二次扭紧或更换试件。项目组专业工程师应不定期的对现场抽检和送检进行全过程监督。

⑤发包人组织的专项检查组，不定期的对已安装好的接头进行抽查，抽查时增加残余变形检验，以考核施工单位加工和安装的工艺水平及质量状况。

3.3.2.5混凝土工程

1.基础混凝土的浇筑

（1）本工程基础混凝土浇筑应从板的短方向开始沿板长的方向，由一端向另一端浇筑；也可以分两小组从中间开始向两端进行浇筑。

（2）设备基础浇筑地脚螺栓部位的混凝土时，严禁将混凝土斜向堆放振捣，以防固定螺栓的模板位移，或者引起螺栓下部位移而发生偏差。对于重要设备基础地脚螺栓，在混凝土浇筑过程中，应用经纬仪随时观测并及时纠正偏差。地脚螺栓的丝口部位应在浇筑前用油布扎好，防止水泥浆污染和碰坏丝牙。预留螺栓孔、楔形木塞或模板，在振捣混凝土时，应注意保持位置垂直不偏移。当混凝土浇筑到地脚螺栓底部和浇筑至螺栓高度1/3时，应进行两次复验，发现偏差及时纠正。

2.框架混凝土的浇筑

（1）多层框架按分层分段施工，水平方向可以结构平面设置的后浇带分段，垂直方向按结构层次分层。在每层中先浇筑柱，再浇筑梁板。

（2）柱子浇筑宜在梁板模板安装后，钢筋未绑扎前进行，以便利用梁板模板稳定柱模和作为浇筑柱混凝土操作平台用。

（3）浇筑混凝土时，浇筑层的厚度不得超过插入式振捣器作用部分长度的1.2倍值。混凝土浇筑过程中，要分批做坍落度，与原规定不符时，应予调整配合比。

（4）混凝土浇筑过程中，要保证混凝土保护层厚度及钢筋位置的正确性。不得踩踏钢筋，移动预埋件和预留孔洞的原来位置，如发现偏差和位移，应及时校正。特别要重视竖向结构的保护层和板负弯距部分钢筋的位置。

（5）竖向结构应分段浇筑，采用竖向串筒导送混凝土时，竖向结构的浇筑高度可不加限制。无筒时高度一般不超过2m。

（6）在浇筑薄墙、立柱等狭深结构时，为避免混凝土浇筑至一定高度后，由于积聚大量浆水而可能造成混凝土强度不均的现象，宜在浇筑到适当的高度时，适当减少混凝土的配合比用水量。

（7）肋形楼板的梁板应同时浇筑，浇筑方法应先将梁根据高度分层浇捣成阶梯形，当达到板底位置时即与板的混凝土一起浇筑。

3.施工缝和后浇带设置要点

（1）施工缝

1）由于施工技术和施工组织上的原因，不能连续将结构整体浇筑完成，并且间歇的时间预计超出规范规定的时间时，应预先选定适当的部位设置施工缝。

2）设置施工缝应该严格按照规定，认真对待。如果位置不当或处理不好，会引起质量事故，轻则开裂渗漏；重则危及结构安全，影响使用。因此，不能不给予高度重视。

3）施工缝的位置应设置在结构受剪力较小且便于施工的部位。留缝应符合下列规定。

①柱的施工缝留置在基础的顶面、下面。

②和板连成整体的大断面梁的水平施工缝，留置在板底以下20～30mm处。当板下有梁托时，留在梁托下部。

③多孔单向板施工缝，留置在平行于板的短边的任何位置。

④有主次梁的楼板，直顺着次梁的水平方向浇筑，施工缝应留置在次梁跨度的中间三分之一范围内。

⑤墙上的施工缝留置在门窗过梁跨中l／3范围内，也可留置在纵横墙的交接处。

⑥肋形楼盖应沿着次梁的方向浇灌混凝土，其施工缝应留置在次梁跨中的1/3区段内；如浇灌平板楼盖，施工缝应平行于板的短边。

⑦钢筋混凝土柱、墙的施工缝见标准设计图集（11G101-1）有关柱、墙配筋构造。

⑧地下室底板（基础）与外墙交接处的施工缝应设置在板面500以上位置，接缝处加设钢板止水带。

⑨大体积混凝土结构及其他结构复杂的工程，施工缝的位置应按设计要求留置。下列情况可作参考：一般设备地坑及水池的施工缝可留在坑壁上或底混凝土面距坑(池)30~50mm范围内；承受动力作用的设备基础，不应留施工缝；如必须留施工缝时，应征得设计单位同意。

（2）后浇带的设置

后浇带是为在现浇钢筋混凝土结构施工过程中，克服由于温度、收缩而可能产生有害裂缝而设置的临时施工缝。该缝应根据设计要求保留一段时间后再浇筑，将整个结构连成整体。

1）后浇带的间距、位置、宽度应符合设计要求。后浇带的设置距离，一般考虑有效降低温差和收缩应力的条件下，通过计算来获得。

2）后浇带的保留时间应根据设计确定。

3）后浇带的宽度、钢筋按设计要求。

4）后浇带在浇筑混凝土前，必须将整个混凝土表面按照施工缝的要求进行处理。填充后浇带的混凝土为比原混凝土高一强度等级的微膨胀混凝土，并保持至少15d的湿润养护。

5） 后浇带两侧的模板在未封缝期间的不利受力状态应进行荷载验算，并采取有效措施后，方可拆除底模及其支撑。

6）后浇带混凝土浇筑时的温度宜低于主体混凝土浇筑时的温度。

7）后浇带应贯通地上及地下结构，遇梁则断梁，遇墙则断墙，遇板则断板，钢筋可不断开。为便于清理，也可间隔断开钢筋。梁钢筋在后浇带内通过不得切断。但浇筑封缝混凝土前，应清理干净并按要求焊接或机械连接。

8）后浇带的施工缝可做成平头缝。

（3）施工缝的处理

在施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土抗压强度至少要达到l.2MPa，同时必须对施工缝进行必要的处理后，方可浇注混凝土。混凝土抗压强度达到l.2 MPa的时间可通过试验确定或对照有关经验曲线确定。

1）在已硬化的混凝土表面上继续浇筑混凝土前，应清除垃圾、水泥薄膜、表面松动砂石和软弱混凝土层，同时还应加以凿毛，用水冲洗干净并充分湿润，一般不宜少于24h，残留在混凝土表面的积水应予清除。

2）注意施工缝位置附近的钢筋，要做到钢筋周围的混凝土不受松动和损坏。钢筋上的油污、水泥砂浆及浮锈物也应清除。

3）在浇筑前，水平施工缝宜先铺上lO~15mm厚的水泥砂浆一层，其配合比与混凝土内的砂浆成分相同。

4）从施工缝处开始继续浇筑时，要注意避免直接靠近缝边下料。机械振捣前，宜向施工缝处逐渐推进，并距80-lOOcm处停止振捣，但应加强对施工缝的捣实工作，使其紧密结合。

（4）养护工作的要点：

1）覆盖浇水养护

利用平均气温高于+5℃的自然条件，用适当的材料对混凝土表面加以覆盖并浇水，使混凝土在一定的时间内保持水泥水化作用所需要的适当温度和湿度条件。

覆盖养护需符合下列规定：

①覆盖浇水养护应在混凝土完毕后12h以内进行。

②混凝土的浇水养护时间，对采用硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于7d，对掺用缓凝型外加剂或有抗溶性要求的混凝土，不得少于14d。

当采用其他品种水泥时，混凝土的养护应根据所采用水泥的技术性能确定。

③浇水次数应根据保持混凝土处于湿润的状态来决定。

④混凝土的养护用水与拌制水相同。

⑤当日平均气温低于5℃时，不得浇水。

大面积结构，如地坪、楼板、屋面等可采用蓄水养护。储水池一类工程可于拆除内模混凝土达到一定强度后注水养护。

2）薄膜布养护

在有条件的情况下，可采用不透水、气的薄膜布(如塑料薄膜布)养护。用薄膜布把混凝土表面敝露的部分全部严密地覆盖起来，保证混凝土在不失水的情况下得到充分的养护。这种方法的优点是不必浇水，操作方便，能重复使用，能提高混凝土的早期强度，加速模具的周转。但应该保持薄膜布内有凝结水。

3）薄膜养生液养护

混凝土的表面不便浇水或使用塑料薄膜布养护时，可采用涂刷薄膜养生液防止混凝土内部水分蒸发的方法进行养护。

薄膜养生液养护是将可成膜的溶液喷洒在混凝土表面上，溶液挥发后在混凝土表面凝结成一层薄膜，使混凝土表面与空气隔绝，封闭混凝土中的水分不再被蒸发。而完成水化作用。

4.原状混凝土清水漆技术要求：

（1）清水漆品牌必须是国产品牌，须先做好样板，经甲方、监理认可后方可大面积施工；

（2）修补调整材,进行找补颜色；

（3）要求清水混凝土保护剂涂刷二遍，使用周期须达到20年； 
清水漆质量要求：

1）清水漆表面无污染无色差，须透出原状混凝土的本色；

2）漆面不得出现漏刷，起皱，流坠鼓泡、开裂等现象。

3.3.2.6 砌体工程

1.砌筑砂浆

砌筑砂浆采用搅拌场预拌砂浆，不得现场搅拌。

（1）砌筑砂浆的原材料

1）水泥

砌筑用水泥对品种、强度等级没有限制，但使用水泥时，应注意水泥的品种性能及适用范围。宜选用普通硅酸盐水泥，不宜选用强度等级太高的水泥，水泥砂浆不宜选用水泥强度等级大于32.5级的水泥，混合砂浆选用水泥强度不宜大于42.5级的水泥。对不同厂家、品种、强度等级的水泥应分别存放，不得混合使用。

水泥进入施工场地应有出厂质量保证书，且品种和强度等级应符合设计要求。对进场的水泥质量应按有关规定进行复检，复检达不到质量标准不得使用。严禁使用安定性不合格的水泥。

2）砂

砖砌体、砌块砌体及料石砌体用的砂浆宜用中砂，并应过筛，不得含有草根、土块、石块等杂物。砂应进行抽样检验并符合现行国家标准的要求。

3）水

宜采用饮用水。当采用其他来源水时，水质必须符合中华人民共和国建设部标准《混凝土拌合用水标准》（JGJ63-89）的规定。

4）外加剂

引气剂、早强剂、缓凝剂及防冻剂应符合国家质量标准或施工合同确定的标准，并应具有法定检测机构出具的该产品砌体强度型式检验报告，还应经砂浆性能试验合格后方可使用。其掺量应通过试验确定。

（2）砌筑砂浆的配置

砂浆强度等级是以标准养护(20±5℃)及正常湿度条件下的室内不通风处养护）、龄期为28d的试块抗压强度为准。确定砂浆等级时，应采用同类块体为砂浆强度试块底模。

根据《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98—2010),设计强度等级砂浆相应的抗压强度值应符合《砌体结构设计规范》的规定。

砂浆应采用机械拌合，拌合时间自投料结束算起：水泥砂浆不少于2min；砂浆的配合比应根据现场材料经试验确定，施工过程中如果砂浆的组成材料有变更时，应调整配合比。

砂浆的配合比应采用重量比。

水泥及外加剂的配料精度应控制在±2%以内；砂、石灰膏等配料精度应控制在±5%以内。砂浆应采用机械拌和。

2.加气混凝土砌块

本工程内外填充墙均采用加气混凝土砌块砌块墙体，外墙200厚A5.0（B06）、内墙200厚（局部为100厚）A5.0（B06）一等加气混凝土砌块。采用Mb5专用水泥沙浆。

（1）材料选用

加气砼砌块生产龄期不应小于28d。

（2）砌砖的现场准备工作

1）检查和复核测设的墙体平面尺寸和标高，以及皮数杆设立情况。

2）检查基底的清理情况，砂浆、杂物等要清除干净。基底若为垫层或砖砌体，应事先浇水湿润。

3）检查核对门口、窗口等与砖缝的对应情况。

4）砖在砌筑前一天就应浇水湿润，严禁干砖上墙。

（3）砌筑方法：

1）工人砌墙的砌筑形式要符合规范要求，按皮数杆拉线控制砖层水平；内外墙砖应相互咬槎，不允许出现竖向通缝；若留直槎，必须按规定设置拉结钢筋，并检查拉结筋的长度、间距以及拉结筋部位砂浆的饱满程度。

2）砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度，灰缝一般为10mm，不小于10mm，也不应大于12mm。砖层水平灰缝砂浆的饱满度不得低于80％；竖缝内砂浆应饱满（对外墙必须达到此要求，否则，雨水渗到墙内壁，将使墙饰面发霉）。

3）砌体中的预埋件、预留洞以及配筋要符合设计要求，对埋于砖砌体中的木砌要做好防腐处理。木砖的数量，应按图纸或有关规定设置，一般不超过3皮砖一块，单砖墙或轻质隔墙要用混凝土木砖，否则门窗框容易松动。

4）砖柱横、竖向灰缝的砂浆都必须饱满，每砌完一层砖，都要进行一次竖缝刮浆塞缝工作，以提高砌体强度。

5）抗震设防区的砖砌体，应符合相应的构造要求。

6）内外墙要同步砌筑，尽量不留槎。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的2／3。

7）构造柱要求：在墙的端部（无混凝土墙、柱时）及转角、丁字接头处必须设置构造柱及拉筋。沿墙长每隔3.5～4米设构造柱。砌至楼板、梁底的砌体，必须用斜砌块楔紧或采用其他楔紧措施，不砌到楼板、梁底的砌体，须设压顶。

8）当高度大于4米时，应每隔2米（或窗上下、门上）加设通长混凝土构造腰带（详见结构总说明要求）。

9）砖墙中的门窗洞及设备留孔，其洞顶均设过梁：过梁做法见施工图。

3.3.2.7 钢结构工程

1.钢结构制作要求

（1）总则

1）构建制作、安装允许偏差和验收符合《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）的规定。

2）本工程放样人员应阅读全部图纸，核对安装尺寸。画线时，应根据施工工艺要求，预估安装焊接以及加工焊接的焊接变形量。构件分段须与设计部门商定。

（2）制造

1）焊接钢柱、钢梁、钢支撑等钢构件均应在采用埋弧自动焊接成型，施焊工艺及板材上的坡口尺寸，符合国家标准（GB986-88）及《建筑构造焊接规程》（JGJ 81-2002）的有关规定。

焊接方法、工艺评定、试验内容和结果尚应得到监理单位的认可。

2）钢梁预留孔洞，按照设计图纸所示尺寸、位置制孔，并按设计要求进行补强，在工地安装时，未经设计允许，不得以任何方法制孔。

3）梁柱上的加劲板，支承板等采用手工电弧焊在加工车间完成，施焊工艺及板材上的坡口尺寸，符合（GB985-88）的有关要求施工。

4）钢梁详图中，在指定部位所设抗剪拴钉，必须在浇筑混凝土前施焊，并须认真进行质量检查，不合格者应予以补焊。

5）梁上翼缘栓钉的施工技术要求：

①梁上翼缘栓钉应按有关规范要求作抗拔试验。

②栓钉应穿透将栓钉、压型钢板焊牢在钢梁，焊后栓钉高度应大于压型钢板波高加30mm。

栓钉顶面的混凝土保护层厚度不应小于15mm。

6）所有构件均应铣两端，并与柱、梁轴线成标准角度。

7）高强度螺栓应在车间内钻孔，制孔要求见《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》3.2.1条的有关要求。

8）所有钢构件制作以前，需足尺放样，核对无误后方可下料制造。

9）板材气割或机械剪切下料后，对于需要边缘加工的零件，其刨削量不应小于2mm。

10）对于跨度较大的梁、 桁架，应按有关要求进行起拱。对于起拱的构件，应在其顶部标识清楚，以免安装时出错。（注：切不可反向起拱。）

11）钢结构的冷矫正和冷弯加工的最小曲率半径及最大弯曲矢高应符合《钢结构工程施工质量验收规范》的要求。

（3）构件连接

1）工字形构件腹板及翼缘间的连接焊缝，应以设计图纸相关要求为准。

2）工字形截面杆件在与其它杆件翼缘对应位置设置的隔板应采用全熔透对接焊缝与壁板相连，参见国标（01（04）SG519）页10剖面1-1的有关要求。

3）工字形截面杆件上下翼缘和腹板的拼接缝应错开，并避免与加劲板重合。腹板拼接缝与它平行的加劲板至少相距200mm，腹板拼缝与上下翼缘拼缝至少相距500mm。对接焊缝应符合（GB50205-2001）规范的要求，且不低于一级。

4）坡口焊施焊后，需在焊缝背面清除焊根后进行补焊，并保证焊缝质量。

5）板件拼接和杆件对接的全熔透焊缝为一级焊缝；角焊缝均为三级；其余焊缝而为二级。

6）贴角焊缝的焊缝厚度除图中注明者外，不小于6mm，长度均为满焊。

7）焊接原则顺序：

①尽量采用对称焊法，使焊接变形和收缩量最小。

②收缩量大的部分先焊，收缩量小的部分后焊。

③应使焊接过程加热量平衡。

④焊接过程应注意清渣，彻底清除焊根缺陷。

⑤严格禁止无合格证书人员上岗操作。

（4）高强度螺栓的连接要求

1）高强螺栓的连接施工按照《钢结构高强度螺栓连接的设计，施工及验收规程》(JGJ82-91)的规定进行，所有构件连接接触面，经喷砂处理后，其摩擦面的抗滑移系数：Q235钢为不低于0.4，在施工前应做抗滑移系数试验，并应得到监理单位的认可。

2）构件的加工 运输 存放需保证摩擦面喷砂效果符合设计要求，安装前需检查合格后，方能进行高强螺栓组装。

（5）焊缝检查及检测

1）焊接施工单位在施工过程中，必须做好记录，施工结束时，应准备一切必要的资料以备检查。

2）焊缝表面缺陷尺寸检查：

所有焊缝应做100%检查，检查标准按现行国家有关规范进行。

3）焊缝内部缺陷检测：

①应严格按照《钢结构工程施工质量验收规范》要求进行。

②熔透焊缝（一级焊缝），应进行100%的检验，其合格等级应为现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法》（GB11345）B级检验的Ⅱ级及Ⅱ级以上；其余熔透焊缝（二级焊缝），应进行抽检，抽检比例应不小于20%，其合格等级应为现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法》（GB11345）B级检验的Ⅲ级及Ⅲ级以上。

（6）安装

1）由构件拼接焊接引起钢柱的收缩变形或其它因素引起的压缩变形，需在构件制作时，逐节进行考虑并确定构件的实际长度。

2）对于多构件汇交复杂节点，重要安装接头和工地拼装接头，宜在工厂中进行预拼装。

3）支座柱脚锚栓埋设偏差要求：每一柱脚锚栓之间埋设偏差需小于2mm。

4）钢结构施工时，宜设置可靠地支护体系，保证结构在各种荷载作用之下结构的稳定性和安全性。

5）钢构件在运输吊装过程中应采取措施防止过量变形和失稳。

（7）钢构件除锈及涂装要求

1）钢构件出厂前不需要涂漆部位：

①高强度螺栓节点摩擦面；

②工字形柱内的封闭区；

③地脚螺栓和底板；

④工地焊接部位及两侧100mm、且要满足超声波探伤要求范围。但工地焊接部位及两侧应进行不影响焊接的防锈处理，在除锈后刷涂防锈保护漆，漆膜总厚度不小于125微米。

⑤除上述所列范围以外的钢构件表面，均应在除锈后，刷除锈底漆二道出厂。

⑥构件安装后需补涂漆部位：

⑦接合部的外露部位和紧固件，如高强度螺栓未涂漆部分；

⑧工地焊接区；

⑨经碰撞脱落的工厂油漆部分，均涂防锈底漆一道。

2）构件涂装防锈要求：

①钢构件表面，均应在除锈后，刷防锈底漆二道，保证最终达到二底、一中、一面配套防锈层，漆干膜总厚度不小于125um.。面漆色样由业主确认。

②所有构件涂漆前均应严格进行金属表面喷射或其他方法的防锈处理，其级别达到国家标准（GB8923-88）中的Sa21/2等级，并按有关要求涂底漆后出厂。

③涂漆后的漆膜外观应均匀、平整、丰满而有光泽，不允许有咬底、裂纹、剥落、针孔等缺陷。涂层厚度用磁性测厚仪测定，总厚度应达到有关设计要求。色样由业主确定。

2.钢结构防腐涂装

（1）施工准备

1）材料

建筑钢结构工程防腐材料的选用应符合设计要求。防腐蚀材料有底漆、面漆和稀料等。建筑钢结构工程防腐底漆有红丹油性防锈漆、钼铬红环氧酯防锈漆等；建筑钢结构防腐面漆有各色醇酸磁漆和各色醇酸调合漆等。各种防腐材料应符合国家有关技术指标的规定，还应有产品出厂合格证。

2）主要机具：

喷砂枪、气泵、回收装置、喷漆枪、喷漆气泵、胶管、铲刀、手砂轮、砂布、钢丝刷、棉丝、小压缩机、油漆小桶、刷子、酸洗槽和附件等。

3）作业条件：

①油漆工施工作业应有特殊工种作业操作证。

②防腐涂装工程前钢结构工程已检查验收，并符合设计要求。

③防腐涂装作业场地应有安全防护措施，有防火和通风措施，防止发生火灾和人员中毒事故。

④露天防腐施工作业应选择适当的天气，大风、遇雨、严寒等均不应作业。

（2）操作工艺

1）工艺流程：

基面清理 → 底漆涂装 → 面漆涂装 → 检查验收

2）基面清理：

①建筑钢结构工程的油漆涂装应在钢结构安装验收合格后进行。油漆涂刷前，应将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。

②基面清理除锈质量的好坏，直接关系到涂层质量的好坏。因此涂装工艺的基面除锈质量分为一级和二级，见表5-25的规定。

钢结构除锈质量等级 表5-25

| 等级 | 质量标准 | 除锈方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢材表面露出金属色泽 | 喷砂、抛丸、酸洗 |
| 2 | 钢材表面允许存留干净的轧制表皮 | 一般工具 (钢丝刷、砂布) 清除 |

③为了保证涂装质量，根据不同需要可以分别选用以下除锈工艺。

④喷砂除锈，它是利用压缩空气的压力，连续不断地用石英砂或铁砂冲击钢构件的表面，把钢材表面的铁锈、油污等杂物清理干净，露出金属钢材本色的一种除锈方法。这种方法效率高，除锈彻底，是比较先进的除锈工艺。

⑤酸洗除锈，它是把需涂装的钢构件浸放在酸池内，用酸除去构件表面的油污和铁锈。采用酸洗工艺效率也高，除锈比较彻底，但是酸洗以后必须用热水或清水冲洗构件，如果有残酸存在，构件的锈蚀会更加厉害。

⑥人工除锈，是由人工用一些比较简单的工具，如刮刀、砂轮、砂布、钢丝刷等工具，清除钢构件上的铁锈。这种方法工作效率低，劳动条件差，除锈也不彻底。

3）底漆涂装：

①调合红丹防锈漆，控制油漆的粘度、稠度、稀度，兑制时应充分的搅拌，使油漆色泽、粘度均匀一致。

②刷第一层底漆时涂刷方向应该一致，接槎整齐。

③刷漆时应采用勤沾、短刷的原则，防止刷子带漆太多而流坠。

④待第一遍刷完后，应保持一定的时间间隙，防止第一遍未干就上第二遍，这样会使漆液流坠发皱，质量下降。

⑤待第一遍干燥后，再刷第二遍，第二遍涂刷方向应与第一遍涂刷方向垂直，这样会使漆膜厚度均匀一致。

⑥底漆涂装后起码需4～8h后才能达到表干、表干前不应涂装面漆。

4）面漆涂装：

①建筑钢结构涂装底漆与面漆一般中间间隙时间较长。钢构件涂装防锈漆后送到工地去组装，组装结束后才统一涂装面漆。这样在涂装面漆前需对钢结构表面进行清理，清除安装焊缝焊药，对烧去或碰去漆的构件，还应事先补漆。

②面漆的调制应选择颜色完全一致的面漆，兑制的稀料应合适，面漆使用前应充分搅拌，保持色泽均匀。其工作粘度、稠度应保证涂装时不流坠，不显刷纹。

③面漆在使用过程中应不断搅和，涂刷的方法和方向与上述工艺相同。

④涂装工艺采用喷涂施工时，应调整好喷嘴口径、喷涂压力，喷枪胶管能自由拉伸到作业区域，空气压缩机气压应在0.4～0.7N/mm2。

⑤喷涂时应保持好喷嘴与涂层的距离，一般喷枪与作业面距离应在100mm左右，喷枪与钢结构基面角度应该保持垂直，或喷嘴略为上倾为宜。

⑥喷涂时喷嘴应该平行移动，移动时应平稳，速度一致，保持涂层均匀。但是采用喷涂时，一般涂层厚度较薄，故应多喷几遍，每层喷涂时应待上层漆膜已经干燥时进行。

5）涂层检查与验收：

①表面涂装施工时和施工后，应对涂装过的工件进行保护，防止飞扬尘土和其它杂物。

②涂装后的处理检查，应该是涂层颜色一致，色泽鲜明光亮，不起皱皮，不起疙瘩。

③涂装漆膜厚度的测定，用触点式漆膜测厚仪测定漆膜厚度，漆膜测厚仪一般测定3点厚度，取其平均值。

（3）质量标准

1）保证项目应符合下列规定：

①涂料、稀释剂和固化剂等品种、型号和质量，应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检验方法：检查质量证明书或复验报告。

②涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定：经化学除锈的钢材表面应露出金属色泽。处理后的钢材表面应无焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。

检验方法：用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定的图片对照观察检查。

③不得误涂、漏涂，涂层应无脱皮和返锈。

检验方法：观察检查。

2）基本项目应符合下列规定：

①涂装工程的外观质量：

合格：涂刷应均匀，无明显皱皮、气泡，附着良好。

优良：涂刷应均匀，色泽一致，无皱皮、流坠和气泡，附着良好，分色线清楚、整齐。

检验方法：观察检查。

②构件补刷漆的质量：

合格：补刷漆漆膜应完整。

优良：按涂装工艺分层补刷，漆膜完整，附着良好。

检查数量：按每类构件数抽查10%，但均不应少于3件。

检验方法：观察检查。

3）涂料、涂装遍数、涂层厚度均应复合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时，涂层干漆膜总厚度：室外应为150µm，室内应为125µm，其允许偏差为-25µm每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5µm。

（4）成品保护

1）钢构件涂装后应加以临时围护隔离，防止踏踩，损伤涂层。

2）钢构件涂装后，在4h之内如遇有大风或下雨时，应加以覆盖，防止粘染尘土和水气、影响涂层的附着力。

3）涂装后的构件需要运输时，应注意防止磕碰，防止在地面拖拉，防止涂层损坏。

4）涂装后的钢构件勿接触酸类液体，防止咬伤涂层。

（5）应注意的质量问题

1）涂层作业气温应在5～38℃之间为宜，当天气温度低于5℃时，应选用相应的低温涂层材料施涂。

2）当气温高于40℃时，应停止涂层作业。因构件温度超过40℃时，在钢材表面涂刷油漆会产生气泡，降低漆膜的附着力。

3）当空气湿度大于85%，或构件表面有结露时，不宜进行涂层作业。

4）钢构件制作前，应对构件隐蔽部位、结构夹层难以除锈的部位，提前除锈，提前涂刷。

3.防火涂料涂装

（1）防火涂装

1）防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

2）本工程钢结构耐火等级和钢构件耐火极限以设计图纸为准。钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90的规定。检验方法应符合现行国家标准《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》GB9978的规定。

3）薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层的厚度80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求，且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。

4）薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于0.5mm；厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于1mm。

5）防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。

6）防火涂料不应有误涂、漏涂，涂层应闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷，乳突已剔除。

（2）防火涂料的施工

1）一般要求

①钢结构防火喷涂施工，应由经过培训合格专业施工队施工，或者由研制该防火涂料的工程技术人员指导下施工，以确保工程质量。

②通常情况下，应在钢结构安装就位，及其在相关连的构件安装完毕，并经验收合格之后，才能进行喷涂施工。如若提前施工，对钢构件实施防火喷涂后，再进行吊装，则安装好后应对损坏的涂层及钢结构的接点进行补喷。

③喷涂前，钢结构表面应除锈，并根据使用要求确定防锈处理。除锈和防火处理应符合现行《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-中有关规定。防锈底漆与防火涂料不应发生化学反应。如认证本防火涂料具有防锈作用，也可不涂防锈底漆。

④施工钢结构防火涂料应在室内装饰之前和不被后期工程所损坏的条件下进行。施工时，对不需作防火保护的构件应遮挡保护。刚施工的涂层，应防止雨淋、脏液污染和机械撞击。

⑤施工过程中和涂层干燥固化前，环境温度宜保持在5~38%，相对湿度不宜大于90%，空气应流动。当风速大于5m/S或雨后和构件表面结冰时，不宜作业。

2）防火涂料施工

施工方法一般是采用喷涂施工。涂料的搅拌与配置，应符合下列规定：

①由工厂制造好的单组分湿涂料，现场搅拌均匀。应按涂料说明书规定配比混合搅拌，边配边用。特别是化学固化干燥的涂料，配制的涂料必须在规定的时间内用完。

②搅拌和调配涂料，使稠度适宜，即能在输送管道中畅通流动。喷涂后不会流淌和下坠。

3）施工操作应符合下列规定：

①喷涂应分若干次完成，必须在前一次喷层基本干燥或固化后再接着喷。

②喷涂保护方式，喷涂次数与涂层厚度应根据防火设计要求确定。

③施工过程中，操作者应采用测针检测涂层厚度，直到符合设计规定的厚度。

4）涂层质量应符合以下要求：

①涂层应在规定时间内干燥固化，各层间粘结牢固，不出现粉化、空鼓、脱落和明显裂纹。

②钢结构的接头，转角处的涂层均匀一致，无漏涂现象。

③涂层厚度应达到设计要求。如某些部位的涂层厚度未达到规定厚度值的85%以上，或者虽达到规定厚度值的85%以上，但未达规定厚度部位的连续面积的长度超过1mm时，应补喷，使之符合规定的厚度。

3.3.3 装配式结构工程要求

3.3.3.1预制率和装配率计算细则

1.一般规定

（1）标准层是指建筑单体室外地坪以上采用统一标准设计、平面布局相同的楼层。

（2）不同标准层的预制率和装配率，应在建筑工程设计文件中详细列明。

（3）本计算细则适用于装配式钢筋混凝土结构的住宅产业化项目,钢结构、木结构等其他类型结构体系的计算细则另行制定。

（4）本计算细则由市住房和建设局负责管理和对条文解释。本计算细则在执行过程中如有意见和建议，请与市住房和建设局联系。

2.预制率计算细则

（1）预制率定义

预制率是指建筑标准层特定部位采用预制构件混凝土体积占标准层全部混凝土体积的百分比。

（2）计算公式

预制率V=（标准层预制混凝土构件混凝土总体积）÷（标准层全部混凝土总体积）*100%

标准层预制构件混凝土总体积=主体和围护结构预制混凝土构件总体积*a+非承重内隔墙预制混凝土构件总体积*b

各类预制混凝土构件体积应乘以相应系数计入到总体积中，其中：

主体和围护结构预制混凝土构件的系数a为1；

非承重内隔墙预制混凝土构件的系数b为0.5。

标准层全部混凝土总体积=主体和围护结构预制混凝土构件总体积+非承重内隔墙预制混凝土构件总体积+现浇混凝土总体积

注：非承重内隔墙预制混凝土构件总体积*b/标准层全部混凝土总体积≤7.5%

3.装配率计算细则

（1）装配率定义

装配率是指建筑标准层特定部位采用预制构件和装配式模板技术施工时，采用预制构件所免除的模板面积与采用装配式模板的面积之和，占传统现浇所需模板总面积的百分比。

（2）计算公式

装配率S=（标准层装配式工法构件总表面积）÷（标准层混凝土总表面积）*100%

标准层装配式工法构件总表面积=主体和围护结构预制混凝土构件免除传统模板的表面积*a+非承重内隔墙预制混凝土构件免除抹灰的表面积*b+现浇结构采用定型装配式模板免除抹灰的表面积*c

各类装配式工法构件表面积应乘以相应系数计入到总表面积中，其中：主体和围护结构预制混凝土构件的系数a为1；

非承重内隔墙预制混凝土构件的系数b为0.5；

现浇结构采用定型装配式模板、现场绑扎钢筋网和骨架的系数c为0.5；若采用定型装配式模板、同时采用预制钢筋网和骨架的系数c为0.8。

标准层混凝土总表面积=主体和围护结构预制混凝土构件免除传统模板的表面积+非承重内隔墙预制混凝土构件免除抹灰的表面积+现浇结构采用定型装配式模板的表面积+现浇结构采用传统模板的表面积

4.预制混凝土构件类型说明

（1）主体和围护结构预制混凝土构件

1)预制墙体

包括：预制剪力墙、预制外挂墙板、预制夹心保温外墙等。

2)预制楼板

包括：预制实心板、预制叠合板、预制阳台、预制走廊、预制空调板等。

3)预制楼梯

包括：预制楼梯段、预制休息平台等。

4)预制梁

包括：预制实心梁、预制叠合梁、预制U型梁等。

5)预制柱

包括：预制实心柱、预制空心柱等。

6)其他预制构件

包括：预制整体厨房、预制整体卫生间、预制阳台栏板、预制走廊栏板、预制花槽等。

（2）非承重内隔墙预制混凝土构件

包括：预制内隔墙板、预制混凝土条板等。

不包括混凝土砖、空心砖、加气混凝土砌块等块材隔墙和石膏条板、硅酸钙板、铝板等装饰板材的内隔墙。

5.关于非混凝土预制构件的预制率和装配率计算说明

（1）非混凝土预制构件不计入预制率。

（2）标准层厨房、卫生间若采用工厂生产、现场一体化装配安装的成套厨卫家居解决方案的产品，标准层装配率中分别按照5%计入,在计算中若不是全部户型采用整体式厨房和卫生间，则按5%乘以采用户数除以总户数计入装配率。其他非混凝土预制构件不计入装配率。

3.3.3.2技术要求

1.设计要求

（1）符合国家和深圳市住宅的各类现行标准和规范要求

（2）建筑设计应执行模数协调原则，宜采用定型化、集成化、模块化设计，以少规格的建筑部品构件实现多样化的组合。

（3）主体结构技术应与外围护技术、装饰装修技术、设施设备系统技术相协调，并形成完整、系统的建筑技术体系。

（4）建筑的基本户型单元应具有标准化、模块化、系列化组合的成都，符合建筑的模数化和多样化要求。

（5）建筑装饰装修、机电设备系统的设计应与建筑设计同步，并实现一体化、标准化。

（6）应采用建筑信息模型（BIM）技术，监理规划-设计-制造-建造-运营等全过程的模型信息库。

2.预制装配要求

（1）应采用预制外墙、楼板、楼梯等混凝土构件，宜采用预制梁、柱等混凝土构件，以预制构件体积占混凝土总体积计算预制率，以免除现浇模板面积占传统现浇施工方法所需模板总面积计算装配率。

（2）现浇部分宜采用钢模，铝模及标准定性模具等装配式模板技术，宜采用预制钢筋网和骨架，在装配率计算中，以采用装配式模板的面积占传统现浇现浇需模板总面积的比例同样计入装配率。

（3）宜采用预制内隔墙。屋面、裙楼、墙面装饰、地下室、校区道路、景观等公共部位宜采用预制构件。

（4）标准层同时满足以下装配率和预制率的要求。

预制范围：应至少包括预制外墙、预制楼板、预制楼梯等。

预制率指标：应不低于15%。

装配范围：应至少包括墙体、楼板、楼梯。

装配率指标：应不低于30%。

3.施工要求

（1）预制构件拆分设计应对构件尺寸、形状进行优化，确保构件重复率高，满足建筑使用功能，便于生产、运输、安装。预制构件加工前，应配合进行深化设计，深化设计应进行预制构件施工过程的受力验算。包括制造、运输、安装等环节。深化设计图中各种预埋件、连接件设计应到位，尺寸定位准确、清晰。预制构件在工厂制造阶段应完成装修，采用集成化方法，将管线集中埋设，现场直接接驳水电线路。

（2）预制构件施工企业应对预制构件的生产、运输、现场装配等环节分别定制专项技术方案，建立健全质量管理体系，做好构件生产和施工阶段的质量控制和验收。形成和保留完整的质量控制资料。

（3）预制构件在生产和安装过程中应采用工具化定型模板、专用支架和设备机具，宜采用自动化生产线生产。

（4）预制构件在存储和运输过程中应采取保护措施，防止预制构件扭曲、变形和损坏。

（5）预制构件受理钢筋连接可采用套筒灌浆连接或浆锚搭接连接，其连接技术应满足国家现行相关标准、规范的要求。

（6）宜采用高层施工升降平台等机械化施工技术。

4.成套技术要求

（1）厨卫尺寸应基本一致，内装宜采用整体式厨房和卫生间。

（2）宜采用雨水收集精华、中水处理回用、人工湿地污水处理、屋顶绿化、智能化家居等产业化集成技术。

### 3.4 建筑装饰装修工程

特别说明：建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能，严禁未经、监理及业主确认拆改水、暖、电、燃气、通风等配套设施。装修施工前需根据深化设计图纸进行定位放线。

3.4.1 地面工程

3.4.1.1 整体面层施工技术要求

1.细石混凝土面层：

（1）根据面层水平标高线，横竖拉线，用相同配合比的细石混凝土做标筋，必须采取措施保证面层与结构层的连接。

（2）细石混凝土按灰饼和标筋高度浇铺后，刮平，用铁抹抹平、压光。面层抹压完24h后，进行浇水养护。养护期间，面层严禁上人和使用。

2.水泥砂浆面层：

（1）施工应在地面（楼面）的垫层做完以及墙、顶抹灰做完后进行。

（2）施工前，要求预埋在地面内的各种管线已安装固定，所有孔洞已用细石混凝土灌实，地漏和排水口已采取临时封堵，门框安装完毕以及墙面水平标高线已弹好。

（3）基层需要清理干净并洒水湿润。必须采取措施保证面层与结构层的连接，并进行养护。

3.水泥砂浆防水面层：

（1）分层铺抹或喷涂，铺抹时应压实、抹平，最后一层表面应提浆压光。

（2）防水层各层应紧密贴合，每层就尽量连续施工，必须留施工缝时应采用阶梯坡形槎，但离开阴阳角处不得小于200mm；施工缝的接茬应依层次顺序操作，层层搭接紧密。

（3）防水层的阴阳角处应做成圆弧形。

（4）水泥砂浆防水层不宜在雨天及5级以上大风中施工。冬季施工时，气温不应低于5℃，且基层表面温度应保持0℃以上。夏季施工时，掺用氯化物金属盐类防水剂的防水砂浆施工时，不应在35℃以上或烈日照射下施工。否则应采取防冻、降温、挡风、防雨等措施。

（5）为了防止离析、凝固，以保证砂浆的和易性，砂浆的最大存放时间不宜过长。聚合物水泥砂浆拌合物应在1h之内用完，且施工中不得任意加水。掺外加剂水泥砂浆防水层均需分两层敷抹，表面层要压光，总厚度不应小于20mm。

3.4.1.2 板块面层——瓷砖

板块面层材料应符合现行行业标准的规定，并应符合现行的国家规范质量的规定。用于擦缝的颜料应采用耐光、耐碱颜料的矿物颜料。

1.材料要求：

（1）硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，其强度等级不小于42.5MPa。硅酸盐白水泥，强度等级不小于42.5MPa。粗砂或中砂，用时过筛，其含泥量不大于3%。熟化石灰，磨细生石灰粉熟化48h后可使用。

（2）地砖的选型要按设计图纸选出样品并在现场铺贴样板，经业主认可才进行采购。

（3）瓷砖面层的表面应洁净、图案清晰，色泽一致，接缝平整，深浅一致，周边顺直。板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。所用材料应有出厂合格证，强度和品种不同的板块不得混杂使用。

2.板块面层施工技术要求

承包人应在地砖地面饰面施工前，组织花纹、颜色的分类和选配、排版工作，以达到同一块地面上地砖饰面具有统一和谐的外观效果。而同一范围内的同类饰面不得出现明显的色泽、纹理不协调和突兀的情况。材料色泽及纹理组合现场观察样板必须经建筑设计师书面批准后方可施工。

（1）砖面层施工前，需确保穿过地面的套管已做完，管洞已堵实，防水层已按设计要求做好并已做好隐检手续，墙面抹灰已做完，水平标高线已弹好。

（2）基层面层需要清理并洒水湿润。根据水平标高线，测量并弹出面层标高。根据地砖尺寸在基面上弹地砖铺设基准线。铺设前，对地砖进行挑选并湿润地砖。

（3）地砖长边尺寸大于800mm（含800mm）须采用泥胶泥进行铺贴。地砖铺设完后需在24小时之内擦缝，铺设地砖的养护不少于7天。

3.质量检验要求

地面平整色泽基本调和，不得有空鼓现象。表面平整≤1mm（光面），（用2m靠尺和锲形塞尺检查）, 接缝平直≤2mm（拉5m线检查,不足5m拉通线检查）;接缝高低≤0.3mm;接缝宽度≤0.5mm。

4.成品、半成品保护

（1）瓷砖摆放在指定的材料堆放处，且分类进行堆放整齐，不得长期受雨淋和水泡，现场搬运时应按要求进行。

（2）施工人员应穿软底鞋，并要做到随砌随揩净。

（3）铺砌好地面的房间应临时封闭，当必需进入施工时，应在地面上作必要的铺垫保护，要避免重物铁器碰伤或划痕。

3.4.1.3 PVC地板

1.PVC地板的材料要求

承包人必须应在地面饰面施工前，组织花纹、颜色的分类和选配工作，以达到同一面墙或同一块地面上的PVC卷材铺装饰面具有统一和谐的外观效果；而同一范围内的同类PVC卷材铺装饰面不得出现明显的色泽、纹理不协调或突兀的情况。PVC卷材色泽及纹理组合现场观察样板必须经甲方书面批准才可施工。

2.PVC地板的铺装要求

（1）PVC地板铺装前需先进行自流平的施工，自流平的最薄厚度为5㎜，强度C25以上；

（2）PVC地板拼接采用同品质同色焊条焊接，拼接接缝应平直、光滑、粘接牢固，外观无明显色差；

（3）PVC地板的铺装要求平整、无空鼓、粘接牢固、边缘整齐、无色差等。

（4）PVC地板踢脚高12cm，地面与墙面交接处必须圆弧上墙铺装。

（5）跨越变形逢处按照变形缝节点处理；踢脚收头采用不锈钢压条；压条外表面与墙面面层平齐，以免积灰；不同材料交接处采用不锈钢压条收头。

3.PVC地板配套辅料的要求：（界面剂、自流平、胶水）

（1）PVC卷材、自流平材料及胶粘剂辅助材料等应符合施工规范要求，对所进场材料必须经监理见证送检合格后方能使用。

（2）自流平及胶粘剂辅助材料应符合设计要求的物料比例。

（3）样本：投标人应投标时候提供样板，规格尺寸要求为30cm×30cm，中标后并按样板采购。

（4）保护原有工程：用板块、防尘纸等设备保护原有工程，滴于已饰面的工程上的污物须立刻清除；施工、清理时必须对使用的凿（锤、刀、）子等物品必须小心轻放。

（5）清理：机械及工具应确保清洁，不可混有上次使用时留下的杂质。

（6）背材的准备

由于PVC卷材粘贴在楼地面层上，对基层找平层、平整度、洁净度、湿度等要求高，为了保证橡胶卷铺贴后的效果，施工前基层地面须具备以下条件：

1）PVC地板属于粘贴型施工方式，地面必须平整光滑、不空鼓起砂、干燥、无油污、无腊液物质等。

2）PVC卷材安装对地面的平整度要求以2m内高差小于2mm。

3）基层找平后不可有镘刀痕、凹凸不平等痕迹。

4）墙角及找平层交界处须平直，不得有凸起现象。

5）找平层抗压强度以混凝土回弹仪测试需达到20Mpa以上。

6）地面必须平整。

7）含水率的要求小于6%。

（7）保护

工程完成前应在完成饰面的地面上铺放保护层，避免出现褪色或损毁的现象发生。不可在完成的饰面地面上，特别是PVC卷材面，进行污染性工程。当验收工作完成后，并得建筑设计师及监理批准下，承包人须负责清除保护层，并为地面饰面作移交前的最后一次清洁。

承包人必须按照饰面材料生产商或供货商的书面指示，清洁材料生产商的书面指示及前述条文的要求来清洁饰面，确保清洁方法及使用清洁剂不会损害或破坏饰面。因不当的清洁方法而引致饰面的损害或破坏，承包人须自费进行补救或更换受损饰面的工作。

4.验收与维修

（1）本工程施工须按照中国国家施工及验收规范实施。各材料和施工均应严格按照图纸设计进行，在满足设计要求外，更应符合国家和深圳地区之法规、规范要求。

（2）本工程主要应采用中国国家规范。如国家规范和深圳地区规范有差异时，除建筑设计师或工程师有特别申明外，承包人应按较严格者为准。

（3）PVC卷材铺装工作按设计要求及图纸规定的内容执行，承包人应提供包括物料供应、施工及在保修期内免费维修承包范围内工程（按建筑设计师的图纸所指定在本工程内需要负责的区间），以及规定的保修等工作所需的一切劳务及材料。并须负责以下的工作：

1)避免由于PVC卷材铺装工程施工不当而引致其它工程竣工部份污损或对结构构件及建筑物功能产生的不利影响。

2)在甲方指定的区间建造样板间。有关材料及操作工艺均以设计要求为标准。竣工的样板间由建筑设计师检验。不合标准的样板间需由承包人自费拆卸及重新修建，直至合格为止。没有建筑设计师或甲方的同意，承包人不得拆卸样板间或移走样板间内任何已经批准的样板。样板间将视为日后品质检验的标准。如有需要，建筑设计师将作细部上的修改。

3)承包人必须熟悉各种装饰材料在施工时所需要的环境及卫生条件，并必须提供有关设备使室内环境适合该种装饰材料的施工，务必将装饰工程效果达到施工图和合同要求。

4)除了特别所指示或规定的主要物料外，承包人亦须负责工程施工正常进行中所需的一切辅材和设备，以及所需劳务，不论此等辅材和设备有否详列于指定承包人合同文件中。

5)在施工期间需要进行经常的清洁工作以及竣工验收前的全部清洁，承包人自行负责清走指定承包人工程的废料。

（4）承包人必须在报送物料时一并提交物料的清洁和维修方案，该方案必须是由物料生产厂商提供并盖章确认。承包人在提出竣工验收前，须递交两套包含所有认可物料的清洁和维修方案供业主存档用。

（5）工程验收

1)检查数量，按有代表性的自然间抽查10%，过道按10米延长，大厅等大空间按两轴线为1间，但不少于3间。

2)检查PVC卷材铺装工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法等是否符合设计要求。

3)PVC卷材铺装表面应平整、不得有污染、拆裂、缺棱掉角、缺陷等，接缝应均匀一致，粘贴的PVC卷材铺装不得有脱层及创透之处。

4)特别提出本工程面积大，对PVC卷材铺装质量的允许偏差更加严格，承包人应有更有效的方法控制和检验。

3.4.1.4 地毯楼面

地毯楼面构造做法以设计图纸为准。

1.基层处理：

基层处理非常关键，应先对基层进行初步清理，以清除灰尘、垃圾及其他污染物，然后整个地面采用大功率进口喷砂机进行喷砂处理，除去基层表面的浮浆层，以形成微糙面来提供与后续涂层的附着力。

2.施工底漆

采用滚筒或刮板施工无溶剂底漆环氧树脂，底漆固化后，使用环氧砂浆找补地面上的划痕、孔洞、破损等缺陷。

3.中涂层

底漆固化后，采用无溶剂环氧底漆材料对地面进行批刮形成中涂层，此项工作可能需要分几遍完成。

4.自流平面层

中涂层固化后，进一步对地面进行打磨处理，然后使用锯齿刮板施工无溶剂自流平材料，并随即用消泡滚筒消除气泡。

5.纹理面层

自流平层固化后，将增稠剂加入到无溶剂环氧面漆中并搅拌均匀，将材料倾倒在地上，用批板摊开，然后用纹理滚筒进行滚涂以形成纹理表面面层。

6.铺8MM厚毛毯，毛毯规格应采用整体，并用钢条压边。

上述做法应符合设计要求，同时应报发包人、监理书面批准。

3.4.1.5 防静电环氧地面漆楼面

防静电环氧地面漆楼面构造做法以设计图纸为准。

1.基层处理：基层处理非常关键，应先对基层进行初步清理，以清除灰尘、垃圾及其他污染物，然后整个地面采用大功率进口喷砂机进行喷砂处理，除去基层表面的浮浆层，以形成微糙面来提供与后续涂层的附着力。

2.施工底漆：采用滚筒或刮板施工无溶剂底漆环氧树脂，底漆固化后，使用环氧砂浆找补地面上的划痕、孔洞、破损等缺陷。

3.中涂层:底漆固化后，采用无溶剂环氧底漆材料对地面进行批刮形成中涂层，此项工作可能需要分几遍完成。厚度1mm。

4.自流平面层:中涂层固化后，进一步对地面进行打磨处理，然后使用锯齿刮板施工无溶剂自流平材料，并随即用消泡滚筒消除气泡。厚度0.7mm。

5.纹理面层: 自流平层固化后，将增稠剂加入到无溶剂环氧面漆中并搅拌均匀，将材料倾倒在地上，用批板摊开，然后用纹理滚筒进行滚涂以形成纹理表面面层。厚度0.3mm。

上述做法应符合设计要求，同时应报发包人、监理书面批准。

3.4.2 墙面工程

以下仅为一般抹灰技术要求。

3.4.2.1 抹灰工程

1.施工条件准备

（1）内墙抹灰应在上层楼面已经完成，不渗不漏时开始施工。

（2）抹灰前应检查门、窗框位置是否正确，与墙连接是否牢固。隔墙、暗装的管道、电线管和予埋件是否符合要求。

（3）基层处理应符合以下规定：

1）砖砌体，应清除表面杂物、尘土、抹灰前应洒水湿润。

2）混凝土，表面应凿毛或在表面洒水湿润后涂刷1：1水泥砂浆。

3）门窗框和墙之间的缝隙采用弹性材料嵌填密实，墙面的脚手孔洞、管道的穿墙洞、凿墙安装管道留下的凹槽等要用水泥砂浆堵严。

4）不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施。墙体与混凝土交接的地方要求加订钢丝网，搭接宽度不小于30Omm。

2.一般抹灰施工工艺

（1）内墙抹灰工艺流程

浇水湿润基层一找规矩、做灰饼一设置标筋一阳角做护角一抹底层灰、中层灰一抹窗台、踢脚板一抹面层灰一清理一验收合格。

（2）外墙抹灰工艺流程

浇水湿润基层找规矩、做灰饼、标筋—抹底层灰、中层灰一弹分格线一抹面层灰一起分格条一养护验收合格。

（3）顶棚抹灰工艺流程

弹水平线一浇水湿润一刷结合层一抹底层灰、中层灰一抹面层灰一验收合格。

3.原材料应有质量合格证，进场材料质量应符合要求。砂浆拌制要符合设计要求或施工规范规定。水泥砂浆拌合料应在初凝前使用完毕。装饰工程所用砂浆，采用集中加工和配制（严禁现场搅拌）。砂浆拌合料应均匀，具有良好和易性，一般稠度要求底层灰10—12cm；中层灰7-9cm；面层灰7-8cm。

4.加强抹灰施工检查是否符合施工规范要求，主要检查项目有：基底是否处理干净，基底是否湿润，分层抹灰每层厚度是否符号要求，当超过总厚度要求时如何处理，抹灰层总厚度是否符合要求，阳角是否按要求制作护角。

5.抹灰应在基体或基层的质量检验合格后，方可施工。木结构与砖石结构、混凝土结构等相接处基体表面的抹灰，应先铺钉金属网，并绷紧牢固。金属网与各基体的搭接宽度不应小于l5Omm。如金属网做抹灰基体时必须钉结牢固，钉平。接头在骨架主筋上，不得有翘边。

6.浇水润墙是为了确保灰砂浆与基层表面粘结牢固，防止抹灰空鼓、裂缝、脱落等质量通病，在抹灰前必须对墙体浇水湿润。

7.阴阳角找方即对墙体四角进行规方，横线找平，竖线吊直；弹出准线和墙裙、踢角板线。阴阳角找方对地面要铺方形地砖的房间特别重要。对于小房间，可以以一面墙作基线，用方尺规方即可，如房间面积较大，要在地面上先弹出十字线及墙面平整度向里抹灰反弹，弹出墙角抹灰准线，并弹出墙裙或踢角板线。

8.灰饼是用来控制抹灰厚度的。先用托线板检查墙面平整度和垂直度以大致决定抹灰层的厚度(最薄处不小于7mm)，按照厚度再在墙的上角用与抹灰层相同砂浆各做一个大小5cm见方的标准灰饼，然后根据这两个灰饼用垂线垂直做墙面下脚两个标准灰饼(高低位置一般在踢角线上口)。再用钉子在左右灰饼附近的墙缝里，栓上小线挂好通线，并根据通线每隔l.2~1.5m加做几个标准灰饼。待灰饼稍干后，在上下灰饼之间抹上宽约lOcm的砂浆冲筋，冲筋二边应为斜面，用术刮尺刮平，作为抹底子灰填平的标准。

9.抹灰前，室内墙面、柱面的阳角和门窗洞口的阳角要做护角，因为这些地方最容易受到碰撞而损坏，所以对强度有特别的要求，如设计无规定时，可用l：2水泥砂浆做暗护角，高度不低于2m，每侧宽度不小于50mm,其做法是根据灰饼厚度抹灰，然后粘好八字靠尺，并找方吊直，用1：2水泥砂浆分层抹平，待砂浆稍干后，再用水泥浆和做出小圆角。

10.内墙抹灰应为三层，底层要低于冲筋，待砂浆冲筋稍干后，就应中层灰，如等冲筋干了再上中层，会因墙面砂浆收缩出现冲筋高出墙面的现象，中层垫平冲筋，边上边用木刮尺靠在两边冲筋上，由下往上刮平，然后用木抹子抹平。待中层五、六成干后，进行罩面压光。压光后，为墙面光洁，可以用排笔蘸水沿同一方向刷一遍。

11.在抹灰过程中，踢脚线等处的留槎要平整顺直，用靠尺在线上，用铁抹子切齐，修边清理。

12.门窗框边抹灰层不应产生咬边的现象。

13.顶棚因为距人的视觉比较远，抹灰的平整度和光洁度一般比墙面的要求要低，一般不要求做灰，其施工方法是先在靠近顶棚的墙上弹出水平线，作为顶棚抹灰找平依据。再从顶棚墙角开始，沿顶棚四周，周边找平。为了避免掉灰，头道灰一般宜抹的薄一些，底子灰抹完后，紧跟着抹找平层，并用刮尽刮顺平，用术抹子搓平。待找平层灰有六、七成干的时候，即应进行罩面；罩面灰稍干后，即用铁皮抹子压实、赶光，表面应顺平，接槎应平整，不应有抹纹和气泡。顶棚与墙面相交的阴角，应顺直清晰。大面积抹灰前应设置标筋。

14.抹灰应分层进行，每遍厚度宜为5~7mm。抹灰水泥砂浆每遍厚度宜为5~7mm，每层抹灰经赶平压实后的厚度。

15.灰线抹灰尚应符合下列规定：抹灰线用的抹子，其线形、棱角等应符合设计要求，并按墙面、柱面找平后的水平线确定灰线位置；简单的灰线抹灰，应待墙面、柱面、顶棚的中层砂浆抹灰完后进行，顶棚抹灰前进行；灰线抹灰应分遍成活，底层、中层砂浆中宜掺入少量麻刀。罩面灰应分遍连续涂抹，表面应赶平、修整，压光。

16.底层的抹灰层强度不得低于面层的抹灰层强度。水泥砂浆不得涂抹在石灰砂浆层上。

17.抹灰的面层应在踢脚扳、门窗贴脸板和挂镜线等安装前涂抹。安装后与抹灰面相接处如有缝隙，应用砂浆或腻子填补。

18.室外抹灰工程的施工，一般应自上而下进行。

19.混凝土大板和大模板建筑的内墙和楼板底面，宜用腻子分遍刮平，各遍应粘结牢固，总厚度为2~3mm。如用聚合物水泥砂浆、水泥混合砂浆喷毛打底，纸筋石灰罩面，以及用膨胀珍珠岩砂浆抹面，总厚度为2~5mm。

20.加气混凝土表面抹灰前，应清理干净，并应作基层表面处理，随即分层抹灰，防止上表面空鼓开裂。

21.混凝士表面的抹灰，宜使用机械喷涂，用于工涂抹时，宜先凿毛刮水泥浆(水灰比为0.37~O.40)，洒水泥砂浆或用界面处理剂处理。

22.抹灰、涂料工程的等级及适用范围，应符合设计要求。室内装修工程的施工，应待屋面防水工程完工后，并在不致被后继工程所损坏和玷污的条件下进行。室内抹灰在屋面防水工程完工前施工时，必须采取防护措施。

23.水泥砂浆和水泥混合砂浆抹灰时，应待前一抹灰层凝结后方可抹后一层。

24.抹灰砂浆的配合比和稠度等应经检查合格后，方可使用。水泥砂浆及掺有水泥拌制的砂浆，应控制在初凝前用完。水泥砂浆拌好后，应在初凝前用完,凡结硬砂浆不得继续使用。砂浆中掺用外加剂时，其掺入量应由试验确定。

25.平整光滑的混凝土表面，如设计无要求时，可不抹灰，用刮腻子处理。抹灰工程验收标准执行规范高级抹灰验收标准。

3.4.2.2 门窗工程

1.木门制作与安装工程

本工程装饰木门必须采用成品门，不得现场加工制作，木门材质颜色及其配件以实物样板为准，质量不得低于实物样板。

（1）木门制作与安装工程材料要求：

1）板材：室内装饰工程中的木门应采用厚木夹板，细木工板，中密度纤维板材料，

在潮湿环境内须采用防水胶合板。

2）小五角金：要根据设计要求选用小五金，且有相应的合格证等资料。

3）油漆：选用符合国家标准的油漆涂料。

（2）木门的安装工艺

1）门框的安装

①安装方法：门框有两种安装方法，其施工工艺如下：

先立口法。在砌墙前把门框按图纸位置立直、找正，并固定好。这种施工方法必须在施工前把门框做好运至现场。

后塞口法。在砌墙时预先按门尺寸留好洞口，在洞口两边预埋木砖，然后将门框塞入洞内，在木砖处垫好木片，并用钉子钉牢(预埋木砖的位置应避开门扇安装铰链处)。

②施工要点

a.先立口安装施工：

当砌墙到室内地坪时，立门框：碰到窗台时，立窗框。

立口前，按照图纸上门的位置、尺寸、把门的中线和边线画到地面或墙上。

砌墙过程中不要碰动支撑，井应陌对门框进行校正，防止门框出现位移、歪斜等现象。砌到放砼砖的位置时，要校核是否垂直，如有不直，在放砼砖时要随时纠正。否则，砼砖砌入墙内，将门框固定，就难以纠正。每边的砼砖不少于2~3块。

同一墙面的门框应安装整齐。可先立两端的门框然后拉一通线，其他的框按通线竖立。这样可保证同排门框的位置的标高一致。

立框时，一定要注意以下两点：

特别要注意门的开启方向，防止出现错误难以纠正。

注意图纸上门框是否是在墙中，还是靠近墙里皮。如果是里皮的，门框应出里皮墙面(即内墙面)20mm，这样抹完灰后，门框正好和墙面相平。

b.后塞口安装施工：

门洞口要按图纸上的位置和尺寸留出。洞口应比门口大30～40mm(每边大15～20mm)。

砌墙时，洞口两侧按规定砌入砼砖，砼砖大小约半砖，间距不大于1.2m，每边2~3块。

安装门框塞进门洞内，用木楔临时固定，用线锤和水平尺校正。校正后，用钉子把门框钉牢在砼砖上，每个砼砖上应钉两个钉子，钉帽砸扁冲入梃内。

立口时，一定要注意门的开启方向。

2）门扇的安装

①施工准备：安装门扇前，先要检查门框上、中、下三部分是否一样宽，如果相差超过5mm，就必须修整。核对门扇的开启方向，并打记号，以免把扇安错。安装前，预先量出门框口的净尺寸，考虑风缝(松动)的大小，再好进一步确定扇的宽度和高度，并进行修刨。应将门扇固定于门框中，并检查与门框配合的松紧度。由于术材有干缩湿胀的性质，而且门扇门框上都需要有油漆及打底层的厚度，所以安装时要留封。一般门扇对口处竖缝留l.5~2.5mm，并按此尺寸进行修刨。

②施工要点：

a.将修刨好的门扇，用木楔临时立于门框中，排好缝隙后画出铰链位置。铰链位置距上、下边的距离是门扇宽度的1/10，这个位置对铰链受力比较有利，又可避开头。然后把扇取下来，用扇铲剔出铰链页槽。铰链页槽应外边浅，里边深，其深度应当是把铰链合上后与框、扇平正位准。剔好铰链槽后，将铰链放入，上下各拧紧一颗螺丝钉把扇挂上，检查缝隙是否符合要求，扇能否齐平，扇能否关住。检查合格后，再把螺丝钉全部上齐。

b.双扇门扇安装方法与单扇的安装基本相同，只是多一道工序——错口。双扇应按开启方向看，右手是门盖口，左手门是等口。

c.门扇安装好后要试开，其标准是：以开到哪里就能停到哪里为好，不能有自开或自关的现象。如果发现门扇在高、宽上有短缺的情况，高度上应将补钉的板条钉在下冒头下面，宽度上，在安装铰链一边的梃上补钉板条。

d.为了开关方便，平开扇上、下冒头最好创成斜面。

2.金属门窗安装工程

（1）金属门窗安装施工前准备

1）门、窗洞口质量检查

金属门窗安装前，应对洞口进行检验。如果内外墙均是抹灰，窗框的实际外缘尺寸每一侧应比洞口的尺寸小2cm。如果是大理石面层门、窗框的外缘尺寸应比洞口实际尺寸小5cm左右，预留洞的偏差应符合规定。

2）检查金属门窗的质量

检查门窗的尺寸是否符合设计要求，有无变形和扭曲，是否方正。

检查门窗的出厂质量合格证、产品准用证、综合性能指标测试报告、等级品种是否符合设计。

检查窗门框表面是否完好，有无碰伤划痕，有无明显色差。

检查各种配件；

在安装金属门窗前，应检查门窗各种配件数量、品种、规格是否符合施工要求。

（2）金属门窗安装施工工艺要点

1）施工工艺流程：

弹线一安放金属门窗框一临时固定一校正一预埋件(包括防雷接地)验收一贴保护胶纸一填缝一门窗扇安装一安装玻璃一清理。

①弹线：按设计要求在门、窗洞口弹出门窗位置线，并注意同一立面的窗在水平及垂直方向应做到整齐一致，还要特别注意室内地面的标高，地弹簧的表面，应该与室内地面标高一致。

②安框：在安装制作好的金属窗、门框时，吊垂线后要卡方，待两条对角线的长度相等，表面垂直后，将框临时用木楔固定，待检查立面垂直，左右间隙，上下位置符合要求后，再用射钉将镀锌锚固板固定在结构上。

③填缝：金属门、窗框在填缝前经过平整、垂直度等的安装质量复查后，再将框周围清扫干净，洒水湿润基层。

对于较宽的窗框，仅靠内外挤灰时挤进一部分灰是不能饱满的，应专门进行填缝。填缝所用的材料，原则上按设计要求选用，但不论选用何种材料，应达到密闭防水的目的。当用水泥砂浆做填缝材料时，门、窗框的外侧应刷上防腐剂。

④抹面：金属框四周的塞灰砂浆达到一定的强度后(一般需24h)，才能轻轻取下框旁的木楔，继续补灰，然后才能抹面层。压平抹光。

⑤门、窗扇的安装

a.在土建施工基本做完的情况下方可进行安装，应合理安排进度。

b.平开窗扇安装前，先固定窗铰链，然后将窗铰链与窗扇固定，框装扇必须保证窗扇立面在同一平面内，要达到周边密封，启闭灵活。

c.如是安装门扇，下面安装地弹自由簧，可向内外自由开闭。

⑥安装玻璃

a.裁玻璃。按照门、窗扇的内口实际尺寸，合理计划用料，裁割玻璃，分类堆放整齐，底层垫实找平。

b.安装玻璃。当玻璃单块尺寸较小时，可以用双手夹住就位。如果玻璃尺寸较大，为方便操作，往往用玻璃吸盘。玻璃应该摆在凹槽的中间，内、外两侧的间隙应不少于2mm。

c.玻璃密封和固定。玻璃就位后，应及时用胶条固定。型材镶嵌玻璃的凹槽内。玻璃的下部不能直接座落在金属面上，而应用3mm厚的氯丁橡胶垫块将玻璃垫起。

⑦金属门、窗完工前，应将型材表面的塑料胶纸撕掉。

3.门窗工程的深化设计要求

（1）本工程所注门窗尺寸均为洞口尺寸，门窗制作时应按门窗立面图要求预留安装尺寸，门窗立面为外视立面。

（2）本设计图中的门窗立面图及玻璃隔断立面图只表示门窗、隔断的立面分格示意和形式及开启方式，其构件尺寸、截面大小、构件节点和安装图等应由生产厂家进行深化设计。外门窗的抗风性能、空气渗透性能、雨水渗透性能等由生产负责保证符合现行国家标准规定，满足使用要求。生产厂家的深化设计图需经建设、设计、监理审核后才能进行加工和安装。

（3）本工程须按国家现行法律法规及设计图纸要求使用安全玻璃。

3.4.3 吊顶工程

3.4.3.1 龙骨吊顶材料要求

1.龙骨材料的类别与型号应符合设计要求，承包人须提供产品合格证。

2.罩面板材料和形状尺寸应符合设计要求，要求承包人提供其产品合格证。

3.4.3.2 龙骨吊顶的施工技术要求

吊顶施工前应对设计图纸进行了解，同时针对现场的安装情况进行深化排板，复核现场标高是否能达到设计要求。检查顶棚内所有的水、电、通风、空调等管线是否安装完毕（吊顶应在设备安装基本完成后进行，相对来说，明龙骨吊顶的材料较单薄，截面小易碰撞变形，所以应对产品加强保护）。

1.熟识图纸，了解天棚上的灯具、广播喇叭、空调口、喷淋头、消防探头的具体位置，使主龙骨在吊放时尽量避开。

2.于相应部位弹出龙骨安装标高及其水平线、分格线、吊点位置线。顶棚平面布置图中须穿出顶棚罩面板安装的灯槽等与龙骨框格应确保吻合。

3.龙骨要有足够的刚度，主龙骨的连接处应相互错位，不宜安装在同一条线上；安装需要水平、顺直方正。

4.吊筋与主龙骨的端部距离不得超过300mm,以免龙骨悬臂过大而造成端部下坠变形。

5.轻钢龙骨在施工中应有起拱高度，且应不小于房间短向跨度的起拱1/1000（10米跨内水平线上，中心提升10mm高）,跨度越大起拱随之增大。

6.主龙骨吊点间必须保证1平方米内有一吊杆，吊杆长度不大于1.2m可采用为Φ8mm的钢筋作为吊杆，拉爆螺丝应完全拉紧，不得有松动，若吊杆长度大于1.2m，需采用L45x4mm角钢作为吊杆，并设置反支撑。

7.主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，主龙骨的间距应不大于800mm，次龙骨的间距不得大于400×600mm。

8.所有金属连接杆，吊挂件等是应进行防锈处理，纵横龙骨平面相交连接应牢固、密合、平齐、方正。框格尺寸应该与罩面板规格相符，并留有安装间隔。

9.各吊杆应位置正确，通直，固定牢靠，确保有足够承载能力。

10.需安装在结构基体下及顶棚内所有水、电、通风、空调等管线应保证已安装完，并已完成管道充水试压。

3.4.3.3 龙骨吊顶罩面板安装施工技术要求

1.全面校正主次龙骨的位置及水平度，其他各专业工种也必须紧密地配合，做好各自的隐蔽工程，以便隐蔽验收后，才能进行石膏板封闭。

2.罩面板质量应符合设计要求，质量合格，色泽一致，花纹图案得到建设单位的认可。

3.罩面板材料应符合环保要求及卫生要求。

4.接到天棚隐蔽工程记录认可表后，开始石膏板的安装，石膏板宜竖向铺设。安装时自攻螺钉与板边距离应为10-15mm,螺钉间距以150-170mm为宜,均匀固定。钉头嵌入板面深度以0.5-1mm为宜,板与板之间缝隙应在3～5mm左右,固定时应从一块板的中间向板的四边固定,不得多点同时操作。

5.罩面板应安放平整，不得有翘曲变形、漏、透现象，有花纹图案的安装需要符合设计要求。

6.罩面板表面应洁净，不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤印及发霉等。

7.半嵌式罩面板的接缝应均匀一致，高低启口不得有破裂的现象。

8.凡用夹板造型的跌级天棚，应在地面上开线弹墨定位，再用悬垂挂线定出吊装跌级造型的准确位置。安装好吊装的支撑铁件或吊杆，试吊后临时挂起，通线后调平，再把跌级造型件紧固。所用的木方、夹板均要进行防火涂料处理，高级装饰还要进行防虫处理。

9.螺钉眼应先刷防锈漆，再用石膏腻子点补，缝隙在填满后必须用纱布封闭，然后根据面层的装饰材料，做好板面的平整和防潮处理。

10.工程质量允许偏差：（用2m靠尺和锲形塞形塞尺检查）石膏板：表面平整3mm,立面垂直3mm,接缝高低1mm；胶合板：表面平整2mm,立面垂直3mm,接缝高低0.5mm。

3.4.4 涂饰工程

3.4.4.1 涂料饰面工程施工前作业条件

1.涂饰工程应在抹灰工程、地面工程、木装饰工程、门窗工程、水、电气安装工程等全部完成后，并在清洁干净的环境下施工。

2.基体表面干燥，平整，干净无油污、无浮尘。混凝土或抹灰基层含水率不得大于10%，木材基层的含水率不得大于12%。

3.晴天、无风、气温应在摄氏零上5～35℃之间。冬期应有采暖保温、防冻措施。

4.材料计划拟定，工具齐备，先期材料充足。

5.设备调试正常完好，辅助工具已备。仓储地点落实。

6.制度基本健全，有关人员配置到位到岗。

7.样板、设计要求已得到有关部门确认。

8.不涂饰的部位已作好保护措施。

3.4.4.2 涂料饰面工程施工技术要求

1.基层处理：混凝土墙表面的浮砂、灰尘、疙瘩等要清除干净，表面的隔离剂、油污等应用碱水（火碱∶水=1∶10）清刷干净，然后用清水冲洗掉墙面上的碱液等。

2.喷、刷胶水：刮腻子之前在混凝土墙面上先喷、刷一道胶水（重量比为水∶乳液=5∶1），要注意喷、刷均匀，不得有遗漏。

3.填补缝隙、局部刮腻子：用水石膏将墙面缝隙及坑洼不平处分遍找平，并将野腻子收净，待腻子干燥后用1号砂纸磨平，并把浮尘等扫净。

4.满刮腻子：根据墙体基层的不同和浆活等级要求的不同，刮腻子的遍数为三遍，腻子的配合比为重量比，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液（即白乳胶）∶滑石粉或大白粉∶2%羧甲基纤维素溶液=1∶5∶3.5。另外，厨房、卫生间墙面必须使用耐水腻子。

5.刷、喷三遍乳胶漆，前两遍乳胶漆待干透后各用细砂纸打磨一遍。

3.4.5 金属加工工程

不锈钢柱、扶手的施工技术要求

1.不锈钢选料应经过慎重考虑后决定，主要是板厚要确保装饰表面有足够的刚度，一般用1.2厚，较小尺寸可用1.0mm。

2.不锈钢材原厂的保护膜在加工和安装期间不能撕掉。

3.安装前一定要先定出纵横轴线、垂直线、控制线、并验证实际加工尺寸。

4.安装柱子前必须确认板的尺寸、规格与设计是否相符，确保安装顺利。

5.安装时应先进行试安装，如有尺寸不吻合，应返工或修理。安装时抹胶要均匀，由里向缝口顺序压紧，排胶排气，使板材与底板贴紧，挤出的胶液要立即擦净，不能留有胶痕。

6.不锈钢的转弯接口处凡无法抛光的均不用焊接，但其接口必须相当吻合。

7.焊接采用彩氩焊接、接口处焊接牢固，磨平抛光后不得看出接口。

8.完工后一定要做好保护处理。特别要防止硬止撞击使板面形成凹陷。施工接口与转弯接口先做好样品，等设计师验证认可后方能全面施工。

### 3.5 屋面工程

3.5.1 配筋细石砼保护层

屋面细石混凝土保护层施工规定：

(1)细石混凝土中水泥标号不应低于425号，水泥用量不应少于330kg/m3,水灰比不应大于0.5，混凝土中应掺入适量减水剂等。

(2)细石混凝土保护层层中的钢筋网片应放在中部，绑扎铁丝收口向下弯，不得露出表面。配筋细石砼保护层（掺减水剂，双向配Φ4＠150，每4米设缝，密封胶嵌缝,钢筋网片在分格缝处应断开，其保护层厚度不应小于10mm）。

(3)板端分格缝模条安装时应拉通线并固定，模条应在细石混凝土初凝后取出。

(4)每分格板块内混凝土应一次浇筑完，不得留施工缝。

(5)混凝土振捣至表面泛浆后，应刮平压实。压实时严禁在表面洒水、加水泥浆、撒干水泥。收水后应进行二次压光。

(6)养护时间不应小于14天，养护初期不得上人。

(7)混凝土养护完成后，应将分格缝清扫干净、干燥后填嵌背衬材料、涂刷基层处理剂，再嵌填密封材料。

(8)细石混凝土保护层施工温度宜在5~30℃，应避免在负温或烈日下施工。

3.5.2 卷材屋面防水

一般规定

1.水落口、伸出屋面管道和预埋件等应先安装，后浇筑结构混凝土。

2.水泥砂浆找平层必须按设计要求挂线找准坡度，并安好分格缝模条。水泥砂浆抹平收水后应进行二次压光，使表面平整密实并充分养护。屋面转角处按要求用圆角抹子抹出圆弧。水落口四周500mm直径范围内的找平层要抹成略低凹坑。

1）防水层施工前，必须将基层上的尘土、砂粒及砂浆疙瘩等清除干净，在施工过程中还应随时清扫。

2）防水层施工顺序：在同一跨中应按“先远后近”的原则，从最低标高处开始。

设计要求：本工程屋面防水设防等级为一级。

3.5.3 种植屋面防水

要符合种植屋面工程技术规程（JGJ155-2013）要求。

3.5.4 屋面保温用挤塑板

挤塑板应符合《深圳市建筑标准设计：屋面及外墙隔热构造图集》（图集号：SZJT—01）中关于倒置式屋面用保温材料的各项性能要求。

挤塑板应符合《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》国家标准（GB/T10801.2-2002）的要求。

挤塑板应通过“国家塑料制品质量监督检验中心”的检验，具有在有效期内的《检验报告》。

挤塑板的导热系数≤0.03 W / (m·K)。挤塑板的导热系数和热阻性能应通过自产品生产之日起在环境条件下放置90d后的检验，当材料已在工程中实际使用，在环境条件下放置90d后的检验不合格时，材料供应商必须承担已在工程实际使用材料的所有返工损失。

挤塑板的表观密度为≥30 kg/m3。

### 3.6 幕墙工程

幕墙的材料、制作、安装、测试和验收均应符合国家及省市规范，当国家规范、地方规范及本招标文件技术要求有出入时，则应按要求严格的规范为准。

3.6.1 幕墙材料技术要求

3.6.1.1 铝板

材质状态为：3003-H24外层铝板表面室外可见的采用氟碳喷涂。氟碳喷涂要求三涂层处理，采用至少70%Kynar500含氟聚合物树脂，最小局部膜厚≥40μm。内层防水铝背板表面阳极氧化处理，其余要求不低于《铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合膜  第1部分 阳极氧化膜》GB8013.1-2007 中规定的AA15级。

铝单板尺寸允许偏差等级符合现行国家标准《铝及铝合金板、带材的尺寸允许偏差》GB/T3880.3-2006的规定中的高精级。

幕墙使用的铝合金板材的表面处理层厚度及材质应符合现行行业标准《建筑幕墙》（JGJ 3035）的有关规定。

金属板的表面质量

| 项 目 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 0.1~0.3mm宽划伤痕 | 长度小于100m不多于8条 |
| 擦伤 | 不大于500m㎡ |

1.铝板性能：

氟碳喷涂铝合金墙板测试性能表

| 性能 | 说明 | 技术规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．光泽60º |  | 30±5 | ASTM D-523-67 |
| 2．硬度 | Mitsubishi Uni Eagle Turquoise | H Min F Min | KSD-3520 ASTM D-3363-74 |
| 3．粘附 | 画交叉影线 | 无脱落 | ASTM D-3359-78 |
| 4．抗冲击 | 1/2″1.5kg50cm |  | ASTM D-2794-69 |
| 5．成形性 | 折弯 |  | ASTM D-3281-73 |
| 6．耐溶剂 | 擦 | 100 Min | NCCA No.11-18 |
| 7．磨耗 | 溶砂通过 | 磨耗系数40 Min | ASTM D-968-51 |
| 8．抗湿 | 100%RH,100 oF | 过3000小时无气泡产生 | ASTM D-2247-68 |
| 9．抗毒 | Magic,24HRS醇洗 | 肉眼看不出变化 |  |
| 10．抗洗涤 | 3%Det,100 oF72小时浸渍 | 无影响 | ASTM D-228 |
| 11．抗化学品 | （1）20% HC，18HRS （2）20% HC，H2SO418HRS （3）25% NSOH，1HR， | 无气泡 肉眼看不出变化 | ASTM D-1308-57 |
| 12．抗盐雾 | 5%盐100oF 1）气泡 2）蠕变 | 通过3000小时 无气泡 Max 1/33″ 33 32″Undersutting | ASTM B-117-64 ASTM D-1654-74 |
| 13．加速风化 | 颜色变化 光泽保存 粉化 | 通过5000小时 5NBS，Max 70%Min最小极限值 Rating 8-10 | ASTM D-823-60 ASTM D-2244-68 ASTM D-523-67 ASTM D-659-644 |

2.铝材色样确定

应提供铝材色样供设计单位核准。每套 3 种色差范围，代表光泽度及浅、中、深色阴影度，并为该项目所接受的颜色。

用来进行氧化处理的铝构件表面应无锈迹、斑点、划痕、瑕疵等情况存在。预处理应按照生产商建议的程序进行。处理过的表面和所有膜层在养护好之后不应有任何肉眼可见的锈迹、斑点、划痕等。

要进行氧化处理的铝构件应预先用清水彻底漂洗干净，然后按照要求附加不会消退，透明或彩色的非有机硬质阳极氧化膜，且应与所用的铝合金相容。膜层应镀在苛性酸蚀表面上。处理之后，构件应被恰当地密封，彻底地用流动水清洗，外观应均匀一致，无锈迹、斑点、划痕、瑕疵、苛性酸碱等。

氧化膜的厚度应达到 AA25 级（即 25μm 或 0.025 mm 厚度），以保证最理想的使用寿命。

铝合金型材必须进行硝酸清洗。在加上密封和保护膜之前，防止在表面留下操作的印迹。

对室内不可视部位的氧化膜的厚度应不低于AA15级（即15μm膜厚），以保证最理想的使用寿命。

应保留完整的经证明的质量控制检验记录和镀膜流程记录，发包方提出要求时应向其提供该记录。除非发包方提供书面许可，否则严禁对完成表面使用任何机械方式（除了技术说明书中规定的）或涂刷方式进行修补或破坏。

每一批构件均应进行镀膜厚度和镀膜密封层的抽样测试。在每个生产班次期间，一批构件应有一个镀膜样板，以检查膜层重量。

对于任何不符合镀膜标准、图纸、技术说明书或所批准的颜色标准的材料，发包方有最终的接受或拒收的权利。

指定分包商应制定一套质量控制程序，以保证结构密封胶与经阳极氧化处理的构件有足够的粘附强度。属于阳极氧化处理工厂里“每槽必检"要求的所有成品，在未经全面的质量检查之前，不得作为成品出厂发运。

3.氟碳喷涂处理

所有室内外暴露的铝构件表面在安装之前应在工厂进行表面处理，采用的工艺是氟碳喷涂（PVDF），以保持良好耐久性，着色牢固及耐磨损的性能,必须符合相关规范要求。配方中在残留固体物中应含有至少 70%的 KYNAR 500 树脂。

当发包方从指定分包商提供的颜色样本中选定颜色之后，指定分包商应准备六套样本，每套两个，每个300mm×300mm，确定色彩和光泽。将样本提交给发包方核准。所有样本应经证明确认，并附有完整的实验报告。

应由承包人或经审定的专业喷涂厂家完成最后喷涂处理。负责喷涂程序的工厂，应具有该喷涂工艺及材料方面经国家审定的专业生产资格。

在进行喷涂之前，应根据经审定喷涂加工厂家的建议对铝构件表面进行彻底的预处理。在预处理完成以后，必须小心保管放置，避免铝面被油脂玷污。

保留完整的喷涂工艺记录，包括经证明的质量检验记录。当发包方提出要求时向其提供这些记录。

既使对不需要进行高性能有机喷涂处理的铝构件，至少应进行氧化镀膜处理，不允许采用无表面处理的铝材。

为防止发生纤维状腐蚀，应要求指定分包商在喷涂、生产和安装过程中极为小心地保护铬酸盐处理层不受损伤。保护措施包括而不限于下列：

（1）保护铝材边缘不受损坏，例如在涂层后不接触混凝土表面

（2）在涂层表面使用保护膜

（3）抗纤维腐蚀测试

（4）选择适当的包装材料以防止运输过程中的摩擦

（5）储存、操作、施工过程中小心操作

（6）安装好的铝材应及时检验

（7）安装好后及时对所有破损进行修补

4.保存样品

开始喷涂之前，承包人与氟碳涂层加工厂家应一起向发包方提交下列样品以展示色泽、质感和光泽的不同：

2个（或要求更多个）挤压铝型材，典型部件，每个1200 mm长，显示上下限

2个（或要求更多个）铝板，典型部件，每个不小于1200 mm X 200 mm，并代表上下限范围

若发包方书面同意承包人应将四个不同位置的样品贴标签并签字，切割为四块同等尺寸的小样。这些小样按照下述分发：

承包人

发包方（2个样品）

膜层加工厂家

各方应将样品保留至少10年。发包方将使用这些样品来对工程的任何有异议的完成饰面进行判定。

3.6.1.2 固定件和紧固件

除非另行指定，否则所有紧固件均为不锈钢件，外露紧固件应使用A4级，其他则应使用A2级。

紧固件性能级别的选择应达到本技术说明书中指定的要求

3.6.1.3 玻璃

1.概述

测试报告应由经认可的独立测试机构提供，由承包人签认，提交由发包方、设计单位、发包方和幕墙顾问认可后才可定购材料。

所有经热处理如钢化的玻璃，生产厂家都应对其进行检查，更换所有不符下列误差标准的玻璃：

翘曲度超过最短边长度的0.10%的玻璃。

若热处理过程使玻璃产生基本平行的辊轮印迹，凸起部分与平面的高度相差不得超过0.13mm，相邻两个印迹的高度相差不得超过0.08mm。

当翘曲度标准与辊轮印迹标准不符时，以较严格者为准。

辊轮印迹的方向应为水平的，连续的，并符合建筑设计意图。

当钢化玻璃置于特定点光源下时，可能形成斑点，或多色斑点。只要在自然的典型的普通环境下不出现上述现象，就可以认为不是产品缺陷。玻璃的镀膜应提交样品供审核，膜层不应加重这些现象。

2.货源

在合同签订之前，应由发包方、设计单位、监理单位确定玻璃的供应来源。该供货商应能提供良好的以往业绩记录，涉及其相应的玻璃尺寸、类型及厚度，适当的质保/质检系统，符合本技术说明书中设计、制造和测试标准认可的该行业最优准则。

（1）所有玻璃的供应、生产、加工和质保应出自同一厂家。

只有在上述玻璃厂家不能提供适当的玻璃产品时，才会考虑其他的玻璃厂家，但需经由发包方的严格审查。

（2）玻璃产品应分别满足本合同的技术要求，在本工程中对这些产品的使用仍应经过发包方书面同意。

（3）所有玻璃应出自同一货源，承包人同时应在订货前提供详细资料，说明如何可以保证立面颜色的一致性。

（4）若承包人因其它原因造成玻璃破损而需要更换时，应使用与破损玻璃相同的来自相同厂家的玻璃来更换。

3.现场验收

（1）玻璃边缘应切割整齐，没有明显缺陷（包括羽纹，壳状，缺口等），没有气泡，杂质，裂纹，凹陷，或其他缺陷。变形应控制在绝对最低，局部缺陷引起的不规则影响是不可接受的。

（2）在现场施工开始之前应提供1000X1000 mm样品，其品质应与最终成品玻璃相同。该样品是用于展示玻璃上可能进行的修补工作的效果，如对划痕的遮盖。样品品质应经过发包方审批。这样的试验样品由发包方保留作为控制样品。承包人应对修补进行记录，并在完工后将记录连同镀膜质保书一起提交发包方、设计单位、监理单位。

（3）安全和温度应力

承包人应确保玻璃及玻璃的安装不会发生可能损坏玻璃、玻璃安装材料、部件或框架系统的应力。

承包人应进行温度应力分析，进行热工计算，若发现需要钢化玻璃则在其工程中作出预算。

（4）尺寸检查

所有玻璃应按照尺寸精确切割，（若可行）按照需要的尺寸送至工地。不允许在现场切割。玻璃上应清晰标注其最终安装位置和方向。

4.平板玻璃

平板玻璃按外观质量分为合格品、一等品、优等品。应该控制镀膜玻璃和低辐射镀膜玻璃（“1ow-E”玻璃）原片应符合一等品的技术要求。

浮法玻璃按厚度分为以下种类：

2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、15mm、19mm。本项目玻璃幕墙常用的为6~19mm玻璃，具体规格详见招标图纸。

5.钢化玻璃

外观质量要求需符合相关规范。

（1）抗冲击性

取6块钢化玻璃试样进行试验，试样破坏数不超过1块为合格，多于或等于3块为不合格。破坏数为2块时，再另取6块进行试验，6块必须全部不被破坏为合格。

（2）碎片状态

取4块钢化玻璃试样进行试验，每块试样在50mm×50mm区域内的碎片数必须超过40个。且允许有少量长条形碎片，其长度不超过75mm，其端部不是刀刃状，延伸至玻璃边缘的长条形碎片与边缘形成的角不大于45°。

（3）霰弹袋冲击性能

取4块平行钢化玻璃试样进行试验，必须符合下列中的任意一条的规定。

玻璃破碎时，每块试样的最大10块碎片质量的总和不得超过相当于试样65cm2面积的质量。

霰弹袋下落高度为1200mm时，试样不破坏。

6.中空玻璃

中空玻璃的物理性能要求须符合相关规范。

（1）中空玻璃合片加工时，应考虑制作处和安装处不同气压的影响，采取防止大面变形的措施。

（2）幕墙用中空玻璃应采用双道密封。一道密封应采用丁基热溶密封胶，二道密封应采用聚硫胶或硅酮结构密封胶。隐框、半隐框（横隐竖明）及点支承中空玻璃用中空玻璃的二道密封应采用硅酮结构密封胶。二道密封应采用专业打胶机进行混合、打胶。

（3）中空玻璃的间隔铝框可采用连续折弯型或插角型，不得采用热熔型间隔胶条。间隔铝框中的干燥剂宜采用专用设备装填。

7.夹层玻璃

玻璃幕墙用夹层玻璃应采用干法加工合成，其夹片宜采用聚乙烯醇缩丁醛（PVB）胶片，夹层玻璃合片时，应严格控制温、湿度。

（1）外观质量：

1）裂纹：不允许存在。

2）爆边：长度或宽度不得超过玻璃的厚度。

3）划伤和磨伤：不得影响使用。

4）脱胶：不允许存在。

夹层玻璃厚度偏差不能超过构成夹层玻璃的原片允许偏差和中间层允许偏差之和。中间层总厚度小于2mm时，其允许偏差不予考虑。中间层总厚度大于2mm时，其允许偏差为±0.2mm。

平面夹层玻璃的弯曲度不得超过0.3%。

夹胶玻璃板块边缘不应出现超过标准的脱胶和缩进。在保证期内，指定分包商有责任替换掉所有脱胶的玻璃。所有相关费用包括但不限于脚手架、材料和人工费等均由指定分包商承担。

8.1ow-E镀膜玻璃

1ow-E膜在中空玻璃外侧的第二面（即外片玻璃朝向中空层的一面）

（1）层间防火

层间防火设计应遵照国家规范。

1）层间防火应连续安装于室外挂板与楼层分界边缘处，在层间外墙与主体结构间沿着天花线提供一个无间断和完全阻隔的密封系统，将层与层之间隔离，这种隔离没有任何断开、不连续或缺口。

2）施工细节和防火材料应由当地设计院和消防部门核准。

3）采用防热纤维隔层或批准的具有同样不燃功效的隔离体，厚度至少为100mm，达到1小时防火隔断要求。

4）层间防水由通长的镀锌钢板支承。防火材料及其支承应完全遵照生产厂家的书面建议。

5）在外墙系统的侧壁处也需布置垂直的隔离体，以保证外墙部分与结构主体内部之间完全隔离。

6）防火隔离体在失火情况下应能够保证在任何建筑位移时仍有效。

7）防火材料和安装：采用通长的镀锌钢板密封于窗间墙背板和楼板之间。

3.6.2 幕墙安装技术要求

3.6.2.1 总则

1.如现场安装质量不符合招标文件以及合同约定，发包人要求分包单位进行整改，由此产生的时间、金钱损失全由承包人承担。

2.切割、钻孔应在工厂完成，未经送审核准不得在现场进行。

3.6.2.2 技术交底

1.现场安装队伍应有安装图纸、方法说明以及质量控制程序。

2.承包人应对安装工人进行技术交底，包括但不限于：

（1）放线和控制点

（2）每一构件名称和安装内容

（3）材料隔离和包装

（4）所有需要密封胶的节点，清洗要求及表面底漆（如需要）

（5）背衬棒和脱胶带的位置，类型和尺寸

（6）构件所在位置的误差要求和节点对齐要求

（7）要求特定扭力的所有固定件

（8）将构件运送到楼上并当其到达楼上后对齐、调整位置所需设备的详细情况

（9）怀疑可能会受损坏的和安装期间不应承担荷载的位置

（10）保护措施的具体内容

（11）所有隐蔽固定件的位置

3.6.2.3 施工样板

1.承包人应与业主、监理协调，在现场指定部位安装施工样板。

2.施工样板通过业主、使用单位、设计、监理验收后，作为后续施工标准。施工质量达不到施工样板要求，承包人应进行整改。

3.6.2.4 施工误差

1.构件安装准确性

（1）直线度：±2 mm，在任一楼层高度，或一个结构单元宽度。

（2）水平度：±2 mm，在一个结构单元宽度。

（3）垂直度：±2 mm，在任一楼层高度。

（4）平整度：±2 mm，在任一楼层高度，或一个结构单元宽度。

（5）接缝：±2mm，两块相邻板材之间任何方向的对齐。

2.构件连接准确性

（1）在任何节点的长度之内（包括与其它构件的接缝部分），最宽处与最窄处相差不应超过10％。相差应均匀分布，不应有突然变化。

（2）横交节点同一方向在节点两端的平行错位不超过节点宽度的10％。

（3）相邻板块之间的平行错位不超过接缝宽度的10％或1.5mm，以较小数据为准。

3.主体结构施工误差

（1）承包人应审核合同文件，预估主体结构的施工误差，在固定件设计和安装中应考虑这些误差，保证幕墙工程完成后的误差值符合本技术要求规定。

（2）安装工作开始前承包人应对主体结构施工情况、支架与主体结构连接点详图进行核查，若有误差超过招标规定数值，承包人应告知业主，并协调补救工作，预留充分的补救时间以不耽误工程进度。

（3）承包人在对施工外部环境进行考察后，若需要更多误差方面资料，应自行获取。

3.6.2.5 预埋件

1.分包单位应确保预埋件的位置准确。位置错误或遗漏造成的开支由承包人承担。

2.提供设计证明预埋件具有足够的强度及预埋长度，避免混凝土产生应力集中情况。

3.应提供措施避免预埋件与楼板内钢筋、钢板等发生矛盾。

4.应防止混凝土、砂浆进入预埋件的凹槽或开口。

5.现浇预埋件与正确位置的最大偏差应为±15mm，槽式预埋件与混凝土边缘最小距离为100mm。

6.浇注混凝土后，承包人应对预埋件的确切位置再次进行确认。一旦有任何差异或错误，应立即向业主汇报，并应呈交补救方案。

7.如有必要对预埋件进行修正，承包人应准备及送审埋件修正方案，在施工前通过业主、顾问的审核。

8.所有修正的埋件都应进行测试，根据埋件制造商提供的安全工作荷载的1.5倍进行。

3.6.2.6 固定件

1.固定件的安装应按照制造商的要求进行，安装前应提交固定件制造商开具的证明材料。

2.需要时应先进行现场测试。

3.连接主体结构的主要固定件应检查和记录下列细节：

（1）尺寸及位置

（2）预埋件，间距及边距

（3）扭力等级

（4）锁定垫圈或螺母及隔离材料

（5）相似金属间及铝材与胶结材料间的隔绝

（6）是否经过测试，若经过测试，提供测试结果

（7）对于所有螺栓装配，螺栓/螺母/垫圈的组合强度级别应按预先规定或相关标准。

（8）螺栓长度应达到螺母上紧之后上面还有三条螺旋线，并且螺母及没有螺旋线的螺栓部分之间应清楚地看到三条螺旋线加上旋出的螺旋线。

（9）进行现场钻孔，切割和打磨后所有表面应清理干净。

（10）所有现场焊接或现场加工、处理的不锈钢固定件应按照送审核准的程序进行钝化处理。

3.6.2.7 玻璃

1.玻璃垫块及防滑动装置应按照相关的标准安装。

2.距离没有防护措施的玻璃10米之内不得进行打磨或焊接工作。

3.完工后的玻璃幕墙，从任何角度观察都应满足下列要求：

（1）对于外观标准为近距离观察的区域，从300mm距离可视的划痕及印痕是不可接受的。

（2）对于外观标准为远距离观察的区域，从3000mm距离可视的划痕及印痕是不可接受的。

（3）对于外观标准为近距离观察的区域，超过1mm的气泡或杂质是不可接受的。

（4）对于外观标准为近距离观察的区域，300mm之内两个或以上气泡或杂质是不可接受的。

（5）从距离玻璃表面3米垂直观察时及从一定位置在玻璃的垂直线周围60o观察时不应可见印痕、拉痕、斑点等。

（6）建筑师有绝对权利要求承包人更换任何建筑师从专业角度认为不合标准的玻璃，承包人不得因此要求延长时间或增加成本。

3.6.2.8 铝板

1.铝板平整度不大于0.1%，如边长小于1.5 m，挠曲不超过1.5mm。

2.同一颜色铝板不应出现肉眼可以察觉的色差，否则承包人无条件进行更换，由此产生的时间、金钱损失全由分包单位承担。

3.6.2.9 石材

1.合同关系

（1）承包人合同费用已包含石材加工（包括但不限于面饰处理、磨边、倒角、背栓开孔、六面防护），以及背栓的采购、安装。

（2）石材制造商仅与承包人发生合同关系，承包人应对石材制造商的材料、加工、运输进行全面管理，并让石材制造商协助进行深化设计、现场安装。

（3）承包人投标报价应包含加工、运输、安装过程的损耗。

2.性能参数

（1）密度：≥2560 kg/m³

（2）吸水性：＜0.6%

（3）弯曲强度：≥8 MPa

（4）抗压强度：≥131 MPa

（5）石材放射性核素限量：依据《建筑材料放射性核素限量》(GB/T 6566-2001)，提供“放射性检验结果”。

3.补强

（1）本工程石材最小板厚以设计图纸为准，对于非光面石材，考虑饰面处理，石材板厚应相应增加，强度计算按厚度增加前的板厚取值。

（2）承包人应审核招标文件，如须增加板厚应在投标过程提出，否则定标后由于强度不足需要增加板厚或者进行加固，费用全由承包人承担。

（3）石材强度不足须采取如下一项或几项措施：增加板厚，石材背面安装铝型材衬垫，除粘接外还应采用不锈钢锚栓连接。

4.色差

（1）承包人应提供石材样品，并在现场制作样板，经监理、业主确认其与投标样品的色泽、纹路、瑕眦相符，则可进行封样，作为石材进场和安装的验收依据。

（2）石材幕墙安装前应在现场进行石材板块预排，保证安装后同一区域的色调一致。

5.测试

（1）承包人应提供独立的石材测试机构名称，由该机构进行石材面板和固定装置的测试并出报告。

（2）如测试结果不符合本技术要求，承包人应在其它开采区域继续取样测试，并应保证新的样品与投标样品外观效果一致。

（3）直到同时符合外观和技术要求的石料，测试后应保留所有测试样品，以便需要时进行进一步检查。

（4）每种花岗岩应进行以下测试：

吸收性和密度应在三块石块上各取三块样品上进行，共计九块样品。

翘曲强度应在三块石块上各取六块样品上进行，即共十八块样品。

锚固测试应对潮湿石材的每种固定方式（槽式或背栓）都应测试。

（5）测试报告应包含以下岩记学特性：

矿物学特性和微观结构（包括要素的体积百分比）。

裂缝和细纹走向和密度，及其与矿物学特性的关系。

风化程度及其可能对石材强度和耐久性的影响。

铁镁矿，特别是在外露时可能造成锈蚀斑点或其它表面瑕疵的成分。

含有的可能在长时期对石材性能（即强度和耐久性）发生影响的任何有害物质。

（6）石材污染测试

岩石切成正确厚度并完成表面清洁后，在进行任何饰面处理前，每块岩石最外面可用的两个切片应作污染测试并检查裂纹和开口连接，以确定可用的石材面积。

切割完成并进行边缘处理后，应进行石材的彻底清洁，石材的前5%应作污染测试并检查缺陷。

Bqw2应允许加湿石材并按5%比例随机抽取已安装石材进行污染测试。

（7）石材防辐射检测

按照行业标准《天然石材产品放射性防护分类控制标准》（JC 518）和《建筑材料放射性核素限量》(GB/T 6566-2001)，进行石材产品放射性检测，并提供由具有国家认可资质的检测单位提供的“放射性检验报告”。

对每组测试样品进行平均值计算，所有样品均应用于平均，除非任何样品的测试结果超过或低于平均值20%以上，此时应报告业主、顾问，商讨处理方式。如果湿样品与干样品的测试结果差异超过10%，应采用湿样板的测试结果。

6.加工

（1）所有石材板块应做六面防水。

（2）石材不应与金属表面直接接触。

（3）不允许环氧基直接接触石材。

（4）不允许有隐藏的缺陷、裂纹、碎片及超出接受范围的缺陷，应采用可接受的面板更换，承包人承担由此产生的费用。

（5）在未取得监理、业主同意之前，不允许对损坏板材进行任何修补。如果允许个别板材修补，应在入场前提交业主、监理审阅美观性。

（6）不允许采用密封、酸洗、喷砂等措施而达到颜色一致性或最终清洁。

（7）加工误差：

厚度：+2.0mm，-0.0mm

高/宽：+1.0/+2.0mm

方正性：+2.0mm(对角线)

直边性：+0.5mm/米

平整性（塘磨）：0.5mm/米

缝宽：±1..00mm

边缘：除非另行规定，将所有边缘塘磨至与表面成 90°。

棱角：完成板材所有表面转角处做1mm 斜切。

锚固细部：所有锚固细部用机器切割。

板材外露表面应无裂纹，缺角，受损的边棱，划伤或瑕疵。

板材背面应根据绝对平面锯切，与表面平行，除非图纸另行指示。

所有锯切表面和边缘都应清洁，在刚刚完成主要锯切后无锈蚀印迹及铁粒子。

切割板材之前发现石片中所有缺陷，不要将缺陷切入成品板材中。

7.储存、运输

（1）已经加工的石料应垂直存放在货架或货盘上，接触区域用无印迹的防水材料覆盖。支架应能够均匀承受石片重量，并能防止破裂或裂痕。

（2）不论石材用何材料覆盖都应保证通风。

（3）货箱中应有所需文件以确认其中石材的类型，位置以及其它参考标记。

（4）所有阶段石材的搬运应防止缺角，破碎，弄脏，或其它损坏。

（5）未使用木料或其它适当的刚性材来保护外露边缘时不得使用绞车等设备。

（6）完成的板材应用宽带悬吊或真空搬运设备来操作。用绳索悬吊是不可接受的。

8.安装

（1）预先进行板材配色以将色调差异限于立面之间而非同一立面。

（2）承包人应监控石材幕墙的每天安装情况，在立面图上注明不同色调、面饰石材的分布并送审，承包人应移走任何在允许色差之外的石材并重新安装可接受的石材。

（3）现场不应进行石材的切割、钻孔、外表面处理（打磨或旋压），除非有不可预料的情况发生。

（4）石材锚固件上不允许使用环氧基。

（5）石材幕墙背板与相邻边缘，或地面标高处的石材面板应作密封防止风化，承包人应送审密封方案、细节。

（6）任何构件偏离垂直度、水平或规定角度：每1m长度不超过1mm，或总直线度偏差不超过2mm。

（7）平面和立面的位置偏差，包括垂直度、水平度或角度的偏差不超过±2mm，在任何方向上偏差每1m长度不超过1mm。

（8）两个首尾连续部件的与精确位置的最大平移不应超过1.5mm。

9.修补

（1）板材正面的损坏不应修补，而应更换。

（2）未经送审核准不应连接碎片。

（3）边上缺口长于20mm 宽于5mm 的板材应拒收。

（4）任何瑕疵长于25mm 则不应修补，应拒收板材。

（5）碎片任一方向尺寸大于200mm 时不应连接修补。

（6）顶板或盖板位置的任何石材不得修补。

10.质量控制

（1）承包人应聘用专职的质量监控人员，在采石场和加工厂监督。

（2）质量监控人员应提供本幕墙工程石材加工、检查、美学挑选的质量控制程序，并应送审。

（3）承包人应安排业主、监理对采石场、加工厂工作进行检查。

（4）下列时刻应通知业主、监理到场监察：石材锯切后和进一步处理之前；最初的加工处理和按尺寸切割后；边缘处理和外饰面处理后。

（5）监理应利用工厂质量控制核对清单，全面记录加工情况。监督人员应对工厂质量控制程序进行监督，同时应对库存的石材面板进行随机抽查，并应检查即将发到现场的构件包装。

3.6.2.10 门窗

1.加工及安装工艺要求

（1）为提高构件的加工精度并加快施工进度,所有金属构件都须在工厂预制，而禁止到工地现场加工。平开门窗框的横竖框、扇料连接应采用机械组角工艺及腔式结构角码组角连接工艺。组角机压实，组角端面采用端面胶，在组角工艺孔内注面组角胶。组角胶固化后方能移动框扇。

（2）支撑体系应满足自重和风荷载的要求，满足温度变形和结构构件变形要求，并具备抗震能力，造型要与本工程建筑设计相协调。支撑体系采用双重型摩擦铰链的配置，支撑体系与金属连接件、扣件，能抗腐蚀，连接扣件为铝质或优质不锈钢。所有五金件均应符合相应门窗的规格及各种承重承压需要并确保有合适余量。窗户执手采用两点锁执手，平开门执手采用3点锁，样式以现场（或通过设计）确认为准。

（3）产品加工、组装尺寸精度应符合国家（GB/T8479-2003）、（GB/T8478-2003）标准。

（4）开启扇胶条需采用90º连续转接，不得断开,接头应设置在开启扇下侧的中间部位。

（5）固定受力构件需通过严格的计算确定，并提供固定件及其与主体结构连接位置和大样图，如原设计中存在问题须特别说明，便于修正。

（6）所有固定受力构件及其金属件应考虑气候影响因素，应做好相应的防腐蚀处理。

（7）所有连接件均需热镀锌处理；型材之间的拼缝、自攻螺丝连接处必须打胶密封。

（8）所有门窗采用预埋钢附框，钢附框采用断面不小于25㎜×40㎜、壁厚2.0㎜的热镀锌方钢加工制作，钢附框拼接要求采用组角器连接或焊接固定，钢附框与结构连接固定采用M6×80膨胀螺栓，窗框和附框连接固定要求采用调节块连接。钢附框和结构交接面粉刷完成后涂刷1.2厚的单组份聚氨酯防水涂膜。防水涂膜涂刷范围：附框内侧至门窗洞口外阳角，沿钢附框四周满刷。钢附框和结构间的缝隙采用防水砂浆封堵（由铝合金施工单位负责）。

（9）门窗外框与建筑墙体收口部分需打防水耐候胶，详见节点图。所有密封胶颜色以业主确认为准。

（10）窗框安装时安装铁码间距不大于400mm，距端部和所有窗中竖不大于150mm，室内室外侧双向固定。

（11）执手及锁的高度详见门窗大样图及门窗设计说明。

(12)玻璃安装时，注意在玻璃下方垫有硬质橡胶垫块，起支撑作用，且硬质橡胶垫块垫于玻璃1/4宽度处，每块玻璃垫两个硬质橡胶垫块。

（13）外平开门门扇宽度超过700mm时，安装玻璃时应在门锁的下对角线上塞满垫块，垫块用密封胶固定，安装垫块的位置详见下图。

（14）具体加工尺寸以现场核实为准，如有增加或减少需项目人员与发包人沟通好后确定数量位置及尺寸。

（15）窗户放样：窗户放样应根据图纸设计，安全及美观效果，由承包人的技术人员进行放样，并由项目部审核， 放样图经由发包人、监理认可后方可按放样图下料。

（16）门扇或窗扇加工时应注意五金配件的安装方向。

（17）门窗附件安装牢固，五金件配件应进行试配，保证运转灵活，无卡滞。

3.6.2.11 隔热材料

1.隔热材料安装后应有蘑菇形防腐蚀性固定件将其机械固定，用粘结剂安装是不能接受的。

2.固定方式的选择应考虑避免起鼓、松垂、分层或脱落。安装时应保证各块保温隔热材料之间既无隆起又无缝隙，材料层上没有任何固定件等穿透物。

3.6.2.12 防气/汽层和遮水板

1.空气、水汽、风的密封在接缝窄时应采用EPDM或硅酮板材密封，接缝宽时须用铝合金板、遮水板等防止被风吹动。

2.EPDM或硅酮板材之间的接缝如背后有硬质底衬则应夹紧，如背后没有衬垫则应进行硬化。

3.EPDM或硅酮密封在窗和玻璃四周的“围裙”及“领口”部分应将其各段之间的接缝进行硬化。

4.EPDM或硅酮板材应固定在其所在表面并用连续的铝合金或奥氏体不锈钢夹固定。夹子应有足够刚度并安装足够的固定件。

5.遮水板须设置于隔热材料温度较高的一侧。

6.遮水板应采用316级不锈钢，搭接长度不少于50mm，接口完全填充耐候密封胶，进行机械固定。遮水板上所有穿孔要打密封胶。

3.6.2.13 排水沟

1.排水沟应采用不少于50mm厚60kg/m³的岩棉进行充分隔绝，设计应能在雨水被堵住时也能容纳雨水而不发生结构和防水失效。

2.应进行不少于24小时的现场溢流测试，不应出现任何渗水。

3.遮水板的对接、搭接以及封口须结合并密封，且可将水引至集水槽或室外，承包人应提供所有遮水板详图。

4.遮水板不可作为水气的阻挡板。

3.6.2.14 密封胶

1.每种密封胶的颜色均须送审核准并提交颜色控制样品。

2.所有结构胶应在工厂内施打。

3.须由经过训练并有经验的人员施打。

4.施打前应清除所有泥浆、灰尘、水气及其它污物，并使用密封胶制造商提议的清洁剂。

5.应严格遵守密封胶制造商对接头尺寸的限制，以及搅拌、清洁、底漆、施打各方面的指示。

6.密封胶深度不超过接缝宽度，或小于接缝宽度一半或6mm（以较大值为准）。

7.打胶之前在相邻材料表面用保护胶带防护，防止污染、腐蚀或划伤相邻材料。

8.打胶后应使原本可能积水的接缝成为防水节点，符合经审批的施工图以及密封胶制造商的技术说明，确保背衬棒安装的深度适合。

9.使用专门工具将胶打成略内弧的平面形状，不能使用湿式施打方法。

10.施打连续的防烟填缝剂于层间塞上方，防烟填塞剂须连续以完全断烟。

3.6.2.15 储存、搬运、吊装

1.承包人应提供施工方法，详述储存、运输、吊装方法。应能清楚地展示采取的所有手段，确保减少材料破损。施工方法说明应包括下列内容：

（1）材料制造商关于在工厂及现场施工之前正确储存材料和构件的指南。

（2）现场内外配件临时保护措施的详细计划。

（3）吊装的详细计划。

（4）运输安排。

2.材料、单元板块、框架构件及幕墙所有永久性部件的储存和保护都应防止损坏、变形、不均匀风化以及变质。

3.所有部件都应有清楚的标签标记。

4.所有部件使用前应根据质量控制计划进行检查。

5.所有损坏均应记录并在安装前与发包人商定修补方案。

6.所有运到现场的材料、构件及配件应无缺陷。

7.玻璃或其它外露表面上的焊花将构成对玻璃或其它外露材料拒收的理由，承包人应承担一切费用。

8.材料应小心储存在干燥处，需要时应遵照制造商的提议。

9.吊装构件就位时均应小心操作，以免构件及其表面受损。

10.装配好的玻璃板块应储存在干燥通风处，尽量减少搬动，防止污染和结露。

3.6.2.16 保护、清洗

1.验收前的所有材料破损均由承包人承担。

2.质保期内所有玻璃的损坏都将被考虑为材料或工艺缺陷，除非已确认是故意或非材料和工艺缺陷的原因造成。

3.尤其注意以下部位的保护：膜层表面、玻璃、金属边缘、转角、装饰件等。

4.除非另行同意，否则保护设施应到所有可能构成威胁的工作完成后才可拆除。

5.临时保护所用材料应与所保护表面和完成面相容，并能不留任何痕迹地拆除。拆除方法应得到构件制造、加工厂商认可。

6.除非另行商定，否则拆除保护和幕墙清洗应在完工之后进行。

7.安装前承包人应提交各不同构件的保护措施供业主、顾问审批。

8.承包人应负责清除结构灰尘和水泥砂浆，避免玷污玻璃和支承构件。

9.不允许采用粘性材料作为保护措施。

10.所有孔洞、槽口以及封闭节点，都应进行清洗，保证这些部位无碎石、灰尘和其它外部材料。应保证所有披水板始终保持干净，无碎石和其它外部材料。

11.竣工前，安装完成后每隔3个月进行幕墙清洗，范围包括所有已安装的面板。如已完成主体结构发生严重洗缝流淌，应及时清洗玻璃或其它材料，避免出现永久痕迹。

12.清洁方法应与材料制造商提议方法相符。不应使用摩擦性清洁剂来清洁材料表面，应避免材料表面被任何摩擦性颗粒擦伤。

13.工作完成之后用清水和软布清洗墙面。不应使用刷子、酸性清洁剂或其它含有苛性和刺激性成分的清洁用品。对于多余的密封胶，应使用密封胶和玻璃制造商均可接受的矿物溶液或其它溶液清洗。

### 3.7 室外工程技术要求

旋挖桩、碎石桩、护坡、挡土墙等可参考本章其他内容，但须按图施工。所有施工方案均要报监理审批后方可施工。承包人应编制室外管网二维综合管线图、BIM信息模型，在承包人进场后的两个月内报监理工程师审核，发包人书面批准后实施。

3.7.1 毛石砼挡土墙技术要求

本标段基坑支护、东部土方消纳场均设计有毛石混凝土挡墙。

技术要求：

1.毛石砼挡土墙采用商品浇筑，严格控制配合比，砼中片石的掺量控制在30%范围以内，毛石用人工摆放，分散布置 。

2.采用插入式50型振动棒进行振动棒进行振捣，砼振捣密实，振捣过程中快插慢抽，无漏振,无蜂窝。

3.砼浇筑后应及时养护，防止内外温差过大而产生砼收缩开裂。

4.现场制作砼试块，标准养护。

5.伸缩缝、沉降缝用20mm挤塑泡沫板隔离。

6.片石要求：（1）片石强度不应小于MU30。

（2）片石顶应覆盖不小于250mm砼。

（3）片石体积不超过片石砼体积的30%。

7.墙背回填及泄水孔、沉降缝设置：

（1）墙身地面以上布置泄水孔，泄水间距2M，孔径100mm，孔外倾5%，最低一排泄水孔高于坡脚地面不小于300mm,伸入墙背100mm，端部用200mm长土工布包裹，泄水孔后用沙砾石回填300mm。

（2）墙身片石砼强度达到70%以上进行挡墙背回填，以确保砼质量。

（3）挡土墙按10M设置沉降缝（兼作伸缩缝），缝宽20-30mm,缝中采用UPVC板涂冷底子油二层。

3.7.2 软弱地基处理技术要求：

主要采用翻挖换填法及碎石桩法对软弱地基进行加固处理。

1.翻挖换填法处理地基技术要求：

路床下0~3米范围内为虚填土时，采用翻挖换填的方法处理，挖除虚填土，分层回填路基土至路床设计标高。如虚填土中含垃圾等异物，可在校园内其他场地调土。

（1）开挖时注意保护地下管线；开挖放坡系数根据《城市道路路基设计规范》执行，或根据实验确定并由相关几方确认；

（2）在开挖前，需采取施工临时措施对现场现状管沟接顺，保证排水等顺畅。

（3）换填法处理地基，要根据相关施工要求及规范检测。路基填筑部分也要按照相关规范、标准监控和检测。

2.碎石桩法处理地基

（1）技术要求

碎石桩间距按挡墙地基下1.0X1.0米，机动车道下1.4X1.4米，人行道下1.5X1.5米正四边形布置，软基处理范围至路肩外1排，道路南侧三、四标完成后的地面与一号慢行道标高基本一致，北侧规划填土标高至一号慢行道标高。桩穿透软弱层不小于1.0米，施工时需要在路床下超挖0.8米，打碎石桩，检测合格后铺设土工格栅，再分层碾压路基土至路床标高。按以下内容控制施工：

1）碎石桩成桩材料以粒径5~40mm的硬质岩的碎石，含泥量小于5%。

2）为加强路基的稳定，碎石桩顶设置土工格栅材料。

3）每个作业点施工前须先打不少于5根的工艺试验桩，以检验机具性能及施工工艺中的各项技术参数。

4）碎石桩采用振动沉管法施工。根据设计桩长按松方系数计算每根桩的用料量，施工中应严格控制填料量。

5）采用逐步拔管法将钢管拔出，拔管速率一般控制在1.2~1.5m/min。

6）设备就位后必须平整，确保施工过程中不发生倾斜和移动，机架和钻杆的垂直度偏差不得大于1.0%，如发现偏差过大，必须及时调整。

7）桩机桩位对中偏差不得大于20mm，成桩直径不小于设计桩径的95%，成桩长度不小于设计桩长，充盈率大于95%。

8）施工结束一周后由专门的检测单位进行质量检测；

9）密实度检测频率为总桩数的5%，用重Ⅱ型动力触探检验，贯入量100mm时击数不小于5击；

（2）质量检测：

施工后间隔时间不宜少于21d方可进行质量检查，检查项目如下：

1）对桩体采用中型动力触探试验检测，要求桩体碎石土N63.5>10击，检验数量为总桩数的2%。

2）桩间土采用轻型动力触探试验检测，要求桩间土N10≥25击，检验数量为总桩数的2%。

3）竣工验收采用复合地基载荷试验，要求承载力fspk≥104，检验数量不少于总桩数的0.5%。

3.土工格栅

土工格栅采用经编土工格栅，纵横强度不小于40KN/m，破坏时延伸率8~10%。

3.7.3 道路施工技术要求

3.7.3.1 材料技术要求

1.沥青混凝土

（1）高温稳定性指标面层

本工程沥青混合料的高温稳定性指标采用动稳定度和相对变形双层指标控制，如下表所示。

沥青混合料车辙试验技术指标表

| 层位 | 动稳定度 | 相对变形 |
| --- | --- | --- |
| 上面层 | ≥3000 | ≤10% |
| 下面层 | ≥1000 | ≤10% |

动稳定度按现行规范的试验方法测定和计算，相对变形为车辙试验荷载连续作用10000次以后测定混合料的变形深度与混合料试件高度的比值。车辙试验宜按混合料现场压实度的标准成型试件。

（2）水稳定性指标

本工程沥青混合料的水稳定性指标采用浸水马歇尔试验残留稳定度和冻融劈裂试验的残留强度比控制，技术指标如下表所示。

沥青混合料车辙试验技术指标表

| 层位 | 残留稳定度 | 残留强度比 |
| --- | --- | --- |
| 上面层 | ≥85% | ≥80% |
| 下面层 | ≥80% | ≥75% |

（3）沥青混凝土表面特性设计

沥青混凝土路面安全、舒适、高速及经济等使用功能与路面表面特性-抗滑性和平整度两个基本指标密切相关。沥青混凝土表面层抗滑性能各项指标应符合下表的要求。

沥青混凝土路面的抗滑指标

| 道路类别 | F0（验收值 | F（设计年限内之值） |
| --- | --- | --- |
| <50km/h | ≥45 | ≥35 |

沥青混凝土的平整度要求：平整度仪侧定标准偏差δ≤1.2mm；国际平整度指数IRI≤2.0(m/km)。

2.人行道材料要求及施工工艺要求

（1）人行道材料性能要求

1）面层：抗压强度不小于Cc400，抗抗折强度不小于Cf4.0，防滑等级为R3，相应防滑性能指标BPN≥65。

2）基层

①水泥稳定碎石压实度（按重型击实标准）为95%，七天（25℃下湿养六天、浸水一天）龄期的试件无侧限抗压强度不小于2.5Mpa，回弹模量E≥1100 Mpa；

②透水级配碎石有效孔隙率大于等于15%；

③透水级配碎石透水系数(15℃)  k＞1.0x10-2cm/s.

为保证透水砖的透水性以及耐磨性，透水砖必须选用透水效率高，透水系数≥1.5×10cm/s，且采用-2石英砂饰面，以增强耐磨性强，保证砖面平整细腻。

3.7.3.2 施工技术要求

1.施工放线

施工放线应参照"道路红线图"、"道路平面图"及"道路标准横断面图"确定，标高关系也要根据纵、横断面图相互校核使用，竖向施工应注意设计标高与既有道路标高的衔接。

2.路基施工

路基施工前应做好平场工作，清除地表腐植土、植被、垃圾等，应会同相关单位查明现有地下管线、暗涵等。路基开挖不得乱挖、超挖，开挖中发现有未曾查明的地下管涵时，应通知设计单位处理。临近现有建筑物及桥涵的开挖应注意观测和防护，确保建（构）筑物及施工安全。

路基压实度采用重型击实标准，压实度须满足"路面结构图"中规定的设计标准。填方应分层碾压，根据压实机具功率，分层压实厚度控制在20cm~30cm，压实宽度应每侧宽出路床20cm。每层均应有压实度实验报告；桥涵台背、挡土墙墙背的路基填料应采用内摩擦角较大的碎、砾石类土。路基土方完成后，沿线应按规范要求作回弹模量或回弹弯沉实验，达到设计要求后，方可进行下一道工序的施工。

| 填挖类型 | 深度范围(cm) | 填料最小强度（CBR）（%） | 压实度（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 车行道 | 人行道及绿道 |
| 零填及挖方 | 0~30 | 6 | ≥92 | ≥ 90 |
|  | 30~80 | 4 |  |  |
| 填方 | 30~80 | 6 | ≥ 92 | ≥90 |
|  | >80 | 4 | ≥90 | ≥87 |

土基压实度采用重型击实标准：

3.路面施工

路基开挖后如发现其它不良地质现象，与设计不符时，应及时会同建设单位、设计单位、监理单位研究解决。

沥青路面结构应严格按设计图纸中要求施工外,还应按《沥青路面施工及验收规范》（GB 50092-96）的要求进行。

水泥稳定碎石基层的施工应满足《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）施工。水泥稳定碎石施工必须采用机械拌合，不得人工拌合。

各层施工完毕后，均须按施工验收规范测定弯沉值，满足设计要求后方可进行下一道工序的施工。

人行道的铺装必须密实平整、无空洞，面层无污染；路缘石的安装应整齐、弯道圆顺，勾缝整齐，缘石表面质感、色彩统一，清晰，无污染。

4.原地面高程如与现场有出入应以现场实测结果为准。

5.现场生产的实际情况，应按图纸设计要求施工；设计图纸未能预见处，按照国家有关施工验收及设计规范执行，并应征求建设单位、设计单位、监理单位的同意。

3.7.3.3 全塑型塑胶施工步骤

1.13mm全塑型自结纹跑道铺设施工工艺是采用两步施工法进行铺设的。

用防水底涂进行封底，底层PU纯胶进行摊铺，摊铺厚度为10毫米，将其固化后，在上面再混合厚度为3毫米喷涂面胶。（注：若现场场地高低凹凸不平，则摊铺厚度需以现场场地情况为基准决定厚度，以保证摊铺完成后的平整度）。

工艺简图：

清扫场地→防水底涂封底→纯 pu混合搅拌→摊铺→消泡→固化→自结纹面漆配料→混合搅拌→面漆固化→测量画线→竣工。

2.施工技术说明

（1）施工前准备

1）施工队进场后，首先清点所有材料的品种及数量，列出清单，并交监理签字。

2）检查搅拌机、推料车等机械设备是否运转正常，发现问题及时修理。准备好施工用的

工具，按施工图纸要求的厚度调试好机器的及它的厚度。对现场的材料进行抽查检验，每个批号做一块测试试片。发现材料变质、变色应停止使用。如有沉淀，使其均匀。

3）按照工程情况合理分好施工板块，测量出施工线的位置，放好施工线。

4）配料人员要认真清点原材料的品种、型号，确认与施工现场所需材料相同，才能将材

料堆上放料架，排列整齐，桶口向下备用。放料时先用开桶扳手缓慢拧动桶口，放出桶内气体，再打开桶口，将胶液放入干净的料桶内。

5）AB组份混合配比时，要先将A组份倒入干净的搅拌桶内，再按配方要求倒入比例的B组份。倒料时AB组份任何一种胶液都要倒入搅拌桶底部中心位置，不能拖挂、飞溅到搅拌桶边缘，以免生胶倒入施工现场。

6）将搅拌桶推入搅拌机进行搅拌，操作搅拌机作上下运动，要保证搅拌桶底部的胶液搅拌均匀。待AB组份搅拌均匀后加入配方定量的催化剂，继续搅拌，待均匀后再加入黑颗粒和石英砂进行搅拌，均匀后停止搅拌，此胶液方可进入施工现场进行铺设，整个过程不可过短或过长，一般底胶在2-3分钟左右，混合液在1-2分钟。并做好材料的计量。

7）配料过程中要按配方执行配料，不得更改AB组份配比，不得加入任何溶剂或加减催化剂数量。

8）配料过程中AB组份胶液要随放，暂停施工时暴露在空气中时间不能超过45分钟，超过时间应将胶液倒回原包装胶内。

配料过程中所有油桶中要倒料干净，不得留存过量的胶液，以免浪费材料，A组份油桶存料不得大于0.8KG，底胶B组份油桶不得大于3KG，混合液B组份油桶不得大于2KG。

（2）底胶铺设;

1）铺设底胶之前先将地基基础清扫干净，按施工图纸要求制定刮板。

2）按工艺要求测量出施工线位置，放好施工线，误差不大于2mm。

3）铺设底胶时可不测量出施工线，由场地一侧开始刮胶，按场地宽度一次性刮胶，刮胶过程中保持胶液的厚度，接头、接边无痕迹。

4）底胶铺设前，先将地基基础凹陷严重的位置用底胶加黑颗粒刮平，凸起位置将其打磨平整。

5）底胶铺设浓度一致，胶液摊铺过程中，要不停消泡，确保胶面干净，无钉鞋痕迹，消泡人员不少于2人。

6）底胶铺设过程中，每块场地同步制作测试片四块，规格为400×400，厚度与现场摊铺厚度相同。

（3）施工线

1）施工测量要有专业人员使用经纬仪，按工艺要求进行测量，在宽度为50mm的工艺线中间测划施工线，误差小于5mm。

2）施工线测划完毕后要进行复查，复查结果误差小于2mm，如大于误差应及时进行校正，确保施工线的准确性。

（4）跑道面漆的混合:

待PU底胶固化成形后，方可在其表面清浆层，首先将跑道自结纹面漆浆料按比例加入适量的稀释混合搅拌过程中加入胶粉和石英砂，然后将浆料倒入专业混合器混合在PU底胶层表面。

3.工艺线的测量、喷划

（1）经纬仪、卷尺需经国家检测部门检测合格方可使用，准确计算温改、尺改。各标志线的位置距终点距离不允许出现负差，正差小于1/10000.

（2）硬度标准为A45-60.

（3）横向坡度不在于1/100，纵向坡度不在于1/1000.

（4）平整度、横向、纵向3M为一测试点，3M尺无3mm凹陷，1米尺无2mm凹陷；测量直道由起跑一侧向终点一侧测量，弯道以5°一条放射线，每3M为一个测点，不少于40个测点。

3.7.4 安全生产保证措施

1.总体要求

（1）认真贯彻“安全第一，预防为主”、“生产必须安全”的方针，建立和健全安全责任制。

（2）严格执行安全技术交底制和自检自查制；以书面形式逐条向操作人员进行安全技术交底，并履行签字手续。

（3）认真开展安全宣传和教育活动，不断提高安全技术素质；经常组织安全检查，及时纠正和改进安全生产不利因素；工地悬挂醒目安全警示牌，提高安全意识。

2.具体措施

（1）汽车弃土作业时，需由专人指挥。非作业人员不应进入弃土作业区，作业区内的工作人员、车辆、工程机械，应服从指挥人员的指挥。

（2）弃土卸载平台边缘，有固定的挡车设施，其高度不小于轮胎直径的2/5，车挡顶宽和底宽分别不小于轮胎直径的1/3和1.3倍。设置移动车挡设施的，对不同类型移动车挡制定相应的安全作业要求，并按要求作业。

（3）按规定顺序填土。在同一地段进行卸车和推土作业时，设备之间保持足够的安全距离。卸土时，汽车垂直于弃土工作线。汽车不应高速倒车，以免冲撞安全车挡。在弃土场边缘，推土机不应沿平行坡顶线方向推土。弃土安全车挡或反坡不符合规定、坡顶线内侧30m范围内有大面积裂缝（缝宽0.1m～0.25m）或不正常下沉（0.1m～0.2m）时，汽车不应进入该危险作业区，应查明原因及时处理，方可恢复弃土作业。

（4）填土场作业区内驾驶员视距小于30m，或遇暴雨、大风等恶劣天气时，停止弃土作业。

（5）汽车进入弃土场内应限速行驶。弃土作业区设置一定数量的限速牌等安全标志牌。

（6）填土作业区照明系统完好，照明角度符合要求，夜间无照明不应弃土。

（7）填土作业区配备质量合格、适合相应载重汽车突发事故救援使用的钢丝绳(多于4根)、大卸扣(多于4个)等应急工具。

（8）填土作业区，应配备指挥工作间和通讯工具。

（9）填土场进行弃土作业时，应圈定危险范围，并设立警戒标志，无关人员不应进入危险范围内。

（10）弃土场运转过程中，弃土场关键点应有警示标志、安全保障等措施。

3.7.5 环境保护措施

弃土场是人工土坡，在施工过程中环境保护的重点是水土流失防治、植被保护以及扬尘和噪声控制、水域污染防治。

1.水土流失防治

弃土场弃土填筑施工前，必须在山腰位置依照山势条件设置一定数量的汇水沟渠，将降雨时的地表水流通过汇水沟进行汇流，做好拦排水，防止雨水在新弃土表面形成径流，对新地表冲刷造成水土流失，对弃土场下方造成污染。

在弃土过程中，严格按照摊铺、碾压程序施工，严禁未经碾压直接摊铺新土层。土层摊铺过程中，依照施工进展形成内高外低的坡势，在汇流沟渠上设置一定数量的集流槽，将水流中的泥土进行沉淀。

及时掌握天气变化情况及当地汛情，提前做好排水沟与集流槽的清淤工作，完善排水沟等设施。

2.植被保护

施工作业前，将弃土场地表林木进行移植，地表土清理到用地边界，清表时，严禁烧荒，避免引发火灾。弃土完成后，对弃土场进行全面环保处理，坡面进行植草防护，以减少水土流失及绿地、耕地的损坏

3.防尘降噪

施工时，定期对施工便道进行洒水降尘，防治施工扬尘对地表植被和农作物产生不利影响。运输易产生扬尘的土石方 ，运输车辆应装料适中，并采用篷布覆盖。

注意夜间施工的噪音影响，尽量采用低噪音施工设备，根据施工需要，进行限时作业。少数高噪音设备尽量避免夜间施工，必须在夜间施工的应先征得附近居民及学校的理解，如有可能采取限时作业。

4.水污染防治

清理施工机械、设备及机械的废水、废油等有害物质以及生活污水，不得直接排放河流、池塘或其他水域中，也不得倾泻于饮用水源附近的土地上，以防污染水源和土壤。

5.禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树木，枯草、各种包装袋及其它会产生有毒、有害烟尘恶臭气体物质。

6.在施工时对附近不应拆除的建筑物、树木以及管线、水电等设施应予以保护。

7.竣工交验后，也要将装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施清理。

3.7.6 其他

1.填筑土不得将清表土等含有机物较多的土方填筑在下方；

2.鉴于现状场地下有一条排雨水管（Ⅱ级D1200混凝土管），一条排污管道（S8级HDPE管），考虑到填土后超出该管道的荷载会造成对管道的破坏，以及考虑到学校发展用地将来的使用，需先在4号路边重新各做一条雨、污管道，做好后将原来两条管道挖除，在原管道位做盲沟；

3.根据地勘报告显示，地块一、地块二现状地面下伏有0~6米厚的虚填土，考虑到本次填土土体的安全性，需要将该土方翻挖再分层回填，具体要求见相关图纸；

4.根据建设方统一安排，地块一及地块二填筑土方分为永久填筑土方及临时堆放土方，地块一土体最上边两个平台的土方为临时堆放土方，地块二上边一个平台的土方为临时堆放土方，其他为永久堆放土方，具体见相关图纸；

5.工作顺序应为：施工准备、测量放线、基层清理埋设排水管道、翻挖回填需填土（同步挖除现状排水管、埋设盲沟）、按设计回填土、施工边沟及护坡、种植植物、验收。

6.其他未尽事宜，需要满足相关规范及标准。

### 3.8 特别要求

1.本工程施工期间，中标单位必须确保周边建筑物、构筑物、管线、设施及周边环境不受到破坏和损伤。有关技术安全措施费已包含在投标报价中。若有任何损坏，须立即通知有关部门和建设单位，并由承包人自行承担损失及全部修复费用。

2.承包商应认真了解现场场地的地址特点，充分考虑由于场地、基坑土质等因素对现场施工、住宿、材料二次搬运等带来的影响和费用，并提出合理的有效措施，确保工期和质量，相关费用列入施工措施费计入投标报价，结算时不作调整。

3.本工程所使用的混凝土，全部采用商品混凝土，禁止使用含有氯盐的外加剂，粗骨料禁止采用卵石。砂浆全部采用预拌砂浆（不得现场搅拌）。

4.本工程基坑回填土均应考虑在本次投标报价中，结算时不予增补，承包人为了满足回填要求所采取的技术措施及相关措施费用均计入本次投标报价中。

5.本工程土方回填和夯实应满足以下要求：

（1）采用粘性土或灰土分层夯实，回填土中不得含有建筑垃圾、石块、灰渣及有机杂物等。

（2）对场地内其它区域存在的淤泥、淤泥质土及杂填土等软弱土质应进行更换后再回填。

（3）每层最大虚铺厚度不大于350mm，最大含水率与最优含水率之差控制在±2%范围内，压实系数满足设计及规范要求。

6.要求塔吊、施工电梯、提升机的现场设置必须避开室外管网，以利于室外工程的尽早展开。

7.所有建筑装修项目在施工前严格执行样板制度，由设计、监理、建设单位确认后方可展开大面积施工。

8.建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能，严禁未经监理及发包人确认拆改水、暖、电、燃气、通风等配套设施。

9.如果设计中某些材料或招标文件中的某些参考品牌材料存在采购难度很大的问题，要求施工单位在投标过程中提出，否则，承包商不得以上述情况作为工期延误的理由。

10.墙面、地面的抹灰工程必须达到高级抹灰标准，由于施工误差达不到精装修要求，将必须按监理要求无条件返工处理到合格。

11.预埋套管、预埋件、预留洞由于施工误差产生的一切费用均由承包人负责。

12.人防工程中平战转换时所需人防设施、材料、设备等均要在竣工时采购、安装、备料完成。以便战时3天内转换完毕。

13.工程质量管理要求现场检查验收报验合格率一次达到80%以上，如承包人检查验收合格后报监理检查不合格，一次报验合格率达不到80%以上，监理将对承包商提出质量索赔（每次提出质量索赔金额为5000～10000元人民币，该款项在本期工程进度款中直接扣除）。

14.承包人负责设置主体结构沉降、位移监测点，并在施工期间负责对主体、周边建筑物进行沉降、位移的监测。

15.本工程地下室面积较大，施工中须制定防水的预防、实施、保护、处理、检验等方案，防止底板和外墙开裂渗水。对发现的任何渗水部位均不得擅自处理，处理方案须报监理同意后方可实施。

16.施工前均应复核各专业图纸，不得以单专业图纸做为唯一施工依据进行施工。遇到图纸有矛盾之处或图示做法、意图无法实现时，请及时与设计院专业负责人或工程主持人联系，协商解决。变更图纸必须事先与设计人员协商，根据各专业的条件，许可后方可变更。

17.对精装修部分，要求承包人对其界面进行必要的打磨处理，处理完成后经监理工程师检查验收符合要求后方可进行后续工序作业，该费用应在投标报价中综合考虑。

18.承包人除了修建部分临时通道外，还应修筑土石方装卸调配以及进出承包人驻地的场内临时路、施工便道，或对原有的道路进行改善和加固，并在使用期间进行平整、洒水等养护工作，保证运输畅通。场内临时路结构、宽度和长度应保证装卸车辆的运输需要（土石方的二次调运不另外计量与支付）。除非另有规定，开工前承包人自用施工便道的修筑方案须得到监理工程师认可，自用施工便道的管理，包括但不限于：填补、平整、清洁、洒水、排水系统顺畅。相关费用包含在投标报价中。

19.本工程每栋楼在室内适当位置布置施工期间建筑垃圾垂直运输通道，以更好地满足文明施工和环保要求，方案须经监理工程师审批后方可实施，费用由投标人在投标报价中综合考虑。

### 3.9 土建工程材料技术要求

3.9.1 总说明：

1.所用材料的品种、规格和质量须符合设计要求和国家现行标准的规定。当设计无要求时应符合国家现行标准的规定，严禁使用国家明令淘汰的材料；

2.所用材料的燃烧性应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-1995版）和《建筑设计防火规范》（GB 50016—2014）的规定；

3.所用材料应绿色环保要求：符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定；并具有国家权威检测机构颁发的绿色环保安全使用证书，并保证工程完工后经深圳市环境检测权威机构检测各项安全指标达到《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2010等环保要求，若达不到规范各项指标要求，承包人负责返工并承担全部返工费用及相关检测费用，发包人保留按合同规定索赔的权力。

4.所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好，应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告；进口产品应按规定进行商品检验。

5.进场后需进行复检的材料种类及项目应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）各章的规定。同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复检，当合同另有约定时应按合同执行。

6.应对材料进行见证检测情况：国家规定或合同约定；对材料的质量发生争议时；

7.承担建筑装饰装修材料检测的单位应具备相应的资质，并应建立质量管理体系；

8.建筑装饰装修工程所使用的材料在运输、储存和施工过程中，必须采取有效措施防止损坏，变质和污染环境。

9.建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理；

10.现场配制的材料如胶粘剂等，应按设计要求或产品说明书配制；

11.复层涂料应符合GB/T9779-2005（要求采用一级品及以上）。

3.9.2 承包人施工前2个月提供主要材料的品牌和厂家报监理、设计、甲方和使用单位（必要时）审批、考察、备案。凡未经审批合格或经检测不合格的材料，一律不得进场使用。否则，凡由此造成纠纷，影响工程质量、工期的由承包人承担全部经济责任。

附表1                   土建工程材料（产品）技术要求表

| 序号 | 产品名称 | 产品技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泥、商品混凝土及商品砂浆 | 符合国家有关标准、规范、规定及设计要求 |
| 2 | 钢材 | 1、符合GB50017-2003、GB700-1988等相关规范要求； 2、材质:材质采用Q235B钢材，其质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700-2006和《低合金高强度结构钢》GB/T1591-1994中的要求，并应保证材料的抗拉强度、伸长率、屈服强度、冷弯性能、冲击韧性及硫、磷、碳含量等性能合格。 3、钢材表面处理： A、隐蔽部分的钢材： a、工厂加工时,表面先喷砂除锈、除锈等级Sa2.5,再热浸镀锌,锌层厚度>80um,并满足《热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13192。 b、钢结构部分在现场安装完毕后，对工地焊接部位，应首先清除焊渣，进行表面除锈，然后再刷2道富锌底漆,干膜厚度大于80μm。 B、外露部分的钢材： 钢材表面氟碳喷涂:喷涂工序为:钢结构表面应进行喷砂除锈,除锈等级为Sa2.5级。基层防锈采用E06-1-1水容性无机富锌类底漆，且厚度≥80μm；中间漆为H53-6环氧云铁防锈漆，且厚度≥40μm。面漆为BS52-12丙烯酸聚氨脂（俗称可复漆）,漆的总厚度不小于200μm,厂家应提供底漆、中间漆和面漆的相容性保证。 |
| 3 | 灰砂砖 | 1.应符合设计与GB/T11945-1999中优等品的有关要求，并应符合国标有关环保要求； 2.砖块的强度等级要符合设计要求；容重不大于18.0KN/m2。 3.提供砖块相对含水率等检测报告； |
| 4 | 加气混凝土砌块 | 1.符合GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》和深圳市技术规范《非承重砌块墙体技术规范》SJG13-2004的要求及设计要求。 2.采用A5.0(B06)一等品加气混凝土砌块，Mb5专用砂浆砌筑。 |
| 5 | 硅钙板天花 | 符合设计、国家有关标准、规范、规定要求，并符合下列要求： （1）材质结构：以石膏为主、加配硅质材料、钙质材料、增强无碱纤维（环保）等。 （2）抗菌性能(按JC/T897-2002标准执行 )：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的平均抗菌率≥90。 （3）外观质量(按JC/T799-2007标准执行)：表面无气孔、污痕、裂纹、缺角及图案不完整等缺陷。 （4）尺寸允许偏差、不平度和直角偏离度按JC/T799-2007标准执行：边长偏差：+1.0mm～-2.0 mm；厚度偏差：±1.0mm；不平度偏差：2.0 mm,直角偏离度：2.0 mm,。 （5）物理力学性能按JC/T799-2007标准执行：①含水率：平均值≤0.5%，最大值：≤1.2 %；②单位面积重量：平均值9.5kg/m2，最大值10kg/m2；③断裂荷载：平均值≥280N，最小值≥230N；④受潮挠度：平均值≤4.O mm，最大值≤5.O mm。 （6）放射性检测：符合GB 6566-2001标准中的 A类标准要求。 （7）防火等级：不低于GB 8624-2006标准的 A1级。 （8）生产企业须通过“ ISO9001-2000”和“ ISO14001-2001”体系”认证。 |
| 6 | 铝合金条板、方型板、铝穿孔复合吸音板吊顶 | 1、材质应符合《铝及铝合金轧制板材》（GB/T5237.1）中有关规定。 2、铝合金表面处理层应符合《铝合金建筑型材》（GB/T5237.2~5237.5）的有关规定。 3、材料符合设计与QB1561-92《金属吊顶》行业标准要求 4、规格按设计要求。 5、表面为静电粉末喷涂，粉体采用荷兰-阿克苏, 涂层厚度≥60μm,色系以欧标9010为准。 6、漆膜硬度：F级硬度铅笔对干膜刻划，膜层无划断。 7、耐火性能：A级，依据GB50222-2017检测,该静电粉末喷涂铝板可作A级装修材料使用。 8、翻边高度25mm/30mm，采用勾搭式安装结构，翻边四周加贴1mm～2mm厚防撞减震条。 9、Z 型龙骨采用1.2mm厚冷轧镀锌钢板，相关连接件表面镀锌，镀锌层厚度≥9μm； 10、成品尺寸符合GB/T3194-1998，成品色差测试符合GB8031。 11、实际长度规格若按图纸尺寸有所调整，在+3%之内单价不做调整。 12、必须采用容易装卸、检修、耐用及不变形的构造方式以便吊顶内设备管线的维修。 13、天花完成后要求平整，无明显的凹凸、下垂。 |
| 7 | 铝型材 | 1、符合GB/T5237.1-2004、GB/T5237.5-2004、GB/T5237.6-2004等相关规范要求； 2、材质为6063-T5，人工时效（RCS）处理； 3、铝型材表面氟碳喷涂处理，涂层平均膜厚>40um； |
| 8 | 花岗岩石材 | 1.其质量标准符合GB/T18601-2001； 2.石材尺寸规格应满足设计要求，厚度偏差不超过±1mm、平面尺寸偏差0～1mm，平面度允许公差0.70，角度允许公差0.4； 3.石材外观不允许缺棱、缺角、裂纹、色斑、色线； 4.幕墙石材吸水率不应大于0.8%，花岗岩的弯曲强度不应小于8MPa； 5.石材表面应采用机械进行加工，加工后的表面应用高压水冲洗或用水和刷子清洗，严禁用溶剂型的化学清洁剂清洗石材； 石材防污处理：所有的石材板块均应做六面保护处理,石材养护、防水剂、宝石洁石材防护防护剂六面 涂；石材粘接用胶应采用用环氧树脂类胶；石材密封用胶应采用石材专用密封胶。 6.密度2500—2700㎏/m3,抗压强度120—250MPa,抗折强度8.5—15.0Mpa，硬度（肖氏）80—100，吸水率＜1%，膨胀系数5.6×10－6～7.34×10—6/℃，平均韧性8㎝，平均质量磨耗率11%，化学稳定性不易风化变质，耐酸性很强，耐久性：细粒岗岩石使用年限可达500～1000年，粗粒花岗石可达100～200年。 7.其他要求详见实物样板标准。 |
| 9 | 普通地砖、防滑地砖、抛光砖墙面、仿石砖墙面 | 1、产品执行标准：GB/T4100-2006。 2、优等品，符合国标要求，并符合相关规定及环保要求，规格按设计要求。 3、普通地砖、防滑地砖：应选用强度高、耐磨性好的干压陶瓷砖，陶质砖执行GB/T4100-2006 附录L要求，炻质砖执行GB/T4100-2006 附录K要求； 抛光砖墙面：干压陶瓷砖，执行GB/T4100-2006 附录G要求； 仿石砖墙面：干压陶瓷砖，执行GB/T4100-2006 附录K要求； 4、材质符合实物样板要求。 |
| 10 | 地毯 | 符合环保要求 防火性能：B1级 符合ISO9001:2000质量体系认证 符合国家标准GB18587-2001《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》A级指标要求 材料主要技术参数要求（一）： 检验项目; 单位; 标准指标; 实测数值. 中等静负载厚度减少; mm; ≤2; 0.7. 绒簇拔出力; N; ≥20; 30.7. 绒头质量; g/m²; ≥250; 400. 耐摩擦牢度（干摩擦）; 级; ≥3-4; 纵向; 4-5. 横向; 4-5. 耐光色牢度（氙弧）; 级; ≥4; 5-6. 背衬剥离强度; N; ≥20; 纵向; 59.4. 横向; 45.6. 耐燃性（水平法，片剂）; mm; 损毁最大距离≤75 至少七快合格; 八块试样达到标准要求. 尺寸偏差; %; 幅宽的±0.5内卷长度不小于公称尺寸; 宽度差; -0.22. 长度差; ----. 外观质量; 优等品 一等品 合格品; 九项外观疵点; 九项外观疵点检查符合标准优等品指标要求。 （优等品）. 材料主要技术参数要求（二）： 织作方法; 簇绒. 织做工艺; 高割低圈. 绒头成份; 优质丙纶. 针距; 1/10英寸. 绒高; 5-10mm. 绒重; 1360克/平方米. 底背材料; Pp网络. |
| 11 | 乳胶漆 | 符合设计及国家标准的相关规定、环保要求；经过国家ISO国际质量认证，环保认证必须符合国家强制性标准（GB18582-2001）《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》的要求和3C认证。 1.耐擦洗性能：≥5000次 2.干燥时间(表干)：≤2.0小时 3.耐水性：较好 4.耐碱性：(48h，饱和氢氧化钙溶液)无异常 5.黏度（s）： 30～75 6.细度(um)：≤100 7.遮盖力(g/㎡) ：≤300 8.对比率（白色和浅色）≥0.90 9.附着力(%)：100 10.耐沾染性（%）：≤30 11.延伸率（%）：≥150 12.涂膜口红污染试验：通过 13.游离甲醛（g/kg）≤0.1 14.挥发性有机化合物（g/l）≤200 15.可溶性铅（Pd）(mg/kg) ≤90 16.可溶性镉（Cd） (mg/kg) ≤75 17.可溶性铬（Cr）(mg/kg) ≤60 18.可溶性汞（Hg）(mg/kg) ≤60 |
| 12 | 防霉涂料 | 有光泽、硬度高、耐洗刷、对黑曲霉、黄曲霉、杂色曲霉等霉菌具有良好的抗耐性。其主要性能指标如下： 1、防霉性：混合菌种4个月为零级。 2、附着力：贴胶布法，100%不脱落 3、遮盖力：300～350克/m2 4、干燥时间： 底涂：表干4小时，实干24小时 面涂：表干0.5小时，实干4小时 5、外观：平整、有光泽 6、耐湿热：47±1℃，PH.＞95%，涂膜7天无变化 7、耐酸性：10%NaOH液中浸泡240小时涂膜无变化 8、耐酸性：1%H2SO4液中浸泡3天涂膜无变化 9、硬度：钢笔，4-5H 10、耐洗刷性：湿布上压200克砝码，湿擦大于一千次 |
| 13 | Low-E钢化中空玻璃、中空钢化玻璃 | 设计要求: 符合JGJ113-2003、GB/T9963－1998、GB9962-1999规范要求； 技术参数详见幕墙技术要求。 |
| 14 | 无色透明中空玻璃 | 玻璃选用国产优质钢化玻璃，应符合《建筑用安全玻璃》（GB15763.2-2005）、《建筑玻璃应用技术规范》（JGJ113-2003）、《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》GB17841-1999等相关标准要求。 玻璃原片及深加工采用优质产品，并100%均质处理。玻璃颜色以设计要求为准且不得增加费用 |
| 15 | 建筑胶（结构胶、耐候胶） | 1、采用优质中性硅酮结构胶、优质中性硅酮耐候密封胶。 2、应符合《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776规定。 |
| 16 | 防火卷帘（含特级） | 符合设计及国家有关标准、规范、规程相关要求，并满足下列要求： 1．采用全封闭式卷帘轴承，保证在起火时风压作用下卷轴不会脱落。 2．钢制防火卷帘门帘片：材料选用电镀锌冷轧钢板，表面静电喷涂；帘身的钢板厚度不小于1.0㎜，相邻互锁帘板串接后，摆动±900不脱落。 3．导轨厚度不小于1.2㎜。 4．卷帘启闭、运行的平均噪音：卷门机功率为0.5KW平均噪音≤60dB； 5．卷帘启闭平均速度：电动启、降速度2.5－6.5M/MIN，自重下降速度3－7M/MIN; 6．电动卷门机：电机选用上海电机厂、湘潭电机厂、广州电机厂及以上品牌生产的优等品；并且通过“国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心”检验； 7.重复定位误差<20MM；设有手动启降装置；具有自重下降恒速性能；能在任何位置停止；下降至1.5M处有延时下降装置；使用手动速放装置时，臂力≤50N； |
| 17 | 钢质防火门（甲、乙级、丙级） | 符合设计及《GB12955-2008》标准要求，同时必须达到： 1.钢质防火门外观质量和颜色必须达到实物样板和设计要求。 2.耐火隔热性和耐火完整性：A1.50(甲级)≥1.5h，A1.00（乙级）≥1.0h，A0.5（丙级）≥0.5h。 3.填充材料：应用对人体无毒无害的防火隔热材料，并经国家认可授权检测机构检验达到GB8624-2006规定燃烧性能A1级要求和GB/T20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。采用不燃烧材料硅酸铝纤维绵（白色、较重）。 4. 门扇采用不包边暗扣结构，门扇与门框之间必须配有防撞胶条，无外露螺丝（含观察窗部位）。 5.材料厚度：材料选用双面电镀锌冷轧钢板，门框采用≥1.2MM厚镀锌钢板，门扇采用≥1.0MM厚镀锌钢板，加固件遇有螺孔处的钢板厚度不低于2.5 MM。防火锁安装处要进行加固处理。 6.喷涂要求：静电喷涂，涂层应均匀、平整、光滑，不得有堆漆、麻点、气泡、漏涂、咬色及流淌等现象。 7.防火门应为向疏散方向开启的平开门，并在关闭后应能从任何一侧手动开启。用于疏散的走道、楼梯和前室的防火门，应具有自行关闭的功能。双扇和多扇防火门，还应具有按顺序关闭的功能。 8.防火门门扇、门框的尺寸极限偏差和形位公差必须符合规范要求。 9.粘接剂：应使用对人体无毒无害的产品，并经国家认可授权检测机构检验达到GB/T20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。 10.门框必须进行灌浆处理； 11. 有吸附式要求的还须达到规定标准。 12.档案库房电梯厅之防火门需做门套（以防碰撞刮坏墙体），包门套100宽，采用1.5㎜厚镀锌钢板。漆面同门体。 13.其它按照实物样板标准执行。 钢质门要求： A、钢质门要求为50mm厚 B、门框与门扇面板应采用性能不低于冷轧薄钢板的钢质材料，加固件采用不低于热轧钢材的钢质材料，铰链板厚度不低于3mm C、门框、门扇面板均采用镀锌钢板，面喷灰色氟碳漆。门框采用1.4mm厚镀锌钢板，门扇面板采用0.8mm厚镀锌钢板，加固件螺孔，钢板厚板应不低于3.0mm。 D、门框和门扇内用不燃性材料填实。填充材料应符合《建筑材料不燃性试验方法》（GB5464）规定，同时满足环保要求。 E、玻璃材料：8+8复合防火玻璃，玻璃性能应能满足钢质门耐火性能实验要求，玻璃的耐火等级同其门的防火等级要求相同。 监理工程师有权到加工厂监造，在施工期间监理工程师有权至少抽取2扇门检验上述参数。 |
| 18 | 防火门五金配件 | 符合设计及国家有关标准、规范、规定，并符合下列要求： 1．闭门器 1）通过GB9305-88要求优等品；通过国内防火检测，具有在有效期内的《检验报告》； 2）闭门速度液压无级可调； 3）关门力度按EN标准2/3/4级分档可调； 4）提供连续开启40万次以上的检测报告； 5）末端撞门可调； 其它按照实物样板标准执行。 2．防火锁具（含逃生推杆）： 1）通过国内防火检测，具有在有效期内的《检验报告》； 2）疏散防火门把手采用尼龙/不锈钢联体式把手，颜色可选，在双面100N拉力作用下，20万次开启测试把手偏角不大于1O；双锁舌； 3）锁芯具备钥匙通开性能。 4）管井门采用暗扣拉手，单锁舌。 3．防火铰链 1）不锈钢材质旗型铰链，厚度不小于3mm； 2）疏散防火门每扇门上采用旗型铰链不少于3个； 3）其它按照实物样板标准执行。 4）、管井门配二只4寸不锈钢铰链。 4.所有螺丝/螺钉均采用不锈钢材质。 其他要求详见实物样板标准。 |
| 19 | 成品木门 | 1、成品木门 符合设计要求及国家《建筑木门、木窗》规范和标准，并符合实物样板的技术要求和设计要求。 （1）木材：使用的木材，材质无腐朽、无死节、无2㎜以上开裂、无严重色变，门框须采用硬杂木； （2）板材：采用II级防水板材，达到E0级环保要求； （3）含水率：使用木材、板材含水率为10%-14%，适合广东地区平衡湿度； （4）油漆：采用中国名牌PU水性环保漆（不饱和聚酯油漆），3道底漆、2道面漆；外观指标达到高级标准； （5）胶水：采用D4双组份防水木工环保胶； （6）工艺结构 1）拼板：采用无缝拼接技术，拼好的板无胶线，使用欧洲感色带测试拼缝效果 2）组合：采用榫胶结合和钉胶结合二种工艺，榫为∮14㎜加长木榫，采用无锈枪钉 3）防水：采用国内先进的阻水剂，经过6个循环的冷热测试，防水效果优异 4）密封：采用德国高抗环境变异塑胶密封条，密封严密，耐久性能好 5）包装：防震双层保护，PU套角及A=B加强芯五层双坑纸箱保护 6）缝隙：门扇和门框标准间隙为2.5-4㎜； 7）门框：门框和线条采用卡线结构，组合严密，调整由于墙厚误差造成的缺陷 8）变形：采用350集成材工艺，加防变U槽，木门变形率低于0.5‰ 9）除湿：生产周期内增加一次窑干平衡处理。 2、门的五金 符合设计及国家有关标准、规范、规定，并符合下列要求： （1）闭门器 1）通过GB9305-88要求优等品；通过国内防火检测，具有在有效期内的《检验报告》； 2）闭门速度液压无级可调； 3）关门力度按EN标准2/3/4级分档可调； 4）提供连续开启40万次以上的检测报告； 5）末端撞门可调； （2）锁具： 1）通过国内防火检测，具有在有效期内的《检验报告》； 2）疏散门把手采用不锈钢联体式把手，颜色可选，在双面100N拉力作用下，20万次开启测试把手偏角不大于1O；双锁舌； 3）锁芯具备钥匙通开性能。 （3）铰链 1）不锈钢材质旗型铰链，厚度不小于3mm； 2）疏散门每扇门上采用旗型铰链不少于3个； 3）其它按照实物样板标准执行。 （4）所有螺丝/螺钉均采用不锈钢材质。 |
| 20 | 门窗五金配件 | 符合设计、现行国家、地方及行业标准，具有国家认可的检测机构出具的检测报告。 |
| 21 | 挤塑聚苯板 | 1、挤塑板应符合《深圳市建筑标准设计：屋面及外墙隔热构造图集》（图集号：SZJT—01）中关于倒置式屋面用保温材料的各项性能要求。 2、挤塑板应符合《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》国家标准（GB/T10801.2-2002）的要求。 3、挤塑板应通过“国家塑料制品质量监督检验中心”的检验，具有在有效期内的《检验报告》。 4、挤塑板的导热系数≤0.03 W / (m·K)。挤塑板的导热系数和热阻性能应通过自产品生产之日起在环境条件下放置90d后的检验，当材料已在工程中实际使用，在环境条件下放置90d后的检验不合格时，材料供应商必须承担已在工程实际使用材料的所有返工损失。 5、挤塑板的单位重量≥45 kg/m3。 6、燃烧等级为B1级，满足消防要求。 |
| 22 | 卫生间成品隔断 | 1、板材为12mm厚、1800mm高，分隔与宽度根据设计要求，采用高密度树脂板。 2、配件为底角、合页、门锁、把手、衣钩、拉杆，材质按照设计要求。 3、符合现行国家标准规范要求，挡板及配件参照实物样板，投标人选用板材和配件不得低于样板的品质和档次。 4、颜色参照样板的颜色。以设计院确认颜色为准。 5、隔断支腿内必须加衬钢。 6、隔断顶部拉接杆材质为铝合金。 7、蹲位隔断和冲凉隔断均应合理布置支腿和吊件。 8、防火要求：产品的燃烧性能必须达到GB/T8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》中的B1级要求。 9、外观形式：参照实物样板，品质不低于实物样板要求，按设计范围进行安装。 10、隔断门朝外开，门闩可以内外开启。 |
| 23 | 其他材料 | 1.所用材料的品种、规格和质量就符合设计要求和国家现行标准的规定。当设计无要求时应符合国家现行标准的规定，严禁使用国家明令淘汰的材料。 2.所用材料的燃烧性应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）。 3.所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定； 4.所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好，应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告；进口产品应按规定进行商品检验。 5.进场后需进行复检的材料种类及项目应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）各章的规定。同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复检，当合同另有约定时应按合同执行。 6.当国家规定或合同约定应对材料进行见证检测时，或对材料的质量发生争议时，应进行见证检测。 7.承担建筑装饰装修材料检测的单位应具备相应的资质，并应建立质量管理体系。 8.建筑装饰装修工程所使用的材料在运输、储存和施工过程中，必须采取有效措施防止损坏，变质和污染环境。 建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。 9.现场配制的材料如砂浆、胶粘剂等，应按设计要求或产品说明书配制。 10.复层涂料应符合GB/T9779-88要求，采用一级品及以上产品。 |

本工程所有材料技术性能要求需满足国家现行法律法规的相关规定，以及参照《深圳市建筑工务署品牌库14种材料技术性能要求》和《深圳市建筑工务署非品牌库36种材料技术性能要求》的规定。

# 第三部分  电气工程技术要求

## 第1章 工程范围

### 1.1 工作范围

承包人负责完成本项目电气施工图纸的所有工作内容，包括指定承包人工程以外所有电气设备的供货、安装、调试和验收，以及所有图示内容相关的设备、材料和构配件的供货、安装、调试和验收等。工作范围包括但不限于：

1.高低压配电工程：包括高压柜、低压柜、柴油发电机组等的采购及安装；含柴油发电机房环保工程等。

2.动力配电工程：动力照明、配电箱线路的安装调试、敷设、电缆头制作，。本工程项目范围内所有的电气动力线路（各种电线）线管、桥架、线槽、动力配电箱、T接箱、电源控制箱、双电源切换箱、应急照明箱、备用电源箱等的供货及安装；

3.本项目范围内部分普通电气照明和应急照明线路、线管、线槽、照明箱、灯具（含光源）、开关面板、插座等的供货及安装；

4.本项目范围内所有电气（含强弱电专业）预留洞、预埋套管、线管、件、盒和孔洞的封堵及设备基础的施工；

5.防雷接地和等电位联结：本项目范围内所有防雷接地工程的安装、制作（含金属外墙面及玻璃幕墙、铝合金窗等通过预埋件与防雷引下线的联接；等电位端子箱的制作以及和各接地系统的联结）；所有设备机房预留等电位点；室内外不带电的金属物体的接地安装；桥架、线槽、强、弱电竖井的接地干线安装等；

6.为弱电专业提供≤1欧姆的总接地极，电源插座的PE端子及金属底座均应与专用的PE导线相连接，从总等电位连接盘至屋面机房各层的消防和弱电公共金属线槽沿其外侧用-25×4镀锌扁钢或Φ12通长敷设一专用接地干线。金属线槽及其支架和引入或引出的金属导管可靠接地。

7.需深化设计的图纸，承包人必须保证所出图纸获得强审单位的认可并盖出图章，包括总承包范围内和招标人指定专业承包范围在内的所有管道综合布线图、高低压配电工程、柴油发电机房环保工程的深化设计，及其他业主和设计单位认为有必要的深化设计内容。

8.本工程包括室外景观照明系统配电箱、线路﹑管线﹑灯具的的采购与安装，具体以设计院的有关设计要求为准。

### 1.2 法律、法规

本承包人负责提供的所有设备、材料、施工工艺和施工要求必须符合本文的技术要求和本设计图纸的要求外，还必须符合下列有关规范、标准：

详见《总则、技术规范篇》

## 第2章  通用要求

### 2.1 施工过程的协调与配合

2.1.1 与政府有关各部门及公用事业机构的协调

本承包人必须负责协助业主与政府有关各部门及公用事业机构协调。

1.承包人须提供有关的资料（图纸、样品、产品说明书等）经政府有关各部门及公用事业机构作审批依据，如因所送资料不符合要求而需重新送审，因此而造成的工期延误等损失由本承包人负责。

2.如因与政府有关部门及公用事业单位协调或合作不够导致已安装的设备或系统需更改或拆除，承包人除需负起所有有关的费用和导致工期延误的责任外，还须对业主做出相应的赔偿。

3.承包人应接受授权监理单位的监理，工程完工后应通过深圳供电局的验收。由承包人负责联系、邀请深圳供电局相关部门对本工程进行测试、试验、验收并承担一切所发生的费用。

2.1.2 与其它承包人的协调及交接工作

本项目承包人必须与本项目其它承包人协调和合作，提供所需要的有关资料、设备和人员，确保在分工交界点处与其它承包人能满意配合，顺利交接。

1.与电梯工程承包人的协调工作：

本承包人必须保证电梯井道的干燥，若有任何水渍导致的电梯或其配件损坏，一律由本承包人负责。由于本承包人不能提供有效证据证明非自身责任的造成电梯的损坏，一律由本承包人负责。本承包人应及时配合电梯工程承包人完成相应收口收边工作。

2.关于甲供电缆的约定：

本承包人应认真核对图纸并计算出需使用电缆的数量并在与甲方合同签订后6个月与监理、造价咨询核对无误盖章后交甲方采购。具体使用电缆前1个月需按甲方的表格填报申报。最终实际进场的电缆数量超出图纸计算的部分，由本承包人负责。

3.关于材料设备品牌报审的约定：

本承包人应编制详细的进度计划、样品提供和材料设备品牌报审计划。若材料设备距离计划使用时间不满30天尚未申报的，发包人有权从招标文件所列品牌中指定市场价格最高的品牌作为项目使用品牌，招标文件中没有列明品牌的材料设备，发包人有权委托造价咨询公司进行市场询价并指定价格最高的品牌作为项目使用品牌。

### 2.2 设备及材料说明

承包人在本项目中所提供的所有材料和设备，必须经设计认可并须由具有5年以上生产同类型产品经验的承包人提供，详见设备技术要求。承包人须提交有关材料设备承包人的资质证明文件。

2.2.1 适用的规范、标准和当地条例

1.本招标文件内所列的有关规范和标准是指签订合同时所颁布的最新修订版本。

2.若招标文件内对某些要求未有列明标准，则有关的细节、材料、设备和工艺要求应遵照相关的国内或行业标准，取较高者为依据。

3.所有高低压供电系统装置的施工应遵照当地法规或条例进行。

4.若上述各技术要求之间发生矛盾，则应按下列顺序优选选择。

（1） 当地政府的条例、指令和规范

（2）公用事业公司的条例

（3）本招标文件和图纸

（4）其它认可的标准

2.2.2 保证

1.承包人须保证整个高、低压配电系统的安装及运行，均达到有关部门的要求并通过验收送电。

2.承包人必须保证所提供的设备或配件均能按要求在任何工作环境正常操作。

3.保证期是指自合同生效直至竣工证书发出日起计两年为止。

4.承包人如认为本招标文件或图纸中的要求或说明与承包人所负的责任不适用时，必须在投标时提出。

5.任何承包人的产品保证在工程完工后仍然有效，该保证的权属应自动转归业主所有，其后有关承包人保证中的权利和责任也转为业主所有。

6.若在保证期满后，发现系统上潜在的缺陷，经技术人员认定是由于承包人的工料和施工方法不符合本招标文件和图纸要求引起，承包人须负全责免费更换或整改，而不得推诿。

2.2.3 工程更改

1.在合同生效后，在特殊情况下，承包人需要更改某些设备或材料须以书面提交合理的解释及证明文件，并提出建议；重新建议的设备或材料承包人，必须在本标书的可接受的生产商范围内挑选并同时经业主及相关技术人员的书面批准方可使用。同时更改后的材料和设备必须达到本招标文件的要求。此外，如有额外费用及合同上的责任应由承包人负责。

2.承包人更改材料和设备而延误的工期，由承包人全部负责。

3.因更改材料和设备导致有关建筑和结构的改动，对本承包人及其它承包人所产生的影响及由此而引起的额外费用由本承包人负责。

4.因更改材料和设备而引致和相关的管道、电缆、导管和设备的数量及排列的变化，本承包人需提供因变化所需的材料和附件并承担所有增加的费用。

5.除非在施工中出现不可预见的情况，经设计和发包方及监理书面同意后可允许变更，否则不予变更，由施工单位自行解决。

2.2.4 不合格的材料、设备严禁入场

业主、监理工程师有权拒绝不合格的材料、设备进入施工现场；若发现承包人使用，有权命令拆除和更换，由此引致工期延误和费用由承包人负责。

2.2.5 工件的包装和保护

1.所有运送到工地的设备和材料均应保持全新状态，并应有适当的包装和保护。

2.所有运送过程中或在工地上受损的设备和材料，将拒绝使用，承包人必须无偿更换，因此而引起的工期延误承包人负责。

3.承包人对大型设备的进场必须事先有详细的计划和安排，并提出切实可行的运送方案，工地一般不可能提供临时贮存场地。

2.2.6 对机件和设备的责任和拥有权。

1.在工程施工期间，承包人必须对所有材料、设备、机件的破损和遗失负责。

2.在本合同范围内所提供的一切材料、设备、机件一经送达工地，其拥有权归业主所有。没有业主和现场工程师的书面批准不得移离工地。

2.2.7 装置的大小及设备交送通道

1.所提供的装置和设备的大小尺寸应能适合指定的安装空间，并须考虑提供足够的维修及保养通道。

2.承包人应负责把全部材料运送到安装现场，对于大型重要设备的运送应拟定方案，事先交现场监理工程师审查。若承包人所提供的设备尺寸与图纸不符，由此造成的一切改动和费用，须由承包人负责。

2.2.8 样品审批

1.承包人须在合同生效的两周内，提交一份具体的样品清单给现场工程师审批。清单内应注明设备材料名称，承包人名称、产地、规格型号、预定交货的日期。如现场工程师认为有必要，可要求承包人补充清单以外的样品。

2.送审的样品需采用木板挂成行列提交，样品板应按业主指定的统一模式制造。所有材料及工艺的样品须先获得现场工程师的书面批准才可在现场使用。

3.承包人须将获书面批准的样品板（一式两份），交到工地，一份保留在工地现场，一份保留在业主处，以备日后对所用材料和工艺的核对和验收。

4.在每一个样品上应附有中文说明标签，标明有关承包人名称，合同名称，将投入使用的系统名称，还必须有现场工程师的签字。

5.承包人还应按本招标文件的要求，提供足够的样品，以备需要时进行破坏性试验用，样品试验所需的费用应由承包人负责。

2.2.9 材料和工艺

1.除了本招标文件有特殊说明外，本合同范围内所使用的所有设备、材料和物品必须为全新和标准产品，并具有相应的合格等级标准。详细要求请见附表《工程所用材料性能技术要求》。

2.同类型的设备和材料应采有同一承包人的产品。

3.同类型的设备的零部件及其组装零件应能互相调换，备用零件材料与原机零件材料相同，性能相同。若需使用机械加工的备件，机械加工要求及允许偏差应符合图纸要求。

4.所有受尘埃影响会出现磨损或损坏的零部件，应设置防尘保护罩。

5.本合同范围内的全部施工须由熟练的专业工人和技术人员进行，并应遵照本说明书所规定的工艺要求施工。业主和监理工程师有权要求承包人提供各专业工人和技术人员的资历作审查。

6.所有部件的安装位置方便维修保养和更换。

2.2.10 安全文明施工

1.施工期间，承包人须提供足够的临时安全设施，若承包人的工作区域不在总承包所负责的范围内，应对会对施工人员及其它人员构成危险的地台、墙壁孔洞提供足够的保护设施。

2.在本承包人工作、生活范围内所有对其工作人员及其他人员构成危险的地方均须提供足够的安全保护设施。

### 2.3 培训

1.承包人须提供所需的培训设施和课程，以确保业主的工程人员能对承包人所提供的系统、设备和装置的设计、日常的动作、故障和例行维护、事故的处理和解决方面等有全面性的认识和了解。

2.承包人须委派资深导师进行每项培训工作。向培训学员提供并讲解有关设计资料、文件、图纸等，以使学员对整套系统的各个方面都能熟悉掌握。

3.上述培训所需的费用应包括在承包人的合同价内。

## 第3章  专用要求

### 3.1 高低压变配电工程

工程范围包括不局限于设计、报建、供货、安装、调试、验收、通电等相关工作。

3.1.1 技术要求

1.质量功能技术要求

品牌选择须满足发包人材料设备参考品牌库要求且必须经过电力主管部门认可备案。

质量需严格按照设计及供电部门认可的图纸及方案组织施工。

施工需严格依据国家、地方有关电力工程最新的标准、规范、规程及设计图纸施工。

供电方式要求：高压配电系统采用单母线分段运行方式，两路高压同时工作，互为备用。

2.施工技术要求：

通用施工工艺要求：

（1）必须紧固变压器、高低压开关柜、直流屏内的所有一、二次回路固定螺丝。

（2）母排、电缆端头连接时必须保证接触面清洁（无油漆等）、平整。

（3）所有母排、电缆的连接螺栓必须加弹簧垫圈并完全紧固。

电缆端头的制作必须保证电缆芯线与套管间的间隙尽量小，压接必须到位。

（4）上进线开关柜的进、出电缆必须保证电缆承重卡子起作用，不允许电缆端头承担电缆重量。

（5）其它施工工艺详见“建筑电气安装工程图集”。

（6）所有外露的非带电金属部份和非电气装置之金属部分应按经批准的方式连接至硬拉，高导电率铜排之接地母线。此接地母线沿应配电柜全长敷设，并以螺栓连接至每台开关柜之主框架上。所有连接处须镀锡。

（7）高压开关柜的金属骨架及其安装于柜内的高压电器的金属支架均应有符合技术条件的接地，并且与专门的接地体连接牢固，每一高压开关柜之间的专用接地导体均相互连接，并通过专用端子连接牢固。

（8）在配电柜前面，沿全长须铺宽1米之橡胶垫。橡胶垫须符合有关国家用电安全标准。

3.1.2 变压器安装技术要求

1.变压器的装卸及运输

（1）承包人应对运输路径及两端装卸条件作充分调查，并送建筑师及机电工程师供批准有关之施工技术措施。

（2）变压器装卸时，应有专人观察装卸情况。

（3）变压器在装卸和运输过程中，不应有撞击或严重振动情况。利用机械牵引时，牵引的着力点，应在变压器重心以下，以防倾倒及防止内部结构变形。

（4）干式变压器在运输途中，应有防雨措施。

（5）所有设备及器材，均应符合现行技术标准，并有合格证证件。设备应有铭牌。

（6）设备安装用的紧固件，除地脚螺栓外，应采用镀锌制品。

2.变压器安装应按下列要求:

（1）变压器基础的轨道应水平，轨距与轮距应配合。

（2）当变压器低压须与封闭母线槽连接者，其低压出线中心线应与封闭母线安装中心线相符;

（3）装有滚轮的变压器，滚轮应能转动灵活，在变压器就位后，应将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定。

3.变压器验收：在验收时，应移交下列资料和文件：

（1）制造厂提供的产品说明书﹑试验记录﹑合格证件及安装图纸等技术文件;

（2）安装技术记录

（3）调整试验记录。

3.1.3 高压柜安装要求

1.设备基础型钢制作安装水平误差不应超过产品的技术规定。

2.配电室内高压开关的各种通道最小宽度（mm）符合规范相关规定。

3.制造厂已装配好的各电器元件在现场组装时，不应解体检查。如有缺陷必须在现场检查时，应经制造厂同意并在厂方人员指导下进行。

4.组合电器元件装配时，应在空气相对湿度小于80%的条件下进行，并采取防尘、防潮措施。

5.设备的所有螺栓紧固均应使用力矩扳手，其力矩值应符合产品的技术规定。

6.连接插件的触头中心应对准插口，不得阻卡，插入的深度应符合产品的技术规定。

7.设备接线端子的接触面表面应平整、清洁、无氧化膜，并涂以薄层电力复合脂；镀银部分不得挫磨；载流部分其表面应无凹陷及毛刺，连接螺栓应齐全、紧固。

8.高压熔断器的熔丝管应紧密地插入钳口内，熔丝的规格应符合设计要求，且无弯曲、压扁或损伤。

9.安装完成后模拟操作其传动机构的联动应正常，无阻卡现象，分、合闸指示正确；辅助开关及电气、机械闭锁应动作正确可靠。

3.1.4 低压柜安装要求

1.基础型钢安装应符合下表的规定：

基础型钢安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | (mm/m) | (mm/全长) |
| 不直度 | 1 | 5 |
| 水平度 | 1 | 5 |
| 不平行度 | / | 5 |

2.低压柜之间或低压柜与基础型钢之间应用镀锌螺栓连接，且防松零件齐全。

3.低压柜与基础型钢应有可靠的接地。

4.低压柜安装垂直度允许偏差为1.5‰，低压柜之间接缝不应大于2 mm，成列盘面偏差不应大于5 mm。

5.成排布置的配电屏，其屏前和屏后的通道最小宽度应符合规范规定。

3.1.5裸母线、密闭母线安装

1.变压器、高低压成套配电柜、穿墙套管桥架等安装就位，经检查合格，才能安装母线 。

2.与母线安装位置有关的管道、空调及建筑装修工程施工基本结束，确认扫尾施工不会影响已安装的母线后，才能安装母线。

3.每段母线对接前，应测试绝缘电阻，且阻值应大于20 MΩ才能对接安装。

4.母线的各类搭接连接的钻孔直径和搭接长度应符合相关规定。

5.母线的各类搭接连接螺栓的拧紧力矩值应符合下表规定：

母线搭接螺栓的拧紧力矩

| 序号 | 螺栓规格 | 力矩值（N .m） |
| --- | --- | --- |
| 1 | M8 | 8.8～10.8 |
| 2 | M10 | 17.7～22.6 |
| 3 | M12 | 31.4～39.2 |
| 4 | M14 | 51.0～60.8 |
| 5 | M16 | 78.5～98.1 |
| 6 | M18 | 98～127.4 |
| 7 | M20 | 156.9～196.2 |
| 8 | M24 | 274.6～343.2 |

6.母线的接触面应保持清洁并在搭接面进行双面搪锡。

7.母线支架和封闭母线母线的外壳接地完成，母线的绝缘电阻测试和交流工频耐压试验合格后，才能通电。

3.1.6 高低压电缆敷设施工技术要求：

1.电缆敷设

（1）电缆应成盘运输至项目现场。电缆两端应保持密封。当电缆自电缆盘上切下后须立即按批准的方式将两端予以密封以避免潮气浸入。

（2）所供应的电缆应为两终端间连续的整段而无中间接头。

（3）原则应依据批准的施工图或施工方案上所示的电缆路径敷设电缆。

（4）若于其它专业之工程尚未完成的地段安装电缆时应采取相应措施保护电缆以避免与其它工程施工时损伤电缆，若因保护措施不完备发生的电缆破损事故由承包方自行负责。

（5）在电缆通过马路时，应穿厚壁镀锌钢管加以保护，其管径尺寸及埋地深度符合规范。

（6）室外电缆在学校内部敷设当管路敷设较长时（无论施工图中是否有无指示）应每隔50m设一拉线井，其井体尺寸应符合规范要求。

（7）除铺设在地沟中的电缆外，所有电缆不论垂直还是水平方向均应安放核定的夹具固定和使用电缆管架，电缆固定的间距应根据上述线路规范图表的规定执行，电缆敷设须符合供电部门的要求。

（8）敷设电缆时应利用人力将电缆自电缆盘上放出。整段电缆放置在滚动导轮上并用手拉使之通过。不可用电缆绞盘敷设电缆。

（9）按IEE布线规程的要求安装电缆。每个电缆弯曲时的弯曲内径不应使电缆受损并不得小于IEE布置规程中的规定值。

（10）电缆除敷设于电缆管中或电线管中外，均必须敷设于水平和垂直的电缆托盘或梯架上，并按规定方式予以牢固。在水平方向以尼龙带扣将电缆束牢。在垂直方向敷设的电缆上以批准的电缆夹或鞍型夹固定。电缆固定点的间距须按IEE布线规程的规定。

（11）所有电缆一般应当在两个终端一次连续连接，不要形成中间接点。

（12）在三相回路用单芯电缆的情况，电缆以单层排列并与其它回路的电缆至少相隔等于相邻电缆群中最大电缆直径之两倍。

（13）不得将一个以上的单芯电缆回路或一回以上多芯电缆敷设在一起。单芯电缆回路或多芯电缆间至少相隔等于相邻电缆群中最大电缆直径之两倍。

（14）电缆穿过楼板和墙壁处应采用防火材料将电缆孔封闭，以保持与所穿过的楼板和墙壁相同的耐火等级。

（15）电缆穿过建筑沉降缝处（若涉及），应留一圆环。圆环之大小应使沉降缝移动时不会使电缆承受任何应力。

（16）当电缆和环境温度均低于0℃并已持续达24小时，则不应进行敷设电缆，固定电缆及端接电缆等。

2.电缆端接

（1）按规定选用适当的电缆封套将电缆终接。

（2）封套外套以规定的PVC护罩。

（3）对铠装电缆，清除铠装和铠装夹或连接器之表面并于终接前使连接器与铠装接触。将铠装夹旋紧以保证电气接触良好。

（4）电缆导线的终端须用重型无焊电缆线耳。线耳须为高导电镀锌铜制，除另有规定外，须用液压压接钳压于导线上。高压电缆终端应用专用高压电缆终端，并用成型热缩绝缘材料进行绝缘防护。

3.铠装接地

（1）将同一回路所有电缆首尾两端的金属护套和/或铠装连接在一起并接地。接地须由接地线耳或接于电缆封套上之接地环片延长至主接地系统。

（2）按IEE布线规程之规定选择接地导线的截面。

（3）接地导线须尽可能短而直。

4.电缆标示

（1）在电缆终端，在埋地电缆管之进出点及其它需要识别和寻迹电缆路径处配置电缆识别标志。电缆非穿管敷设并有多条一起敷设时则每隔10米须设立标志。

（2）电缆标志须由椭圆形的PVC标记，穿标记带及尼龙扎带组成。整个标志须能耐70℃的温度。

（3）对单芯电缆和多芯电缆的每条芯线需在终端配置按IEE布线规程规定的带形，套管或有颜色的碟形标记。

5.电缆测试及验收

以下为电缆验收时最低限度所应要求的测试： 

连续性测试/绝缘电阻测试/接地测试/耐压测试/极性测验/泄漏电流测试（高压电缆）

3.1.7 柴油发电机房工程技术要求

柴油发电机控制系统须预留BA接口

详见电气工程材料,设备技术要求附表1《电气工程材料、设备技术要求表》

3.1.8 变配电室内明敷接地干线的安装

1.应安装在便于检查，敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修的位置。

2.当沿墙壁水平敷设时，距地面高度250～300mm；与墙壁的间隙10～15mm。

3.当接地线跨越变形缝时，设补偿装置。

4.接地线表面沿长度方向，每段为15～100mm，分别涂以黄色与绿色相间的条纹。

5.变压器室、高压配电室的接地干线上应设置不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。

6.当电缆穿过零序电流互感器时，电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地；由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。

7.配电间隔和静止补偿装置的栅栏门及变配电室金属门铰链处的接地连接，应采用编织铜线。变配电室的避雷器应用最短的接地线与接地干线连接。

### 3.2 三箱配电系统

3.2.1 动力配电箱（柜）、照明配电箱（盘）和控制柜（屏、台）

1.动力配电箱（柜）、照明配电箱（盘）和控制柜（屏、台）必须按设计要求从厂家定制。对以上设备的性能及技术要求和生产厂家所具备的基本条件详见附表《电气工程材料、设备技术要求表》。

2.安装：

（1）柜、箱、盘、屏、台的金属框架及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，装有电器的门可开启，门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接，且有标识。

（2）柜、箱、盘、屏、台应有可靠的电击保护，柜（屏、台、箱、盘）内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子，保护导体的最小截面积应符合规范要求。

（3）柜、箱、盘、屏、台间线路的相间和相对地间绝缘电阻，馈电线路必须大于0.5MΩ；二次回路必须大于1MΩ。

（4）柜、箱、盘、屏、台间二次回路交流工频耐压试验，当绝缘电阻大于10MΩ时，用2500V兆欧表摇测1min；应无闪络击穿现象；当绝缘电阻在1～10MΩ时做1000V交流工频耐压试验时间1min，应无闪络击穿现象。

（5）时照明配电箱（盘）的安装：

1）时箱（盘）内配线整齐，无绞接现象。导线连接紧密，不伤线芯，不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面相同，同一端子上的导线连接不多于2根，防松垫圈等零件齐全。

2）时箱（盘）内开关动作灵活可靠，带有漏电保护的回路，漏电保护装置动作电流不大于30MA，动作时间不大于0.1S。

3）时照明箱（盘）内，分别设置零线（N）和保护地线（PE线）汇流排，零线和保护地线经汇流排配出。

（6）时柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接，且防松零件齐全。

（7）时柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰，相互间接缝不应大于2mm，成列盘面偏差不应大于5㎜

3.检查试验：

（1）柜、屏、台和盘内检查试验应符合下列规定：

1）控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求。

2）闭锁装置动作准确、可靠。

3）主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致。

4）柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控制设备编号、名称或操作位置，接线端子有编号，且清晰、工整、不易脱色。

5）回路中的电子元件不应参加交流耐压试验；48V及以下回路可不作交流工频耐压试验。

（2）低压电器组合应符合下列规定：

1）发热元件安装在散热良好的位置。

2）自动开关的整定值符合设计要求。

3）信号回路的信号灯、按钮、光字牌、电铃、电笛、事故电气中等动作和信号显示正确。

4）外壳需接地（PE）或接零（PEN）的，连接可靠。

5）端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与线芯截面大小适配。

（3）柜、屏、台、箱（盘）间配线：电流回路应采用额定电压不低于750V，线芯截面不小于2.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆；除电子元件回路或类似回路外，其它回路的电线应采用额定电压不低于750V、线芯截面不小于1.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆。

二次回路连线应成束绑扎，不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎，且有标识，固定后不得妨碍抽出部件拉出或推入。

（4）次连接柜、屏、台、箱、盘面板上的电器及控制台、板可动部位的电线应符合下列规定：

1）次采用多股铜芯软电线，敷设长度留有适当裕量。

2）次线束有外套塑料管等加强绝缘保护层。

3）次与电器连接时，端部绞紧，且有不开口的终端端子或搪锡，不松散、断股。

4）次可转动部位的两端用卡子固定。

（5）次照明盘电箱（盘）的安装应符合下列规定：

1）次位置正确，部件齐全，箱体开孔与导管管径相适配；暗装配电箱箱盖紧贴墙面，箱（盘）涂层完整。

2）次箱（盘）内接线整齐，回路编号齐全，标识正确。

3）次箱（盘）不采用可燃材料制作。

4）次箱（盘）安装牢固，垂直度允许偏差为1.5‰；底边距地为1.5m；照明配电板底边距地面不小于1.8m。

3.2.2 配电线路

1.配线所用材料电线导管、绝缘导管、线槽、电线电缆必须符合设计要求。对以上材料的性能及技术要求和生产厂家所具备的基本条件详见附表《电气工程材料、设备产品性能、技术要求或生产厂家基本要求》。

2.电线导管敷设质量要求：

（1）金属导管敷设要求

1）金属导管严禁对口熔焊连接；镀锌钢管和壁厚小于或等于2mm的钢导管不得用套管熔焊连接。直径为20mm金属导管壁厚不能小于2.0mm。直径大于20mm金属导管其壁厚应符合规范要求。

2）属金属导管和线槽必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，镀锌钢导管、可挠性金属导管不得熔焊跨接接地线，须以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线，截面积不小于4mm2。

（2）室外导管的管口应设置在盒箱内。所有管口在穿入电线后应作密封处理。壁厚小于2mm的钢电线管不应埋设于室外土壤内。

（3）钢进入落地室柜、台、箱、盘内的导管管口，应高于台、箱盘的基础面50～80mm。

（4）钢明配管应排列整齐，横平竖直，固定点间距均匀，安装牢固；在终端、弯头中点或柜、台、箱等边缘的距离150～500mm范围内没有管卡，中间直线段管卡间的最大距离符合规范要求。

（5）钢绝缘导管的敷设要求

1）钢管口平整光滑，管与管、管与盒（箱）等器件采用插入法连接时，连接处结合面涂专用胶粘剂，接口牢固密封。

2）钢直埋于地下或楼板内的刚性绝缘导管，在穿出地面或楼板易受机械损伤的一段，采取保护措施。

（6）钢金属、非金属柔性导管的敷设：

1）钢刚性导管经柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间连接，柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m；在照明工程中不大于1.2m。

2）可挠金属管或其它柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头，复合型可挠金属管或其它柔性导管的连接处密封良好，防腐液覆盖层完整无损。

3）可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地（PE）或接零（PEN）的接续导体。

4）导管在建筑物变形缝处应设补偿装置。

3.电线穿管的质量要求：

（1）三相式单相交流单芯电缆，不得单独穿于钢导管内。

（2）电线穿管前，应清除管内杂物和积水。管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线后，管口应密封。

（3）不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线，不应穿于同一导管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头。

（4）当采用多相供电时，同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择一致，保护地线（PE）应是黄绿相间色，零线用淡兰色；相线用：A相—黄色，B相—绿色，C相—红色。

（5）低压电线，相间和相对地间的绝缘电阻必须大于0.5MΩ。

（6）电线接线必须正确，并联运行的电线的型号、规格、长度、相位一致。

4.金属线槽敷设质量要求：

（1）金属线槽必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，并符合下列规定：

1）金属线槽不作设备的接地导体，当设计无要求时，金属线槽全长不少于两处与接地（PE）或接零（PEN）干线连接。

2）镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

（2）线槽敷设应平直、整齐，连接应连接无间断，安装应牢固，无扭曲变形，紧固件的螺母应在线槽外侧。每节槽的固定点不应少于两个，在转角、分支和端部均应有固定点。

（3）线槽在建筑物变形缝处应设补偿装置。

5.线槽敷线质量要求：

（1）电线在线槽内有一定余量，不得有接头。电线按回路编号分段绑扎，绑扎点间距不应大于2m。

（2）同一回路相线、零线敷设于同一线槽内。

（3）同一电源的不同回路，无抗干扰要求的线路可敷设于同一线槽内，敷设于同一线槽内有抗干扰要求的线路用隔板隔离，或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端接地。

3.2.3 电缆线路

1.电缆线路施工应按已批准的设计图纸要求施工，电缆型号、电压、规格应符合设计要求，所用的材料：电缆桥架、托架、电缆、电缆头部件及接线端子应符合设计要求和国家相关标准的规定，详见附表《电气工程材料、设备技术要求表》。

2.施工中的安全技术措施应符合国家有关规范和现行有关安全技术标准及产品的技术文件的规定。

3.电缆及其附件安装用的钢制紧固件，除地脚螺栓外，应用热镀锌制品。地下室所有明敷线管、线槽、桥架及其支吊架应按设计要求做防腐处理, 所有支吊架采用热镀锌制品。

4.金属电缆桥架安装和桥架内电缆敷设：

（1）金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，且必须符合下列规定：

1）金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连。

2）镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接接地线，但连接板两端不少于2个防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

（2）直线段钢制电缆桥架超过30m，设有伸缩节；电缆桥架跨越建筑物变形缝处设补偿装置。

（3）设电缆桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内最大截面电缆的最小允许弯曲半径。

（4）设电缆桥架水平安装的支架间距为1.5～3m；垂直安装的支架间距不大于2m。

（5）电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热水管道的下方，与管道的最小净距符合相关规范规定。

（6）敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架，按设计要求位置，有防火隔堵措施。

在竖对强、弱电桥架的公用支、吊架进行优化，使桥架的综合布置有序、美观，桥架弯头应采用弧形（无弯折）。

5.桥架内电缆的敷设应符合下列要求

（1）电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严等缺陷。电缆最小允许弯曲半径应符合规范要求。

（2）大于450倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点

（3）设电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜（盘）、台处及管子管口处做密封处理。

（4）设电缆排列整齐，水平敷设的电缆首、层两端、转弯两侧及每隔5～10m处设固定点，敷设于垂直桥架内的电缆固定间距应符合相关规定。

6.电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

7.电缆头制作、接线和线路绝缘测试：

（1）低压电缆、相间和相对地间的绝缘电阻必须大于0.5MΩ。

（2）电缆接线必须准确，并联运行电缆的型号、规格、长度、相位应一致。

（3）芯线与电器设备的连接应符合下列规定：

1）截面积在10mm2以下的单股铜芯线直接与设备、器具端子连接。

2）截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接。

3）截面积大于2.5mm2的多股铜芯线，除设备自带插接式端子外，接续端子后与设备或器具的端子连接；多股铜芯线与插接端子连接前端都拧紧搪锡。

4）设备和器具的每个端子接线不多于2根电线。

（4）电线电缆的芯线连接金具（连接管和端子）规格应与芯线的规格适配且不得采用开口端子。

（5）电线、电缆的回路标志应清晰，编号准确。

### 3.3 照明系统

3.3.1 照明灯具

1.照明灯具的安装必须符合已批准的设计要求，灯具及其附件的规格、型号必须符合设计要求和国家相关标准的规定，详见附表《电气工程材料、设备技术要求表》。

2.施工中的安全技术措施应符合国家有关规定和现行有关安全技术标准及产品的技术文件规定。

3.普通照明灯具

（1）灯具的固定应符合下列规定：

1）灯具的重量大于3kg时，固定在螺栓或预埋吊钩上。

2）灯具固定牢固可靠，不使用木楔。每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个，当绝缘台直径在75mm及以下时，采用一个螺钉或螺栓固定。

（2）花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于6mm；大型花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的2倍做过载试验。

（3）大当钢管做灯杆时，钢管内径不应小于10mm，钢管厚度不应小于1.5mm。

（4）固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料应耐燃烧和防明火。

（5）当灯具距地面高度小于2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地（PE）或零（PEN）可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识。引向每个灯具的导线线芯最小截面应符合规范要求。

（6）灯具的安装高度按设计要求进行。

4.灯具的外形、灯头及接线应符合下列规定：

（1）灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形，涂层剥落和灯罩破损等缺陷。

（2）除敞开式灯具外，其它各类灯具灯泡容量在100W及以上者，采用瓷质灯头。

（3）灯头的绝缘外壳不破损和漏电。

5.变电所内高、低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具。

6.装有白炽灯泡的吸顶灯具，灯泡不应紧贴灯罩，当灯泡与绝缘台间距离小于5mm时，灯泡与绝缘台应采取隔热措施。

7.应急灯具的安装应符合下列规定：

（1）应急照明灯的电源除正常电源外，另有一路电源供电；或是独立于正常电源的柴油发电机供电；或由蓄电池供电或选用自带电源型应急灯具。

（2）应急照明在正常电源断电后，电源转换时间为：疏散照明≤15S；备用照明≤15S，金融商店交易所≤1.5S；安全照明≤0.5S。

（3）疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成，安全出口标志灯距地高度不低于2m；且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方。

（4）且疏散标志灯安装在安全出口的顶部，楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上标志灯间距不大于20m（人防工程不大于10m）。

（5）疏散标志灯的设置，不影响正常通行，且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其它标准牌等。

（6）应急照明灯具，运行中温度高于60应的灯具，当靠近可燃物时，采取隔热、散热等防火措施，当采用白炽灯、卤钨灯等光源时，不直接安装在可燃装修材料或可燃物件上。

（7）灯应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路，穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施。

（8）灯疏散照明线路采用耐火电线、电缆，穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷，暗敷保护层厚度不小于30mm；电缆采用额定电压不低于750V铜芯绝缘电线。

3.3.2 开关、插座、风扇的安装

1.所有开关、插座、风扇的安装按已批准的设计执行，开关、插座、风扇的规格型号电压等级符合设计要求，性能及技术要求见附表《电气工程材料、设备技术要求表》。

2.安装质量要求

（1）当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时，应有明显区别，且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座，配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。

（2）插座接线应符合下列规定：

1）单相三孔插座：面对插座的右孔和上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接；单相两孔插座：面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线连接。

2）单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地（PE）或接零（PEN）接线在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座、接线的相序一致。

3）接地（PE）或接零（PEN）线在插座中不串联连接。

（3）当插座用于有触电危险的家用电器时，采用能断开电源的带开关插座，开关断开相线。

（4）潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座，安装高度不低于1.5m。

（5）照明开关安装应符合下列规定：

1）相线经开关控制。

2）同一建筑物的开关采用同一系列产品，开关通断位置一致，操作灵活，接触可靠。

3）开关的安装位置便于操作，开关边缘距门框边缘距离0.15～0.2m；开关距地高度1.3m。

4）相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致，且控制有序不错位。

5）暗装的开关面板应紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁，无破碎划伤，装饰帽齐全。

（6）卫生间排气扇的安装

1）排气扇要固定牢固、可靠，防护罩扣紧，固定可靠，当运转时扇叶和防护罩无明显颤动和异常声响。

2）安装高度下侧边缘不小于1.8m。

风扇绝缘电阻符合要求，安装牢固、可靠，运转正常。

### 3.4 防雷接地

3.4.1 说明

1.接地极、避雷用型钢等镀锌制品应符合设计要求，镀锌厂家应出具镀锌质量证明书，外观检查镀锌层覆盖完整，表面无锈斑，金具配件齐全，无砂眼。

2.建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。

3.接地装置的焊接应采用搭接焊，搭接长度应符合下列规定：

（1）扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍，不少于三面焊接。

（2）圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍，双面焊接。

（3）扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接紧贴角钢外侧两面，或紧贴3/4钢管表面，上、下两侧焊接。

（4）圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍，双面焊接。

（5）除埋设在混凝土中的焊接接头外，有防腐措施。

4.测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

5.设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗，应就近与接地干线连接可靠，连接处不同金属间应有防电化腐蚀措施。

6.建筑物防雷接地安装完毕后应进行测试。一般要求做两次测试。对于利用建筑物基础作接地装置时，一次是建筑物底板钢筋绑扎完毕，接地装置连接烧焊完毕，作一次接地电阻测试。另一次则为屋顶避雷针、接闪带施工完毕，整个避雷系统连接完成后进行，接地电阻值应符合设计要求。

3.4.2 避雷引下线和变配电室接地干线的敷设

1.暗敷在建筑物抹灰层内的引下线应有卡钉分段固定；明敷的引下线应平直，无急弯，与支架焊接处，油漆防腐，无遗漏。

2.变压器室、高低压开关室内的接地干线应有不少于2处与接地装置引出干线连接。

3.钢制接地线的焊接和接地装置的焊接规范要求相同，材料选用和最小允许规格、尺寸应符合设计要求。

4.明敷接地引下线及室内接地干线的支持件间距应均匀，水平直线部分0.5～1.5m；垂直部分1.5～3m；弯曲部分0.3～0.5m。

5.接地线在穿越墙壁、楼板和地坪处应加套钢管或其它坚固的保护套管，钢套管应与接地线做电气连通。

3.4.3 接闪器的安装

1.建筑物顶部的避雷针、接闪带等必须与顶部外露的其它金属物体连成一个整体的电气通路，且与避雷引下线连接可靠。

2.避雷针、接闪带应位置正确，焊接固定的焊缝饱满无遗漏，螺栓固定的应备帽等防松零件齐全，焊接部分补刷的防腐油漆完整。

接闪带应平正顺直，固定点支持件间距均匀，固定可靠，每个支持件应能承受大于5kg的垂直拉力。接闪带支持件的间距和明敷引下线及室内接地干线支持件间距相同。

## 第4章  等电位联结

等电位联结的施工按已批准的设计执行，采用钢材作等电位联结时，要求用镀锌制品，镀锌厂家应出具镀锌质量证明书。

施工质量要求：

1.建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出，等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路，环形网路应就近与等电位联接干线或局部等电位箱连接，支线间不应串联连接。

1.等电位联接的线路最小允许截面钢材干线为50mm2，支线为16mm2。

2.等电位联结的可接近裸露导体或其它金属部件、构件与支线连接应可靠，熔焊、钎焊或机械紧固应导通正常。

3.需等电位联接的高级装修金属部件或零件，应有专用接线螺栓与等电位联接支线连接，且有标识；连接处螺帽紧固，防松零件齐全。

4.等电位联结安装完毕后应进行导通性测试，测试值应符合设计和规范要求附表1

电气工程材料、设备技术要求表

| 序号 | 产品名称 | 产品技术要求 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高压中置柜 | 一、制造商的要求： 1、投标人所提供的设备必须是经过现场验证过的，并且在最近三年至少为三个以上工程提供相同型号设备一年以上的满意运行，必须提供用户清单及详细的设备型号、规格、数量。 2、设备进场前需提供设备制造商针对本项目的供货证明或授权书及保证售后服务、保证产品质量的承诺函。 3、投标产品高压柜必须通过国家级高压电器质量监督检验机构的型式试验。 4、投标产品订货前提供制造商拟采购品牌、型号的型式检验报告，送检单位需与制造商一致。 二、依据标准： 1、现行国家标准及深圳供电主管部门地方标准： 2、其他有关的现行国家标准及广东省、深圳供电主管部门地方标准。 3、电气施工图纸及供电部门的审图意见。 4、投标人可根据图纸设计技术要求、本技术文件要求，提供技术参数优良、运行业绩良好的产品，设备型号由投标人根据所投产品按本工程设计文件、本技术文件的要求确定，但必须不低于图纸设计中的所有的技术参数且通过国家级权威检验机构的型式试验。 三、设备运行条件： 环境温度：-5℃～+40℃ 最大相对湿度：90%（25℃） 海拔高度：＜1000米 耐受地震能力：水平加速度0.2； 垂直加速度0.1； 本工程气候条件：海洋性气候、盐雾腐蚀 安装位置：户内 四、高压真空开关柜主要技术要求： 1、技术参数： 1.1、额定电压:ACl2kV三相三线 1.2、额定频率:5OHZ 1.3、额定绝缘水平:l min工频耐压: ≥42kV(相间、对地)≥48kV(断口)；雷电冲击耐压: ≥75kV(相间、对地)≥85kV(断口)； 1.4、真空断路器技术参数: 进线及联络断路器1250A 出线断路器630A 额定短路开断电流:31.5KA (1250A) 额定短路开断电流:31.5KA (630A) 额定短路关合电流:8OKA (1250A) 额定短路关合电流:8OKA (630A) 额定动稳定电流:80KA (1250A) 额定动稳定电流:80KA (630A) 3s热稳定电流(有效值):31.5KA (1250A) 3s热稳定电流(有效值):31.5KA (630A) 额定短路电流开断次数:50次 (31.5kA) 断路器电气寿命:10000次 断路器机械寿命:10000次 断路器机电免维寿命:10000次 触头合闸弹跳时间: ≤2ms 操作过电压系数≤3 1.5、真空断路器操作机构 弹簧储能式，储能电动机电源电压：DC220V； 分合闸控制电压:DC220V；可手动储能； 合闸、分闸电压波动范围:合闸85%～110%，分闸65%～120% 1.6、电流互感器 电流互感器应按IEC185标准的有关要求进行及选用,并考虑到每个装置的具体要求. 电流互感器应符合规定的电流比要求,其精度等级满足仪表仪器运行要求.计量CT为0.2级,保护CT为0.5级. 电流互感器二次侧应考虑开路保护。 1.7、电压互感器 电压互感器应按IEC186标准的有关要求进行及选用,并考虑到每个装置的具体要求. 电压互感器初级采用高压熔断器保护,母排不断电可调换熔断器。计量PT为0.2级,保护PT为0.5级. 1.8、接地开关 接地开关应为快速接地开关，与操作人员的动作快慢无关，接地设备的容量在接地开关闭合时应能承受短路电流，接地开关在闭合、断开两个位置均能锁扣，接地与否能在柜前辩别。接地开关应具有机械联锁性能，以防止误操作。 1.9、母排 母排应是刚性、高导电率的电解铜，应符合IEC431，接触面镀银。 每根母排的截面在整个长度内应均匀，其截面应能承载连续的负载电流及短路电流。 母排的接点应确保有效的导电和牢固的连接。 母排应于出厂前先钻孔，母排的孔应光洁，无毛口，母排的夹紧螺栓应采用高拉伸的不锈钢螺栓。母排不应由功能单元支撑，支持母排的绝缘子或其他材料应具有良好的性能，以适应机械及电气要求。 1.10、中性母排和接地母排：提供满足系统要求的中性母排和接地母排，上述母排出厂前应先钻孔，便于连接。 2、高压开关柜必须满足全工况、全隔离、全封闭的要求。 3、绝缘子爬电距离:瓷质材料≥207mm，有机材料≥23Omm 4、高压开关柜体外壳要求采用敷铝锌钢板，厚度≥2mm。（面板除外） 5、根据柜内电气设备的功能，柜体用隔板分成四个不同的功能单元。母线室、断路器室、低压室、电缆室等应具有独立的隔间，其隔间的隔板应采用敷铝锌钢板并且分别独立接地。母线、断路器、电缆三个室必须通过内部燃弧实验并有独立的向上的排泄通道。外壳防护等级为IP3X，断路器室门打开时的防护等级为IP2X。 6、开关柜应具有五防的功能:即防止误分误合断路器；防止带负荷推入或拉出隔离插头；防止带电合接地开关；防止接地开关在合闸位置送电；防止误入带电间隔。 具体要求如下: 6.1、断路器在合闸位置时，断路器手车拉不出。 6.2、断路器在合闸状态下，断路器手车不能从实验位置推入。 6.3、断路器手车在运行位置时，接地开关不能合闸。 6.4、接地开关在合闸或分闸未到位时，断路器手车不能从实验位置推入。 6.5、断路器手车一次隔离插头不到位，断路器不能合闸。 6.6、断路器手车在移动过程中，断路器不能合闸。 6.7、断路器手车与控制回路插头应闭锁。当断路器手车处于工作时控制回路的插头不能拔出。 6.8、接地开关处于合闸状态时，断路器手车不能从试验位置推进工作位置。 6.9、接地开关处于合闸状态下，电缆室门才能被打开；带电时，电缆室门不准打开。 6.10、带电显示与接地开关闭锁。 6.11、断路器应有防跳功能，在一次指令下只能合闸一次。 7、为防止绝缘件表面在高湿度期间产生凝露，电缆室、断路器室应装有加热器防潮装置。 8、开关柜内金属活门应开启灵活、可靠，当断路器拉出柜外时，活门应当闭锁，以防止带电的静触头外露。 9、功能、容量相同的断路器手车应能互换。 10、一次动触头应能自动对中，保证操作灵活、接触良好。 11、断路器的分、合闸指示、储能弹簧的储能状态指示应明显、直观、便于观察。 12、断路器的就地分、合闸按钮应操作方便、灵活，并设有防止误操作的措施。 13、断路器应能在失去操作电源的情况下方便地进行手动储能，手动分、合闸。 14、断路器手车应有运行位置、实验位置的定位装置，且有明显可见的指示标志。 15、接地开关应有可靠的接地位置指示器，以校核其位置。 16、高压开关柜进出线方式：见设计 17、承包人所选设备必须满足技术文件中高压开关柜系统图、配电室平面布置图(详见附图)、供电局有关批文的要求。这些图纸是本招标文件重要的有效组成部分，除技术文件技术要求中作出修改内容外，投标人不得随意改动设计参数。 19、二次回路主要电器元件可按厂家的标准配置，但质量应是高可靠性的产品。 20、应设置专用的高压电能计量柜、专用的计量用电压互感器和计量用电流互感器。10KV计量CT由供电部门确定。 21、真空断路器开关柜内两进线开关应可实现电源自动切换，并应具备电气联锁，以防止两路电源并列运行。 22、10KV继电保护，不允许采用反时限继电保护。进线，设限时电流速断、定时限过流保护；出线，设电流速断、定时限过流、零序电流保护。 23、柜内元器件均应具有CCC认证。 五、继电保护装置及自动装置： 1、基本要求 1.1、有继电保护及自动装置的技术内容，均应符合国家标准、（电力）行业标准，以及国家电力公司的相关要求。 1.2、采用具有保护、控制、测量和通讯功能的保护装置，装置具有速断、过流、低电压、过电压、延时、零序、频率等保护功能。 1.2.1、继电保护装置应能测量：电压（精度：0.5级）、电流（精度：0.5级）、有功功率（精度：1.0级）、无功功率（精度：1.0级）、功率因素（精度：0.01）、电度（精度：1.0级）、频率（精度：0.01赫兹）等。 1.2.2、继电保护装置适应的环境温度要求为：-5℃-- +40℃。 1.2.3、继电保护装置面板应具有LCD显示屏，可方便的在就地通过面板操作查看三相电流、三相电压、保护定值等信息，该信息可由用户组态和修改，并可显示开关状态及手车位置。 1.2.4、继电保护装置可以显示故障类型及运行状态，保护装置具有高可靠性的通信接口，可实现与后台计算机的通信。 1.2.5、所有继电保护装置均应有2套以上的定值，可根据需要自动切换，并具有修改定值的功能，可储存在非遗失的内存里面。 1.2.6、继电保护装置具有逻辑编程能力。 1.2.7、继电保护装置中应具有加密功能，具备权限限制。 1.2.8、继电保护装置应并具有自检功能，自检范围应足够宽，当保护异常时，应可靠地闭锁保护的动作，并发出告警信号。 1.2.9、断路器跳（合）闸线卷的出口接点控制回路，必须设有串联自保持的继电器回路，保证跳（合）闸出口继电器的接点不断弧、断路器可靠跳、合。 2、10kV进线柜 2.1、保护功能： 电流速断、定时限电流速断、过流、零序保护、具有进线和母联备自投功能、连锁保护 （实现两段进线与母联之间的电气互锁）、低电压、过电压 2.2、测量功能： 电流、电压、功率、电度、功率因数、频率 2.3、监控功能 断路器可远方、就地控制；断路器、小车位置、储能机构监视；各种事故，预告信号报警和闭锁功能；断路器动作计数；跳闸回路监视 3、10KV/0.4kV变压器柜 3.1、保护功能： 电流速断、过流、零序保护、温度保护 3.2、测量功能： 电流、电压、功率、电度、功率因数、频率 3.3、监控功能： 断路器远方、就地控制；断路器、小车位置、储能机构监视；各种事故，预告信号报警和闭锁功能；断路器动作计数；跳闸回路监视 4、10KV电压互感器PT柜 4.1、保护功能：电压切换 4.2、测量功能：电压 5、联络开关自投（LZT）(系指每组中两路电源之间的母联开关) 5.1、联络开关自投功能是指当某段母线失电时，系统根据运行条件自动投入联络开关，使失电母线恢复供电的功能。当失电母线故障解除时，只能通过手动恢复正常供电。 5.2、基本要求 5.2.1、各LZT均为独立装置，与外回路的逻辑联系不采用通信形式 5.2.2、能自动识别运行方式。 5.2.3、可实现远方投退。 5.3、自投及闭锁逻辑 5.3.1、联络开关自投动作条件：任一工作回路无电压、无电流，另一回路有电压。 5.3.2、当任一工作回路失去电流、电压时，先切断该工作回路断路器，然后合上联络开关断路器。 5.3.3、当LZT动作，联络开关投到故障点时，应加速断开（可由相应保护实现）。 5.3.4、操作分闸工作电源断路器时，LZT应闭锁。 5.3.5、LZT只能动作一次。 5.3.6、LZT动作应闭锁由它断开的断路器重合闸. 六、直流屏基本技术要求： 1、采用免维护电池，可选择进口或合资厂生产的品质优秀的产品。 电源方式为高频开关直流电源（成熟定型产品） 采用智能型电池充电管理，能实时监测电池的充电电压，并在必要时对电池进行充电，具有防过冲及欠压保护。 直流电源为220V。 纹波系数≤0.1% 稳压精度≤±0.5% 稳流精度≤±1% 工作噪声≤60dB(A) 效率≥90% 2、直流操作电源屏： 2.1、投标人所选用直流屏应通过国家相关质量监督检验机构的型式试验，而且通过省级以上主管部门的鉴定。 2.2、交流电源的输入端应有可靠的防雷击浪涌保护装置。 2.3、配置的电池组，选用高倍率优质无需补液的密封镉镍电池，运行中无爬硷现象。电池寿命不低于国家规范和相关行业标准，免维护。 2.4、直流屏的系统中应有对电池进行活化处理的功能。 2.5、直流电源屏的监控应具有控制电压、开关状态、控制电压高/低报警、母线接地、整流器故障报警等功能。 2.6、配电系统满足高压柜的供电要求。 3、直流屏需为智能配电监控系统提供标准通迅接口RS485。 4、直流屏由高压柜厂家配套提供。 七、智能化要求 1、高压配电柜箱体预留孔洞，便于智能化单位穿线。 2、高压配电柜内需为智能化模块预留一定空间并负责安装。 3、无论本次发标所用图纸是否满足智能化需求，但要求承包人必须充分考虑智能化各项要求，如有需要，承包人必须自行填加配置足够的元器件，直至满足要求为止。 八、技术文件 1、投标人所提供的技术文件应为中文，并应使用IEC和GB所规定的标准符号和术语。 2、投标人至少应提供的技术文件： 设备的主要特点介绍及相关的电气图纸、型式试验报告； 产品鉴定书及国家认可的型号证书； 设备主要材料清单及相关技术资料/介绍 配套设备的相关技术资料、介绍及制造厂家介绍 设备的产品介绍及安装、操作指南 主要元器件、材料的制造厂家/产地及相关技术资料 3、投标人中标后供货时须提供以下文件： （1）、装箱清单 （2）、设备合格证 （3）、设备使用说明书 （4）、出厂试验报告 （5）、有关电气图纸 （6）、柜门钥匙、操作手柄 （7）、主要元器件的安装使用说明书 |  |
| 2 | 高压 环网柜 | 一、制造商的要求 1、设备进场前需提供设备制造商针对本项目的供货证明或授权书及保证售后服务、保证产品质量的承诺函。 2、投标产品高压柜必须通过国家级高压电器质量监督检验机构的型式试验。 3、投标产品柜体、负荷开关、断路器和综合继电保护装置必须是同一品牌的产品。订货前提供制造商拟采购品牌、型号的型式检验报告，送检单位需与制造商一致。 二、依据标准 1、现行国家标准及深圳供电主管部门地方标准： 1.1、其他有关的现行国家标准及广东省、深圳供电主管部门的地方标准。 1.2、电气施工图纸及供电部门的审图意见书。 2、投标人可根据图纸设计要求、本技术文件要求，提供技术参数优良、运行业绩良好的产品，设备型号由投标人根据所投产品按本工程设计文件、本技术文件的要求确定，但必须不低于图纸设计中的所有的技术参数且通过国家级权威检验机构的型式试验。 三、设备运行条件： 环境温度：-5℃～+40℃ 最大相对湿度：90%（25℃） 海拔高度：＜1000米 耐受地震能力：水平加速度0.2； 垂直加速度0.1； 本工程气候条件：海洋性气候、盐雾腐蚀 安装位置：户内 四、主要技术要求 1、额定电压: ACl2kV三相三线 额定频率: 5OHZ 额定电流:详见设计图纸 额定电压：12KV 雷电冲击耐压（峰值）: ≥75kV(相间、对地)； ≥85kV(断口)； 额定绝缘水平: l min工频耐压(有效值): ≥42kV(相间、对地)； ≥48kV(断口)； 额定闭环开断电流: 630A 2s热稳定电流(有效值): ≥2OKA 短时峰值耐受电流: ≥5OKA 防护等级：IP3X及以上；具备全工况绝缘，五防功能 2、电源进线柜（线路单元） 负荷开关类型：六氟化硫气体绝缘三工位负荷开关 ,主开关与接地开关为机械互锁。 负荷开关容量及特性：应符合设计图纸要求，并满足深圳供电公司的审图意见及相关标准 操作机构：手动+电动操作机构，具有防误联锁功能（操作电源：直流48V） 避雷器：合成绝缘无间隙氧化锌避雷器 电容式带电显示器 电缆端头 3、开关出线柜（变压器馈线单元） 断路器开关容量及特性：应符合设计图纸要求，并满足深圳供电公司的审图意见及相关标准 操作机构：手动+电动操作机构，具有防误联锁功能的双储能操作机构，并配备辅助触点。 电容式带电显示器 电缆端头 4、高压母线 满足短路容量350MVA 5、其他要求 柜内须安装安全的防凝露加热板及配套的空气湿度监控仪表或开关；环网柜带电动远程操作机构 六、技术文件 1、投标人所提供的技术文件应为中文，并应使用IEC和GB所规定的标准符号和术语。 2、投标人至少应提供以下文件： 设备的主要特点介绍及有关的电气图纸、型式试验报告； 产品鉴定证书及国家认可的型号证书； 设备主要材料清单及相关技术资料/介绍； 配套设备的相关技术资料、介绍及制造厂家介绍； 设备的产品介绍及安装、操作指南 主要元器件、材料的制造厂家/产地及相关技术资料 3、投标人中标后供货时须提供以下文件： （1）装箱清单 （2）设备合格证 （3）设备使用说明书 （4）出厂试验报告 （5）有关电气图纸 （6）柜门钥匙、操作手柄及合同规定的备品配件 （7）主要元器件的出厂合格证、检验报告 - 主要元器件的安装使用说明书 |  |
| 3 | 低压配电柜 | 一、生产厂家基本要求： 1、制造商必须提供品牌持有人针对本项目的授权，并通过国家级型式检测及CCC认证，送检单位必须与制造商一致。 2、生产厂家必须通过ISO9000系列质量体系认证。 3、生产厂家有剪切、冲孔、折弯数控设备，并有烤漆或喷塑设备。 二、产品技术要求： 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求，满足本工程设计图纸要求，满足深圳市供电部门的有关规定，符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求： GB7251.1~8 低压成套开关设备和控制设备；GB/T 10233-2005 低压成套开关设备和电控设备基本试验方法；GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)；GB/T 3047.1-1995 高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列；GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准；Q3SG-1.03.01-2001 深圳市中低压配电设备技术规范及选用原则。 3、设备的技术要求： 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术，而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式：满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级：IP30 3.2.3、维护方式：低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境：满足深圳市气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书，并满足相关标准要求。框架断路器、塑壳断路器、接触器应为同一品牌，且为品牌系列中性能最优的产品。 3.4、低压配电柜内二次元器件及导线须采用国产优质名牌，具有国家主管部门颁发的CCC认证证书。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计，并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构，并配备与其配套的补偿电容柜；采用模数化组合设计，通用性强。具有足够的动热稳定性；电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求，不得作出调整，低压配电柜应为设计紧凑，通用性强，组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室（含抽出式组件）、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材，板材厚度不小于2.0毫米，且组装牢固；柜体的上下部应设有充分的通风散热孔装置。 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理，喷涂厚度不小于50微米，涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光，颜色需经招标人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌，并达到耐盐雾腐蚀的标准。 4.3、低压配电柜的功能单元采用抽屉式（馈电柜）、抽出式（进线柜）二种。其中框架式空气断路器采用抽出式结构。低压配电柜的结构设计应保证操作、运行、维修和检查时的安全可靠。各电气元件动作时产生的热量、电弧、冲击、震动、磁场或电场，不得影响其它电气元件的正常工作。 4.4、配电柜分为母线隔室、功能单元隔室和电缆隔室。仪表、信号灯、按钮等组成的辅助电路元件均安装于配电柜正面板上；主母线位于柜上方，电缆室位于柜体后部，内部设置有供电缆攀附的支架。 4.5、低压配电柜为TN—S系统，各配电柜内均设有接地母线PE与中性母线N，二者贯穿于整个配电柜装置内，安装在柜后底部及柜右侧，各回路接地或接零均可方便地就近连接。柜体框架结构件均有可靠的接地连接。N线PE线之间用绝缘子间隔固定并可分别使用，方便施工时进出线的接线。各母线连接良好，绝缘支撑件及其它附件牢固可靠。 4.6、市电与柴油发电机组的电源切换柜中，两侧电源开关间应有电气联锁及机械联锁，防止发电机组向市电倒送电。主进线、母联开关的联锁要求见图纸说明。 4.7、电柜内各抽屉单元的推进、拉出机构应轻便灵活。相同规格容量的抽屉单元可达到灵活互换。每一个抽屉都有可靠的金属接地。抽屉式或抽出式单元设有：连接位置、试验位置、分离位置三个位置。 4.8、采用悬挂式抽屉导轨、大刀片式推进机构和优质的插接件。使抽屉单元抽插灵活、更换容易、结构简单、加力程度大，保证供电的连续性、可靠性。 4.9、每柜应设有一块阻燃型的高密度聚氨脂塑料功能板安装在主母线室和电器室，防止开关元件因故障引起的飞弧与母线之间短路造成的事故，使操作更安全。配电母线（垂直母线）组装在阻燃型塑料功能板中，防止电弧引起的放电及人体接触，通过特殊联接件与主母线联接。并需考虑运行时的散热，应有充分的散热栅孔。 4.10、在柜体前后均设有带锁柜门，门的开启角度不小于120度。 4.11、开关与功能单元间应设有可靠的机械联锁装置，用以保证当开关合闸后，功能单元不能打开并拉出。抽屉插入时，开关必须在分闸状态下才能将抽屉推进。抽屉与柜体间的接地触头接触紧密，抽屉推入时，抽屉的二次触头和接地触头比主触头先接触，抽屉拉出时二次触头和接地触头比主触头后断开。 4.12、低压配电柜应采用先进的开关和优良配件，以使体积减少，如100A以下的开关功能单元，每个600宽的柜子至少可装设8个动力回路。 4.13、二次回路电线必须穿电脑打印的标识管，白底黑字。控制开关、按钮、指示灯、手柄选用国产优质产品。二次接线端子排接线端有明显的接线标志，外引接线的二次端子排按要求单独配置。熔断器的熔芯选择符合工程设计及规范的要求。仪表的刻度标定，互感器的变比及极性正确无误。每柜内附有详细的二次接线图以备检修之用。 4.14、低压配电柜体结构还应充分考虑到电缆进出的方便。电缆室的宽度不应小于600毫米，且应安装有电缆攀附的支架。 4.15、母线采用TMY型优质电解紫铜排，规格按图纸要求。搭接部位搪锡，非搭接部位套热塑管保护。 母线的固定应采用阻燃的DMC绝缘排夹，具有耐电弧，动热稳定性高，机械强度高、耐高温和防潮的功能 4.16、按深圳供电部门要求，在连接变压器的低压进线柜中设计量专用间隔，装有1.0 级有功电度表、2.0级无功电度表、带止逆器，0.2级计量专用CT，上述产品应满足深圳供电部门的要求。 4.17、低压配电设备的金属壳体或可能带电的金属件(包括因绝缘损坏可能会带电的金属件)与接地导体间应具有可靠的电气连接。低压配电设备中选用的塑胶材料不含卤素，应具有阻燃和自熄的特性。 4.18、一次插件必须选用国产优质产品；一次插件的配置必需比该回路的断路器的额定电流大一个等级。即160A的断路器配置250A一次插件；250A的断路器配置400A一次插件；400A的断路器配置630A一次插件等。电缆接线柱与电缆头接触的截面尺寸必须匹配。 4.19、绝缘导线选用RV型，其截面规格应能保证在额定电流下导线无明显温升。插入式导线端头选用标准型H系列，不经预压，利用打紧过程中一边打紧一边变形使导线及端头与电器端子之间达到最大的接触面积和压力。保证搭接部位在额定电流下温升最低。 4.20、160A及以下开关与一次插件间回路采用绝缘导线连接；250A及以上开关与一次插件间回路采用铜母线连接。二次插件在满足本次接线的基础上留有一定的余量（不少于20%）。 5、电容补偿柜的技术要求： 5.1 功率因数补偿器、电容器、电抗器及接触器选用优质产品。自动分步循环控制方式，功率因数应补偿到0.9以上。柜体要注意通风散热。 5.2 电容器技术规格：频率：50赫兹；损耗：在400伏下少于0.5瓦／千乏；容量允差：-5%至+10％；测试电压：端子间：2.15Un，1sec；端子与接地间：3千伏，10sec．；过压容限：不大于10％； 过流容限：不大于30％，1h；绝缘介质出现故障时有自复功能，当电容元件寿命结束时可有选择的将其从电路中隔离开来，防护等级IP42。 5.3 电容器柜内元器件配置：a.电容器各分支回路设熔断器作过流和短路保护；b.各相线设小型电抗器以限制冲击电流；c.每柜设630A隔离开关，以保证操作和检修的安全；d.分支线上端设氧化锌避雷器以吸收操作过电压；e.用接触器进行各分支回路接通和断开的操作。 5.4 布线：由于电容器柜运行时的发热严重，必须在布线时尽量扩大无故障区，即从柜顶母线—隔离开关—保护用熔断器—电抗器—接触器之间采用硬质铜排接线；仅接触器至电容器用RV绝缘软线布线。 5.5 功率因数控制器： （1）电压： 380／415伏； （2）频率范围： 50Hz-5％； （3）功率因数范围： 0．7感性—0．7容性； （4）电压测量误差： 满量程的1％； （5）输入电流和阻抗： 5或1安，小于0．1欧； （6）输出触点容量： AC 415伏/1．5安； （7）报警触点容量： AC 250伏/1．5安； （8）步级设置和切换时间： 自动、固定、取消，从1秒到18小时； （9）图形显示：液晶显示器； （10）保存功能： 所有编辑好的功能都保存在非易失的记忆体中，可记忆最近发生的5次报警事件。 当断电持续时间超过20毫秒，自动断开所有电容器。具有躲避谐波谐振点投切控制功能； （11）测量系统： 基于微处理器的三相平衡电网。 5.6电容器、电抗器要求采用进口品牌的合资产品。 6、框架断路器要求： 6.1框架断路器应具有带微处理器的智能型保护装置单元，配失压脱扣、分励脱扣、过电流脱扣；进线开关具备长延时、短延时、瞬时、接地故障保护四段保护功能，其余回路开关具备长延时、短延时、瞬时、三段保护功能，且时间和电流可调，整定值按图纸要求。 6.2框架断路器在摄氏55度温度时开关不降容；若产品有降容，在选型时应考虑降容因素。 6.3框架断路器必须装上机械连锁装置，以完成以下功能：在闭合位置上，不能插入或抽出断路器。除非断路被抽出或处于[隔离]位置，断路器的门或盖将不能移动或打开。断路器只能在完全插入或隔离位置上才能闭合。自动安全保护罩，可在断路器抽出时完全防护固定部分主接触点。框架断路器应能互换，但需具有防误插机构。 6.4三段保护及以上类型用于电机保护时，Tsd=20ms时，要求具备缺相感应。 6.5塑壳开关结构须为模块化设计。塑壳开关400A以上应采用电子脱扣器。必须保证在过载和短路情况下能够快速、准确地跳闸。 7、母线 7.1、1600安培及其以上电路，其额定短时承受电流须为1秒钟80千安，1600安培以下电路为1秒钟50千安。母线与中性母线的截面面积按图纸要求。构成配电屏部分装置的母线，母线连接线和裸导体必须符合图纸所列电流值的要求和在允许温升范围内。铜排采用高纯度产品（铜含量达99.99%）；镀锡厚度及弯曲半径必须达到国标要求。母线需用8.8级螺栓联接。柜内垂直母线须加绝缘防护罩，一次回路出线端须加绝缘防护罩，所有母线非搭接部位需装热塑套管。 7.2、母线温升不超过40摄氏度，支撑牢固。在故障出现下整套装置能承受最高机械应力。 8、与柴油发电机的接口 柴油发电机与变电所电源之间采用ATS进行自动切换，水平母线高度要相同，具体在设计联络时确定。ATS选用应满足设计要求。ATS要求通过AC-33试验。 9、仪表要求： 9.1功能要求： 9.1.1、全电量测量：测量高压各进出线回路及联络开关和低压各进线回路及联络开关的电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、有功电度、无功电度、视在电度、频率等多种三相电量； 9.1.2、 非电量测量：变压器温度监测、风冷变压器通风运行情况；显示变压器运行状态，例如正常运行、超温运行、超温报警、超温跳闸等； 9.1.3、遥信遥测：采集高低压配电柜各进出线回路和联络断路器开关状态、故障状态信号以及低压出线回路的电流测量； 9.1.4、测量精度：电压：0.2%；电流：0.2%；频率：0.2%；功率：0.5%；功率因数：0.5%；电度：1%； 9.1.5、2路开关量输入； 9.1.6、可完成1路电度表输入脉冲的电度计量； 9.1.7、2路继电器输出，继电器节点容量：250VAC/10A或380VAC/6A； 9.1.8、支持遥信和遥控功能； 9.1.9、RS485通讯口，支持MODBUS通信协议； 9.1.10、所有关键数据（系统参数等）在失电情况下可保存十年以上； 9.1.11、抗空间电磁干扰； 9.1.12、四排汉字显示窗口，四个按键，就地显示和操作方便； 9.1.13、八个指示灯，可指示装置运行、通讯、开入量、开出量的状态； 9.1.14、具有两级密码管理权限，方便运行管理； 9.2、安装要求： 9.2.1、面板式安装； 9.3、运行环境： 9.3.1、相对湿度：<95%； 9.3.2、工作温度：-25℃～+55℃； 9.3.3、电源电压：85～265VAC/DC。 10、智能化要求 10.1、低压配电柜箱体预留孔洞，便于智能化单位穿线。 10.2、低压配电柜内需为智能化模块预留一定空间并负责安装。 10.3、无论本次发标所用图纸是否满足智能化需求，但要求承包人必须充分考虑智能化各项要求，如有需要，承包人必须自行填加配置足够的元器件，直至满足要求为止。 |  |
| 4 | 柴油发电机组及环保工程 | 一、制造商的基本要求： 1、机房内外温度：0℃～40℃。最大相对湿度：98%。气候：海洋性气候，盐雾腐蚀。高度：海拔1000米以下。 2、满足施工图纸中相关部分的要求。 3、柜内元器件均应具有CCC认证。 4、柴油发电机组验收应满足消防要求。 二、工程范围： 1、招标范围：柴油发电机组及其配套的启动系统，包括室内油箱及基础、油路系统、送排风系统及环保工程等相关设施的供货、安装及调试。 2、设备用途说明：作为事故应急备用电源，机组要求在紧急状态下能自动启动，并能在15秒内满负荷运行，当市电恢复或紧急状态消失时，机组应能手动停机，手动恢复市电正常供应。 三、技术规格： 1、柴油发电机组 1.1、结构形式：高强度钢结构共用底盘。 1.2、连续功率：见设计图纸。 1.3、额定电压：400/230V 1.4、额定频率：50Hz 1.5、功率因数：0.8（滞后） 1.6、供电方式：交流三相四线制 1.7、噪声：满足国家标准要求 1.8、日用油箱有效容量：1m3室内油箱 1.9、充放电设备：有 1.10、电压调整率：稳态：≤±1%；动态：+20%～-15% 1.11、频率调整率：稳态：≤1%；动态：+10%～-7% 1.12、电压波动率：≤0.5% 1.13、频率波动率：≤0.5% 1.14、负荷突变电压稳定时间：≤1S 1.15、负荷突变频率稳定时间：≤3S 1.16、波形失真率：≤5% 1.17、启动功能：机组具有人工、自动（含失压和远程）两种启动功能 1.18、抑制无线电干扰：符合VDE0875-N级及GB2820的规定。 1.19、其他： 1.19.1、机组启动成功率应达99%，自启动时能具有一次启动失败再次启动的功能；三次启动未成功时自动告警停止启动功能 1.19.2、机组应具有超速、低速、低水温、高油温、低水位、过电压、低电压、高频率、过电流、过励磁信号感应丢失、低频率、失磁等功能预警、告警、紧急停机系统（包括声光信号） 2、柴油发动机 2.1、型式：四冲程、V型、中冷 2.2、额定转速：1500rpm 2.3、调速方式：电子调速r/min 2.4、启动方式：DC24V电动 3、发电机 3.1、励磁方式：无刷自励磁或永磁 3.2、绝缘等级：H级 3.3、防护等级：IP22以上 3.4、电压调节方式：DVR数字型电压调节器 4、控制箱 4.1、具有自动启动和停机功能； 4.2、数字显示器：具有数字显示器，可显示机组运行状态及各种参数； 4.3、充电器：具有自动市电充电器； 4.4、控制箱应显示的系统：三相电压、电流、频率、有功功率、无功功率、故障码、机油温度、油压、蓄电池工况等 4.5、含输出开关（品牌参考低压一次元器件品牌） 5、辅助设备 5.1、①优质免维护铅酸蓄电池，容量满足连续启动6次的要求，电池连接线。②消音器③排气弯管④波纹管⑤减振胶垫⑥单个日用油箱有效容量分别为1 m3⑦油水分离器⑧足够的调试及消防等相关验收用柴油 5.2、发电机至配电柜的连接电缆及启动信号线，线缆规格及长度参照设计图，由投标人自行考虑，现场施工以实际工程量为准，必须满足设计及施工要求，一次性包干。 6、随机资料 6.1、机组使用说明书 6.2、发动机使用说明书 6.3、发电机使用说明书 6.4、进口产品原产地证书(进口产品提供) 6.5、产品质量和数量证明书 6.6、进口设备海关报关单(进口产品提供) 6.7、进口设备完税证明(进口产品提供) 6.8、进口设备发票，装箱单(进口产品提供) 6.9、进口设备海运提单或空运单，保险单(进口产品提供) 四、环保工程 4.1、进风系统 设备由投标单位选择及提供。采用轴流风机强制进风。进风消音系统的制作安装采用全封闭蜂窝状阻性消声器， 4.2、排风系统 设备由投标单位选择及提供。经发电机组自带风扇强制排风，排风消音系统的制作安装采用全封闭蜂窝状阻性消声器。 4.3、排烟 排烟管尺寸应符合发电机组排气背压，系统背压应符合机组及环保要求，废气经消音处理后引至储水式烟尘净化箱（δ3mm不锈钢，外包50mm厚超细玻璃棉保温）做黑烟处理后排放，达到欧洲Ⅱ标准。烟气净化箱的设计应符合环保要求，排烟管按图纸要求敷设至楼顶。 4.4、消音 机房采用全封闭隔声，机房内采用吸声墙面及吸声吊顶，其吸声材料外层，为600×600厚为不小于1mm的多孔铝合金扣板。机房通道采用隔声门。 4.5、机房环保工程设计和施工由投标人或投标人指定的且经招标人认可的环保施工单位负责完成，环保施工单位必须具有相应的环保工程设计资质及环保工程施工资质，机房环保工程设计方案必须满足招标文件的技术规定并符合国家的有关标准。投标人应根据招标文件及相关图纸在投标文件中提供机房环保工程设计方案及施工方案。投标人包环保验收，并取得验收合格证。环保工程深化设计必须得到设计院、招标人、监理的认可，投标人应充分考虑各种因素，充分理解设计图，投标报价应包括进排风排烟系统、机房动力配电系统、机房环保工程和机房内油、水管路系统的深化设计、设备、材料、施工及验收的全部费用。 4.6、环保验收标准 应满足深圳市环保局等相关主管部门的验收要求。应达到《城市区域环境噪声标准》GB3096-93Ⅱ类区标准。应达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级排放标准。 4.7、环保要求 机房要求全封闭隔声，安装吸声墙面及吸声吊顶，并且机房通道采用隔声门。墙面和吊顶均采用铝扣板加吸音棉的方式，地板用普通地砖铺贴。要求发电机油箱间内的沙池及池内的沙石均由环保单位完成。环保的材料要求：铝扣板的厚度不得小于1mm；吸音棉的厚度不得小于5cm；吊顶龙骨必须采用螺杆吊装，不得使用铁丝吊挂。 五、柴油发电机组需预留RS485通迅接口，提供标准通迅协议。 六、提供足够的调试、验收及试运行用柴油，移交时把油箱加满。 |  |
| 5 | 电缆桥架、梯架、金属线槽（含强弱电工程） | 1、生产厂家注册资金达1000万元； 2、生产厂家有剪切、冲孔、弯折数控设备； 3、电缆桥架含本工程所需的电缆梯架、电缆托盘、金属线槽等电缆承载体。 4、符合JB/T10216、CECS 31等标准要求。 5、电缆桥架应在工厂加工完成后在运抵施工现场，尽可能减少在工地切割桥架，严禁在工地加工、制作水平弯、垂直弯以及分支接头等桥架的连接段。 6、电缆桥架的膨胀节必须使用制造厂生产的标准伸缩接合板。 7、电缆梯架须由热浸镀锌低碳钢制作。电缆梯架的两条边框至少必须为40mm宽的顶缘卷边以增加强度，板材厚度不小于2.5mm。梯级的中心间隔约为300mm，并具一定的宽度以用不同的方法固定电缆，包括尼龙带扣、鞍行夹、冲孔带、电缆夹等。梯架盖板板材厚度不小于1.2mm。 8、电缆桥架表面进行热浸镀锌或喷粉烘烤处理。 9、电缆托盘须由低碳钢制作，电缆托盘尺寸与板材厚度的关系如下： 托盘宽度（mm）; 卷边宽度（mm）; 板材厚度（mm）. 50; 13; 1.6. 100; 13; 1.6. 150; 13; 1.6. 300; 19; 1.6. 450; 19; 2.0. 600; 19; 2.0. 750; 19; 2.0. 900; 19; 2.0. 10、金属线槽必须用镀锌钢板制作，其最小长度为2米。金属线槽内外应无毛刺，配件应齐全。金属线槽镀锌钢板的厚度不应小于下列数值： 标称尺寸（mm）; 最小厚度（mm）. 5050; 1.0. 7550; 1.2. 7575; 1.2. 10075; 1.2. 100100; 1.4. 150100; 1.4. 11、所有电缆桥架、梯架和金属线槽都必须加装盖板，并配置锁扣。 12、敷设消防电缆的封闭式线槽应外刷防火涂料，要求在线槽生产厂内完成防火涂料喷涂工作，不允许在现场手工涂刷，耐火时间级别应满足设计要求。 13、桥架、梯架和金属线槽在正式施工前要求先做样品段，报设计、监理、发包人审批书面同意后再开始大范围施工。 14、材料定货前要提供样品，报监理、发包人审批后才能定货。 |  |
| 6 | 密集型封闭母线 | 1、应有国家认可的质量检测机构出具的检验合格报告和“3C”认证。 2、防护等级：不低于IP54并满足设计、规范要求。 3、封闭母线应能在1秒钟内承受额定值不低于50kA的持续电流。所有部件如直身、弯头、法兰等至少应通过7500V直流高压测试。 4、外壳采用钢板或铝合金。采用钢板需经防腐蚀处理，环氧树脂喷涂，且应具有低的磁滞涡流损耗特性。 5、封闭母线的相线和中性线采用同截面的铜母线，PE线铜母线的截面不应小于相线截面的50%。 6、封闭母线应为密闭型，采用优质铜排，含铜量99.99%，表面要求全长镀锡或镀银。 7、封闭母线接头应有足够的机械强度和电气连续性。两段封闭母线连接时还应用一片铜母线加以连接，以保证接地线有足够的延续性。母线接头必须为穿过螺栓型，接头螺栓紧固程度检查时可不必将系统停电。接头的机械强度不应小于封闭母线的强度。插接式母线在接口处必需使用便于插接的门结构，不应采用封板。 8、弯头、分支接头和交叉接头均须为全封闭型，且专为封闭母线设计和制造。其外壳的金属材料和饰面应与封闭母线一致。接入弯头、分支接头和交叉接头不应使母线的机械强度有所下降和影响电气的连续性。 9、绝缘材料的参数符合封闭母线的要求。 10、封闭母线插接箱须由封闭母线生产厂生产。插接部件必须与封闭母线机械联锁，以防止当插接箱处于“合”闸位置时进行插接部件的安装和拆除。插接箱内断路器选择参照断路器品牌。 11、插接单元 A、插接箱活门具有可靠的联锁功能，避免带电打开活门，并可靠接地； B、插接箱与母线之间除要有可靠的连接触头外还应有机械联锁，保证插拔插接单元时不会产生拉弧； C、连接单元：封闭母线的连接应使用单螺栓，其材质应为高强度钢，并应确保整个连接部位的受压面均匀。 D、接地性能：应采用整体接地地线，保证封闭母线具有可靠、安全的接地性能、较小的电抗值和较强的抗谐波能力。 12、封闭母线箱应为全封闭性，箱体和箱门应用镀锌钢板制成，表面喷粉的颜色满足发包人的要求，箱门上需加锁，并加装防尘垫。整个外壳的防护等级不低于IP54。 13、封闭母线在正式施工前要求先做样品段，报发包人审批书面同意后再开始大范围施工。 |  |
| 7 | 电力监控系统 | 生产厂家必须为智能化监控厂家自主研发生产的软、硬件产品，有自主知识产权和软件登记证书。 一、总体要求 1、本工程设有高低压变配电房。其中变压器、发电机组、直流屏由厂家配套提供基于Modbus RTU协议的RS485对外通讯接口，变压器、发电机、直流屏通过该接口接入监控系统。 2、要求电力集中监控系统采用符合电力行业相关要求的监控组态界面显示，并提供基于TCP/IP协议的MCU(管理控制单元)，通过TCP/IP网络集成于BA。电力集中监控系统的管理权限可根据维护管理需要，在工作站和BA监控中心间进行分配。电力监控系统作为一个独立的第三方系统。电力监控系统采用10M/100M TCP/IP（BA管理级网络），管理控制单元MCU具有数据采集，串口扩展和提供TCP/IP网络对外通信接口功能。 二、设备技术要求 1、高压10KV进出线回路 1.1、装置选型：选配国内知名品牌的三相智能监控装置，采用分布式“一对一”的配置方式。可实现以下功能：测量一回线路或设备的全部三相电量：U、I、P、Q、Cosφ、kWh、kVarh、f；12周波故障录波、波形采样功能在电流、负荷等参数越限时可以启动预警功能，自动记录越限后的波形，记录越限电流、负荷的最大值以及趋势；同时在发生事故跳闸后，智能装置可以记录故障前和故障后的一段波形，帮助运行人员进行事故分析，在最短的时间内找出事故的类型并加以预防；4个DI、2个DO实现状态量采集（开关分合状态、开关故障状态等）和分合闸遥控功能；具有越限控制与报警、1ms的事件顺序记录，同时具有2—31次谐波分析。标准的RS485通讯接口，支持MODBUS通讯协议。 1.2、监控装置采用大屏幕液晶显示，应能同时显示四组不同的测量值和开关量的状态；液晶显示尺寸应达到60mm×60mm及以上。 2、变压器低压主进线回路 2.1、装置选型：选配国内知名品牌的三相智能监控装置，采用分布式“一对一”的配置方式。可实现以下功能：测量一回线路或设备的全部三相电量：U、I、P、Q、Cosφ、kWh、kVarh、f；12周波故障录波、波形采样功能在电流、负荷等参数越限时可以启动预警功能，自动记录越限后的波形，记录越限电流、负荷的最大值以及趋势；同时在发生事故跳闸后，智能装置可以记录故障前和故障后的一段波形，帮助运行人员进行事故分析，在最短的时间内找出事故的类型并加以预防；4个DI、2个DO实现状态量采集（开关分合状态、开关故障状态等）和分合闸遥控功能；具有越限控制与报警、1ms的事件顺序记录，同时具有2—31次谐波分析。标准的RS485通讯接口，支持MODBUS通讯协议。 2.2、监控装置采用大屏幕液晶显示，应能同时显示四组不同的测量值和开关量的状态；液晶显示尺寸应达到60mm×60mm及以上。 3、母联柜回路、电容柜无功补偿回路 3.1、装置选型：选配国内知名品牌的三相智能监控装置，采用分布式“一对一”的配置方式。可实现以下功能：测量一回线路或设备的全部三相电量：U、I、P、Q、Cosφ、kWh、kVarh、f；可用于监视断路器、刀闸状态和控制输出继电器；还具有越限控制与报警、事件顺序记录功能；实现4个开关量监视、2个开关量输出。同时具有2—31次谐波分析。标准的RS485通讯接口，支持MODBUS通讯协议。 3.2、监控装置采用大屏幕液晶显示，应能同时显示四组不同的测量值和开关量的状态；液晶显示尺寸应达到60mm×60mm及以上 4、低压其他所有馈线开关回路监控装置 4.1、装置选型：配用多回路智能监控仪表。选配国内外知名品牌的多回路监控装置，一个监控装置可实现9个单相回路或3个三相回路设备的全部三相电量：U、I、P、Q、Cosφ、kWh、kVarh、f；3路电压、9路电流输入；具有越限控制与报警、事件顺序记录功能；实现9个开关量监视。标准的RS485通讯接口，支持MODBUS通讯协议。 4.2、监控装置采用液晶显示面板，应在装置本体及上位机都能显示不同回路的测量值和开关量的状态。 5、主控层硬件配置 5.1、选配1台监控主机（P4 3.0G /1G/80G/19寸液晶）用于现场用电情况的监视和控制。 三、电能监控仪表指标要求 ·测量一回路或多回路的全部三相电量：V、I、P、Q、CosΦ、KWh、KVARh、f ·精度：U、I 0.2％，P、Q、kWh、kVARh 、f 0.5％ ·定值越限监视。 ·64个事件顺序记录（SOE），1ms分辨率。 ·标准的RS-485通信接口 。 ·支持MODBUS通讯协议。 四、系统软件技术要求 1、数据采集与处理：实时采集三相电量（V、I、P、Q、CosΦ、KWh、KVARh、f）、开关量等，并对实时数据进行统计、分析及计算。 2、报警处理：设置预告信号和事故信号，并产生不同的音响报警及闪光，自动推出相应画面，对应事故、故障设备的图形发生闪动变位，窗口提示事件内容及处理指导。报警信号可在监控主机上人工确认复归。报警同时启动事件打印输出功能。 3、事故追忆及显示画面：动作发生时，系统自动启动相关的测量数据记录，供系统进行事故追忆。要求系统可追忆事故前后全站各个间隔的测量数据。并提供曲线、表格等形式选择想要查看的事故追忆数据。越限自动跳闸及遥控跳合闸控制：通过电流、电压、有功等遥测值越限实现自动跳闸，通过监控主机能实现断路器远方跳合闸。 4、历史数据存储：记录周期以5分钟分间隔，保留全部监测量：一日24小时、一月内每日和一年内每月的统计数据； 以及重要事故、操作记录保存的时间，各历史数据及在线查询、显示，保存时间可在线修改。全站的数据至少能保存三年。 5、谐波分析功能：能对3、5、7、11次电压、电流谐波分析,奇次、偶次、总谐波越限等多种启动方式,显示谐波频谱图以及总谐波畸变率等。 6、故障录波功能：能对事故预警、事故发生、事故演变和发展的全部动态过程，以每一周波128点的速度连续完整地记录下来。 7、分时计费功能：实时显示、统计各回路各时段的电度值,对电能数据进行分时计费统计,具有多种分时计费(峰、谷、平值等)方案和费率的种类。 8、运行管理功能：系统应有交接班记录、运行记录、智能操作票管理记录、检修维护记录。 安全性管理：系统软件设置支持多种权限分区和密级设置，为系统管理员、工程师、一般值班操作人员等提供分级密码，并对所有操作 自动进行带时标事件记录，可建立良好的反事故措施。系统防误操作：为防止误操作，监控软件具有挂牌、摘牌功能（停电、检修、停运等）。 9、其它要求：系统应具有与其它第三方设备的接口。 五、其它要求： 1、与变压器、直流屏供应商的配合 变压器所提供的温控仪、直流屏及发电机控制器必须具有RS485接口，到现场后需将其通讯协议提供给智能化监控厂家。 2、系统需具有足够的抗电磁干扰能力，符合IEC标准，确保其系统的稳定运行。 3、系统投运后，厂家在接到用户故障通知时， 2小时内派人抵达现场分析事故原因并予以修复。 4、厂家免费负责提供全面的技术培训。 |  |
| 8 | 照明箱、动力箱、控制箱、双电源切换箱 | （一）产品技术要求 1、符合BG7521、JB/T9666等中国国家标准及国际标准； 2、三箱设备内元器件应有“3C”认证, 且消防电箱应有3CF认证，并满足消防验收的规定； 3、三箱内断路器和接触器应采用同一品牌；浪涌保护器需满足防雷验收要求； 4、三箱内二次元器件及导线须采用国产优质名牌； 5、箱体材料采用国产优质冷轧钢板，箱体板材厚度不小于1.5mm，落地柜板材厚度不小于2.0mm，箱体表面经过除油、除锈、磷化处理、喷粉烘烤或喷塑处理。 6、箱体必须为全封闭型，箱门上须装防尘垫，装以锁扣或其他相同经批准的锁。整个箱体的防护等级满足图纸及规范要求。 7、箱内设备必须包括所规定额定电流的镀锡铜母线，以及足够截面的多接线端子的中性线和地线母线。 8、为了使带电部分和电线在打开前门板时能够完全屏蔽，所有在箱内的电线、母线等都应加以遮护，并应提供一块1.5mm厚的阻燃前护板（控制箱可以例外）。只有断路器的操作手把和其周围的绝缘部分可以突出在阻燃前护板上。 9、必须配置一个接地端子，使箱体可以接地。装有二次元件的箱门应通过软编制铜带与接地端子相连。 10、三箱内主开关的相线和中性母线的额定电流不应小于250A和进线保护装置的电流。母线、母线固定支架和母线接线的布置必须能在1秒钟内承受40kA以上的短路电流的冲击。 11、所有三箱必须有清晰的标牌。在每个箱门内必须附有回路记录卡。每个电箱必须给出一次及二次接线图。 12、双电源切换开关设有手动/自动、自投自复/自投不自复。具有过压、欠压、缺相的检测功能。当某路电源出现故障时，电源指示灯显示故障类型。过压、欠压的阈值可通过控制器背面的拨动开关进行设置。 13、总包单位采购的设备、自带控制箱（柜）应有消防控制接点、弱电系统集成需要的要检测、通讯接口、控制接口。 14、变频器应满足设计要求，同时变频器应带抑制谐波措施。 15、双电源切换箱必须通过AC-33实验。 16、T接箱 16.1、符合GB14048、JB/T9659、IEC60947等中国国家标准及国际标准； 16.2、要求具有较强耐热性和抗冲击能力，可承受120A/mm2的短路冲击电流，绝缘基座采用不燃烧材料制作，耐老化性能优良。 （二）智能化要求 1、三箱箱体预留孔洞，便于智能化单位穿线。 2、三箱内需为电力智能仪表、智能照明、漏电火灾监控、消防电源监控等模块预留一定空间并安装。 3、按照智能化设计要求,为智能化系统预留接线端子。 要求承包人必须实现下述功能，如有需要，承包人必须自行填加配置足够的元器件，直至满足要求为止（包含但不限于）： （1）空调系统（新风机组、空调机组、风机盘管） 新风机组、空调机组控制箱需提供手/自动状态、运行状态、故障状态等干接点，启/停控制的干接点。干接点不应引入高电位，箱内有配线及端子排应与柜内其它线路及端子排分开，单独设置。 （2）通风系统 送排风机控制箱需提供手/自动状态、运行状态、故障状态等干接点，启/停控制等干接点，消防控制系统应具有最高的优先控制权。接点应避免引入高电位，配线及端子排应与柜内其它线路及端子排分开、单独设置。 （3）给排水系统 潜污泵、补水泵、生活水泵控制箱需提供手/自动状态、运行状态、故障状态、过载报警等干接点，启/停控制等干接点，配线及端子排应与柜内其它线路及端子排分开、单独设置。 （4）消防系统 消防水泵和喷洒水泵控制箱需提供手/自动状态、运行状态、过载报警等干接点，消防启/停控制信号接点，配线及端子排应与柜内其它线路及端子排分开、单独设置。 材料定货前要提供样品，报监理、发包人审批后才能定货。 |  |
| 9 | 阻燃型硬质塑料管、PVC管 | 1、生产厂家注册资金不少于1000万元。 2、符合JB3050等国家标准。 3、硬质塑料管的材质应具有阻燃、耐热、耐冲击的性能，含氧指数不应低于30%。 4、塑料管应里外光滑，无凹凸、针孔、气泡。 5、管内外径尺寸应符合国家现行技术标准，管壁厚均匀一致。 6、所选用阻燃型塑料管件、配件及暗配塑料型制品，必须使用同一生产厂生产的、配套的阻然性塑料制品（接线盒、插座盒、端结合、开关盒、灯头盒、管箍等）。其所属配件、附件，均应外观整齐、开孔齐全，无劈裂、损坏等现象。 7、胶粘剂须是与阻燃型硬质塑料管匹配的定型产品，胶粘剂必须在使用期限以内。 8、材料定货前要提供样品，报监理、发包人审批后才能定货。 |  |
| 10 | 紧定式套接钢管 | 1、生产厂家注册资金不少于1000万元。 2、满足《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程CECS120：2007》。 3、钢管的壁厚应均匀、一致，不应有折扁、裂缝、砂眼、塌陷等现象。 4、内外表面应光滑，不应有折叠、裂缝、搭焊、缺焊、毛刺的现象。 5、采用热浸镀锌，镀锌层应均匀一致、完好无损，不得有剥落、气泡的现象。 6、国内大型钢铁厂产品，在钢管上必须有厂家名称、生产标准等标识。 7、紧顶管（JDG）的壁厚不小于规范要求，不低于1.6mm。 8、盒接、管接、灯头盒、开关盒、接线盒等配件与导管为同一厂家。 9、材料定货前要提供样品，报监理、发包人审批后才能定货。 |  |
| 11 | 镀锌钢管（含强弱电工程） | 1、生产厂家注册资金不少于1000万元。 2、钢管为热镀锌管壁符合GB3091、GB/T14823.1-1993、GB3640等国家标准。 3、热镀锌管管壁≧2.0㎜，钢管长度的偏差应在允许的范围内，即全长允许偏差在20mm以内。 4、钢管的弯曲度应在允许范围内，即每米不大于3mm。 5、钢管的壁厚应均匀、一致，不应有折扁、裂缝、砂眼、塌陷等现象。 6、内外表面应光滑，不应有折叠、裂缝、搭焊、缺焊、毛刺的现象。 7、镀锌层应均匀一致、完好无损，不得有剥落、气泡的现象。 8、管箍的大小应符合国家规范要求，丝扣清晰、均匀、不乱扣，镀锌层均匀，无剥落、无劈裂，两端光滑无毛刺。 9、紧螺母尺寸符合国家标准要求，外层完好无损，丝扣清晰，镀锌层均匀。 10、铁制盒、箱的大小尺寸以及壁后应符合设计机规范要求，无变形，敲落孔完整无损，面板的安装孔应齐全，丝扣清晰，面板、盖板应与盒、箱配套，外形完整无损且颜色一致。无锈蚀等现象。 11、国内大型钢铁厂产品，在钢管上必须有厂家名称、生产标准等标识。 12、采用丝扣连接。 13、材料定货前要提供样品，报监理、发包人审批后才能定货。 |  |
| 12 | 可挠性金属电线管 | 1、生产厂家注册资金不低于1000万元。 2、可挠性金属电线管必须外包阻燃的PVC护套，并配置各种类型的专用连接头。连接头必须稳固于金属管或设备外壳上，以避免由于接头连接不牢使电线、电缆暴露而受损。 3、可挠性金属电线管在扭曲时不应脱绞。 4、金属电线管上必须有厂家名称、生产标准等标识。 5、材料订货前要求提供样品，报招标人、设计、监理确认后方可订货。 |  |
| 13 | 电线（含强弱电工程） | 1、通过2000版ISO9000系列质量体系认证。 2、符合GB/T12706、GB 12666等国家标准。 3、电线的生产厂应有主管部门颁发的生产许可证。 4、电线应有国家认可的质量检测机构的检验合格报告和“3C”认证。 5、阻燃、耐火电线应通过国家级相关质量监督检验机构的型式认可检验。 6、选用电线型号及制造厂必须在广东省有良好的安装和运行业绩。 7、电线捆上应表明电线型号、规格、电压等级、长度及出厂日期。并与产品合格证相符。 8、用优质铜材，含铜量不低于99.99%。 9、电线的绝缘材料必须符合电压等级和设计要求。 10、塑料电线外皮绝缘层无老化和龟裂现象。 11、电线应是定型产品。并应有合格证和实验数据纪录。 12、电线绝缘层的颜色必须满足以下要求： 相线：黄、绿、红；零线：淡蓝；地线：黄/绿；控制线：白 13、在承包人供货期间或货物安装使用期间，发包人可不定期、不定批次和种类的将承包人供应的货物委托第三方进行检测，除应满足《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007要求外，抽查检测次数按进货批次；检测材料成本、运费及检测费用由承包人承担；抽查检测的时间、电线规格、检测内容及检测机构由发包人确定。 14、材料定货前要提供样品，报监理、发包人审批后才能定货。 |  |
| 14 | 开关、插座 | 1.符合GB16911标准要求。 2.应有国家认可的质量检测机构出具的检验合格报告和“3C”认证。 3.所有开关、插座必须使用同一品牌同一系列的产品。 4.开关、插座的壳体必须采用阻燃塑料制造。 5.开关、插座采用磷青铜簧片，银或银合金触点。 6.开关面板采用大翘板型。 7.插座均带有安全门，安装高度≥1m(相对每层平面)需带有开断功能。 8.材料定货前要提供样品，报监理、发包人、使用方审批后才能定货。 |  |
| 15 | 疏散指示灯 | 满足消防部门的验收要求。 1、符合GB等中国国家标准。 2、生产厂家注册资金不少于1000万。 3、消防标志灯、指示灯取得中国国家消防电子厂品质量监督检验中心的消防产品型式认可证书，并获得“3C”认证，深圳市消防主管部门备案产品。 4、外观结构必须紧密、牢固； 5、采用场致发光或LED发光标志屏，发光必须均匀、烟雾穿透能力强、视角大。 6、应急组件在断电0.1秒内启动应急电源，并维持90分钟（人防工程180分钟）以上的应急照明时间，应急组件采用进口镉镍电池，全充放电500次以上寿命。 7、材料定货前要提供样品，报发包人审批后才能定货。 |  |
| 16 | 应急照明灯具 | 满足消防部门的验收要求。 1、电子应急组件 1.1加装应急组件后，不应影响照明灯具的性能及正常使用； 1.2当正常供电中断后，加装了应急组件的灯具能在断电后0.1秒内起动应急电源，并维持90分钟以上的应急照明时间。 1.3应急组件采用进口镉镍电池作为灯具内的贮能电池组，寿命可达全充放电循环次数1000次以上。 1.4应急组件应设有自动调压充电、过放电保护和空载保护等保护。 1.5应急组件采用浮充形式，自动恒流充电。 1.6应急组件的输入电流总谐波失真度THD≤28%。 1.7电子应急组件应通过中国国家消防电子厂品质量监督检验中心的型式检测。 1.8应急组件符合GB17945、GB7000等国家标准。 2、消防应急灯具 2.1消防应急灯具应符合GB7000、GB7001、GB9467、GB13495和GB2423等国家标准。 2.2消防应急灯具能在断电后0.1秒内起动应急电源，并维持90分钟以上的应急照明时间。 2.3自带电源型消防应急照明灯具所用的电池必须采用进口镉镍电池作为灯具内的贮能电池组，寿命可达全充放电循环次数1000次以上。全封闭免维护的充电电池，电池的使用寿命不小于4年。 2.4自带电源型消防应急照明灯具应设置等待、充电、故障状态指示灯。等待状态用红色，充电状态用绿色，故障状态用黄色。 2.5标志灯的表面最小亮度不应小于15cd/m2，最大亮度不应大于300cd/m2，且最大亮度与最小亮度比不大于10:1，图形和文字点亮时为透光部（黄绿色），其余全部墨绿色（不透光）。 2.6疏散照明灯从交流电源转到应急电源供电时，其光通量应不低于光源在额定电压时光通量的70%。 2.7消防应急照明灯具应设有短路保护和模拟交流电源供电故障的试验无锁按钮，但不应设其他开关。 2.8电池的再充电时间应不大于24h，应设有自动调压充电、过放电保护和空载保护等保护。 2.9消防应急照明灯具的交流电源输入端与壳体之间的绝缘电阻应不小于500MΩ，有绝缘要求的外部带电端子与壳体之间的绝缘电阻应不小于20 MΩ。 2.10消防应急照明灯具外壳、灯罩应选用非燃烧材料制造。内部连接线宜采用耐温大于105℃的阻燃导线。 2.11消防应急照明灯具应有清晰、耐久的标志，包括产品标志和质量检验标志。 2.12消防应急灯具应通过中国国家消防电子产品质量监督检验中心的型式检测。 2.13材料订货前要求提供样品，报招标人、设计、监理确认后方可订货。 |  |
| 17 | 普通照明灯具 | 1、基本要求 1.1、符合GB7000.12、GB13037、GB9472、GB2313、IEC598等中国国家标准及国际标准； 1.2、灯盘、筒灯、电子镇流器等应通过CCC国家强制认证；所有灯具通过EMC电磁抗干扰标准。 1.3、照明灯具的防护等级不低于IP20； 1.4、灯具外壳有单独的接地端子，且接地牢固。 1.5、灯具、镇流器的保用时间应不少于5年，光源的保用时间应不少于8000小时。 1.6、室内灯具制造商有数控设备。 1.7、选用高效节能灯具。 1.8、支架灯、灯盘采用稀土三基色直管荧光灯，选用电子镇流器，电子镇流器要和光源为同一品牌。 1.9、所有库房采用防紫外线灯具。 2、照明灯具的要求 2.1、灯管支架 主体材料：≥0.5mm厚优质冷轧钢板；表面处理：除油、除锈、磷化处理、静电喷塑； 支架脚座：高强度阻燃塑料，耐温≥120座，灯管采用推进旋转方式安装； 灯内接线：名优阻燃电线；配置电器：电子镇流器。 2.2、格栅灯盘 底盘材料：≥0.6mm厚优质冷轧钢板； 反射罩：磨砂电化铝，厚度≥0.4mm，双V格栅； 灯盘脚座：高强度阻燃塑料，耐温≥120座，灯管采用推进旋转方式安装； 表面处理：除油、除锈、磷化处理、静电喷塑； 灯内接线：名优阻燃电线；配置电器：电子镇流器。 2.3、防水防尘灯： 灯具本体采用乳白聚碳酸酯制成 灯罩采用透明聚碳酸酯制成 不锈钢夹扣和安装托架 抗冲击，耐高温 防护灯级：IP64 2.5 筒灯 灯杯：磨砂电化铝旋压制作，灯杯厚度≥1.0mm；面板材料：≥0.6mm厚进口优质冷轧钢板； 表面处理：除油、除锈、磷化处理、静电喷塑；灯内接线：名优阻燃电线； 配置电器：电子镇流器；灯管形式：拔插式节能灯管。 2.6吸顶灯 灯罩：采用进口PC或亚克力灯罩，表面经过雾面处理； 底盘：≥0.8mm厚喷塑钢板，并配备防尘、防水、防小昆虫的护垫； 灯内接线：名优阻燃电线；配置电器：电子镇流器。 3、电子镇流器 通过EMC电磁抗干扰标准，低谐波奇变对电网无污染；预热起动时间为≤3秒； 非预热起动时间≤0.1秒；功率因数＞0.95；流明系数＞0.95；使用寿命＞15000小时； 电子镇流器符合GB15143、GB17743、GB/T15144、GB17625.1、 GB17896等国家标准。 4、光源 4.1、符合GB 15039、GB/T 15143、GB/T 15042、GB/T 14094、GB/T 14044、GB/T 15143等中国国家标准及国际标准； 4.2、所有光源必须为同一品牌产品。 6、中标单位在灯具采购订货前必须提供样品供设计、招标人、监理、使用方确认后方可采购。 |  |
| 18 | 室外景观照明灯（灯具款式参见施工图） | 1.基本要求： ⑴、每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ； ⑵、在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具，无围栏防护，安装高度距地面2.5m以上； ⑶、金属立柱及灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地（PE）或接零（PEN）可靠。接地线单设干线，干线沿灯具布置位置形成环网状，且不小于2处与接地装置引出线连接。由干线引出支线与金属灯柱及灯具的接地端子连接，且有标识； ⑷、灯具与基础固定可靠，地脚螺栓拧紧，备帽齐全；灯具的螺栓紧固、无遗漏；外露的电线、电缆应有柔性金属导管保护；灯具的接线盒或溶断器盒，盒盖的防水密封垫完整； ⑸、灯具的自动通、断电源控制装置动作准确，每套灯具熔断器盒内熔丝签全，规格与灯具适配； ⑹、安装在室外的壁灯应有泄水孔，绝缘台与墙面之间应有防水措施； ⑺、所有灯具应满足室外全天候防水防尘防风等级要求。 2.如没特殊说明，光源、电子镇流器及灯具的技术要求和参考品牌同普通灯具。 3.LED灯具生产厂家须有LED照明产品的3C或CQC认证证书。 4.LED灯具散热设计必须为结构性散热，不得使用加装散热扇等主动散热方式。 5.LED应采用先进封装技术，不得采用直插引脚式封装。封装材料应具有高穿透率、高导热率、耐高温、耐日光辐射和抗潮湿，不得采用环氧树脂作为封装材料或透镜材料。LED应无铅、符合欧盟Rohs标准。 6.LED的使用寿命（光通量降至初始的70%的燃点时间）不低于5万小时。点亮1000小时的光衰应不大于5%，点亮4000小时的光衰应不大于10%，点亮50000小时的色温偏移不大于30%。当环境温度为30℃、LED照明装置额定工况下且温升稳定后，LED芯片散热板表面温度不得高于60℃，LED芯片PN结温度不得高于100℃。 7.驱动电源：适合180V～240V的交流电源，输出直流电压与LED负载相匹配，并为LED提供恒定直流电流驱动。基本要求如下：能输出恒定电流，使各个LED的电流相匹配，以保持各个LED的亮度均匀一致；功率转换效率达85%以上；LED的最大电流可以设定；具有短路、过负荷、过压、输出开路保护、输入输出隔离、熔丝保护功能；经久耐用，不低于3年的使用寿命，无内置风扇；采用工业等级的高质量元件，电容等元件的使用寿命不低于5年；对其它电路的干扰小；功率因数>0.9，总谐波失真<10% ；具有如CE、UL、CQC的产品认证；提供驱动电源配置优化方案。 8.灯具内导线规格应与负载相匹配并适应短时冲击电流。 9.灯具应耐潮、耐腐蚀、防静电吸尘，电子元器件均为工业使用等级类，所有金属构件、配件均按照相关规定进行防锈、防腐蚀、防火处理。 10.灯具有国家电光源检测中心（北京或上海）出具的检测报告。 11.路灯、矮柱灯、吸柱/吸墙灯、照树灯、LED灯带等具体参数、外形详见图纸。 12、所有灯具订货前必须提供样品供设计、招标人、监理、使用方书面确认后方可采购。 |  |
| 19 | EPS应急电源 | 一、环境条件： 1.1 气候条件： 1.1.1环境温度：0℃～40℃ 1.1.2相对湿度：0～95% 1.2 电力供应 1.2.1电压： AC 380V/220V 1.2.2频率： 50HZ 1.2.3波形失真： 20% 1.2.4频率波动：±1Hz 1.2.5电压波动：±10% 1.3 工作时间： 1.3.1年工作时间：365天 1.3.2日工作时间：24小时 二、标准和规范：应急电源装置的制造、试验和验收应符合以下规范、标准及技术条件： 2.1《低压电器基本标准》（GB1497-1985）； 2.2《消防应急灯具》（GB17945-2000）； 2.3《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）； 2.4《电器装置安装工程蓄电池施工及验收规范》（GB50172-1992）； 2.5《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》（DL/T637-1997）； 2.6《低压电器外壳防护等级》（GB4942.4-93）； 2.7《低压成套开关设备》（GB7251.1-97）； 2.8《电气安装工程电气设备交接试验标准》（SDJ249.4-1988）。 三、基本要求 3.1 应急电源装置（EPS）为户内成套设备。要求投标货物满足环境条件和技术参数及指标、技术先进、生产工艺成熟可靠、结构合理、便于安装和维护，装置内所有元器件和材料应具有阻燃或不燃特性。在结构上充分考虑防尘、防潮要求，具备二次封装措施。 3.2装置内主要电气元件(逆变器、断路器等)应采用具有3C认证的ABB、GE 、施耐德、海格、西门子、AEG之优质系列产品。 3.3 装置构成：主要由交流进线回路、整流/充电装置、蓄电池组、逆变器、自动监控、电池检测等组成。 3.4 采用柜式或壁挂式结构，外壳防护等级须符合IEC529的IP41。 四、运行方式： 4.1 交流电源进线按设计配置。 4.2正常情况下，由逆变器交流旁路供电给应急照明负荷，同时由整流器供电给蓄电池组作正常的均/浮充电。 4.3 当市电故障时，瞬时（≤0.1秒）自动切换，由蓄电池组经逆变器逆变后供电（正弦波）给应急照明负荷，要求供电时间不少于90分钟。 五、整机技术参数要求： 5.1 输入参数 5.1.1额定输入电压： AC380/220±20％，独立的N线和PE线； 5.1.2额定输入频率：50Hz±5％。 5.2 输出参数 5.2.1应急输出电压：三相380V/220V±5％； 5.2.2输出频率：正弦波50Hz±1％； 5.2.3输出正弦波波形失真度：≤ 3％。 5.3 市电供电－应急供电切换时间：≤0.5秒。 5.4 过载能力：120％，正常运行1小时。 5.5 保护功能：输出过载、短路保护；蓄电池过充、过放保护。 5.6 具有抗阶跃负载能力，采样为电流的变化率，输出电流的矢量变化，而非有效值。 5.7 具有自动线放电功能。 5.8 噪声：≤60dB。 5.9 综合效率：≥90％。 5.10 冷却方式：风冷。 六、主要部件及结构技术要求： 6.1 逆变器应满足下列要求： 6.1.1逆变器选用大电流开关管（IGBT）和高可靠性的集成电路； 6.1.2逆变器应能向任何感性或容性的负荷供电； 6.1.3逆变器的输入回路和输出回路设有熔断器或断路器等过流保护装置，并有指示； 6.1.4在旁路模式中，应保证提供高可靠性的电力供应，具有持久性、可靠性，能够完全避免危险的运行状态； 6.1.5逆变器应设短路保护，并配备隔离变压器。 6.2 整流器/充电装置： 6.2.1充电模块采用插拔式，具有良好的互换性； 6.2.2充电模块故障不影响其它模块及系统正常工作； 6.2.3充电器具有对电池充电全自动管理功能，并防止对蓄电池过充电的功能； 6.2.4充电装置应具有短路、过流等保护功能。 6.3 蓄电池： 6.3.1蓄电池需采用高品质的、知名进口品牌全密封阀控式免维护铅酸蓄电池，电池寿命不低于国家规范和相关行业标准，核对性充放电次数大于500次。 6.3.2蓄电池配置的数量应满足应急供电30分钟的时间要求，并配备电池自动检测系统。 6.3.3安全使用温度范围：0℃～45℃ 6.5 显示装置: EPS机柜上应带有LED或LCD液晶显示屏，可显示以下参数：正常/应急工作状态、进线电源相电压、输出相电压/三相电流、电池组电压等。要求测量精确度不低于1.0级。 |  |
| 20 | 有源滤波器 | 运行环境 1.1 海拔高度：1500m及以下。 1.2 地震烈度：≤8度，属于构造较稳定区。 1.3环境温度：-10℃～+40℃；储运温度-40℃～70℃。 1.4极限最高相对湿度：95％。 1.5环境相对湿度： 5％～95％。 有源滤波器技术参数要求 2.1.额定电压：380V/400V，波动范围-40%~+20%。 2.3额定频率：45-62HZ。 2.3相/线：3相4线或3相3线可通过软件选择，而无需更改硬件配置。 2.4扩容方式：模块化设计，支持多机并联扩容，并联容量不受限制。可通过增加机柜所装的模块数量进行扩容。 2.5单模块容量含有50A、100A多样化机型，以满足招标方对于不同容量的需求。并且不同容量的模块可以自由并联扩容。 2.6安装方式为模块化设计机柜式安装，为了满足大容量的需求，单柜最大补偿容量至少为500A。个别补偿点空间不足时模块亦可满足壁挂式安装。 2.7噪音：噪音≤56dB，需提供权威部门型式试验报告。 2.8有源滤波器的快速响应时间≤50µs，完全响应时间≤5ms。（需提供权威检验机构型式试验报告） 2.9拥有国家认证机构提供的型式试验报告或者国际认证。 静止无功发生器技术参数要求 3.1.额定电压：380V/400V，波动范围-40%~+20%。 3.2额定频率：45-55HZ。 3.3相/线：可通过软件设置。 3.4扩容方式：模块化设计，支持多机并联扩容，并联容量不受限制。可通过增加机柜所装的模块数量进行扩容。 3.5单模块容量含有30kvar、50kvar、100kvar多样化机型，以满足招标方对于不同容量的需求。并且不同容量的模块可以自由并联扩容。 3.6安装方式为模块化设计机柜式安装，为了满足大容量的需求，并柜安装单柜最大补偿容量至少为400kvar。个别补偿点空间不足时模块亦可满足壁挂式安装。 3.7噪音：噪音≤65dB，需提供权威部门型式试验报告。 3.8静止无功发生器的快速响应时间≤50µs，完全响应时间≤15ms。（需提供权威检验机构型式试验报告） 3.9拥有国家认证机构提供的型式试验报告或者国际认证。 |  |

注：1、上表中技术要求中某些产品规格与品牌不符的应以品牌为准。产品的技术要求以设计图纸要求为准。

2、上表中材料设备须从现行的发包人材料设备参考品牌库中选择。

# 第四部分  给排水专业技术要求

## 第1章  工程简介

1.本工程设有生活给水系统、污废水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、大空间智能型主动喷水灭火系统以及气体自动灭火系统等。

2.室外道路给水管线包括常压给水管、加压给水管及加压消防管。由于受道路纵坡影响，设计各类管道之间的间隙控制有限，施工时要严格控制标高，避免发生管道相碰现象。施工前请复核各设计管线处的管线位置及标高，无误后方可施工。管基采用砂垫基础，如遇岩石、硬土层、松软而不稳定的土壤或高度膨胀土壤，可增加砂垫层厚度以达到管底支撑要求。所有管材、附件及其它材料，均应符合设计图纸和现行标准要求，并且有出厂合格证。

## 第2章  总则

### 2.1 承包人须协助发包人与有关政府部门及公用事业机构协调和沟通

1.承包人须提供所需的有关资料，包括图纸、样品、产品说明等向政府部门或公用事业机构申报，若所有须送审的有关资料未能达到有关政府部门的要求而需重新申报的，由此而导致工期延误及所引起的一切费用损失等全部由承包人负责。

2.如因与有关政府部门及公用事业机构缺乏协调和沟通而导致已安装的设备或系统需作更改或拆除，承包人除须负起所有有关的费用和因此而导致工期延误的责任外，仍须对发包人作出相应的赔偿。

### 2.2 与其他承包人的协调及配合

1.承包人须与本项目其他承包人协调与合作，以确保在分工点上能与其他承包人满意地配合，并确保其负责的工作是按照正确的程序和方式进行。

2.承包人须负责在有关工序施工前复核由其他承包人为配合本项目所提供的各项设施和配备是否准确及适用。

3.承包人须遵从发包人和监理工程师书面批准的施工图纸及专业之间相配合的施工工序进行安装。否则而引致任何一方或多方承包人需要修改或返工的由承包人须负所有责任。

### 2.3 质量保证

2.3.1 产品质量保证

1.生产商的资格证明：

承包人提供的所有材料和设备必须是符合国家、地方及行业的规范、标准及规程。其生产厂家须具有5年或以上生产同类产品的经验和业绩。

承包人须提交有关生产厂家的资质证明文件。

2.适用的规范、标准和当地条例：

（1）本技术要求所列的有关规范、标准是指签定合同时所颁布的最新版本。若对某些要求未有列明，则有关的细节、材料、设备和工艺要求应参照相关的国内或国际标准，取较高者为依据。

（2）所有给水、排水系统材料、设备装置还应遵照当地的法规或条例。倘若当地法规或条例对系统的设计、材料或设备的选型产生影响时，虽然本技术要求或许没有特别指明，但所提供的系统、材料和设备必须符合有关条例的要求。

（3）承包人需负责向当地有关政府部门、机构和管理单位取得有关设备厂、装置所要的批准文件。一切有关费用需包括在标价内。若因有关设备、装置未能获得相应的书面批准。因此而引致工期延误，一切费用损失均由承包人负责。

3.制造商要求：

（1）营业执照所示营业范围应符合要求。

（2）制造商应通过ISO9001：2000质量管理体系认证及ISO14001：1996 环境管理体系认证。

（3）制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。

2.3.2 设备的制造及种类

1.本工程招标文件足可以让承包人进行投标以及提供其所建议的设备及安装方法，同时也能保证有关设备能完全符合其技术要求，并能配合建筑结构方面为本系统所作的安排。

2.在任何情况下，若发包人认为所呈报的投标文件其内容违反本工程招标文件的要求和精神，又或企图修改其文件的条款、工程范围或其他要求时，发包人保留其拒绝接受该类投标的权利。

3.承包人选择设备的制造和种类时，应确保提供适当的保养、维修和更换方面的措施并不会造成延误而导致对发包人的不便或损失。

4.所有选用的设备及材料不可含有石棉或石棉产品物质。

2.3.3 保证

1.承包人须保证整个给水、排水系统的安装与运作均达到有关部门的要求。

2.承包人须保证其所提供的设备或配件，无论是从本技术要求内拣选或由承包人自行选择者，均能按要求在任何工作环境下正常操作。

3.保证期是自获得本合同开始直至竣工证书发出日起计两年为止。

4.承包人如认为本技术要求或图纸中的要求及说明，对其所保证或所负的责任并不适用或不一致，必须于投标时提出。

5.若在本工程合约保证期满后发现系统上潜在缺陷，而经发包人和监理工程师认为乃由承包人的工料和施工方法不符合要求而引致的，承包人须负全责免费更换或修正，而不能以保证期届满、维修保养证书已签发、发包方已接收、安装、工料或施工方案已获批准等理由借口推诿。

2.3.4 设备的更改

1.在本工程合同签定后，承包人是不允许使用非招标人建议参考品牌范围内的设备或材料。若在特殊情况下，承包人需更改某产品，则须以书面提交合理解释及证明文件。重新建议的设备或材料制，必须在本标书的接受生产商清单内挑选，并同时获得业主的书面批准方可使用，而且该设备和材料也必须达到本合约的技术要求。此外，如有额外费用或合约上的责任应由承包人完全负责。

2.承包人须明白任何更改合同上承诺的材料及设备通常会导致审批时间的延迟，承包人需对有关的延误负全部责任。

2.3.5 拒绝不适合的材料

1.发包人/监理工程师有权拒绝接受任何不符合本技术要求的设备、材料和工艺，并同时有权命令承包人将不符合要求的设备、材料和安装拆除和更换，因此而导致工期延误及一切有关费用均由承包人负责。

2.不合格而被拒绝的材料或安装，不能够成逾期完工的原因或借口。

2.3.6 包装和保护

1.所有运送到工地的设备和材料均应保持全新的状态，并应有适当的包装和保护以避免在运送和储存过程中造成损坏。

2.所有运送过程中或于工地上受损毁的设备或材料，将被拒绝接受，承包人必须作无偿更换。因更换设备或材料而要求延长工期将不获接纳。

3.承包人应该明白，工地现场可供存放物料的场地极为有限，因此承包人对大型设备的进场必须事先有详细的计划和安排并提出切实可行的运送方案。临时储存地一般是不会提供的。

2.3.7 对机件及设备的责任拥有权

1.在本工程进行期间承包人须对任何材料、机件及设备的破损和遗失等负责。

2.在本工程合约范围内所提供的一切材料、机件和设备一经送抵工地后，其拥有权归发包人所有。

3.在未得到发包人的书面批准前，任何材料、机件或设备皆不得移离工地。

2.3.8 装置的大小及运送通道

1.所提供的装置和设备的大小尺寸应能适合于所指定的安装空间，并应考虑提供足够的维修及保养所需的通道。承包人应负责与发包人协调所需检修门的位置及要求。

2.应根据工程进度要求，负责将材料、设备运输到场，应及时和其他承包人、指定承包人及时进行协调，对其他承包人和指定承包人提供材料、设备运输通道，如因此而引起的一切改动和费用开支，须由承包人负责。对于大型重要设备的运送方案，应以图纸表示，并事先呈交监理工程师审查。若提供承包人设备的尺寸与图纸不符，由此引起的改动和费用开支，须由承包人负责。

2.3.9 样品审批

1.承包人须于获得合约后或收到中标通知书后的两个星期内，提交一份具体与招标文件中相符的样品清单给发包人/监理工程师审批。清单内应包括设备及材料的名称、制造商名称、产地、型号等。如承包人没有按要求的时间提供，发包人直接从招标文件建议的品牌中选定一种品牌。如承包人不接受，发包人可安排其他承包人代为购买，并按1.2倍购货款扣除该承包人的工程款。承包人应清楚了解，承包人报送的清单经批准接受后，如发包人/监理工程师认为有必要时，仍可要求承包人继续补充清单以外的样品。

2.送审的样品需用木板挂列提交，获批准后的样品板一式两份运送至工地，一份保留在工地现场的样品板房内，一份保留在发包人办事处，作为日后对所用材料和工艺的核对和验收标准。所有不符合上述样品的材料或工艺要求将被拒绝接受，承包人需将其更换，并且不能因此增加合约价格和作为拖期的理由。

3.在每个样品上应有中文说明的标签，清楚标注有关承包人的名称、合约名称、发包人/ 监理工程师签字栏、制造商名称及将应用的系统等资料。

4.此外，承包人须提供足够的材料样品作试验之用。若有需要时将进行破坏性的试验。而此等样品和试验所需的有关费用应在本合约价格内。

2.3.10 材料和工艺

1.承包人须根据工程进度的安排，按发包人要求于指定位置，先进行样板安装。如样板安装因工艺或任何原因未能获得发包人/监理工程师接受，承包人须进行拆除、整改、重新安装等工作，直至获得发包人接受，而相关的返工费用应由承包人负责，也不得作为拖期的理由。

2.本技术要求所提及的任何设备、材料、制品或专利制品的商品名称、制造商或产品说明，其作用主要是设立质量标准的依据而不应理解为指定采用任何商品或限制商品竞争。

3.同一类的设备和材料采用同一制造商的产品。

4.除特别说明外，自行生产或本地制造的设备须获得发包人/监理工程师批准方可采用。

5.同类型的设备装置的零部件及其组成零件应能互相调换。备用零件应该使用原机零件同样的材料，并且适配于设备装置的同类部件。

6.所有转动的部件须在正常运转速度和最大负载情况下，都能达到静、动力学精确平衡要求，并不应产生显著的震动和声响。若震动和声响超出可接受标准，发包人有权要求承包人更换并提供能够符合要求的产品，或在发包人书面同意的情况下承包人需提供隔声器和消声器以满足噪声管制要求，有关费用由承包人承担。

7.所有受尘埃影响而会出现磨损或损坏的零件，均需完全设于防尘保护罩内。

8.本工程合同范围内的全部施工应由熟练的专业技师进行，并应遵照说明书所述的工艺要求施工。发包人/监理工程师有权要求承包人提交各专业技师的资历证明作审批。

9.所有组件的安排均应达到方便维修保养及更换的原则。

2.3.11 噪音控制保证方案

1.承包人须在施工方案中提出详尽噪音控制保证方案以说明如何实施噪音控制以达到有关要求。噪音控制保证方案须包括但不仅限于下列各项：

（1）对图纸作出检查以鉴定声源和传送途径，如止回阀、浮球阀、水泵及电动机、管道等。

（2）对每一声源及其传送途径作出初步估算，并确定施工图及设备的设计和安排已具备消声和减震措施以达到噪音管制要求。

（3）对工地土建施工情况进行检查以决定所采取隔震措施的程度和适当位置。

（4）对某些施工图上已提供消声及减震措施仍无法达到噪音控制要求的地方，提出设计及解决方法。如建议需对原措施作出改动，需把建议连同设计数据提交审批以证明整个系统能达到噪音控制要求。待建议获批准后，才可进行施工。

2.进行系统试运行时，应同时于室内及室外进行声量的量度工作。提交测量报告以证明所采取的消声和减震措施均可接受。报告应包括环保局的批核证明。量度噪音的方法应按有关规定进行。

3.若所安装的系统或消声和减震措施未能达到环保部门及本技术要求的规定, 承包人需对系统或消声和减震措施进行整改工作以达到符合要求为止，有关费用由承包人负责。

2.3.12 安全设施和文明施工

1.承包人主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并作好安全检查记录。

2.承包人应当根据本工程的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

3.临时安全设施：在施工期间，承包人须对其安装的任何转动机件提供足够的临时安全设施。同时若承包人的工作地方位于承包人所负责的范围外时，所有会对其工作人员及其他行业人员构成危险的地台/墙壁孔洞等都须提供足够的安全保护措施。

4.永久性的安全设施：承包人应对其安装的任何转动或摆动的机件，如电动机驱动轴等，提供防护网或可移动的防护罩。

5.施工期间不得将污水直接排入市政雨水系统，保证场地有良好的卫生环境。

6.施工期间应按照深圳市有关文明施工的条例对工人进行文明施工教育，确保工地施工文明安全。

### 2.4 培训

1.承包人须提供所需的培训设施和课程，以确保发包人的工程人员能对承包人所提供的系统、设备和装置的设计、日常的运作、故障和例行维护、事故的处理和解决方面等有全面性的认识和了解。

2.承包人须预先编制一套详尽的培训计划，列出每项课程的大纲、培训导师资料及培训所需时间，提交发包人/监理工程师审核。同时，承包人应按每项课程提出各接受培训的学员应具备的资历要求，使有关的培训能收到预期的效果。

3.承包人须委派资深导师进行每项培训工作，培训需以普通话作讲授。所有导师的资历须先提交发包人/监理工程师审核认可。

4.承包人应向受训学员提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便使学员对整套系统的各个方面都能熟练掌握。

5.承包人经得发包人书面同意可以利用已安装、测试和交工试运转的装置和设备对发包人的工程人员进行培训。然而承包人不得使用本合同内须提供的备用零部件进行培训之用。承包人应提供足够的材料、设备、样本、模型、设备内部透视资料的复印本、幻灯、影片以及其他种种需要的培训教材文件，以便培训工作的进行。培训课程完成后，有关装备和教材将为发包人所有，以便日后发包人直接对其他员工进行辅助性培训之用。所有教材文件须以中文说明。

6.上述培训所需的费用应包括在承包人的合同价内。然而培训时产生的额外开支如受训学员的住宿和交通费之类，则不需包括在合同内。

### 2.5 零备件及工具

1.承包人须安排及准备不少于下列所要求的零备件和替换材料，以便于缺陷保修期开始前立刻交付发包人。以保证设备系统能在不影响性能和稳定性下圆满地连续运转。

（1）在系统交收日提供以金属容器存储足够六个月使用的系统润滑油。

（2）每种已安装的阀门的密封圈六套。

（3）适合使用于水泵、电动机、阀门和其他设备等螺丝的专用板手。

（4）水泵的泵轴防漏密封各三套。

2.除提供上述要求的零备件外，承包人另须提供一份由承包人建议的零备件及工具表，详细列明其一般的更换率，以供发包人决定是否购买清单内的全部或部分零备件。承包人须预早提交以上的零备件及工具表供发包人/监理工程师考虑，以便指示承包人安排把有关零备件/工具于缺陷保修期开始前送抵工地。

3.所有零备件及特别工具应与系统设备同期制造，并通过测试、调校、适当地包装和标签，并由承包人负责运送到工地。

4.所有用作维修保养所需的特别工具和仪器需由承包人提供，并需安放于一带锁的专用工具箱内。

### 2.6 维修与保养

1.在缺陷保修期内，承包人须免费提供所需的工作人员和材料，作一般性的定期维修保养，同时提供日夜二十四小时随传随到的紧急维修服务。

2.为达到本工程合约的要求，维修保养工作应包括但不限于以下的项目：

（1）为保持系统的正常运作，如有需要时须对设备的组件进行维修或更换工作，包括：提供材料、一般性消耗件、润滑油、清洁剂、过滤器及劳务等。

（2）提供维修保养记录，并把记录书放置于适当地点，以便发包人工作人员随时查阅有关设备的维修保养、组件更换次数、检查及维修日期等记录。

3.按照以下要求安排定期维修及检查：

（1）每月的维修检查

1）对所有系统设备进行例行检查；

2）清理所有格栅/格网及主要设备；

3）调试所有设备。

（2）每季的维修检查

1）清理及润滑有关的设备配件（如：轴承、驱动轴、螺丝、隔震器、传动装置和所有机械部件）；

2）清理所有设备外壳及电动机；

（3）半年维修检查

1）检查有关设备的联轴器和隔震器；

2） 更换润滑油过滤器及润滑油。

3）检查水泵轴承调校及叶轮的固定安装和防漏密封件。

（4）一年维修检查

5） 检查及调校所有系统/设备以保证系统能按照制造商的标准进行。

6） 检查及调校所有用于系统平衡的阀门。

4.在收到紧急事故召唤时，承包人须按正常工作时间及非工作时间分别于两小时及六小时之内到场进行抢修工作。

5.承包人应于维修保养期间对系统和设备作出适当保护，并在缺陷保修期满前，按需要将有关设备装置翻新上漆，使设备装置看似新装一样才作正式完成本合同责任。

6.操作和保养手册.

（1）承包人须于工地测试和运行进行前一个月，预先草拟一份包含临时图则、电脑软件表和维修保养程序的操作和维修保养手册草稿（后面简称“手册”），以便发包人的工程人员能预先对有关装置有所认识。而有关手册草稿除了一些资料因有关工程尚未完成而需以临时插页暂代外，其格式安排应与日后正式手册的编排相同。

（2）经批核的正式手册必须于缺陷保修期开始的六个星期内备妥及呈交，呈交数量至少三套。手册内所有资料应以中文编印，每一系统应独立成册，以减少每册的厚度，不同的内容或章节应以塑胶制索引标签分隔并附有清楚的目录指示，以便使用者翻查参考。

（3）设备的操作控制须采用“控制示意图”以清楚而简单的形式来表示，并以“控制连接图”方式表示装置内部各部件及电线的位置、安排和联接的资料。所有的控制图须包括或另提供详细的图例说明，以识别各部件和接点的位置并标注其特别功能、特征和用途，例如额定电流量、线圈电压、调节定位参数等。

（4）手册须同时附有本项目的“竣工图”目录，并按所属系统分别列于有关系统的章节内。如某一图纸同时适用于多个系统时，则需在每个有关系统章节内同时列出。

（5）内容：需包括手册的主旨并简要说明手册的内容和章节。

1）系统说明

①分别详尽介绍每个独立系统如何调节、控制、监察和调校。

②介绍各系统的主要装置和部件的大小规格和功能。

③供每个系统的可调节部件和保护装置的最初设定参数。

④系统设备的正常运作程序和在不正常情况下维持部分部件运作的应变程序。

2）技术说明；

①所有系统和设备的技术资料介绍，包括每块电路板的电路图，以及其所有电子元件的布置图；

②管道和接线图；

③所有专利设备需附有原厂所发的制造图纸，如有需要须同时提供部件剖析图以显示各部件的位置；

④设备表：列出生产制造商、型号、系列编号、经调试运行后所核定的设定参数；

提供所有设备的产品说明书以及性能指标表等资料。

3）维修保养

①所有系统的检查手册；

②所有系统的运作手册；

③更换装置部件的程序、要求和更换率；

④整个系统以至电路板的维修保养指示和说明、调校程序和寻找故障的指示及说明；

⑤进行系统操作和维修保养的程序和需要特别注意的事项；

⑥零备件储存和目录编册。

4）安全保险

①各类设备的正确操作程序；

②对各项系统操作时可能发生的危险事故所应作的预防、应变和保护措施说明。

③供应厂商指南

应列出每一种设备、材料和附件的供应厂商和代理商的名单、通信地址、联系电话及图文传真号码。

5）零备件表

应列出提供给发包人的所有零备件和维修保养所用工具的清单,以及备件是否收费，若收费，应列出价格。

## 第3章  管道

### 3.1 通用要求

本章说明给水（消防、生活饮用水）、雨水及排水系统的管道及其它设备的规格和安装所需的各项技术要求。

3.1.1 一般要求

1.所有送达工地的管道均应为全新的，并着有色带、标示以利辨认不同的等级。

2.所有管道应按施工图纸安装。

3.给水管道必须采用与管材相适应的管件，生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。同一品种的管材要同一供应商提供。

4.管道须通过套管越过墙壁、地台、楼板。若管道所穿越之结构需要防水密封时，须用铸铁防水法兰套管或止水节接驳。

5.配合施工进度提交所有有关管道的安装资料。

6.所有跨越楼宇伸缩缝的管道必须采用波纹伸缩器连接。

7.在安装需配合吊顶时，承包人须负责调整管道的高低使符合吊顶高度，费用由承包人承担。若管道须早于吊顶安装时，承包人应预先获得建筑师/工程师发出预定高度的指令后方可进行。

8.所有管道安装设于室外或其它有可能令系统管道结冰的环境底下，必须提供保温材料及电伴热，以免管道受破坏而影响系统操作。

9.任何情况下，镀锌钢管不得采用焊接方法。

3.1.2 质量保证

1.所有管道装配人员和设备安装人员均应具有在本行业中至少三年以上有关的工作经验。

2.所有供本工程使用的管道和配件均应符合国标和设计要求。

3.所有烧焊技工必须具备由有关政府机关签发的有效上岗证书。

3.1.3 资料呈审

1.提交管道支架和固定支架详图供审批。

2.提交管道测试和清洁净化程序供审批。

3.在测试和投入运行之后须提交完整的测试报告。

### 3.2 产品

3.2.1 管道工程材料

给水（消防、生活饮用水）、排水系统管道的规格应符合设计施工图的要求。

3.2.2 管道接口

1.管道连接方法，应按设计施工图及技术要求进行。除安装必要，接口的间距应不小于3米。

2.泵房和设备房内所有管道和附件须采用法兰接口或卡箍式联接器。

3.所有丝扣接口须等同英国标准BS21的要求，小心选择材料，使其配合设备的类型。

3.2.3 管道配件

1.所提供管道配件应与管材相适应。

2.为了保证排水或消除气囊，管径需变小的地方应用缩径接头。不可以套筒代替。

3.应优先采用长弯管（头），不得采用直角弯头。

3.2.4 接管垫圈

1.进行法兰连接需采用氯丁合成橡胶制成的3.0毫米厚的0 型垫圈。不得采用含有石棉的垫圈。

2.不同金属管之间的的法兰连接：在法兰、螺栓和螺帽之间分别采用绝缘垫圈、套环和垫片。绝缘物应采用聚四氟乙烯或其它同类型产品。

3.垫圈应采用于厂家建议安装的系统的温度、设施和压力。

3.2.5 管道支架

1.提供所有进行系统安装所需的吊架、支架、导向支架和固定支撑等。

2.所有管道支架均应为钢制，可调节高度，并且涂上防锈底漆和罩面漆。钢类管件应采用钢类管码；铜类管件及聚氯乙烯类管件应采用钢类管码外，并需于管码外层包上聚氯乙烯垫。装设于塔楼外墙的雨水管应采用不锈钢制管码、螺栓、垫圈及螺帽。阀门附近及其它大管径管道上需支撑的配件均应提供附加支架，以防过度的应力作用于毗连管道上。对水泵类连接等亦应提供附加支架，以防止过度的应力作用于设备上。

3.除另有说明外，各支架之间的间距不应超过表1、表2、表3、表4所规定的中心间距。

4.所有固定销件和螺栓必须配有弹簧垫圈和螺帽。

5.除另有说明外，室内给水管道与墙面的距离不应超过表5所规定的距离。

表1    钢管管道水平安装支架的最大间距

| 公称直径（mm） |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架的最大间距(m) | 保温管 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8.5 |
|  | 不保温管 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9.5 | 11 | 12 |

表2    塑料管及复合管管道支架的最大间距

| 管径（mm） |  |  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距(m) | 立 管 |  | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
|  | 水平管 | 冷水管 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.35 | 1.55 |
|  |  | 热水管 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |  |  |

表3    钢管管道支架的最大间距

| 公称直径（mm） |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架的最大间距（m） | 垂直管 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
|  | 水平管 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 |

表4    排水塑料管道支吊架最大间距（单位：m）

| 管径（mm） | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立管 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 横管 | 0.5 | 0.75 | 1.10 | 1.30 | 1.6 |

表5    室内给水管道中心至墙面距离

| 管径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离(mm) | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 210 | 240 |

3.2.6 管道套管

1.在管道穿越墙壁和楼板处须设置镀锌钢制套管。套管的尺寸应使管道能在套管中自由移动外，还须足够供填塞防火材料，而套管应高出楼板完成面最少6毫米。管道套管不应当作为支架使用。

2.在管道与套管空隙之间应采用玻璃纤维类防火物料完全填塞。管道套管和管道保温之间的空隙必须用不硬化的软防水树胶复合物完全填塞，以保证气密。假若管道及套管穿过防火墙或楼板时，空隙必须采用与防火墙或楼板相同耐火极限的柔软填料完全填塞，在套管两端则用非硬性胶粘剂填塞。

3.注意在每个楼层的垂直管槽井内如需设楼板，管道穿越管槽井楼板处亦需设置套管。

3.2.7 管道导向支架

所有水平和垂直的管道必须在适当位置提供管道导向支架，使能有效地控制因热胀冷缩缩产生的移动和使膨胀管环及伸缩器适当地操作。管道导向支架的布置和间距必须根据伸缩器制造商的建议设置

3.2.8 管道固定支撑

1.管道固定支撑应设于管道系统改变方向处、伸缩器以及膨胀管环处，以便吸收因管道膨胀或收缩和内部压力所引至的应力，并把这些应力传递到结构上。

2.管道固定支撑均应能承受进行水压测试所产生的较高推力，

3.固定支撑的构造细节和尺寸须提供审批。

3.2.9 清扫口

1.在雨水管、污废水管的最低位置和每个接合处和管道转弯位置等应设清扫口。

2.铸铁管的清扫口应符合国标或等同英国的标准的椭型清扫盖掩设计。清扫盖掩应用橡胶垫圈密封，同时并用最少两口青铜螺栓牢固地销紧。

3.其它管道的清扫按原厂配件配置。无原厂配件的清扫口，应用三通代替。

### 3.3 实施

3.3.1 管道安装

1.于每天施工和施工后应对管道提供适当的保护以防湿气或其它杂物污染整个系统或堵塞管道。

2.管道安装应与墙壁平行，并保持室内净空要求和保持人行通道畅通。

3.管件的切割应平滑和精巧且不损坏管件，切割管道应采用割管器，管子端部应铰口以去除毛口。

4.管道支架应设于建筑结构上，在结构构架之间如需要安装支架，则须提供适当的金属构架。

5.提供足够的坡度以保证系统能适当地排水和排气，在预留管道清扫口时须保证清扫口前方无障碍。

6.丝扣接口的管道应采用适当的楔削螺纹绞合切割方法，接口必须用氧化铅与甘油的粘稠混合物或用聚四氟乙烯带，或其它有效的丝扣接口复合物加在阳螺纹上以进行接合。

7.管道接头应按制造厂的建议安装。

8.于系统每一管段的低位及适当位置端应设置排水阀。

9.于系统的高位及适当位置设置自动排气阀，终端泄放管应位于地台完成面之上150毫米。

10.法兰和接合管应对准端面。法兰接口之间须设置认可使用的垫片，安装应平整和密气。

11.水平安装的管道上的阀门，其阀杆应装成水平或垂直向上。

12.不论有否指明，需要进行排水、隔离或分段的位置必须设置闸阀或蝶阀。每个阀门须加上标签以便识别。

13.与设备连接的管道应独立地支承，使设备不致因管道重量或膨胀而承受应力。

14.按便于维护、修理和更换的要求，提供丝扣或法兰的连接管。

15.在整个装配系统的前后及过程中，采取一切措施，以防止管道受污染或堵塞。

16.除得到建筑师批准外，不可采用直角弯头。

17.当管道跨越建筑物的伸缩缝和/或有可能移动的地方时，应提供伸缩器，以抵消任何造成此移动之应力。

18.所有排水管道必须按垂线安装，或根据规格或图纸上所列的坡度施工，且必须整齐排列，交加处减至最少，并给以足够的空间供排气、扩张、收缩和移动。管道不可安装离楼板完成面100毫米或以下，并须和其它设施和建筑结构维持有足够的间隙。

19.在铺设地下排水管道之前应检查所有行水标高，当发现有差异时应立即通知建筑师。

20.所有铺设在地下或埋藏于混凝土/砖墙的镀锌钢管，应用麻布或其它认可的物料包扎和涂上沥青以作保护。

21.所有暗藏或埋藏在墙壁内或地台内的管道，不论其长度多少，都必须在安装妥当后立即进行

22.所有混凝土结构水箱或水池皆由建筑承包人负责建造。但所有预埋于结构内的管道、防水套管等均由承包人提供，且必须进行水压试验达到建筑师/工程师要求后才可交予建筑承包人进行预埋。承包人须与建筑承包人协调和合作，以确保所有上述的管道、防水套管等皆正确就位，以供日后接驳有关系统。如混凝土结构水箱或水池于投标时已完成，承包人需于投标期间到现场实地检查所预埋的防水套管、管道是否符合日后安装要求。本承包人承担一切整改所需的费用。

3.2.2 硬聚氯乙烯管道系统之粘接。

1.按照制造厂所推荐方法及说明书中其它详细要求用熔剂粘接接硬聚氯乙烯管道系统。

2.用溶剂粘接前，必须用砂纸和具挥发性的清洗剂清洁接口处。施用溶剂时，应避免受热，以防在两个表面完全接合前交接剂固化。旋转两个拼合表面以使溶剂均匀涂布，并迅速抹去多余的胶合剂。

3.2.3 管道吊架和支架的安装

1.所有吊架和支架包括吊杆、角铁、槽钢和铁板以及任何与设计要求有异的变更，均须事先获得建筑师/工程师的批准后才可进行加工制造。

2.垂直管道应在每根立管的中部用通过认可的钢制管码支撑，以防摇晃、下垂、震动和共震。避免支架或固定支架之间的曳拉或扭弯而使管道承受压力。

3.如管卡与管道为不同材料，管卡与管道之间应提供橡胶垫片。

4.所有支架、固定支撑、托架、吊架等均应采用有足够强度的膨胀螺栓固定。

3.2.4 清洁步骤

1.采取一切预防措施，以避免外界物体，诸如焊珠和焊渣或污物进入管道系统中。敲打已完成的焊缝以使碎屑松脱。所有管道、阀门和配件在装配成系统之前，均应用金属刷和擦扫清除管内的油污、油脂或污物。

2.随着管道竖立接驳完毕，所有管径150毫米及以下的管道应随即用清水冲洗直到彻底清除污物、油污和金属屑等为止。在一般情况下，每种尺寸的管子在与更大尺寸的管子连接在一起之前均应分别冲洗。

3.200毫米及以上管道的清洗处理应采用钢刷子，签拉洗刷过的每根管子的整个长度，随后用比管子内径稍大的纤维刷子或抹布抹刷。

4.所有清洗处理均应贯通整个管道系统。清洗处理和最后接口完成之后，各管道节段的末端均须紧紧密封，以防任何污物、水或其它外界物质进入管道。

## 第4章  阀门与配件

### 4.1 通用要求

本章说明阀门与配件在管道系统上的规格、安装及调试所需的各项技术要求。

4.1.1 一般要求

1.所有送达工地的阀门及配件均应为全新的，并着有色带、标识以利辨认不同的等级。

2.在运送、储存及安装阀门与配件的过程中须给予适当的保护，以防外物进入系统内。

3.为所有设备提供压力表、排气阀、排水阀及试验阀门。

4.为所有设备提供隔离阀门。

5.在需要进行系统平衡处如分支管道、旁通管道等处安装球型调节阀。

6.阀门的设置要提供足够的维修间距，于进行测试压力情况下无渗漏现象。制造厂名或牌子、图号或编号及保证能达到工作压力等，须铸于阀体或阀盖上。除特别用途外，同一品种阀门应由同一供应商提供。

7.阀门应配合各系统的工作压力，闸阀、蝶阀及球阀应适合于受压情况下进行维修。不论安装于任何系统，阀门之额定工作压力不得小于1Mpa。其它更高要求按系统需要而定。当系统工作压力大于1.4Mpa时，所提供的阀门其额定工作压力必须大于系统工作压力最小0.2Mpa。

8.阀门接驳

（1）按管道接口的要求提供阀门，直径须与管径相同。

（2）管径50毫米及以下为丝扣接口或焊锡接口。

（3） 管径60毫米及以上为符合BS4504的法兰接口。

（4）除另有规定，所有阀门须与所装接管道的管径相同。

9.每个压力表前须安装排气阀门。

（1）质量保证

1）以下之规例、条例、标准及规范使用于本章所述的工程：

2）当地之条例及规范至少为中外合资产品。

3）其它条例及标准

（2）资料呈审

1）提交下列连同个别附加要求规格：

2）制造厂提供的产品资料包括数据及物料详图等。

3）符合规格要求的证书。

4）阀门支撑详图。

5）操作及维修手册。

### 4.2 产品

各系统的阀门规格须按照设计施工图纸所指定的要求。

### 4.3 实施

1.说明

按图纸所示或规格说明书要求，提供适当阀门以便可完全调节和控制整个系统。安装位置须方便操作及易于维修。

2.安装

（1）安装阀门须使阀杆向上或水平，不可向下。

（2）安装闸阀或蝶阀用以关闭和隔离系统，能使隔离设备、系统一部分或垂直立管等。

（3）安装球阀或控制阀作为节流或调控之用或作为水表旁通等。

（4）安装排放阀于主要阀门及设备和管道等的低位。

（5）排放阀须配备丝扣接口及接驳软管接口。

（6）装配自动排气阀于各系统的高位及需要排气的位置，足使排除管道系统内的气体。于高位接驳6毫米铜管并延伸到可触位置（约高于地板1500毫米处）装配球阀，再用6毫米铜管排放至就近的排水系统。

（7）于供水系统上按图纸所示或厂商建议之位置，提供适当大小之水锤消除器。

## 第5章  给排水工程主要材料、设备技术要求

给排水工程所采用的材料、设备除满足设计要求外，还需满足以下技术要求。

### 5.1 给排水系统材料、设备技术要求表

| 序号 | 产品 名称 | 产品技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 钢塑复合管 | 1.商务要求： （1）制造商注册资本：不少于2000万人民币。 （2）制造商应通过ISO9001：2000质量管理体系认证。 （3）产品应为省级以上名牌产品，或省级以上著名商标，或国家免检产品。 （4）制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 2.技术要求： （1）管材应符合CJ/T136-2007《给水衬塑复合钢管》的要求。 （2）管材的压力等级应符合设计要求。 （3）产品应具有省级以上卫生防疫部门颁发的“卫生许可证”。 （4）被衬塑的钢管应符合GB/T3091—2008《低压流体输送用镀锌焊接钢管》的要求，并应符合其对镀锌层的要求。 （5）冷水用衬塑钢管的内衬塑材料可选用PE、PPR等，并应符合相关国家或行业标准对塑料的要求。 （6）热水用衬塑钢管的内衬塑材料可选用PPR、PE-X等，并应符合相关国家或行业标准对塑料的要求。 （7）用于输送热水的衬塑钢管应进行耐冷热循环性能检测，并应符合相关标准要求。 （8）连接方式： 1）管径<DN100采用螺纹连接， 2）管径≥DN100采用卡箍连接。 （9）应由管材供应商配套提供管材、管件，专用机具和辅料，并遵照有关标准进行施工连接。 |  |
| 2. | 薄壁不锈钢管及管件 | 1.商务要求： （1）营业执照所示营业范围应符合要求。 （2）制造商应通过ISO9001：2000质量管理体系认证。 （3）制造商注册资本：不少于1000万人民币。 （4）制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 2.技术要求： （1）管材规格、压力等级、加工质量等，应符合GB/T19228-2011国家标准，并应符合设计要求。 （2）管材及管件材质最低要求为SUS304。 （3）产品应具有省级以上卫生防疫部门颁发的“卫生许可证”。 （4）管道壁厚应符合国家标准要求。 （5）采用双卡压连接。暗装管道采用外覆塑薄壁不锈钢管，埋地管须按设计要求采取防腐措施。 管材、管件应为同一品牌产品。 （6）管卡为原厂配套不锈钢管卡或包胶管卡。 |  |
| 3. | PPR塑料管 | 1.商务要求： （1）营业执照所示营业范围应符合要求。 （2）制造商应通过ISO9001：2000质量管理体系认证及ISO14001：1996 环境管理体系认证。并须提供国家化学建筑材料测试中心出具的检测报告证明。 （3）制造商注册资本：不少于2000万人民币。 （4）制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 2.技术要求： （1）冷热水管材管件的规格、压力等级、加工质量等，应符合现行的国家或行业生产技术标准，同时满足饮用水管GB/T 17219标准要求，并应符合设计要求。 （2）须是绿色环保产品，卫生、无毒，产品应具有省级以上卫生防疫部门颁发的“卫生许可证”。 （3）应符合GB/T18742-1～3-2002《冷热水用聚丙烯管道系统》标准。 （4）管材和管件的内外表面应光滑平整，壁厚均匀，无划痕，外壁颜色均匀，管材外壁应标注供应厂名称，产品型号，尺寸，生产日期，原材料型号，产品标准等。管材端口整齐，且端面应垂直于管材的轴线。 （5）不允许使用再生料。 （6）连接方式为热熔连接。 （7）应由管材供应商配套提供管材、管件，专用机具和辅料。 |  |
| 4. | PE给水管 | 1.商务要求： （1）营业执照所示营业范围应符合要求。 （2）制造商要求通过ISO9001：2000质量体系认证。并须提供国家化学建筑材料测试中心出具的检测报告证明。 （3）制造商注册资本不少于2000万元人民币。 （4）制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 2.技术要求： （1）管材和管件规格、压力等级、加工质量等，应符合现行的国家或行业生产技术标准，并应符合设计要求。 （2）产品应具有省级以上卫生防疫部门颁发的“卫生许可证”。（3）管材满足饮用水管GB/T 17219标准要求。 （4）管道应符合给水用聚乙烯(PE)管材GB/T13663-2000的规定；管件应符合GB/T 13663.2-2005《给水用聚乙烯（PE）管道系统第二部分：管件》的规定。 （5）管材和管件应采用不低于PE100等级的材料制造。 （6）管材和管件的内外表面应光滑平整，壁厚均匀，无划痕。管材外表应标注供应厂名称，产品型号，生产日期，产品标准等。管道连接方式采用热熔或电熔连接。 （7）管材不允许使用再生料。 （8）连接方式采用热熔或电熔连接，与设备连接采用法兰连接。 （9）应由管材供应商配套提供管材、管件，专用机具和辅料。 （10）用于室外埋地生活给水管道。 |  |
| 5. | PVC-U给水管 | 1.商务要求： （1）营业执照所示营业范围应符合要求。 （2）制造商应通过ISO9001：2000质量管理体系认证及ISO14001：1996 环境管理体系认证。 （3）制造商注册资本：不少于2000万人民币。 （4）须提供国家化学建筑材料测试中心出具的检测报告证明。 （5）制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 2.技术要求： （1）管材和管件规格、压力等级、加工质量等，应符合现行的国家或行业生产技术标准和设计要求。 （2）符合CECS41：2004《建筑给水硬聚氯乙烯管管道工程技术规程》要求。 （3）管材和管件的内外表面应光滑平整，壁厚均匀，无划痕，外壁颜色均匀，管材外壁应标注供应厂名称，产品型号，尺寸，生产日期，原材料型号，产品标准等。管材端口整齐，且端面应垂直于管材的轴线。 （4）不允许使用再生料。 （5）应由管材供应商配套提供管材、管件，专用机具和辅料。 （6）伸缩节、阻火圈、止水环、检查口等应按规范设置。 （7）连接方式符合设计要求。 |  |
| 6. | PVC-U排水管 | 1.商务要求： （1）营业执照所示营业范围应符合要求。 （2）制造商应通过ISO9001：2000质量管理体系认证及ISO14001：1996 环境管理体系认证。 （3）制造商注册资本：不少于2000万人民币。 （4）须提供国家化学建筑材料测试中心出具的检测报告证明。 （5）制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 2.技术要求： （1）管材和管件规格、压力等级、加工质量等，应符合现行的国家或行业生产技术标准和设计要求。 （2）符合CJJ/T29-2010《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》要求。 （3）管材和管件的内外表面应光滑平整，壁厚均匀，无划痕，外壁颜色均匀，管材外壁应标注供应厂名称，产品型号，尺寸，生产日期，原材料型号，产品标准等。管材端口整齐，且端面应垂直于管材的轴线。 （4）不允许使用再生料。 （5）应由管材供应商配套提供管材、管件，专用机具和辅料。 （6）伸缩节、阻火圈、止水环、检查口等应按规范设置。 （7）地漏水封深度不得小于50毫米。茶水间内地漏采用带网筐式塑料地漏。 （8）连接方式采用承插粘接。 |  |
| 7. | HDPE双壁波纹管 | 1.商务要求： （1）制造商必须通过ISO9001：2000系列质量体系认证，并能提供相关产品的国家权威机构检验报告。 （2）制造商注册资本：不少于2000万元人民币。 （3）应为省级以上名牌产品，或省级以上著名商标，或国家免检产品。 （4）制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 2.技术要求： （1）HDPE双壁波纹管应满足《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第1部分:聚乙烯双壁波纹管材》（GB/T19472.1－2004）的要求。 （2）管材和管件规格、环刚度，应符合设计及有关标准规范的要求。 （3）管材和管件的内外表面应光滑，壁厚均匀，无划痕。管材外表应标注供应厂名称，产品型号，生产日期，产品标准等。采用天然橡胶密封圈柔性接口。 （4）应由管材供应商配套提供管材、管件，专用机具和辅料。 （5）用于室外雨污排水系统。 |  |
| 8. | 缠绕波纹管 | 1.商务要求： （1）制造商必须通过ISO9001：2000系列质量体系认证，并能提供相关产品的国家权威机构检验报告。 （2）制造商注册资本：不少于2000万元人民币。 （3）应为省级以上名牌产品，或省级以上著名商标，或国家免检产品。 （4）制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 2.技术要求： （1）HDPE双壁波纹管应满足《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第1部分:聚乙烯双壁波纹管材》（GB/T19472.1－2004）的要求。 （2）管材和管件规格、环刚度，应符合设计及有关标准规范的要求。 （3）管材和管件的内外表面应光滑，壁厚均匀，无划痕。管材外表应标注供应厂名称，产品型号，生产日期，产品标准等。采用天然橡胶密封圈柔性接口。 （4）应由管材供应商配套提供管材、管件，专用机具和辅料。 （5）用于室外雨污排水系统。 |  |
| 9. | 热镀锌 钢管 | 1.商务要求： （1）制造商注册资本：不少于2000万元人民币。 （2）制造商应通过ISO9001：2000质量管理体系认证。 （3）产品应为省级以上名牌产品，或省级以上著名商标，或国家免检产品。 （4）制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 2.技术要求： （1）管材应符合GB/T3091—2008《低压流体输送用镀锌焊接钢管》的要求。 （2）管材的压力等级应符合设计要求。 （3）管材经热浸镀锌方式在钢管内外表面镀上完整的镀锌层。 （4）连接方式： 1）管径<DN100采用螺纹连接， 2）管径≥DN100采用卡箍连接。 （5）管件根据设计压力要求选用热镀锌的可锻铸铁、球墨铸铁或无缝钢管件。 （6）镀锌层重量应达到国标（500g / m2）的要求，并要求送检时进行检测。 |  |
| 10. | 卡箍式排水铸铁管 | 1.一般要求： （1）制造商应通过ISO9001：2000质量管理体系认证。 （2）制造商注册资本：不少于2000万人民币。 （3）制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 （4）产品应为国内知名品牌。 2.产品技术要求： （1）管材和管件规格、加工质量等，应符合现行的国家或行业生产技术标准。 （2）采用不锈钢管卡箍连接方式。 （3）耐磨性好；内外壁光滑；有较好的抗冲击性。 （4）应由管材供应商配套提供管材、管件，专用机具和辅料。 （5）管材端口整齐，且端面应垂直于管材的轴线。 （6）管材外壁应标注品牌名称。 |  |
| 11. | 沟槽式连接件 （卡箍） | 1.商务要求： （1）制造商应通过ISO9001：2000质量管理体系认证。 （2）制造商注册资本：不少于1000万人民币。 （3）制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 （4）产品必须经过FM或UL认证。 2.技术要求： （1）沟槽式接头质量应符合CJ/156-2001《沟槽式管接头》要求。 （2）采用优质球墨铸铁材料，应具有不易生锈，强度高，韧性好，延伸性好，还具有较强的防震吸震性能。 （3）密封材料采用优质橡胶材料，严禁使用再生橡胶。具有较好的抗老化和耐磨性。 （4）符合设计及有关规范要求。 |  |
| 12. | 检查井井盖及井座 | 1.商务要求： （1）制造商应通过ISO9001：2000质量管理体系认证。 （2）制造商注册资本：不少于500万人民币。 （3）制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 2.技术要求： （1）符合CJ/T 3012-93《铸铁检查井盖》的要求。 （2）在机动车道路范围内的给水阀门井及排水检查井采用重型球墨铸铁井盖；在人行道或绿化带范围内的给水阀门井及排水检查井均采用轻型球墨铸铁井盖。 |  |
| 13. | 阀门 （闸阀、蝶阀、截止阀、（消声）止回阀、减压阀、自动排气阀、多动能水力控制阀、Y型管道过滤器、倒流防止器等） | 1.商务要求： （1）制造商注册资本：不少于3000万人民币。 （2）制造商应通过ISO9001：2000质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证。 （3）制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 2.技术要求： （1）用于生活给水、热水管路上，阀门选型、压力等级应符合国家有关规范及设计要求。 （2）符合现行的国家或行业的生产技术标准。 （3）一般情况下，口径≤50毫米的阀门采用铜阀；口径>50毫米的阀门采用球墨铸铁阀。 （4）弹性座封闸阀材质要求： 1）阀体、阀盖采用球墨铸铁，表面采用无毒环保的食品级环氧树脂喷涂。 2）闸板骨架为球墨铸铁整体铸造，骨架内外表面整体包胶，包胶材质应为无毒环保的食品级橡胶，用于热水系统的阀门包胶材质采用三元乙丙橡胶。 3）阀杆采用不锈钢材料。阀杆螺母采用铜合金，其硬度和强度均大于阀杆。 4）密封材料采用无毒环保的食品级橡胶，热水系统阀门密封采用三元乙丙橡胶。 （5）蝶阀材质及型式要求： 1）阀体采用球墨铸铁，表面采用无毒环保的食品级环氧树脂喷涂。 2）蝶板采用不锈钢材料或球墨铸铁整体包胶。 3）阀轴采用不锈钢材料。 4）密封材料采用丁晴橡胶或三元乙丙橡胶。 5）DNl00以下采用手柄式，≥DNl00采用涡轮式。 （6）橡胶板止回阀材质要求： 1）阀体、阀盖采用球墨铸铁，表面采用无毒环保的食品级环氧树脂喷涂。 2）阀瓣采用碳钢+强化尼龙纤维+丁晴橡胶一体成型，全被覆式包胶。 （7）水力控制阀材质要求： 1）阀体、阀盖采用球墨铸铁，表面采用无毒环保的食品级环氧树脂喷涂。 2）阀杆采用不锈钢材料。 3）膜片采用丁晴尼龙强化橡胶或三元乙丙尼龙强化橡胶。 4）密封材料采用无毒环保的食品级橡胶，用于热水系统采用三元乙丙。 5）弹簧、阀座、压板、阀盘采用铜合金或不锈钢。 （8）倒流防止器材质及型式要求： 1）由双止回阀加泄水阀组成，彻底防止任何工况下的倒流污染。 2）阀体、阀盖采用球墨铸铁，表面采用无毒环保的食品级环氧树脂喷涂。阀杆采用不锈钢材料。 3）膜片采用丁晴尼龙强化橡胶或三元乙丙尼龙强化橡胶。 4）密封材料采用无毒环保的食品级橡胶，用于热水系统采用三元乙丙。 （9）铜阀材质要求： 1）阀体、阀盖、阀杆、阀瓣全部采用黄铜材质。 2）填料采用聚四氟乙烯。 （10）对阀门标牌的要求： 1）阀门厂应给每个阀门一个固定的编号，其编号和阀门型号、口径、公称压力、厂名、生产日期等阀门标牌内容一起固定在阀体上。 |  |
| 14. | 水表 | 1.商务要求： （1）制造商应通过ISO9001：2000质量管理体系认证。 （2）制造商注册资本：不少于1000万人民币。 （3）产品为国内知名品牌。并须通过主管部门的计量合格认证。 （4）制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 2.技术要求： （1）用于给水管路上，水表选型、压力等级应符合国家有关规范及设计要求。 （2）符合现行的国家或行业的生产技术标准。 （3）水表外壳采用球墨铸铁，上盖采用青铜镶嵌玻璃；水表口径、水流方向应固定在阀体上。 （4）应有水表的型号、公称压力、厂名、生产日期等标牌内容。 （5）应符合深圳市水务部门的相关要求。 （6）具有计量检测中心的合格检测报告。 |  |
| 15. | 可曲挠橡胶接头、不锈钢软接头、不锈钢波纹补偿器、柔性防水套管、减震器 | 1.商务要求： （1）制造商应通过ISO9001：2000质量管理体系认证。 （2）制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 （3）产品应为国内知名品牌。 2.技术要求： （1）符合设计及有关规范要求。 （2）公称压力大于各系统设计要求的试验压力。 （3）不锈钢软接应符合GB/T12777－2008的规定,金属软管应符合GB/T14525－2010的规定。不锈钢软接的材料采用304不锈钢，两端接管或法兰采用低碳钢或不锈钢。 （4）不锈钢柔性接头使用温度－20℃～250℃。 （5）橡胶接头应符合HG/T2289－2001的规定，材料须为多层尼龙线质织物与纯天然橡胶混合经压铸定型而成。 （6）橡胶接头连接用的法兰需为锻造法兰并经过双层烤漆防腐处理。 |  |
| 16. | 橡塑保温材料 | 1.商务要求： （1）应为知名品牌，注册资本不少于500万人民币。 （2）设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证。 （3）设备商必须在深圳地区设有长期固定的售后服务机构。 2.技术要求： （1）应提供所供产品的国家防火建筑材料质量监督检测中心的型式检验合格报告。 （2）橡塑表面自带铝箔，发泡材料必须不含石棉物质，为非燃材料；应具有高倍率、闭孔型独立微气泡结构；柔性好、不吸水、高弹性、耐老化、耐高温、防水，化学性能稳定，粘接、热合、分切等加工性能优良，并应符合GB/T 17794-2008《柔性泡沫橡塑绝热制品》的相关规定。 （3）燃烧性能达到GB8624-2006规定的B级防火标准，具有国家防火中心的NFTC认证，并且应符合建筑设计防火规范GB50016—2006相关条文的要求。 （4）所用胶水、胶带为原厂配置的不燃性环保胶水、胶带。 （5）不生霉、对管道无腐蚀性。 （6）保温厚度符合GB50243-2002规范和设计文件要求。 |  |
| 17. | 生活供水泵 | 1.商务要求： （1）生产商注册资本不少于5000万元人民币。 （2）成套供水机组采用知名品牌产品，产品应符合国家标准和有关规定。 （3）水泵必须通过国家相关部门的检测，需符合国家《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》，需提供相关检测报告。 （4）水泵能效值必须符合GB19762-2007(清水离心泵能效限定值及节能评价值)的要求。 （5）制造商应提供各部件的材质说明和机组基础安装大样图，同时应提供水泵运行曲线图及控制线路图。 （6）生产厂家应经ISO9001：2000质量管理体系认证。 （7）制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 （8）生活水泵品牌选用发包人品牌库中A类设备水泵 2.技术要求： （1）水泵轴封类型为机械密封，必须保证能够正常使用30000小时。 （2）轴承为不锈钢材质，耐磨性大于80000小时。 （3）水泵泵壳采用优质铸铁或不锈钢材质；叶轮采用青铜或不锈钢材质；泵轴采用不锈钢材质。 （4）气压罐壳体采用SUS304不锈钢材质，隔膜材质应为EPDM，并应符合饮用水卫生要求。 （5）选用微机控制变频调速给水，应具有自动调节水泵转速和软启动功能，应有观察设定压力和实际压力的显示。 （6）选配国际名牌变频器和PLC控制器，控制器为模块化设计，具有人机对话功能，主要电气元件（空气开关、接触器、热继电器等）选用国际名牌产品（西门子、ABB、施耐德、GE、海格、AEG或同等档次）。 （7）电机的要求： 1） 应采用高效低噪声的知名品牌电机，能效等级不低于二级，必须符合GB和IEC标准。 2）电机防护等级：IP54，绝缘等级：F级。 3）应有较宽范围的高效段，保证水泵在其整个运行曲线范围内不会过载。 （8）控制要求： 1）给水机组须采用先进的控制方式，机组出口压力能够根据用水量的变化发生相应的变化，以保证用户末端压力的恒定。 2）变频给水机组需有专项的措施以保证供水机组在用水量变化频繁时不会频繁启停。 3）供水机组的运转电流、电压、频率、出口压力、报警等常用参数都必须用中文在控制屏显示出来。 4）设备应具有水位监控功能。供水机组控制柜设水箱液位控制器接点控制水泵低液位停泵；恢复到启泵水位时，水泵自动启动供水；当液位超高溢流时报警；各种故障均有声光报警提示。多台水泵应能自动切换，交替运行。 5）控制柜设置手动、自动控制装置；控制柜预留BA系统的通讯接口，通讯接口和通讯协议要无条件符合BA系统的要求并配合相关调试。 |  |
| 18. | 潜污泵 | 1.商务要求： （1）制造商注册资本不少于5000万元。 （2）水泵采用知名品牌产品，产品应符合有关国家标准和设计要求。 （3）制造商应经ISO9001：2000质量管理体系认证。 （4）制造商应提供各部件的材质说明和安装大样图，同时应提供水泵运行曲线图及控制线路图。 （5）制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 2.技术要求： （1）采用自耦式潜污泵。泵与耦合装置相连，耦合底座固定于泵坑底部（在建造污水坑时，应预埋好地脚螺栓，使用时将耦合底座固定即可），泵可以在导轨中上下自动移动。当泵放下时，耦合装置自动与耦合底座耦合；提升泵时，耦合装置与耦合底座自动脱离。 （2）泵体材质为优质铸铁或不锈钢，泵轴、叶轮和所有紧固件材质均为不锈钢。 （3）轴承为永久润滑高温型，材质为不锈钢，应选用优质轴承，保证耐热、润滑性好，质量可靠，耐磨性大于50000小时。 （4）机械密封为带硬端面的双机械密封装置，采用独立机油润滑型的轴封套，耐磨性大于25000小时，密封面：顶面采用石墨/陶瓷，底面采用碳化钨。 （5）电机内置热过载或小型热保护器，为电机提供可靠有效的保护。 （6）电机采用高效铜绕组电机，绝缘等级应为F级，防护等级应为IP68。 电机绕组真空浸渍处理和环氧树脂密封。 （7）电缆入口需经过独特的硫化处理，三重密封电缆入口，以保证完全防止进水。 （8）电机的连线与绕组的绝缘应具有相同的绝缘等级，绝缘要能承受周围环境的影响。 （9）控制要求： 1） 柜体用1.2mm厚以上覆铝锌板制作。当并排安装于同一房间时，柜体外形尺寸、色泽需保持一致。 2）空气开关、交流接触器、热继电器等主要电气元件采用知名品牌产品（西门子、ABB、施耐德、GE、海格、AEG或同等档次）。 3）根据设计要求配置液位控制系统，高水位发出报警信号。 4）实现水泵自动交替运行,保证各水泵运行时间相同。 5）具有手动操作功能,允许对单个水泵进行调试。 6）应实现完全无人值守，自动运行。 7）预留BA系统的通讯接口，通讯接口和通讯协议要无条件符合BA系统的要求并配合相关调试。 |  |
| 19. | 雨水回收利用系统 | 1.一般要求： （1）承包人应委托雨水收集处理的专业公司进行深化设计和施工。 （2）专业公司注册资金不少于人民币500万元。 （3）专业公司应至少完成一个类似工艺流程的雨水收集回用工程实例，以上实例须提供合同、竣工验收证明复印件(加盖公章)。 （4）专业公司必须在深圳地区设有常驻的维修机构。 2.系统要求 （1）完成设计院设计图纸和本招标文件要求的雨水回收利用系统的深化设计（须经设计院、建设单位审批认可）、设备材料采购、施工安装、调试、试运行、验收、人员培训、售后服务等内容。 （2）收集雨水处理后回用于绿化洒水、道路冲洗，水质须满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB／T18920－2002）和《城市污水再生利用城市景观环境用水水质》（GB/T18921—2002）的要求。（根据项目情况调整） （3）根据设计院设计图纸中雨水回收利用工艺流程进行深化设计。 （4）本系统除相关构筑物外主要包括雨水弃流收集装置、雨水收集池提升泵、过滤砂缸、雨水回用加压水泵（变频调速）、混凝和消毒投药装置、紫外线消毒器、连接管道、阀门、供电和控制系统及其它辅助设施。（根据项目处理工艺情况调整） （5）系统应满足安全、经济、适用、美观的要求，选用的设备性能可靠，噪声符合国家有关环保标准。 （6）必须保证选用产品的尺寸、结构形式等满足本项目安装及维护要求。 （7）清水池存水长时间不用水质会变坏，深化设计时应考虑相应的循环处理措施。 （8）本系统应能全自动运行和控制。 （9）雨水回用设备间内应设置配制药剂、洗手、冲洗地面等用途的用水管道。 （10）应配备常规水质检测项目的检测仪器。 3.过滤砂缸（按设计调整） （1）产品规格、处理能力、耐压等级应满足设计要求。 （2）制造商必须通过ISO9001质量体系认证，并提供相关的检测报告和类似工程的使用验收证明。 （3）外壳采用缠绕式聚脂玻璃纤维材质，喷涂环氧树脂漆。应耐腐蚀，结构坚固，不易磨损。 （4）过滤器介质采用均质石英砂。 （5）具有反冲洗功能，配置进出水管，检修孔，差压管，观察孔等附件。 （6）布水系统采用不锈钢316L或ABS材质，硬性支撑（无悬臂），不破坏砂层表面。 （7）集水（反冲配水）系统采用不锈钢316L或ABS材质，长圆形孔隙配水支管，孔隙规格≤0.3mm，均匀分布。 （8）布水和集水系统应可平均分布和收集水，并在水反冲中平均分布反冲水，以完全激活砂层。 4.水泵 （1）雨水收集池提升泵选用无堵塞泵，泵体材质为优质铸铁或不锈钢，泵轴、叶轮和所有紧固件材质均为不锈钢，采用机械密封，选配名牌优质电机。 （2）雨水回用加压水泵，泵壳采用优质铸铁或不锈钢材质；叶轮采用青铜或不锈钢材质；泵轴采用不锈钢材质；采用机械密封，选配名牌优质电机。该水泵配变频控制器。 （3）其它技术要求详见本给排水系统材料设备技术要求表15项、 16项。 5.紫外线消毒器 （1）国产名优品牌，具有5年以上生产同类型产品的历史，制造商具有独立的产品检测部门及齐全的经计量单位认可的检测设备，能提供产品的相关国家权威机构检验报告。 （2）过流瞬间消毒，起效快，杀菌率99%以上。 （3）材质：不锈钢腔体、不锈钢反应器、石英套管。 6.自动投药装置 （1）制造商必须通过ISO9001质量体系认证。 （2）具有良好的耐化学腐蚀性能，具有手动和自动排气功能。 （3）带液位开关接口，具有液位保护自锁功能。 （4）可通过手动或接收脉冲信号实现自动控制。 （5）计量精度优于±2%。 （6）混凝剂采用氯化铝或精制硫酸铝；消毒剂采用三氯乙氢尿酸。 7.硬聚氯乙烯（UPVC）给水管 （1）制造商应通过ISO9001：2000质量管理体系认证及ISO14001：1996 环境管理体系认证。 （2）制造商注册资本：不少于2000万人民币。 （3）产品标准应满足国标要求，并须提供国家化学建筑材料测试中心出具的检测报告证明。 （4）管材管件的规格、压力等级等应符合设计要求。 8.雨水弃流井（按设计调整） （1）雨水弃流井按设计图纸进行砌筑，并按图纸要求安装格栅、阀门、雨水弃流装置。雨水弃流装置包括电动阀和智能流量计。 （2）格栅材质为不锈钢，要求不锈钢的镍铬含量不低于国标1Cr18Ni9Ti牌号的标准。 （3）电动阀驱动器防护等级≥IP65(安装于室外)。 （4）智能流量计采用动差式智能流量计，安装在室外应有避雨防碰撞措施。 9.供电系统和控制系统 （1）电控系统主要电气元器件采用进口知名品牌，要求具有3C认证证书。 （2）箱体材料采用国产优质冷轧钢板，箱体板材厚度不小于1.5mm，落地柜板材厚度不小于2.0mm，箱体表面喷塑。 （3）本系统应能全自动运行和控制。根据系统的操作要求，采用PLC控制设备的启停、控制电动阀的开关。 （4）各设备的运行情况，雨水收集池、雨水清水池水位状况均能显示出来。同时系统应带有液位保护功能。 （5）每台设备均可作手动控制，单独或同时运行皆可，以便设备测试和手动控制。 （6）水泵须轮换工作。工作泵一经停止，下次启动对应的备用泵。当设备工作中出现故障时，故障设备停止工作，延时并系统自动尝试恢复运行状态，仍然出现故障时，故障设备停止工作，对应的备用设备自动进入工作状态。 （7）应有观察故障的显示，带触摸屏，并对各类故障进行自检、报警功能。对可恢复的故障应能自动或手动消警，恢复正常运行。 （8）电气设备应有过载、短路、过压、缺相、欠压、过热等故障的保护功能以及接地等安全措施。 |  |
| 20. | 不锈钢地漏 | 1.商务要求： （1）制造商应通过ISO9001：2000质量管理体系认证。 （2）制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 2.技术要求： （1）采用304不锈钢材质制造的优质产品。 （2）符合国家或行业的生产技术标准。 （3）规格、尺寸要符合设计及有关规范要求。 （4）用途及使用部位：详见设计图。 （5）其他要求详见给水排水标准图集，图集号：04S301。 |  |
| 21. | 低水箱坐便器（节水型连体座厕） | 1.商务要求： （1）制造商应通过ISO9001：2000质量管理体系认证。 （2）制造商注册资本：不少于3000万人民币。 （3）制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 2.技术要求： （1）通过中国节水产品认证。 （2）绿色建筑应符合坐便器用水效率限定值及用水效率等级（GB25502-2010）节水2级的规定。 （3）陶瓷放射性检测达到GB6566标准。 （4）自洁釉面或纳米抗菌陶瓷。 （5）采用分体/连体座厕，虹吸式静音冲洗。 （6）双档冲洗结构。 （7）水箱进水阀要求：静音，充水迅速，水位可调，抗杂质。 （8）水箱配件选用优质品。 （9）排污管内壁施釉。 （10）水封深度和水封回复不小于50mm。 （11）配套全铜角阀，不锈钢软管。 （12）颜色为白色。 |  |
| 22. | 蹲便器（配脚踏式冲水阀） | 1.商务要求： （1）制造商应通过ISO9001：2000质量管理体系认证。 （2）制造商注册资本：不少于3000万人民币。 （3）制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 2.产品技术要求： （1）通过中国节水产品认证。 （2绿色建筑应符合便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级（GB28379-2012）节水2级的规定。 （3）陶瓷放射性检测达到GB6566标准。 （4）蹲便器采用智洁釉面或纳米抗菌陶瓷，防滑脚踏。 （5）蹲便器自带存水弯。 （6）排污弯管内壁施釉。 （7）冲洗阀采用铜制铸造本体，表面镀铬。 （8）颜色为白色。 |  |
| 23. | 小便器（配感应式冲洗阀） | 1.商务要求： （1）制造商应通过ISO9001：2000质量管理体系认证。 （2）制造商注册资本：不少于3000万人民币。 （3）制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 2.技术要求： （1）通过中国节水产品认证。 （2）陶瓷放射性检测达到GB6566标准。 （3）自洁釉面或纳米抗菌陶瓷。 （4）绿色建筑应符合小便器用水效率限定值及用水效率等级（GB28377-2012）节水2级的规定。 （5）采用落地立式小便斗或后排水挂式小便斗。 （6）冲洗水覆盖小便器全部表面。 （7）颜色为白色。 |  |
| 24. | 洗手盆 | 1.商务要求： （1）制造商应通过ISO9001：2000质量管理体系认证。 （2）制造商注册资本：不少于3000万人民币。 （3）制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 2.技术要求： （1）配套不锈钢存水弯，不锈钢给水软管、铜镀铬角阀。 （2）陶瓷放射性检测达到GB6566标准。 （3）自洁釉面或纳米抗菌陶瓷。 （4）颜色为白色。 |  |
| 25. | 小便斗感应器 | 1.商务要求： （1）制造商应通过ISO9001：2000质量管理体系认证。 （2）制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 2.技术要求： （1）产品符合GJ/T 194-2004《非接触式给水器具》要求。 （2）感应装置嵌墙，不锈钢面板，铬色，内置感应电磁开关、定时器，感应范围及冲水量可调。 （3）采用交流电驱动。 |  |
| 26. | 普通水龙头 | 1.商务要求： （1）制造商应通过ISO9001：2000质量管理体系认证。 （2）制造商注册资本：不少于3000万人民币。 （3）制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 2.技术要求： （1）通过中国节水产品认证。 （2）产品符合CJ 164-2002《节水型生活用水器具标准规范》要求。 （3）绿色建筑应符合水嘴用水效率限定值及用水效率等级（GB25501-2010）节水2级的规定。 （4）陶瓷片密封式水嘴，黄铜本体。 |  |
| 27. | 淋浴花洒 | 1.商务要求： （1）制造商应通过ISO9001：2000质量管理体系认证。 （2）制造商注册资本：不少于3000万人民币。 （3）制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 2.技术要求： （1）产品符合CJ 164-2002《节水型生活用水器具标准规范》要求。 （2）通过中国节水产品认证。 （3）绿色建筑应符合淋浴器用水效率限定值及用水效率等级（GB28378-2012）节水2级的规定。 （4）放水龙头采用黄铜材质本体，表面镀铬。 （5）陶瓷阀芯，冷热水调节方便。 （6）花洒插座位置可自由调节。 （7）铜质镀铬滑杆（0.8mm加厚铜管）。 |  |
| 28. | 感应龙头 | 1.商务要求： （1）制造商应通过ISO9001：2000质量管理体系认证。 （2）制造商注册资本：不少于3000万人民币。 （3）制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 2.技术要求： （1）产品符合CJ 164-2002《节水型生活用水器具标准规范》要求。 （2）产品符合CJ/T 194-2004《非接触式给水器具》要求。 （3）感应龙头：陶瓷片密封式水嘴，黄铜本体，表面镀铬或不锈钢本体。 （4）采用交流电驱动。 （5）超时自动关闭水源（连续冲水超过60秒，自动关水）。 （6）防光线干扰控制，使用稳定，避免误操作。 （7）无电指示功能。 |  |
| 29. | 拖布池 | 1.商务要求： （1）制造商应通过ISO9001：2000质量管理体系认证。 （2）制造商注册资本：不少于3000万人民币。 （3）制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 2.技术要求： （1）陶瓷放射性检测达到GB6566标准。 （2）颜色为白色。 |  |
| 30. | 内肋增强HDPE螺旋波纹管 | 1.商务要求： （1）制造商必须通过ISO9001：2000系列质量体系认证，并能提供相关产品的国家权威机构检验报告。 （2）制造商注册资本：不少于2000万元人民币。 （3）应为省级以上名牌产品，或省级以上著名商标，或国家免检产品。 （4）制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 2.技术要求： （1）产品应符合内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管广东省标准DB44 T 1098-2012 （2）管材和管件规格、环刚度，应符合设计及有关标准规范的要求。 （3）管材和管件的内外表面应光滑，壁厚均匀，无划痕。管材外表应标注供应厂名称，产品型号，生产日期，产品标准等。采用天然橡胶密封圈柔性接口。 （4）应由管材供应商配套提供管材、管件，专用机具和辅料。 （5）用于室外雨污排水系统。6)满足标准规范要求 |  |

说明：

1、承包商选用的设备材料需向业主和监理工程师进行品牌申报，并提供本标书要求的产品相关资料。

2、上表中技术要求中某些产品规格与品牌不符的应以品牌为准。产品的技术要求以设计图纸要求为准。

3、上表中材料设备须从现行的发包人材料设备参考品牌库中选择。

### 5.2 甲供洁具材料范围

| 1 | 坐便器(马桶) |
| --- | --- |
| 2 | 立式感应小便器 |
| 3 | 蹲便器 |
| 4 | 洗手盆(洗脸盆) |
| 5 | 感应式水龙头 |
| 6 | 淋浴器 |

说明：以上甲供洁具材料的范围可能有变，最终以战略合作协议内容为准。

# 第五部分  通风与空调工程技术要求

## 第1章  防腐与绝热

### 1.1 防腐

本节说明有关通风与空调系统、防排烟系统的设备、风管、水管和其他配件进行防腐油漆工程的相关技术要求。

1.1.1 一般要求

1.所有机电设备、风管和水管须按设计及本技术要求，提供所需的油漆防腐。

2.所有由铁或钢的制成品（包括风管、水管、支吊架、结构钢架、检修门、设备基座等等）都须涂以油漆防腐。而所用的螺栓、螺母及垫片等须由防锈金属材料制成；

3.须严格按照油漆生产厂家的要求进行涂漆工作。同时为确保各种油漆互相兼容，应采用同一厂家的油漆产品；

4.所有油漆产品须符合当地消防局的要求；

5.所有油漆产品的生产商必须具有不少于十年生产油漆产品的经验；

6.所有油漆产品须有出厂合格证或质量保证书；

7.须按照国标GB50243-2016《通风与空调施工质量验收规范》的规定进行有关油漆施工工作。

8.在运送、储存和防腐施工期间，应采取正确的保护措施，以确保产品在任何情况下不受破损；

9.要提交所有油漆的样本。

1.1.2 产品

1.所有油漆须是有效保质期限内的合格产品；所有盛装油漆材料的容器必须清楚印上商标、产品编号和产家名称。

2.防腐油漆和涂料，必须是有效保质期限内的合格产品。

3.空调冷冻水、冷却水管须在除锈后刷防锈漆两道。

1.1.3 施工

1.喷涂油漆的施工环境

除特别注明或经业主/监理工程师许可外，所有油漆工作须在一个清洁及干燥的环境里进行。在气温低于4℃或相对湿度高于90%的环境下不能进行任何油漆工作。

2.除锈

风管、部件、设备及水管道在涂刷底漆前应作好表面处理，清除金属表面的氧化物、铁锈、灰尘、污垢等，露出金属光泽。一般用手工或机械除锈，亦可采用化学试剂除锈，不得使用损伤物件表面或使之变形的工具或措施。表面处理后应在规定的时间内（一般不超过4小时）喷涂底漆，以免表面处理失效。

3.喷涂油漆

（1）所有经过清理干净的、干燥金属表面，必须尽快提交监理工程师检查合格后，按已认可的程序进行油漆保护，以免清理干净的表面再锈蚀；

（2）必须严格按照生产商推荐的油漆程序进行油漆工作，同时各有关人员在处理、储存和使用油漆材料时须严格遵守有关的安全守则、当地法规和油漆供应商所列的注意事项等，以提供一个安全、健康的工作环境；

（3）进行油漆工作时，所有不需油漆的而可能受到影响的表面须加以覆盖保护以免受污染。油漆工作结束后，须将其工作环境清理妥当；

（4）所有油漆工作须由熟练的油漆工担任，以保证各层涂漆能均匀及光滑地覆盖。每一层涂层必须完全干透才可进行下一步涂漆；每层涂漆的最小干膜厚度须符合油漆厂家的建议。

（5）所有钢制预埋件，当局部埋在结构内时，必须在结构混凝土凝固及模板拆除后，对所有外露部分尤其是与结构接合处加以涂漆作保护；

（6）每公升的油漆所能涂刷的表面面积必须不能超越由油漆生产商所定的标准。

（7）喷涂油漆的漆膜应附着牢固、光滑均匀，无漏涂、剥落、起泡、透锈等缺陷。

（8）带有调节、关闭和转动要求的风口类及阀门类部件油漆，涂刷油漆后应开启灵活、调节角度准确、关闭严密。

（9）支吊架的防腐油漆应与风管或管道相一致，其明装部分必须涂面漆。

（10）空调制冷各系统管道的外表面，应按设计规定作色标。

### 1.2 绝热

本节说明有关保温材料的制造及安装技术要求。

1.2.1 一般要求

1.在运送、储存和安装保温材料期间，应采取正确的保护措施，以确保在任何情况下不受破损；

2.生产保温材料的制造商至少具有五年或以上的生产制造经验；

3.所有保温材料应符合国家产品标准和遵从当地消防局的规定；

4.保温施工应符合GB50243-2016施工验收规范。

5.要提交完整的保温材料产品技术说明书资料、产品质量合格证书；

6.要提交所有保温材料的样本。

1.2.2 产品

1.保温材料应具有较低的导热系数、质轻、难燃、耐热、性能稳定、吸湿性小、无异味、不腐蚀金属并易于成型、有一定的机械强度、耐用、方便施工、价廉等特点。

2.本工程空调送回风管、空调水管用带铝箔发泡橡塑材料保温，接缝用专用胶水封严；保温厚度按设计要求选用。

1.2.3 安装

1.需保温的设备和管道，必须在完成所需的各项系统测试后，才能进行保温安装。

2.水管道在安装保温材料前，必须先表面除锈，且完成油漆工作。

3.所有保温安装工作应由熟练的工作人员进行施工。须在清洁干燥及没有任何污染物的表面进行保温工作。

4.只可使用清洁及干燥的保温材料。

5.由保温制造商所提出的保温施工建议将作为基本的保温施工要求。

6.凡金属支吊架及其它穿过保温层而与冰冷管道表面接触的金属构件，须提供一个完善的保温密封处理，确保不会产生结露。

7.所有用于空调水系统的阀门、存水弯、过滤器、法兰和其他配件等应按其连接管道的保温厚度作相同厚度的保温，同时外加以1.2mm厚的镀锌钢板制成的可拆卸式保护盒。过滤器的保温须容许清理过滤器而不会损坏保温材料。阀门的保温须覆盖至阀帽。

8.对水泵等设备进行保温时，应将保温材料裁剪以配合设备不规则或弯曲的表面，并紧贴密封。同时应提供可拆卸式的保护盒。

9.地下室冷冻机房和屋顶明设的冷冻水管保温层外加铝板保护壳。

10.屋顶明设的空调风管保温层外加铝板保护壳。

## 第2章  隔震设施

### 2.1 概述

本节说明防止或减低设备震动的有关隔震设施产品及安装的技术要求。

### 2.2 一般要求

1.除在有关图纸上特别注明豁免外，在所有机械设备须设置隔震器，以防止设备操作时产生的震动和声音传送到建筑结构。

2.按照设备重量的分布选择隔震器，以提供合理及均衡的震幅；

3.对转动机件，所选的隔震装置须在任何正常操作状态下仍可提供足够的隔震措施。

4.所有提供隔震设备的厂家必须具有制造此类设备不少于五年的经验；

5.提交有关隔震设备和材料的详细样本说明书和施工图、测试证书等以供审批；

6.须提交所有隔震装置的弹簧的震幅量、隔震效率、弹簧的种类及其安装方法等资料。

### 2.3 产品

1.所有供本工程使用的隔震设备必须为不含石棉物质的产品。

2.自立式弹簧隔震器

（1）弹簧型隔震器均为无外壳自立式，底板和基座之间应配有6毫米厚的氯丁橡胶消声防滑垫片；

（2）所有隔震器均须配有牢固栓接在设备上的水平调校螺栓；

（3）弹簧最大的隔震幅度须能足够负担50%的额外负荷。

3.限位式弹簧隔震器

（1）当设备的额定装配重量和操作重量不同时，应设置附有垂直限位器的弹簧隔震器，以防止有关设备的外加重量除去后而引致弹簧伸长。外壳须由装配钢件组成，并施以热浸镀锌处理。

（2）弹簧装配和正常运作时的高度相同。

（3）在与限位螺栓的周围及弹簧与外壳之间，最少要保留12毫米的间隙，以供弹簧正常运作。

（4）在正常操作时，限位器不应被接触。

（5）弹簧的横向硬度不能小于其额定垂直硬度的80%。

（6）弹簧最大的震幅度须能足够负担50%额外负荷。

4.防震吊钩

（1）防震吊钩应由一钢制弹簧和8毫米厚含弹性的氯丁橡胶垫层相串联组合在一吊钩盒子内。垫层须有一孔供吊杆安装。

（2）弹簧的盘径和吊钩箱底的洞孔直径的大小应可容许吊杆作30度弧度的摆动，而不致碰到底洞及触到弹簧。

（3）弹簧须能负担50%的额外负荷。

5.氯丁橡胶隔震器

（1）氯丁橡胶隔震器应具有双重隔震幅度设计而最小的隔震量须为9毫米；

（2）全部金属面须覆以氯丁橡胶而底座的上下面皆附以防滑垫片及栓孔；

（3）设备如小型风机或紧密接合的水泵应在隔震器上加钢轨。

6.防震垫片

由两层或以上的受剪蜂窝组式氯丁橡胶片叠合，中夹填隙钢片。

7.惯性基座

（1）制造厂家须为需要惯性基座的设备进行设计、制造并提供隔震器。

（2）由钢筋混凝土及钢制框架制成的惯性基座，其重量最少为所承载设备重量的1.5倍。混凝土的强度须为20MPa；

（3）承托惯性基座的隔震器，其隔震量不可少于20毫米。

8.水平推力限制器

推力限制器应由一弹簧组件与一氯丁橡胶串联组成及装设在一钢制框架内。限制器应在厂内预校及在工地按实际需要再作调整，以限制有关设备再起动和静止时水平移动不多于6毫米。

9.柔性聚氯丁橡胶连接器

（1）按图纸所示的设备（包括制冷机、冷却水塔、水泵及其他机动设备）其出口和进口处应设置柔性聚氯丁橡胶连接器；

（2）连接器应为尼龙胎芯结构和聚氯丁橡胶复合管以液压橡胶压机压铸成型；

（3）不应采用钢丝或钢环作为压力增强器；

（4）所有连接管均应按系统要求提供单球型，且需得到监理工程师认可；

（5）连接器应用悬浮式钢制凹槽法兰与管道进行连接；

（6）所有连接器均应能承受1600KPa工作压力和2400KPa的测试压力；

（7）所有连接器均应制成凸缘球形，在生产过程均应进行适当的预伸长以防在系统压力下产生附加的伸长，同时每个连接器均需提供防超伸长销定杆装置。

10.风管柔性接头

（1）在各风管系统和设备连接口提供柔性接头；

（2）按图纸所示或为减低震动，在所有风机和空调处理机的进风和出风接口安装隔震柔性接头。在每个接头均须预留有25毫米的宽松带以确保由风机所产生的震动不会传送至风管系统。柔性接头的连接应采用内折于金属片内或附于金属框架上，以防止漏风；

（3）连接器应采用氯丁橡胶涂膜玻璃织物制造。所有连接器要符合当地消防局最新要求。呈交有关试验证书以供审批。

### 2.4 安装

1.所有隔震设备均应按照各认可的制造厂家所建议的安装指引进行施工；

2.空调处理机及风机

（1）用一相同的构件连接整个风机及电动机，并安装在一具有足够刚度的钢制组合基座上；

（2）所有风机须提供水平推力限制器；

（3）除在图纸有特别标示，各弹簧隔震器的最少静态隔震器幅度是20毫米；

3.水平管道

除特别注明外，安装在各空调机房内的所有水管道均须提供防震吊钩；

4.垂直管和立管

所有立管均应按图纸上所示用支架或固定件悬吊或支撑，所有立管均应以4米的间隔弹性地悬吊或支撑。

5.各种水泵

（1）除特别标明外，所有水泵应装在惯性混凝土基座上，而对分外壳式水泵的基座面积应足够安装出水管及回水管的底部弯头。

（2）除基座制造厂对质量或刚度有特别要求外，否则混凝土基座的深度不应大于300毫米。基座最少深度应为基座最长的边长十二分一，但不应少于150毫米。

（3）水泵和电动机应共同装置在一座具有不少于95%隔震效果的浮式惯性台座上，再用弹簧型避震器和防震垫片承托于混凝土基座上。浮式台座的重量最少为设备操作重量的1.5倍。浮式台座的钢框由本本承包人提供，钢框架焊制完成后，并需进行热浸镀锌处理。

（4）在各隔震安装位置，采用低高度托座，并保持基座底与地面有24毫米的空间。

（5）当水泵的电动机马力在45KW（或以下）或水泵装设在地下室时，可选用静态震动幅度20毫米的弹簧隔震器。如电动机马力在45KW以上则应选用静态震动幅度40毫米的弹簧隔震器。

## 第3章  通风系统试验和试运行

### 3.1 概述

本节说明有关所有通风空调系统的试验、试运行的技术要求。

### 3.2 一般要求

1.除了其他章节内的要求外，本承包人还应实施各项必要的试验和试运行，这包括施工期间的现场试验、交工试运行和验收试验。

2.所有的测试须按业主/监理工程师所认可的程序进行，同时在完成试验后须提交所有试验记录文件一式三份供业主/监理工程师审阅。所有安装的系统必须完成本技术要求所有的试验并经业主/监理工程师审核认可后，方可正式移交业主使用。

3.本承包人须负责有关系统试验所需的一切费用，包括修正在试验过程中所发现不妥善的地方及再次试验的费用，同时需包括一切试验所需的仪器设施。

4.有关执行各系统的试验、调节和试运行工作的人员须具有五年或以上担任过相同工作的经验。

5.所有用于试验、调节和试运行工作的仪器设施，须在使用前检定合格。

6.遵守国家相关标准和规范（特别是消防、环境方面的要求）。

7.提交执行系统测试及试运行人员的名单、简历。

8.提交测试及试运行的计划进度表。

9.提交测试及试运行的方案。

### 3.3 产品

1.提供所有试验及试运行所需的仪器设施，其中包括但不限于下列内容：

（1）8倍频带噪音测量表；

（2）温湿度计；

（3）转速计；

（4）水银温度计；

（5）流速测定管连测压计；

（6）电子旋转叶片风速表；

（7）测速仪；

（8）电流、电压表；

（9）绝缘测试表；

（10）试压水泵设备。

2.须于使用前三个月内对有关测量仪器重新校核检定。

3.承包人须负责提供一切为成功调试有关水、风系统所需的附加设备，如调节阀、减压阀和蝶型阀等，并负责一切费用。

4.提供本和约范围内一切系统测试所需的工作人员、设备、仪表。

5.增添、替换或修正在测试期间发现的有缺陷的系统、设备。

### 3.4 测试前的准备

1.承包人须保证所有本和约范围内的设备及装置，在进行调试工作前，彻底进行清洁、润滑和检查，将所有遗留在风管系统、水管系统、设备内的杂物一一清除。

2.彻底冲洗管道系统，以清除管道内的污渍。在每个盘管设置旁通管，以避免在冲洗时，管网内的污垢被带入及积存在盘管内。冲洗完毕后，清洁系统内所有的过滤器及阀门，并为所有系统注入所需的媒体，及利用排气阀进行排气。

3.须对所有自动控制元件和安全装置进行检查，确保操作正常后，才可接通水路和电力系统。

4.在工程施工期间和在保温施工前，应对所完成的工程分段进行压力试验。压力试验前应先将可能受损的设备拆移并加法兰盲板封闭。

### 3.5 设备单机试运转

1.通风机及空调机组中的通风机

（1）盘动叶轮，应无卡阻和碰擦现象；

（2）叶轮旋转方向必须正确、运转平稳、无异常振动和声响，电机运行功率应符合设备技术文件的规定；

（3）风机启动达到正常转速后，应首先在调节门开度为0º到5º之间小负荷运转，待达到轴承温升稳定后连续运转时间不应小于20min；

（4）小负荷运转正常后，应逐渐开大调节门但电动机不得超过额定值，直至规定的负荷为止，连续运转时间不应小于2h；

（5）试运转中，滚动轴承温升不得超过环境温度40℃；滑动轴承温度不得超过65℃。轴承部位的振动速度有效值（均方根速度值）不应大于6.3mm/s。

2.风机盘管机组

（1）风机盘管机组的三速、温控开关的动作应正确，并与机组运行状态一一对应；

（2）风机盘管水压试验的试验压力为系统工作压力的1.5倍，以不漏为合格。

3.水泵

（1）运转中不应有异常振动和声响，各静密封处不得泄露，固定连接部位不应有松动；

（2）转子及各运动部位运转应正常，叶轮旋转方向应正确，无异常振动和声响；

（3）滑动轴承的温度不应大于70℃；滚动轴承的温度不应大于80℃；特殊轴承的温度应符合设备技术文件的规定；

（4）轴封填料的温升应正常，在无特殊要求情况下，普通填料泄露量不得大于35-60ml/h，机械密封的泄露量不得大于10ml/h；

（5）泵在额定工作点连续运转时间不应小于2h；

（6）电动机的电流和功率不应超过额定值。

4.冷却塔

（1）冷却塔本体应稳固，无异常振动，其噪声应符合设备技术文件的规定；

（2）设备噪声应符合设备技术文件的规定；

（3）冷却塔风机及冷却水系统循环试运行不少于2h，运行应无异常情况。

5.技术要求

（1）采用合资进口产品，并提供产品的国家级检测部门检测报告,风机应具有AMCA 认证或采用与其标准接近的其它先进工业国家的标准生产；

（2）符合设计及有关规范、标准要求；

1）每台风机须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和编号及有关的技术数据等资料的标志铭牌；

2）提供风机示意图和/或参数表中应明确标示种类、型号、尺寸、安装方位及性能。

3）提供风机及其附件的完整样本及制造图、标明运行工况点的全风量性能曲线、噪音频谱特性。

4）风机所配用的电机应为名优品牌，不低于二级能效，供电条件为：3Φ/380V/50HZ或1Φ/220V/50HZ，允许电压偏差：+6%，转速：≤1480rpm，绝缘等级：F级, 防护等级：IP55。

5）风机及传动装置应具有良好的接地措施以避免静电累积。按。照设计要求施工

（3）工艺要求：

1）轴流（混流）风机：

①安装方式、外形尺寸和基本参数详设计图纸。

②消防风机应有消防部门认证。

③风机出口最大风速不超过15m/s。

④机壳应有至少60微米厚的烤漆或热镀锌。应使叶片边缘与机壳间的缝隙最小且各处保持均匀。筒身应靠整体翻出90度的法兰边来保证其圆度。

⑤风机电机的底座及支架应特别的锁紧及固定以保证安全可靠。可以调节控制电机轴在壳体的中心—即使叶片边缘与筒身保持均匀的间隙。为考虑使用的调整，应在不变机壳及风管结构的前提下，适当考虑电机的加大。

⑥风机应在厂内全部组装好安装支架（吊装或座装）及进、出口配套法兰。

⑦叶轮应采用铝合金或铸铝等金属材料制作，叶片及轮毂采用精密模压工艺分别一次成型，叶轮应经动、静平衡试验进行校正。防排烟轴流风机可采用钢制叶片。

⑧叶片与筒身间的运转间隙，普通风机应不大于叶轮直径的1%；高温时由于机械膨胀系数与常温不同，其间隙应不大于2%。风机制造商应提供叶片与机壳均匀间隙装配的试验模型。

⑨叶片应靠键与键槽牢固地固定在驱动轴上。轴向应靠通过锥套式连接结构将叶片缩紧在驱动轴相应的位置。

⑩电机包括内部及延伸外部接线盒应至少提供IP 55的保护等级。

2）低噪音离心风机箱：

①离心风机的综合效率应大于60%。

②消防排烟离心风机应有消防部门认证。

③离心风机安装方式、外形尺寸和基本参数按设计图纸要求。

④箱式离心风机的静压/全压比不小于0.7，且出口最大风速不超过15m/s。

⑤低噪音离心式风机箱：

机箱骨架为高强度铝形材，并采取防腐蚀处理。外板应是不小于1.0mm镀锌或彩色钢板，中间为25mm的发泡层或为30mm吸音专用玻璃棉吸音板，内板应是不小于0.5mm穿孔率不小于30%的穿孔镀锌钢板（内板在只作通风用途时用镀锌穿孔板，用于排烟时采用镀锌板）。机箱应是板式结构组合而成。为维修或服务，其结构应可以较快及较容易地拆散及组装。不可以用焊接的机箱；仅用于通风时，电机安装在箱体内，用于排烟时，电机应置于箱体外。

⑥风机及电机技术要求：

a.风机应是双进双宽（DIDW）、前弯或后倾叶片的离心风机。

b.风机蜗壳及边板应有不小于0.6微米厚度的烤漆层除非其材质为镀锌钢板、不锈钢板或铝质等。

c.风机壳体应有适当的厚度以避免产生振动及噪声。风机蜗壳应与边板连续咬口啮合或焊接。叶轮及进口导风环应为流线型设计及结构，制造商应标出最好的特性及效率。

d.风机轴的尺寸应可以满足最大的转速运行极限，且安全运行范围为不超过临界转速的75%。任何在制造商提供的样本上未列出的非标准产品的应用，其临界转速及细节的计算应征得制造商的核准。

e.轴承应采用进口品牌产品，并配有标准润滑油注入口；轴承应是自对心调整型锥套轴承。轴承应是自润滑密封免维护型球轴承。轴承寿命基于ISO 281的L10标准，其寿命应不小于75,000小时。应提交轴承寿命计算书。

f.电机安装功率应不小于吸收功率（轴功率）的130%，且应有足够的启动力矩使风机可以顺利地启动及连续运行。电机与风机的传动转速比≤1.75。

g.皮带及带轮应至少能承载电机功率的150%。

h.离心风机和驱动电机安装在共同机架上，机架应有双向调节功能（电机壳前后左右调节）；该共同机架底部与箱体之间应设置减振机构。

⑦减振机构：机组内减振采用阻尼弹簧或尼龙减振，各减振点经严格选型计算，保证减振效率95%以上。当采用弹簧减振器时，应设置防止高频失效措施。

⑧风机出口软连接：采用进口工程专用涂胶玻璃纤维帆布，符合消防要求，且在潮湿环境下可保证较长寿命。

（4）风机须有原厂配备用于现场安装的减震装置。按设计要求施工。

### 3.6 系统无生产负荷联合试运转及调试

通风与空调工程系统无生产负荷的联合试运转及调试应在制冷设备和通风与空调设备单机试运转合格后进行。空调系统带冷源的正常联合试运转不应少于8h，当竣工季节与设计条件相差较大时，仅作不带冷源试运转。通风系统的连续试运转不应少于2h。

1.空调系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于10%。

2.系统经过平衡调整，各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。

3.空调冷冻水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%。

4.通风与空调工程的控制和监测设备应能与系统的检测元件和执行机构正常沟通，系统的状态参数应能正确显示，设备连锁、自动调节、自动保护应能正确动作。

5.通风工程

（1）系统联合试运转中，设备及主要部件的联动必须符合设计要求，动作协调、正确，无异常现象。

（2）总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于10%；

（3）系统经过平衡调整，各风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。

6.空调工程

（1）水系统应冲洗干净、不含杂物，并排除管道系统中空气，系统连续运行应达到正常、平稳，水泵的压力和水泵电机的电流不应出现大幅波动，系统调整平衡后，各空调机组水流量应符合设计要求，允许偏差为20%；

（2）空调冷冻水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%。

（3）各种自动计量检测元件和执行机构的工作应正常，满足建筑设备智能化系统对被测定参数进行检测和控制的要求。

（4）多台冷却塔并联运行时，各冷却塔的进、出水量应达到均衡一致；

（5）舒适性空调的温度、相对湿度应符合设计的要求；

（6）空调室内噪音应符合设计规定要求；

（7）有环境噪声要求的场所，制冷、空调机组应按现行国家标准进行测定。

7.制冷系统

（1）试运转前应首先启动冷却水泵和冷冻水泵；

（2）制冷机试运转时应首先启动油箱电加热器，将油温加热至50-55℃，按要求供给冷却水和载冷剂，在启动油泵，调节润滑系统。

（3）系统带制冷剂正常运转不应少于8h；

（4）试运转正常后，必须先停止制冷机，油泵继续供油2min后停止油泵，在停冷冻水泵、冷却水泵。

### 3.7 综合效能试验

通风与空调工程交工前，并已具备联合试运行的条件下，由承包人负责，设计、设备供应商、其他施工单位等配合，进行带负荷的综合效能试验测定与调整。

综合效能试验与调整的项目，由业主根据工程性质、工艺和设计要求进行确定并通知承包人。主要试验内容包括（但不限于）：

1.系统总风压、风量及风机转数的测定

（1）风量测定调整一般从风机最远的支干管开始。

（2）实测总风量与设计风量偏差不应大于10%。

（3）各风口风量实测值与设计值偏差不大于15%。

2.送回风口空气状态参数的测定与调整。

3.空气调节机组性能参数的测定与调整。

4.室内噪声的测定。

5.室内空气温度和相对湿度的测定与调整。

## 第4章  防排烟系统试验和试运行

### 4.1 概述

本节说明有关所有防排烟系统的试验、试运行的技术要求。

### 4.2 一般要求

1.除了其他章节内的要求外，承包人还应实施各项必要的试验和试运行，这包括施工期间的现场试验、交工试运行和验收试验。

2.所有的测试须按业主/监理工程师所认可的程序进行，同时在完成试验后须提交所有试验记录文件一式三份供业主/监理工程师审阅。所有安装的系统必须完成本技术要求所有的试验并经业主/监理工程师审核认可后，方可正式移交业主使用。

3.承包人须负责有关系统试验所需的一切费用，包括修正在试验过程中所发现不妥善的地方及再次试验的费用，同时需包括一切试验所需的仪器设施。

4.有关执行各系统的试验、调节和试运行工作的人员须具有五年或以上担任过相同工作的经验。

5.所有用于试验、调节和试运行工作的仪器设施，须在使用前检定合格。

6.遵守国家相关标准和规范（特别是消防、环境方面的要求）。

7.提交执行系统测试及试运行人员的名单、简历。

8.提交测试及试运行的计划进度表。

9.提交测试及试运行的方案。

10.防排烟系统与火灾自动报警系统联合试运行及调试后，控制功能应正常，信号应正确，风量、风压必须符合设计与消防规范的规定。

### 4.3 产品

1.提供所有试验及试运行所需的仪器设施，其中包括但不限于下列内容：

（1）8倍频带噪音测量表；

（2）转速计；

（3）流速测定管连测压计；

（4）电子旋转叶片风速表；

（5）测速仪；

（6）电流、电压表；

（7）绝缘测试表；

2.须于使用前三个月内对有关测量仪器重新校核检定。

3.承包人须负责提供一切为成功调试有关系统所需的附加设备，如调节阀、减压阀和蝶型阀等，并负责一切费用。

4.提供本和约范围内一切系统测试所需的工作人员、设备、仪表。

5.增添、替换或修正在测试期间发现的有缺陷的系统、设备。

### 4.4 测试前的准备

1.承包人须保证所有本和约范围内的设备及装置，在进行调试工作前，彻底进行清洁、润滑和检查，将所有遗留在风管系统、设备内的杂物一一清除。

2.须对所有自动控制元件和安全装置进行检查，确保操作正常后，才可接通电力系统。

3.在工程施工期间和在保温施工前，应对所完成的工程分段进行相关试验。

### 4.5 风机单机试运转

1.盘动叶轮，应无卡阻和碰擦现象；

2.叶轮旋转方向必须正确、运转平稳、无异常振动和声响，电机运行功率应符合设备技术文件的规定；

3.风机启动达到正常转速后，应首先在调节门开度为0º到5º之间小负荷运转，待达到轴承温升稳定后连续运转时间不应小于20min；

4.小负荷运转正常后，应逐渐开大调节门但电动机不得超过额定值，直至规定的负荷为止，连续运转时间不应小于2h；

5.试运转中，滚动轴承温升不得超过环境温度40℃；滑动轴承温度不得超过65℃。轴承部位的振动速度有效值（均方根速度值）不应大于6.3mm/s。

### 4.6 系统无生产负荷联合试运转及调试

防排烟工程系统无生产负荷的联合试运转及调试应在设备单机试运转合格后进行。系统的连续试运转不应少于2h。

1.系统经过平衡调整，各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。

2.防排烟工程的控制和监测设备应能与系统的检测元件和执行机构正常沟通，系统的状态参数应能正确显示，设备连锁、自动调节、自动保护应能正确动作。各种自动计量检测元件和执行机构的工作应正常，满足建筑设备消防控制中心对被测定参数进行检测和控制的要求。

3.系统联合试运转中，设备及主要部件的联动必须符合设计要求，动作协调、正确，无异常现象。

4.总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于10%；

5.系统经过平衡调整，各风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。

## 第5章  暖通工程施工技术要求及施工工艺要求

### 5.1 空调水系统

1.管材： 空调水管，管径小于和等于50mm的管道采用镀锌钢管螺纹连接，规格厚度按系统的承压要求选取;管径大于50mm小于和等于250mm，采用无缝钢管焊接，管径大于250mm，采用螺旋焊接管焊接，管壁厚度按设计要求。

2.阀门： 管径小于或等于50mm的采用铜闸阀；管径大于50mm及小于等于150mm的采用对夹式手柄蝶阀；管径大于150mm的采用对夹式涡轮蝶阀。空调机组采用的动态压差平衡电动调节阀要求调节性能好，该阀门为压差动态平衡阀、电动调节阀、过滤器三合一阀门或机组处的比例积分阀及过滤器，选用产品时要求供货方有核算、调试水路平衡的技术能力。其产品特性应符合设计要求并征求设计意见，严禁选取全开阻力过大的阀门。空调机组如选比例调节阀，要根据空调机组盘管的阻力特性选择，订货要求先订空调机组，然后根据空调机组的阻力特性选择甲方所选品牌的比例积分二通调节阀。不设变频控制的冷水泵、冷却水泵采用限流缓闭式静音止回阀，其它采用变频控制的冷水泵采用缓闭式静音止回阀。

### 5.2 空调管道保温与防腐

1.需要保温隔热的管道有空调风管、新风送风管、蒸汽管空调冷（热）水管、空调冷凝水管、蒸汽管、蒸汽凝结水管等。

2.空调风管保温采用带加强型贴面的离心玻璃棉，应符合设计要求

3.空调水管保温：冷水管、不大于60℃的采暖管道、冷凝水管采用难燃B1级复合橡塑保温材料，不燃A级铝箔贴面。屋面的冷水管道保温后均设镀锌铁皮保护，厚度为0.5mm.

4.冷却水管保温，仅屋面露天太阳直接照射的冷却水管需保温，采用厚度为30mm，难燃B1级复合橡塑保温材料，不燃A级铝箔贴面，再用厚度为0.5mm的镀锌铁皮作保护壳。

5.蒸汽管道和蒸汽凝结水管保温，采用复合铝箔无机玻璃棉保温，厚度为75mm容重为64kg/m3.所有保温、隔热材料必须证件齐全，符合当地消防要求，甲方确认保温材料厂家后，需与设计、监理、厂家技术人员共同确认。

### 5.3 设备安装、消音减震及其它

1.通风与空调设备应有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证和产品性能检测报告等随机文件，进口设备还应有商检合格文件。

2.安装在楼板上的冷水机组、风柜、柜机、风机等设备，应做好减振、隔振、防噪等措施；水泵、冷却塔等设备采用减震台座，通过弹簧减震器或橡胶减震垫减振和降低噪音。

3.吊装在楼板下的风柜、新风柜及风机等空调设备，应设减振措施，采用橡胶减震垫。仅发生火灾时运行的排烟风机、正压送风机、补风风机，可不设减振措施。用皮带传动的离心式风机应装皮带防护罩，设在室外可遭雨淋的通风机，其电动机必须设防雨罩。

4.所有与设备联接的风管及水管均采用不燃柔性联接，使设备震动与管道隔离，设备基础采用橡胶减震器（垫）隔振。冷冻站内所有吊装于梁板下颌结构柱做支撑的管道均应进行结构荷载校核，大于DN300以上的管道建议采用落地门形支架，水泵出口管吊装于梁下时应设弹簧支架。风阀单独设支吊架，吊装的通风设备均为减振支吊架。所有空调设备间做吸声、隔振处理。所有设备及管道与结构主体的连接及其自力均进行抗震设计，满足《建筑抗震设计规范》GB50011-2010《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014相关条款要求。本项目所有直径大于0.7m的圆形风管系统，所有截面积大于0。38m2的矩形风管，大于DN65的所有空调水管都应设置抗震支吊架，且此项目抗震支吊架产品需结构、木结构等须采取可靠的锚固形式。具体深化设计由专业公司完成。

### 5.4 空调通风自动控制系统

本工程的的中央空调系统及各子项之通风系统控制均采用直接数字式控制系统（即DDC系统），它由中央电脑及终端设备加上若干现场控制分站和传感器、执行器等组成。控制系统的软件功能应包括：最优化启停、PID控制、时间通道、设备台数控制、动态图形显示、各控制点状态显示、报警及打印、能耗统计、各分站的联络及通讯等功能。本工程的防排烟系统要求能在消防控制中心集中监控，远程启停。纳入DDC系统中的设备包括：1)空调制冷系统；2）全空气低速空调系统；3）新风空调系统；4）除排风扇外所有的机械排风系统（排风扇只做就地启停）；5）机械进、补风系统；6）防、排烟系统；7）膨胀水箱的水位信号、定压设备信号。

以下为一些主要设备的控制要求，承包商应考虑到其它为保证系统、设备安全、正常运行所必需的但有可能在本设计中没有提到的监测、调节、控制、防护等功能，并包含在报价内。

1.新风机组

温度调节冷冻水回水管上设电动比例积分调节阀，由送风温度控制通过盘管的水量。电动二通阀的理想流量特性为等百分比特性，常闭型。室外新风、送风温度显示，新风机入口设电动对开多叶调节阀。过滤压力器压力感测:当压降超过设定值时，报警。风机：开、关及其状态显示，手/自动状态显示，风机跳闸报警。消防要求：消防联动报警，接受消防时的关闭指令。

2.风机盘管

均设有三档风速开关，回水支管上设电动两通阀，它们与室内温度控制器组成独立的控制单元自成系统，电动二通阀采用双位式常闭型弹簧复位。

3.空气处理机组

温度调节冷冻水回水管上设电动二通调节阀，由房间温度或回风温度控制通过盘管的水量，电动二通阀的理想流量特性为等百分比特性、常闭型。室外新风、室内回风、送风温度显示，要求新风阀、回风阀要求封闭性良好。过滤器压力感测：当压力降超过设定值时报警。风机：开、关及其状态显示，手/自动状态显示，风机跳闸报警。消防要求：消防联动报警，接受消防报警时的关闭指令。

4.中央制冷（冷却）系统应进行电气联锁启停

其启动顺序应符合设计要求。冷水系统采用冷量来控制冷水机组及其对应的水泵、冷却塔的运行台数;冷却塔风机的运行则由冷却水回水温度控制，当冷却塔供水温度低于18℃时，冷却塔风机停止运行并注意主机的低温保护。纳入DDC系统的空调、通风设备不仅能在控制中心启停，要求还能就地启停并能切断电源进行检修。

5.设备监控内容

（1）检测内容：制冷机组冷却水出、入口温度；制冷机组冷冻水出、入口温度；冷冻水供、回水总管温度；冷冻回水总管流量；冷却水回水总管温度；外部环境温度等。

（2）控制内容：制冷主机的启停控制；冷却水泵节能控制；冷冻水泵节能控制；冷却塔风机启停控制；制冷主机冷冻水出口阀门控制；制冷主机冷却出口阀门控制；冷却塔入口，出口处阀门控制等。

（3）控制模式：系统采用分区域控制和集中管理模式，在制冷机房中的设备就近提供相应控制柜（箱）进行控制，各个控制柜（箱）通过RS485总线与模糊控制柜进行通讯，在模糊控制柜上实现集中控制和管理，同时模糊控制柜提供OPC接口，可与第三方管理系统实现集成，实现集中控制和管理，同时模糊控制柜提供OPC接口，可与第三方管理系统实现集成。

（4）控制设备包括：空调机组、冷水机组、风机、冷却水泵、冷却塔、气柜、给水泵及消防水泵等都预留BA监测控制接口。

（5）中央空调控制系统:由厂商配套，并预留开放通信接口，供BA系统采集。

中央空调控制系统含控制器、通信模块及布线等，且冷冻泵需自带变频控制柜、冷却泵自带控制柜，冷却塔自带控制箱。

### 5.5 通风自动控制系统设计

1.风机

开、关及其状态显示，手/自动状态显示，风机跳闸报警；消防要求：消防联动报警，接受消防时的关闭指令。

2.排烟风机

开、关及其状态显示，手/自动状态显示，风机联动风阀（280℃防火阀或排烟防火阀）开、关状态显示，风机跳闸报警。补风机：开、关及其状态显示，联动排烟风机开或关，风机跳闸报警。消防要求：消防联动报警，接受消防指令。电梯机房：机房设置温度探测，排风开启仍达不到设置温度时，开启分体式空调器降温。

3.防排烟系统

本项目所以防排烟楼梯间地上部分采用自然排烟，地下防烟楼梯间设机械加压送风系统，风机设置在风机房或屋顶上。楼梯间前室除可采用自然排烟的之外采用机械加压系统，合理前室均采用机械加压送风系统。

4.所有排风兼排烟风机、加压风机、加压送风口及防排烟，根据烟感信号，由消防控制室发出指令远控，也可就地手控，并有风机运行信号及风口，防排烟阀及280℃防火阀的信号反馈。

5.所有加压送风机应直接与火灾报警信号联锁，即火灾报警信号启动后相应的加压送风机立即启动。所有排烟风机均采用消防风机。其入口设280℃的排烟防火阀与风机联动，当烟气温度达到280℃时，关阀门风机停。排烟防火阀应符合现行国家标准《排烟防火阀的实验方法》GB15931的有关规定；防火阀应符合现行国家标准《防火阀的试验方法》GB15930的有关规定。

节能设计、环保设计、绿色建筑设计按设计要求。其它未提到的技术要求均按设计要求实行。

## 第6章  暖通工程主要材料、设备技术要求

| 序号 | 产品名称 | 产品技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 冷水机组 | 1.商务要求： （1）注册资本不得少于2000万人民币。 （2）设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证、ISO14001系列环境体系认证和全国工业产品生产许可证。 （3）设备商必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机构。 2.技术要求： （1）机组相关参数、外形尺寸需满足设计要求。 （2）机组应为超低噪声类型，机组满负荷运行噪声≤ 90 dB（A）（距主机1米处）。应提供权威机构的噪声检测结果。 （3）机组设计寿命不低于25年。 （4）机组生产标准及整机性能： 1）机组须符合国家标准GB/T18430.1-2007等相关标准规范要求。 2）机组的机械结构特性应完全符合冷水机组的标准。 3）机组制冷/热量能实现自动调节，且在部分负荷运行时应具有较高的IPLV(C.O.P)值。 4）机组能自动跟踪蒸发器冷冻水出口温度，依据蒸发器冷冻水出口温度调整工质蒸发温度，实现温度跟随，保证系统效率。 5）必须采取有效措施避免喘振，以保证机组在低峰负荷时的安全可靠运行。 6）机型的部分负荷耗电量及部分负荷性能系数NPLV值的电脑数据，须绘制机组整个负荷调节范围内的COP、耗电比及电机输入功率3条曲线图，并说明部分负荷的控制方法 7）需提供机型的部分负荷耗电量及部分负荷性能系数NPLV值的电脑数据，须绘制机组整个负荷调节范围内的COP、耗电比及电机输入功率3条曲线图，并说明部分负荷的控制方法。 8）提供的设备选型书至少应包含下列内容：A生产厂家、原产地；B类型、型号；C制冷量（设计制冷工况）；D制冷剂；E蒸发器（污垢系数、进出水温度、水流量、水压降、接管尺寸、工作承压）；F冷凝器（冷凝风机及电机数量、电机输入功率、电机输出功率、冷凝风机风量、冷凝风机转速、铝翅片厚度、铝翅片间距、铜管管径、铜管壁厚、铜管排数）；H电机生产厂家、型号、技术参数；I冷冻水泵（扬程、转速、水泵主要部件材料）；J压缩机生产厂家、型号；K启动方式；L噪音水平；M机组的能量调节范围；N机组尺寸、运输重量、运行重量；O安装底脚尺寸。 9）机组在性能及可靠性等方面应能满足本工程空调主机可能出现使用频率不高的情况。 （5）机组主要部件技术要求： 1）采用国际知名品牌螺杆式压缩机或全封闭涡旋压缩机。压缩机电机防护等级不得低于IP55，绝缘等级不得低于F级。压缩机须采取隔声降噪措施。投标人应提供电机的功率因数。 2）蒸发器、冷凝器及进出水管 ①冷凝器采用优质紫铜管和优质铝箔制作。冷水机组和热泵机组铝箔均采用亲水铝箔，货到现场，机组铝翅片不允许有“倒片”的现象。铝翅片应采用高效翅片型式。铜管与铝翅片通过整体机械胀管连接而成，铜管与翅片间应紧密结合，以减少接触热阻。 ②蒸发器污垢系数≤0.086 m2·℃/kW。 ③蒸发器及其它需要保温的部件均须采用满足消防要求的优质难燃级或不燃级发泡橡塑材料保温，保温层经济保冷厚度必须符合国家标准且保证机组运行过程中在保温层表面无凝结水产生。 ④冷冻水进出水管带中国标准法兰或卡槽。蒸发器接管应按施工图示方向。 3）冷媒及润滑 ①须为每台机组充注所需制冷剂和润滑油。制冷剂和润滑油须采用进口品牌的优质产品（提供生产厂家检测报告）。制冷剂要求：R134a或R407C、R410A。 ②机组应配置冷媒单向止回隔离阀，以便机组维修时，将冷媒收回冷凝器储存。 ③机组年制冷剂泄漏率：≤0.5%。 ④机组应配有应急备用油缸或采取其它措施，保证在机组启动前、运行期间、突然停电以及逐渐停止阶段润滑系统均能正常供油。如主机发热部件的冷却采用冷冻水冷却方式，该部分冷冻水管道安装及保温由卖方负责。 ⑤机组支架底座：机组结构支架和底座须为原厂制造，应能抵受强台风的吹袭。机组所有外露或与潮湿空气接触的金属构件，必须采用有效的防腐蚀的措施。构件组装需采用不锈钢或经认可的防锈处理的金属螺栓及螺帽。 ⑥电动机：电动机应采用高效低噪的进口品牌产品，电机须符合我国有关电机技术及安全标准要求。电动机应为全天候式专供室外使用、全封闭低噪声高效率专用电动机，绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP55。须提供有效的质量检验报告。 ⑦风机 a.冷凝器冷却系统由多台风机组成时，机组能根据制冷负荷变化控制风机停止和运行的台数。风机电动机绕组内部应安装有过热保护开关。 b.风机应为高效低噪低转速的进口品牌产品，风机生产厂家至少需具有五年以上生产同类型的风机经验。风机叶轮及轮毂采用精密模压工艺分别一次成型，叶轮采用铝合金或镀锌钢板制作，并采用高效率、高强度叶轮结构，并在制造厂内进行静平衡和动平衡试验测试合格。须保证所选风机工况点接近最高效率点（需提供风机性能曲线图以表示所选取风机的工作点）。叶轮应经动、静平衡试验进行校正。风机表面应作防腐处理，漆层应牢固、色泽均匀，无起泡、缩皱和剥落现象。风机应为高效率低噪声产品，每台风机须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和编号及有关的技术数据等资料的标志铬牌。风机在正常使用情况下寿命至少为15年，且须提供有效的质量检验报告。 c.冷凝风机的轴承应为进口优质轴承。轴承的额定寿命应不小于10年。 （6）机组配电及自控 1）带动力启动配电柜（启动配电柜须随主机从产地一同发运），采用闭式星/三角启动或降压启动，启动配电柜主要电气元器件应采用国际知名品牌（参考品牌：ABB、GE、施耐德、MOELLER），并提供清单列明其品牌及产地。电气控制系统应具有抑制电磁干扰、抗电磁干扰的性能。投标人应负责机组启动配电柜与主机之间的电源电线及控制线的采购接驳安装、并负责设备调试至正常运行所需的人工、材料等一切费用及有关服务。 2）每台机组自带本机的微机控制系统和人机界面，对本机进行智能控制和手动控制。控制中心应采用电脑控制，液晶中文显示，参数采用国际标准计量单位，采用触摸键等操作。其主要电气元器件应采用国际知名品牌，并提供清单列明其品牌及产地。 3）在冷水机组控制箱中，应设有远程/就地控制旋柄开关，在机组触摸屏显示远程/就地控制状态。机组的启停可通过简单的面板操作以及远程控制实现，其中远程控制可通过硬件和软件任一种方式实现。 4）冷冻水出口温度可以在控制屏幕上设置，也可以通过远程控制设定，机组按设定温度控制并显示。 5）机组基本控制内容：冷冻水温度设定、显示及控制；机组能量显示及控制；冷凝压力显示及控制；蒸发温度、蒸发压力显示及控制；电机缺相保护、三相不平衡保护、电机过载保护；故障报警、显示、记录与故障信号输出功能；显示和控制冷凝风机的运行状况等。 6）机组控制箱需提供机组运行状态、故障状态、电源状态和机组开关状态的无源干接点或接线端子。干接点应避免引入高电位，配线及端子排应与柜内其他线路及端子排分开、单独设置。启动配电柜的防护等级为IP54以上。 （7）安全保护功能要求 1）电动机电流过载保护；电源缺相保护；电压过低或过高保护；漏电接地保护；电源突然中断停机保护。 2）冷凝压力、蒸发压力的压力保护；冷冻水、油槽、油封（开式电机）的温度保护；缺水保护。 3）冷水机组须具有低温保护装置。 4）防止循环重新启动保护。 5）负荷过小保护。 （8）附件及备品备件 1）对于每台机组，投标人必须提供如下附件：A．与机组配套的弹簧减振器1套。B．与机组配套的水流开关或压差开关2只等。 2）质保期内，投标人须免费提供备品备件。 3）投标人需提供所供设备质保期满后3年内所需的备品备件清单（含名称、规格、单价、生产厂家及产地）。 4）如所供设备需要专用工具，应配备专用工具1套，并提供专用工具清单1份，标明单价，其价格计入投标总价。 |
| 2. | 空调处理机 空调处理机 | 1.商务要求： （1）注册资本不得少于2000万人民币,有能力独立生产本工程所需全部设备的空调末端设备专业生产厂；必须具有5年以上生产同类型设备的历史； （2）设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证、ISO14001（1996）环境管理体系认证及全国工业产品生产许可证； （3）设备商必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机构； （4）生产销售过单机50000m3/h以上组合式空调机组。 2.技术要求： （1）应根据现场情况确定制造外型尺寸、水管、风管具体接管位置。 （2）设备供应商负责设备到施工现场的拼装调试和指导安装。 （3）设备供应商应提供的设备计算、设计技术性能资料： 1）空调机组的设计方案、产品特点（包括风机选型资料、机组构造示意图、箱体结构强度设计资料等）； 2）完整的产品设计图纸 3）权威的表冷器热工性能、风机性能和噪音的电脑选型计算结果。 （4）原材料及零部件质量要求 1）机组内配置的风机、电机、过滤器、表冷器以及其他零部件应符合国家有关标准的规定。 2）机组所采用的钢板、铜管、铝箔等材料应符合有关标准规定，并提供这些材料的检测报告。 3）机组箱体采用的保温、隔声材料应无毒、无腐蚀、无异味，具有非燃或难燃、不易吸水等特性，并提供这些材料的检测报告。 4）除了过滤器、轴承、密封圈及转动部件可能在正常寿命期间更换外，其余的材料和部件应在正常情况下运行不少于15年。厂家还应提供主要部件使用年限。 （5）整机性能要求 1）风量和风压：风量投标值不得低于招标值（设计值）的97%，风量投标值不得高于招标值（设计值）的110%。风量、风压实测值不得低于投标值的95%，风量、风压实测值不得高于投标值的115%。 2）漏风量：机组内静压保存700Pa时，机组漏风量不大于1%。 3）供冷量：投标值不得低于招标值（设计值）的97%，实测值不得低于投标值的95%，投标值不得高于招标值（设计值）的110%，实测值不得低于投标值的97%。 4）机组噪声：满足JB/T9066-1999和GB/T14294-2008要求。 5）机组振动：风机转速大于800rpm时，振动速度不大于4mm/s；风机转速小于等于800rpm时，振动速度不大于3mm/s。 6）断面风速均匀度：不小于80%。 7）机组外形尺寸不超过设计图纸所规定的尺寸。 8）厂家应负责将机组内所有用电设备的电源线引至箱体外合适位置的接线盒或配电箱上。 9）整机性能参数为负偏差的设备数量不允许超过总数量的50％。 10）当空调机组的风量采用变频控制，厂家提供的设备配置、结构等需最优地满足变频控制要求。 （6）机组主要部分技术要求： 1）机组骨架、箱板： ①骨架：框架为无焊接连接，可以完全拆卸。机组必须有至少100mm高钢制基座。 ②箱板：所有的面板可以完全拆卸而不会影响到结构强度和其他段位的箱体。面板内壁采用0.8mm厚的热浸镀锌钢板，面板外壁采用1.0mm厚的静电喷涂镀锌钢板或彩钢板。面板的强度必须保证在机组运行时的挠度不大于面板尺寸的1/120,箱体的设计承压能力不小于风机全压的1.5倍。面板厚度不低于45mm，隔热性能良好。保证机组运行过程中在保温层表面无凝结水产生。 ③内表面：机组内部表面必须是光滑平整，无边角无凹槽，避免产生湍流。所有连接件和槽缝都必须用防腐抑菌不含硅的密封胶进行密封，并清除所有残留。 ④保温材料：保温材料必须妥善地进行安装和保护以避免材料颗粒进入处理空气。保温材料具有保温和消声两重功能并必须用闭孔材料完全密封。 ⑤传感器套管为工业电缆密封接头，并做好套管的密封和盖子以杜绝冷桥。电缆套管为工业电缆密封接头，并做好套管的密封和盖子以杜绝冷桥。 ⑥装配：面板采用螺栓连接，连接件必须防腐蚀。每个部分提供检修板或检修门，结构必须与面板结构相同。 2）电机： ①采用名优品牌(西门子、ABB、东元)，如采用进口产品，应按原产地所在国有关标准制造并提供所采用的标准名称及版本号，同时应符合我国有关电机技术及安全标准要求。 ②电动机应为耐湿热型的风冷全封闭异步电动机，不低于二级能效，绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP54，电机转速不应超过1500rpm，电机应方便安装、调整。 ③电机功率不得超过设计功率的110%。 ④电动机应能在温度≤40℃，相对湿度≤90%的环境中存储和连续运行，电动机应按原产地所在国有关标准制造并提供应所采用的制造标准，同时应符合我国有关电机安全标准要求。 ⑤电机应方便安装、调整，与风机组成的机架应有双向调节功能（电机可前后、左右调节）。 ⑥采用变频器启动的空调机组，其所选风机必须采用变频电机，具有优良的变频控制特性，抗过载能力强，所能达到的静压比例高，运行稳定，调节精度高，效率高。 3）风机： ①采用具有AMCA认证的优质产品。 ②风机叶轮采用铝合金或镀锌钢板制作，采用高效率、高强度叶轮结构，并在制造厂内进行静平衡和动平衡试验测试合格。 ③所有风机采用皮带传动。 ④风机应按原产地所在国有关标准制造并提供所采用的标准名称及版本号。 ⑤应提供风机的电脑选型资料和性能曲线图（详细要求见风机选型资料），并保证所选工况点接近最高效率点。 ⑥风机出口应设柔性短管，其材质应满足消防要求，并提供材料的检测报告。 ⑦风机出风口方向应符合设计施工图纸的要求。 ⑧风机应设有为满足下列要求而设计的弹簧隔振装置：风机转速：n≤450rpm，减振效率：80%；风机转速：450 rpm≤n≤850 rpm，减振效率：85%；风机转速：n≥850 rpm，减振效率：90%。 4）风机出口软连接：采用聚酰胺耐火材料，可以有效地防止撕裂和刺穿，可以在280度高温环境下使用，并在燃烧时不得释放烟气。 5）机组表冷器 ①铜管采用优质紫铜管。 ②翅片采用国产优质铝箔制作。应采用高效翅片型式。 ③进出集水管应采用壁厚δ≥3mm的无缝钢管，顶端设排气阀，底部设排水阀或旋塞。 ④盘管采用铜管串铝翅片通过整体机械胀管连接而成，铜管与翅片间应紧密结合，以减少接触热阻。 ⑤凝结水盘采用不锈钢制作，水盘应加工成带有一定的坡度保证水盘内无积水。水盘底部采用PE或橡塑板材保温。 ⑥盘管及凝结水盘整体应带活动导轨，以方便维护、清洗。 ⑦盘管应经气压或水压试验合格，满足规定的工作压力要求。（附报告） ⑧水管接口方向应符合设计施工图纸的要求，如采用法兰连接，每个接口应配带国标法兰。 ⑨表冷器水阻不得超过60kPa。 ⑩表冷器盘管应满足招标要求的技术参数，在设计时应考虑一定的安全系数，应提供每种盘管的设计计算书（详细要求见表冷器设计计算书）。 ⑪通过盘管的迎面风速超过2.5m/s时，应设挡水板，挡水板应采用玻璃钢或铝合金材料制作。 6）空调机组过滤器： ①采用国产名牌产品。 ②过滤器材料应为非燃或难燃性，并便于采用简单的方法清洗和循环使用。过滤效率应符合GB/T14295-2008的要求，过滤效率级别不低于粗效。 ③在设计风量下，通过过滤器的迎面风速应不超过过滤器制造厂商建议的风速（小于2.5m/s）。过滤段的进风断面风速均匀度应大于80%。 ④应设检修门以方便过滤器的检修、更换，检修门的设置可在过滤器附近或在其他方便清洗更换过滤器的位置上。 ⑤过滤器前后各设置1个风压测试接口。 7）轴承： ①采用原装进口名牌产品。 ②采用油膜自封免维护形式。 8）皮带轮及皮带：皮带轮为欧式锥套装配式皮带轮，并经动静平衡测试。皮带选用进口优质皮带。 9）基座：机组的减振支、吊架和基座，强度应满足机组重量支承及隔振要求。基座应进行防腐处理，使用年限不低于十五年。 |
| 3. | 空调机组、风机盘管、新风机组、恒温恒湿机 | 1.商务要求： （1）注册资金2000 万元及以上；具有5年以上生产同类型设备的历史； （2）设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证及全国工业产品生产许可证 （3）必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机构； 2.技术要求： （1）原材料及零部件质量要求 1）机组内配置的风机、电机、表冷器以及其他零部件应符合国家有关标准的规定。 2）机组所采用的钢板、型材、管材等应符合有关标准规定。 3）采用的保温、隔声材料应无毒、无腐蚀、无异味，并具有非燃或难燃、不易吸水等特性。须提供这些材料的相应检测报告。 4）除了轴承、密封圈及转动部件可能在正常寿命期间更换外，其余的材料和部件应在正常情况下运行不少于15年。厂家还应提供主要部件使用年限 （2）整机性能要求 1）风量和风压：风量投标值不得低于招标值（设计值）的97%，风量投标值不得高于招标值（设计值）的110%。风量、风压实测值不得低于投标值的95%，风量、风压实测值不得高于投标值的115%。 2）供冷量：投标值不得低于招标值（设计值）的97%，实测值不得低于投标值的95%，投标值不得高于招标值（设计值）的110%，实测值不得低于投标值的97%。 3）噪声：满足GB/T19232-2003要求。 4）整机性能参数值为负偏差的设备数量不允许超过总数量的50％。 （3）风机 1）采用国产名牌产品或进口产品。 2）采用双进风、离心式前曲叶片型风机，叶轮采用铝合金或镀锌钢板制作。 3）采用的风机应满足三档调速的要求。 4）风机叶轮和轴需在制造厂内进行静平衡和动平衡试验（提供测试报告）。 （4）电机 1）采用名牌合资产品或进口产品，如采用进口产品，应按原产地所在国有关标准制造并提供所采用的标准名称及版本号，同时应符合我国有关电机技术及安全标准要求。 2）采用电容式电机，应满足三档调速的要求。 3）应能在温度≤40℃，相对湿度≤90%的环境中存储和连续运行。 4）电机轴承采用国产名牌产品，选用油膜自封免维护形式。 （5）表冷器 1）铜管采用优质品牌紫铜管。 2）翅片采用国产优质亲水铝箔制作。应采用高效翅片型式。 3）盘管管路顶端应设排气阀。 4）盘管采用铜管串铝翅片通过整体机械胀管连接而成，铜管与翅片间应紧密结合，以减少接触热阻。 5）盘管排数应不少于3排（含3排）。 6）盘管应经气压或水压试验合格，满足规定的工作压力要求。（附报告） 7）水管接口方向应符合设计施工图纸的要求。 8）表冷器盘管应满足招标要求的技术参数，在设计时应考虑一定的安全系数，应提供每种盘管的设计计算书。 （6）机壳 机壳采用δ≥1.0mm优质镀锌板，并贴绝热材料保温。 （7）凝结水盘 凝结水盘采用采用加长型凝结水盘，用钢板一次整体冲压成型，并进行防腐和保温；水盘底部采用PE或橡塑板材保温；采用的保温、隔声材料应无毒、无腐蚀、无异味，并具有非燃或难燃、不易吸水等特性。须提供这些材料的相应检测报告。 |
| 4. | 风机、 低噪音风机箱、 低噪音排烟风机箱、 轴流风机、 低噪音混流风机、 轴流高温排烟风机 | 1.商务要求： 1）注册资本不得少于1000万人民币 2）设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证； 3）设备商必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机构； 2.技术要求： （1）采用合资进口产品，并提供产品的国家级检测部门检测报告,风机应具有AMCA 认证或采用与其标准接近的其它先进工业国家的标准生产； （2）符合设计及有关规范、标准要求； 1）每台风机须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和编号及有关的技术数据等资料的标志铭牌； 2）提供风机示意图和/或参数表中应明确标示种类、型号、尺寸、安装方位及性能。 3）提供风机及其附件的完整样本及制造图、标明运行工况点的全风量性能曲线、噪音频谱特性。 4）风机所配用的电机应为名优品牌，不低于二级能效，供电条件为：3Φ/380V/50HZ或1Φ/220V/50HZ，允许电压偏差:+6%，转速：≤1480rpm，绝缘等级：F级, 防护等级：IP55。 5）风机及传动装置应具有良好的接地措施以避免静电累积。 （3）工艺要求： 1）轴流（混流）风机： ①安装方式、外形尺寸和基本参数详设计图纸。 ②消防风机应有消防部门认证。 ③风机出口最大风速不超过15m/s。 ④机壳应有至少60微米厚的烤漆或热镀锌。应使叶片边缘与机壳间的缝隙最小且各处保持均匀。筒身应靠整体翻出90度的法兰边来保证其圆度。 ⑤风机电机的底座及支架应特别的锁紧及固定以保证安全可靠。可以调节控制电机轴在壳体的中心—即使叶片边缘与筒身保持均匀的间隙。为考虑使用的调整，应在不变机壳及风管结构的前提下，适当考虑电机的加大。 ⑥风机应在厂内全部组装好安装支架（吊装或座装）及进、出口配套法兰。 ⑦叶轮应采用铝合金或铸铝等金属材料制作，叶片及轮毂采用精密模压工艺分别一次成型，叶轮应经动、静平衡试验进行校正。防排烟轴流风机可采用钢制叶片。 ⑧叶片与筒身间的运转间隙，普通风机应不大于叶轮直径的1%；高温时由于机械膨胀系数与常温不同，其间隙应不大于2%。风机制造商应提供叶片与机壳均匀间隙装配的试验模型。 ⑨叶片应靠键与键槽牢固地固定在驱动轴上。轴向应靠通过锥套式连接结构将叶片缩紧在驱动轴相应的位置。 ⑩电机包括内部及延伸外部接线盒应至少提供IP 55的保护等级。 2）低噪音离心风机箱： ①离心风机的综合效率应大于60%。 ②消防排烟离心风机应有消防部门认证。 ③离心风机安装方式、外形尺寸和基本参数按设计图纸要求。 ④箱式离心风机的静压/全压比不小于0.7，且出口最大风速不超过15m/s。 ⑤低噪音离心式风机箱： 机箱骨架为高强度铝形材，并采取防腐蚀处理。外板应是不小于1.0mm镀锌或彩色钢板，中间为25mm的发泡层或为30mm吸音专用玻璃棉吸音板，内板应是不小于0.5mm穿孔率不小于30%的穿孔镀锌钢板（内板在只作通风用途时用镀锌穿孔板，用于排烟时采用镀锌板）。机箱应是板式结构组合而成。为维修或服务，其结构应可以较快及较容易地拆散及组装。不可以用焊接的机箱；仅用于通风时，电机安装在箱体内，用于排烟时，电机应置于箱体外。 ⑥风机及电机技术要求： a.风机应是双进双宽（DIDW）、前弯或后倾叶片的离心风机。 b.风机蜗壳及边板应有不小于0.6微米厚度的烤漆层除非其材质为镀锌钢板、不锈钢板或铝质等。 c.风机壳体应有适当的厚度以避免产生振动及噪声。风机蜗壳应与边板连续咬口啮合或焊接。叶轮及进口导风环应为流线型设计及结构，制造商应标出最好的特性及效率。 d.风机轴的尺寸应可以满足最大的转速运行极限，且安全运行范围为不超过临界转速的75%。任何在制造商提供的样本上未列出的非标准产品的应用，其临界转速及细节的计算应征得制造商的核准。 e.轴承应采用进口品牌产品，并配有标准润滑油注入口；轴承应是自对心调整型锥套轴承。轴承应是自润滑密封免维护型球轴承。轴承寿命基于ISO 281的L10标准，其寿命应不小于75,000小时。应提交轴承寿命计算书。 f.电机安装功率应不小于吸收功率（轴功率）的130%，且应有足够的启动力矩使风机可以顺利地启动及连续运行。电机与风机的传动转速比≤1.75。 g.皮带及带轮应至少能承载电机功率的150%。 h.离心风机和驱动电机安装在共同机架上，机架应有双向调节功能（电机壳前后左右调节）；该共同机架底部与箱体之间应设置减振机构。 ⑦减振机构：机组内减振采用阻尼弹簧或尼龙减振，各减振点经严格选型计算，保证减振效率95%以上。当采用弹簧减振器时，应设置防止高频失效措施。 ⑧风机出口软连接：采用进口工程专用涂胶玻璃纤维帆布，符合消防要求，且在潮湿环境下可保证较长寿命。 （4）风机须有原厂配备用于现场安装的减震装置。 |
| 5. | 冷冻水泵、冷却水泵 空调水泵 | 1.商务要求： （1）设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证；并提供证书复印件； （2）设备商必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机构； 2.技术要求： （1）名优品牌；必须符合国家节能产品标准。 （2）符合设计及有关规范、标准要求。 （3）允许介质温度-20℃~+140℃，电源要求3相380V， （4）整机出厂，并注明电机的品牌和产地。所有外露的水泵转轴、联轴器、水泵转动部分须加上可拆卸的镀锌钢板保护罩。 （5）水泵电机采用名优品牌(西门子、ABB、东元)，不低于二级能效，防护等级为IP55，全部水泵电机绝缘等级为F。 转速：≤1480rpm。 电压:3Φ/380V/50HZ，允许电压偏差:±10%，频率±5%。 （6）供货厂家须通过质量认证体系，所供水泵的扬程、流量、转速、轴功率、噪音、效率，还同时应满足图纸设计要求。 （7）供货厂家须提供所供产品的国家级检测中心的检测合格报告。 （8）水泵（包括电机）主体使用寿命≥15年。 （9）主要技术要求： 1）驱动轴：由优质不锈钢制成； 2）外壳：采用优质铸铁制造，应设有排水及排气孔。有整体铸造支脚。 3）叶轮：精密铸造青铜合金或不锈钢叶轮叶轮表面经过抛光处理或由精密树脂铸造； 4）轴承：采用重型油脂润滑球形轴承，可更换时不能影响管路连接。轴承寿命≥3万小时；轴封采用碳－陶瓷机械密封，自动冲洗机械密封或更优方式。轴套采用可替换式，由未经硬化处理的优质不锈钢制造，材质为316或者以上，与机械轴封配合使用。 铝青铜砂型铸件规格 5）泵和电动机选用全金属自动对位弹性联接器，在拆除叶轮时不会影响电动机的安装；联接器上应带防护罩。 6）底座：底座采用铸铁或钢结构，钢底座采用钢板焊接或槽钢制作并配有标准的排水槽和灌浆孔。铸铁底座应有接流框和排水沟以及灌浆口。 7）减震：须有原厂配备用于现场安装的减震装置。 |
| 6. | 水阀门（包含球阀、手动蝶阀、Y型过滤器、法兰止回阀） | 1.商务要求： （1）注册资本不得少于1000万人民币； （2）设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证和ISO14001:2000系列环境体系认证；提供证书复印件； （3）设备商必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机构； 2.技术要求： （1）阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求； （2）外观良好、无锈斑；阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》（GB12220）的规定； （3）启闭灵活、关闭严密性好； （4）阀杆与阀体结合部位不渗漏，采用优质橡胶密封材料。严禁使用再生橡胶。具有较好的抗老化和耐磨性； （5）钢制阀门应符合： 1）阀体、阀盖采用优质球墨铸铁材料，机械加工精度高。 2）阀干采用不锈钢材料。 3）阀芯、阀板应采用优质球墨铸铁或不锈钢材料。 4）﹤DN100采用手柄式，≧DN100采用涡轮式。 5）阀体表面采用尼龙11耐腐涂料喷涂，或采用环氧树脂及其它优质防腐涂料喷涂，以保证具有较强的抗锈蚀性。 |
| 7. | 电动蝶阀 | 1.商务要求： （1）注册资本不得少于1000万人民币。 （2）设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证和ISO14001:2000系列环境体系认证； （3）设备商必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机构； 2.技术要求： （1）现场工作电源：220VAC，50Hz （2）工作压力：1.6MPa （3）工作介质：水，工作温度：2-800℃ （4）具备阀门开关状态显示装置 （5）具有手动开关 （6）具有过载保护 （7）具有防腐蚀及防生锈措施，并应注明 （8）材料：阀体：铸铁；阀板：不锈钢或铝青铜合金材料； （9）阀杆：不锈钢；密封：三元乙丙橡胶 （10）控制信号：开/关 （11）泄漏率：0 （12）连接方式：对夹式或法兰连接 （13）阀门全行程时间：≤130s（除去非正常钮矩配置外，均能达到） （14）驱动器防护等级：≥IP45(安装于室内), ≥IP65(安装于室外)。 |
| 8. | 压差旁通控制阀 | 1.商务要求： （1）注册资本不得少于1000万人民币。 （2）设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证和ISO14001:2000系列环境体系认证； （3）设备商必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机构； 2.技术要求： （1）具备位置反馈功能 （2）具备手动开关 （3）关断压差：≥1.2bar （4）控制信号：0-10VDC （5）泄漏率：≤0.1Kvs （6）阀门全行程时间：≤120秒 （7）阀型：上下垂直运动的截止阀型 （8）材料：阀体：≤DN50铜；> DN50铸铁或球墨铸铁；阀杆：不锈钢；阀芯：铜或不锈钢；密封：三元乙丙橡胶 （9）连接方式：≤DN50丝扣连接； >DN50法兰连接 |
| 9. | 电动比例积分调节阀 | 1.商务要求： （1）注册资本不得少于1000万人民币。 （2）设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证和ISO14001:2000系列环境体系认证； （3）设备商必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机构； 2.技术要求： （1）具备位置反馈功能 （2）具备手动开关 （3）工作压力：1.6MPa （4）控制信号：0-10VDC （5）泄漏率：≤0.1Kvs （6）阀门全行程时间：≤120秒 （7）阀型：上下垂直运动的截止阀型 （8）材料：阀体：≤DN50铜，> DN50铸铁或球墨铸铁；阀杆：不锈钢；阀芯：铜或不锈钢；密封：三元乙丙橡胶 （9）连接方式：≤DN50丝扣连接； >DN50法兰连接 |
| 10. | 分水器、集水器膨胀罐 | 1.符合设计和有关规范、标准的规定； 2.分水器、集水器由压力容器厂按照国标05K232制作；膨胀水箱采用不锈钢材质制作； 3.水箱应按有关规定配备必要的配套设施，如人孔、进水口、出水口、液位计等； 4.水箱、分水器、集水器的满水试验或水压试验必须符合设计要求。 5.产品要求承压不小于1.6Mpa。 |
| 11. | 球形喷口 | 1.商务要求： （1）国内知名品牌，注册资本不得少于1000万人民币； （2）设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证； （3）设备商必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机构； 2.技术要求： （1）制造商须说明其样本上的技术参数的来源，并提供由国家有关权威机构出具的检测报告，以证明其参数真实有效，其产品能满足本项目招标要求。 （2）喷口采用可调式喷口型式。 （3）送风喷嘴采用以厚度不小于2mm的铝质材料深拉成型的球型中空双层结构，外壳为球形，内胆为符合空气动力学原理的抛物线形状，以实现射程远、噪声和阻力低、射流诱导比高、室内空气混合性好、工作区域温度均匀以及在高湿地区避免风口表面结露等技术要求。 （4）喷嘴内外表面光滑圆润，无凹凸和起楞，可在±30°范围内上下任意调节。调节时既要使球体可轻松自由转动，又要保证球体与密封圈之间有一定的摩擦力，以防止已调节好送风角度的喷嘴因气流扰动或振动而随意改变位置。 （5）喷嘴外部接管采用镀锌冷轧钢板或其它耐腐蚀金属材料卷制,板材厚度不得小于1.2mm。 （6）喷嘴与接管间设塑料或其他非金属密封圈，以使球体转动时能停留在一定的位置并避免因漏风引起的啸叫声。 （7）喷嘴外须配有可方便拆卸的装饰圈，以满足装饰美观的要求。装饰圈采用铝质材料压制而成，用卡口旋转方式固定。 （8）喷口与风管、墙面等处连接的法兰应具有足够的强度，以防喷口安装后变形或脱落。 （9）喷口在规定的安装高度、送风量和送风温差条件下，射程必须达到规定的送风距离，风口再生噪音不得超过45dB（A）。 |
| 12. | 阶梯旋流风口 | 1.商务要求： （1）国内知名品牌，注册资本不得少于1000万人民币； （2）设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证； （3）设备商必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机构； （4）产品必须是成熟定型产品，具有10年以上的生产、应用经验； 2.技术要求： （1）必须提供国家级空调设备检验机构的检测报告； （2）风口面板由钢板一次冲压成型，不允许有任何焊接点， 表面经粉末涂漆处理； （3）风口面板由四部分出风槽组成，叶片为固定式，各部分间相互成90度角，形成旋流出风效果； （4）风口面板通过中心的螺栓进行固定，螺栓头由装饰帽进行遮盖； （5）风口后部须配带有穿孔板式的均流板； （6）必须根据设计要求提供详细的气流组织计算书； （7）风口的出风气流必须保证与阶梯的立面保持贴附，以避免对人体脚踝处的吹风感，并提供相应的气流测试数据； （8）生产厂家要有先进的气流组织模拟演示实验室，可根据实际要求进行气流组织的效果模拟，以达到最佳的空调效果。 |
| 13. | 旋流风口 | 1.商务要求： （1）国内知名品牌，注册资本不得少于1000万人民币； （2）设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证； （3）设备商必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机构； （4）产品必须是成熟定型产品，具有10年以上的生产、应用经验； 2.技术要求： （1）旋流风口采用可调式风口，可通过调节叶片的送风角度满足不同高度的送风需求，根据叶片的不同状态，可送出横向、斜向或垂直方向的旋转气流。 （2）旋流风口散流圈为厚度不小于2mm的铝质材料深拉成型，外部接管采用镀锌冷轧钢板卷制,板材厚度不得小于1.2mm。 （3）旋流风口内外表面应光滑圆润，无凹凸和起楞，正面风口装有双层可调节式叶片，可通过人工调节叶片的位置来改变送风气流的扩散角度。 （4）旋流风口叶片的调节位置，能够在可调节范围内任意点固定，以防止已调节好送风角度的叶片因气流扰动或振动而改变位置。 （5）旋流风口在规定的安装高度、送风量和送风温差条件下，必须达到规定的送风深度，风口再生噪音不得超过45dB（A）。 （6）旋流风口配电动执行器，调节导风叶片角度。执行器为连续调节型，执行机构档次不低于SIEMENS、JOHNSON、HONYWELL等国际知名品牌。 |
| 14. | 空气热回收装置、热回收式 新风换气机 | 1.商务要求： （1）注册资本不得少于2000万人民币,必须具有5年以上生产同类型设备的历史； （2）设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证； （3）设备商必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机构； 2.技术要求： （1）整机 1）新风换气机的热交换回收效率要达到60%以上。 2）机组噪声：满足JB/T9066-1999和GB/T14294-2008要求。 3）机组振动：风机转速大于800rpm时，振动速度不大于4mm/s；风机转速小于等于800rpm时，振动速度不大于3mm/s。 4）断面风速均匀度：不小于80%。 5）机组外形尺寸不超过设计图纸所规定的尺寸。 6）当机组的风量采用变频控制，厂家提供的设备配置、结构等需最优地满足变频控制要求。 （2）机组主要部分技术要求： 1）全热新风换气机机壳表面经过喷塑处理，加工精密，避免新风和回风相互串气；材料具有厚度小、透湿率高、气密性好、抗撕裂和耐老化等特点；热交换器和机器采用一次成型导轨连接，便于拆卸和维修，并采用柔性密封料，同时确保新风与污风彻底隔离，避免了新风的二次污染；风机电机须采用国内知名品牌，且具有高效低噪等特点；机壳必须采用阻燃型橡塑材料做保温处理，保温层厚度不得小于10mm；为便于安装和维修，设备的两侧需设有活门；具有有效的放漏水设计，设备的底面板为一个整体接水盘，接水盘底部设有泄水接口。 2）全热新风换气机需内置双向粗效空气过滤器，且便于清洁维护。需配备与出风口规格相适应的风管消声器。 3）全热新风换气机应通过集中控制系统远程控制；机组须预留干接点接口，以满足楼宇集中控制的要求。 4）基座：机组的减振支、吊架和基座，强度应满足机组重量支承及隔振要求。基座应进行防腐处理，使用年限不低于十五年。 |
| 15. | 排风扇 | 1.商务要求： （1）注册资金500 万元及以上； （2）设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证及全国工业产品生产许可证 （3）必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机构 2.技术要求： （1）符合国家或行业的生产技术标准；符合设计及有关规范要求。 （2）电机：电机转轴采用高精度镜面加工，能持久润滑，永不生锈，难以磨损。应采用合理的电机结构，散热快，能延缓产品材料老化，确保长久的使用寿命。 （3）选择低噪声、产品质量稳定的产品，产品噪声要求在40～45dB（A）。 （4）全金属或塑料外壳及叶轮。外表美观，富有装饰感。拆装方便，易于清理。 （5）应选择采用滚珠轴承的排气扇。排气扇应设有止回阀。带超温保护。 |
| 16. | 镀锌钢管 | 1.商务要求： （1）制造商注册资本：不少于2000万元人民币。 （2）制造商应通过ISO9001：2000质量管理体系认证。 （3）产品应为省级以上名牌产品，或省级以上著名商标，或国家免检产品。 （4）制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 2.技术要求： （1）管材应符合GB/T3091—2008《低压流体输送用镀锌焊接钢管》的要求。 （2）管材的压力等级应符合设计要求。 （3）管材经热浸镀锌方式在钢管内外表面镀上完整的镀锌层。 （4）连接方式： 1）管径<DN100采用螺纹连接， 2）管径≥DN100采用卡箍连接。 （5）管件根据设计压力要求选用热镀锌的可锻铸铁、球墨铸铁或 无缝钢管件。 |
| 17. | 焊接钢管、无缝钢管、螺旋电焊钢管 | 1.商务要求： （1）注册资本不得少于10000万人民币。 （2）设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证； （3）设备商必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机构； 2.技术要求： （1）产品的材质、规格应根据设计要求选用，质量符合要求，有出厂合格证； （2）公称压力大于各系统设计要求的试验压力； （3）焊接钢管的管材和管件规格、压力等级、加工质量等，应符合现行的国家《GB/T3092-2008》标准或行业生产技术标准。表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷，不得有超过壁厚负偏差锈蚀或凹陷； （4）无缝钢管所用钢材的牌号及化学成分符合GB/T699、GB/T1591的规定。化学成分的偏差符合GB/T222-2006表1、表2的规定。外径、壁厚符合GB/T1739的规定。 |
| 18. | 镀锌钢板 | 1.商务要求： （1）注册资本不得少于3000万人民币 （2）设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证； （3）设备商必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机构； 2.技术要求： （1）材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家有关产品标准的规定；当设计无规定时，钢板或镀锌钢板的厚度应按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）执行；生产制作严格按照（通风管道技术规程）等国家有关规范标准进行。 （2）应符合质量要求，有出厂合格证明书或质量鉴定文件； 对普通薄钢板，应板材表面平整，厚度均匀，有紧密的氧化层薄膜；表面不得有裂纹、结疤和锈斑； （3）对镀锌薄钢板，镀锌层应均匀，有结晶花纹；锌层应无泛白、麻点、起皮、脱落等缺陷。 （4）若采用机制风管，需提供风管产品的变形量及漏风量检验报告，要求性能优于国家规定值。 （5）材质符合国家环保要求。 |
| 19. | 风管软接 | 1.商务要求： （1）设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证；并提供证书复印件； （2）设备商必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机构； 2.技术要求： （1）应符合设计和有关规范的要求； （2）应选用具有防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料，并符合要求的气密性标准，燃烧等级达到国标B级；适用于指定的风压和气温条件；有防止结露的措施； （3）长度一般为150~250mm，其接合缝应牢固、严密，并不得作为异径管使用； （4）设于沉降缝的软性短管，其长度应大于沉降缝的宽度。 （5）风机出口软连接：采用进口工程专用涂胶玻璃纤维帆布，符合消防要求，且在潮湿环境下可保证较长寿命。 |
| 20. | 不锈钢软头、不锈钢波纹补偿器 | 1.商务要求： （1）注册资本不得少于1000万人民币。 （2）设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证； （3）设备商必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机构； 2.技术要求： （1）符合设计及有关规范、标准要求； （2）公称压力大于各系统设计要求的试验压力； （3）使用温度-20℃~250℃； （4）波纹管加金属编织网套，管体及网套材质应为不锈钢304。 |
| 21. | 风阀、 防火阀（常开）、 防火阀（常闭）、 电动防火阀、 自动复位防火阀、 防火调节阀、 手动风量调节阀、 电动风量调节阀、 风管止回阀、 自重式风管止回阀 | 1.商务要求： （1）注册资本不得少于500万人民币。 （2）设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证； （3）设备商必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机构； 2.技术要求： （1）阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求； （2）阀门应制作牢固，叶片启闭应灵活，并标明阀门启闭方向和调节角度； （3采用优质钢板制作，外框板厚不小于2mm，叶片板厚不小于1.5mm； （4）多叶阀叶片应能贴合，间距均匀，搭接一致。轴与轴之间的距离偏差应小于2mm； （5）截面大于1.2平方米的风阀应实施分组调节； （6）风量调节阀、风管防火阀：提供产品检验合格证，风管防火阀提供国家消防部门产品认证。提供在不同的阻力、风速（5m/s、8 m/s、10m/s）下的噪声值及每平方米漏风量的检测报告，检测数据须符合设计要求。输出关闭信号，联锁风柜或风机。手动调节阀门开启角度。全开时阻力系数＜0.4。耐火时间不低于1.5h。 （7）止回阀的阀轴灵活，阀板关闭严密，转轴、铰链应采用不易锈蚀的材料制作，阀片的强度应保证在最大负荷压力下不弯曲变形。要求密闭性能好、结构牢固且采用弹簧闭合式方式。提供在不同的阻力、风速（5m/s、8m/s）下的噪声值及每平方米漏风量的检测报告，检测数据须符合设计要求。 （8）电动或气动调节风阀的执行机构及联动装置的动作应可靠，其调节范围及指示角度应与阀板开启角度相一致。电动启闭阀、电动调节阀执行机构及联动装置动作可靠，调节范围为0%～100%模拟调节；调节指示角度与阀板开启角度一致；接受BA系统0～10V或4～20mA 的模拟控制信号。执行机构扭矩自行计算。阀门全开时阻力系数＜0.4。耐火时间不低于1.5h。电动风阀均采用气密性风阀，气密性要求为：风阀前后压差≥300Pa时，漏风量≤220m³/（m².h）。 （9）若连续型调节的风阀执行机构档次不低于SIEMENS、JOHNSON、HONYWEL、BELIMO等国际知名品牌。 |
| 22. | 分体式冷暖空调机组 | 1.商务要求： （1）注册资本不得少于5000万人民币； （2）设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证； （3）设备商必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机构； 2.技术要求： （1）机组在运行时所产生的噪音应满足设计噪音标准且必须低于当地环保处所订出的限制； （2）每台机组须附有原厂的标志牌，标明厂家的名称、设备的编号、型号及有关的技术数据； （3）每台机组配有由原厂提供的温度及速度控制板和遥控感应装置； （4）制冷系统各部分不应有制冷剂泄露，其实测制冷量不小于名义制冷量的92%，实测制冷消耗功不大于名义制冷消耗功率的110%； （5）分体空调机组能效比满足最新国家节能规范的要求，效能比不低于2级。 （6）冷暖型。 |
| 23. | 消声器 静压箱 | 1.商务要求： （1）注册资本不得少于500万人民币 （2）设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证； （3）设备商必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机构； 2.技术要求： （1）每个消声设备须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和标号及正常的气流方向指示的标志铭牌； （2）所有消声设备应有不可燃的材料制成并能满足当地消防局的要求； （3）内外壳采用优质镀锌钢板制作，外壳厚度不小于1.2mm；内衬镀锌穿孔板厚度不小于0.75 mm，穿孔孔径和穿孔率应符合设计要求。内外表面应平整，孔眼排列均匀，不得有毛刺； （4）所选用的消声材料应符合设计规定的防火、防腐、防潮及卫生要求；填充的消声材料应按规定的密度均匀铺设，有防止下沉的措施，覆面层应均匀拉紧并有保护措施； （5）具有足够的整体强度，不变形、不漏风。 （6）镀锌金属板的切割面和焊接点均须涂上高锌漆料； （7）应用于室外的消声器须完全防风雨及经过防腐蚀处理。 |
| 24. | 温度、压力仪表 | 1.国产名优品牌； 2.符合设计及有关规范、标准要求； 3.温度计应采用适当长度、探温刻度符合系统操作要求及以红色读数显示的水银温度计。直身型不锈钢外壳连玻璃面板，并配有不锈钢管道温度探测井； 4.压力仪表应采用直径100毫米配以黑色铁外壳、外带镀铬铜环合厚玻璃面板、青铜弹簧感应器、精密的移动和测微调节。须同时提供适合有关系统工作压力的脉冲缓冲器、钢管配件及铜制针状球型截止阀； |
| 25. | 风口 | 1.商务要求： （1）国内知名品牌，注册资本不得少于500万人民币； （2）设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证； （3）设备商必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机构； 2.技术要求： （1）各种形式的风口尺寸应符合设计要求； （2）均采用铝合金材料，表面烤漆处理，颜色与精装饰风格一致；风口产品应选用防腐性能好，易成型的材料制造，采用铝型材时，应符合GB5237-2004《<铝合金建筑型材>实施指南》的规定； （3）各类风口的外框及导风叶片的材料厚度不得小于1.0mm，装饰面拼接严密平整，焊接牢固，焊点光滑。风口的转动调节部分应灵活，叶片应平直，同边框不得碰擦，定位后应无松动现象； （4）百叶式风口的叶片间距应均匀；双层百叶风口上、下两层叶片应互相垂直，且自带调节阀； （5）散流器的扩散环和调节环应同轴，径向间距分布应均匀； （6）门铰式单层百叶回风口应自带NF尼龙双层过滤网，叶芯与外框用门铰连接，安装后可任意打开叶芯组件，更换风口过滤器。 （7）防雨单层百叶风口应带镀锌铁丝网，采用直径φ2mm，网孔为20 mm。 |
| 26. | 玻璃棉保温材料 | 1.商务要求： （1）国内知名品牌，注册资本不得少于1000万人民币； （2）设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证； （3）设备商必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机构； 2.技术要求： （1）符合设计要求及有关规范、标准要求。 （2）风管采用带加强型贴面的玻璃棉板。 （3）带加强型贴面的玻璃棉板应符合GB5464-2010 A级不燃性标准，导热系数≤0.033W/m ℃，r≥48kg/m3 ，吸湿性≤3%（在温度49℃，相对湿度95%条件下），湿气透过率最大不超过9.75×10-5g/24h.m2,防潮贴面，并且有良好的机械性和抗冲击性能。 （4）所用胶带为原厂配置的不燃性环保铝箔粘胶，宽度为50mm。按设计要求实施。 |
| 27. | 橡塑保温材料 | 1.商务要求： （1）国内知名品牌，注册资本不得少于1000万 ； （2）设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证； （3）设备商必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机构； 2.技术要求： （1）产品通过商标注册，提供所供产品的国家防火建筑材料质量监督检测中心的型式检验合格报告。 （2）橡塑表面自带铝箔，发泡材料必须不含石棉物质，应具有高倍率、闭孔型独立微气泡结构；柔性好、不吸水、高弹性、耐老化、耐低温、防水，化学性能稳定，粘接、热合、分切等加工性能尤为优良；应符合GB/T 17794-2008《柔性泡沫橡塑绝热制品》的规定。 （3）所用胶水、胶带为原厂配置的不燃性环保胶水、胶带。 （4）不生霉、对管道无腐蚀性。 |
| 28. | 冷却塔 | 1.商务要求： （1）注册资本不得少于500万人民币 （2）设备商必须通过ISO9001:2000系列质量体系认证； （3）设备商必须在深圳地区设有长期固定的售后服务及维修机构； 2.技术要求 （1）采用合资进口产品，并提供产品的国家级检测部门检测报告,风机应具有AMCA 认证或采用与其标准接近的其它先进工业国家的标准生产； （2）符合设计及有关规范、标准要求； 1）每台风机须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和编号及有关的技术数据等资料的标志铭牌； 2）提供风机示意图和/或参数表中应明确标示种类、型号、尺寸、安装方位及性能。 3）提供风机及其附件的完整样本及制造图、标明运行工况点的全风量性能曲线、噪音频谱特性。 4）风机所配用的电机应为名优品牌，不低于二级能效，供电条件为：3Φ/380V/50HZ或1Φ/220V/50HZ，允许电压偏差：+6%，转速：≤1480rpm，绝缘等级：F级, 防护等级：IP55。 5）风机及传动装置应具有良好的接地措施以避免静电累积。 |

说明：

1、上表中技术要求中某些产品规格与品牌不符的应以品牌为准。产品的技术要求以设计图纸要求为准。

2、上表中材料设备须从现行的发包人材料设备参考品牌库中选择。

# 第六部分  消防工程技术要求

## 第1章  消防系统

### 1.1 消防水系统

1.1.1 设计简介

1.本标段内建筑属一类建筑，消防电源的负荷等级为一级。电源为采用双路独立10 kV电源供电，互为备用。并设置一台自备自启动柴油发电机。火警系统配置UPS电源。

2.消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯、应急照明（按防火分区）等的配电，在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

3.设置控制中心型报警系统，设计采用分布智能型火灾自动报警系统，各报警主机之间联网，从而实现跨控制器联动。

1.1.2 技术要求

1.1.2.1 阀门与配件

本节说明阀门与配件在管道工程的规格、安装及调试所需的各项技术要求。

1.基本规定

（1）所有送抵工地的阀门均应是蔟新的，并有标示以利辨别其等级。

（2）在运送、储存及安装阀门与配件的过程中须给予适当的保护，以防异物进入系统内。

（3）阀门的设置要提供足够的维修间距，并应在进行测试压力情况下无渗漏现象。

（4）所有阀门的制造厂名或牌子、编号及保证能达到工作压力等技术参数，须铸于阀体或阀盖上。所有阀门应有明显的启闭标志。除特别用途之外，同一品种阀门应由同一供应商提供。

（5）阀门应配合各系统的工作压力。闸阀、蝶阀及球阀应适合受压力情况下进行维修。不论安装于任何系统，阀门的额定工作压力不能小于1MPa。其他更高要求按系统需要而定。当系统工作压力不大于1.4Mpa时,所提供的阀门其额定工作压力必须大于系统工作压力最小0.2MPa。

（6）阀门的接驳：按管道接口的要求提供阀门，直径须与管径相同；

2.安装

（1）阀门安装前应按规范要求作强度和严密性试验。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个作强度和严密性试验。

（2）阀门的强度和严密性试验，应符合以下规定：阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍；严密性试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续时间内应保持不变，且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应按GB50242-2002执行。

（3）阀门的设置要有足够的维修间距。安装阀门须使阀杆向上或水平，但不可向下。

1.1.2.2 水泵

本节说明有关水泵安装所需的各项技术要求。

1.基本规定

（1）承包人须按设计提供的设备表内所标注的技术参数、数量及类别提供合适的水泵。承包人还应按工程实际核对设计提供的技术参数，并把核对后的技术参数及时返馈给业主/监理工程师。

（2）承包人在安装前应仔细阅读设备的安装说明。在储存及安装时采取正确地保护措施，以避免水泵因碰撞及锈蚀而受到损坏。所有受损坏的设备将不被接受。

（3）每台水泵应附有原厂的标签，详细列明设备系列、型号、编号、制造商名称、技术参数及生产日期等资料。并应有完整的、中文标识的原厂产品说明书、操作及维护说明书。

2.安装要求

（1）每台水泵应配备排气阀、排水阀、旋塞和压力表。压力表直径为100毫米，其构造应为黑色搪瓷铁壳、带有厚玻璃的螺纹镀铬铜环、青铜弹簧管、精密机件和测微调整，并装设有脉动缓冲器、铜管配件和针状点球型阻断开关。适用于不小于1Mpa的工作压力。

（2）混凝土基座和台座由总承包人负责建造，但承包人应于建造前提供技术详图和台架框架资料给业主/监理工程师审批，经审批后提供给总承包人。

（3）基座高度应根据水泵生产商按强度和质量要求而建议的数据，并配合水泵吸水管接驳储水池出水口的高度。但基座高度不得少于150毫米。

（4）水泵压盖密封的滴漏应用漏斗接载，并用聚氯乙烯管排放至最近的地漏或排水沟。

（5）连接水泵入/出口处，需安装长半径渐缩管。在邻近水泵的管道上需安装支架，以防泵壳承受重量。

3.测试

（1）水泵安装完成后进行调试工作，此工作须有水泵供应商、业主、监理等有关人员在场时方可进行。

（2）水泵应按实际操作条件进行测试以验证其功能符合本工程要求。检查所有线路的接驳及导电性能。测试所有继电器及逻辑控制的性能。

（3）过量的震动或噪音须即时进行整改，或更换损坏部件并重新测试。

（4）联同自动控制供应商代表测试自动控制系统，作出必要的调整以保证提供正确的控制系统。

（5）水泵和电机之间须进行直线测试，以检查轴心有否偏移。

### 1.2 气体灭火系统

1.2.1 一般要求

承包人按设计图纸及相关现行规范要求完成本工程气体灭火系统的设计、供货、施工安装、调试、试运行、成品保护、工程验收交付使用及质保期技术服务工作，并按上述顺序提交所需的资料。

1.2.2 产品要求

1.业主保留对投标人的供货能力及质量受到置疑时，将投标人供货改为甲供的权

2.投标人投标产品设备应负责通过深圳市公安消防局的消防产品审批。

3.投标人应按照设计材料设备清单及工期计划组织供货，提出供货计划。

4.投标人提供产品的生产厂家须通过GB/T19001-2008质量管理体系认证，且有相应的消防产品生产许可证和质量认可证。所有材料、设备、产品等无论国产、进口须为无瑕的全新产品，其型号、规格、技术参数须符合设计规范要求或合同规定，产品质量应符合国家现行有关标准或技术规程，且有产品出厂合格证或质量证明书等。进口产品同时应有原产地证明书。

5.气体灭火系统由容器、容器阀、单向阀、选择阀、驱动装置、集流管、连接管、喷嘴、信号反馈装置、安全泄压装置、检漏装置等部件组成。其中容器阀、单向阀、选择阀、驱动装置、喷嘴除有产品出厂合格证或质量证明书外，还应有国家质量监督检验测试中心出具的检验报告。

6.投标人应提供投标产品的样本、图片资料、检验证明资料等。

7.包装和运输

（1）投标人按合同要求进行包装，包装应充分考虑到深圳地区自然条件和仓储条件，如因包装不适合而导致设备部件损坏等损失，责任由投标人负责。

（2）投标人应按设备部件类别及工序要求分开装箱，按时供货至         建设项目工地，并负责保管。

（3）投标人可自由选择适当的运输方式，由于运输方式不当而造成货物在运输过程中的任何损失由投标人负责。

8.投标人所供材料设备到达施工现场必须经买卖双方在场进行开箱检验。若为进口材料设备必须依法商检合格。业主保留每次到货后封样送检的权利。业主有权要求投标人无偿按国家标准试验方法进行检测，若送检结果不合要求，处理办法见合同条款。

1.2.3 施工安装

投标人在投标书中须提供气体灭火系统工程施工组织设计，针对招标提出的质量、进度、投资、安全等方面的要求给出有效的安排及解决措施。具体内容至少应包括：

1.拟参加本工程的组织机构图，参与本项目施工、调试的主要人员名单、简历、职务、曾参与的工程项目等。

2.气体灭火系统工程施工管理体系，质量目标及质量保证措施。

3.气体灭火系统工程施工方案及技术措施。

4.气体灭火系统施工进度计划及工期保证措施，包括劳动力计划、施工机具计划、物质供应计划。

5.灭火系统工程文明施工、安全生产以及保证安全施工的措施。

6.气体灭火系统工程设备、材料采购、成品保护及保管计划。

7.气体灭火系统工程维修保养计划。

8.气体灭火系统工程承包人与总承包人，相关分包单位的配合计划。

1.2.4 工程验收

1.总承包人负责在工期要求时间内通过深圳公安消防局的验收。

2.总承包人应在工程竣工时提交竣工文件，包括：所需竣工图（包括电子文件）；原材料、零配件出厂合格证和检验报告；承包人提供的设备产品鉴定书、出厂合格证等；系统调试等有关原始记录；监理工程师发出的指令及工程变更通知书。

3.竣工文件要求原件。

4.监理工程师在收到以上资料后，与业主、承包人共同对本工程按《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）进行分项工程预验收。

5.经预验收再次整改后，向相关消防主管部门申报验收并合格通过后，办理相关验收文件，该文件是本工程竣工文件的组成部分。

1.2.5 技术服务条件

1.投标人应提出本工程项目管理计划，描述如何满足技术规范和用户需求书中的全部要求。

2.投标人应明确并固定服务于本工程竣工前的技术人员组成，如若更换须招标人书面同意。

3.质保期服务。投标人应提供长期有效的售后服务。投标人应提供广东省境内售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料，并提供在保修期的维修保养计划书。

4.技术培训。投标人应负责对业主的技术人员和操作维修人员免费进行培训，并提供安装使用、维修说明书。所有培训应以中文进行。卖方应在投标书中提出详细培训计划，包括培训项目、培训人数、培训时间等，供业主批准。

### 1.3 消防工程主要材料、设备技术要求

| 消防工程材料、设备产品名称、产品技术要求 |  |
| --- | --- |
| 1、热镀锌钢管 |  |
| 一、商务要求： 1.制造商注册资本：不少于2000万元人民币。 2.制造商应通过GB/T19001-2008质量管理体系认证。 3.产品应为省级以上名牌产品，或省级以上著名商标，或国家免检产品。 4.制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 二、技术要求： 1.管材应符合GB/T3091—2015《低压流体输送用镀锌焊接钢管》的要求。 2.管材的压力等级应符合设计要求。 3.管材经热浸镀锌方式在钢管内外表面镀上完整的镀锌层。 4.连接方式： ⑴管径<DN100采用螺纹连接， ⑵管径≥DN100采用卡箍连接。 5.管件根据设计压力要求选用热镀锌的可锻铸铁、球墨铸铁或无缝钢管件。 6.镀锌层重量应达到国标（500g / m2）的要求，并要求送检时进行检测。（镀锌层重量在重大项目上要求）。 |  |
| 2、沟槽式连接件(卡箍) |  |
| 一、商务要求： 1.制造商应通过GB/T19001-2008质量管理体系认证。 2.制造商注册资本：不少于1000万人民币。 3.制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 4.产品必须经过FM或UL认证。 二、技术要求： 1.沟槽式接头质量应符合CJ/156-2001《沟槽式管接头》要求。 2.采用优质球墨铸铁材料，应具有不易生锈，强度高，韧性好，延伸性好，还具有较强的防震吸震性能。 3.密封材料采用优质橡胶材料，严禁使用再生橡胶。具有较好的抗老化和耐磨性。 4.符合设计及有关规范要求。 |  |
| 3、阀门：闸阀、蝶阀、截止阀、（消声）止回阀、减压阀、自动排气阀、多动能水力控制阀、Y型管道过滤器、倒流防止器等 |  |
| 一、商务要求： 1.营业执照所示营业范围应符合要求。 2.制造商注册资本：不少于3000万人民币。 3.制造商应通过GB/T19001-2008质量管理体系认证及GB/T24001-2004环境管理体系认证。 4.制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 二、技术要求： 1.阀门选型、压力等级应符合国家有关规范及设计要求。 2.符合现行的国家或行业的生产技术标准。 3.一般情况下，口径≤50毫米的阀门采用铜阀；口径>50毫米的阀门采用球墨铸铁阀。 4.弹性座封闸阀材质要求： ①阀体、阀盖采用球墨铸铁，表面采用无毒环保的环氧树脂喷涂。 ②闸板骨架为球墨铸铁整体铸造，骨架内外表面整体包胶，包胶材质应为无毒环保的橡胶。 ③阀杆采用不锈钢材料。阀杆螺母采用铜合金，其硬度和强度均大于阀杆。 ④密封材料采用无毒环保的橡胶。 5.蝶阀材质及型式要求： ①阀体采用球墨铸铁，表面采用无毒环保的环氧树脂喷涂。 ②蝶板采用不锈钢材料或球墨铸铁整体包胶。 ③阀轴采用不锈钢材料。 ④密封材料采用丁晴橡胶或三元乙丙橡胶。 ⑤DNl00以下采用手柄式，≥DNl00采用涡轮式。 6.橡胶板止回阀材质要求： ①阀体、阀盖采用球墨铸铁，表面采用无毒环保的环氧树脂喷涂。 ②阀瓣采用碳钢+强化尼龙纤维+NBR橡胶一体成型，全被覆式包胶。 7.水力控制阀材质要求： ①阀体、阀盖采用球墨铸铁，表面采用无毒环保的环氧树脂喷涂。 ②阀杆采用不锈钢材料。 ③膜片采用丁晴尼龙强化橡胶或三元乙丙尼龙强化橡胶。 ④密封材料采用无毒环保的橡胶。 ⑤弹簧、阀座、压板、阀盘采用铜合金或不锈钢。 8.铜阀材质要求： ①阀体、阀盖、阀杆、阀瓣全部采用黄铜材质。 ②填料采用聚四氟乙烯。 9.对阀门标牌的要求： 阀门厂应给每个阀门一个固定的编号，其编号和阀门型号、口径、公称压力、厂名、生产日期等阀门标牌内容一起固定在阀体上。 |  |
| 4、信号闸阀 |  |
| 一、商务要求： 1.制造商应通过GB/T19001-2008质量管理体系认证及GB/T24001-2004环境管理体系认证。 2.制造商注册资本：不少于1000万人民币。 3.制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 二、技术要求： 1.产品通过国家强制性认证。 2.规格、压力等级以及连接方式应符合有关规范、标准和设计要求。 3.防护等级：IP54。 |  |
| 5、可曲挠橡胶接头、不锈钢软接头、不锈钢波纹补偿器、柔性防水套管、减震器 |  |
| 一、商务要求： 1.制造商应通过GB/T19001-2008质量管理体系认证。 2.制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 3.产品应为国内知名品牌。 二、技术要求： 1.符合设计及有关规范要求。 2.公称压力大于各系统设计要求的试验压力。 3.不锈钢软接应符合GB/T12777－2008的规定,金属软管应符合GB/T14525－2010的规定。不锈钢软接的材料采用304不锈钢，两端接管或法兰采用低碳钢或不锈钢。 4.不锈钢柔性接头使用温度－20℃～250℃。 5.橡胶接头应符合HG/T2289－2001的规定，材料须为多层尼龙线质织物与纯天然橡胶混合经压铸定型而成。 6.橡胶接头连接用的法兰需为锻造法兰并经过双层烤漆防腐处理。 |  |
| 6、湿式报警阀组 |  |
| 一、商务要求： 1.制造商应通过GB/T19001-2008质量管理体系认证。 2.制造商注册资本：不少于3000万人民币。 3.制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 二、技术要求： 1.产品通过国家强制性认证。 2.规格、压力等级以及连接方式应符合有关规范、标准和设计要求。 3.每个阀组应由下列部件组成： ⑴挂锁装置的闸式截止阀,装于报警阀两端。 ⑵延时器、报警阀。 ⑶水力警铃、过滤器、压力开关等报警装置。 ⑷有试验装置。 ⑸有阀门的压力表。 ⑹有闸阀及报警阀须配设微动开关监察之用。 其中： A．湿式报警阀：阀体为铸铁；阀瓣为球墨铸铁，阀瓣及操作机构应动作灵活，无卡涩现象；密封用优质橡胶；除应有商标、型号、规格等标志外，尚应有水流方向的永久性标志。 B．水力警铃，外壳为铝质，采用水压驱动机械式操作，其铃锤应转动灵活无阻滞现象。 C．延时器，外壳为钢质。 D．压力开关，外壳为铝质，防水等级IP54。 上述组件应有清晰的铭牌、安全操作指示标志和产品说明书。 |  |
| 7、室外消火栓、水泵接合器 |  |
| 一、商务要求： 1.制造商应通过GB/T19001-2008质量管理体系认证。 2.制造商注册资本：不少于3000万人民币。 3.制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 二、技术要求： 1.产品通过国家强制性认证，并提供合格的型式检验报告。 2.符合国家或行业的生产技术标准。 3.室外消火栓符合《室外消火栓通用技术条件》GB4452—2011的要求。 4.水泵接合器产品应为双进水口、地上式，自带安全阀。 5.符合设计及有关规范要求。 |  |
| 8、水流指示器 |  |
| 一、商务要求： 1.制造商应通过GB/T19001-2008质量管理体系认证。 2.制造商注册资本：不少于3000万人民币。 3.制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 二、技术要求： 1.产品通过国家强制性认证。 2.规格、压力等级以及连接方式应符合有关规范、标准和设计要求，并应有清晰的铭牌、安全操作指示标志和产品说明书，尚应有水流方向的永久性标志。 3.叶轮式，有一隔壁将水侧与电侧分离开，触点须适合于控制电路的工作电压与电流，其材料应为银或其他被认可的合金。 |  |
| 9、喷头 |  |
| 一、商务要求： 1.制造商应通过GB/T19001-2008质量管理体系认证。 2.制造商注册资本：不少于3000万人民币。 3.制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 二、技术要求： 1.产品通过国家强制性认证。 2.要求是优质产品，规格应符合有关规范、标准和设计要求。 3.喷头的商标、型号、公称动作温度、制造厂及生产年月等标志应齐全。 4.喷头的金属部件应为镀铬黄铜，外观应无加工缺角和机械损伤，喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。 5.喷头的形式、温度等级等应符合设计及有关规范要求。 |  |
| 10、室内消火栓箱 |  |
| 一、商务要求： 1.制造商应通过GB/T19001-2008质量管理体系认证。 2.制造商注册资本：不少于3000万人民币。 3.制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 二、技术要求： 1.产品须提供合格的型式检查报告。 2.消防水带须通过国家强制性认证。 3.规格应符合有关规范、标准和设计要求。并经消防部门备案认可。 4.消火栓阀为单出口型内扣式接口，栓口直径为DN65毫米。超压区域的消火栓采用减压稳压消火栓。 5.消火栓的开启方向须为反时针，并应有明显的中英文开关指标。 6.消防水龙带：长25米帆布或尼龙质，并须能抵受不小于2.7MPa的破裂压力。 7.水枪：由铝合金铸造，表面须作阳极氧化处理。喷嘴口径为19毫米，其通过的流量不小于5升/秒。 8.消防卷盘； ⑴采用固定式或摇摆式。 ⑵软管应为一条长25米、内径19毫米的加强橡胶喉管，并应容易地在150毫米直径的卷盘上绕卷而不呈屈曲状态，还能抵受不小于2.7MPa的破裂压力。 ⑶鼓盘应由重型镀锌铁片制造。 ⑷软管应配有一个6.0毫米口径的喷嘴连带一个简易开关的双向阀，双向阀不得为弹簧作用型。喷嘴的射流在最低工作压力时不得少于6米长。 ⑸在每个消防卷盘的位置需提供一块不少于1.5毫米厚的不锈钢操作指示牌，牌上刻明使用卷盘的指示和说明。 9.消火栓箱质量应满足GB14561《消火栓箱》要求： ⑴箱体应使用钢板、箱门框使用铝合金材料制造，材料厚度不小于1.2mm；箱门玻璃采用磨砂玻璃或茶色玻璃，厚度不得小于3mm；水带挂架应用耐腐蚀材料制成，若用其他材料必须进行耐腐蚀处理； ⑵箱门正面零部件凸出表面的高度<15mm，其余各面零部件凸出表面的高度<10mm；箱体内外表面应作防腐处理。进行涂漆防腐处理的箱体，其涂层应均匀一致，平整光亮、色泽美观，不得有气泡、流痕、剥落等缺陷；（箱门四角必须经过包角处理） ⑶固定水带挂架的箱面应能承受40Nm的力矩，箱体该面的最大凹陷变形<2mm； ⑷箱门正面应以直观、醒目、匀整的字体标准注出“消火栓”字样，并应设置名牌；箱体应设置门锁，开启操作灵活、可靠；箱门开启角度>175°，开启拉力<50N； ⑸箱内电气设备技术要求见下表： 电气器备; 操作性能; 按钮应有防止误动作性能，操作方便、报警可靠。. 指示灯能; 防火、防尘、为红色，距3m处清晰可见。. 安全性能; 绝缘电阻>50mΩ. |
| 11、消防水泵及稳压设备 |  |
| 一、商务要求： 1.制造商应通过GB/T19001-2008质量管理体系认证。 2.制造商注册资本：不少于2000万人民币。 3.采用国家知名品牌产品，产品应符合有关国家标准和设计要求。 4.水泵必须符合国家节能产品标准。 5.制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 6.产品通过国家强制性认证。 二、技术要求： 1.水泵采用离心泵，泵壳采用优质铸铁或不锈钢材质；叶轮采用青铜或不锈钢材质；泵轴采用不锈钢材质。 2.水泵须保证能安全运行至少10，000小时。 3.泵的密封采用机械密封，采用的材料须等于或优于碳化钨。 4.轴承的服务寿命不低于80，000小时，轴承须选配名牌产品。 5.选配名牌优质电机，防护等级不低于IP54（室外IP55），绝缘等级不低于F级。 6.厂家须对水泵的结构、选用的部件材质、密封材料作出详细说明，水泵及电机应有原生产厂成套出厂的证明书。 7.由水泵厂家配套提供水泵控制柜，控制柜要求： ⑴ 应有观察故障的显示，应有对各类故障进行自检、报警。对可恢复的故障应能自动或手动消警，恢复正常运行。 ⑵应有过载、短路、过压、缺相、欠压、过热及其他故障的保护功能。 ⑶应有停电后复电时自动启动功能。 ⑷应有自动和手动两种控制，稳压泵有定时轮换运行的功能。 ⑸控制柜留BA、FA系统的通讯接口，通讯接口和通讯协议要无条件符合BA、FA系统的要求并配合相关调试。 8.泵、电机、控制箱要有良好的红色表面涂装。 9.规格型号、压力等级以及连接方式应符合有关规范、标准和设计要求。 10.铭牌、安全操作指示标志和产品说明书齐全。 |  |
| 12、七氟丙烷气体灭火系统 |  |
| 一、商务要求： 制造商应通过GB/T19001-2008质量管理体系认证。 制造商注册资本不少于3000万人民币。 制造商在营业执照经营范围中必须包括消防设备制造相关业务，并具有主管部门颁布的生产和销售许可证。 消防产品须经国家相应的消防产品质量监督检测中心检验合格，并有公安部消防产品合格评定中心颁发的产品认证证书。 制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 二、技术要求： 须按照设计图纸要求设置气体灭火系统。深化设计图纸须经设计单位和建设单位审核确认，并报市消防局审批同意。 气体灭火系统由火灾报警系统、灭火控制系统及气体灭火装置三部分组成。火灾报警系统设置感烟、感温两路报警，通过气体灭火控制器进行控制。 气体灭火装置须符合国家相关规范的要求，并须提供合格的型式检验报告。 气体灭火装置贮瓶应贮存灭火剂（由承包人负责），灭火剂充装量符合设计和有关规范要求，充装压力符合设计要求。 5） 灭火剂贮瓶的外表正面应标注灭火剂的名称。贮瓶铭牌应牢固地设置在明显部位，包括：产品名称、型号规格、充装压力、灭火剂重量、使用温度范围、出厂日期等内容。 6） 灭火控制及自动报警系统选用产品的性能必须满足中华人民共和国国家标准以及广东省、深圳市消防部门的规定，并通过中华人民共和国国家消防电子产品检测中心检验。 7） 具有自我检测系统，每一个储罐单元都可以监察到：压力过高、压力过低、储藏量不足、电源故障信号。 8） 系统具有各种故障报警及关闭风机、防火阀等联动功能，并将手动、自动、报警、故障、喷放等信号反馈到消防控制中心。 9）气体灭火系统管材应采用内外镀锌无缝钢管。其质量应符合YB231-70《镀锌无缝钢管》的要求。 |  |
| 13、磷酸铵盐干粉灭火器 |  |
| 一、商务要求： 1.制造商应通过GB/T19001-2008质量管理体系认证。 2.制造商注册资本：不少于3000万人民币。 3.制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 二、技术要求： 1.产品通过国家强制性认证。 2.要求是优质产品，应符合有关规范、标准和设计要求。 3.符合GB4351-1997《手提式灭火器通用技术条件》。 |  |
| 14、自动扫描射水高空水炮 |  |
| 自动跟踪定位射流灭火装置将计算机技术、红紫外传感技术、机械传动技术和图像传输技术集于一体，全天候自动对所监测范围进行主动探测，一旦发现火灾，及时启动，在30秒内完成定位，同时发出报警信号，联动电磁阀、水泵对火点实施定点射水灭火，火灭后自动停止，如有复燃，重新启动。本装置可以接入火灾自动报警系统，也可以和现场手动控制箱、电源控制盘、分区控制盘、视频管理系统等组成集中管理的灭火系统。广泛应用于电影院、体育馆、大礼堂、侯机厅、会展中心等大空间的场所。 自动扫描射水高空水炮灭火装置将红外传技术，信号处理技术，通讯控制技术，计算机技术和机械传动技术有机地结合在一起，全天候自动监测保护范围内的火灾。一旦发生火灾，装置立即启动，对火源进行水平方向和垂直方向的二维扫描，确定火源方位后，中央控制器发出指令，发出火警信号，同时启动水泵，打开阀门，灭火装置对准火源进行射水灭火，火源扑灭后，中央控制器再发出指令停止射水。若有新的火源，灭火装置将重复上述过程，待全部火源被扑灭后重新回到监控状态。本装置的射水形式为柱形射水，射程远，保护范围广，灭火能力非常强。 |  |

说明：

1、上表中技术要求中某些产品规格与品牌不符的应以品牌为准。产品的技术要求以设计图纸要求为准。

2、上表中材料设备须从现行的发包人材料设备参考品牌库中选择。

## 第2章  火灾自动报警与消防联动控制系统

### 2.1 概述及深化设计要求

1.火灾报警系统设置形式

本项目火灾自动报警系统按照控制中心报警系统设计，采用两总线制。本次设计包括火灾自动报警及联动控制系统、应急广播系统、消防专用电话系统、消防电源监控系统等、防火门监控控系统、消防电源监控系统、气体灭火控制系统。

本标段消防报警及控制自成系统：消防控制室内设置的消防设备包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置应能显示《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013附录A 规定的建筑物内设置的全部消防系统及相关设备的动态信息和上述规范附录B 规定的消防安全管理信息，并应为远程监控系统预留接口，同时应具有向远程监控系统传输本规范附录A 和附录B 规定的有关信息的功能。

消防控制中心内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。

火灾报警主机选用中文信息显示和中文信息打印。

消防控制中心负责本项目整体的火灾报警及联动控制，并且通过环形通讯总线与公共教学楼、商学院、理学院的消防控制室连接，构成消防报警与联动控制网络。消防控制中心能显示本项目所有的火灾报警信号和联动控制状态信号，并能控制重要的消防设备；消防控制中心与其他消防值班室的消防设备之间相互传输、显示状态信息，相互不做控制。消防控制中心设在学校信息中心一层，与安防控制中心合用一室，设有直通室外的安全出口，门口处设置房间名称标志灯（见电施图）。消防控制中心内设置起集中控制作用的消防设备，包括火灾报警控制器、消防联动控制器、防火门监控主机、漏电火灾监控主机、消防控制中心图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置等设备或具有相应功能的组合设备。

2.火灾自动探测及报警

在地下车库设有感烟探测器。在变电所、配电室、弱电室、电气竖井、风机房、水泵房、空调机房、管理用房、制冷机房、实验室、库房、办公室、电梯前室等处设感烟探测器。各层公共部位设有带电话插孔的手动报警按钮。

在每一个防火分区应至少设置一个火灾声光报警器，设置位置宜设于电梯厅或疏散通道靠近楼梯口处，火灾警报装置与火灾应急广播应分时播放控制。系统总线上设置总线短路隔离器，每只总线短隔离器保护的火灾报警探测器、手动报警按钮和消火栓报警按钮等消防设备的总数不超过32点；总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短隔离器。

3.报警及联动控制设计规定：

消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号，并接受相关设备的联动反馈信号。

消防联动控制器的电压控制输出应采用直流 24V，其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。

备受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。

消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备，除应采用联动控制方式外，还应在消防控制中心设置手动直接控制装置。

启动电流较大的消防设备宜分时启动。

需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备，其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的"与"逻辑组合。

4.报警及联动控制要求：

（1）自动喷水灭火系统（湿式系统）的联动控制设计，应符合下列规定:

联动控制方式，应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号，直接控制启动喷淋消防泵，联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。

手动控制方式，应将喷淋消防泵控制箱（柜）的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制中心内的消防联动控制器的手动控制盘，直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。

水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。消防水泵房现场控制箱手动或自动档位的位置应反馈至消防中心显示。

（2）消火栓系统的联动控制要求：

联动控制方式，应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号，直接控制启动消火栓泵，联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时，消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号，由消防联功控制器联动控制消火栓泵的启动。

手动控制方式，应将消火栓泵控制箱（柜）的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制中心内的消防联动控制器的手动控制盘，并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。

消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器。

消防水泵房现场控制箱手动或自动档位的位置应反馈至消防中心显示。

（3） 气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动控制要求：

气体灭火系统、泡沫灭火系统应分别由专用的气体灭火控制器、泡沫灭火控制器控制。

气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接火灾探测器时，气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定:

应由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号，作为系统的联动触发信号，探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器。

气体灭火控制器、泡沫灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后，应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器，且联动触发信号应为任一防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号；在接收到第二个联动触发信号后，应发出联动控制信号，且联动触发信号应为同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮的报警信号。

联动控制信号应包括下列内容:

关闭防护区域的送（排）风机及送（排）风阀门；

停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀；

联动控制防护区域开口封闭装置的启动，包括关闭防护区域的门、窗；

启动气体灭火装置、泡沫灭火装置，气体灭火控制器、泡沫灭火控制器，可设定不大于 30s的延迟喷射时间。

气体灭火防护区出口外上方应设置表示气体喷洒的火灾声光警报器，指示气体释放的声信号应与该保护对象中设置的火灾声警报器的声信号有明显区别。启动气体灭火装置、泡沫灭火装置的同时，应启动设置在防护区入口处表加气体喷洒的火灾声光警报器；组合分配系统应首先开启相应防护区域的选择阀，然后启动气体灭火装置、泡沫灭火装置。

（4）气体灭火系统、泡沫灭火系统的手动控制方式应符合下列规定:

在防护区疏散出口的门外应设置气体灭火装置、泡沫灭火装置的手动启动和停止按钮，手动启动按钮按下时气体灭火控制器、泡沫灭火控制器应执行符合本设计（2）和（3）规定的联动操作；手动停止按钮按下时，气体灭火控制器、泡沫灭火控制器应停止正在执行的联动操作。

气体灭火控制器、泡沫灭火控制器上应设置对应于不间防护区的手动启动和停止按钮，手动启动按钮按下时，气体灭火控制器、泡沫灭火控制器应执行符合本设计（3）规定的联动操作；手动停止按钮按下时，气体灭火控制器、泡沫灭火控制器应停止正在执行的联动操作。

气体灭火装置、泡沫灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号，应反馈至消防联动控制器。系统的联动反馈信号应包括下列内容:

气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号。

选择阀的动作信号。

压力开关的动作信号。

在防护区域内设有手动与自动控制转换装置的系统，其手动或自动控制方式的工作状态应在防护区内、外的手动和自动控制状态显示装置上显示，该状态信号应反馈至消防联动控制器。

气体灭火控制系统的设计，招标确认后由专业公司进一步深化设计和实施。

（5）防烟排烟系统的联动控制要求：

防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:

应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。

应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号，作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。

排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:

应由同一防烟分区内的两只独主的火灾探测器的报警信号，作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启，同时停止该防烟分区的空气调节系统。

应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号，作为排烟风机启动的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。

防烟系统、排烟系统的手动控制方式，应能在消防控制中心内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动档烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止，防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制中心内的消防联动控制器的手动控制盘，并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。

送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关闭的动作信号，防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号，均应反馈至消防联动控制器。

排烟风机入口处的总管上设置的 280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止，排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。

（6） 防火门及防火卷帘系统的联动控制设计

防火门系统的联动控制设计，应符合下列规定:

应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为常开防火门关闭的联动触发信号，联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出，并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。

疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。

防火卷帘的升降应由防火卷帘控制器控制。

疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计，应符合下列规定:

联动控制方式，防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1. 8m处；任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面；在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m 内应设置不少于 2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。

手动控制方式，应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。

非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计，应符合下列规定:

联动控制方式，应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号，作为防火卷帘下降的联动触发信号，并应联动控制防火卷帘自:接下降到楼板面。

手动控制方式，应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降，并应能在消防控制中心内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。

（7）电梯的联动控制要求：

消防联动控制器应具有发出联功控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。

电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号，应传送给消防控制中心显示，轿厢内应设置能直接与消防控制中心通话的专用电话。由甲方委托智能化专业公司设计设置五方对讲系统。

（8）火灾声光报警和消防应急广播系统的联动控制设计

火灾自动报警系统设置火灾声光警报器，并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。

火灾声光警报器应由火灾报警控制器或消防联动控制器控制。

消防控制中心设置一套公共广播和火灾应急广播系统，采用70V定压式输出, 广播扬声器壁挂式为5W/个，吸顶式为3w/个。

消防广播系统与大楼公共广播系统合用，具有强制切入消防应急广播的功能。实验室和办公室的广播与公共区域的广播分回路控制，平时不做背景音乐使用。消防时，所有的广播扬声器均需要进行广播。

消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发生。当发生火灾后，应同时向全楼进行广播。消防控制中心内应能显示消防应急广播的广播分区的工作状态。

火灾时首先启动声光报警器（时长为8~20秒），然后启动消防广播(时长10~30秒)，广播时需切断声光报警器报警信号，火灾声光报警器应与火灾应急广播交替工作方式循环播放。

在消防控制中心应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统，并应能监听消防应急广播。在通过传声器进行应急广播时，应自动对广播内容进行录音。

在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。

（9）消防应急照明和疏散指示系统的联动控制要求：

消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计，应符合下列规定:

集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现。

集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现。

自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，应由消防联动控制器联动消防应急照明配电箱实现。

当确认火灾后，由发生火灾的报警区域开始，顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统，系统全部投入应急状态的启动时间不应大于5s。

（10）相关联动控制设计

消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能，当需要切断正常照明时，宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。

消防联动控制器应具有自动打开涉及疏散的电动栅杆等的功能，宜开启相关区域安全技术防范系统的摄像机监视火灾现场。

消防联动控制器应具有打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院电动大门的功能,并应具有打开停车场出人口挡杆的功能。

在设置水炮灭火系统的场所，水炮设有水炮就地控制箱。水炮的水流指示器，安全信号阀,红外报警探测器等信号反馈至火灾报警主机。

5.系统供电

（1）火灾自动报警系统设置交流电源和蓄电池备用电源。

（2）火灾自动报警系统的交流电源采用消防电源，备用电源采用火灾报警控制器和消防联动控制器自带的蓄电池电源或消防设备应急电源。当备用电源采用消防设备应急电源时，火灾报警控制器和消防联动控制器应采用单独的供电回路，并应保证在系统处于最大负载状态下不影响火灾报警控制器和消防联动控制器的正常工作。

（3）消防控制中心图形显示装置、消防通信设备等的电源，由消防应急电源供电。

（4）消防设备应急电源输出功率应大于火灾自动报警系统及联动控制系统全负荷功率真的120%，蓄电池组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3小时以上。

（5）消防用电设备采用专用的供电回路，其配电设备应有明显标志。其配电线路和控制回路按防火分共划分。

6.系统接地

（1）火灾自动报警系统接地装置采用共用接地装置，接地电阻值不应大于1欧姆。

（2）消防控制中心内的电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架和金属管、槽等，应采用等电位连接。

（3）消防设备、线槽及金属箱体等均应可靠接地。

（4）止由消防控制中心接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选择用铜芯绝缘导线，其芯截面面积不应小于4mm2。

（5）消防控制中心接地板与建筑接地体之间，应采用线芯截面25mm2的铜芯绝缘导线连。

7.注意事项

（1）本工程所选设备、材料，必须具有国家级检测中心的检测合格证书（3C认证）；必须满足与产品相关的国家标准。消防报警及联动线缆均采用低烟无卤耐火型(B级)电线或电缆。

（2）锅炉房，燃气表间采用防爆型可燃气体探测器和防爆型火灾报警探测器。

（3）本设计为火警设备通用设计，在发包人确定具体品牌后由发包人（具有相应设计资质）根据产品特点进行深化设计。消防报警联动控制要求需满足国家相关规范,并要求满足各专业联动控制要求。

（4）消防控制中心应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。

（5）弱电竖井出入口及弱电竖井层与层之间的留洞、穿越防火分区（包括消防前室）桥架的留洞，在施工完毕后，均应采用防火堵，桥架内的空隙亦应用防火料填充封堵，建筑墙体留洞小于400x200mm时图中不表示，由施工单位自行解决。

（6）平面图中未特殊标注的水平方向的线管均沿结构楼板内敷设或吊顶内敷设，垂直方向的线管在墙内或柱内敷设。消防线管采用暗敷时，其保护层厚度不应小于30mm,当明敷时应穿金属导管或封闭金属线槽保护,并应在金属导管或金属上线槽上采取防火保护措施。火警线槽中加隔板,将火警广播与火警其它电缆开分敷设.

（7）消防电梯前室设消防电梯迫降按钮，该按钮由电梯设备安装公司配套施工。

（8）消防控制中心应设置为禁区，应有保证自身安全的防护措施和进行内外联络的通讯手段，并应设置紧急报警装置和留有向上一级接处警中心报警的通信接口。

（9）模块严禁设置在配电（控制）柜（箱）内，未集中设置的模块附近应有尺寸不小于100x100mm的标识。

（10）电梯状态显示、三方对讲，由电梯运行状态显示及五方对讲系统实现。

（11）消防控制中心应设明显的标识牌。

### 2.2 电气火灾报警技术要求

2.2.1 电气火灾报警系统技术要求

消防控制中心设置总线制漏电火灾报警系统，在建筑物内的末级配电箱各出线回路设置漏电和过负荷检测装置，在系统检测到漏电和过负荷信号后，发出声、光报警，并显示故障线路的地址，监视线路故障的变化，切除故障线路，进行实时监控。（如项目实施时设备品牌与四标相同，主机则可与四标共用）。

2.2.2 电气火灾报警系统产品技术要求
电气火灾监控设备：

1.根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014的相关要求，对本工程供配电系统进行全范围剩余电流监测，防止电气火灾的发生。

2.系统必须采用满足国标GB14287-2005的产品，并提供相应的产品检验报告。
3.该系统应具备以下功能：

系统主机安装在消防控制中心，应能显示系统电源状态，自带直流24V备用电池，停电后仍满足≥4小时的供电能力；

自动储存各种故障和操作试验信号，且信号储存时间不少于12个月；
探测线路剩余电流信号，在现场和消防控制中心发出声光报警信号，准确报出故障地址并监视故障点的变化。

在各区域根据配电系统的性质和用途设置安装监控模块,负责监视相应区域的配电系统的剩余电流。监控模块之间采用RS485专用通讯网络连接。

4.电气火灾监控系统中的监控主机、监控模块、模块箱、剩余电流检测单元等必须采用同一品牌产品。并具有相应的国家消防电子产品质量检测认证中心的型式检测报告。

5.所有材料、产品、设备等无论国产、进口均须为无暇的全新产品，符合设计要求、合同规定、国际及中国国家的现行有关标准或技术规程,进口产品须提供原产地证明书。

（1）基本功能

1）监测功能：对配电箱输入回路剩余电流监测、过电流监测、各相线及N线连接端子温度、配电箱体空间温度，准确报出故障线路地址，监测故障点的变化；

2）电气火灾监控系统必须通过国家消防电子产品监督检验中心型式5试验验证合格；

3）电气火灾监控系统要求稳定可靠，产品通过EMC电磁兼容试验，抗干扰性能强；

4）电气火灾监控系统不应断开主回路而影响供电的连续性；

5）电气火灾监控系统中探测器、监控单元、监控主机间均采用先进的数字化通讯技术，利用总线控制管理；

6）电气火灾监控系统要求具备报警延时设置，并且连续可调，报警响应周期短，误报率低；

7）系统体系构成：电气火灾监控系统由电气火灾监控探测器（组合式或分离式检测泄漏电流、过电流及非正常温升）、电气火灾监控单元（可以提供现场报警等区域化管理）、电气火灾监控主机（数据集中监控管理中心）三部分通过总线构成；

（2）监控探测器功能

1）电气火灾监控探测器

①应满足GB 14287.2－2005《剩余电流式电器火灾监控探测器》规范要求；

②剩余电流报警值可设定在30～1000mA之间，以一定步长（不大于10mA）连续可调；

③可以设定固有正常剩余电流补偿；

④内置温度探测器，探测出线端温度，报警阈值（参考值为55℃-140℃，参考步长值为1℃）连续可调，误差不大于1℃；

⑥设置高精度外置温度探测器，用来箱柜体内部环境温升或设备外壳温升，报警阈值（参考值为55℃-140℃，参考步长值为1℃）连续可调，误差不大于1℃；

⑦内置高精度三相电流互感器，用来探测负载侧过电流情况，精度为不大于0.5％，报警设定值为1.25倍额定工作电流或设定值可调；

⑧具备大屏幕中文液晶显示，人性化操作方便；

⑨可以记录报警记录（不少于100条），方便现场查询；

⑪本地具备声光报警并可查询报警记录；

⑫通过通讯总线和监控主机通讯；

⑬产品通过EMC电磁兼容试验，抗干扰性能强；

2）电气火灾监控探测器（分离式）

①采用高精度的零序互感器作为剩余电流探测执行元件；

②剩余电流报警值可设定在30～1000mA之间，以一定步长（不大于10mA）连续可调；

③配置高精度外置温度探测器，分别检测出线端铜排连接端子处非正常温升、箱柜体内部环境温升，报警阈值（参考值为55℃-140℃，参考步长值为1℃）连续可调，误差不大于1℃；

③通过通讯总线和监控单元通讯；

④产品通过EMC电磁兼容试验，抗干扰性能强；

⑤可用于铜排安装方式；

3）电气火灾监控单元

①可与多个（参考值为8或16个）分离式探测器组合形成子系统，方便区域报警和现场管理；

②具备中文液晶显示；

③本地具备声光报警，并且可以查询报警记录；

④可对探测器进行参数设置；

⑤可记录报警记录（不少于100条）；

⑥通过通讯总线和监控主机通讯；

⑦需要通过EMC试验

4）电气火灾监控主机

①采用专业工控机作为监控主机，与火灾自动报警系统一起考虑安装；
②主机自带后备电源，可保障4小时连续供电；

③可通过主机USB接口输出至打印机；

④可储存不少于12个月历史报警记录；

⑤采用Windows操作系统，可显示各种监测数据（包括剩余电流、报警设置值、监控点的具体位置、报警时间、编号等信息）；

5）系统有可供BMS集成的接口协议。

2.2.3 消防系统配电箱及控制箱要求

消防系统配电箱及控制箱须选用具有“CCCF”认证产品，并满足消防局验收要求。

### 2.3 消防广播系统

1.系统要求

（1）消防广播系统与背景音乐广播各自独立。消防广播主机及音源设备等与四标合用，设与四标消防控制中心。

（2）系统根据功率分配、功能要求，各分路互不干扰，可手动/自动独立控制。

（3）各独立广播分路可根据具体要求编为不同的广播群组（例如：将同一部门不同楼层的办公室编为一个广播群组等），但当有紧急情况出现，需要进行事故紧急广播时，则按照原设计的程序，将各相应广播群组的扬声器线路归并入指定的消防广播分区并进行消防紧急广播。

（4）具有遥控各广播分区、全楼广播和监听各广播分区的功能。

（5）消防控制中心能监控各区功率放大器的工作状态，并且能遥控开启功放和采用麦克风播音。

（6）当火灾确认后，应同时向全楼进行广播。

（7）广播功放的功率须足以驱动所有的扬声器，并且总功率不小于所有扬声器功率之和的1.3倍，另需配备容量不小于火灾时需同时广播的范围内广播扬声器最大容量总和的1.5倍的备用功放。

（8）消防广播系统的广播主机（与四标共用，含系统必须的各类模块、功能器件）、功率放大器、可编程远程遥控与寻呼话筒、各类喇叭以及音箱等主要设备必须采用国际知名品牌的同品牌产品，并为该厂家最新技术的成熟产品，且有相应的产品质量认证及“3C”认证。

（9）背景音乐兼消防广播系统所用材料、产品、设备等无论国产、进口均须为无暇的全新产品，符合设计要求、合同规定、国际及中国国家的现行有关标准或技术规程。进口产品须提供原产地证明书

（10）整个系统必须可靠接地保护，当与公共接地系统共用接地时，接地电阻小于1欧姆。

2.系统与设备的技术要求

| 产品名称 | 产品技术要求 | 参备注 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警控制器 | 1、符合GBJ116—88、JGJ/T16—92等中国国家、行业及国际标准。 2、符合中国消防当局要求，且有中国国家消防产品质量监督检验机构检验报告的产品。 3、控制柜的柜体材料采用国产优质冷扎钢板制成，板材厚度不小于1.5mm，其表面经过除油、除锈、磷化处理、进行静电喷涂或烤瓷处理，且柜体的防护等级须达到IP44防水、防尘的保护要求。 4、有多台报警控制器互联时，将其组成环行网络。互相间可不通过任何中间设备通信并显示，实现跨区控制。 可通信并显示，实现跨区控制。 5、图文控制：电脑通过键盘、鼠标或能触摸屏操作，控制消防设备。火灾报警时显示着火层平面的报警点和疏散路线，在控制屏上以文字的表式准确地报告火灾的位置、时间、日期等。 6、控制器应包括，但不限于下列的部件，使之进行各种所需功能： A、LCD显示屏最少要显示80个汉字 （1）显示整个系统的资料 （2）显示报警区域 B、发光指示显示： （1）电源开启 （2）系统开启 （3）电池故障 （4）报警讯号 C、手触式按钮 （1）报警确认 （2）蜂鸣器消声 （3）警报消声 （4）系统复位 （5）系统测试 （6）灯号测试 （7）输入系统参数及联动程序 D、警报及故障蜂鸣器 E、微型处理器（不小于32位） （1）处理整个系统之数据（储存最少200个发生事故记录） （2）接收现场讯号进行联动控制 （3）每个回路须预留至少25%后备容量，以便将来发展 （4）接驳外置电脑及图文显示器或同等接口 7、控制系统的电压为直流畅24伏。当任何报警器被启动，相应的灯号（铃）即亮（响）。按下警报消声开关，相应的声光警报停止工作。 8、所有仪器和设备须安装坚固，内部电线的连接和排列应便于以后的维修和更换部件的工作。 9、所有控制屏和控制台内部用金属板隔开，以便分开仪器中的低压设备，并且防止温敏元件受热过高。 10、所有的门应装有隐式铰链，且带有开关机构的暗锁。 11、所有的通气百叶应设在控制台底座的侧面和背面，设计为认可类型。所有的通气百叶应设有网罩。 12、各有关的柜屏台须进行必要的接地工作。 13、火灾报警控制器应为简体中文显示。 14、火灾报警控制器应为二总线闭合环形回路，在环路上任意一个节点之间可引出一条支路且不需加设分支模块。 15、火警控制器应为模块化设计，可根据需要选配功能卡式模块。可以联网运行，可以多台组网，应配有： （1）两个及以上RS-232接口 （2）网络卡 （3）回路卡（要求满足设计要求的回路数） （4）维护用调制解调器 16、对报警信号和控制信号应能通过软件编程分别处理。 17、为保证系统可靠性，火灾报警控制器应有计算机容错技术。 18、在设定的主机故障时各火灾报警控制器应能脱离主机单独工作报警。 19、回路响应时间<0.85S。 20、回路距离>1500m。 21、主机设有专用的打印机。 22、电源：要求配置UPS 供电单元： 消防专用电源由供电单元供给。供电单元包括整流器及滤波器等，安装在控制单元内。 整流器须包括电波干扰抑制器、内置自动稳压器的降压变压器。 供电单元须能供应系统的全负载及用于220V±10%、50HZ±2%单相供电。 电池： 电池须为镍镉蓄电池，不得使用铅酸蓄电池。 当电源发生故障时，电池须提供消防系统1小时不断的连续供电。 该直流电池组、充电器应为免维护式。 23、系统必须具备故障自动检测和屏蔽功能：回路中任何形式的故障，系统均能自动检测并记录，以便维修和保养。 |  |  |
| 火灾 探测器 | 1、探测器应符合GB50116—98等中国国家、行业及国际标准。 2、所有探测器均应为环保型，不应采用离子型。 3、所有编码式火灾探测器均应为智能型探测器，内置微处理器、存储器，其参数可按照所在位置而设定。 4、编码式火灾探测器应内置诊断式运算及全自动自我测试功能，带有自适应程序。 5、编码式火灾探测器应能自动补偿因污染而造成的测量值误差。 6、非编码式感温探测器应能通过功能模块接入火灾报警回路。 7、每个编码式火灾探测器均应有短路故障隔离功能或增加相应熟练的短路隔离模块，以隔离短路故障而不受其影响，准确报告短路位置。 8、感烟、感温等所有火灾探测器应能综合所有动态数据进行判断。 |  |  |
| 功能模块 | 1、普通探测器、感应器、消火拴按钮和警铃均需配置模块，而每个监控模块须带有地址编码。 2、模块应带集成化微处理器，可采用多功能模块和单功能模块。 3、状态应能通过软件编程进行设定。 4、模块应具有短路隔离功能。 5、LED工作状态、故障状态显示。 6、模块应带有对输入、输出信号线的开路、短路检测功能。 |  |  |
| 消防电话 | 1、GBJ116-88等中国国家、行业及国际标准。。 2、总机须包括以下的附件： 呼叫电话分机之按键盘 呼叫指示 音频呼叫声 手持送话听筒 音量控制 扬声器 3、总机应为桌机或墙机。 4、火警电话分机应为挂墙式，其颜色须为红色。 5、插孔面板：热塑塑料、红色，安装孔距85MM。 6、消防报警电话主机具有计时及记录功能,，可与消防电话分机直接通话。 |  |  |
| 手动 报警按钮 | 1、应为智能型手动报警控制器,内置微处理智能化装置。 2、内置短路隔离器。 3、可由软件进行地址编码设定。 4、独立运行。即使与回路控制器的通讯中断，报警器也能输入报警信号。 5、带LED状态显示。 6、正面应有“如遇火警，击碎玻璃”中英文字样。 |  |  |
| 消防警铃 | 1、所有警铃应由金属制件制成，能抗腐蚀。电压为直流畅24V。采用150MM红色圆形碗式电铃。 2、对半250MM直径的警铃的要求与上项相同，适用于室外抵抗风化。 3、警铃须以中、英标明“火警”“Fire Alarm”。 4、警铃电路应相互独立，并且在控制单元内设有各自的保险丝。 5、安装在消防水泵接合器柜中的警铃采用室外式，以抵抗风化。 6、由模块控制警铃报警，报警时应能实现与“滚层”广播一样的功能。 |  |  |
| 联动 控制柜 | 1、符合GB50116—98、GB16826—1997、JGJ/T16—92等中国国家、行业及国际标准。 2、同“火灾报警控制器”产品技术要2、3、8、10、11、12。 3、消火拴泵、喷淋泵、防烟和排烟风机等重要的消防设备除可采用总线编码模块进行控制外，还应在消防控制中心设置手动直接控制装置。 4、消防联动控制柜应能显示消防设备的手动、自动工作状态，以及运行、故障等信号。 5、切断有关非消防电源，接通应急照明电源，全部电梯降首层、降落防火卷帘、停空调送风机等。除由集中报警器经模块自动控制外，还可以在控制柜上手动触发，通过报警器经模块完成上述动作，并显示其状态。 6、消防联动控制柜必须选用深圳市消防局认可的，且通过国家型式检验的标准定型联动柜。 7、联动控制要求可参见设计院设计图纸。 8、制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 |  |  |
| 电脑（含打印机） | 选择品牌机英特尔® 双核处理器820(2.8GHz, 800MHz前端总线, 2MB缓存) 规格 - 处理器，硬盘不小于160G、内存不小于1G，19寸液晶显示器，并配有独立的UPS电源。键盘，光电鼠标操作。要求预装微软最新操作系统，并且配备A3打印机一部。(不得采用喷墨式) |  |  |
| 电线 | 符合GB/T12706、GB12666等中国国家标准。 电线、电缆的生产厂应有主管部门颁发的生产许可证。 电线、电缆应有国家认可的质量检测机构出具的检验合格报告 和“3C”认证。 阻燃电缆、耐火电缆应通过国家级相关质量监督检验机构的型式认可检验。 选用电线、电缆型号及制造厂必须在深圳市有良好的安装和运行业绩。 电缆盘上应表明电缆型号、规格、电压等级、长度及出厂日期。并与产品合格证相符。电缆盘应完好无损。 采用优质铜材，含铜量不低于99.99%。 电线、电缆的绝缘材料必须符合电压等级和设计要求。 生产厂家注册资金不低于1000万元。通过2000版ISO9000系列质量体系认证。 电缆终端头应是定型产品，附件齐全，封套必须与电缆规格尺寸匹配，应紧裹电缆及其各条导线。套管应完好无损，不得有裂纹和损伤，并应有合格证和实验数据纪录。 电缆芯线和电线绝缘层的颜色必须满足以下要求： 相线：黄、绿、红；零线：淡蓝；地线：黄/绿；控制线：白 |  |  |
| 金属线槽 | 1、符合JB/T10216、CECS31等标准要求。 2、电缆桥架应在工厂加工完成后在运抵施工现场，尽可能减少在工地切割桥架，严禁在工地加工、制作水平弯、垂直弯以及分支接头等桥架的连接。 3、电缆桥架的膨胀节必须使用制造厂生产的标准伸缩接合板。 4、电缆梯架须由热浸镀锌低碳钢制作。电缆梯架的两条边框至少必须为40㎜宽的顶缘卷边以增加强度。梯级的中心间隔约为300㎜，并具一定的宽度以用不同的方法固定电缆，包括尼龙带扣、鞍行夹、冲孔带、电缆夹等。 5、电缆托盘须由低碳钢制作。在托盘制作完成并冲孔后，再进行热浸镀锌或进行喷粉烘考处理。 6、金属线槽必须用镀锌钢板制作，其最小长度为2米。金属线槽内外应无毛刺，配件应齐全。金属线槽镀锌钢板的厚度不应小于下列数值： 标称尺（㎜） 最小厚度（㎜） 50 75×50 1.2 75×75 1.2 100×75 1.2 100×100 1.4 150×100 1.4 150×150 1.6 7、电缆托盘尺寸与板材厚度的关系如下： 托盘宽度（㎜） 卷边宽度（㎜） 板材厚度（㎜） 50 13 1.6 100 13 1.6 150 13 1.6 300 19 1.6 450 19 2.0 600 19 2.0 750 19 2.0 900 19 2.0 8、所有电缆桥架和金属线槽都必须加装盖板，并配置锁扣。 9、耐火线槽应按相关规范要求做耐火处理。 生产厂家注册资金不低于人民币1000万元。 10、制造商在深圳地区设有完善的售后服务机构。 |  |  |
| 琴台式操作台 | 1、可将电脑、打印机、UPS电源、电话及部分联动功能器件置入其中。 2、技术要求：同“火灾报警控制器”产品技术要3、8、10、11、12。 |  |  |
| 广播主机 | 1、符合GBJ116-88、JGJ/T16-92等中国国家、行业及国际标准。 2、作用于处理系统控制设备的输入信号，连接功率放大器输入和输出喇叭回路和回路上的音量控制器等。 3、具备远程话务扬声器回路控制信号输入，扬声器回路控制输入及火警紧急方式扬声器回路控制信号输入。可以根据控制信号的优先级别选择相应的扬声器回路。 4、内部结构采用模块方式，至少10路音源输入，具有灵活方便的系统扩展功能。至少45个输出区域，控制触点能扩展至128路输入/输出，提供控制卡和远程遥控与寻呼控制卡。可以增加不同功能模块扩展内部的功能。并要求具有如下系统技术功能要求：其中，主系统语音为最高级别，中心广播话筒2级别。行政办公室活筒为3级别，其佘为4级别，其它为最后级别。火灾时，强制切至消防广播，能满足消防广播使用功能。 5、系统具备故障自动检测功能，例如常规的功放故障以及直流保险故障，功放热故障等，并且任何检测功能不能中断背景音乐和消防广播。 6、系统可以应用电脑软件进行系统配置以及参数设定。且系统软件可记录最近2000个活动数据并下载至电脑。 7、信号连接采用两种方式，远程的连接采用类似电脑的RS485信号串行输入连接方式，近距离的连接采用并行输入的线控连接方式。 8、24V直流电源供电方式（不包括BGM音源），并且能将交流电源的使用率降至最低。 9、带记忆功能，具备内置预录语音及存储故障资料功能。 10、在无需实际启动紧急广播操作的情况下，可通过软件设置检查紧急广播功能。 11、系统带有备用电池，在正常电源停电时仍然能够保证系统的正常运行。 |  |  |
| 6碟CD机 | 1、应符合GB50116—98等中国国家、行业及国际标准。 2、可6碟CD循环播放。带红外遥控器控制CD的播放，同时配有线控的程控接口，其接口方式可采用远程键控、CMOS或TTL LEVEL等方式，可匹配任何程控的设备接口。输出可选择单声道、双声道输出，可调节输出音量。CD机的播放可通过电源的开关直接控制，可用于定时器控制播放。 |  |  |
| 数字 调谐器 | 可预制至少18个频道，其中FM至少12个，AM至少6个。两路信号输出通道（不平衡的可调节音量输出、平衡的固定音量输出），前控制面板具备信号音量调节旋钮。 技术参数： ·当电源关闭时，预设会保存 ·大液晶LCD液晶显示 ·扫描和搜索功能 ·自动贮存记忆功能（A/PS） ·预设记忆扫描功能（A/PS） ·信号强度表 ·平衡单声道XLR输出 ·不平衡立体声RCA输出 ·AC和DC24V运行 |  |  |
| 可编程远程遥控与寻呼话筒 | 广播呼叫站用于进行人工广播和遥控呼叫广播。讲话开始前、结束后可发出柔和悦耳的提示铃声，以提醒听众注意。使用广播呼叫站可对任意选定的广播分区、预先设置的广播分区编组或全馆进行广播。具有LED显示功能，可显示广播区域，并可区别被选择的广播区域优先状态。带有监听喇叭及话筒音量调节功能。具有多个扩展功能鍵。最长传输距离900m。 |  |  |
| 3W天花喇叭 | 1、输入功率：100V不低于3W 2、声压级：90dB(1W，1m于330~3300Hz粉红噪声) 3、频率响应：100~16,000Hz |  |  |
| 6W挂墙喇叭/音箱 | 1、输入功率：100V:6W 2、声压级：91dB 3、频率响应：150~10,000Hz |  |  |
| 10W挂墙喇叭/音箱 | 1、输入功率：100V不低于10W 2、声压级：92dB 3、频率响应：150~14,000Hz 4、喇叭元件：动圈式纸盆喇叭 |  |  |
| 30W草地防水喇叭 | 1、全指向喇叭，无收听死角。音质优美，外形设计坚固合理，可应对各种恶劣天气。 2、输入功率：100V:30W 2、音箱：密封防水型 3、喇叭元件：锥形 4、声压级：88dB(1W，1m) 5、频率响应：70~100,000Hz |  |  |
| 30W室外壁挂防水音箱 | 1、额定输入功率：100V:30W 2、材料：防水性好 3、声压级：100dB（1m，1W） 4、频率响应：160~10,000Hz 5、喇叭成分：动感式纸盆喇叭（防水） |  |  |
| 磁带 播放器 | 适用普通磁带和金属磁带，杜比降噪系统、自动增益控制，定时装置、无限循环放音、磁带自动翻转和空白跳过功能，可实现连续12小时工作。 |  |  |
| 19寸2.0米标准广播机柜 | 1、符合BG7521、JB/T9666要求。柜体应采用2.0毫米以上厚的冷扎钢板制成，钢板表面应进行静电喷涂、除油、除锈、磷化处理、暗灰色喷粉烘烤或喷塑处理，并配有有机玻璃或玻璃门，并须达到IP44防水、防尘的保护要求。 2、柜体应可靠接地，机架必须有接地端子，机柜容易扩充，机架上配有金属走线槽。 3、机柜必须经过CE及UL质量认证，且制造厂是通过ISO9001认证。 4、机架除可支撑本身重量外，必须可承载500KG以上的设备且不变形。 |  |  |
| 防火门监控系统 | 工作电压：DC24V;控制信号输出DC24V，1A；通信方式：二总线； 工作温度：-10℃~+55℃;工作湿度：≤95％RH；防护等级：IP30 |  |  |

说明：

1、上表中技术要求中某些产品规格与品牌不符的应以品牌为准。产品的技术要求以设计图纸要求为准。

2、上表中材料设备须从现行的发包人材料设备参考品牌库中选择。

### 2.4 消防系统联动及控制要求

1.消防稳压泵及消火栓泵的工作、故障状态需反馈到消防控制中心。

2.系统设备为自动喷水灭火系统，应按独立地址对每个水流指示器、安全信号阀、检修阀和报警阀组进行监视，任何一个水流指示器和报警阀组动作后，在消防中心可显示该激活的指示器和报警阀组位置，此时在自动方式下，由系统程序自动启动喷淋泵，并返回设备动作回读信号。在手动方式下，由消防中心人员手动启动喷淋泵。

喷洒稳压泵及喷洒泵的工作、故障状态需反馈到消防控制中心。

3.消防水池高低水位等信号在联动柜上有显示。

4.设计图纸要求的其他联动功能。

5.系统接口要求

对弱电系统集成必须免费提供提供标准的OPC Server通信程序,校园内弱电系统集成商可以采用标准的OPC Client程序与其通信。

消防报警系统承包方必须免费提供给校园弱电系统集成商所有相关及系统集成所需要的系统信息。

### 2.5 技术服务

1.施工单位应协助甲方进行消防图纸的优化并完成相关的消防审核工作；

2.施工单位负责各部件和整机安装的正确性；

3.施工单位负责整理资料并协助甲方办理消防检测工作；

4.施工单位应对本工程物业管理人员（若有）进行必要的现场技术培训（包括维修、调试、操作运行等）；

5.质量保证及售后服务

设备质量要求：所有设备和器件均须取得国家消防电子产品质量监督检查中心的检验合格证（新CCC认证）。

产品质保期：业主发出竣工证书之日起不得少于二年。

售后服务：接通知24小时内到达现场维修，除易损件外各种零部件两次维修后仍不能正常使用，投标人应更换同品牌，同型号的零部件，更换后的零部件自更换之日起重新计算质保期限。

6.火灾自动报警系统附件与电气工程材料技术要求一致

- 第七部分  装配式制冷机房技术要求

- 工程目标

利用BIM等信息化技术，优化机电管线，并实现装配式制冷机房工厂预制，机房内组装，利用现代化自动设备取代传统手工作业，提升机电安装工程质量，提高机电安装效率，减少不必要的材料损耗，改善工地作业环境，实现绿色建造、快速建造、优质建造、智慧建造的建造目标。

- 工作范围

机房围护结构内空调系统、消防系统、给排水系统、动力及照明系统、智能化系统等；管线以出机房隔墙300mm、出机房楼板500mm为界。

- 施工企业要求

企业需获得ISO或国家的质量、环境、职业健康安全管理体系认证，并在广东地区设有长期固定的售后服务及维修机构。

车间设备要求：除锈、切割、焊接等设备应为自动化设备，自动焊接设备应确保满足所有管道接口的焊接要求，配备油漆喷涂作业间，配备相应的铣刨磨机械设备。

- 技术要求

4.1深化设计要求

- 在符合国家规范标准及原设计图纸要求的前提下，基于BIM等信息化技术，为实现节约机房空间、优化平面布局、降低系统能耗、方便后续维护等目标进行深化设计；

- 基于BIM等信息化技术对制冷机房进行全专业建模，包括建筑、结构、空调、消防、给排水、电气、智能化等专业，模型精度等级不低于LOD400，模型应通过招标人审核；

- 根据加工工艺、运输要求等条件，利用专用软件对系统分段，并出具精确加工图，满足预制加工、现场组装的需求；

- 通过受力分析计算软件，出具满足受力要求的支吊架图纸；

- 管线优化时应充分考虑系统运行阻力，充分考虑维修通道，以及设备、阀门的维修操作空间；

- 应充分考虑设备与阀门所需电线管、桥架的敷设，充分考虑管线对照明效果的影响；

- 机房建议采用整体式或模块化钢平台技术消除建筑尺寸偏差对实施装配式机房的影响，机房内空调设备、管线宜固定于钢平台上；承包商也可采用其他消除建筑偏差的技术，但不得降低装配式机房的各项要求及指标；（各项目可根据实际情况对模块化钢平台采取强制性要求）

- 在水力计算满足要求的前提下，考虑噪声及空间等因素，可对水泵、阀门等设备的形式进行优化，优化成果需报招标人审核通过；

4.2预制加工要求

- 钢平台

- 能够满足系统运行时设备、管道、支架对平台的荷载要求，能够满足抗震及减震要求，消除建筑尺寸偏差，确保现场装配精度；

- 平台采用不低于Q235的优质钢材加工，平台内通道处采用厚度不低于5mm的防滑钢板，变形量需满足结构安全要求及舒适要求；

- 钢平台的除锈、切割、焊接等作业必须在工厂内完成，易触及的零部件表面不得有锐边和尖角部分；

- 钢平台需进行热镀锌处理，镀锌应满足《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912要求；

- 各种设备、组装段要求配置外形尺寸等安装参数信息的二维码，方便后期设备、配件运行维护；

- 空调水系统

- 支吊架严禁采用开椭圆孔的方式消除螺栓处的垂直偏差，严禁现场切割焊接消除测量偏差；

- 管道及设备优先采用落地支架或钢平台方式固定，不同系统宜采用符合规范要求的联合支吊架；

- 管道除锈应在工厂内由自动化设备完成（管径≥DN500的管道根据除锈设备的加工能力不做强制要求，但不得降低除锈要求）；

- 管道的油漆工序应在工厂涂装车间完成，油漆应采用喷涂工艺；

- 管道加工完成后，管径≤DN400管道需进行内外热镀锌处理，镀锌层应满足《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912要求；

- 管道切割需在工厂由自动化设备自动完成；

- 水管、配件焊接应在工厂采用自动化设备焊接完成；

- 管径≥DN80以上规格的管道连接方式为法兰连接或焊接连接，管径＜DN80的钢管采用镀锌钢管，丝扣连接；

- 所有管道设备的法兰片应符合中华人民共和国国家标准《GB/T 9112~9124-2010钢制管法兰》；

- 各种设备、组装段要求配置外形尺寸等安装参数信息的二维码，方便后期设备、配件运行维护；

4.3 现场安装要求

- 承包商应编制装配式制冷机房专项施工方案，对设备运输、吊装、施工工序、测量复核、质量进度安全等内容进行策划；

- 承包商必须严格按照审核确认的模型成果文件组织各个机电专业按图施工，未经书面批准不得调整模型；

- 主机、水泵等动力设备应合理选择减震器型号。减震器不应被混凝土、水泥砂浆覆盖，不应有水浸的风险；

- 冷凝水、排污管沿墙敷设、预埋等手段，管路不应影响检修、通行；

- 如因建筑条件限制，设备的配电柜、控制柜不能与水系统物理分隔时，柜体安装需充分考虑防水措施；

- 如机房内管道保温外设保护层，阀门等有拆卸需求的部位需满足装配安装、快速拆卸要求；

- 工厂加工完成后，原则上应按照机房布置要求进行预拼装，作为技术复核手段。加工过程及预拼装成果，应通过招标人的验收；

- 设备、管道及配件进入施工现场应包装完好，装配完成后，需再次做好防水防尘防污染等成品保护措施。

- 第八部分  白蚁防治工程技术要求

1.白蚁防治指定承包人单位要有相应资质并报监理、业主审批；

2.白蚁防治施工范围：（外墙200范围，深度300）

（1）基坑基槽部分及底板垫层以下土方的预防处理；

（2）基础室内回填土毒土预防处理；

（3）基础室外防蚁沟毒土预防处理；

（4）嵌入墙体内的各种管线槽预防处理；

（5）木质门、窗框预防处理；

（6）卫生间墙壁、地面预防处理；

（7）穿越基础外墙的电缆管、沟预防处理；

（8）室内墙体上消防栓、凹槽、电器箱槽预防处理；

（9）变形缝(伸缩缝、沉降缝、防震缝)预防处理；

（10）室内配电室地埋电缆沟预防处理；

（11）精装修部分的白蚁防治。

3.白蚁防治应符合《新建房屋白蚁防治技术规程》DBJ/T15-26-2000、《深圳市房屋白蚁预防工程技术规程》SJG08-99等有关技术要求。

4.白蚁防治要有专项的施工组织设计并须经监理工程师审批。

5.工程验收须提供药物质量证明文件、药物浓度检测报告、施工验收等有关验收记录。

# 第九部分  室外工程技术要求

## 第1章  各种铺装工艺流程和施工方法

### 1.1 铺装基土施工工艺、方法

施工流程：现场勘测——平整（开挖）——分层压（夯）实。

1.施工工艺：

（1）根据设计要求，对现场基土进行勘测，对土质和土壤状况进行分析判断，并确定基土标高，是否填土或开挖。对于在淤泥，淤泥土质及杂填土、冲填土等软弱土层上施工时，应按设计要求对基土进行更换或加固。

（2）根据设计结构要求，确定基土标高，判断是否平整、填土或开挖土方：

1）淤泥、腐植土、冻土、耕植土和有机物含量大于8%的土不得用作回填土。膨胀土作为填土时，应进行技术处理。

2）在做墙、柱基础处填土时，应重叠夯填密实，在填土与墙柱相连处，也可以采取设缝进行技术处理。

3）采用碎石、卵石等作为基土表层加强时，应均匀铺成一层，粒径宜为40MM，并应压（夯）入湿润的土层中。

（3）相关标准及规范：

分层压（夯）实的每层虚铺厚要求：机械压实，大于300MM；蛙式打夯机夯实，不大于250MM；人工夯实，不大于200MM。当基土下非湿陷性土层，用沙土为填土时，可随浇水随压（夯）实。每层虚铺厚度，不大于200MM。

相关规范：《地基与基础工程技术规范》、《建筑地基处理技术规范》、《土方与爆破工程施工及验收规范》、《建筑地面工程施工及验收规范》。

### 1.2 铺装基层施工工艺和方法

1.铺装基层三七灰土的厚度为250mm，在路槽中分段人工拌合，要求拌合均匀，湿度合宜，掌握好虚铺厚度。根据设计厚度分为2-4步来施工，每步厚度为150 mm，摊铺时的虚铺厚度应在200 mm，灰土拌合完成后应达到手握成团，落地及散的湿度。压实设备选择蛙式打夯机或压路机，达到路基密实度的要求。经隐蔽验收后进入下一道工序

2.铺装基础垫层为100 mm厚C15砼和200 mm厚C25钢筋砼，本工程全部考虑预拌混凝土。施工准备期间需要考察确定搅拌站，并在进场后及时将搅拌站的资质报甲方、监理审批。混凝土到场后，应及时入模振捣，保证质量。

3.设熟练技工负责砼捣固工作，随时检查模板是否变形、位移，保证砼密实度，减少蜂窝、麻面。砼养护、防冻符合规范和作业指导书要求。施工时取同条件养护混凝土试块，作为该垫层强度试验的依据。

### 1.3 花岗岩铺装施工工艺和方法

1.工艺流程：

挑选材料——基层清理——弹线试拼——结合层——铺装面层——灌缝——成品保护

2.花岗岩面层铺装其材质、颜色、表面处理和规格符合设计要求。所有的花岗岩材料都要用石材防护剂进行处理，避免返碱。

3.基层表面在面层施工前应清扫、洒水，加刷素水泥浆或界面剂。结合层砂灰标号、厚度符合设计要求，要求水灰比适中，铺灰饱满。为减少面层污染，完工后加盖彩条布，加强成品保护。

4.花岗岩面层其平整度、坡度、缝隙、砂浆饱满度、空鼓最小面积符合设计要求。

5.施工过程中要根据设计要求的颜色，挑选规格、厚薄一致的材料。基层处理, 清除粘结在基层、垫层上的杂物、尘土。进行试拼，确定缝隙大小。做出样板，经业主及设计确认后，大面积展开施工。打点充筋确定标高或弹水平标高线，拉线后铺结合层，注意坡度。铺砌后1-2昼夜进行灌缝。操作人员应做到随砌随揩净，严禁在已铺好的面层上拌合砂浆，注意成品保护。

### 1.4 园林铺装质量要求

表1  各种块料面层相邻两块的高低允许偏差

| 序号 | 块料面层名称 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 条石面层 | 2 |
| 2 | 普通粘土砖、混凝土面层 | 1.5 |
| 3 | 陶瓷地砖、水泥花砖、混凝土渗水砖 | 1 |
| 4 | 大理石、花岗岩、拼花木板 | 0.5 |

表2  各种块料面层行列（接缝）直线度允许偏差（5米长度内）

| 序号 | 块料面层名称 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 条石面层 | 5 |
| 2 | 普通粘土砖、混凝土面层 | 3 |
| 3 | 马赛克、缸砖、陶瓷地砖、水泥花砖、混凝土渗水砖 | 3 |
| 4 | 大理石、花岗岩、拼花木板 | 2 |

表3  各层表面平整度允许偏差（2米直尺检查）

| 序号 | 层次 | 材料名称 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垫层 | 砂石、碎石、卵石、碎砖 | 15 |
| 2 |  | 灰土、炉渣、水泥混凝土 | 10 |
| 3 | 面层 | 条石、块石 | 10 |
| 4 |  | 水泥混凝土、水泥沙浆、沥青混凝土 | 4 |
| 5 |  | 缸砖、混凝土块面层 | 4 |
| 6 |  | 水磨石、碎拼大理石、水泥花砖、木板面层 | 3 |
| 7 |  | 马赛克、陶瓷地砖、拼花木板 | 2 |
| 8 |  | 大理石、花岗石面层 | 1 |

### 1.5 园路及路牙石的主要施工方法

1.5.1 测量放线：

1.中线复测和固定

（1）复测并固定施工路线主要控制点，恢复失落的中桩。

（2）复测并固定为间接测量所布设的控制点，如三角点，导线点等桩。

（3）当路线的主要控制点在施工中有被挖掉或埋掉的可能性，则视当地地形条件和地物情况采用有效的方法进行固定。

2.路线高程复测

中线恢复后，马上进行纵横断面的水平测量，以复测原水准基点标高和控制点地面标高。

3.横断面的检查和补测

4.路基放样

根据设计图表定出各路线中桩的路基边缘具体位置，以便定出路基轮廓，在测量放样时以明显示标志标识。

5.道路中线、边线及标高复测，均用测量复核记录表做好记录，并送监理工程师认可。

1.5.2 道路路基施工

1.清运土方

土方的运输，严格按照深圳市有关散体物料运输的规定进行，运输车辆符合散体物理材料运输车的规定，沿途不撒漏，在业主指定的地点堆放。

根据路基标高情况，清运土方时，在路基标高上预留10cm土层，作为路基碾压的预留高度。

2.路基检查

在挖掘机挖走土、石方后，根据地质情况，土质不好的地方采用挖淤换土，压路机碾压前，根据测量人员放出的路基标高，用人工进行路基检平，检平时预留10cm土层作为碾压时的预沉高度。

3.路基碾压

压实分段分区进行骑缝碾压。分段长度约为100米，按试验后经监理确定的参数执行。在机械碾压不到的部位则采用蛙式夯实机进行夯实，在排水管位置回填时必须配合反滤体的施工。采用机械施工时，必须与人工夯实相配合。分段碾压的相邻交接带碾迹应彼此搭接，搭接长度不小于0.5m，垂直碾压方向搭接宽度就不小于3m，避免搭接点的遗漏。曲面碾压采用内侧向外侧，纵向进退的方法进行碾压。

4.质量标准

（1）经碾压后路床不得有翻浆、弹簧、波浪、积水等现象。

（2）路基细检平压平成型后，平整度允许偏差在20。

## 第2章  水景工程工艺流程和施工方法

### 2.1 施工安排

水景的施工是工程进度和质量的重点控制对象，结构施工过程中会制约其它工程的顺利展开，进场后先进行水景的结构施工并且提前完成为其它工程创造条件。

### 2.2 施工流程

测量放线——土方开挖——素土夯实——级配砂石基层——混凝土垫层——找平层——防水层——保护层——钢筋绑扎——模板安装——混凝土浇注（水电预埋）——饰面安装——设备安装调试——验收

### 2.3 钢筋混凝土结构施工工艺和方法

本工程中水景结构皆为钢筋混凝土结构，多为小型结构，异性较多，施工难度较大，施工中重点控制点如下：

2.3.1 钢筋工程

钢筋规格/型号符合设计要求。钢筋作业场所搭设简易工棚，室外存放钢材要求标识准确，加盖防水苫布，避免生锈。

钢筋加工前应进行人工除锈，钢筋绑扎搭接长度≥30D。其搭接方案符合规范要求，钢筋工程要求绘制钢筋加工表。

钢筋绑扎严格按规范执行，下部垫垫块，绑丝用火烧丝，绑扎间距符合要求。

2.3.2 模板工程

特色水景由于属于小型结构，很难用标准钢模板进行支模，要求根据结构尺寸设计模板组装图，一般用钢木混合模板编排。支模时要事先设计支护方案，施工时严格执行，避免混凝土施工时出现跑模，造成结构尺寸的偏差为后续的饰面施工造成无法实施的局面。

2.3.3 混凝土工程

混凝土全部采用预拌混凝土，可以保证混凝土的到场质量。但是每次浇注混凝土前一定要精确计算需要的量，保证不浪费、保证到场混凝土能及时使用。

设熟练技工负责砼捣固工作，随时检查模板是否变形、位移，保证砼密实度，减少蜂窝、麻面。

砼养护、防冻符合规范和作业指导书要求。

### 2.4 防水施工工艺和方法

施工流程：抹水泥砂浆找平层——刷冷底子油——铺贴沥青卷材

1.冷底子油配合比（重量比），沥青30～40%，汽油70～60%，用“冷配”方法，如需加热配制，必须有安全措施。

2.在铺贴沥青卷材外砌筑永久保护墙，除有专项指定，一般用外覆钢纱网抹水泥砂浆作为防水卷材的保护层。

3.铺贴表面必须干燥、清洁、平整，用不低于50号的水泥砂浆抹找平层，厚度10～15mm，找平层应抹平压实，阴阳角抹成圆角。

4.潮湿表面（含水量≥9%）不得涂刷冷底子油，不得有气泡、漏刷等现象。

5.卷材搭茬，长边搭接宽度≥100mm，短边搭接宽度≥150mm，接缝应错开。

6.管道穿防水墙时应铺贴附加层，用穿墙法兰压紧，穿墙法兰的形式结构见施工图。

7.全部卷材铺贴完后，应全部涂刷沥青或沥青玛蒂脂。

## 第3章  建筑小品工程工艺流程和施工方法

### 3.1 木结构施工方法

1.木结构材质、规格符合设计要求。

2.木结构用材要求进行干燥处理，埋地部位涂刷沥青油二遍防腐。材料表面油漆符合设计要求。木结构工程，皆室外造景，设置在日晒雨淋的环境中，因此对木材材质的选定、防腐、防虫及防翘裂等技术问题的处理尤为重要。

3.木材在使用期限内应保持其防腐、防虫和防火的性能，并对人畜无害。木材经处理后，不得增加吸湿性，不得降低强度，不得腐蚀与木材接触的金属配件。对于易受潮的木结构或木构件应用油类，油溶性或不易流失的水溶性防腐剂对其进行处理。

4.榫卯节点，其榫头要求留线锯解。

5.木作设临时加工棚或场外加工。禁用明火，易燃漆料远离火源。

6.用于虫害严重地区的木结构或木构件，应选用防腐、防虫效果较好的药剂对其进行处理。结构坚直置放时，其临时支承点应与结构在建筑物中的支承相同，并设可靠的临时支撑，以防侧倾。水平放置时，应加垫木置平，防止构件变形和连接松动。

7.木结构在制作完成后，钉孔要作隐蔽防腐处理。

### 3.2 钢结构施工方法

3.2.1 施工流程：

选材下料——焊口清理打磨——焊接组件——焊缝清理打磨——焊接工艺评定检验——进场安装

3.2.2 施工方法：

1.根据设计要求，按照图纸尺寸、颜色、材质进行选材下料，其材料应具有质量证明书并应符合设计的要求。钢结构安装前，应对钢构件的质量进行检查。钢构件的变形、缺陷超出允许偏差时，应进行处理。

2.采用砂轮打磨处理焊接面，打磨范围不应小于焊接范围的4倍，打磨方向宜与构件受力方向垂直。

3.焊工要经过考核，合格后方可进行操作，合格证应注明施焊条件，有效期限；焊接时不要使用药皮脱落的焊条和受潮结块的焊剂；焊丝、焊钉在使用前应清除油污、铁绣。施焊前焊工应复查焊件接头质量和焊区的处理情况；角焊缝转角处宜连续绕角施焊，起落弧点距焊缝端部宜大于10mm；当部件打磨焊接好后，严格按图纸尺寸进行组合。

4.钢结构采用扩大拼装单元进行安装时，对容易变形的钢构件应采取加固措施。钢结构的柱、梁、支撑等主要构件安装就位后，应立即进行校正、固定。当天安装的钢构件应形成稳定的空间体系。

5.钢结构安装、校正时，应根据风力、温差、日照等外界环境和焊接变形等因素的影响，采取相应的调整措施。

## 第4章  给排水施工工艺流程和施工方法

### 4.1 给排水工程施工工艺

1.施工工艺流程：

清理施工现场----测量放线----开挖沟槽----铺设管道----水压试验----管道冲洗----验收----回填----系统设备安装

### 4.2 开挖沟槽

开挖沟槽的施工程序是定位放线、挖槽、沟槽基底侧壁处理、验收。

定位放线

先按施工图测出管道的坐标及走向后，按图示方位打桩放线，确定沟槽位置、开挖宽度、深度等。

2.挖槽

采用人工挖槽槽帮必须按1：0.33放坡，开挖出的土方堆放在沟槽的一侧。若在砂土或在砂壤土地区施工，如果沟槽与当地的主风向相交，应将土方堆置在沟槽的下风口一侧，以免刮风造成自然回填。土堆边缘与沟边的距离不得小于0.5米，堆土高度不得超过1.5米，堆土时注意不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志及各种地下管道的井盖，且不得妨碍其正常使用。开槽中若遇有其他专业的管道、电缆、地下构筑物或文物古迹等时，应及时与甲方、有关单位及设计部门联系，协同处理。

3.沟槽基底侧壁处理

要求沟底是坚实的自然土层，若为松土层夯实。若沟槽底部为石块、砖砾等硬物时，可将沟槽多挖深100cm-200cm，清除石块等硬物，再用砂土回填夯实。同时保证沟槽侧壁土层质量，若土层过松，可在沟槽侧壁支撑模板保护，以防沟槽坍塌伤人。

4.验收

槽底清理完毕后根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底坡向等，若局部过深或深度不够，则需整改。检验合格后方可进行下道工序。

### 4.3 铺设管道包括下管、稳管和管道接口处理

1.选材

管材、管件及配件的材料规格、压力等级、质量等均应符合设计要求和施工规范，进场时必须由甲方和监理检验验收，合格后方可使用。

2.管道安装

安装时采用人工下管，下管前先在管身下方铺设砂垫层，厚度不小于10cm。管道安装时应慢慢落到沟底，每根管须对准沟槽中心线。管道安装过程中，随时清扫管道中的杂物，给水管道暂时停止安装时，将管道两端临时封堵，防止进入杂物。管道逐节安装完毕后应进行复测，合格后方可安装下一节管道。雨期施工时应注意合理缩短开槽长度，及时砌筑检查井。暂时中断安装的管道应临时封堵，防止雨水夹杂杂物流入，已安装完毕的管道及时验收回填。沟槽中如有积水及时排出，不允许沟槽内长时间积水，更不允许在沟槽内有积水的情况下敷设管道，且雨天不得进行管道接口施工。

### 4.4 水压试验

管道安装完毕后，采取分段的形式打压，基本上保证随做随打，以免影响后序工程，可80-100m打压一次，打压时应逐步升压，每次升0.2MPA为宜。升至工作压力后，停泵检查，不渗不漏。继续升至试验压力，观察压力表10分钟内压降不应超过0.05MPA，管道、管件、接口位置不应渗漏，然后降至工作压力，进行外观检查，不渗不漏为合格。

### 4.5 检查井砌筑

1.在已安装完毕的给水管道检查井位置,放出检查井中心位置线,按检查井半径摆出井壁砌墙位置.

2.在检查井基础面上,先铺砂浆后再砌砖,一般圆形检查井采用240mm墙砌筑。采用内缝小、外缝大的摆砖方案，外灰缝用碎砖填缝，以减少砂浆用量。每层砖上下皮竖灰缝应错开。随砌筑随检查弧形尺寸。

3.井内踏步，应随砌、随安、随坐浆，其埋入深度不得小于设计规定。踏步安装后，在砌筑砂浆未达到规定强度前，不得踩踏。

### 4.6 管道冲洗

分段冲洗或整个系统安装完结后进行冲洗。冲洗前拆除管道上已安装的水表，加入短管代替，并隔断与其他正常供水管线的联系。冲水时用高速水流冲洗管道，直至所排出的水无杂质。

### 4.7 回填

管道安装完毕并经水压试验及泄水试验合格后方可进行沟槽回填，宜采用人工回填。沟槽回填应分两步完成，先部分回填，再全部回填。部分回填是指管道以上约100mm范围的回填。一般采用砂土或筛过的原土回填，其中不应含有砖瓦、砾石或其他杂质硬物。管道两侧应分层夯实，禁止用石块或砖砾等杂物单侧回填。对于UPVC管，填土前应对管道压力充水，充水压力应接近管道的工作压力。防止在回填过程中管道挤压变形，造成过水断面压力减小，影响浇灌系统的水力条件。全部回填采用符合要求的原土，要求用轻夯或踩实的方案分层回填，一次填土100-150mm。在回填至管顶上50cm后，可用小型打夯机夯实。检查井周围人工用木夯夯实。直至回填到高出地面100mm左右为止。回填到位后必须对整个沟槽进行水夯，使回填土充分下沉。以免绿化工程完成后出现局部下陷，影响绿化效果。

### 4.8 系统设备安装

给水系统主要是水泵、人工手动取水龙头以及水表、阀门安装。按照国家相关规范严格要求，保证施工质量和使用功能。

## 第5章  排水工程施工工艺流程和施工方法

### 5.1 施工工艺流程

测量放线—开挖沟槽—铺设管道—闭水试验—验收—回填

### 5.2 开挖沟槽

开挖沟槽的施工程序是定位放线、挖槽、地沟基层处理、验收。

1.定位放线

先按施工图测出管道的坐标及走向后，在按施工图图示方位打桩放线，确定沟槽位置、宽度。

2.挖槽

采用人工挖槽，槽帮必须放坡，定为1:0.33，土方堆放在沟槽的一侧，土堆底边与沟边的距离不得小于0.5m。

3.地沟基层处理

要求沟底是坚实的自然土层，松土层夯实，挖掉大于150mm块石后，铺回填土，整平夯实或用黄沙铺平。

4.验收

槽底清理完毕后根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度，如局部超挖，则应进行换填处理，检验合格后进行下道工序。

### 5.3 铺设管道

包括下管和稳管、管道接口处理。

## 第6章  电气工程施工工艺流程和施工方法

在庭院照明工程施工过程中，主要分为以下几大部分：施工前准备、电缆敷设、配电箱安装、灯具安装、电缆井的制作安装。

### 6.1 施工前准备

1.在具体施工前首先要熟悉电气系统图，包括动力配电系统图和照明配电系统图中的电缆型号、规格、敷设方式及电缆编号，熟悉配电箱中开关类型、控制方案，了解灯具数量、种类等。

2.熟悉电气接线图，包括电气设备与电器设备之间的电线或电缆连接、设备之间线路的型号、敷设方式和回路编号，了解配电箱、灯具的具体位置，电缆走向等。

3.根据图纸准备材料，向施工人员做技术交底，做好施工前的准备工作。

### 6.2 电缆敷设

在该部分施工中包括电缆定位放线、电缆沟开挖、电缆敷设、电缆沟回填几部分。

1.电缆定位放线

先按施工图找出电缆的走向后，按图示方位打桩放线，确定电缆敷设位置、开挖宽度、深度等及灯具位置，以便于电缆连接。

2.电缆沟开挖

采用人工挖槽，槽梆必须按1:0.33放坡，开挖出的土方堆放在沟槽的一侧。若在砂土或在砂壤土地区施工，如果沟槽与当地的主风向相交，应将土方堆置在沟槽的下风口一侧，以免刮风造成自然回填。土堆边缘与沟边的距离不得小于0.5米，堆土高度不得超过1.5米，堆土时注意不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志及各种地下管道的井盖，且不得妨碍其正常使用。开槽中若遇有蓁他专业的管道、电缆、地下构筑物或文物古迹等时，应及时与甲方、有关单位及设计部门联系，协同处理。要求沟底是坚实的自然土层，若为松土层夯实。若沟槽底部为石块、砖砾等硬物时，可将槽床多挖深100－200mm，清除石块等硬物，再用砂土回填夯实。

3.电缆敷设

电缆为聚氯乙烯YJV电缆均采用穿管保护形式，埋深不低于0.8m。在过铺装面及过路处均加套管保护。为保证电缆在穿管时外皮不受损伤，将套管两端打喇叭口，并去除毛刺。保证安装中所用电缆、电缆附件（如终端头等）应符合国家现行技术标准的规定，具备合格证、生产许可证、检验报告等相应技术文件；电缆型号、规格、长度等符合设计要求，附件材料齐全。电缆两端封闭严格，内部不应受潮，并保证在施工使用过程中，随用随断，断完后及时将电缆头密封好。电缆存放库房内要通风，保证室内空气干燥，存放时不应交叉重叠。电缆敷设时，弯曲半径不小于电缆外径的8倍。电缆铺设前先在电缆沟内铺砂不低于10cm，电缆敷设完后再铺砂5cm，然后根据电缆根数确定盖砖或盖板。

4.电缆沟回填

电缆铺砂盖砖（板）完毕后并经业主、监理验收合格后方可进行沟槽回填，宜采用人工回填。一般采用原土分层回填，其中不应含有砖瓦、砾石或其他杂质硬物。禁止用石块或砖砾等杂物回填。回填采用符合要求的原土，要求用轻夯或踩实的方案分层回填，一次填土100－150mm。在回填至电缆上50cm后，可用小型打夯机夯实。直至回填到高出地面100mm左右为止。回填到位后必须对整个沟槽进行水夯，使回填土充分下沉，以免绿化工程完成后出现局部下陷，影响绿化效果。

### 6.3 配电箱安装

在该部分施工中包括配电箱基础制作、配电箱安装、配电箱接地装置安装、电缆头制作安装几部分。

1.配电箱基础制作

首先确定配电箱位置，然后根据标高确定基础高低。根据基础施工图要求和配电箱尺寸，用混凝土制作基础座，基础座中间加钢筋骨架确保基础坚固。在浇注基础座混凝土时，在混凝土初凝前在其上方设置方钢或基础完成后打膨胀螺栓用于固定箱体。

2.配电箱安装

在安装配电箱前首先熟悉施工图纸中的系统图，理清各个回路控制，熟悉箱内各开关控制设备，然后根据图纸接线。保证配电箱内配线合理、美观，同时对接头的每个点进行刷锡处理。接线完毕后，要根据图纸再复检一次，确保无误且甲方、监理验收合格后方可进和调试和试运行。调试时保证有两人在场。

3.配电箱接地装置安装

保护接地做到确保人身安全，防止间接点将电器设备向外部导电；重复接地要求做到与主体地线重复连接，同一电路的所有电缆的金属外壳或铠装在线路两端应接地。每个配电箱都有一个接地系统，一般用接地钎子或镀锌钢管做接地极，用圆钢做接地导线，每个系统至少要有两组接地极并保证摇测电阻值符合设计要求，否则继续增加接地极直到符合设计要求为止。接地导线要尽可能的直、短。

4.电缆头制作安装

在制作电缆头时要严格按规范规定进行施工。导线连接时要保证缠绕紧密以减小接触电阻，防止导线过热。电缆头干包时首先要进行抹涮锡膏、涮锡的工作，保证不漏涮且没有锡疙瘩，然后进行绝缘胶布和防水胶布的包裹，既要保证绝缘性能和防水性能，又要保证电缆散热，不可包裹过厚。当电缆头处于地下或地上潮湿环境中时，要使用电缆热缩头来进行电缆连接。在使用电缆热缩头时，要做到使热缩管受热适当，既要保证热缩后防水严密又要不能将热缩管烤化烤穿。

### 6.4 灯具安装

在该部分施工中包括灯具基础制作、灯具安装、灯具接地装置安装、电缆头制作安装几部分。

1.灯具基础制作

首先确定灯具位置，然后根据标高确定基础高度。根据基础施工图要求和灯具底座尺寸，用混凝土制作基础座，基础座中间加钢筋骨架确保基础坚固。在浇注基础座混凝土时，在混凝土初凝前在其上方放入紧固螺栓或基础完成后打膨胀螺栓用于固定灯具。

2.灯具安装

在安装灯具前首先对电缆进行绝缘测试和回路测试，对所有灯具进行通电调试，确信电缆绝缘良好且回路正确，无短路或断路情况，灯具合格后方可进行灯具安装。安装后保证灯具竖直，再同一排的灯具在一条直线上。灯具固定稳固，无摇晃现象。接线安装完毕后检查各个回路是否与图纸一致，根据图纸再复检一次，确保无误且甲方、监理验收合格后方可进行调试和试运行。调试时保证有两人在场。重要灯具安装应做样板方式安装，安装完成一套，请甲方及监理人员共同检查，书面同意后再进行安装。

3.灯具接地装置安装

为确保用电安全，防止因为灯具漏电或阴雨天高杆灯被雷击而导致发生危险，每个回路系统都安装一个二次接地系统，即在回路中间做一组接地极（若回路很长时，可以回路终点增加一组接地极）接电缆中的保护线和灯杆（若电缆无保护线也可接电缆中的电缆铠），同时用摇表进行摇测，保证摇测电阻值符合设计要求，否则继续增加接的极值到符合设计要求为止。

电缆头制作能，又要保证电缆散热，不可包裹过厚。当电缆头处于地下或地上潮湿环境中时，要使用电缆热缩头来进行电缆连接。在使用电缆热缩头时，要做到使热缩管受热适当，既要保证热缩后防水严密又要不能将热缩管烤化烤穿。

### 6.5 电缆井的制作安装

1.电缆井砌筑

根据现场情况和设计要求，及图纸指定地点砌筑电缆井，要做到电缆井防水良好、结构坚固。

2.电缆井防水

在电缆过电缆井时要做穿墙保护管，此时要做穿墙管防水处理。先将管口去毛刺、打坡口，然后里外做防腐处理，安装好后用防水沥青或防膨胀胶进行封堵，以保证防水。

3.安装

在制作电缆头时要严格按规范规定进行施工。导线连接时要保证缠绕紧密以减小接触电阻，防止导线过热。电缆头干包时首先要进行抹涮锡膏、涮锡的工作，保证不漏涮且没有锡疙瘩，然后进行绝缘胶布和防水胶布的包裹，既要保证绝缘性能和防水性。

# 第十部分  BIM工作要求

## 第1章  概述

### 1.1 施工阶段BIM应用目的

通过施工阶段BIM应用，辅助施工过程中深化方案的优化制定，协调工程进度优化，通过施工阶段的质量控制，减少项目建设成本，并最终提交符合运维需求的竣工BIM数据。

### 1.2 施工阶段BIM应用相关工作规范

本项目承包人应执行发包人BIM实施管理标准及其附录BIM实施导则（以上标准及导则以招标人已在官网上公布的最新版本为准）、合同中有关BIM实施要求的相关条款及本项目《项目BIM技术标准》的相关内容。

### 1.3 知识产权

本项目所有的BIM成果及相应模型、数据资料的产权均归发包人所有，未经发包人允许，承包人不得私自保存、下载、应用及对外发布。

## 第2章  施工阶段BIM工作基础条件

### 2.1 承包人自行需要配置的应用环境

以下BIM应用环境需要，承包人自行配置，进行施工阶段的BIM应用。

2.1.1 硬件环境

承包人应确保配备项目使用的硬件设备包括BIM服务器、BIM建模专用高性能电脑、BIM应用与汇报笔记本。要求服务器有较高的CPU处理能力，服务器需支持GPU虚拟化技术，以及支持高清虚拟桌面协议，可以满足直接在服务器的虚拟机上浏览查看BIM模型；BIM建模专用高性能电脑要求有较高的CPU处理能力，具有高性能专业图形显卡，大内存，大硬盘空间；BIM应用与汇报笔记本电脑应具有较强的CPU计算能力，独立显卡，16G以上内存和500G以上硬盘。

承包人应确保配备满足软件操作和模型应用要求的足够数量硬件设备。此硬件配置由施工单位自行承担费用，项目结束后，其资产归属施工单位所有。

2.1.2 软件环境

软件包括服务器操作系统、虚拟化软件、桌面操作系统、建模软件、BIM专项应用软件。软件应选择满足项目需要的主流成熟软件产品和版本，不同BIM软件之间应该具备BIM模型共享互通能力。

项目BIM各专业建模软件配置如下，各专业自行配置的软件需保证模型能在Revit或Navisworks中整合。软件版本应根据招标人指示按需升级，所用软件需为正版软件。

| 序号 | 专业 | 软件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建 | Revit 2016 | 土建BIM团队配置 |
| 2 | 机电 | Revit 2016、MagiCAD | 机电专业自行配置 |
| 3 | 钢结构 | Revit 2016、Tekla 21 | 钢结构专业自行配置 |
| 4 | 装饰（幕墙） | Revit 2016 | 装饰（幕墙）专业承包单位方自行配置 |
| 5 | 其他专业 | 其他专业软件 | 其他专业承包单位自行配置 |
| 6 | BIM应用软件 | 由承包商自行决定 | 4D \5D应用软件，招标人及相关管理方具有使用权至本项目结束，并承包人的BIM任务完成为止 |

2.1.3 网络环境

网络包括专用网络设备，包括防火墙、路由器、交换机，其中局域网络要求为1000M局域、与互联网要求达到200M到互联网的互联网连接速度。

承包人应在投标文件中提供专门的软硬件网络环境方案。硬件具体配置最低要求如下：

个人电脑配置：

| 机型 |  | 招标文件最低要求 | 投标参数情况 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CPU类型： | 智能英特尔 酷睿i7-3770处理器 |  |  |
|  | 内存： | 16GB（2x8GB）DDR3 1600MHz SDRAM内存 |  |  |
|  | 显卡： | 2GB NVidia K2000,含DVI-VGA适配器 |  |  |
|  | USB接口 | 不低于4个 |  |  |
|  | 标准声卡 | 集成 |  |  |
|  | 硬盘 | 1TB 7200RPM3.5’’硬盘 |  |  |
|  | 网卡 | 10/100/1000M以太网卡 |  |  |
|  | 屏幕大小 | 22’’宽频 LED 背光显示器 ，双显示器 |  |  |
|  | 光驱 | 16X 最大可变速 DVD-ROM光驱，适用于MT和DT |  |  |
|  | 键盘 | USB防水键盘 |  |  |
|  | 鼠标 | USB光电鼠标 |  |  |
|  | 串口数 | 不低于1个 |  |  |
|  | 机箱 |  |  |  |
|  | 操作系统 | 中文Windows 7 Pro 64 版 |  |  |
|  | 服务认证 整机认证 | 生产厂商整机（含显示器）五年有限保修，五年硬盘不回收，门到桌安装验机（要求7*24全年无休服务，第二自然日上门，提供门到桌的安装验机服务，厂家在当地有维修站，提供厂家大客户专家专人400和800售后服务热线电话） |  |  |

### 2.2 招标人提供的BIM工作基础

1.工作平台

招标人将提供发包人BIM项目管理平台，用于开展相关BIM工作。

2.BIM标准

本项目聘请专业BIM咨询顾问编制《项目BIM技术标准》，承包人须按照该标准进行相应工作，最终成果需交由BIM咨询顾问审核通过。

## 第3章  施工总包BIM工作内容

### 3.1 准备阶段BIM工作内容

BIM实施前期准备工作是BIM实施的重要内容，做好准备阶段的各项工作，是后续BIM顺利实施的重要保障。

- 按照招标人要求组建项目BIM团队，明确团队工作人员的岗位和职责。

- 按照招标人要求完成自身BIM工作所需相关软硬件及网络环境的配置，确保后续BIM工作顺利开展。

### 3.2  BIM实施阶段工作内容

BIM实施阶段的工作，施工过程的价值实现和管理、竣工移交的各项内容，是BIM工程管理服务工作的核心，也是工程项目管理BIM实施的重点。

3.2.1 模型工作

1. 承包人需根据招标人提供的施工蓝图，按照BIM咨询顾问提供的《项目BIM技术标准》建立承包人及承包范围内的各专业分包（包括但不限于建筑、结构、机电、幕墙、钢结构、装饰、室外场地、小市政等）和运营商的BIM模型及相关信息的录入，并负责模型的深化和维护，BIM模型成果需交由BIM咨询顾问审核并通过。

2.承包人应利用BIM技术配合开展施工阶段专业深化设计工作，最终形成专业深化模型成果，满足BIM咨询顾问提供的相关专业深化建模标准，最终成果需交由BIM咨询顾问审核通过。

3.承包人应按照招标人要求对专业分包建立的BIM模型及相关数据、资料进行审查，对审查合格的成果进行汇总整合并在模型中添加、补充、完善相应的信息，整合过的全专业模型及相关数据、资料交由BIM咨询顾问审核。

4.审查、整合、完善并提交与竣工图纸一致的全专业模型及相关信息、竣工模型应满足竣工模型验收标准，包含施工过程中所产生的信息，能够为运维阶段提供数据支持，为工程款项支付提供辅助支持，竣工模型需交由BIM咨询顾问审查。

3.2.2管理工作

1.承包人应服从项目管理单位及BIM咨询顾问的现场协调管理，以BIM技术协助招标人、BIM顾问开展施工方BIM管理工作，包括但不限于：施工BIM总包管理；实施总承包合同范围内的BIM工作。

2.承包人负责协调管理各专业承包人/供应商的BIM工作，建立BIM的协调机制、形成BIM工作流程、建立BIM评价体系。按BIM咨询顾问编制的相关BIM标准对施工阶段专业分包的BIM成果进行审查并整合，提交审核报告。

3.根据BIM会议机制，参加招标人/BIM咨询顾问，组织召开的施工BIM例会，向招标人总结前期BIM工作，上报BIM工作计划。

3.2.3 其他工作

1.承包人需服从招标人管理，在平台上开展相关BIM工作。

2.配合完成招标人的宣传工作，同时应协助招标人申报各类奖项，提供相应的素材和报奖资料。

3.鉴于本项目的特殊性，中标后承包人向发包人派遣3名工作人员，工作期限两年，工资5000~8000元/月（税前），此费用已包含在投标报价中，发包人不另外支付。

（1）工作内容中标后由发包人根据项目情况具体拟定；

（2）中标后，承包人根据发包人提出的条件进行社会招聘，由发包人进行面试并书面同意后承包人与其办理聘用手续。聘用期间工作人员达不到发包人工作要求的，发包人有权更换，承包人需另外招聘工作人员直至发包人满意。

（3）派遣工作人员的日常考勤考核由发包人负责。

### 3.3  BIM实施进度要求

| 序号 | 内容 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | BIM准备阶段 | 合同签定后10个工作日起进行交付，施工准备阶段之前完成。 |
| 2 | 信息平台搭建协助与部署 | 合同签订后15个工作日起进行部署交付，施工准备阶段之前完成。 |
| 3 | 施工准备阶段BIM应用实施 | BIM准备工作结束，施工开工之前完成。 |
| 4 | 施工实施阶段BIM应用实施 | 与实际施工进度同步实施，施工结束时完成。 |
| 5 | 竣工实施阶段BIM应用实施 | 与阶段竣工和综合竣工进度同步实施，与工程移交同步完成。 |
| 6 | BIM运维数据接口开发实施 | 在工程移交同时，保证与运维阶段BIM实施衔接。 |

## 第4章  BIM模型成果交付内容

### 4.1  BIM成果的技术要求

1.施工阶段BIM模型成果，在招标文件约定的范围内，与同期所交付的二维深化设计图纸内容一致；当模型与任何的图纸发生不一致的时候，应以图纸为准，立即修改模型使两者一致，否则不予验收。

2.承包人在BIM工作实施前，应根据合同所约定的BIM内容，向招标人提交BIM模型成果及应用成果交付计划，并在BIM工作过程中接受招标人的管理与监督。

3.承包人在提交BIM成果时，BIM负责人应将BIM成果交付函件、验收单、BIM成果文件一并提交BIM顾问，由BIM顾问签发BIM成果交付函件、验收单，并经项目管理单位审核通过后提交招标人存档。

### 4.2  BIM成果格式

1.BIM应用成果必须提供原始可编辑模型文件格式，对于同类文件格式应使用统一的版本，浏览审核模型格式需交付nwd格式文件，或其他专业软件可浏览格式，但需转为NWD格式；

2.在BIM技术应用过程中所产生的各种分析报告等由Word、Excel、PowerPoint软件生成的相应格式的文件，在交付时统一转换为pdf格式，同时提交原文件；

3.按照施工项目要求，针对指定位置经软件进行渲染生成的图片，格式为jpg或png且分辨率不小于1280*720；

4.模拟动画、视频要求以WMV、AVI或MP4格式交付，原始分辨率不小于1920*1080，帧率不少于25帧/秒。

### 4.3 施工阶段BIM应用成果

承包人应按照招标单位安排及BIM实施进度要求，准时交付满足标准的相应阶段BIM模型及应用成果并通过验收，确保BIM应用在施工阶段发挥作用。具体应用成果如下：

1.施工阶段BIM实施方案

2.施工图设计模型（根据施工蓝图建立）

3.室外场地、校园道路及校区园林绿化模型

4.管线综合分析报告、及对应BIM机电深化模型（包含室外管线）

5.钢结构、幕墙、装饰装修等专业深化模型

6.施工阶段复杂节点模型

7.施工场地布置动态模拟（含场布方案文档）

8.施工设备安装模拟（含设备清单文档）

9.施工进度模拟（含施工进度计划文档）

10.施工工艺模拟（含施工技术交底文档）

11.施工节点验收可视化视频展示

12.施工阶段工程量统计分析报告及工程量清单

13.施工竣工模型

## 第5章  BIM工作及服务团队要求

### 5.1 建模及管理要求

5.1.1 建模要求

创建BIM模型：承包人须利用发包人提供的设计文件等资料，创建施工BIM模型，BIM模型包括土建、机电、幕墙模型，详细深度按后面要求，并建立设备BIM族库，根据创建的BIM模型进行专项BIM应用工作，向发包人按阶段要求提交BIM模型，以及应用结果数据，包括图表和视频成果文件。建模细度不低于附件3：《各专业BIM模型建模详细要求表》要求，具体要求参照《项目BIM技术标准》。

5.1.1.1 建筑部分模型与服务内容

包括但不限于：

1.图纸上所含的建筑构件信息，包括但不限于建筑隔墙、防火门及防火卷帘、窗、建筑楼板、楼梯、扶梯、坡道、台阶、扶手栏杆、车库设计、人防设计、消防设计、留洞、防水材料、保温材料等。

2.模型全面反映图纸轴线标注信息。

3.场地模型：在模型中对本项目与周边建筑间距、退线距离进行追踪，并对其变化进行预警。反映设计地形、种植地形、硬质铺地及周边道路等。体现不同材质交界面，如建筑墙体、幕墙与室外地面交界面，各种管线与室外地面及基层之关系等。

5.1.1.2 结构部分模型与服务内容

包括但不限于：

1.图纸上所含的结构构件信息，包括但不限于结构梁、结构楼板、基础底板、竖向构件（墙身、柱）、楼梯（含梯梁）、基坑与承台、坡道（含坡道梁）、车库设计、人防设计、消防设计、预留洞等。

2.钢结构：及时正确反映钢结构平面（包含板边、标高、升降板、板上开洞），各类钢结构构件（钢梁、钢柱、钢桁架、牛腿、环板、组合楼板）的类型、钢材等级和截面尺寸，钢结构连接节点，钢结构构件留洞（钢结构梁、板、柱上留洞），压型钢板应反映类型和受力方向。

3.混凝土结构：

（1）及时正确反映混凝土平面（包括基础、基础梁、设备基础、基础底板、柱、板边、标高、升降板、梁、楼板洞、墙洞、楼梯、钢构缝）、混凝土构件类型、混凝土强度等级和截面尺寸（基础、基础梁、设备基础、基础底板、筏板、梁、柱截面尺寸、支撑截面尺寸、板厚、墙厚、牛腿截面）。

（2）型钢混凝土构件和钢管混凝土构件需要同时包含混凝土截面和钢截面的信息。

对业主制定的典型及复杂的钢结构节点、型钢混凝土节点、钢管混凝土节点，按照业主要求进行建立。

5.1.1.3 机电部分模型与服务内容

包括但不限于：

1.暖通（风）：风管管道、管件、风阀、设备的位置及尺寸；必须体现风管材质、保温材质和厚度。

2.暖通（水）：管径DN50以上（包括DN50）的管道、管件、阀门、设备的位置及尺寸。必须体现管道材质、保温材质和厚度。

3.给排水：管径DN50以上（包括DN50）的管道、管件、阀门、水泵、设备的位置及尺寸。必须体现管道材质、保温材质和厚度。

4.消防：管径DN50以上（包括DN50）的管道、管件、阀门、设备的位置及尺寸。

5.供电：桥架、变配电设备位置及尺寸。

6.弱电：桥架、控制箱、传感设备和终端设备的位置及尺寸。

7.照明：配电箱位置及尺寸。

8.大、小市政要求：与项目有关的大小市政管线、坡度、阀门、市政井等。

9.其它机电部分。

5.1.1.4 幕墙部分模型与服务内容

包括但不限于：

1.玻璃幕墙（含面材、保温、龙骨及必要的转接件）

2.铝板、钢板及其他金属幕墙

3.石材幕墙（含面材、保温、龙骨及必要的转接件）

4.玻璃采光天窗（含幕墙面材、支撑龙骨及相关辅助构件）

5.入口雨蓬（含完成面材料、钢结构及相关辅助构件）

6.可开启扇、可开启门、消防排烟窗（含窗扇框、门扇框及把手等相关配套可视五金）

7.铝合金格栅、百叶（含幕墙面材及相关辅助构件）

8.部分埋件（含预埋件、后补埋件）

9.室外吊顶（含幕墙面材及相关辅助构件，室外照明灯具、摄像头及所有与其连接的外露设备）

10.室外栏杆、栏板（含相关辅助构件）

11.室外围挡（含钢结构及相关辅助构件）

12.擦窗机、擦窗机轨道、维护用安全绳导轨

5.1.2 深化设计模型要求

承包人根据BIM模型，依据专业要求，对模型进行深化，消除各专业碰撞，形成深化后的BIM模型，该深化结果经发包人确认后，按深化后的BIM模型进行施工。深化设计模型建模要求参照《项目BIM技术标准》。

5.1.3 管理要求

1.承包人应统筹管理各专业承包单位/供应商施工阶段的BIM模型。在项目结束时，承包人应对专业承包单位/供应商提交的竣工BIM模型，BIM应用资料和相关数据等，进行真实准确的审核和集成；竣工模型包括但不限于：土建竣工模型、钢结构竣工模型、暖通竣工模型、电气竣工模型、给排水竣工模型、机房设备竣工模型、智能化、消防、充电桩、幕墙、市政、室内装饰其他相关竣工模型进行整合，形成项目全专业竣工模型；

2承包人须按要求与发包人指定单位配合，提供必要BIM模型数据和文件，共享资源，协同应用，提供工程决策依据。

3.根据BIM会议机制，参加招标人/BIM顾问方，组织召开施工BIM例会，向招标人总结前期BIM工作，上报BIM工作计划。

4.对于其他未建立BIM模型的专业承包单位和供应商，配合专业承包单位完成BIM模型。当专业承包单位不具备建模能力或总包与专业承包单位之间没有相关协议要求时，应由总包负责模型的搭建，其具体组织形式，由承包人自行安排，但模型的深度与信息，应满足招标人单位的建模要求和运维要求，业主的运维服务提供数据支撑。

5.工程档案管理：建立BIM信息电子工程档案资料库，将构建（设备）、资料一一对应，统一存档。

### 5.2  BIM技术服务要求

1.组织开展施工阶段管线综合工作，精确解决图纸中仍存在的各专业碰撞问题，确保各专业施工顺利、高效开展。

2.组织结构专业洞口预留预埋优化，减少后期施工变更。

3.组织施工现场工艺BIM指导方案编制和实施

4.组织重点大型机电设备安装模拟，论证安装方案的可实施性。

5.结合施工单位的总进度计划及投资计划，为招标人提供4D、5D施工模拟。

6.进度控制：承包人根据BIM模型和工程进度安排以及实际施工情况，在项目周例会、月例会上，通过模型汇报工程计划进度、实际进度，反映进度偏差。

7.承包人应用BIM模型进行与监理、发包人、设计单位、指定专业承包人单位的沟通，应用该BIM模型进行施工班组的施工交底。

8.根据设计变更修改维护模型和统计工程量变化。

9.进行工程量统计，辅助造价管理，创建预算BIM模型，准确统计工程量、产值，进行成本管控。

10.施工阶段信息模型深化并按施工需要输出相应节点施工图纸（包含但不限于管线套管预留预埋图、管线综合安装界面图、施工节点大样图等），指导机电安装及现场土建施工。

11.制作复杂施工节点模拟，指导现场施工。

12.施工方案模拟：承包人应分析本项目特点和技术难点，对重大施工方案采用虚拟仿真技术展示施工工艺流程，优化施工方案，保障施工顺利进行。

13.搭建施工（含业主指定承包商及使用方在内）现场场地模型（如板房、施工通道、塔吊、垂直运输、货物堆放、转场等）

14.材料过程控制：获取准确实物量，制定采购计划，主材管控，材料垂直运输控制。

15.制作指定路线漫游动画和渲染图片（主要功能房间及设备机房，建筑外观等）。

16.维护修改施工阶段和竣工的信息模型。

### 5.3 技术团队要求

1.承包人须拥有齐备的BIM服务电脑设备和具有实践经验的BIM技术团队。

2.现场施工配合人员需掌握BIM操作，并能准确组织和指导施工人员按照模型信息施工。

3.BIM技术团队组成及人员条件

|  | 人数 | BIM工作年限 | 技术程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| BIM项目管理 | 1人以上 | 2年以上（含2年） | 熟练BIM系统及项目管理 |
| 项目成员 | 若干 | 1年以上（含一年） | 熟练BIM工具操作 |
| 施工配合 | 若干 | 无 | 掌握BIM操作 |

| 序号 | 姓名 | 公司任职 | 拟在本项目任职 | 学历 | 职称 | 主要工程业绩及证明材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

BIM团队投标时填写人员汇总表。

### 5.4 各专业BIM模型建模要求：

承包人需按照招标人要求完成BIM工作所需相关软硬件及网络环境的配置，确保后续BIM工作顺利开展。

各专业BIM模型建模详细要求表：

| 引用的基础模型元素 |  |  | 基础模型元素索引信息（包括墙、梁、柱、板、建筑空间、楼层、场地、属性定义、属性集等） |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑专业 | 门 |  | 名称，几何信息（如长、宽、厚度），定位（轴线，标高），类型（如双扇、扇开门、推拉门、折叠门、卷帘门），材料（如材料层、密度、导热系数），工程量（如体积、重量、表面积、涂料面积） |
|  | 窗 |  | 名称，几何信息（如长、宽、厚度），定位（轴线，标高），类型（如平开窗、推拉窗、百叶窗），材料（如材料层、密度、导热系数），工程量（如体积、重量、表面积、涂料面积） |
|  | 台阶 |  | 名称，几何信息（如台阶长、宽、高度、突缘长度），定位（轴线，标高），材料（如材料强度、密度），工程量（如体积、重量、表面积） |
|  | 扶手 |  | 几何信息（如长度、高度、样式），定位（轴线，标高），材料（如材料层、密度）、关联构件 |
|  | 面层 |  | 几何信息（如长度、覆盖面域），材料（如材料层、密度、导热系数），工程量（如体积、重量、表面积、涂料面积），关联构件 |
|  | 幕墙 |  | 几何信息（如厚度、覆盖面域），材料（如材料层、密度、导热系数），工程量（如体积、重量、表面积、涂料面积），关联构件 |
| 结构专业 | 引用的基础模型元素 |  | 基础模型元素的索引信息（包括墙、梁、柱、板、建筑空间、楼层、场地、属性定义、属性集等） |
|  | 结构构件（梁、柱、墙、板） |  | 名称，计算尺寸（如长、宽、高），材料力学性能（如弹性模量、泊松比、型号等）结构分析信息（如约束条件，边界条件等） |
|  | 基础 |  | 名称，几何信息（如长、宽、高），定位（轴线，标高），工程量（如体积），计算尺寸，材料力学性能（如弹性模量、泊松比、型号等），结构分析信息（如约束条件，边界条件等） |
|  | 桩 |  | 名称，几何信息（如长、宽、高）、定位（轴线，标高），计算尺寸，材料力学性能（如弹性模量、泊松比、型号等）结构分析信息（如约束条件，边界条件等） |
|  | 钢结构 |  | 钢结构杆件、连接件，几何信息、材料信息、工程量（长度、重量等） |
|  | 其它构件 |  | 名称，几何信息（如长、直径、面积），定位（轴线，标高）、计算尺寸（如长、直径、面积），材料力学性能（如材料型号、等级），结构分析信息，工程量，关联构件） |
| 暖通专业 | 引用的基础模型元素 |  | 基础模型元素的索引信息（包括墙、板、建筑空间、楼层、场地、属性定义、属性集等） |
|  | 空调设备 | 锅炉、火炉 | 名称，几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型（如型号、用途、输入电压、功率） |
|  |  | 制冷设备（如冷水机、凉水塔、蒸发式冷气机等） | 名称，几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型信息（如型号、输入电压、功率、制冷范围） |
|  |  | 湿度调节器 | 名称，几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型信息（如型号、调节范围） |
|  | 通风设备 | 空气压缩机 | 名称，几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型信息（如型号、用途、输入电压、功率） |
|  |  | 风扇、风机 | 名称，几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型信息（如型号、用途、输入电压、功率） |
|  | 集水设备 | 水箱 | 名称，几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型信息（如型号、用途） |
|  | 管道 | 风管 | 几何信息（如截面），定位（如轴线，标高）类型（如排风管、供风管、回风管、新风管、换风管），材料（如材料及内外涂层），工程量（如重量） |
|  |  | 冷却水管 | 几何信息（如截面），定位（如轴线，标高），类型（如供水管、回水管、排水管），材料（如材料内外涂层），工程量（如重量） |
|  |  | 管道支架与托架 | 几何信息（如几何实体索引），定位（如轴线，标高），类型（如型钢类型、管夹类型），材料（如材料及内外涂层），工程量（如重量），结构分析信息（如抗拉、抗弯） |
|  |  | 管件连接件 | 几何信息（如几何实体索引），定位（如轴线，标高），类型（如L弯头、T弯头），材料（如材料及内外涂层），工程量信息（如重量），结构分析信息（如抗拉、抗弯） |
|  | 过滤设备 | 空气过滤器、通风调节器、扩散器 | 名称，几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型（如型号、调节范围） |
|  | 分布控制设备 | 二氧化碳传感器、一氧化碳传感器 | 几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型信息（如型号、敏感度） |
|  | 其它部件 | 减震器、隔震器、 | 几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型信息（如型号、隔震能力） |
|  |  | 阻尼器 |  |
|  |  | 几管消音装置 | 几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线、标高），工程量（如体积、重量），类型信息 |
| 给排水专业 | 管道 | 供水系统管道 | 几何信息（如截面），定位（如轴线，标高），类型（如型号），材料（如材料及内外涂层），工程量信息（如重量） |
|  |  | 排水系统管道 |  |
|  |  | 管道支架与托架 | 几何信息（如几何实体索引），定位（如轴线，标高），类型（如型钢类型、管夹类型），材料（如材料及内外涂层） |
|  |  | 管件（连接件） | 几何信息（如几何实体索引），定位（如轴线，标高），类型（如L弯头、T弯头），材料（如材料及内外涂层） |
|  | 泵送设备 | 泵 | 名称，几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型信息（如型号、用途、输入电压、功率） |
|  | 控制设备 | 分布控制板和分布控制传感器 | 几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型信息（如型号、敏感度） |
|  | 集水设备 | 储水装置、压力容器 | 几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型（如型号、用途） |
|  | 水处理设备 | 截油池、截砂池 | 几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型信息（如型号、调节范围） |
|  |  | 集水和污水池 |  |
| 电气专业 | 引用的基础模型元素 |  | 基础模型元素的索引信息（包括墙、板、建筑空间、楼层、场地、属性定义、属性集等） |
|  | 管线 | 电缆接线盒 | 几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型信息（如型号、接头数量） |
|  |  | 电缆 | 几何信息（如截面），定位（如轴线，标高），类型（如型号，功率，电流与电压限值），材料，工程量信息（如重量） |
|  |  | 管道支架与托架 | 几何信息（如几何实体索引），定位（如轴线，标高），类型（如型钢类型、管夹类型），材料 |
|  |  | 管件 | 几何信息（如几何实体索引），定位（如轴线，标高），类型（如L弯头、T弯头），材料信息（如材料及内外涂层） |
|  |  | 配电板 | 几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型信息（如型号） |
|  |  | 安全装置 | 几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型（如型号，跳闸限值） |
|  | 储电设备 | 储电器 | 名称，几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型信息（如型号、容易） |
|  |  | 发电机 | 名称，几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型（如型号、用途、输入功率、输出功率、额定电压） |
|  |  | 电动机 | 名称，几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型（如型号、用途、输入电压、功率） |
|  |  | 电机连接 | 几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如体积、重量），类型信息（如型号、连接方式） |
|  |  | 太阳能设备 | 名称，几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），工程量（如面积、重量），类型（如型号、功率） |
|  |  | 变压器 | 名称，几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），类型（如型号、用途、输入电压、输出电压） |
|  | 终端 | 视听电器 | 几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），类型（如型号、功率） |
|  |  | 灯 | 几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），类型（如型号、功率） |
|  |  | 灯具 | 几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），类型（如型号） |
|  |  | 电源插座 | 几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），类型（如型号、插座形式、插头数量） |
|  |  | 普通开关 | 几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），类型（如型号） |
|  |  | 监控摄像头 | 几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），类型（如型号、功率） |
|  |  | 门禁控制器 | 几何信息（主要指尺寸大小），定位（轴线，标高），类型（如型号、功率） |
| 注：须为所有机电设备搭建基础模型，且录入基础信息。 |  |  |  |

# 补充合同条款

# 本补充合同条款由发包人根据项目具体情况相应调整，仅供参考。

  - 一、现状地形、地貌的确认

1.发包前发包人已组织勘察单位对地形标高进行复核，以复核结果报告及施工图纸为准，中标后发包人不再对原地形标高进行量测，承包人应认真查看发包人提供的地形图及复核报告，自行踏勘并考虑风险。

2.本工程承包人应在中标公示截止后即进驻现场保护现场原地形地貌，费用考虑在相应清单子目单价内不另行计价。

  - 二、工程量清单的补充说明

### 1、现场施工条件

承包人应综合考虑现场施工条件和所需费用以及可能带来影响工期等问题，承包人应自行全面评估其风险，结算时不作调整（包括：现场道路等级、对外交通、工地供电电压范围和供电质量、供水、生活及服务设施、施工期间排水、工地保卫、照明通讯、环保、消防及临时房屋建筑和公用设施要求）。

### 2、余泥渣土运距及弃置费

2.1若本工程若有可利用土方可调配至发包人在建的其他项目，承包人在施工过程中要服从甲方统一调配管理，结算时调配土方运距及工程量按实计取，弃置费不予计取。

2.2若在项目实施过程中有不可利用余泥渣土弃置到土方收纳弃置场，则结算时不可利用余泥渣土外运以发包人、监理单位和施工单位三方确认的实际运距为准，工程量经发包人、监理单位和施工单位三方确认后按实计量，弃置费按实际发生费用计取并提供相关票据。

### 3、拆除工程计价规定

现场需要拆除的工程量，由发包人、监理工程师和承包人三方联测计量并签字确认，作为最终结算量。必要时发包人有权委托本项目勘察单位或另行委托第三方测量机构进行测量，监理人见证测量过程，最终以该测量结果为准。

### 4、措施项目清单的补充说明

措施项目清单原则上为包干费用（安全网、施工临时围挡、基坑内场地硬底化除外），结算时一般不作调整〔专用条款11.5款所列情形〕。

4.1施工现场安全文明施工措施费

安全文明施工措施费用为非竞争性费用，以招标公示的金额计取，承包人投标报价时不得更改。若承包人的文明施工未能满足《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》而被投诉的，每被投诉一次扣除2000元的施工现场安全文明施工措施费。另外，若现场的安全文明施工工作未按经监理工程师审批同意的方案实施，或监理工程师验收不合格的，则该项费用不予计量和支付。承包人在接到监理工程师的整改通知，在通知要求期限内拒不整改的，发包人有权委托第三方实施该项内容，费用由承包人承担。

根据《深圳市建设工程计价费率标准》（2018）规定，■安全网、■施工临时围挡、■基坑内场地硬地化属于安全文明措施费的内容，结算时按实计取，造价不下浮。

4.2大型机械设备进出场及安拆

大型机械或大型设施使用的管理按规定的要求进行报批。根据现场的实际情况，整个施工过程可能存在多次进退场，此费用不再单独计取，承包人须自行考虑投标风险。

□4.3赶工费用

承包人应充分考虑工程因赶工而投入大量的施工人员、管理人员、材料及机械设备，此费用不再单独计取，承包人须自行考虑投标风险。无论本工期是否超出合同工期，本工程不考虑赶工措施费。

4.4既有管线的保护

本工程红线范围内可能存在高低压电线、通讯电缆和地下管道，在整个施工期间，承包人应采取强有力的保护措施，确保既有通信、高低压电线、直埋电缆、给水、排水及燃气管道等的安全。该项费用由承包人承担，承包人须考虑投标风险。

4.5红线外租地

□红线范围外租地按租赁面积为/平方米，租赁期为/个月考虑，该项费用由承包人根据实际情况在工程相应措施费项目中自行投标报价，结算时不再调整，承包人须考虑投标风险。租赁期满后，承包人应恢复临时用地至使用前的使用条件。

□红线范围外租地由承包人自行考虑，且该项费用由承包人根据实际情况在投标报价下浮率中考虑，结算时不予计取，承包人须考虑投标风险。租赁期满后，承包人应恢复临时用地至使用前的使用条件。

4.6专业工程施工交叉的配合

为保证项目的总工期，本项目土建工程施工期间，如有其它专业工程也需要同时进行施工作业，并且势必与土建工程的施工作业产生交叉，承包人应积极配合，尽可能给其它专业工程施工提供工作面及其它有利条件（如场地、接水、接电等），承包人要考虑由于交叉施工配合而引起的一切费用，该项费用视为已包含在投标报价中，但发包人指定分包商时，可按相关规定另行计取总包服务费。□该项目有        专业工程由发包人指定分包商。招标文件中列明的对发包人指定分包商的总包服务费为         。

4.7交通维护、疏解

施工期间，承包人必须做好出入口交通疏解及维护工作，确保施工车辆、人员进出安全，及出入口影响范围内交通安全。

施工过程中经政府部门批准的交通维护、疏解方案产生的相关措施费用，由专用条款11.5条约定；其余交通维护、疏解相关措施费由承包人在投标报价中自行考虑，结算时不作调整。

4.8 已完工程及设备保护

从开工之日起，承包人应保证所有已完工程成品、半成品不受任何损坏并满足使用要求，若保护期间发生损坏、丢失，承包人应自行负责解决并承担费用；同时全面负责照管与维护工程和将用于或安装工程中的材料、设备，直到工程交工证书签发之日为止。在此期间所发生的工程保护、照管与维护费用承包人承担，承包人须自行考虑投标风险。

4.9临时用水、用电

本工程临时用水、用电按           考虑，承包人承担一切相关费用，包括初（报）装手续的办理、接口、安装、恢复以及使用期间的水、电费缴纳等，施工期间，承包人还应做好临时管线维护工作，保证施工及生活用水、用电及时供给。上述工作所发生的费用由承包人在投标报价中自行考虑，结算时不予调整，承包人在投标时需考虑投标风险。若因非承包人的原因发生多次迁移，迁移费用另行按实计量。

□本工程临时用水、用电由承包人自行考虑，并承担一切相关费用，包括初（报）装手续的办理、接口、安装、恢复以及使用期间的水、电费缴纳等，施工期间，承包人还应做好临时管线维护工作，保证施工及生活用水、用电及时供给。上述工作所发生的费用由承包人在投标报价中自行考虑，结算时不予调整，承包人在投标时需考虑投标风险。若因非承包人的原因发生多次迁移，迁移费用另行按实计量。

4.10临时施工道路

红线范围内的临时施工道路费用，由承包人自行解决，此费用视为包含在投标报价中，承包人在投标时需充分考虑并承担由此产生的费用风险。红线范围以外其他确实需要修筑临时道路的，承包人编制相应的方案，报发包人、监理工程师审批书面同意，方可实施并予以计量。

4.11洗车池修建及维护费

承包人应在施工场内道路与施工场外道路主要接驳处(即用于施工车辆出口通道位置)至少修建1个洗车池（洗车池结构形式见附图或按质量安全监督站要求修建）并配备自动压力冲洗设备，洗车池前应设立分道栏杆，所在施工车辆均应从设有洗车池的路口通过。本项工作发生费用视为已包含在安全文明施工措施费中。

4.12施工降、排水

为确保整个工地排水畅通，满足周边村民出行及施工需要，各承包人应根据施工现场的具体情况修筑临时排水沟，在有需要位置设置沉砂池，排水沟的修筑应满足招标人和监理工程师的要求。在整个施工期间确保排水畅通。施工排水、降水必须还应包括但不局限于施工围堰、基槽、基坑、沟槽的抽排水，修建与红线外排洪沟的连接管和渠道并进行必要的软基处理，既有管道的疏通，雨季排水设施、施工导流、防洪排涝、防台风等一切措施费用。承包人还应对施工场区现状污水、雨水管线和管井淤塞情况进行充分调查。□该项工作按         ，该项费用由承包人在投标报价中自行考虑，结算时不再调整，承包人须考虑投标风险。

4.13为发包人、检测和监理提供的服务

4.13.1为发包人、检测和监理提供的用于工程建设和管理的服务

承包人应在取得中标通知书30天内按招标文件要求提供以下经发包人、监理工程师认可的办公用房及设施。

该项费用由承包人根据实际情况在工程相应措施费项目中自行投标报价，结算时不再调整；

该项费用包含在投标报价中，结算时不再计取。

如承包人未能按照以上要求为发包人和监理工程师提供所需的房屋及设施，发包人有权建造、购买或租用上述未提供的房屋设施以及雇佣他人维护、保养、清理等工作，所需费用一律由承包人承担，并在应付给承包人的价款中扣除。

□4.13.2为发包人提供交通设施服务

具体要求见专用条款8.1.5

该项费用由承包人根据实际情况在工程相应措施费项目中自行投标报价，结算时不再调整；

该项费用包含在投标报价中，结算时不再计取。

4.14 水土保持措施费

根据水土保持相关意见，完成相关措施协助水土保持单位进行水土保持监测和水土保持设施验收的工作。

该项费用由承包人根据实际情况在工程相应措施费项目中自行投标报价，结算时不再调整；

该项费用包含在投标报价中，结算时不再计取。

### 5. 视频监控系统

承包人应采用租赁方式使用视频监控系统，满足深圳市住房和建设局的规定，与之相关的一切费用在安全文明施工措施费列支, 其投标风险由承包人自行考虑，结算时发包人将不另行增加任何费用。

### 6、厂拌水泥石粉渣（碎石）运距、钢构件运距、成品预制构件运距

本工程■厂拌水泥石粉渣（碎石）运距为5公里，■钢构件运距为15公里，■成品预制构件运距运距为15公里，■回填土运距为1公里，■回填种植土的运距为1公里计取，上述运距结算时不因实际运距不同而调整，承包人须考虑投标风险。

### 7、树木迁移

本工程树木迁移距离暂按5KM计取，结算时迁移距离、数量按实计取，成活养护期按3个月计取，承包人须考虑投标风险。

## 三、工程管理的补充说明

### 1、劳务队伍“工匠”要求

#### 1.1 承包人须建立工匠课堂

为弘扬“工匠精神”，开工令下发后20天内，承包人须建立工匠课堂。工匠课堂具体要求如下：

（1）工匠课堂必须有完善的管理机制、工匠培训机制及奖励机制，并配备相应的培训资金；

（2）设置专门工匠课堂（可与会议室合并）；

（3）培训形式可灵活开展，包含课堂培训、现场教学及实体参观学习等。

（4）相关培训宣传及责任要求应完成上墙工作。

（5）承包人每周需开展一次课堂培训，所有进场员工每月应接受一次课堂培训。

（6）承包人应在培训开展前向监理报备培训课件及培训计划，具体课件根据工地现场需求准备。所有培训资料向监理报备并接受监理及发包人对工匠课堂的抽查。

（7）未开展工匠课堂的，承包人需向发包人支付违约金10万元；每周未按要求报备课件并开展培训的，承包人需向发包人支付违约金1万元/次。

#### 1.2 承包人上报监理工程师审查

根据工程进场时序，劳务队伍进场前，承包人需将劳务队伍实际情况专项上报监理工程师及发包人进行审查，劳务队伍中熟练工人比例应达到50%以上，且应按投标阶段提供的工种人数进行配置。承包人每季度可对熟练工人人员名单进行一次调整，每次调整不应超过30%，调整后人员名单应上报监理和发包人审核确定，发包人将对确定后的熟练工人实操能力进行抽检。承包人如未按上述要求进行劳务队伍配备，将支付违约金5万元/次。

#### 1.3 熟练工人的审验

如对实施工艺有特殊要求的，劳务队伍中的熟练工人尚需经总设计师予以确认。对于本工程内的特殊专业工程，承包人应以“工匠”精神为目标，派驻具备工艺要求的熟练工人队伍完成，熟练工人队伍的确认以对应工程样板段（大样）审验合格为准。

#### 1.4 承包人组织劳动竞赛

为创造高品质工程建设氛围，发扬工匠精神，激励工匠，承包人每季度需开展一次劳动竞赛，劳动竞赛由承包人承办，竞赛相关工种根据工程建设时序设定，相关费用由承包人各自承担，承包人应在中标净下浮率考虑，发包人不另行计取费用。劳动竞赛应为竞赛中优秀的熟练工人颁发证书，具体奖励细则由承包人制定并上报发包人审批后实施。发包人将对每次劳动竞赛过程进行监督和检查。

#### 1.5 技术培训

承包人应定期（至少每周一次）对劳务队伍进行技术培训（工匠培训），并且需提供培训记录。

### 2、承包人对设计的建议权

#### 2.1 承包人对过度设计的建议权

承包人在中标后1个月以内，应组织自身建筑、结构、水电、通风等专家对设计图纸进行审查，并针对过度设计提出合理化建议，报监理及发包人，发包人认为有必要修改设计图纸的，则按设计变更程序处理。

#### 2.2 承包人对高颜值设计的建议权

承包人在中标后1个月以内，应组织自身建筑、景观、室内设计等专家对设计图纸进行审查，并针对高颜值设计提出合理化建议，报监理及发包人，发包人认为有必要修改设计图纸的，则按设计变更程序处理。

### 3、信访维稳

承包人应按照《信访条例》《关于印发<光明区群众诉求服务站建设方案>的通知》，参照合同履约评价管理办法等相关文件要求，做好信访维稳、群众诉求服务等工作。承包人应在工期较长、用工规模50人以上或矛盾纠纷多发易发的建筑工地设置服务站，及时有效防范和化解建筑工地矛盾纠纷，不得发生越级进京、赴省、到市上访事项。因拖欠工人工资或分包商工程款而发生纠纷逾期未整改或引发群体性上访事件的，承包人当季履约评价应为不合格。

### 4、扫黑除恶

承包人应按照中共中央、国务院发出的《关于开展扫黑除恶除恶专项斗争的通知》和省、市、区关于扫黑除恶专项斗争的有关工作部署，做好扫黑除恶宣传发动、涉黑涉恶线索摸排等相关工作。

### 5、黄泥水问题

对于因黄泥水问题局部整改而被责令停工整顿以及一年内发生2次及以上黄泥水外排问题的项目参建单位，发包人将视情况通报至光明区政府投资项目的各建设单位，6个月内不选择其作为供应商。具体办法参照水务部门相关规定执行。

### 6、商品砼、预拌砂浆

承包人要提供不少于三家适用于本工程商品混凝土供货商的名录，由发包人、监理等单位进行实地考察，同意后方可进行采购，否则，所造成的后果由承包商自负，发包人、监理考察所需费用由承包商承担，不再另行计价。

本工程一律禁止使用自拌砂浆，所有工程部位均使用预拌砂浆。按上述规定进行供货商的选择，经发包人、监理确认书面同意后方可用于本工程。

承包人所购买的预拌砼、预拌砂浆必须满足本工程的设计与施工要求，承包人要综合考虑材料采购、运距、运输车辆管理等一切费用，结算时不因运距等的改变而作调整。

### 7、劳务

7.1除合同另有规定外，承包人应自行聘（雇）用当地或其他来源的雇员，并负责支付上述人员的工资（包括住宿及交通等费用），以及进场和退场的一切费用。承包人聘（雇）员应在当地注册的劳务部门办理手续，并与他聘（雇）用的雇员（包括劳务工在内的所有工人）订立劳动合同协议，按国家规定提供劳动保护，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。承包人不得从为发包人或工程师服务的人员中招聘雇员。

7.2农民工用工及工资支付要求

承包人不得以任何发包人的责任（如未按时支付工程款）为理由延期支付上述雇员的工资。承包人必须严格按照国家、省、市等有关规定支付劳务工工资、不得拖欠或克扣。对发包人支付的工程款，承包人须优先用于支付工人劳动报酬，确保不发生因拖欠工人工资而导致的停工闹事等事件。本项目发包人、承包人及监理须根据国办发【2016】1号文、深建市场〔2016〕34号文，《深圳市住房和建设局关于切实推进劳务工实名制和分账制管理工作落地的通知》（深建市场[2017]20号文）、《深圳市光明区劳资纠纷分类分级处置工作办法（试行）》（深光管办[2018]18号文）和国家、省、市、区其他相关文件规定的要求严格落实工人工资支付工作：

①明确工资支付各方主体责任。全面落实企业对招用农民工的工资支付责任，督促各类企业严格依法将工资按月足额支付给农民工本人，严禁将工资发放给不具备用工主体资格的组织和个人。承包人对所承包工程项目的农民工工资支付负总责，分包企业（包括承包施工总承包企业发包工程的专业企业，下同）对所招用农民工的工资支付负直接责任，不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。严格执行承包人欠薪清偿负责制及建设行业工资支付保证金制度。

②严格规范劳动用工管理。承包人须依法与招用的农民工签订劳动合同并严格履行，建立职工名册并办理劳动用工备案。且必须先签订劳动合同后进场施工，实行农民工实名制管理制度，承包人须建立劳动计酬手册，记录施工现场作业农民工的身份信息、劳动考勤、工资结算等信息。承包人要加强对分包企业劳动用工和工资发放的监督管理，在工程项目部配备劳资专管员，建立施工人员进出场登记制度和考勤计量、工资支付等管理台账，实时掌握施工现场用工及其工资支付情况，不得以包代管。承包人和分包企业应将经农民工本人签字确认的工资支付书面记录保存两年以上备查。

③推行银行代发工资制度。推动各类企业委托银行代发农民工工资。鼓励实行分包企业农民工工资委托施工总承包企业直接代发的办法。分包企业负责为招用的农民工申办银行个人工资账户并办理实名制工资支付银行卡，按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，交施工总承包企业委托银行通过其设立的农民工工资（劳务费）专用账户直接将工资划入农民工个人工资账户。

④承包人对所承包工程项目的劳务工实名制工作负总责，分包单位（包括专业分包和劳务分包，下同）负直接责任。承包人和分包单位对建设项目工程款中的工人工资与其他款项实行分开银行账户管理，在商业银行设立工人工资支付专用账户用于支付工资。发包人直接发包的专业工程，由承包人落实“两制”管理。

⑤承包人应当配备劳资管理员，建立用工管理台账，真实、准确记录工人名册、劳动合同、工程进度、工时、劳务承包款和工人工资支付情况等信息，并保存两年以上备查。

7.3承包人通过劳务公司分包劳务的，应将劳务发包给具有相应资质的劳务分包单位，并按照劳务分包合同约定及时足额支付劳务费用。承包人应在劳务分包合同中要求劳务分包单位对所有派遣人员投保意外伤害险，保险金额不得低于30万元/人。保险单复印件应提供一份给发包人备案，承包人未对劳务分包单位提出此类要求的，承包人与劳务分包单位承担连带责任。

7.4承包人有绝对义务避免发包人因实际施工人追索劳务费或工程款而将发包人诉至法庭或仲裁庭，为此，承包人和承包人的分包单位绝对不得将任何劳务发包给不具备劳务资质的单位和个人或者拖欠劳务费。若承包人或承包人的分包单位违反此条约定导致发包人被诉，则一切责任由承包人承担，所发生的所有费用（包括但不限于诉讼费、调查费、律师费、赔偿费、违约金等)全部由承包人承担，发包人有权将此等费用从任何应支付的工程款中扣除或没收履约保函中的相应金额。

7.5承包人在签署劳务分包合同前必须将拟签署的劳务分包合同报送发包人和工程师审查。经审查满足本合同劳务分包要求的，承包人方可签署；经审查不能满足本合同要求的，承包人必须按发包人和工师的要求修改后方可签署。承包人应在签署劳务分包合同的同时报壹份合同原件给发包人备案。若发包人或工程师发现工地上有未经备案的劳务分包合同的劳务单位或劳务班组或劳务人员在现场施工，发包人有权采取一切合理措施遣散此类单位或人员，发包人并有权解除本合同。

7.6承包人签订的劳务分包合同的副本应报送工程师审批备案。承包人不得以劳务分包为名行工程分包之实。如经发现，按承包人违约处理。

7.7如果工程师提出要求，承包人应向工程师提交一份详细的统计表，其格式和提交的间隔时间应符合工程师的规定。该表应填报承包人在现场的各类职员和各个工种、等级的工人人数，以及工程师要求的有关承包人装备等资料。

7.8总承包人不得以任何理由拖欠工人工资、分包商工程款、材料款及其它款项，若由此产生的纠纷或其它事故，承包人自行承担一切责任，与发包人无关，但若承包人不及时处理，发包人有权代承包人处理，由此产生的一切费用由发包人从承包人的工程款扣除。

### 8、征地拆迁的配合

本工程存在征地、拆迁问题时，可能引起窝工、停工、多次进出场和看管场地等费用，承包人应充分考虑其风险，并不得因征地拆迁影响向发包人索赔相关费用。

### 9、临时设施和临时承力工程的安全管理

工程临时设施（如起重、吊装等）和临时承力工程（如脚手架、支架、基坑临时支撑结构等）实行设计计算和检查验收制。临时设施和临时承力工程在制作前承包人必须请有资质的设计单位进行设计验算，并出具验算成果；承包人将计算资料、图纸和安全质量措施报监理工程师审查；对于大型临时工程设计，承包商应聘请专家来审查，并根据专家审查意见进行修改；使用前必须做承载或超载试验，经监理工程师检查验收合格后批准使用。

### 10、土石方取用

10.1承包人在土方工程施工过程中要服从甲方统一调配管理，如需借土回填，需优先从发包人在建的其他项目中进行调配，如需从非发包人在建的其他项目中借土回填，则应先征得发包人书面同意，未经发包人书面同意，私自借土回填的，每车按违约金人民币10万元处置。

10.2本项目需从其他项目借土回填时，出土、收土方现场需安装相应管理设备及软件系统。该设备及系统由承包人负责采购安装，相关费用由承包人在投标报价中综合考虑，采购及安装前需报发包人书面同意，该设备及系统使用及管理权归发包人所有。采购数量暂定为2套，具体数量以现场实际安装数量为准。

10.3本工程的土方工程（包括弃土和借土）因统一调配或建设需要或受外围因素影响，产生二次或多次倒运情况的，需设置临时堆土点，相应场地平整、裸土覆盖、排水、水土保持等管理看护工作由承包人负责。运距按1km计取，结算时不作调整。其余因承包人自身原因在土石方实施中存在的二次或多次倒运，遵循补充条款第19条“土石方二次倒运”相关规定执行。

10.4土方调配施工前，由收土项目总监组织出土和收土项目各参建单位对土质进行判定。不能形成统一意见时再由发包人组织各参建单位进行判定。

10.5承包人已充分考察现场，了解实际工程地质情况，施工过程中，承包人必须按设计单位的支护方案和监理工程师审批的施工方案和安全措施施工，对土方工程因开挖深度和土质条件不同所采取的安全措施的全部费用已包含在投标价中，不因开挖深度和土壤类别变化而调整。

10.6承包人进行绿化区域回填土土质要求：不得含有石块、垃圾等杂物，含砂量不大于15%或者施工图设计的其他要求。

### 11、沥青砼

本工程发包人不指定沥青砼取用点，由承包人自行解决，但所取沥青的质量必须满足本工程的设计与施工要求，沥青报价已综合考虑材料采购、运距、运输车辆管理、现场清运等一切费用。承包人要充分考察现场，并对由此而造成的一切费用充分考虑。取用地点、时间、运输线路承包人应取得行政主管部门的同意，不得由此带给发包人任何费用的增加。凡是因承包人措施不当而引起的罚款、索赔和指控等由承包人自行承担。当发包人指定地点时，承包人必须服从，并不得因此提出任何费用要求。承包人应充分考察现场，了解实际工程地质情况，对路面工程因各种条件不同所采取的施工方案和安全措施要考虑周全。施工过程中，承包人必须按设计单位的技术要求和监理工程师审批的施工方案和安全措施施工，费用不调整。

### 12、承包人提供材料样板的约定

12.1 包括但不限于：钢筋（所有型号）、钢结构管材（所有型号）、石材等主要外购材料、成品、半成品及设备、设施（具体按发包人及监理单位要求提供）必须在现场成列样品。

12.2 样品线型和管型材料取500mm延米长度，片材取500X500mm单位面积，粉状、液态材料以无色透明500ml器皿封装或以单个商品完整包装、设备制成品以单个成品。所有样品必须附有明确的产品说明和承建单位、监理单位、发包单位三方确认标签。样板摆放在现场的样品成列间。

### 13、工程质量及安全生产管理违约金及奖励金规定

施工期间承包人必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度。承包人应根据本工程实际安全施工要求，编制本工程的实施性安全组织设计，报监理工程师和发包人书面批准。该施组包括（但不限于）施工安全保证体系，安全生产责任制、安全生产管理规章制度、安全防护施工方案、施工安全评估、安全预控及保证措施，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。

监理工程师和发包人在定期的检查中发现有安全问题或有违反安全管理制度的情况时，可视情节轻重，对承包人分别给予通报批评、警告、责令停工等措施，并将对承包单位收取一定数额的违约金，情节特别严重时或已造成安全事故的（无论事故性质的严重性），将作为不良记录报主管部门备案。具体工程质量及安全生产管理违约金标准如下：

工程质量管理

为了提高发包人在建工程质量管理水平，加强质量施工的监管力度，规范参与发包人组织的政府工程建设的施工单位和监理单位的行为，增强其守法、诚信及履约意识，促进其落实质量主体责任制度。发包人、监理及承包人需严格执行发包人制定的施工单位质量责任违约金标准一览系列表单。

13.1、对于检查中发现的质量缺陷或质量问题，如属于总承包单位违反《工程建设强制性条文》中有关工程建设施工（包括安装）及验收等综合性标准和重要的质量标准的，发包人对承包人每项每次处以5000元违约金，该项总违约金累计不超过合同价的0.5%，并责令承包人整改到位；

13.2、对于检查中发现的质量缺陷或质量问题，如属于总承包单位违反现行《深圳市建设工程质量管理条例》相关条款的，总承包单位除应承担相应法律责任外，发包人对承包人每项每次处以5000元违约金，该项总违约金累计不超过合同价的0.5%，并责令承包人整改到位；

13.3、对于施工中发生的质量事故，承包人除需履行法律及合同责任之外，对质量事故等级为一般事故的，发包人对承包人每项每次处以10000元违约金，发生严重、重大、特大质量事故的，发包人每次对承包人处以质量事故造成损失金额总额的5%的违约金，该项总违约金累计不超过合同价的0.5%。

（二）安全生产管理

为了提高工程安全文明施工管理水平，加强安全文明施工监管力度，促进监理和施工单位落实安全生产主体责任，发包人、监理及承包人需严格执行发包人制定的施工单位安全文明施工一般责任违约金标准系列表单。

安全生产管理的各项工作所发生的相关费用以总额形式计入安全文明施工措施费中（注明费用另列的除外，但具体的安全文明措施费用应单独列出），相关费用已在招标价中综合考虑，结算不予调整，监理将按规定要求逐项检查落实，如未实施或实施结果不满足规定要求的，监理工程师将对项目进行估价并相应扣除该部分安全文明施工措施费。

1、对于检查中发现的安全隐患或安全问题，如属于总承包单位违反《工程建设强制性条文》中有关工程建设施工（包括安装）及验收等综合性标准和重要的安全防护标准的，发包人对承包人每项每次处以5000元违约金，该项总违约金累计不超过合同价的0.5%，并责令承包人整改到位；

2、对于检查中发现的安全隐患或安全问题，如属于总承包单位违反现行《深圳经济特区建设工程施工安全条例》相关条款的，总承包单位除应承担相应法律责任外，发包人对承包人每项每次处以5000元违约金，该项总违约金累计不超过合同价的0.5%，并责令承包人整改到位；

3、发包人每月至少组织一次施工现场安全管理责任单位参加的现场安全及文明施工联合检查，检查标准为《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011，如出现检查评定等级为不合格时，除承包人必须限期整改达到合格外，发包人对承包人每次处以10000元违约金，该项总违约金累计不超过合同价的0.5%。

4、对于施工中发生的生产安全事故，承包人除需履行法律及合同责任之外，对按经济损失程度划分为一般损失、较大损失、重大损失、特大损失的各类事故，发包人每次对承包人处以安全生产事故损失金额总额的10%的违约金，该项总违约金累计不超过合同价的0.5%。

5、承包人在签订施工合同的同时，须与发包人签订《工程安全施工责任状》。

6、为做好交通安全事故预防工作，承包人在施工前须制定占道施工方案、完善相关占道施工手续。占道施工前必须取得交通局等相关部门的许可，完善手续后方可施工，杜绝违章施工。如违反上述规定，承包人除应承担相应法律责任外，发包人对承包人此项处以20000元违约金，该项总违约金累计不超过合同价的0.5%。

（三）其他说明

1、对于建设行政主管部门及其委托机构检查检测中发现的施工质量及安全生产问题，如承包人及其管理的分包单位受到计分、红黄色警示处理的，每计一分发包人对承包人处以2000元违约金，每次黄色警示发包人对承包人处以5000元违约金，每次红色警示发包人对承包人处以10000元违约金，该项总违约金累计不超过合同价的0.5%。

2、发包人对承包人处以的工程质量及安全生产管理违约金，如在不同依据的条款中重复出现的，按金额最大值执行。在整个合同工期内，发包人向承包人收取的工程质量及安全管理违约金总额不超出合同总额的5%。

3、发包人对承包人处以的违约金最终在竣工结算时一并结清。

### 14、施工围挡

本工程所有临时区域周围及相邻既有道路、建筑等部位应采用经监理工程师批准的方案进行全封闭分隔围护。施工现场须设置连续封闭的围挡，参照《标准图集》的要求建设施工围挡。本工程临时围挡采用¨钢质材料；¨建筑废弃再生砌体材料；¨PVC材料。其中：

（1）工期在半年以上的工程，应采用“装配式钢结构围挡类型A”，原则上同一工程应采用同一种材质；重点区域（包含城市主干道、重点出入口等）采用“烤漆面板围挡”；

（2）工期在半年以下15 日以上的工程，采用PVC 围挡；

（3）工期在15 日以下的工程，采用标准密扣式钢围栏（铁马）或水马围挡；

（4）基坑、桩基施工阶段，倒边施工频繁的地铁、市政工程以及人流密集区的工程，不宜采用砌体围挡。

（5）钢结构围挡自地面至围挡顶端（不含柱头和灯具）高度统一为2.5米，铁马和水马围挡高度统一为1米。

（6）施工围挡上应按照要求设置“五牌一图”，其余位置应设置公益广告或商业广告（铁马或水马围挡除外）。政府投资工程施工围挡原则上全部设置公益广告，其他工程设置公益广告面积不得少于工地围挡户外广告总面积的50%。

（7）施工围挡装饰画面或广告画面与墙体的连接应确保连接可靠，牢固安全，制作精良，粘贴平整，连接构件不得裸露。

（8）原则上，城市主干道、城市中心区采用现代、简洁、明快的外观造型和画面风格，老城区采用具有岭南风情或仿古形式的外观造型和画面风格，景观道路、旅游区等结合区域景观定位采用相应风格的外观造型和画面风格。

（9）围挡要符合市住房和建设局的相关规定。

（10）施工临时围挡为安全文明措施费内容，结算时按实计取，造价不下浮。

### 15、土石方二次倒运

本工程土石方施工中可能存在二次倒运或多次倒运，费用由承包人在投标报价中自行考虑，结算时不再调整，承包人须考虑投标风险。

### 16、建筑材料、设备、苗木

本工程中各种建筑材料、设备及苗木的种类及数量详见施工图及工程量清单，施工过程中未经发包方许可不得改变。承包人在施工期间不得向发包人提出更改投标报价中的工程项目（即建筑材料、设备、苗木等）、数量、质量及规格等。

### 17、“深圳蓝”可持续行动

为加强大气污染整治，提升环境空气质量，发包人、监理及承包人须根据《深圳市人民政府办公厅关于印发2018年“深圳蓝”可持续行动计划的通知》（深府办规[2018]6号）文件的要求严格落实有关规定，若相关新文件出台从其新规。其中：

（1）扬尘污染防治技术指标

建设工程工地100%落实：施工围挡及外架100%全封闭；出入口及车行道100%硬底化；出入口100%安装冲洗设施；易起尘作业面100%湿法施工；裸露土及易起尘物料100%覆盖；出入口100%安装TSP 在线监测和视频监控系统。

技术要求：各项扬尘防治措施必须符合《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》和《建设工程扬尘污染防治技术规范》（SZDB/Z247—2017）等要求。房屋工程、场平工程、地铁场站工程等每1000 平方米安装一台雾炮设施，道路工程、河道工程、管廊工程每100 米安装一台雾炮设施。施工作业期间作业面应持续喷水压尘。工地因未落实扬尘防治措施被公开通报的，发包人对承包人每次处以2万元违约金，该项违约金累计不超过合同价的0.5%。

（2）非道路移动机械使用规定

①必须使用符合《在用非道路移动机械用柴油机排气烟度排放限值及测量方法》（SZJG49-2015）要求的非道路移动机械；

②禁止使用无法提供施工机械排气检测合格报告的非道路移动机械，并将非道路移动机械排气监管纳入工地文明施工日常管理。若承包人违规使用未达标准的非道路移动机械，则发包人对承包人每项每日（使用期间）处以5000元违约金，该项总违约金累计不超过合同价的0.5%，同时禁止该机械再次入场；

③禁止在低排区内使用未加装DPF的国II及以下标准燃油挖掘机、装载机、堆土机、打桩机。若承包人违规使用，则发包人对承包人每项每日（使用期间）处以5000元违约金，该项总违约金累计不超过合同价的0.5%，同时禁止该机械再次入场。

项目中存在交通安全设施类专业工程，须采购成品构件，严禁现场喷涂。道路桥梁、人行道护栏翻新、道路交通隔离栏翻新、道路标线和标识涂装作业，必须使用低挥发性有机物含量涂料。

应急响应期间，除应急抢险外，承包人须全面停止建筑工地室外喷涂、粉刷等排放挥发性有机物的施工工作；须全面停止施工工地土石方作业和拆除工程；须全面停止道路桥梁、人行道护栏、道路交通隔离栏、道路标线和标识的涂装或翻新作业；须将裸土全覆盖；须对项目红线内及周边因施工污染的道路做好清扫工作。

### 18、信用管理

本项目发包人、监理及承包人须根据《建筑市场信用管理暂行办法》及《深圳市建筑市场严重违法行为特别处理规定》和国家、省、市、区其他相关文件规定的要求严格落实信用管理工作，严格执行“黑名单”管理制度。

### 19、履约评价

根据发包人编制的履约评价办法，发包人将定期对承包人的履约情况进行评价，发包人有权将履约评价结果纳入日后招标定标环节，作为招标定标的依据之一。承包人知悉并同意，发包人可能会对履约评价办法进行修订，修订后的履约评价办法可以直接适用于本合同，发包人可以依据修订后的履约评价办法对承包人的履约情况进行评价，承包人放弃对此提出异议的权利。

说明：

（1）承包人知悉并同意，发包人可能会对履约评价办法进行修订，修订后的履约评价办法可以直接适用于本合同，发包人可以依据修订后的履约评价办法对承包人的履约情况进行评价，承包人放弃对此提出异议的权利。

（2）委托人也可视情况需要在其门户网站或相关媒体发布履约评价相关信息。