





深圳书城龙华城实业有限公司
询价采购文件
2026


	项目名称：
	第二十七届深圳读书月龙华区分会场启动仪式活动第三方服务采购项目

	
采购人：
	
深圳书城龙华城实业有限公司





第一章 采购公告
一、项目基本情况
（一）项目名称：第二十七届深圳读书月龙华区分会场启动仪式活动第三方服务采购项目
（二）采购方式：询价采购
（三）预算金额：193100元
（四）采购需求：
1.项目背景：第二十七届深圳读书月龙华区分会场启动仪式由深圳书城龙华城承办，依托书城场地资源组织实施，旨在营造浓厚全民阅读氛围、展示龙华区书香城区建设成果。为保障启动仪式高品质呈现，现采购启动仪式第三方服务，涵盖活动策划统筹、演出执行、设备租赁、视频制作、场景布置、数字发布、物料设计与制作、摄影摄像及直播、后勤保障等专业服务。
2.标的名称：第二十七届深圳读书月龙华区分会场启动仪式第三方服务。
3.数量：第三方服务共8项，具体为：开场舞蹈服装道具及化妆1项、启动仪式电子交互设备8个、视频背景制作1项、湾区之眼龙华区特色展示场景布置1项、数字人活动发布1项、现场物料设计与制作1项、活动摄影摄像及直播1项、后勤保障物资1项。
4.简要技术需求或服务要求：
（1）演出服务：提供开场舞蹈服装、道具及演员化妆服务，风格契合活动主题；
（2）活动设备：提供启动仪式电子交互设备（8个）的租赁、安装、调试及现场技术保障，确保设备运行稳定流畅；
（3）视频制作：制作与活动主题相符的视频背景，画面清晰、内容准确、效果良好；
（4）场景布置：完成湾区之眼星空花园龙华区特色展示场景布置，突出龙华区文化特色，搭建符合安全规范；
（5）数字发布服务：提供AI数字人活动发布服务，包含台词撰写、渲染、现场值守及互动调试；
（6）物料设计制作：完成活动物料设计与现场物料制作，内容真实合法，按期保质交付并按要求完成安装；
（7）摄影摄像：提供活动现场摄影摄像及直播服务，活动结束后一个工作日内交付高清影像资料；
（8）后勤保障：提供活动所需后勤保障物资并按要求配置到位。
（五）合同履行期限：自合同签订之日起至2026年11月30日
（六）本项目不接受联合体。
二、供应商资格要求
（一）具有独立法人资格的企业，或法人授权的、合法注册的分支机构，或其他组织。
（二）无被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的情况。
（三）无被深圳出版集团有限公司列入供应商黑名单的情况。
（四）其他要求。
1.具有文化活动策划与执行能力（以营业执照经营范围或同类项目服务能力证明为准），能够提供活动策划执行、摄影摄像及直播、视频制作、数字人发布技术支持、场景布置、设备定制租赁与调试、物料设计与制作、演出服务、后勤保障等与本项目服务需求相适应的服务；
2.具备满足启动仪式需要的专业团队与资源，包括数字人内容制作及现场技术值守能力、人文社科领域嘉宾及开场演出（含舞蹈演员、化妆人员等）资源，能够按约定时间组织人员、设备到场并提供全程现场保障；
3.近3年内具有同类大型文化活动（启动仪式、论坛、庆典类）策划执行业绩，并提供至少1个同类项目业绩及证明材料（如合同、活动总结报告、主流媒体报道链接、现场影像等）。

三、采购信息发布渠道
市属国企阳光采购服务平台（https://ygcg.szexgrp.com/）
集团公司官网（https://www.szcbfx.com/）
四、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
五、获取采购文件
（一）获取时间：2026年10月23日14时至2026年10月27日17时。
（二）获取采购文件方式：线上网页获取
（三）质疑截止时间：2026年10月27日12:00前。
（四）澄清、修改、答疑截止时间: 2026年10月27日17: 30前。
六、提交响应文件截止时间和地点
（一）提交响应文件截止时间：2026年10月27日17时
（二）提交响应文件地点：广东省深圳市龙华区龙华大道4189号深圳书城龙华城
（三）提交响应文件要求：邮寄或直接递送。响应文件递交时需密封（加封条盖公章），密封袋上应写明联系人、联系电话，对于未按时递交响应文件或者响应文件的密封性及完整性存在问题，视为供应商不参与本项目。
七、其他补充事宜
（一）开启响应文件时间：2026年10月28日14：00（如有变更另行通知）。
（二）开启响应文件地点：深圳市龙华区龙华大道4189号深圳书城龙华城五楼大办公室（如有变更另行通知）。
八、项目联系方式
项目联系人：张一弛
电话：18251970285
联系地址：广东省深圳市龙华区龙华大道4189号深圳书城龙华城



第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc40769326][bookmark: _Toc49246524][bookmark: _Toc2701][bookmark: _Hlk532135443][bookmark: _Toc152045527][bookmark: _Toc144974495][bookmark: _Toc152042303]第一节 供应商须知前附表
重要提示：
1、供应商须知前附表中项目情况、采购程序的主要时限、响应文件编制要求的有关信息，是对供应商须知的具体补充，如出现前后不一致的表述以供应商须知前附表为准。
2、本文所示时间均为北京时间。
3、用“☑”标识时表明该选项被采购人选用，用“□”标识时表明该选项未被采购人选用。本文中对应模版性条款未被采购人选用的内容，自动不适用。
4、采购人在编制采购文件时，示范文本中的空格部分应根据采购项目实际需求填写，无内容或不采用者应用斜画线表示或者注明“本项目不适用”。
	供应商须知前附表（一）

	序号
	名称
	编列内容

	1
	采购人
	名称：深圳书城龙华城实业有限公司
联系地址：广东省深圳市龙华区龙华大道4189号深圳书城龙华城
联系人：张一弛
联系电话：18251970285
电子邮箱：longhuabookmall@163.com

	2
	项目名称
	第二十七届深圳读书月龙华区分会场启动仪式活动第三方服务采购项目

	3
	公告日期
	2026年10月23日14时

	
	项目类别
	□货物☑服务□工程

	
	采购方式
	询价

	
	供应商征集方式
	☑公开□邀请

	4
	采购文件获取方式
	线上网页获取

	
	采购文件获取时间
	2026年10月23日14时至2026年10月27日17时。

	5
	供应商提出质疑截止时间及采购人澄清、修改、答疑截止时间
	详见采购公告

	6
	响应文件
递交截止时间
	2026年10月27日17时。

	
	响应文件递交地点
	广东省深圳市龙华区龙华大道4189号深圳书城龙华城五楼大办公室

	7
	响应文件开启地点
	广东省深圳市龙华区龙华大道4189号深圳书城龙华城五楼大办公室

	8
	响应有效期
	5个日历日（自递交响应文件截止之日起算）

	9
	评审方法
	综合评分法

	10
	推荐候选成交供应商的数量
	评审小组推荐的候选成交供应商数：1个。

	11
	签订合同时间
	成交通知书发出之日起 3 日内。



	
供应商须知前附表（二）

	条款号
	名称
	编列内容

	1
	采购需求
	详见《第二十七届深圳读书月龙华区分会场启动仪式活动第三方服务需求表》

	2
	供应商资格要求
	（一）具有独立法人资格的企业，或法人授权的、合法注册的分支机构，或其他组织。
（二）无被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的情况。
（三）无被深圳出版集团有限公司列入供应商黑名单的情况。
（四）其他要求。
1.具有文化活动策划与执行能力（以营业执照经营范围或同类项目服务能力证明为准），能够提供活动策划执行、摄影摄像及直播、视频制作、数字人发布技术支持、场景布置、设备定制租赁与调试、物料设计与制作、演出服务、后勤保障等与本项目服务需求相适应的服务；
2.具备满足启动仪式需要的专业团队与资源，包括数字人内容制作及现场技术值守能力、人文社科领域嘉宾及开场演出（含舞蹈演员、化妆人员等）资源，能够按约定时间组织人员、设备到场并提供全程现场保障；
3.近3年内具有同类大型文化活动（启动仪式、论坛、庆典类）策划执行业绩，并提供至少1个同类项目业绩及证明材料（如合同、活动总结报告、主流媒体报道链接、现场影像等）。


	3
	是否接受联合体响应
	☑不接受
□接受，应满足下列要求：

	4
	踏勘现场
	☑不组织。
□组织：
踏勘时间：
集合地点：

	5
	响应和偏离
	响应和偏离说明如下：
严重偏离：本采购文件中标注“★”的条款未实质性响应（发生负偏离），将导致响应被否决；
一般偏离：本采购文件中标注“▲”的条款未实质性响应（发生负偏离），将可能导致在评、定标时产生不利于供应商的影响；
可偏离：未标注“★”和“▲”的条款可以发生偏离。

	6
	报价方式和内容
	[bookmark: _Hlk241143763]（1）响应报价：
（2）响应报价单位为：人民币元。
（3）投标报价应包含的相关费用有：本次响应产生的一切费用由投标人自理。

	7
	采购公告/邀请函
	公示/公告媒介：
1、深圳阳光采购平台（ygcg.szexgrp.com）
2、深圳出版集团官网（www.szcbfx.com）

	8
	成交结果公示
	

	9
	履约保证金
	☑不要求递交
□要求递交
履约保证金金额：
履约保证金形式：
其他要求：

	10
	由采购人补充内容（如有），可增加付款方式、服务要求等其他内容



[bookmark: _Toc15638][bookmark: _Toc1879]第二节 否决性条款摘要
提示供应商和评审委员会：本部分内容是本项目采购文件中涉及的所有否决性条款的汇总，否决性条款包括：响应文件不予受理的情形和否决条款。采购文件中有关否决性条款的阐述与本节不一致的，以本节内容为准。除出现以下情形外，响应文件的其他任何情形均不得作否决处理。
一、在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间以后逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，不予受理；
二、出现下列情形，供应商应被认定为无效投标：
（1） 采购文件明确要求递交保证金，供应商未按照采购文件规定递交的；
（2） 响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的；
（3） 不具备采购文件中规定的资格要求的；
（4） 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5） 供应商与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的情况；
（6） 供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标；
（7） 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
（8） 供应商被列入深圳出版集团供应商黑名单的；
（9） 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
三、出现下列情形，应被认定为串通投标：
（一）	供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（二）	供应商之间约定中标人；
（三）	供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；
（四）	属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；
（五）	供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。
（六）	不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（七）	不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（八）	不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（九）	不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（十）	不同供应商的投标文件相互混装；
（十一）	不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（十二）	采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他供应商;
（十三）	采购人直接或者间接向供应商泄露标底、评标委员会成员等信息；
（十四）	采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高投标报价；
（十五）	采购人授意供应商撤换、修改投标文件；
（十六）	采购人明示或者暗示供应商为特定供应商中标提供方便；
（十七）	采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。

第三节 采购文件
1、 采购文件的组成
本采购文件包括采购公告（邀请函）、供应商须知、评审标准、项目需求、响应文件格式。
供应商应认真阅读采购文件的全部内容，按照采购文件的要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对采购文件作出实质性响应，否则响应无效。
2、 采购文件的澄清和修改
采购人对已发出采购文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。采用公告形式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。
上述书面通知，按照获取采购文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人不承担责任。
澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当通知所有获取采购文件的潜在供应商，并顺延提交响应文件的截止时间，顺延时间不得少于3个工作日。

第四节 响应文件
一、响应文件的组成
供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第五章《响应文件格式》。
响应文件由资格证明文件、商务文件、技术文件和价格文件组成，具体如下：
1.营业执照；
2.法定代表人/单位负责人资格证明书；
3.法定代表人/单位负责人授权委托书（如有）；
4.报价单；
5.专业人员资质证明；
6.技术响应文件；
7.商务响应文件；
8.需提供股东、董事、监事、法定代表人、高级管理人员及经办人名单以及公司注册地址清单；
9.“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果网页截图，并加盖投标人公章；
10.供应商基本情况表；
11.供应商认为需要提供的其他资料。

二、响应文件有效期
响应文件应在本采购文件《供应商须知前附表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于采购文件规定期限的，其响应无效。
3、 响应方案
响应文件应当对采购文件中的实质性内容作出响应。
除供应商须知前附表规定外，供应商只能提出唯一的响应方案，供应商在响应文件中提出多个响应方案的，其响应文件将被视为无效。
响应文件对采购文件的全部偏差，均应在响应文件的商务、技术条款总体响应表中列明。响应文件偏差表中未列明的内容，将视为供应商响应采购文件的要求；但如发现响应文件的其他部分与商务、技术总体响应表的描述不一致或供应商的响应缺乏支持性文件，则评审小组有权要求供应商对相关问题进行澄清，并根据澄清结果对供应商的响应文件进行评审。
4、 响应文件的递交
供应商应按供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间和地点递交响应文件。递交响应文件截止时间后，供应商逾期送达的响应文件不予接受。
具体要求详见供应商须知前附表。

第三章 评审标准
第一节 评审小组
由采购人组建评审小组，通常情况下，评审小组一般为三人及以上单数，由采购人的商务和技术人员组成，采购人可聘请外部专家参加评审小组。
在评审过程中，评审小组成员对于需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则进行表决，表决结果经评审小组全体成员过半数通过有效，持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。
本评审办法由采购人负责解释。
第二节 评审过程
1、 初步评审
初步评审包括对供应商进行形式审查、资格审查和对响应文件的响应性审查，初步评审工作在开启报价响应文件后交由评审小组进行审查，评审小组将审查供应商的响应文件是否符合采购文件的资格要求和其他实质性要求，并对响应文件进行初步评审和比较。
评审小组对所有供应商审查是否符合资格条件，响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有通过初步评审的供应商才允许进入详细评审，否则将会被拒绝。
2、 响应文件的澄清
（1） 响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应有法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位公章。澄清、说明和补正的内容不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分，且组成部分具有同等效力。
（2） 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；但单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价，修正响应报价。
（3） 合同金额以经修正后的响应报价为准，缺漏项部分由供应商自行承担；如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被拒绝。
（4） 评审小组经过对供应商的报价进行比较，有合理理由认为某一供应商的报价异常过低，可能影响合同履约的，应当要求该供应商在规定时间内作出书面说明并提供相应证明材料；供应商未在规定时间内作出合理说明或者不能提供相应证明材料的，其响应文件将被视为无效。
（5） 供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为的，其响应文件将被视为无效；供应商试图对采购人的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其响应文件被拒绝。
3、 评审办法
本次评审采用综合评分法，最高且资格符合的供应商为成交供应商。具体评审标准如下：
（一）价格指标（占比30%）。
评分标准（满分30分）：取所有通过资质审查且报价不超过最高投标限价的有效投标报价中的最低价为基准价；取基准分为30分,报价等于评审基准价时得满分,其他投标人的价格得分= [评审基准价/投标报价]×30;经以上算法得出的数值即为通过资质审查的投标人的价格得分(计算过程及计算结果四舍五入保留小数点后两位)。
（二）技术指标（占比50%）
评分标准：
1.服务方案（满分20分）：根据供应商对本项目需求的理解程度，以及活动统筹规划、流程设计、环节编排、风险预案等服务方案，和演出服务、启动仪式设备、视频背景制作、场景布置、数字人发布、物料设计制作、摄影摄像及直播、后勤保障等各服务模块实施方案的完整性、针对性及可操作性进行评分。方案内容完整、针对性强、可操作性好，完全满足采购需求的，得20—16分；方案较完整、针对性较强、可操作性较好，基本满足采购需求的，得15—11分；方案内容一般、针对性一般、可操作性一般，部分满足采购需求的，得10—6分；方案内容不完整、缺乏针对性、可操作性差，不能满足采购需求的，得5—0分。
2.项目团队配置（满分10分）：根据供应商为本项目配备的项目负责人及专业团队（含活动策划执行、数字人内容制作及现场技术值守、摄影摄像及直播、舞台演出、搭建布展等人员）的数量、资质、经验及分工合理性进行评分。团队配置完善、人员资质高、经验丰富、分工合理的，得10—8分；团队配置较完善、人员资质较高、经验较丰富、分工较合理的，得7—5分；团队配置一般、人员资质不高、经验不足、分工不合理的，得4—0分。
3.应急预案与现场保障（满分10分）：根据供应商针对活动当日可能出现的设备故障、断电断网、恶劣天气、人员缺席等突发情况制定的应急预案完善程度，以及现场技术值守、秩序维护、后勤保障等安排情况进行评分。应急预案完善、措施具体可行、现场保障安排到位的，得10—8分；应急预案较完善、措施较具体、现场保障安排较到位的，得7—5分；应急预案简单、措施不具体、现场保障安排不足的，得4—0分。
4.售后服务（满分10分）：根据供应商提供的售后服务方案进行评分，包括活动前配合彩排适配、活动期间驻场服务、活动结束后影像资料、设计源文件、视频成片等成果按约定时限交付、验收不合格及时整改、质保期内响应时间及技术支持等内容。售后服务方案完善、承诺优于采购需求、响应及时的，得10—8分；售后服务方案较完善、能够满足采购需求的，得7—5分；售后服务方案不完善、不能满足采购需求的，得4—0分。
（三）商务指标（占比20%）
评分标准：
1.同类业绩（满分12分）：近3年内具有同类大型文化活动（启动仪式、论坛、庆典类）策划执行业绩的，每提供1个有效业绩得4分，本项最高得12分。业绩证明材料包括合同、活动总结报告、主流媒体报道链接、现场影像等，未提供有效证明材料的业绩不予计分。
2.获奖情况（满分8分）：供应商近3年内获得文化活动策划执行、设计制作、数字内容等相关领域奖项或荣誉的，国家级每项得4分、省级每项得3分、市级每项得2分，本项最高得8分。获奖情况以获奖证书、公布文件或权威媒体公示等证明材料为准，未提供证明材料的不得分。
4、 编写评审报告
评审小组根据评审记录和评审结果编写评审报告。
评审报告由评审小组全体成员签字（或确认），评审小组成员对评审报告有异议的，由评审小组按照少数服从多数的原则推荐候选成交供应商；对评审报告有异议的评审小组成员，应在评审报告上签署不同意见并说明理由；评审小组成员拒绝在评审报告上签字（或确认）又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。评审完成后，评审小组应当按供应商须知前附表的规定向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。
5、 评审注意事项
评审是采购工作的重要环节，评审工作在评审小组内独立进行，评审小组将公正、平等地对待所有供应商。
除评审小组主动要求澄清外，从开启响应文件后至授予《成交通知书》期间，任何供应商均不得就与其响应有关的任何问题与评审小组联系。
为保证评审的公正性，在评审过程中，评审小组成员不得与供应商私下交换意见，评审小组成员和参与评审的有关工作人员不得透露对响应文件的评审和比较，以及与评审有关的其他情况。
第三节 确定成交供应商
一、成交候选人公示
采购人在评审结束后，按照供应商须知前附表规定的媒介公示成交候选人。
供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在成交候选人公示期间以书面形式向采购人提出。
二、成交结果公示
成交候选人公示期满且无异议，按照供应商须知前附表规定的媒介公告成交结果。
三、合同授予
在响应有效期内，采购人向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交供应商。
采购人和成交供应商应当在供应商须知前附表规定的期限内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同，成交通知书是合同的组成部分。成交供应商无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或在采购文件明确要求递交履约保证金的情况下不按照要求递交的，采购人有权取消其成交资格；已递交保证金的，其保证金不予退还；因此给采购人造成的损失超过保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。


第四章 采购需求

服务周期：自合同签订之日起至2026年11月30日。
乙方应于服务周期内完成各服务项目的筹备、制作、安装调试及启动仪式现场服务，并满足各项服务成果交付时限要求。
	序号
	类别
	名称
	服务采购需求
	工作开展条件
	服务成果要求
	单位
	预计数量

	1
	演出服务
	开场舞蹈服装
道具及化妆
	提供开场舞蹈环节所需数字影像创作、舞蹈服装、配饰及演员化妆服务，含数字影像特效、空间变化视觉及舞台素材制作、演出服装、道具及配饰；演出服装、道具及配饰应契合活动主题、制作精良，演员化妆专业得体；须按约定时间完成制作，并提前到场完成彩排适配，保障启动仪式开场演出效果。
	甲方提供活动主题、节目形式、演员人数及排练安排，明确服装、道具数量尺码及化妆造型要求；乙方按约定时间完成制作并提前到场配合彩排。
	成果文件：数字影像及舞台素材成品、服装道具及配饰交付清单、化妆完成确认记录；周期：启动仪式前按约定时间完成制作交付并到场完成彩排适配；质量：制作精良、尺寸适配、无破损瑕疵，造型契合活动主题；配合技术服务要求：配合彩排及正式演出，安排专人负责服装道具管理。
	项
	1

	2
	活动设备
	启动仪式
电子交互设备
	提供启动仪式立柱电子交互设备8个的定制、租赁及调试服务，设备应具备电子交互功能、运行稳定可靠；须于活动前完成安装调试，并安排技术人员现场值守，保障启动仪式环节顺利呈现。
	甲方提供设备安装点位、电源及网络条件，明确交互环节流程与技术要求；乙方提前进场完成安装调试与联调测试。
	成果文件：设备清单及产品资料、安装调试记录、验收确认记录；周期：启动仪式前完成定制、租赁、运输、安装调试，活动期间全程值守；质量：设备功能正常、运行稳定可靠、交互灵敏；配合技术服务要求：安排专业技术人员现场值守，配合彩排联调及正式启动环节。
	个
	8

	3
	视频制作
	视频背景制作
	提供活动开场片头、流程转场视频、启动仪式视频、主题定格画面等视频背景制作服务，含读书月分会场主题画面、流程过渡视频、启动仪式视频；成片须画面高清、主题鲜明、节奏流畅，并按约定时限提交供甲方审核修改，确保活动现场正常播放使用。
	甲方提供活动主题、宣传口径、各环节播放时长及屏幕参数，提供所需文字、图片、视频素材。
	成果文件：开场片头、流程转场视频、启动仪式视频、主题定格画面等成片（含高清成片及可供修改的工程文件）；周期：启动仪式前按约定时限提交初稿供甲方审核，修改至定稿并完成现场播放调试；质量：画面高清、主题鲜明、节奏流畅、内容准确，适配现场播放屏幕；配合技术服务要求：配合现场播放测试与调试，必要时安排人员现场保障。
	项
	1

	4
	场景布置
	湾区之眼
龙华区特色展示场景布置
	负责湾区之眼龙华区展区现场场景布置，含展示区场景布置、桁架与异形展陈结构、地台铺设、现场布线及拆装调试；搭建施工须符合安全规范、结构稳固、呈现效果符合设计稿，活动结束后负责拆卸清运并恢复场地原貌。
	甲方提供场地使用许可、布置区域范围及进场时间，明确展区效果要求；乙方按安全规范组织搭建，遵守场地管理及安全规定。
	成果文件：场景布置方案及效果图、搭建验收记录、撤场清运及场地恢复确认记录；周期：启动仪式前完成搭建并验收合格，活动结束后按约定完成拆卸清运并恢复场地原貌；质量：结构稳固、符合安全规范，呈现效果与设计稿一致；配合技术服务要求：配合甲方现场检查与调整，活动期间安排人员值守维护。
	项
	1

	5
	数字发布服务
	数字人活动发布
	提供AI数字人台词制作、数字人渲染、现场技术值守及互动调试服务，完成数字人发布活动清单环节内容制作；数字人形象及台词应契合活动主题，现场提供技术驻场保障，确保数字人发布环节稳定呈现、互动顺畅。
	甲方提供发布环节流程安排、台词方向、数字人形象要求及播出屏幕参数。
	成果文件：数字人发布成片、台词文本及现场播出互动调试记录；周期：启动仪式前完成台词制作与渲染并交付审核，活动当日现场驻场保障；质量：数字人形象与台词契合主题、渲染效果自然、声画同步稳定；配合技术服务要求：现场安排技术人员驻场值守，配合联调及互动环节调试。
	项
	1

	6
	物料设计制作
	现场物料制作
	提供现场物料制作服务，含背景板、签到物料、指引立牌、流程册、场景布置等，涵盖签到区物料、场内导视、嘉宾物料、宣传展板制作；物料制作精美、内容准确，并按约定时间完成交付及现场安装到位。
	甲方提供设计定稿、物料清单、规格材质要求及安装位置，明确现场安装时间。
	成果文件：物料成品及现场安装完成清单；周期：启动仪式前按约定时间完成制作、交付并现场安装到位；质量：材质、规格、工艺符合要求，内容准确、制作精美；配合技术服务要求：按甲方要求准时准点安装，配合现场调整。
	项
	1

	
	
	活动物料设计
	提供活动主KV及延伸设计、平面设计、效果图等设计服务，含活动物料设计、现场海报、公众号推文配图及活动后期宣传素材；设计风格应契合活动主题、画面精美，并按约定时限提交设计稿供甲方审核修改，定稿后交付可供制作使用的源文件。
	甲方提供活动主题、文案内容、设计需求及使用场景说明。
	成果文件：主KV及延展设计稿（高清效果图）及可供制作使用的源文件；周期：启动仪式前按约定时限提交初稿供甲方审核，修改至定稿，满足制作及宣传使用节点；质量：风格契合主题、画面精美、内容准确、版式规范；配合技术服务要求：配合打样、制作及宣传发布等后续环节衔接。
	项
	1

	7
	摄影摄像
	活动摄影摄像
及直播
	提供活动全程摄影摄像及直播录制服务，委派约定数量的服务人员按时到达现场，服务人员应具有相应的资质、资格和娴熟的摄影摄像水平；交付高清照片、活动成片及直播画面，直播画面高清、人声清晰，活动结束后按约定时限交付影像资料。
	甲方提供活动流程、直播平台及账号信息、拍摄重点与交付要求，明确人员到场时间。
	成果文件：高清照片（含原片及精选成片）、活动视频成片、直播录制回放资料；周期：活动结束后按约定时限交付影像资料；质量：画面高清、人声清晰、覆盖活动关键环节；配合技术服务要求：服务人员按约定数量按时到场、全程跟拍，直播稳定流畅。
	项
	1

	8
	后勤保障
	后勤保障物资
	提供活动用水、办公用品等后勤保障物资，物资种类齐全、数量充足、品质合格，并按约定时间配送到位，满足活动期间后勤保障需求。
	甲方提供物资需求清单、数量、规格及配送地点、时间要求。
	成果文件：物资清单及签收记录；周期：活动前按约定时间配送到位，活动期间按需补充；质量：物资种类齐全、数量充足、品质合格；配合技术服务要求：配合验收清点，及时响应补充需求。
	项
	1




第五章 响应文件格式

1、 响应文件目录
项目名称：第二十七届深圳读书月龙华区分会场启动仪式活动第三方服务采购项目
	序号
	资料名称
	页码
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：请响应单位根据响应文件的编排情况仔细填写。

二、供应商承诺书
深圳书城龙华城实业有限公司：
1、根据已收到的深圳书城龙华城实业有限公司第二十七届深圳读书月龙华区分会场启动仪式活动第三方服务采购项目的采购文件，我方在研究上述采购文件的全部内容后，愿以响应文件中的报价并按采购文件要求提供本项目服务，并按合同约定履行义务。
2、我方承诺除响应文件列出的偏差外，响应采购文件的全部要求。
3、我方承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件，如在响应文件有效期内撤回响应文件，我方愿意承担采购文件规定的相应责任。
4、如我方成交，我方承诺：
（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件。
（3）按照采购文件要求递交履约保证金。
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
5、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实、准确，如被证实我方的响应文件中存在虚假资料的，我方愿意接受任何不利后果。

供应商：（盖单位章）
法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
或其授权的代理人：（签字）
住址：
电子邮箱：
日期：年月日
二、法定代表人/单位负责人资格证明书

[bookmark: _Hlk532142471]法定代表人/单位负责人资格证明书

供应商名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：
性别：
年龄：
职务：
系（供应商名称）的法定代表人/单位负责人。
特此证明。

供应商：
日期：年月日

注：
1、如为法定代表人/单位负责人参加本次响应活动时，填写此表，则不需要填写“法定代表人/单位负责人授权委托书”；
2、后附法定代表人/单位负责人身份证明扫描件。

	身份证明扫描件
	



三、法定代表人/单位负责人授权委托书

法定代表人/单位负责人授权委托书

致：深圳书城龙华城实业有限公司

本授权委托书宣告：（供应商全称）的（职务）（姓名）以其法定代表人/单位负责人的身份，合法地代表本单位，授权（供应商全称）的（职务）（姓名）为我单位授权代理人，该授权代理人有权在本项目响应活动中，以我单位的名义签署响应函和响应文件、与采购人协商、谈判、签订合同协议以及全权处理与此有关的一切事项，其法律后果由我单位承担。
委托期限：
授权代理人无转委托权，特此委托。

供应商：
法定代表人/单位负责人：
日期：年月日

注：
1、如为法定代表人/单位负责人参加本次响应活动时，则不需要填写“法定代表人/单位负责人授权委托书”；
2、后附授权代理人身份证明扫描件。
	身份证明扫描件
	




四、供应商基本情况表
填表单位：（加盖单位公章）		填表日期：年月日
	采购人
	深圳书城龙华城实业有限公司
	项目名称
	第二十七届深圳读书月龙华区分会场启动仪式活动第三方服务采购项目

	响应供应商
	
	供应商统一社会信用代码或其他登记证号码
	

	响应供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同
关系单位
	缴纳社会
保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目响应授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	响应文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	响应供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占响应供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对响应供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。




五、报价文件

响应报价一览表

采购人：深圳书城龙华城实业有限公司
项目名称：第二十七届深圳读书月龙华区分会场启动仪式活动第三方服务采购项目
	服务名称
	响应报价（人民币/元）
	服务期限
	备注

	
	
	
	



供应商：
法定代表人（单位负责人）或其授权代理人：
日期：年月日

报价单
	序号
	类别
	名称
	内容
	单位
	预计数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	如策划执行服务
	……
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	

























六、企业信息调查表
	公司名称
	法人
	监事
	董事
	总经理
	股东
	联系人及联系方式（业务经办人）
	公司注册地址

	
	
	
	
	
	
	
	








