	关于宝安支行综合楼加固工程的集中采购需求

	一、需求概述

	   宝安支行综合楼位于深圳市宝安区建安一路 68号，总层数 6层，结构类型为框架结构，建筑面积约 4472.49平方米。经委托专业机构安全检测，检测鉴定结论为：该建筑既有结构承载力不满足安全使用的要求，其中可靠性评定等级为Ⅳ级、安全性评定等级为 DSU级、危险性等级为B级，综合抗震能力不满足 7度抗震设防对丙类建筑的抗震鉴定要求。现采购具备相应资质的供应商，后续按照我行设计方案和工程量清单，对宝安支行综合楼进行室内拆除、结构加固等工程。

	

	

	二、商品品类

	B0401 建筑物结构改造

	三、项目期限需求

	合同期限1年，工期50天（不含拆除时间，具体开工时间以开工令为准）

	四、服务内容

	本项目由入选供应商包工包料，主要包含室内拆除工程、结构加固工程。
具体以施工前我行提供的施工图纸及工程量清单为准。

	

	五、服务团队要求

	1.拟派项目负责人1人，须同时具备有效的一级建筑工程专业注册建造师执业资格（注册于本单位）有效的安全生产考核合格证（B证），提供执业资格证书、安全生产考核合格证扫描件以及在所在企业近6个月（自邀请函发布时间起倒推）连续社保证明原件扫描件的证明材料加盖公章）。
2.拟派项目安全员不少于3人，持有有效的安全生产考核合格证（C证）；
（提供人员相应的有效证书扫描件以及在所在企业近6个月（自邀请函发布时间起倒推）连续社保证明原件扫描件的证明材料加盖公章）。

	

	六、服务质量要求

	1.装修项目按国家现阶段技术规程、规范及设计要求施工和验收，施工质量要求达到合格；
2.施工过程中，入选供应商应做好施工安全措施，制定成品保护计划、质量保证措施、应急方案等；在施工场地放置必要的消防设施，达到《中华人民共和国消防法》、有关行业规程及其他法规、规范规定的消防标准，并在施工中严格遵守上述法规、规范；
3.竣工后，经检测单位鉴定，鉴定结果须满足结构承载力安全使用的要求。因施工工程质量问题造成我行或第三方的财产损失或人身损害的，由入选供应商承担全部赔偿责任。

	

	

	七、服务数量要求

	按照我行施工前提供的设计方案和工程量清单，对宝安支行综合楼进行室内拆除、结构加固等工程。

	

	

	八、服务供应安排

	由入选供应商负责实施本项目，具体开工时间以开工令为准。

	

	

	九、款项支付要求

	1.原则上入选供应商需在我行开立账户。
2.付款方式：按工程进度支付
（1）完成拆除工程后，支付工程款至立项价款的30％；
（2）完成加固工程后，支付工程款至立项价款70%；
（3）经检测单位鉴定，满足安全使用的要求，经造价咨询单位审核确定工程结算款后，支付至工程结算款的100％。

	

	十、售后服务要求

	1.保修期限:以单位工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为至少两年。
2.保修范围：保修期限内，除我行使用过程人为损坏、原设计错误隐患、第三方人为损坏、不可抗力导致的损坏（前述情形均以不存在质量问题为前提）外，工程范围各部位、部件、整体或单体的损坏、脱落、变型、丢失、开裂、漏水等，入选供应商均应免费提供保修。

	

	十一、报价要求

	以分行指定有资质的工程造价机构审定结算价格为基础，对结算折扣率进行报价。
备注：
1.报价应充分考虑施工难度的影响因素及综合临时设施等的措施费、施工水电费，造价咨询单位按照市场价格审定；
2.报价应充分考虑已包括项目报建、审批所必须支付的相关费用，工程造价咨询费用不纳入结算价格。

	

	十二、候选供应商应具备的相关资质要求

	1.候选供应商须具有特种工程（结构补强）专业承包资质，提供有效资质证书扫描件加盖公章；
2.候选供应商须具有安全生产许可证，提供有效许可证书扫描件加盖公章。

	

	

	十三、其他要求

	1、工程结算时，如按照以分行指定有资质的工程造价机构审定价款折扣后计算的工程结算款超过最终项目立项价的（含追加立项），按最终立项价结算　2、合同签署之日起20个工作日内，入选供应商需在我行下辖网点开立履约保证金专用账户，存入并冻结履约保证金8万元（大写：人民币捌万元整），冻结期限与保修期限一致。保修期间，入选供应商如未能在我行书面通知后的3个工作日内履行保修义务，我行可委托其它单位或人员修理，相关维修费用由入选供应商支付。我行委托其他单位维修的价格以我行确定的造价咨询单位审定为准。
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	备注：1.本表内容直接发供应商征询，为固定模板，请勿自行增加、删除表格式样。如采购项目未涉及相关内容，请在相关栏目中填写“无”。

	      2.在选择采购种类、相关建议时，请用“■”或“√”替代“□”。



