
东莞长安至深圳南山高速公路深中通道深圳侧接线和国际会展中心互通立交工程
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[bookmark: OLE_LINK363][bookmark: OLE_LINK364]签约单位：深圳市广深沿江高速公路投资有限公司（甲方）
                                          （乙方）
2026年 月
     
[bookmark: _Toc534360709][bookmark: OLE_LINK37]东莞长安至深圳南山高速公路深中通道深圳侧接线和国际会展中心互通立交工程生态保护修复服务（海岸整治修复）合同

因东莞长安至深圳南山高速公路深中通道深圳侧接线和国际会展中心互通立交工程（以下简称“沿江二期”）的建设需要，甲方委托乙方承担生态保护修复服务（海岸整治修复）工作。双方经过平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
[bookmark: _Toc534360710]1. 项目概况
1.1 项目名称：东莞长安至深圳南山高速公路深中通道深圳侧接线和国际会展中心互通立交工程
1.2 项目地点：深圳市宝安区
1.3 服务内容：生态保护修复服务（海岸整治修复）。
[bookmark: _Toc534360711]2. 工作内容
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK1]2.1 依据国家、省、市相关法律法规、标准规范以及主管部门的要求，按照已备案的《广深沿江高速公路深圳段二期工程(机场互通立交及深中通道深圳侧接线)生态保护修复方案》，并依照深圳市海岸线占补相关规定，开展海岸线整治修复工作。具体内容包括海岸带垃圾清理367米、海岸带绿化美化367米、亲海型基础设施完善工程1835平方米（数量为暂定，最终以甲方或主管部门复核确认结果为准）。
2.2 服务涵盖从前期调查到修复效果监测评估的完整流程，具体有前期调查、实施方案编制与评审、海岸线整治修复工作实施、验收报告编制、移交前管养维护、修复效果监测与评估，以及相关沟通协调工作。
2.3 鉴于此项工作涉及多方协同以及省、市、区三级协调，着重强调以下沟通协调工作涵盖的内容：与主管部门、甲方及相关利益方保持日常沟通，协调解决各类问题，及时报送信息，并有效对接需求，以确保项目各环节符合法规要求，综合各方意见，进而保障整治修复工作顺利实施。具体包括对接深圳市规划和自然资源局、前海管理局、宝安管理局及广东省厅等主管部门，统筹本项目岸线修复工作。

生态保护修复服务（海岸整治修复）
3. 工作要求
2



3.1 [bookmark: _Toc534360713][bookmark: OLE_LINK5]本合同服务期限为：共18个月（含12个月备案收尾期），从合同签订之日起算，具体如下：
3.1.1 现场实施阶段：共6个月，从合同签订之日起算。乙方须在此期间完成《海岸线修复专项实施方案》《项目实施总结报告》的编制、评审（如需）及所有现场实施服务工作。
3.1.2 备案收尾期：共12个月，从配合完成甲方验收程序之日起算。乙方须在此期间完成《管养维护情况报告》《生态保护修复效果评估报告》的编制、评审（如需）及所有备案收尾期内应实施工作以及主管部门审批或备案程序所需的工作，并最终提供《完成主管部门审批或备案程序证明》。
3.1.3 如遇本项工作所需的基础资料甲方未能按时提供，或甲方组织的评审会议未能及时召开，以致影响乙方的工作正常开展和统筹计划安排时,乙方则应及时向甲方提交适当向后顺延提交项目送审成果时间的书面申请。
3.2 [bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK39]本合同成果提交及时间要求如下：乙方应在合同服务期限结束前提交经甲方要求并认可及行政主管部门认可（如需）通过的项目报告[一式五份（含电子文档）]，包括（并不限于）：海岸线修复专项实施方案、项目实施总结报告、管养维护情况报告、生态保护修复效果评估报告、完成主管部门审批或备案程序证明。
3.3 [bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK29]工作流程包括（并不限于）：
3.3.1 现场实施阶段
3.3.1.1 依据国家、省、市相关法律法规、标准规范及主管部门要求，严格遵循已备案的《广深沿江高速公路深圳段二期工程(机场互通立交及深中通道深圳侧接线)生态保护修复方案》，并落实深圳市海岸线占补相关规定，开展前期调查。在此基础上编制《海岸线修复专项实施方案》，报甲方或主管部门审核；如甲方或主管部门认为有必要，应组织专家或相关单位进行评审,并根据审核或评审意见修改完善后予以确认。
3.3.1.2 方案确认后，立即开展海岸垃圾清理、亲海基础设施完善以及海岸带绿化美化等现场实施工作。
3.3.1.3 验收与报告编制：项目完工后，按甲方或主管部门要求编制并提交《项目实施总结报告》，内容包括项目实施情况、合规性说明、整改落实情况及相关附件资料，报甲方或主管部门审核，配合完成验收程序，实现项目闭环管理。
3.3.2 备案收尾期
3.3.2.1 管养维护情况报告：在12个月备案收尾期内，按要求开展日常巡查、养护与设施维护，编制并提交《管养维护情况报告》，内容包括巡查记录、养护措施、问题处置及设施运行状态，报甲方或主管部门审核，确保修复成果持续稳定。
3.3.2.2 修复效果监测与评估报告：在备案收尾期内持续开展修复效果监测与评估工作,形成《生态保护修复效果评估报告》，内容包括岸线修复指标完成情况、生态恢复效果、设施运行状况及后续管护建议，报甲方或主管部门审核。
3.3.2.3主管部门审批或备案程序证明：乙方须在此期间完成除上述工作以外的所有备案收尾期内应实施工作以及主管部门审批或备案程序所需的工作，并最终提供《完成主管部门审批或备案程序证明》。
3.3.3 沟通协调工作
实行全过程协同机制，重点包括：与甲方及相关利益方保持日常沟通，及时报送进度、问题；协调省、市、区三级部门需求，统筹本项目岸线修复工作；对接深圳市规划和自然资源局、前海管理局、宝安管理局等主管部门，综合各方意见，确保项目合规推进。	Comment by 国浩律师: 本项目工程地位于宝安区，请确认是否属于前海管理局主管？下同。	Comment by 谢泽伟: 属于前海先行示范区，现在是前海管理局，稳妥一点，加上宝安管理局
3.4管护与监测要求
3.4.1 备案收尾期管护责任:在12个月备案收尾期内，乙方需保障植被存活率≥95%、设施完好率100%。
3.4.2 监测持续:跟踪监测自进入备案收尾期开始起持续至取得备案证明之日止，每季度更新监测数据。
3.4.3调整机制:
3.4.3.1 调整触发情形：因以下任一情形导致需调整附件4《海岸整治修复工作清单》中列明的三项内容（海岸带垃圾清理、海岸带绿化美化、亲海型基础设施完善）的，乙方应予以配合：
① 甲方要求；
② 前海管理局或宝安管理局要求；
③ 省厅（广东省厅）查验要求；
④ 其他主管部门要求；
⑤ 客观因素（如政策调整、现场条件变化、不可抗力等）。
3.4.3.2 调整流程：正式实施调整前，须经甲方同意后方可实施，以甲方书面通知为准。乙方须同步更新《海岸线修复专项实施方案》《项目实施总结报告》《管养维护情况报告》等项目文件。
3.4.3.3 计量规则：调整后的工作内容按实际完成数量计量。
3.4.3.4 新增单价的确定原则：因调整引起的价格调整按以下优先顺序所列原则进行处理。
已标价工程量清单中有相应细目单价的，直接采用合同单价。
已标价工程量清单中没有相应细目单价，但有工作内容相似、工作性质相同的细目单价的，可直接参照相应细目单价作为新增单价，或在相应细目的基础上，根据造价分析原理和变更工程的具体情况，经调整、修正后作为新增单价。
已标价合同工程量清单中原有项目已不适应，且无类似细目单价的，应按批准的调整方案，依据《深圳市市政工程消耗量标准（2024）》（深圳市住房和建设局发布）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）、《深圳市建设工程工程量清单计价规程（2024）》（深圳市住房和建设局发布）、《深圳市建设工程计价费率标准（2025）》（深圳市住房和建设局发布）等标准，以及甲方关于调整的书面通知发出当期的《深圳建设工程价格信息》的人工单价、材料价格、苗木价格等有关资料编制，在此基础上按本合同段中标净下浮率下浮确定。净下浮率应为扣除不可竞争费后的净下浮。
《深圳市市政工程消耗量标准（2024）》（深圳市住房和建设局发布）中无适用定额的，参照其他行业预算定额及相应的编制办法编制。
《深圳建设工程价格信息》中没有的价格采用询价或相关造价网站查询方式确定。
3.4.3.5 逾期责任：若乙方未按上述流程调整或逾期未实施，除承担第7.2条违约责任外，该部分数量仍按本合同约定规则计入本合同最终结算；甲方有权委托第三方实施并直接向其支付费用，该笔费用视为乙方未履行的合同债务，直接自本合同应付款中扣除。
3.4.4 超期管护触发规则
本合同约定的12个月「备案收尾期」届满后，因非承包人原因经甲方通知（包括但不限于受政策调整、审批流程复杂等不确定因素影响，导致备案收尾期延长）仍需乙方继续承担绿化养护、亲海设施运维、修复效果监测等管护工作的，超期天数以甲方通知之日起算，相关费用按本合同第4.1.4条执行。因承包人自身原因导致管护期延长的，相关费用由承包人自行承担，发包人不予支付。
3.5 质量标准
3.5.1 完工验收标准：
3.5.1.1 海岸带垃圾清理：岸滩无生活垃圾、建筑垃圾、乱石、枯木残留，视觉清爽通透无杂乱干扰物，符合滨海岸线洁净度要求。
3.5.1.2 海岸带绿化美化：绿化覆盖率≥25%，配置≥10种耐盐碱植物（木麻黄、棕榈、海芒果等乔木+马鞍藤等灌草），呈高低错落梯度景观，无大面积裸土、无薇甘菊等恶性入侵物种，群落稳定且与周边滨海风貌协调。
3.5.1.3 亲海型基础设施完善：生态护岸占比≥90%，设施造型、色调与滨海自然风貌适配，无突兀硬质构筑物，步行道、观景节点布局合理，观海视线无遮挡，整体呈现“海蓝岸绿、设施隐于绿”的和谐视觉效果。
3.5.1.4 社会满意度：周边群众对岸线景观、亲海体验满意度≥85%。
3.5.2 备案收尾期管养维护要求：
3.5.2.1 海岸带垃圾清理：每年至少开展1次海漂垃圾专项清理，台风、风暴潮等极端天气后24小时内完成岸滩清障，长期维持岸滩洁净清爽的视觉效果。
3.5.2.2 海岸带绿化美化：每季度开展1次入侵物种排查，发现薇甘菊等恶性物种立即清除；缺株、死株及时补植，常态化维持≥25%的绿化覆盖率与稳定的植物群落结构，保障四季景观层次丰富、与周边环境协调统一。
3.5.2.3 亲海型基础设施完善：每季度巡检1次，设施破损、锈蚀部件15日内完成修复，标识牌保持清晰完好，始终与周边绿化景观深度融合，无突兀视觉冲突。
、
4. 合同费用
本合同价款采用以下第 4.1 条计价模式。
☑4.1 工程量清单模式
[bookmark: OLE_LINK34]4.1.1 本合同暂定金额为人民币××元整（¥   ）（海岸整治修复工作清单见附件4）。
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK19]4.1.2 本合同海岸整治修复工作清单中的数量为暂定数量，结算时以经甲方确认的数量为准；清单中各子目单价为固定单价，均已包括了为完成相应工作所需的劳务、材料、设备、管理费、税金、利润等全部费用以及承担合同明示和隐含的一切风险、义务、责任等所发生的一切费用，在合同执行过程中不予调整。
特别说明：按实计量仅适用于附件4《海岸整治修复工作清单》中列明的三项清单内容（海岸带垃圾清理、海岸带绿化美化、亲海型基础设施完善）；因调整导致的项目文件更新（含方案调整、报告修订等），均属于乙方合同义务，其费用已包含在清单单价中，不再另行计费。
4.1.3 本合同海岸整治修复工作清单中单价为零的子目，视为乙方有义务完成该项工作，但不予结算或支付。
4.1.4 超期管护补偿费
符合本合同第3.4.4条约定超期情形的，发包人按实支付。费用标准按清单“日常养护（12个月）”合同单价折算日单价据实计量，计算公式为：双方共同核定管护面积×“日常养护（12个月）”合同单价÷365×双方共同核定超期天数。“日常养护（12个月）”单价以合同工程量清单（海岸整治修复工作清单）单价为准，投标人需在投标报价时综合考虑相关因素。
该项费用不列入投标报价，实施过程中按上述规则先行计取，最终纳入项目整体一并送审，结算金额以深圳市财政评审机构出具的评审结果为准。若财审核减该部分费用，承包人已收取的超出部分应按甲方要求返还或在后续应付合同款项中抵扣。
□ 4.2 总价包干模式
本合同总价为人民币  /  元整（¥   /   ），该费用已包含了乙方为完成本合同工作所需的劳务、材料、设备、管理、税费、利润等全部费用以及承担合同明示和隐含的一切风险、义务、责任等所发生的一切费用，由乙方包干使用，在合同执行过程中不予调整。本合同最终结算金额经深圳市财政评审机构评审后，以评审的金额为准，评审金额亦为包干价，同样包含前述全部内容及项目。双方一致确认，即便评审金额低于合同约定金额的，双方亦以评审金额进行结算。
□4.3 其他计价模式
 /
[bookmark: _Toc534360714]5. 支付方式
本合同付款方式选择以下第 5.1 条付款方式。
☑5.1 工程量清单支付方式（对应第4.1条工程量清单模式）
5.1.1 本合同的预付款金额为合同暂定金额的 / %，甲方应在合同签订后 / 天内办理支付。
5.1.2 甲方应根据乙方完成的实际工作量计量并办理期中支付，具体如下：  
5.1.2.1 乙方完成现场实施阶段工作并提交经甲方认可及行政主管部门认可（如需）通过的《海岸线修复专项实施方案》及《项目实施总结报告》给甲方后，乙方可按照甲方的要求提交书面支付申请，甲方完成支付审批手续后，累计支付进度款至实际计量总金额的70%。
5.1.2.2 备案收尾期届满，乙方完成备案收尾阶段工作并提交经甲方认可及行政主管部门认可（如需）通过的《管养维护情况报告》、《生态保护修复效果评估报告》给甲方，并提供《主管部门审批或备案程序证明》后，乙方可按照甲方的要求提交书面支付申请，甲方完成支付审批手续后，累计支付进度款至实际计量总金额的80%。
5.1.3 本合同结算金额审定后，甲方应按审定的结算金额支付乙方剩余款项。如甲方已支付款项超过审定金额，乙方应向甲方退还超出部分款项。
5.1.4 本合同结算金额由甲方审定，如需审计，则合同结算金额以社会中介机构或政府相关部门审计结果为准。最终结算金额以深圳市财政评审机构出具的评审结果为准。
5.1.5 乙方应根据每次支付的金额及本合同附件2的相关信息，提交经甲方认可的且有效合法的增值税发票。乙方未及时提供符合约定的发票的，甲方有权将付款期限无条件顺延，并不承担因此产生的任何责任和损失。
□ 5.2 总价包干支付方式（对应第4.2条总价包干模式）
5.2.1 本合同的预付款金额为合同总价的  /  %，甲方应在合同签订后  /  天内办理支付。
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK22]5.2.2 乙方完成提交经甲方认可及行政主管部门认可（如需）通过的 / 给甲方后，乙方可按照甲方的要求提交书面支付申请，甲方完成支付审批手续后应支付至合同约定总价款的 / %。
5.2.3 本合同结算剩余金额甲方应在深圳市财政评审机构评审后，按评审的结算金额作为总价支付乙方剩余款项。如评审金额低于甲方已支付金额，乙方应向甲方退还甲方超出评审总价的差额款项。
5.2.4 本合同结算金额以深圳市财政评审机构评审结果为准。本项目如无需结深圳市财政评审机构评审，则结算金额以双方合同约定为准。
5.2.5 乙方应根据每次支付的金额及本合同附件的相关信息，提前提交经甲方认可的增值税发票。若乙方未及时提供符合约定的发票，甲方有权将付款期限无条件顺延，并不承担由此造成的任何责任和损失。
□ 5.3 其他支付方式
/。
[bookmark: _Toc534360715]6. 双方责任
6.1 甲方责任
6.1.1 按本合同规定及时办理乙方服务款项的支付。
6.1.2 向乙方提供本项目开展所必须的相关资料。
6.1.3 组织乙方进行现场踏勘，指定专人负责联络协调。
6.1.4 甲方有权对乙方提交的材料进行内部审查。
6.1.5 若因政府原因或甲方原因取消、暂停或中止本项目，甲方将根据乙方实际完成的工作阶段、内容、工作量进行费用结算，但不认为甲方属于违约，甲方无需承担任何赔偿责任。
6.2 乙方责任
6.2.1 乙方应严格按照合同约定的服务期限开展服务工作。
6.2.2 乙方应对相关材料的技术、质量负责，乙方所出具的相关材料除应满足国家、地方、行业主管部门颁布的现行有关法律法规、标准、规范、规程等法规文件，还需满足行政主管部门的审批要求。乙方及乙方派遣人员，必须具备为履行本合同、完成本项目工作所需的资质、资格、许可及专业能力。
6.2.3 乙方派遣至现场的人员应严格遵守甲方现场的各项管理规定；乙方应对其人身安全负责，加强对其安全生产宣传教育，并采取各种合理的风险预防措施，同时禁止其发生任何违法违规、违禁、暴力或妨碍治安的行为。如发生安全事故，乙方应承担全部责任。因乙方人员发生安全事故，导致甲方承担责任的，甲方有权向乙方全额追偿。
[bookmark: _Toc534360716]6.2.4 乙方保证不向任何甲方书面允许范围之外的第三方泄露、扩散、转移甲方提交的图纸、资料等一切与甲方有关之信息。，乙方违反本条保密义务的，视为侵犯甲方知识产权，应承担本合同第6.2.6条约定的违约责任否则乙方应按合同第7.2.2条的标准向甲方支付违约金，直至相关负面影响消除；因乙方违反本条给甲方造成损失的，乙方在支付前述违约金的同时，乙方还应承担全部赔偿责任，包括但不限于直接与间接损失、诉讼/仲裁/执行费、律师费、鉴定费等。乙方完成全部服务工作或本合同被解除的，乙方应在甲方指定期限内退还甲方提供的全部纸质资料的正本材料，并销毁留存的相关副本材料。
6.2.5 乙方保证未经甲方书面许可，不向甲方以外的任何第三方披露或泄露或允许第三方使用本合同项下过程文件及成果文件，否则乙方按合同第7.2.2条的标准向甲方支付违约金，直至相关负面影响消除；因乙方违反本条给甲方造成损失的，乙方在支付前述违约金的同时，乙方还应承担全部赔偿责任，包括但不限于直接与间接损失、诉讼/仲裁/执行费、律师费、鉴定费等。
6.2.6 5 乙方需按本合同约定履行备案收尾期内的免费维护、监测及动态调整项目文件的责任，因乙方原因导致项目无法通过省厅查验或备案的，乙方须无条件整改并承担相关费用。
6.2.6 本合同项下所有成果文件（包括但不限于方案、报告、图纸、数据、监测资料、照片、影像、验收文件、备案材料等）的著作权、专利权、商业秘密及全部知识产权，永久归甲方所有。
乙方仅可为履行本合同之目的使用上述成果及知识产权，不得擅自使用、许可、转让、泄露、发表或用于本项目以外任何用途。
乙方违反本条约定（含第 6.2.4 条视同违约情形），应向甲方支付合同总金额 【3】% 的违约金；违约金不足以弥补损失的，乙方仍应足额赔偿。
6.2.7 如本项目服务需开展专家评审，由乙方负责组织专家评审会，并承担专家评审费用；该费用已包含于清单单价，视为已纳入投标报价综合考量，甲方不再另行支付费用。



7. 违约责任
7.1 甲方违约责任
7.1.1 甲方未按合同规定及时支付合同款，甲方应以未付款项为基数，按1年期银行贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。
7.2 乙方违约责任
[bookmark: _Toc534360717]7.2.1 乙方在本协议生效后超过服务期限未完成合同约定工作任务的，甲方有权解除合同，乙方需退回甲方已支付的所有款项并承担甲方因此造成的全部损失。 
7.2.2 乙方提供的成果不能通过主管部门审批的，甲方有权解除合同，乙方应无条件交出本项目的一切基础资料及研究成果给甲方、返还甲方已支付的服务费用，并赔偿甲方因此遭受的所有损失。 
7.2.3除本合同已约定赔偿金及违约金的事项，乙方违反本合同其他约定的，乙方按合同总金额 【0.5】% 1000元/次/天的标准向甲方支付违约金。如造成甲方损失的，乙方在支付前述违约金的同时，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于直接与间接损失、诉讼/仲裁/执行费、律师费、鉴定费等。
7.2.4乙方未按本合同3.4条要求履行备案收尾期管护、监测或动态调整项目文件义务的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权委托第三方实施，费用由乙方承担，并从合同款中扣除。
7.3 本合同违约金总额不超过合同总价的10％，本合同约定的乙方赔偿责任不受前述限制。
[bookmark: OLE_LINK388][bookmark: OLE_LINK387]7.4 经双方确认，甲方有权在本合同约定款项内直接扣减乙方应承担的赔偿金及违约金等。
8. 合同争议解决方式
[bookmark: _Toc534360718]双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决；协商不成的，应向合同履行地（深圳市宝安区）人民法院提起诉讼。
9. 其它
9.1 合同一式壹拾贰份，甲方执壹拾份，乙方执贰份，具有同等法律效力。
9.2 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。双方履行完合同规定的各自义务且合同费用结清后，本合同终止。 

附件：1、廉政合同
2、开具增值税发票信息表
[bookmark: OLE_LINK33]3、乙方基本存款账户信息表 
4、海岸整治修复工作清单


甲方：深圳市广深沿江高速公路投资有限公司 乙方：                      
（盖章）                                  （盖章）
法定代表人：                             法定代表人：
或授权代表：                             或授权代表：
日期：      年   月   日                 日期：       年   月   日





附件1：
廉政合同
为加强工程建设管理中的廉政建设，规范工程建设项目甲乙双方的各项活动，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，防止发生各种谋取不正当利益的违法、违纪、违规行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉政合同。
1、甲乙双方的权利和义务
（1）严格遵守国家有关法规以及廉政有关规定。
（2）严格执东莞长安至深圳南山高速公路深中通道深圳侧接线和国际会展中心互通立交工程生态保护修复服务（海岸整治修复）的合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2、甲方的义务
（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。
（2）甲方工作人员不得参与乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
（4）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3、乙方义务
（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。
（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4、违约责任
（1）甲方及其工作人员违反合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；情节严重的，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；同时甲方可建议交通工程建设主管部门给予乙方不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。
5、双方约定：
本合同由双方的纪检监察部门负责监督，支持对违纪违规行为的实名举报，接到实名举报，甲乙双方必须按照受理权限和程序规定进行调查并向举报人进行回复。
6、本合同作为《东莞长安至深圳南山高速公路深中通道深圳侧接线和国际会展中心互通立交工程生态保护修复服务（海岸整治修复）合同》的附件，经合同双方签署立即生效，与《东莞长安至深圳南山高速公路深中通道深圳侧接线和国际会展中心互通立交工程生态保护修复服务（海岸整治修复）合同》具有同等的法律效力和时效。
7、合同一式壹拾贰份，甲方执壹拾份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方：深圳市广深沿江高速公路投资有限公司 乙方：                      
（盖章）                                  （盖章）
法定代表人：                             法定代表人：
或授权代表：                             或授权代表：
日期：      年   月   日                 日期：       年   月   日


附件2：

开具增值税发票信息表


	公司名称
	深圳市广深沿江高速公路投资有限公司

	纳税人识别码
	91440300682010301B

	开户银行名称
	平安银行深圳平安银行大厦支行

	开户银行账号
	11014502302007

	公司地址
	深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼四层-1303




	







[bookmark: OLE_LINK35]附件3：
乙方基本存款账户信息表

	公司名称
	

	纳税人识别码
	

	开户银行名称
	

	开户银行账号
	

	公司地址
	





	业务联系人/电话
	

	财务联系人/电话
	

	收件邮箱
	






附件4：

海岸整治修复工作清单（以中标人的投标文件为准）

	序号
	整治修复内容
	数量
	单价
	单位
	总价（元）

	1
	海岸垃圾清理
	367m
	
	元/m
	

	2
	亲海基础设施完善
	367m
	
	元/m
	

	3
	海岸带绿化美化
	1835m2
	
	元/m2
	

	合计
	



备注：《海岸整治修复工作清单》中的数量为暂定数量，结算时以经甲方确认的数量为准；《海岸整治修复工作清单》中的单价为固定单价，均已包括了乙方为完成相应工作所需的劳务、材料、机械、管理费、税金、利润等全部费用以及承担合同明示和隐含的一切风险、义务、责任等所发生的一切费用，在合同执行过程中不予调整。按实计量仅适用于本清单列明的三项内容；因调整导致的项目文件更新（含方案调整、报告修订等）均不另行计费，相关费用已包含在清单单价中。
海岸整治修复工作清单










（粘 帖）









