新桥东先进制造产业园04-07、04-08地块BIM/CIM技术服务任务书

- 项目概况

（一）项目名称：宝安新桥东重点城市更新项目04-07、04-08地块BIM、CIM技术服务

（二）项目背景：宝安新桥东重点城市更新项目04-07、04-08地块总建筑面积约477749.96㎡。其中，04-07地块总用地面积26200.59㎡，总建筑面积191793.32㎡，地上由1栋宿舍楼、1栋三个单元的高层厂房组成，用地性质为普通工业用地;04-08地块占地面积36907.6㎡，总建筑面积约285956.64㎡，为1栋五个单元的高层厂房,用地性质为普通工业用地; 两个地块为2 层地下室，功能为地下车库机动车库、设备房及人防工程用房。

（三）项目目标：利用BIM和信息化技术，结合现代项目管理理念，实现项目协同管理，提升项目建设品质，辅助控制成本，保障实施进度，提高项目施工阶段、运维阶段的管控能力，项目建造过程实现“图模实一致”，缩短工期，提高施工质量，竣工后实现“模实一致”，提升项目整体运维管理水平；在CIM的基础上，完成园区综合运营的功能开发，并将开发成果与现有新桥东先进制造产业园数字孪生平台进行融合，实现功能和场景的融合一致性，实现BIM技术全生命周期延续应用。

- 服务范围

本合同服务范围为宝安新桥东重点城市更新项目04-07、04-08地块及互联互通连廊BIM、CIM技术的全过程工作，包括但不限于：承包人须负责建立并维护覆盖本项目施工、竣工及运维前阶段的全专业BIM模型与应用体系，开展BIM技术应用，提升工程品质与效率，并最终交付符合“图模实一致”要求的竣工模型及完整数据资产，为运维管理提供基础。承包人须保证竣工BIM模型信息完整真实，并负责配合将相关数据无缝集成至发包人指定的“新桥东先进制造产业园数字孪生平台”（CIM平台），确保模型及信息可正常调用与展示，确保技术成果贯穿建设全周期，达成项目信息化管理目标。

- BIM服务内容和服务成果

承包人为发包人提供的BIM（建筑信息模型）技术服务。BIM技术服务应覆盖项目全生命周期，其工作内容包括基于各专业最终设计文件，为以下所有专业及系统创建、整合、更新、协调与管理BIM模型，并提供碰撞检测、管线综合、施工模拟、工程量辅助统计及专项审查支持等应用服务，具体涵盖：基坑（边坡）支护、地基基础、建筑、结构、强弱电（含智能化）、给排水、采暖通风与空气调节、燃气、装配式深化、精装修及二次机电、园林景观、场地规划及竖向、红线内外市政配套及管线接口、电力、交通、人防、消防、节能、环保、绿色建筑、声学、通信、海绵城市、防雷、铝合金门窗及幕墙、泛光照明、钢结构及网架、结构顾问、电梯顾问、公交场站、垃圾转运站、厨房工艺，以及太阳能热水、光伏发电、中水与雨水回收、气体灭火、虹吸雨水、抗震支架、航空障碍灯、交通划线标识、原有管线迁改、移动信号覆盖、各类展示区（精装、景观、幕墙等）等所有专业相关的施工深化图及变更对应的BIM工作。

承包人负责全专业BIM工作：包括不限于完善项目的BIM实施整体策划，编制BIM实施方案，建立完善沟通、协调会议机制，制定项目BIM应用相关要求、规则等文档，接收、复核并修改前期BIM成果（含设计、专业分包单位的BIM成果），开展施工至竣工阶段全专业BIM模型的创建、更新、维护及相关运维信息的录入，基于BIM模型进行管综优化及碰撞检查、净空净高分析、施工BIM深化设计、BIM深化图编制、BIM施工漫游模拟、专项BIM应用、作业指导书可视化模拟、工程量统计等应用，通过动画模拟施工过程论证施工方案的可行性，利用BIM成果指导现场施工及现场比对，确保模型现场一致性，利用BIM+360云上巡检系统、BIM+AR等技术优化现场施工质量控制，根据项目实际开展包括不限于基于BIM技术的安全、进度、成本、质量控制与管理的BIM应用，交界面协调及BIM培训的工作，提供具备可实施性的BIM模型及模拟成果给施工单位指导现场施工，配合发包人完成BIM成果整合、整理并归档，BIM平台应用、各专项分包管理等各方面工作，编制满足各方审定的施工阶段、运维阶段BIM实施细则要求，包括但不限于模型的重建、多次修改、IFC底层数据完善，满足发包人BIM相关平台创新应用与管理，BIM技术科研、总结与推广、报奖与宣传等。

- BIM准备阶段

（1）服务内容

- 承包人应在合同签订后1个月内，委派合同第七条约定要求的项目团队入驻现场。驻场期间须严格进行考勤管理，记录形式包括但不限于考勤表、人脸识别打卡等，并按时提交发包人核查确认。承包人应根据项目实际情况编制《项目BIM实施方案》，方案内容应包含实施方案、实施流程、技术标准、实施内容和实施计划，项目BIM人员配备情况表、软硬件配置清单等。项目实施期间，承包人应组织各地块的参建单位（包括但不限于设计单位、施工单位、专业分包单位、监理单位等）进行项目BIM标准宣贯，确保各参建单位权责界面清晰。承包人应编制项目《BIM实施管理办法》，内容应包含实施目标、职责划分、工作流程、会议制度、BIM应用要求、成果交付管理及BIM管理制度等。

- 根据发包人要求，由承包人制定并完善适用于本项目的《BIM技术应用与管理标准》。该标准应在国家和行业相关标准框架下，结合本项目特点、发包人管理制度及后续运维需求进行编制。承包人应提供专业建议并负责主要起草工作，标准内容须涵盖但不限于：模型创建与交付标准（如命名规则、建模精度LOD、文件格式）、协同工作流程（如审核、变更、版本管理）、各专业模型深度要求、数据交换与集成规范、以及成果交付与归档要求。

- 承包人沿用设计模型或依据蓝图按需创建施工图深化所需的核心专业模型（如建筑、结构、机电主管线、钢结构、幕墙），利用BIM模型辅助进行首轮图纸、模型会审，检查错漏碰缺问题，并提交各专业图纸、模型问题报告、漫游文件。

- 为确保模型等成果的唯一性和实时更新，项目BIM工作必须采用协同工作模式。承包人负责协同建模网络与软件环境的安装、调试、测试及对所有相关方的操作培训，并确保模型中心文件始终稳定保存于发包人指定的局域网服务器上，最终保障发包人及各参建单位可随时、顺畅地同步查看与使用最新模型成果。

- 园区工社BIM专项服务：承包人应按照《园区工社临时建设工程技术要求》（下称“《工社要求》”）所涵盖的临时建筑及配套设施的设计、施工提供全过程BIM技术服务，总建筑面积约11000平方米，包括但不限于各功能房间、停车场、市政接驳等。承包人应配合施工总承包单位、第三方专业物业服务公司，提供必要的BIM技术支持，确保园区工社建设与后续运营的无缝衔接。承包人应依据《工社要求》及相关设计文件，创建园区工社全专业BIM模型（建筑、结构、机电、装修、园林等），并基于模型进行设计方案可视化呈现，包括但不限于：制作园区工社整体及重点区域（如厨房、餐厅、VIP包房、会议室等）的高清效果图、全景效果图；制作园区工社内部及外部漫游动画，用于前期设计方案汇报与展示；辅助发包人进行设计方案比选、材质模拟、空间优化。承包人应利用BIM模型辅助施工管理，包括：施工场地布置模拟；针对市政管网接驳方案优化等应用点。创建园区内外市政管网模型，模拟管线接驳路径、标高及埋深，基于模型优化接驳方案，输出接驳段管线综合图，指导现场精确施工，确保接驳工程与园区管网无缝衔接。

（2）服务成果

承包人应按照以下时间完成上述服务内容并提交工作成果，经发包人验收通过视为合格，具体要求如下：

| 序号 | BIM工作内容 | 完成时间及服务成果 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM实施方案策划 | 合同签订后一个月内，承包人提交《BIM实施方案》《BIM实施管理办法》。 | Word、PDF |
| 2 | 《BIM技术应用与管理标准》 | 合同签订后三个月内，承包人提交《BIM技术应用与管理标准》。 | Word、PDF |
| 3 | 施工图深化BIM模型审核 | 根据发包人项目实际需要时间，承包人提交各专业图纸、设计模型问题报告。 | RVT、Word、PDF、EXE |
| 4 | 图纸问题梳理 | 模型创建完毕后10个工作日内，承包人按地下室、裙楼、塔楼、屋顶、幕墙视觉样板分批建模输出报告包括但不限于《模型多专业碰撞检查报告》《各专业、各区域、专项模型及图纸问题报告》。 | Word、PDF |
| 5 | 园区工社 BIM专项应用 | 根据发包人要求，已提交不限于工社模型、渲染效果图、漫游、深化图等成果 | RVT、DWG、JPG、MP4 |

- BIM施工阶段

（1）服务内容

- 承包人应用BIM技术统筹管理各地块的参建单位，根据项目实际重难点，搭建相关管理架构，协同工作，指导现场施工。

- 承包人配合发包人完成设计BIM模型验收工作。定期组织专题评审会议，定期整理汇总问题报告，提交发包人、监理单位、施工单位审核，协调并跟进问题处理；管理所有版本BIM模型和过程图纸、资料、视频、图片等，形成记录台账，项目BIM实施过程相关落地方案、模型应用等文件由发包人、监理单位书面审核确认后方可执行；对各施工单位BIM成果实施过程进行协调、督促、监管。

- 承包人对全套施工图进行系统梳理，理解设计意图，创建各专业准确的BIM模型，并在后续施工中，严格依据现场图纸、设计变更等文件，对模型进行动态维护与更新，确保模型与施工现场实时同步。承包人应利用BIM技术配合完成各专业设计方案对比推敲。模型深度要求：现场施工前不低于LOD350，施工中不低于LOD400，竣工交付的运维模型信息不低于LOD500（或满足发包人特定要求）。完成各专业间的碰撞检查，并基于更新的模型持续提供协调支持。

- 承包人应按照发包人要求，随现场进度逐步开展BIM技术应用，并形成相应BIM技术应用报告。应用点包括但不限于：BIM专项深化设计、管线综合深化、云上巡检、BIM+AR、倾斜摄影、施工场地布置模拟、精装效果全景展示、施工方案漫游模拟、施工作业指导书、施工工艺模拟、可视化交底、施工模型更新、模型变更管理、辅助验收、竣工模型和资料的数字化交付和归档。若深化成果引致工程成本变更，承包人应积极配合相关部门，及时提供所需的图纸、模型及数据说明，以完成成本变更的审核与确认。

- 承包人完成土建模型从场地布置到结构的全专业深化、更新与维护，具体包括：土方与基坑工程，建立场地模型进行场地平面布置、开挖方案模拟、土方量精确计算；地下室及基础工程，完成含防水、砖胎膜等细部构造的地下室底板与基础深化模型。同时，涵盖装配式构件（预制墙板、楼梯等）的精细化设计、内隔墙板的排板与节点深化、混凝土二次结构（构造柱、圈梁、过梁等）的精准建模、钢结构节点深化，并系统整合所有一次与二次结构的预留预埋。输出对应的可视化交底视频、工艺模拟、深化图纸，确保所有BIM成果辅助施工。

- 机电专业BIM应用：承包人应基于最新图纸及各方意见，对机电全专业管线进行综合优化排布与孔洞预留预埋深化，出具包含多方案比选的管线优化对比文档及漫游动画视频，同步形成碰撞检查与问题报告、优化分析报告及净高分析平面图，承包人应及时完成全部设计变更调整，并配合精装设计要求完成电气末端点位在内的二次机电深化。承包人应组织各方对深化成果进行书面确认，以确保现场施工依据的有效性。

- 本项目BIM专项深化设计范围应完整涵盖幕墙、精装修、门窗、电梯、园林景观、智能化、室外管网（小市政）及标识标牌等专业。所有专业模型应充分整合，基于整合模型生成室内外虚拟仿真漫游分析动画，用于可视化协调与方案验证，并确保所有模型信息与深化图纸一致。

- 装饰专业BIM应用：承包人应完成高精度模型创建，制作高品质效果图与VR全景。辅助发包人进行多方案比选、材质与色彩模拟，并针对项目公共入口与大堂区域、核心居住空间、交通与过渡空间、配套设施与景观、特色功能区域等重点部位，结合设计进展与决策需要，不限次数动态更新VR效果图及漫游，辅助设计决策与汇报；从BIM模型直接生成符合出图标准的平、立、剖面详图，以及复杂节点的加工图、大样图，确保图纸与模型一致；与机电（协调风口、喷淋、灯具点位）、土建（核对洞口、完成面）专业紧密协调，确保精装效果与设备布置完美融合。

- 幕墙专业BIM应用：创建复杂幕墙系统（单元式、框架式、点式、采光顶等）的精细化BIM模型，准确表达型材截面、面板分割、连接节点和开启扇；与土建结构专业协同，准确定位并校验预埋件位置，确保与主体结构的可靠连接。

- 景观专业BIM应用：整合场地地形、地下管线数据，创建包括绿化、硬质铺装、水景、景观构筑物（亭、廊）、景观小品、室外管网（含排水系统）、照明及智能设施系统（含灯具、灯杆、监控等）在内的综合BIM模型；与市政（室外管网）、建筑（出入口、地下室顶板荷载）、精装（室外平台）及机电（照明供电、监控网络）专业紧密对接，解决包括设施基础、管线敷设在内的各类交界面的冲突与衔接问题；制作融合日夜场景与智能设施效果的景观四季模拟、游线动画，提升项目展示效果与方案评估维度。

- 承包人需采用发包人提供的云上巡检系统定期完成巡检拍摄，完成相关区域BIM模型拆分、上传，指导施工人员通过手机扫码浏览查看模型，实现模型指导施工。定期对施工质量进行实模一致性检查，督促监理单位、施工单位完成现场整改销项，确保实模一致，提交实模对比分析报告和全景照片记录。

- 承包人需完成发包人的其他工作要求，如根据项目特点进行的创新应用点的拓展，形成BIM技术论文、专利、专著、软著等科研成果。

- 承包人应充分利用BIM模型及相关技术成果，为发包人提供专项支持：包括基于模型制作高质量的三维动画视频与效果图，用于企业宣传与成果展示；同时，系统整理并提交与BIM应用相关的技术报告、创新应用过程资料及专项演示材料等支撑文件，需获得龙图杯、创新杯、工程建设行业BIM大赛、广东省建设工程BIM应用大赛等至少一项奖项，申报主体必须包含深圳市宝实置业有限公司。

（二）服务成果

| 序号 | BIM工作内容 | 完成时间及服务成果 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM例会 | 按发包人要求，编制会议纪要。 | Word、PDF |
| 2 | 施工深化模型 | 按发包人要求时间分阶段提供以下工作成果：施工深化BIM模型，应包含地下室（基坑支护、地基基础）、裙楼、塔楼、屋顶、售楼处展示等节点）。 | RVT、Word、PDF |
| 3 | 场地布置策划 | 施工平面布置图经发包人确认后1周内提交施工场地布置模型、各阶段施工场地布置效果图。 | JPG、RVT |
| 4 | 土建模型专项应用 | 承包人按照发包人现场施工时间节点提前1个月或按发包人要求分阶段提交以下成果：土方开挖、地下室底板、预留预埋、二次结构、结构、精装、管综等模型、应用成果。 | RVT、DWG、Word、MP4 |
| 5 | 机电管线综合优化 | 承包人按照发包人现场施工时间节点提前2个月或按发包人要求分阶段提供以下成果：《重点区域管综深化方案》《净高分析、碰撞检查报告》《机电深化全套图纸》含支吊架图纸管线优化对比文档、漫游动画视频。 | Word、PDF、DWG、RVT、MP4 |
| 6 | 专项BIM深化设计 | 承包人按照发包人现场施工时间节点提前1个月或按发包人要求分阶段提供以下成果：幕墙、精装修、门窗、电梯、园林景观、智能化、室外管网（小市政）及标识标牌等专业BIM模型、应用成果。 | Word、PDF、RVT、DWG、Word、JPG |
| 7 | 施工技术方案模拟及交底 | 承包人按照发包人现场施工时间节点提前2个月或按发包人要求分阶段提供：《支护模拟》《场布模拟视频》《土方开挖模拟视频》《主体施工进度模拟》《复杂节点模拟》等。 | MP4 |
| 8 | 云上巡检专项应用 | 按发包人要求时间提供以下成果：BIM模型、全景图、工单报告、巡检及实模对比分析报告。 | RVT、JPG、Word、PDF |
| 9 | 无人机专项应用 | 按发包人要求时间提供以下成果：现场航拍全景图、航拍图片、视频、 | JPG、PNG、MP4 |
| 10 | 企业宣传动画制作 | 按发包人要求时间提供以下成果：效果图、动画视频。 | JPG、MP4 |
| 11 | 创优报奖 | 按发包人要求时间提供报奖相关资料等，并获得龙图杯、创新杯、工程建设行业BIM大赛、广东省建设工程BIM应用大赛等至少一项奖项。 | PPT、MP4 |

- BIM竣工及运维前期阶段

（1）服务内容

- 承包人应负责整合各专业深化模型，应保证竣工模型与现场施工的一致性，通过云上巡检系统对竣工模型与现场实体进行交叉审核，确保所有构件、设备的位置、尺寸、型号等信息准确无误。

- 承包人应管理、督促各参建单位提供所有设备的设备信息等随机文件的电子版或扫描件给予承包人集成。所有电子文档需以数据库存储的方式与竣工模型成果同步归档。

- 承包人结合运维平台数据格式标准，过程收集各类模型构件的族文件、运维信息参数，在竣工模型中，按照发包人运维要求，挂接或录入所有关键设备资产的运维必要信息（如品牌、型号、序列号、保修期、供应商联系方式、操作手册电子版等）。及时跟进运维单位所需的BIM相关工作。协助发包人将模型与运维管理系统进行数据集成与对接，确保信息可查询、可调用。在项目保修期内发生装修改造、设备更换时，应及时更新模型，以确保模型与实际情况持续一致。

- 承包人负责汇总、整理最终的BIM成果，向发包人提交真实准确的各阶段数字化成果文件，包括但不限于BIM模型、视频、图纸、文档、统计表格等资料。应根据政府相关部门的要求对BIM成果进行归档，归档单位包括本项目建设单位和政府有关档案接收部门。

（2）服务成果

| - 序号 | - BIM工作内容 | - 完成时间及服务成果 | - 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - BIM竣工模型 | 竣工验收前1周完成全套竣工模型，通过政府验收。 | - RVT、IFC |
| 2 | 完成运维信息收集及运维模型 | - 项目竣工及交付运维模型前1个月内或按发包人要求：建筑设备运维信息、 - 信息参数表、设备随机资料。 | - Word、PDF、Excel |
| - 3 | - 竣工归档 | - 按发包人要求提交：BIM归档文件。 | - RVT、IFC、Word、PDF |

- CIM服务内容和服务成果

- 服务内容

| 序号 | 工作内容 |  | 工作要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04-07、04-08地块模型制作 |  | 根据发包人资料和BIM模型，由承包人构建高精度建筑本体与外立面模型，并以此为基础实现重点空间的可视化展示与精装方案对比功能，实现高精度的效果模拟和功能交互使用。建筑需要进行单体化，结构超过0.3米均需要表达出来，纹理修饰干净，光影合理。 | 包括但不限于max、rvt、skp、rvt、blend等 |
| 2 | 精装效果渲染服务 | 高清静态效果图 | 高清图片（如jpg、png、tif） 分辨率：不低于4000x3000像素 | 按照发包人要求开展，建模及渲染精度要求详见附件3《04-07、04-08地块精装效果渲染要求》 |
|  |  | 全景效果图 | 球形全景图文件（如jpg、png） 支持720°全景浏览的2:1比例图像，单张分辨率建议不低于8000x4000像素 |  |
|  |  | 交互式三维全景漫游 | 可执行程序/网络链接（如html、exe）或部署于指定云服务器 |  |
|  |  | 渲染动画 | 高清视频文件（如mp4、mov） 分辨率不低于1920x1080，帧率不低于30fps，提供无压缩原片 |  |
| 3 | BIM、物联网平台对接 |  | 具备接入建筑智能化系统数据和第三方商业数据的接口，完成地块智能化系统数据接入，并保持平台可扩展性，提交数据接口技术文档，便于增减和自动获取外部动态数据。 | / |
| 4 | UE4/5引擎EXE文件制作 |  | 本项目所有模型导入UE引擎，模型功能应满足要求，与现有新桥东先进制造产业园数字孪生平台融合，提供园区综合运营功能。 | / |

注：物联网平台对接应包含：

- 招商租控系统数据对接

- 对接委托人指定的第三方招商资管租控系统，实现已入驻企业名单、资质标签及产业精准标签的数据同步，支持企业相关信息的分类统计与查询接口调用。

- 能耗系统数据对接

- 通过物联网或对接委托人指定的第三方能耗系统，实现入驻企业能耗数据及运营状态的实时获取与统计分析。

- 设备运营维保系统数据对接

- 对接委托人指定的第三方设备运营维保系统，实现设备状态、维保记录及报警信息的接口联通与数据交换。

- 服务成果

| 序号 | 阶段 | 工作内容 | 完成时间及服务成果 | 文件格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一阶段 | 《项目建设工作计划》 | 自合同签订之日起第1个月内提交：《项目建设工作计划》 | Docx、Pdf |
|  |  | 项目原型设计 | 《项目原型图》 | Docx、Pdf |
| 2 | 第二阶段 | 完成项目红线范围内城市底座、项目建筑模型创建更新 | 自合同签订之日起第2个月内提交：系统exe | Exe |
|  |  | 系统功能 | 自合同签订之日起第2个月内提交：系统exe | Exe |
|  |  | 完成《软件系统操作手册》 | 自合同签订之日起第2个月内提交：《软件系统操作手册》 | Docx、Pdf |
|  |  | 精装效果渲染 | 根据发包人要求的时间提交：室内精装建模、全景图、漫游 | Png、Jpeg、Mp4 |
| 3 | 第三阶段 | 完成培训 | 自启合同签订之日起第3个月内提交：软件系统培训资料、培训记录 | Docx、Pdf、PPT |
|  |  | BIM、物联网平台对接 | 自项目系统完善后，实现对接，提交：对接方案 | Docx、Pdf |
|  |  | 完成项目《项目验收报告》 | 自合同签订之日起第3个月内提交：《项目验收报告》 | Docx、Pdf |
| 4 | 第四阶段 | 运维阶段 | 项目验收后1年后首月内提交：《项目总结（运维）报告》 | Docx、Pdf |

- 服务工作要求

- BIM工作要求

- 为保障项目全过程BIM应用效益，本项目要求采用“一模到底”的实施原则。模型须按国家及地方标准，包含完整的系统分类、关联关系及几何与属性信息，确保从设计、施工到运维各阶段信息连续传递。模型精细度与表达精度须准确指导现场施工安装，并最终交付符合标准的竣工模型，为后期运维管理提供准确、完整的数字资产。具体详见附件1《BIM模型要求》。

- 模型创建工作阶段要求承包人委派BIM工程师驻场或发包人指定的地点配合项目开展各项BIM工作，确保项目BIM应用落地，实现图模、实模一致。配合发包人开展项目BIM技术应用、现场管理工作成果文件归档、BIM平台应用、各专项分包管理等各方面工作，并满足各方审定的施工阶段BIM、运维阶段BIM实施细则要求。

- 为保证BIM应用报告、报表的准确性、协调性、一致性原则，各类报告、报表在编写过程中，所使用的BIM模型应与各专业BIM模型的更新保持同步。BIM技术应用报告应完整覆盖项目各阶段的BIM应用点，内容应包含模型创建与更新记录、碰撞检查与优化报告、施工模拟分析、应用成效等全部应用情况。报告中应附有必要的图纸、可视化图片、数据表格及结论性分析必须真实、准确，并与最终确认的二维图纸、现场实际情况及项目规范保持一致。所产生的报告报表，应以书面及电子版本提交给发包人审核、存档。

- 项目开展的各项BIM工作，承包人内部审核工作需管理工作记录，保证工作质量目标的完成，各项成果文件资料书面文字部分表述清晰，避免歧义，资料应完善清晰，与成果文件100%对应，各项资料具备可溯性。

- 承包人应基于基于最新核准的设计模型与二维施工图进行专业深化，关联的BIM模型应包含完整、准确的非几何信息（如产品参数、性能指标、运维要求），详细程度必须达到“按图施工”的深度要求。图纸应完整包含所有构件、管线的精确尺寸、定位、标高、坡度、规格型号、连接方式及施工工艺信息，能够直接用于现场施工、构件加工和材料采购。承包人应在各阶段规定时间内，提交全套深化图纸以供审核。承包人应根据发包人的审核意见进行修改并在发包人要求的时间内重新提交，直至获得发包人的书面确认，提交文件的内容包括但不限于《专业施工深化图》、《净高分析图及报告》、《预留洞口图》、《管线综合深化平面图》、《管综局部三维、剖面图》、《设备基础定位图》、《机房设备管线构件加工深化图》、《各专项深化图纸》、BIM模拟漫游等图纸。

- CIM工作要求

- 承包人须编制详尽的《项目建设工作计划》，该计划应完整包含项目概况、明确的项目范围、项目实施团队组成与分工、以及具有关键里程碑的详细进度计划等内容。

- 承包人须依据发包人提供的资料，与发包人充分沟通并明确项目需求，据此完成本项目整体原型设计，并向发包人提交用于评审确认的项目原型图。

- 承包人须完成城市信息模型底座的建设与更新，交付成果需达到电影级视觉效果与沉浸式体验，具体要求包括：纹理干净、光影合理，整体分辨率优于3厘米；建筑外立面模型须与真实建筑高度一致且外部特征完整；本项目所有空间数据均须统一采用CGCS2000国家大地坐标系。

- 承包人须完成04-07、04-08地块的建筑主体建模，依据发包人提供的设计资料与BIM模型，构建包含建筑外立面、室内墙体、重点空间（如样板间、走道、大堂）等主要空间模型，其几何与信息精度须满足高保真效果模拟及后续功能交互应用的要求。

- 承包人须完成室内方案比选功能，支持基于三维模型在同一户型空间内多套装修设计方案（如不同风格、材质与布置）进行室内漫游、方案比选与材质构件调整；能够在室内空间以第一人称的方式进行漫游，可自主调节漫游速度，视场角；针对同一户型的不同方案，可操作鼠标按钮切换方案，对比不同方案效果；结合构件库与材质库模拟室内精装方案，针对同一户型的不同方案，可操作鼠标按钮切换方案，对比不同方案效果。同时须完成系统整体功能界面与用户体验设计，并确保所有功能与现有新桥东先进制造产业园数字孪生平台在界面、逻辑与数据场景上实现无缝融合与一体化集成。

- 承包人建立并维护构件库与材质库，其中构件类型须全面覆盖建筑、室内及基础设施领域，包括但不限于橱柜、卫浴、家具家电、门窗等。承包人应负责完成所有构件的数字化模型创建，建模工作须依据精确设计尺寸进行，并对复杂或现有实体构件采用三维激光扫描等技术进行高精度数据采集与逆向建模，以确保模型的准确性与可用性。在此基础上，平台须实现以下核心功能：用户可对场景中的任一构件，从材质库中选取并替换其表面材质；亦可直接选取构件库中的新模型，替换场景中的原有构件。所有模型与材质资源及替换操作，均须在平台中实现高效管理与实时可视化。

- 精装效果渲染要求：承包人须在普通CIM精度基础上完成所有与精装设计相关的可视化呈现、交互功能及底层数据模型，严格遵循本合同《附件3：04-07、04-08地块精装效果渲染要求》所定义的技术标准（包括但不限于模型精度、建模内容、渲染深度及成果交付格式）。CIM平台在满足可视化对比、第一人称沉浸式漫游等核心功能之外，其视觉表现须与《附件3》约定的渲染成果（高清效果图、全景图、漫游动画）在设计意图与视觉效果上保持统一。为充分支持发包人的设计决策，承包人应依据精装设计的进展，在CIM平台中对相关精装模型、材质及场景效果进行不限次数的动态更新与维护，确保平台内容始终与最新的设计变更及方案比选需求同步。

- 承包人须编制并交付《系统操作手册》，手册内容应涵盖编写目的、项目概述及详尽的系统操作指南，确保用户能据此独立使用系统。

- 承包人须在系统最终验收前，提供面向系统管理员与关键业务用户的全面操作与维护培训，培训内容须针对不同角色定制，并交付全套培训材料，培训次数不应少于3次。

- 承包人须依据发包人提供的物联网、BIM成果及相关管理平台的对接条件，完成CIM平台与指定BIM及物联网平台的对接工作，确保实现集成与关键数据的互联互通。

- 承包人须在项目开发完成后编制《项目验收报告》，报告内容须完整涵盖项目基本信息、验收范围与依据、全部交付成果（含数据模型、文档）的审查确认情况、系统功能与性能标准的测试验证结果、与既有平台的集成对接状态、任何遗留问题的处理方案，并给出明确的最终验收结论。

- 项目最终验收合格后，承包人须提供为期1年的免费运维服务，服务期内应依据双方约定的运维要求，保障系统稳定运行并响应处理相关问题，期满后完成《项目总结（运维）报告》经发包人验收归档。

- 软硬件要求

承包人进场后，应按照发包人的资源配置要求，提供项目所需的软硬件。承包人需搭建BIM实施软硬件及网络环境，软件版本由发包人进行统一，硬件设备性能应满足BIM软件运行和模型应用要求。

- 软件要求

软件应满足项目需要的主流成熟软件产品和版本，不同BIM软件之间应该具备BIM模型共享互通能力，需保证模型整合。软件版本应根据发包人要求按需升级，在履行本合同项下所有BIM相关服务（包括但不限于模型创建、协调、分析、深化设计、出图、数据管理及交付）过程中，承包人应确保所使用的所有软件均为符合适用法律的正版软件，严禁使用盗版、未经授权或超出许可范围的软件。承包人须独立承担确保软件合法授权的全部责任，如因软件授权问题引发任何第三方索赔、行政处罚或法律纠纷，均由承包人负责解决并承担全部费用及损失，发包人不承担任何责任。

- 硬件要求

为确保项目工作顺利开展，承包人应按照发包人提出的具体时间要求，及时为发包人配置相应的硬件设备。所有设备（包括高配工作站、便携式平板电脑及演示设备）须确保能够流畅运行主流BIM设计、协同及渲染软件，并满足高强度建模、多专业协调及现场汇报演示需求，具体配置详见下表。本合同项下由承包人提供的全部硬件设备，承包人应在采购硬件设备前7个工作日内将设备型号报监理单位、发包人审核，设备所有权归承包人所有，项目结束后由承包人自行处理。

| 序号 | 硬件名称 |  | 功能参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AR应用设备 | 平板电脑 | CPU：9核心（3性能核+6能效核） GPU：10核心 内存：12G内存， 其他：带激光雷达LiDAR Scanner，接口支持雷雳/USB 4， 屏幕：不小于11英寸，配备平板保护壳钢化膜 | 1台 |
| 2 | 数字孪生和BIM管理 | BIM单位台式工作站 | CPU:24核心，不低于主频3.2GHz 硬盘:固态1TBG 机械4TB7200转 内存：128GB套装DDR5 显卡：旗舰级图形处理器 显存32G 机箱：太阳神601黑色 电源：1000W 键鼠:罗技K865+M650L键鼠套装 显示器:显示器27英寸2K | 1套 |
| 3 | 室内360全景相机 | InstaX5全景相机 | 传感器尺寸：双1/1.28 英寸传感器+AI 三芯片 镜头光圈：F2.2 35mm等效焦距：6.52mm 照片分辨率：6528x3264(2:1) 视频分辨率：5888x2944@30fps；6144x3072@25/24fps；3840x1920@30/25/24fps；3040x1520@50fps 原装内存卡512G、FB读卡器 全景相机三角支架 | 2套 |

- 项目团队配置要求

（一）服务人员团队要求

（1）为配合项目实施应用，合同签订后承包人应派驻不少于10名相关专业BIM技术人员至发包人指定的项目现场驻点办公，直至项目全部验收合格，驻场涉及费用已包含在合同价中。为确保BIM技术在本项目的设计、施工和竣工各阶段得到全面有效的应用，确保BIM工作顺利实施，承包人需按照下表要求配备相应人员，可随项目阶段各地块间动态变化。人员相关资质和经验要求应符合项目实际需求，为保证项目关键节点工作进度，发包人可要求承包人临时增派人员，不另行增加或补偿相关费用，项目竣工验收通过后，经发包人同意可根据实际情况调整驻场人数。

| 序号 | 人员类别 | 人员要求及职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人1人 | 1.具备BIM技术应用经验，技术领导能力强；技术全面，具备综合管理和协调能力，具有丰富的BIM项目实施与管理经验； 2.本科及以上学历，具有建筑工程相关专业中级及以上工程师职称证书； 3.10年以上的施工BIM工作经验，熟悉土建、机电、专项等各阶段BIM应用点；具有近五年民用建筑工程或工业建筑工程的3项10万平方米工程完整BIM项目管理经验； 4.负责项目BIM服务整体统筹、协调与指导工作； 5.项目总负责人作为项目对外沟通的第一责任人，主导需求确认与发包人及其他单位的资源协调与沟通，解决项目推进中的关键问题并保障顺利验收。 |
| 2 | BIM技术负责人1人 | 1.具备BIM技术应用经验，技术领导能力强；技术全面，具备综合管理和协调能力，具有丰富的BIM项目实施与管理经验； 2.本科及以上学历，具有建筑工程相关专业中级及以上工程师职称证书； 3.10年以上的施工BIM工作经验，熟悉土建、机电、专项等各阶段BIM应用点；具有近五年民用建筑工程或工业建筑工程的3项10万平方米工程完整BIM项目管理经验； 4.负责项目BIM服务整体统筹、具体协调与指导工作。 |
| 3 | 土建BIM工程师2人 | 1.熟练掌握建筑结构设计标准与现场施工工序、规范及施工工艺，空间优化能力突出，沟通协调能力出色；精通土建BIM深化，熟练使用BIM土建专业软件； 2.本科及以上学历；5年以上施工BIM项目经验；具有中国图学学会一级或二级或三级BIM建模师证书； 3.具有公共建筑项目的3项工程BIM业绩（含BIM应用）； 4.负责本地块所有建筑、结构专业的BIM模型创建、维护、深化设计及出图；牵头本专业内、与机电及专项的模型协调与碰撞检查，解决技术问题；落实土建相关BIM应用（如工程量统计、施工模拟、可视化交底）；配合施工，提供现场BIM技术咨询与问题解决方案；负责BIM技术实施、推进与相关协调、BIM相关应用实施（包含但不限于无人机、云上巡检拍摄、全景图拍摄、延时摄影拍摄）等任务，BIM相关平台的管理与数据维护。 |
| 4 | 机电BIM工程师3人 | 1.精通机电系统原理、规范及安装工艺，空间优化能力强，沟通协调能力突出；精通机电管线深化，熟练使用BIM机电专业软件； 2.5年以上机电专业设计或施工经验，3年以上机电专业施工BIM深化经验，具有中国图学学会一级或二级或三级BIM建模师证书； 3.本科及以上学历，具有公共建筑项目的3项工程BIM业绩（含BIM应用）； 4.负责本地块所有机电BIM模型搭建、深化（含管线综合），落实机电专业BIM应用；主导机电内部及各专业间的管线综合与空间优化；指导机电安装，处理现场管线冲突与变更。 |
| 5 | 装饰BIM工程师1人 | 1.对装饰工程材料、节点、工艺有深刻理解，具备跨项目多任务管理能力； 2.4年以上室内设计或建筑装饰施工经验，2年以上专项施工BIM经验，具有公共建筑项目的2项工程BIM业绩（含BIM应用）； 3.精通精装模块深化，熟练使用BIM相关软件进行可视化表现； 4.负责项目空间（如大堂、电梯厅、卫生间、办公区、商业区等）的精细化BIM模型搭建，并完成相关BIM技术应用。 |
| 6 | 幕墙BIM工程师1人 | 1.对幕墙工程材料、节点、工艺有深刻理解，具备跨项目多任务管理能力； 2.4年以上幕墙领域设计与施工经验，2年以上专项施工BIM经验； 3.具有公共建筑项目的2项工程BIM业绩（含BIM应用）； 4.精通BIM软件并掌握相关幕墙插件（如参数化设计），熟练使用处理复杂曲面幕墙任务； 5.负责幕墙（外立面）的精细化BIM模型搭建，并完成相关BIM技术应用。 |
| 7 | 景观BIM工程师1人 | 1.对景观工程材料、节点、工艺有深刻理解，具备较强的场地整合与多专业协调能力； 2.4年以上景观领域设计与施工经验，2年以上专项施工BIM经验； 3.具有公共建筑项目的2项工程BIM业绩（含BIM应用）； 4.精通景观类BIM软件，熟练使用BIM软件进行景观可视化； 5.负责景观的精细化BIM模型搭建，并完成相关BIM技术应用。 |

注：

- 本表格中列出的各类人员需具备相应的资质与经验，确保BIM技术在项目的施工及竣工各阶段得到有效实施，推动项目顺利进行。

- 驻场人数要求：从中标之日起30日内或根据发包人要求安排人员驻场，不少于10人，且不得兼任。

- 团队中应至少有1名BIM工程师具有民用无人驾驶航空器操控员执照。

- 承包人的BIM项目负责人、驻场BIM工程师应准备BIM相关专业成果并经发包人面试合格后方可进场。

- 承包人需对现场驻场配合人员进行考勤，并每月报发包人备案，承包人需自行解决驻场人员就餐、住宿问题。

- 为确保项目高质量交付，承包人CIM团队应具备出色的需求沟通、原型设计与项目计划管理能力，能够高效产出各类技术方案、模型成果及规范文档（如操作手册、验收报告），并承诺在验收后提供稳定的长期运维支持。人员相关资质和经验要求应符合项目实际需求，按照下表要求配备相应人员，同时为保证CIM服务与项目现场进度及BIM实施的有效协同，承包人应根据发包人通知及项目关键节点（如需求深度确认、模型现场复核、系统部署调试、培训等）的要求，派驻1名CIM技术人员驻场服务（派驻人员从项目团队中派出）。自发包人要求驻场之日起15日内派驻到场，可根据甲方要求和项目所处阶段派驻不同岗位人员驻场满12个月，同时也有权在任何时候通知承包人提前终止或缩减驻场时长，驻场时间可分段累计。具体驻场人员、时段及工作内容，由双方根据项目实际进度提前协商确定。因履行本合同CIM服务所产生的全部驻场费用已包含在合同总价中，发包人不另行支付。

| 序号 | 人员类别 | 人员要求及职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CIM项目负责人1人 | 1.具备CIM技术应用经验，技术领导能力强，技术全面，具备综合管理和协调能力，具有丰富的BIM项目实施与管理经验； 2.本科及以上学历，具有PMP项目管理专业人员认证证书； 3.近五年在民用建筑工程或工业建筑工程CIM类项目中担任项目负责人； 4.负责CIM项目全生命周期的统筹管理，配合完成需求确认与资源协调，解决项目推进中的关键问题并保障顺利验收，确保交付成果严格符合合同及技术规范。 |
| 2 | 技术负责人1人 | 1.具备CIM技术应用经验，技术领导能力强，技术全面，具备综合管理和协调能力，具有丰富的BIM项目实施与管理经验； 2.本科及以上学历，具有软件设计师中级及以上职称； 3.负责CIM平台的整体技术架构设计与核心底层搭建，选型高性能渲染引擎并解决海量模型加载、高并发等关键技术难题。统筹前后端开发及接口集成工作，制定技术标准，确保系统运行效率、稳定性及业务功能的完整实现。 |
| 3 | GIS地理信息负责人1人 | 1.具备GIS技术应用经验，技术领导能力强，技术全面，具有丰富的地理采集和数据处理经验； 2.本科及以上学历； 3.负责构建并维护CIM项目的统一空间数据基准，确保数字孪生底座的地理真实性与数据一致性。统筹倾斜摄影、BIM及矢量等多源异构数据的深度融合、清洗与入库管理工作。 |
| 4 | 三维建模负责人1人 | 1.具备CIM类平台三维建模应用经验，技术全面，具有丰富的地理采集和数据处理经验； 2.地理信息工程相关专业本科及以上学历，具有中级工程师及以上职称； 3.负责制定严格的三维建模标准与LOD（多细节层次）分级规范，统筹建筑单体、市政设施及城市部件的模型生产与质量审核。实施模型轻量化处理策略，建立规范的模型资产库，在保证视觉精度的前提下最大限度优化系统渲染性能。 |
| 5 | 运维负责人1人 | 1.具备CIM类平台运维应用经验，具有丰富的设备运维和应急处置经验； 2.专科及以上学历； 3.负责系统基础环境的部署、监控与故障响应，保障服务器、数据库及相关服务的稳定运行，以及响应建设单位提出的运维需求。 |
| 6 | 物联网工程师1人 | 1.具备建筑工程CIM运行体系、物联集成逻辑及智慧建造应用场景的管理实施能力； 2.本科及以上学历，具有系统集成项目管理工程师证书； 3.负责依据发包人提供的物联网、BIM成果及相关管理平台的对接条件，完成CIM平台与指定BIM及物联网平台的对接工作，确保实现集成并传输关键数据。 |

（三）团队人员变更要求

- 承包人承诺指派的项目团队应全程稳定服务于本项目。未经发包人事先书面同意，承包人不得擅自变更列明的技术负责人及各专业主设人员等核心成员。

- 承包人BIM服务派驻人员中如因疾病、离职等不可抗力或确属工作需要必须变更时，承包人应至少提前15个工作日向发包人提交书面申请。申请中须详细说明变更理由，并提供拟接替人员的详细简历、资质证明及过往类似项目经验，供发包人审核。

- 发包人有权基于项目利益，对承包人的变更申请及接替人选资格进行审核，直至符合发包人要求为止。如发包人认为接替人员的资历、能力明显低于被更换者或无法满足项目要求，有权不予同意。

- 在获得发包人书面同意后，被更换人员必须与新任人员进行充分的工作交接，确保所有项目资料、工作进展和待决事项的顺利移交，并以发包人认可的方式完成交接确认。此交接过程不得影响项目既定进度。

- 若承包人在项目关键阶段（项目机电安装、运维模型完善、竣工归档）或未经正当理由及程序频繁申请更换核心成员，发包人有权拒绝变更，并可视情况依据合同追究承包人可能导致的工期延误或质量下降责任。

- 承包人擅自更换团队成员，或更换后的人员经实践证明无法胜任工作，经发包人指出后仍未在合理期限内改进的，发包人有权将其视为违约行为，按本合同第十一条约定承担违约责任。

（四）承包人指定如下人员为本项目BIM负责人，负责与发包人就项目实施事宜进行沟通、联系与推动，组织专业人员形成项目管理团队，制定详细的服务计划并安排实施。

姓名：

联系方式：

联系地址：

电子邮箱：

承包人指定如下人员为本项目CIM负责人，负责与发包人就项目实施事宜进行沟通、联系与推动，组织专业人员形成项目管理团队，制定详细的服务计划并安排实施。

姓名：

联系方式：

联系地址：

电子邮箱：

- 服务期限

- 承包人的服务期限为：BIM工作时限为自签订合同之日起至04-07、04-08地块工程竣工验收完成后1年运维维护期届满。CIM工作在签订合同之日起至04-07、04-08地块工程竣工验收完成后1年运维维护期届满。

- 本合同所称服务期限是指：除本合同就服务内容或服务成果有具体完成时限约定的按照约定执行之外，承包人还应按约定完成本合同项下的全部服务内容、提交全部服务成果并应经发包人验收合格。但是，即使本合同约定的服务期限届满，就本合同约定的服务内容，发包人仍有权要求承包人提供咨询服务，包括但不限于内容：合同功能开发版本更新、因设计变更或现场施工调整导致的模型更新修改、原合同范围的工作内容。本合同的服务费用已包含相应费用，承包人应无条件履行且不得提出任何服务费用要求。

- 双方的权利与义务

（一）发包人的权利和义务

1.对项目BIM技术应用的实施提出要求。

2.审定和验收承包人的BIM应用成果，对土建、净空、机电管线、人防门、窗开启碰撞等功能性问题图模一致由发包人负责统筹推进，各参建单位负责核查检验图模一致性。

3.由发包人统筹推进美观类、优化类的事项，BIM实施单位、监理单位、设计单位、施工单位等负责核查检验图模一致性。

4.监督承包人的相关工作，组织对承包人BIM工作进行评审；承包人应根据本合同约定及发包人的整体要求，负责对整个项目的BIM工作进行统筹协调与实施管理。

5.审定和验收承包人的BIM应用成果，提出修改意见，有权要求承包人限期修订完善。如非发包人原因，承包人提交的任何工作成果修改超过3次仍无法通过发包人审核的，发包人有权单方解除合同，承包人应退还发包人已支付的全部费用，并赔偿因此给发包人造成的全部损失。

6.双方确定在本合同有效期内，发包人指定张进军为项目联系人。项目联系人负责与承包人对接，负责与承包人工作联系和沟通协调，转达发包人的意见和要求，督促承包人履行合同义务，但发包人的任何实质性确认、验收、认可、承诺等权利，均未授权给联络人。上述实质性权利，发包人均以书面形式行使，加盖发包人的公章方为有效。除发包人另有书面授权外，发包人的联络人无权代表或代理发包人从事任何其他行为。

7.发包人有权以需求变更通知书的形式提出具体服务需求及要求。

8.发包人拥有项目开发实施过程中产生的全部知识成果的知识产权，包括但不限于著作权、专利权、专有技术等权利以及软件源代码和各种技术文档资料所有权。承包人非经发包人同意，不得以任何方式向第三方披露、转让和许可有关的技术成果、计算机软件、秘密信息、技术资料和文件。承包人履行完毕本合同项下全部义务后，须将从发包人获得的各种形式的全部文件资料完整地归还给发包人或经发包人同意即时销毁。

9.发包人有权依据合同附件9《深圳市投资控股有限公司建设工程供应商履约评价管理办法》开展履约评价，相关评价工作应按照该管理办法的规定执行。

（二）承包人的权利和义务

1.由承包人协调管理项目各参建单位有序开展BIM工作落地应用。依据管理标准文件及项目的实际情况对整个项目BIM的实施进行管理；承包人根据BIM模型和工程进度组织汇报实际施工情况，在项目周例会、月度例会，通过模型汇报工程计划进度、实际进度、反应进度偏差及相应措施。若工作进度滞后，需汇报进度纠偏措施。

2.按照发包人的BIM管理要求，组建BIM团队并建立项目BIM管理体系，其中包括编制各类策划方案、实施计划、管理制度、BIM技术标准等。依照交付成果清单和节点要求，协调各参建方有序开展BIM技术应用。

3.承包人应根据发包人工作进度和要求按时提供相应的服务工作并保证工作质量，及时提交工作成果，确保科学性、合理性、准确性、合法性及适用性。

4.提前进行模型预审，联合设计单位、监理单位配合审图，并按节点准时提交各阶段的BIM应用成果。

5.委派符合要求的驻场BIM人员开展无人机航拍、全景图制作、倾斜摄影、项目进度视频等工作，完成现场施工区域云上巡检点位拍摄上传工作，并将设计模型、图纸、设计变更等资料上传至BIM云上巡检系统，组织项目各方共享使用。

6.负责跨地块模型的更新和整合，输出轻量化成果。建立项目BIM相关文件资料台账，做好图纸、模型版本管理和归档工作。

7.承包人应积极响应项目需求，充分挖掘BIM技术在工程中的使用价值，积极推行创新实践项目在质量、安全、进度及成本控制等核心环节深化BIM应用，以保障工程综合效益的提升与项目目标的实现。

8.参与制定《运维BIM模型与数据交付标准》，配合运维平台单位完成模型构件参数属性录入工作；配合发包人完成各类数字化平台及项目管理平台工作要求，定期为相关平台提供必要数据信息或成果文件。

9.为各参与单位提供BIM技术支持及培训服务。包含但不限于BIM标准宣贯、BIM软件、BIM工具使用等内容，保证各阶段BIM工作成果有效落地。

10.在项目竣工及BIM竣工模型审查通过验收后1年内，免费为运维单位的BIM运维工作提供技术支持。

11.对于其他未建立BIM模型的专业承包单位和供应商，配合专业承包单位完成BIM模型。当专业承包单位不具备建模能力或总包与专业承包单位之间没有相关协议要求时，应由承包人负责模型的搭建，模型的深度与信息应满足发包人单位的建模要求和运维要求，为发包人的运维服务提供数据支撑。

12.协助发包人统筹现场专项分包BIM信息收集工作。承包人应及时向专项分包单位收集BIM所需信息，承包人不得以任何理由延缓BIM的进度或降低BIM的质量。

- 13.承包人应根据发包人要求，策划并组织各类BIM会议，部署BIM工作计划及实施要求，检查工作进度与质量，为发包人决策提供支持。BIM会议包括但不限于以下类型：周例会：每周召开一次，检查BIM工作进展及问题，形成周报；专项会议：如设计协调会、施工深化协调会、施工变更会议、施工交底会等；基于BIM模型的技术沟通与交流活动：提升项目管理效率与协调效果。会议内容、决议及后续工作需详细记录；与BIM相关的技术会议：包括专家评审会、技术研讨会及与政府、协会等管理部门的会议，相关费用应综合考虑并纳入预算。通过高效组织与管理会议，确保BIM实施工作有序推进并满足项目需求。

14.承包人须针对发包人的具体需求，制定一套完整的BIM技术培训计划，内容涵盖BIM标准体系、核心概念、实际应用、软件操作使用方法，软件应包含主流BIM软件、云上巡检、模型指导施工任务书二维码使用等，确保发包人相关人员能够熟练掌握并高效运用BIM技术。培训范围：除对发包人进行专项培训外，需覆盖监理单位、施工总承包单位、分包单位、设备供应商等所有参与项目的相关方。培训内容应重点围绕BIM技术在实际管理中的应用，特别是基于BIM模型实施应用落地，明确各方的工作职责与协作要求，确保其输出成果符合项目规定的技术标准和质量目标。

15.承包人需依托本项目积极主动技术创新，技术创新的具体类别包括取得专利或软件著作权；配合或联合发包人编制智能建造的行业标准或指南等。承包人可作为牵头单位组织设计、施工、监理、设备和材料供应商等参建单位开展上述工作。

- 附件

附件1  BIM模型要求

附件2 CIM模型技术标准

附件3 04-07、04-08地块精装效果渲染要求

附件1：BIM模型要求

- BIM模型工作依据

- 1.《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212—2016

- 2.《建筑信息模型施工应用标准》GB/T51235—2017

- 3.《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269—2017

- 4.《建筑信息模型设计交付标准》GB/T51301—2018

- 5.《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T448—2018

- 6.《建筑工程信息模型存储标准》GB/T51447—2021

- 7.《城市信息模型基础平台技术标准》CJJ/T315—2022

- 8.《政府投资公共建筑工程BIM实施指引》SJG78—2020

- 9.《建筑信息模型数据存储标准》SJG114—2022

- 10.《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG76—2020

- 11.《深圳市数字孪生先锋城市建设行动计划（2023）》

- 12.《建筑工程算量信息模型标准》SJG 211—2025

    - 在项目完工前BIM工作内容必须无条件满足深圳市、宝安区两级发改委、规自局、住建局等相关政府部门、深圳市投资控股有限公司出台的最新BIM应用标准及CIM、深宝实BIM实施管理办法等最新工作要求。

- BIM模型工作内容

    - 服务内容需满足国家、广东省、深圳市等各级政府单位、深圳市投资控股有限公司及行业内关于施工及运维BIM实施应用的相关要求和标准（注：标准冲突时，以高标准为准）。

- 模型创建内容包括：基坑(边坡)支护、地基基础、建筑、结构、强弱电(含智能化专项)、给排水、采暖通风与空气调节、燃气(含户内燃气精装配合)、装配式(含深化设计)、精装修(含公配)及二次机电、园林景观、场地规划及竖向、红线范围内的市政配套设计及可能有的红线外与各项市政管线接口设计、电力、交通、人防、消防、节能、声学专项设计、通信设计、海绵城市、防雷、铝合金门窗及幕墙深化设计、泛光照明、钢结构及网架、电梯、公交场站（如有）、垃圾转运站（如有）、厨房以及其他需由专业厂家完成的设计(包括但不限于太阳能热水、光伏发电、储能、中水、雨水回收、气体灭火、虹吸雨水、抗震支架、航空障碍灯、交通划线及标识指示、红线内原有管线迁改、移动信号覆盖深化设计、泳池专项设计、冷站及官网、展示区(精装、景观、幕墙、泛光)、异地售楼处(精装、景观、幕墙、泛光)等工程内容进行三维建模，模型需根据现场情况进行实时更新和修改，模型的重建、多次修改、IFC底层数据的完善等工作内容。

- BIM模型建模精度要求

项目各阶段模型精度应满足《建筑信息模型施工应用标准》GB/T51237附录A、《建筑信息模型设计交付标准》GB/T513018附录C、《建筑工程设计信息模型标准》JGJ/T448的要求。BIM模型构件精细度见下表，BIM模型的实施与执行，须遵循发包人方的具体指导与安排。

模型构件精细要求

| 序号 | 系统 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑、车位划线、标识 | 轴线、阳台、雨篷、墙、屋面、门、窗、百叶、卷帘、楼梯及栏杆、电梯、自动扶梯、坡道、地下车道、上下客及卸货区、空调机位、檐沟、栏杆、扶手、坡道、红线、车位、机械车位设备、停车划线、固定登车桥、排水沟及盖板、集水坑及盖板、外立面管道及爬梯、楼面及屋面面层、周边及红线内影响场地和施工的地形地貌、泳池、人防出入口、风井、吊装口、人防设备设施、立面分缝、标识、LOGO、广告牌、景观楼梯等内容及相应元素 |
| 2 | 结构 | 基坑（边坡）支护、桩、地基基础及承台、楼板、梁、柱、剪力墙、剪力墙预留洞口（DN20及以上）、钢结构、其它构件、正确反映混凝土平面其他内容及相应必要元素 |
| 3 | 暖通、燃气 | 风管水管及相关管路附件、风管水管保温及防火包裹、管道支吊架，风管末端、防火阀（含防火阀控制按钮及控制箱）、不同类型挡烟垂壁、空调设备、温控器、风盘及相应必要元素等。水箱、水管及相关管路附件、管道支吊架、空调冷热源机房内设备及综合管线及相应必要元素等。动力管道及其保温层。燃气管道、燃气表、阀门及相应必要元素等 |
| 4 | 电气、通讯 | 所有电气电缆桥架、线槽、管道支吊架、管件、强电井及机房内设备如发电机、变压器、配电柜、配电箱（室内及室外）、室内照明、应急照明、疏散指示、安全出口指示、充电桩设备、照明、露明防雷设施、EPS、强电末端设备及相应必要元素等。所有弱电通讯电缆桥架、线槽、弱电井及弱电机房内设备、弱电末端设备、监控设备、通信线缆及信号点、LED屏，相关弱电机房的设备及相应必要元素。 |
| 5 | 给排水 | 给排水管、管件（连接件）、管道支吊架、给排水设备包括但不限于水箱、水泵及水泵控制柜和配电箱、阀门、水表、化粪池、水处理、室内消火栓、水炮、室外消火栓、水泵接合器等室外工程及相应必要元素等。 |
| 6 | 室内 | 室内标识、卫生间（卫生洁具、水池、台、柜）、固定家居、吊顶（龙骨、灯具、风口、烟感、喷淋、广播、通讯、检修口等）、电气开关插座、隔断、地面（示意性拼花、材料）、墙面（插座、开关、通讯、空调控制器、消防操控按钮、安全出口指示、机电末端等）、门、隐形门、窗及窗帘盒、电动挡烟垂壁、电梯门套、消火栓及门、室内灯具及监控、疏散标识标牌等内容及相应元素。 |
| 7 | 幕墙、泛光 | 包括但不限于1、幕墙(玻璃幕墙、石材幕墙、铝板幕墙、门、窗、百叶、栏杆、扶手、采光顶、雨棚、大堂幕墙、配套-窗帘盒、开启装置、门禁装置、防雷设备、）；2、开启窗、百叶、消防救援窗、防火幕墙、变形缝、压顶、检修口、幕墙内管道及消火栓、消火栓开门、幕墙隐形门、背板及背涂；3、幕墙保温隔热系统；4、幕墙体系及其构造（提供局部三维模型，按照工艺流程进行精细制作）5、幕墙泛光灯具、广告位、标识； |
| 8 | 景观、道路开口、总图 | 周边的道路及道路的公交站台和树木灯杆栏杆、泳池及配套用房、水景及配套用房、排水及坡度、道路、广场、景观铺装（需体现不同材质）、台阶、楼梯、坡道、栏杆、装饰井盖、运动活动场地、围墙、挡墙、廊架（车棚）、座椅、种植池、树池等构筑物、岗亭、排水沟及盖板、车位及车挡、景观灯具、音箱、场地标识、绿化、覆土及相应必要元素，道路开口相关图纸、市政给水、市政排水、市政供电、市政通讯、市政燃气、市政蒸汽（如有）、设备构筑物、人手井等内容及相应必要元素， |
| 9 | 专项 | 物流通道（结构、道路、照明、给排水、消防、栏板、变形缝等）泛光照明（所有灯具及明装管线），车位划线（交通标牌、指示牌、车位划线、车挡、防撞柱、护角、反光镜等），储能（储能柜及基础、配套相关构筑物及设备），光伏（基础、支架、太阳能板、控制柜、配电箱、配套相关构筑物及设备），柴发环保（吊顶、隔声做法、设备及管道、基础），水泵房（基础、设备、管道、控制柜、配电柜）、变配电房（电缆沟及盖板、设备及基础、管道、空调、空调排水管），挡墙、抗震支架，隔声降噪专项、厨房专项（设备、墙面、地面、排水沟、管道、吊顶、配电箱等，装修区域建模深度同装修区要求），电梯，装配式（装配式构件、结构反坎、吊挂板、隔墙板）所有涉及到本工程竣工交付运营的专项。 |

- BIM属性信息要求

1.建筑信息模型应包含：模型单元的系统分类；模型单元的关联关系；模型单元几何信息及几何表达精度；模型单元属性信息及信息深度；属性值来源。

2.项目应根据设计信息将模型单元进行系统分类，并应在属性信息中表达。系统分类参照《建筑信息模型设计交付标准》GB/T51301附录A规定，属性分类宜符合《建筑信息模型设计交付标准》GBT51301-2018附录B要求，各阶段模型信息深度等级要求应满足《建筑信息模型设计交付标准》GBT51301-2018附录C要求。

模型单元属性信息表

| - 序号 | 子类名称 | 细分内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 身份信息 | 名称、编号、编码等 |
| 2 | 定位信息 | 建筑单体名称、所在楼层、空间名称、基点坐标、占位尺寸等 |
| 3 | 系统信息 | 一级系统分类、二级系统分类、三级系统分类、父/子节点编号等 |
| 4 | 技术信息 | 外形尺寸、型号规格、材质、色标、质量（kg）、安装方式等 |
| 5 | 生产信息 | 生产厂家名称、产品执行标准、生产认定体系、出厂日期、 |
| 6 | 销售信息 | 销售厂家名称、供货日期等 |
| 8 | 施工信息 | 施工单位名称、施工开始时间、施工完成时间、竣工验收时间等 |
| 9 | 运维信息 | 维保单位名称、设计使用年限、保修年限、维保周期等 |

- 注意：项目模型单元的构建及表达应符合《建筑工程信息模型设计交付标准-SJG76》、《建筑工程信息模型语义字典标准》的要求，竣工及运维模型应达到LOD500的深度，并确保模型和信息的完整、准确。

附件2：CIM模型要求

| - CIM模型要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 处理要求 |
| 1 | 整体美观性 | (1)模型无明显摩尔纹、无碎片现象； |
|  |  | (2)模型边缘整齐、无锯齿现象； |
|  |  | (3)模型纹理整体上无明显色差且纹理需经过去雾、色彩增强等处理。 |
| 2 | 水域 | (1)水面修整，能逼真展示海洋水域。 |
| 3 | 植被 | (1)去除悬浮植被； |
|  |  | (2)植被区无1m×1m及以上的破洞； |
|  |  | (3)植被下灰色纹理不超过20%。 |
| 4 | 道路 | (1)道路置平，道路纹理无明显错位； |
|  |  | (2)删除明显漂浮物，有特殊要求除外； |
|  |  | (3)道路指示牌重新建模与贴图； |
|  |  | (4)删除半截残留的路牌、树干等； |
|  |  | (5)去除无结构阴影； |
|  |  | (6)道路上无车辆结构及纹理。 |
| 5 | 建筑 | (1)重点建筑物楼顶标牌完整； |
|  |  | (2)重点建筑物大于50cm×50cm的字迹清晰可辨； |
|  |  | (3)建筑物立面纹理不应有因照片曝光引起的明显色差。 |
|  |  | (4)底商需贴图，能够较好地展现城市底商情况； |
|  |  | (5)某一栋建筑物立面映花面积不应超过建筑物立面总面积的2%。 |

附件3：04-07、04-08地块精装效果渲染要求

| 04-07、04-08地块精装效果渲染要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地块 | 序号 | 区域 | 建筑面积（㎡） | 区域说明 |
| 04-07 地上 | 1 | 2-1单元1层电梯厅 | 192.98 | / |
|  | 2 | 标准层电梯厅 | 59.28 | / |
|  | 3 | 2-2单元1层电梯厅 | 203.26 | / |
|  | 4 | 标准层电梯厅 | 59.28 | / |
|  | 5 | 2-3单元1层电梯厅 | 201.52 | / |
|  | 6 | 标准层电梯厅 | 52.42 | / |
|  | 7 | 宿舍标准层电梯厅 | 76.93 |  |
|  | 8 | 宿舍标准户型 | 28.75 |  |
|  | 9 | 宿舍无障碍户型 | 40 |  |
|  | 10 | 宿舍标准层走廊面积 | 273.17 |  |
| 04-08 地上 | 11 | 3-1单元1层电梯厅 | 236.07 | / |
|  | 12 | 标准层电梯厅 | 53.69 | / |
|  | 13 | 3-2单元1层电梯厅 | 349.01 | / |
|  | 14 | 标准层电梯厅 | 39.18 | / |
|  | 15 | 3-3单元1层电梯厅 | 228.05 | / |
|  | 16 | 标准层电梯厅 | 58.35 | / |
|  | 17 | 3-4单元1层电梯厅 | 175.18 | / |
|  | 18 | 标准层电梯厅 | 56.53 | / |
|  | 19 | 3-5单元1层电梯厅 | 158.74 | / |
|  | 20 | 标准层电梯厅 | 39.92 | / |
| 地下室 | 21 | 4-7地下室一层 | 566.49 | 电梯厅、前导区 |
|  | 22 | 4-7地下室二层 | 126.99 |  |
|  | 23 | 4-8地下室一层 | 554.25 |  |
|  | 24 | 4-8地下室二层 | 301.49 |  |
| 备注： | 渲染成果 | - 高清静态效果图 2.全景效果图 3.交互式三维全景漫游 4.渲染动画 |  |  |
|  | 建模内容 | 精确构建所有建筑界面与固定设施。 |  |  |
|  |  | 包含所有建筑结构（墙、梁、柱、楼板）、固定硬装（地板、瓷砖、门窗、橱柜、卫浴洁具）、栏杆、固定水景、内置照明及导视系统，确保空间尺寸、材质与工艺准确。 |  |  |
|  | 渲染深度 | 追求干净、明亮、专业的空间基底效果。重点真实表现材质质感、灯光基础照明与空间比例关系，画面风格客观、标准化 |  |  |
|  | 户型选取原则：地下大堂、首层大堂、厂房标准层电梯厅（各取一处典型）、宿舍标准层电梯厅（分不同区域各取一处典型）以及宿舍典型户型（各取一套）。 |  |  |  |
|  | 在本合同履行过程中，发包人有权根据项目实际需要，对各渲染成果（包括但不限于标准层公区、样板房、公区大堂等）的具体空间位置及分项面积进行灵活调配。 |  |  |  |