新桥东先进制造产业园08-03、08-04、08-06

地块BIM/CIM技术服务任务书

- 项目概况

（一）项目名称：宝安新桥东重点城市更新项目08-03、08-04、08-06地块BIM、CIM技术服务

（二）项目背景：宝安新桥东重点城市更新项目08-03、08-04、08-06地块总建筑面积约555169.68㎡。其中，08-03地块总用地面积32205.14㎡，总建筑面积264478.62㎡，地上由6栋超高层住字塔楼、1栋高层住笔塔楼1栋幼儿园与裙房间组成，用地性质为普通居住用地；08-04地块占地面积16644.8㎡，总建筑面积约149458.68㎡，地上由2栋超高层住宅塔楼、2栋高层住宅塔楼及塔楼底部2层(局部1层)商业裙房组成,住宅首层及局部二层架空，地下共3 层地下室,功能为地下车库、非机动车库、设备房及人防工程用房，用地性质为普通居住用地；08-06地块占地面积16236.3㎡，总建筑面积约141233.02㎡，用地性质为普通居住用地。

（三）项目目标：利用BIM和信息化技术，结合现代项目管理理念，实现项目协同管理，提升项目建设品质，辅助控制成本，保障实施进度，提高项目施工阶段、运维阶段的管控能力，项目全过程实现“图模一致”缩短工期，提高施工质量，竣工后实现“模实一致”，提升项目整体运维管理水平；在CIM的基础上，完成园区综合运营的功能开发，并将开发成果与现有新桥东先进制造产业园数字孪生平台进行融合，实现功能和场景的融合一致性，实现BIM技术全生命周期延续应用。

- BIM服务内容和服务成果

承包人负责全专业BIM工作，包括不限于完善项目的BIM实施整体策划，编制BIM实施方案，建立完善沟通、协调会议机制，制定项目BIM应用相关要求、规则等文档，接收、复核并修改前期BIM成果（含设计、专业分包单位的BIM成果），开展施工至竣工阶段全专业BIM模型的创建、更新、维护及相关运维信息的录入，基于BIM模型进行管综优化及碰撞检查、净空净高分析、施工BIM深化设计、BIM深化图编制、BIM施工模拟、专项BIM应用、作业指导书可视化模拟、工程量统计等应用，通过动画模拟施工过程论证施工方案的可行性，利用BIM成果指导现场施工及现场比对，确保模型现场一致性，利用BIM+360云上巡检系统、BIM+AR等技术优化现场施工质量控制，根据项目实际开展包括不限于基于BIM技术的安全、进度、成本、质量控制与管理的BIM应用，交界面协调及BIM培训的工作，提供具备可实施性的BIM模型及模拟成果给施工单位指导现场施工，配合发包人完成BIM成果整合、整理并归档，BIM平台应用、各专项分包管理等各方面工作，编制满足各方审定的施工阶段、运维阶段BIM实施细则要求，包括但不限于模型的重建、多次修改、IFC底层数据完善，满足发包人BIM相关平台创新应用与管理，BIM技术科研、总结与推广、报奖与宣传等。

- BIM准备阶段

（1）服务内容

- 承包人应在合同签订后1个月内，根据项目实际情况编制《项目BIM实施方案》，方案内容包含实施方案、实施流程、技术标准、实施内容和实施计划，项目BIM人员配备情况表、软硬件配置清单，项目实施期间应组织各参建单位进行项目BIM标准宣贯，确保各参建单位权责界面。

- 承包人需根据相关标准编制项目《BIM实施管理办法》，内容包含实施目标、职责划分、工作流程、会议制度、BIM应用要求、成果交付管理及BIM管理的制度。

- 承包人应在接收的设计BIM模型基础上开展施工图深化BIM模型工作，利用BIM模型辅助进行各方图纸、模型会审，检查错漏碰缺问题，并提交各专业图纸、模型问题报告。

- 为确保模型等成果的唯一性和实时更新，项目BIM工作必须采用协同工作模式。承包人负责协同建模网络与软件环境的安装、调试、测试及对所有相关方的操作培训，并确保模型中心文件始终稳定保存于发包人指定的局域网服务器上，最终保障发包人及各参建单位可随时、顺畅地同步查看与使用最新模型成果。

（2）服务成果

承包人应按照发包人安排及BIM实施进度要求，准时交付满足标准的相应阶段BIM模型及应用成果并通过验收，确保BIM应用在生产、施工阶段、运维阶段发挥作用。具体服务成果如下：

| 序号 | BIM工作内容 | 成果内容 | 格式 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驻场服务 | BIM人员出入驻场确认单，驻场人员现场考勤 | Word | 按发包人要求 |
| 1 | BIM实施方案策划 | 《BIM实施方案》 《BIM实施管理办法》 | Word、PDF | 合同签订后一个月内或按发包人要求 |
| 2 | 施工图设计模型 | 依据蓝图创建全部专业模型，并进行全专业综合碰撞检查，辅助图纸会审 | RVT、Word、PDF | 依项目实际进度提前开展 |
| 3 | 施工图设计模型 | 深化设计模型，完成精准建模、全专业协同与碰撞检测 | RVT、Word、PDF | 依项目实际进度提前开展 |
| 4 | 图纸问题梳理 | 《模型多专业碰撞检查报告》 《各专业、各区域、专项模型及图纸问题报告》 | Word、PDF | 按地下室、裙楼、塔楼、屋顶、售楼处展示区分批建模输出报告 模型创建完毕后10个工作日 |

- BIM施工阶段

（1）服务内容

- 承包人应用BIM技术统筹管理各专业承包单位，从项目整体出发，搭建相关管理架构，协同工作，指导现场施工。

- 对全套施工图进行系统梳理，理解图纸的意图，创建各专业准确的模型，现场施工前BIM模型深度不低于LOD350或发包人满足要求，施工中模型深度不低于LOD400或发包人满足要求，运维模型信息不低于LOD500或发包人满足要求，完成各专业间碰撞检查；

- 完成土建模型创建深化及更新维护，含装配式构件深化设计BIM应用、内隔墙板装配式深化、混凝土结构深化含构造柱、圈梁、过梁等二次结构建模及深化、钢结构深化、一次和二次结构预留预埋，根据发包人要求输出相关交底视频和表达图纸。

- 本项目BIM专项深化设计范围应完整涵盖幕墙、精装修、门窗、电梯、园林景观、智能化、室外管网（小市政）及标识标牌等专业。所有专业模型应充分整合，基于整合模型生成室内外虚拟仿真漫游分析动画，用于可视化协调与方案验证，并确保所有深化图纸与模型信息一致。装饰专业BIM应用：利用模型进行多方案比选、材质与色彩模拟，制作高品质效果图与VR全景，辅助设计决策汇报；从BIM模型直接生成符合出图标准的平、立、剖面详图，以及复杂节点的加工图、大样图，确保图纸与模型一致；与机电（协调风口、喷淋、灯具点位）、土建（核对洞口、完成面）专业紧密协调，确保精装效果与设备布置完美融合。幕墙专业BIM应用：创建复杂幕墙系统（单元式、框架式、点式、采光顶等）的精细化BIM模型，准确表达型材截面、面板分割、连接节点和开启扇；与土建结构专业协同，准确定位并校验预埋件位置，确保与主体结构的可靠连接。景观专业BIM应用：整合场地地形、地下管线数据，创建包括绿化、硬质铺装、水景、景观构筑物（亭、廊）、景观小品、照明系统的综合BIM模型；与市政（室外管网）、建筑（出入口、地下室顶板荷载）、精装（室外平台）专业紧密对接，解决交界面的冲突与衔接问题；制作景观场景的四季效果模拟、游线动画，提升项目展示效果。

- 承包人应基于最新图纸及各方意见，对机电全专业管线进行综合优化排布与孔洞预留预埋深化，出具包含多方案比选的管线优化对比文档及漫游动画视频，同步形成碰撞检查与问题报告、优化分析报告及净高分析平面图，承包人应及时完成全部设计变更调整，并配合精装设计要求完成电气末端点位在内的二次机电深化。承包人应组织各方对深化成果进行书面确认，以确保现场施工依据的有效性。若深化成果引致工程成本变更，承包人应积极配合相关部门，及时提供所需的图纸、模型及数据说明，以完成成本变更的审核与确认。

- 承包人应按照发包人要求，随现场进度逐步开展BIM技术应用，并形成相应BIM技术应用报告。应用点包括但不限于：室内外360度全景图、720云、倾斜摄影、施工场地布置模拟、精装样板房效果全景展示、施工方案模拟、施工作业指导书、施工工艺模拟、虚拟施工样板、可视化交底、工程质量管理、施工模型更新、模型变更管理、施工指导、辅助验收、竣工模型和资料的数字化交付和归档。

- 承包人配合发包人完成设计BIM模型验收工作。定期组织专题评审会议，定期整理汇总问题报告，提交发包人、监理单位、施工单位审核，协调并跟进问题处理。管理所有版本BIM模型和过程图纸、资料、视频、图片等，形成记录台账，项目BIM实施过程相关落地方案、模型应用等文件由发包人、监理单位审核后方可执行。对各施工单位BIM实施过程进行协调、督促、监管。

- 承包人需采用发包人提供的云上巡检系统定期完成巡检拍摄，完成相关区域BIM模型拆分、上传，指导施工人员通过手机扫码浏览查看模型，实现模型指导施工。定期对施工质量进行实模一致性检查，督促监理单位、施工单位完成现场整改销项，确保实模一致，提交实模对比分析报告和全景照片记录。

- 承包人需完成发包人的其他工作要求，如根据项目特点进行的创新应用点的拓展，鼓励形成BIM技术论文、专利、专著、软著等科研成果。

（二）服务成果

| 序号 | BIM工作内容 | 成果内容 | 格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM例会 | 会议纪要 | Word、PDF | 按发包人要求 |
| 2 | 施工深化模型 | 创建施工深化BIM模型，并按地下室、裙楼、塔楼、屋顶、售楼处展示区分批建模输出应用成果 | RVT、Word、PDF | 地下室（基坑支护、地基基础、首层）交底后两个月，三个月审核通过，地上及专项专业按发包人要求分阶段提供 |
| 3 | 场地布置策划 | 施工场地布置模型 各阶段施工场地布置效果图 | JPG、RVT | 施工平面布置图确认后1周内 |
| 4 | 土建深化 | 深化模型、深化图纸、施工指导视频 | .RVT、db、DWG、Word、MP4 | 现场施工前1个月，每周提交模型相关漫游文件或或按发包人要求分阶段提供 |
| 5 | 土建模型专项应用 | 完成市政、土方开挖、地下室底板、预留预埋、二次结构、结构、精装、管综等模型创建，并完成相关BIM应用 | RVT、Word、PDF | 按发包人要求 |
| 6 | 机电管线综合优化 | 《重点区域管综深化方案》 《净高分析报告》 《碰撞检查报告》 《机电深化全套图纸》含支吊架图纸 管线优化对比文档、漫游动画视频 | Word、PDF、DWG、RVT、MP4 | 土建相应楼层施工前2个月或按发包人要求分阶段提供 |
| 7 | 专项BIM 深化设计 | 幕墙、精装修、门窗、电梯、园林景观、智能化、室外管网（小市政）及标识标牌等专业BIM模型、应用成果 | Word、PDF、RVT、DWG、Word | 与土建模型同步或按发包人要求分阶段提供 |
| 8 | 施工技术方案模拟及交底 | 《支护模拟》、 《场布模拟视频》、 《土方开挖模拟视频》、《主体施工进度模拟》、《复杂节点模拟》等 | MP4 | 现场施工前1个月或按发包人要求分阶段提供（每个视频时长3-5分钟） |
| 9 | BIM+AR及无人机应用 | 完成项目全景图更新，项目进度视频制作，每周提交最新成果、应用报告 | RVT、MP4、JPG、Word、PDF | 按发包人要求 |
| 10 | BIM模型维护 | BIM模型维护（模型参照深圳市建模标准执行） | RVT | 现场施工前2周或按发包人要求分阶段提供 |
| 11 | 无人机进度摄影、延时缩影、项目进度视频 | 现场航拍全景图、航拍图片、视频、 | JPG、PNG、MP4 | 按发包人要求 |
| 12 | 虚拟样板 | 虚拟样板模型 样板720全景图二维码 | RVT、JPG、MP4 | 现场施工前1周 |
| 13 | 实模对比专项工作 | 云上巡检系统工单报告、 现场巡检及实模对比分析报告 | Word、PDF | 根据现场进度实时开展 |

- BIM运维竣工阶段

（1）服务内容

- 承包人应负责整合各专业深化模型，应保证竣工模型与现场施工的一致性，通过云上巡检系统对竣工模型与现场实体进行交叉审核，确保所有构件、设备的位置、尺寸、型号等信息准确无误。

- 承包人应管理、督促各参建单位提供所有设备的设备信息等随机文件的电子版或扫描件给予承包人集成。所有电子文档需以数据库存储的方式与竣工模型成果录入或者设置关联，并创建、更新运维管理基础模型。

- 结合运维平台数据格式标准，过程收集各类模型构件的构件族、运维信息参数，在竣工模型中，按照发包人运维要求，挂接或录入所有关键设备资产的运维必要信息（如品牌、型号、序列号、保修期、供应商联系方式、操作手册电子版等）。及时跟进运维单位所需的BIM相关工作。协助发包人将模型与运维管理系统进行数据集成与对接，确保信息可查询、可调用。在项目保修期内发生装修改造、设备更换时，应及时更新模型，以确保模型与实际情况持续一致。

- 承包人应负责汇总、整理最终的BIM成果，向发包人提交真实准确的各阶段数字化成果文件，包括但不限于BIM模型、视频、图纸、文档、统计表格等资料。应根据政府相关部门的要求对BIM成果进行归档，归档单位包括本项目建设单位和政府有关档案接收部门。

（2）服务成果

| - 序号 | - BIM工作内容 | - 成果内容 | - 格式 | - 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 配合运维平台搭建 | - 建筑设备运维信息 - 信息参数表 | - Word、PDF、Excel | - 项目竣工及交付运维模型后6个月内或按发包人要求 |
| - 2 | - BIM竣工模型 | - 全套竣工模型 | - RVT、IFC | - 竣工验收前1周保障顺利提交并通过政府验收 |
| - 3 | - 竣工归档 | - BIM归档文件 | - RVT、IFC、Word、PDF | - 按发包人要求 |

- CIM服务内容和服务成果

- 服务内容

| 任务 | 任务描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 领湾城观邸08-03地块模型制作 | 依据发包人资料和BIM模型，构建高精度建筑本体与外立面BIM模型，并以此为基础实现重点空间的可视化展示与方案对比功能，实现高精度的效果模拟和功能交互使用。 建筑需要进行单体化，结构超过0.3米均需要表达出来，纹理修饰干净，光影合理。 | 依据发包人最终设计资料进行精细化建模 |
| 恒泰府08-04地块 模型制作 |  |  |
| 恒泰府08-06地块 模型制作 |  |  |
| UE4/5引擎EXE文件制作 | 本项目所有模型导入UE引擎，与现有新桥东先进制造产业园数字孪生平台融合，提供园区综合运营功能，成果要求交付EXE文件。 | 模型功能应满足要求 |

- 服务成果

| 序号 | 阶段 | 工作内容 | 成果报告 | 文件格式 | 交付时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一阶段 | 完成《项目建设工作计划》 | 《项目建设工作计划》 | Docx、Pdf | 自启动日起第1个月内 |
|  |  | 完成项目原型设计 | 《项目原型图》 | Docx、Pdf |  |
| 2 | 第二阶段 | 完成城市底座、建筑模型更新 | 系统exe | Exe | 自启动日起第2个月内 |
|  |  | 完成系统功能 | 系统exe | Exe |  |
|  |  | 完成《软件系统操作手册》 | 《软件系统操作手册》 | Docx、Pdf |  |
| 3 | 第三阶段 | 完成BIM对接工作 | 本项目工程文件（含红线内模型和功能） | Zip | 自启动日起第3个月内 |
|  |  | 完成项目《项目验收报告》 | 《项目验收报告》 | Docx、Pdf |  |
| 4 | 第四阶段 | 运维阶段 | 项目终验后1年内，根据本项目系统运维要求完成运维工作，完成《项目总结（运维）报告》。 | Docx、Pdf | 项目终验后1年内 |

- 服务工作要求

- BIM工作要求

- 为保障项目全过程BIM应用效益，本项目要求采用“一模到底”的实施原则。模型须按国家及地方标准，包含完整的系统分类、关联关系及几何与属性信息，确保从设计、施工到运维各阶段信息连续传递。模型精细度与表达精度须准确指导现场施工安装，并最终交付符合标准的竣工模型，为后期运维管理提供准确、完整的数字资产。具体详见附件4《BIM模型要求》。

- 模型创建工作阶段要求承包人委派BIM工程师驻场或发包人指导的地点配合项目各项BIM工作开展，确保项目BIM应用落地，实现图模、实模一致。配合发包人开展项目BIM技术应用、现场管理工作成果文件归档、BIM平台应用、各专项分包管理等各方面工作，并满足各方审定的施工阶段BIM、运维阶段BIM实施细则要求。

- 为保证BIM应用报告、报表的准确性、协调性、一致性原则，各类报告、报表在编写过程中，所使用的BIM模型应与各专业BIM模型的更新保持同步。BIM技术应用报告应完整覆盖项目各阶段（如施工、竣工验收）的BIM应用点，内容应包含模型创建与更新记录、碰撞检查与优化报告、施工模拟分析、应用成效等全部应用情况。报告中应附有必要的图纸、可视化图片、数据表格及结论性分析必须真实、准确，并与最终确认的二维图纸、现场实际情况及项目规范保持一致。所产生的报告报表，应以书面及电子版本提交给发包人审核、存档。

- 项目开展的各项BIM工作，BIM实施单位内部审核工作需管理工作记录，保证工作质量目标的完成，各项成果文件资料书面文字部分表述清晰，避免歧义，资料应完善清晰，与成果文件100%对应，各项资料具备可溯性。

- 所有专业深化图纸必须基于最新核准的设计模型与二维施工图创建。关联的BIM模型应包含完整、准确的非几何信息（如产品参数、性能指标、运维要求），详细程度必须达到“按图施工”的深度要求。图纸应完整包含所有构件、管线的精确尺寸、定位、标高、坡度、规格型号、连接方式及施工工艺信息，能够直接用于现场施工、构件加工和材料采购。承包人应在各阶段规定时间内，提交全套深化图纸以供审核。审核意见须在约定时间内完成修改并重新提交，直至获得发包人的书面确认。包括但不限于《专业施工深化图》、《净高分析图及报告》、《预留洞口图》、《管线综合深化平面图》、《管综局部三维、剖面图》、《设备基础定位图》、《机房设备管线构件加工深化图》、《各专项深化图纸》等图纸。

- CIM工作要求

- 承包人须依据发包人提供的资料，与发包人充分沟通并明确项目需求，据此完成本项目整体原型设计，并向发包人提交用于评审确认的项目原型图。

- 承包人须编制详尽的《项目建设工作计划》，该计划应完整包含项目概况、明确的项目范围、项目实施团队组成与分工、以及具有关键里程碑的详细进度计划等内容。

- 承包人须基于Unreal Engine 4/5技术完成城市信息模型底座的建设与更新，交付成果需达到电影级视觉效果与沉浸式体验，具体要求包括：纹理干净、光影合理，整体分辨率优于3厘米；建筑外立面模型须与真实建筑高度一致且外部特征完整；本项目所有空间数据均须统一采用CGCS2000国家大地坐标系。

- 承包人须完成领湾城观邸08-03、恒泰府08-04及08-06地块的建筑主体建模，依据发包人提供的设计资料与BIM模型，构建包含建筑外立面、室内墙体、重点空间（如样板间、走道、大堂）等主要空间模型，其几何与信息精度须满足高保真效果模拟及后续功能交互应用的要求。

- 承包人须完成基于三维模型在同一户型空间内对多套装修设计方案（如不同风格、材质与布置）进行实时切换、可视化对比与细节审视；同时须完成系统整体功能界面与用户体验设计，并确保所有功能与现有新桥东先进制造产业园数字孪生平台在界面、逻辑与数据场景上实现无缝融合与一体化集成。

- 承包人须编制并交付《系统操作手册》，手册内容应涵盖编写目的、项目概述及详尽的系统操作指南，确保用户能据此独立使用系统。

- 承包人须依据发包人提供的物联网、BIM成果及相关管理平台的对接条件，完成CIM平台与指定BIM及物联网平台的对接工作，确保实现集成与关键数据的互联互通。

- 承包人须在在项目开发完成后编制《项目验收报告》，报告内容须完整涵盖项目基本信息、验收范围与依据、全部交付成果（含数据模型、文档）的审查确认情况、系统功能与性能标准的测试验证结果、与既有平台的集成对接状态、任何遗留问题的处理方案，并给出明确的最终验收结论。

- 项目最终验收合格后，承包人须提供为期1年的免费运维服务，服务期内应依据双方约定的运维要求，保障系统稳定运行并响应处理相关问题，期满后完成《项目总结（运维）报告》经发包人验收归档。

- 软硬件要求

承包人进场后，应按照发包人的资源配置要求，提供项目所需的软硬件。承包人需搭建BIM实施软硬件及网络环境，软件版本由发包人进行统一，硬件设备性能应满足BIM软件运行和模型应用要求。

- 软件要求

软件应满足项目需要的主流成熟软件产品和版本，不同BIM软件之间应该具备BIM模型共享互通能力，需保证模型能在Revit或Navisworks中整合。软件版本应根据发包人要求按需升级，在履行本合同项下所有BIM相关服务（包括但不限于模型创建、协调、分析、深化设计、出图、数据管理及交付）过程中，承包人应确保所使用的所有软件均为符合适用法律的正版软件，严禁使用盗版、未经授权或超出许可范围的软件。承包人须独立承担确保软件合法授权的全部责任，如因软件授权问题引发任何第三方索赔、行政处罚或法律纠纷，均由承包人负责解决并承担全部费用及损失，发包人不承担任何责任。

- 硬件要求

承包人提供的硬件设备应符合以下要求：所有设备（包括高配工作站、便携式平板电脑及演示设备）须确保能够流畅运行主流BIM设计、协同及渲染软件（如Revit, Navisworks等），并满足高强度建模、多专业协调及现场汇报演示需求。具体配置详见下表。本合同项下由承包人提供的全部硬件设备，其所有权自设备交付起即归发包人所有。

| 序号 | 硬件名称 |  | 功能参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | AR应用设备 | 平板电脑 | 不低于11英寸ipadpro（m5芯片）无线局域网机型。 | 3台 |
| 3 | 数字孪生和BIM管理 | 发包人指定BIM单位台式工作站 | CPU:酷睿I912900K 主板:华硕ROGZ790WIFI 硬盘:固态三星1TBG机械希捷4TB7200转 内存:芝奇128GB套装DDR532*4 显卡:华硕RTX5090显存32G 机箱:玩家国度太阳神601 散热器:玩家国度ROGSTRIXLC360水冷系统 电源:华硕1000W 键鼠:罗技K865+G304键鼠套装 显示器:飞利浦EVNIA显示器27英寸2K | 3台 |
| 4 | 建模管理 | 笔记本电脑(BIM) | CPU：Intel14代i5，10核，速度2.6-4.5GHz； 内存：16GBDDR4及以上； 显存：独立8GBGDDR5； 屏幕尺寸：15.6英寸； 屏幕分辨率：2.5k； 硬盘：512GBSSD+4T机械硬盘； 操作系统：Windows10 64Bit。 | 2台 |
| 5 | 室内360全景拍摄 | InstaX5全景相机 | 传感器尺寸：一英寸 镜头光圈：F2.2 35mm等效焦距：6.52mm 照片分辨率：6528x3264(2:1) 视频分辨率：5888x2944@30fps；6144x3072@25/24fps；3840x1920@30/25/24fps；3040x1520@50fps 使用环境温度：-20℃to40℃ | 1台 |

- 项目团队配置要求

（一）为配合项目实施应用，合同签订后承包人应派驻不少于12名相关专业BIM技术人员至发包人指定的项目现场驻点办公，直至项目全部验收合格，驻场涉及费用已包含在合同价中。为确保BIM技术在本项目的设计、施工和竣工各阶段得到全面有效的应用，确保BIM工作顺利实施，承包人需按照下表要求配备相应人员，团队人员必须项目驻场。人员相关资质和经验要求应符合项目实际需求，为保证项目关键节点工作进度，发包人可要求承包人临时增派人员，不另行增加或补偿相关费用。

| 序号 | 人员类别 | 人员要求及职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | BIM项目负责1人 | 1.具备BIM技术应用经验，技术领导能力强；技术全面，具备综合管理和协调能力，具有丰富的BIM项目实施与管理经验； 2.本科及以上学历，具有中级(含)工程师以上技术职称； 3.10年以上的BIM工作经验，熟悉土建、机电、专项等各阶段BIM应用点；具有公共建筑项目的3项10万平方工程完整BIM项目管理经验； 4.负责项目BIM服务整体统筹、协调与指导工作； |
| 2 | 土建BIM工程师4人 | 1.具备BIM技术应用经验，技术全面，具备综合管理和协调能力，具有丰富的BIM项目实施与管理经验； 2.本科及以上学历；5年以上BIM项目经验；本科及以上学历；具有全国BIM技能等级一级或以上证书。 3.具有公共建筑项目的2项工程BIM业绩(含BIM应用） 4.精通Revit（建筑/结构）、Navisworks；熟悉操作Civil 3D、Tekla等相关软件； 5.负责本地块所有建筑、结构专业的BIM模型创建、维护、深化设计及出图；牵头本专业内、与机电及专项的模型协调与碰撞检查，解决技术问题；落实土建相关BIM应用（如工程量统计、施工模拟、可视化交底）；配合施工，提供现场BIM技术咨询与问题解决方案；负责BIM技术实施、推进与相关协调、BIM相关应用实施(包含但不限于无人机、云上巡检拍摄、全景图拍摄、延时摄影拍摄）等任务，BIM相关平台的管理与数据维护。（最低要求，以投标文件人数为准）； 6.需同时满足无人机航拍及云上巡检工作要求。中标后30天内提供具备中国民航局颁发的无人机飞手证书相应的人员。 |
| 3 | 机电BIM工程师4人 | 1.精通机电系统原理、规范及安装工艺，空间优化能力强，沟协调能力突出；精通Revit MEP，熟练使用Navisworks、MagiCAD等机电专业软件。 2.5年以上机电专业设计或施工经验，3年以上机电专业BIM深化经验； 3.具有公共建筑项目的3项工程BIM业绩(含BIM应用） 4.本科及以上学历，具有公共建筑项目的2项工程BIM业绩(含BIM应用）； 5.负责本地块所有机电BIM模型搭建、深化（含管线综合），落实机电专业BIM应用；主导机电内部及各专业间的管线综合与空间优化；落实机电专业BIM应用；指导机电安装，处理现场管线冲突与变更。 |
| 4 | 装饰BIM工程师1人 | 1.对装饰工程材料、节点、工艺有深刻理解，具备跨项目多任务管理能力 2.4年以上室内设计或建筑装饰施工经验，2年以上专项BIM经验，具有公共建筑项目的2项工程BIM业绩(含BIM应用）。 3.精通Revit（精装模块），熟练使用SketchUp、3ds Max（或Enscape、Twinmotion）进行可视化表现 4.负责室内空间（如大堂、电梯厅、卫生间、办公区、商业区等）的精细化BIM模型搭建，并完成相关BIM技术应用。 |
| 5 | 幕墙BIM工程师1人 | 1.对幕墙工程材料、节点、工艺有深刻理解，具备跨项目多任务管理能力 2.4年以上幕墙领域设计与施工经验，2年以上专项BIM经验。 3.具有公共建筑项目的2项工程BIM业绩(含BIM应用） 4.精通Revit并掌握相关幕墙插件（如Dynamo用于参数化设计），熟练使用Rhino处理复杂曲面幕墙者更佳。 5.负责幕墙（外立面）的精细化BIM模型搭建，并完成相关BIM技术应用。 |
| 6 | 景观BIM工程师1人 | 1.对景观工程材料、节点、工艺有深刻理解，具备较强的场地整合与多专业协调能力。 2.4年以上景观领域设计与施工经验，2年以上专项BIM经验。 3.具有公共建筑项目的2项工程BIM业绩(含BIM应用） 4.精通Revit及Civil 3D（用于地形处理）或InfraWorks。熟练使用Lumion、Twinmotion进行景观可视化 5.负责景观的精细化BIM模型搭建，并完成相关BIM技术应用。 |

注：（1）本表格中列出的各类人员需具备相应的资质与经验，确保BIM技术在项目的施工及竣工各阶段得到有效实施，推动项目顺利进行。

（2）驻场人数要求：从中标之日起30日内或根据发包人要求安排人员驻场，不少于12人，且不得兼任。

（3）承包人的BIM项目负责人、驻场BIM工程师应准备BIM相关专业成果并经发包人面试合格后方可进场。

（4）承包人需对现场驻场配合人员进行考勤，并每月报发包人备案，承包人需自行解决驻场人员就餐、办公问题。

（二）承包人投入本项目的专业服务人员团队如下：

| 姓名 | 在团队中担任的职务及承担的职责 |
| --- | --- |

（三）补充变更团队成员的规则和要求。

（四）承包人指定如下人员为本项目BIM负责人，负责与发包人就项目实施事宜进行沟通、联系与推动，组织专业人员形成项目管理团队，制定详细的服务计划并安排实施。

姓名：

联系方式：

联系地址：

电子邮箱：

- 服务期限

（一）承包人的服务期限为：BIM工作时限为自签订合同之日起至本合同服务地块工程竣工验收完成后1年运维维护期。CIM工作在签订合同之日起至本合同服务地块工程竣工验收完成后1年运维维护期。

本合同所称服务期限是指：除本合同就服务内容或服务成果有具体完成时限约定的按照约定执行之外，承包人还应按约定完成本合同项下的全部服务内容、提交全部服务成果并应经发包人验收合格。但是，即使本合同约定的服务期限届满，就本合同约定的服务内容，发包人仍有权要求承包人提供咨询服务，本合同的服务费用已包含相应费用，承包人应无条件履行且不得提出任何服务费用要求。

- 双方的权利与义务

（一）发包人的权利和义务

1.对项目BIM技术应用的实施提出要求，对项目BIM实施进行整体把控，负责项目BIM相关工作的组织和协调工作。

2.审定和验收BIM实施单位的BIM应用成果，对土建、净空、机电管线、人防门、窗开启碰撞等功能性问题图模一致由发包人负责统筹推进，各参建单位负责核查检验图模一致性。

3.对美观类的问题、优化类的问题由发包人统筹推进，各参建单位负责核查检验图模一致性。

4.监督、管理BIM实施单位的相关工作，组织对BIM实施单位BIM工作评审，授权BIM实施单位对整个项目的BIM工作进行管理。

5.审定和验收BIM实施单位的BIM应用成果，提出修改意见，有权要求承包人限期修订完善至审核通过。如非发包人原因，承包人提交的报告修改超过3次仍无法通过发包人审核的，发包人有权单方解除合同，承包人应退还发包人已支付的全部费用，并赔偿因此给发包人造成的全部损失。

6.双方确定在本合同有效期内，发包人指定张进军为项目联系人。项目联系人负责与承包人对接，负责与承包人工作联系和沟通协调，转达发包人的意见和要求，督促承包人履行合同义务，但发包人的任何实质性确认、验收、认可、承诺等权利，均未授权给联络人。上述实质性权利，发包人均以书面形式行使，加盖发包人的公章方为有效。除发包人另有书面授权外，发包人的联络人无权代表或代理发包人从事任何其他行为。

7.发包人有权以需求变更通知书的形式提出具体服务需求及要求，服务费总额不变。

（二）承包人的权利和义务

1.承包人在发包人的授权下，引导和管理项目各参建单位有序开展BIM工作落地应用。依据管理标准文件及项目的实际情况对整个项目BIM的实施进行管理；承包人根据BIM模型和工程进度组织汇报实际施工情况，在项目周例会、月度例会，通过模型汇报工程计划进度、实际进度、反应进度偏差及相应措施。若工作进度滞后，需汇报进度纠偏措施。

2.服从发包人的BIM管理要求，组建BIM团队并建立项目BIM管理体系，其中包括编制各类策划方案、实施计划、管理制度、BIM技术标准等。依照交付成果清单和节点要求，协调各参建方有序开展BIM技术应用。

3.承包人应根据发包人工作进度和要求按时提供相应的服务工作并保证工作质量，及时提交工作成果，确保科学性、合理性、准确性、合法性及适用性。

4.提前进行模型预审，联合设计单位、监理单位配合审图，并按节点准时提交各阶段的BIM应用成果。

5.委派符合要求的驻场BIM人员开展无人机航拍、全景图制作、倾斜摄影、项目进度视频等工作，完成现场施工区域云上巡检点位拍摄上传工作，并将设计模型、图纸、设计变更等资料上传至BIM云上巡检系统，组织项目各方共享使用。

6.负责跨地块模型的更新和整合，输出轻量化成果。建立项目BIM相关文件资料台账，做好图纸、模型版本管理和归档工作。

7.响应项目需求，充分挖掘BIM技术在工程中的使用价值，鼓励承包人在项目的质量、安全、进度及成本控制等核心环节深化BIM应用，积极推行创新实践，以保障工程综合效益的提升与项目目标的实现。

8.参与制定《运维BIM模型与数据交付标准》，配合运维平台单位完成模型构件参数属性录入工作；配合发包人完成各类数字化平台及项目管理平台工作要求，定期为相关平台提供必要数据信息或成果文件。

9.为各参与单位提供BIM技术支持及培训服务。包含但不限于BIM标准宣贯、BIM软件、BIM工具使用等内容，保证各阶段BIM工作成果有效落地。

10.在项目竣工及BIM竣工模型审查通过验收后1年，免费为运维单位BIM运维管理提供技术支持。

11.应配合发包人准备整理BIM成果素材与资料，协助发包人申报各类BIM大赛奖项，如：龙图杯、创新杯、BuildingSmart、国际BIM大奖赛等奖项，申报主体必须包含深圳市宝实置业有限公司。

12.对于其他未建立BIM模型的专业承包单位和供应商，配合专业承包单位完成BIM模型。当专业承包单位不具备建模能力或总包与专业承包单位之间没有相关协议要求时，应由BIM实施单位负责模型的搭建，模型的深度与信息应满足发包人单位的建模要求和运维要求，为发包人的运维服务提供数据支撑。

13.协助发包人统筹现场专项分包BIM信息收集工作。承包人应积极主动及时向专项分包单位收集BIM所需信息，承包人不得以独立分包人原因为借口延缓BIM的进度或降低BIM的质量。

14.承包人应根据发包人要求，策划并组织各类BIM会议，部署BIM工作计划及实施要求，检查工作进度与质量，为发包人决策提供支持。BIM会议包括但不限于以下类型：周例会：每周召开一次，检查BIM工作进展及问题，形成周报；专项会议：如设计协调会、施工深化协调会、施工变更会议、施工交底会等；基于BIM模型的技术沟通与交流活动：提升项目管理效率与协调效果。会议内容、决议及后续工作需详细记录；与BIM相关的技术会议：包括专家评审会、技术研讨会及与政府、协会等管理部门的会议，相关费用应综合考虑并纳入预算。通过高效组织与管理会议，确保BIM实施工作有序推进并满足项目需求。

15.承包人须针对发包人的具体需求，制定一套完整的BIM技术培训计划，内容涵盖BIM标准体系、核心概念、实际应用、软件操作使用方法，软件不限于Revit2020、Navisworks、Fuzor2020、Enscape4.0、云上巡检、销项大师、模型指导施工任务书二维码使用等，确保发包人相关人员能够熟练掌握并高效运用BIM技术。培训范围：除对发包人进行专项培训外，需覆盖监理单位、施工总承包单位、分包单位、设备供应商等所有参与项目的相关方。培训内容应重点围绕BIM技术在实际管理中的应用，特别是基于BIM模型实施应用落地，明确各方的工作职责与协作要求，确保其输出成果符合项目规定的技术标准和质量目标。

16.承包人需依托本项目积极主动技术创新，技术创新的具体类别包括取得专利或软件著作权；配合或联合发包人编制智能建造的行业标准或指南等。承包人可作为牵头单位组织设计、施工、监理、设备和材料供应商等参建单位开展上述工作。

17.发包人拥有项目开发实施过程中产生的全部知识成果的知识产权，包括但不限于著作权、专利权、专有技术等权利以及软件源代码和各种技术文档资料所有权。承包人非经发包人同意，不得以任何方式向第三方披露、转让和许可有关的技术成果、计算机软件、秘密信息、技术资料和文件。承包人履行完毕本合同项下全部义务后，须将从发包人获得的各种形式的全部文件资料完整地归还给发包人或经发包人同意即时销毁。

- 合同附件

1.BIM模型要求；

2.CIM技术标准；

附件1：《BIM模型要求》

- BIM模型工作依据

- 1.《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212—2016

- 2.《建筑信息模型施工应用标准》GB/T51235—2017

- 3.《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269—2017

- 4.《建筑信息模型设计交付标准》GB/T51301—2018

- 5.《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T448—2018

- 6.《建筑工程信息模型存储标准》GB/T51447—2021

- 7.《城市信息模型基础平台技术标准》CJJ/T315—2022

- 8.《政府投资公共建筑工程BIM实施指引》SJG78—2020

- 9.《建筑信息模型数据存储标准》SJG114—2022

- 10.《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG76—2020

- 11.《深圳市数字孪生先锋城市建设行动计划（2023）》

- 12.《建筑工程算量信息模型标准》SJG 211—2025

    - 在项目完工前BIM工作内容必须无条件满足深圳市、宝安区两级发改委、规自局、住建局等相关政府部门、深圳市投资控股有限公司出台的最新BIM应用标准及CIM、深宝实BIM实施管理办法等最新工作要求。

- BIM模型工作内容

    - 服务内容需满足国家、广东省、深圳市等各级政府单位、深圳市投资控股有限公司及行业内关于施工及运维BIM实施应用的相关要求和标准（注：标准冲突时，以高标准为准）。

- 模型创建内容包括：基坑(边坡)支护、地基基础、建筑、结构、强弱电(含智能化专项)、给排水、采暖通风与空气调节、燃气(含户内燃气精装配合)、装配式(含深化设计)、精装修(含公配)及二次机电、园林景观、场地规划及竖向、红线范围内的市政配套设计及可能有的红线外与各项市政管线接口设计、电力、交通、人防、消防、节能、声学专项设计、通信设计、海绵城市、防雷、铝合金门窗及幕墙深化设计、泛光照明、钢结构及网架、电梯、公交场站（如有）、垃圾转运站（如有）、厨房以及其他需由专业厂家完成的设计(包括但不限于太阳能热水、光伏发电、储能、中水、雨水回收、气体灭火、虹吸雨水、抗震支架、航空障碍灯、交通划线及标识指示、红线内原有管线迁改、移动信号覆盖深化设计、泳池专项设计、冷站及官网、展示区(精装、景观、幕墙、泛光)、异地售楼处(精装、景观、幕墙、泛光)等工程内容进行三维建模，模型需根据现场情况进行实时更新和修改，模型的重建、多次修改、IFC底层数据的完善等工作内容。

- BIM模型建模精度要求

项目各阶段模型精度应满足《建筑信息模型施工应用标准》GB/T51237附录A、《建筑信息模型设计交付标准》GB/T513018附录C、《建筑工程设计信息模型标准》JGJ/T448的要求。BIM模型构件精细度见下表，BIM模型的实施与执行，须遵循发包人方的具体指导与安排。

| 序号 | 系统 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑、车位划线、标识 | 轴线、阳台、雨篷、墙、屋面、门、窗、百叶、卷帘、楼梯及栏杆、电梯、自动扶梯、坡道、地下车道、上下客及卸货区、空调机位、檐沟、栏杆、扶手、坡道、红线、车位、机械车位设备、停车划线、固定登车桥、排水沟及盖板、集水坑及盖板、外立面管道及爬梯、楼面及屋面面层、周边及红线内影响场地和施工的地形地貌、泳池、人防出入口、风井、吊装口、人防设备设施、立面分缝、标识、LOGO、广告牌、景观楼梯等内容及相应元素 |
| 2 | 结构 | 基坑（边坡）支护、桩、地基基础及承台、楼板、梁、柱、剪力墙、剪力墙预留洞口（DN20及以上）、钢结构、其它构件、正确反映混凝土平面其他内容及相应必要元素 |
| 3 | 暖通、燃气 | 风管水管及相关管路附件、风管水管保温及防火包裹、管道支吊架，风管末端、防火阀（含防火阀控制按钮及控制箱）、不同类型挡烟垂壁、空调设备、温控器、风盘及相应必要元素等。水箱、水管及相关管路附件、管道支吊架、空调冷热源机房内设备及综合管线及相应必要元素等。动力管道及其保温层。燃气管道、燃气表、阀门及相应必要元素等 |
| 4 | 电气、通讯 | 所有电气电缆桥架、线槽、管道支吊架、管件、强电井及机房内设备如发电机、变压器、配电柜、配电箱（室内及室外）、室内照明、应急照明、疏散指示、安全出口指示、充电桩设备、照明、露明防雷设施、EPS、强电末端设备及相应必要元素等。所有弱电通讯电缆桥架、线槽、弱电井及弱电机房内设备、弱电末端设备、监控设备、通信线缆及信号点、LED屏，相关弱电机房的设备及相应必要元素。 |
| 5 | 给排水 | 给排水管、管件（连接件）、管道支吊架、给排水设备包括但不限于水箱、水泵及水泵控制柜和配电箱、阀门、水表、化粪池、水处理、室内消火栓、水炮、室外消火栓、水泵接合器等室外工程及相应必要元素等。 |
| 6 | 室内 | 室内标识、卫生间（卫生洁具、水池、台、柜）、固定家居、吊顶（龙骨、灯具、风口、烟感、喷淋、广播、通讯、检修口等）、电气开关插座、隔断、地面（示意性拼花、材料）、墙面（插座、开关、通讯、空调控制器、消防操控按钮、安全出口指示、机电末端等）、门、隐形门、窗及窗帘盒、电动挡烟垂壁、电梯门套、消火栓及门、室内灯具及监控、疏散标识标牌等内容及相应元素。 |
| 7 | 幕墙、泛光 | 包括但不限于1、幕墙(玻璃幕墙、石材幕墙、铝板幕墙、门、窗、百叶、栏杆、扶手、采光顶、雨棚、大堂幕墙、配套-窗帘盒、开启装置、门禁装置、防雷设备、）；2、开启窗、百叶、消防救援窗、防火幕墙、变形缝、压顶、检修口、幕墙内管道及消火栓、消火栓开门、幕墙隐形门、背板及背涂；3、幕墙保温隔热系统；4、幕墙体系及其构造（提供局部三维模型，按照工艺流程进行精细制作）5、幕墙泛光灯具、广告位、标识； |
| 8 | 景观、道路开口、总图 | 周边的道路及道路的公交站台和树木灯杆栏杆、泳池及配套用房、水景及配套用房、排水及坡度、道路、广场、景观铺装（需体现不同材质）、台阶、楼梯、坡道、栏杆、装饰井盖、运动活动场地、围墙、挡墙、廊架（车棚）、座椅、种植池、树池等构筑物、岗亭、排水沟及盖板、车位及车挡、景观灯具、音箱、场地标识、绿化、覆土及相应必要元素，道路开口相关图纸、市政给水、市政排水、市政供电、市政通讯、市政燃气、市政蒸汽（如有）、设备构筑物、人手井等内容及相应必要元素， |
| 9 | 专项 | 物流通道（结构、道路、照明、给排水、消防、栏板、变形缝等）泛光照明（所有灯具及明装管线），车位划线（交通标牌、指示牌、车位划线、车挡、防撞柱、护角、反光镜等），储能（储能柜及基础、配套相关构筑物及设备），光伏（基础、支架、太阳能板、控制柜、配电箱、配套相关构筑物及设备），柴发环保（吊顶、隔声做法、设备及管道、基础），水泵房（基础、设备、管道、控制柜、配电柜）、变配电房（电缆沟及盖板、设备及基础、管道、空调、空调排水管），挡墙、抗震支架，隔声降噪专项、厨房专项（设备、墙面、地面、排水沟、管道、吊顶、配电箱等，装修区域建模深度同装修区要求），电梯，装配式（装配式构件、结构反坎、吊挂板、隔墙板）所有涉及到本工程竣工交付运营的专项。 |

模型构件精细要求

- BIM属性信息要求

1.建筑信息模型应包含：模型单元的系统分类；模型单元的关联关系；模型单元几何信息及几何表达精度；模型单元属性信息及信息深度；属性值来源。

2.项目应根据设计信息将模型单元进行系统分类，并应在属性信息中表达。系统分类参照《建筑信息模型设计交付标准》GB/T51301附录A规定，属性分类宜符合《建筑信息模型设计交付标准》GBT51301-2018附录B要求，各阶段模型信息深度等级要求应满足《建筑信息模型设计交付标准》GBT51301-2018附录C要求。

模型单元属性信息表

| - 序号 | 子类名称 | 细分内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 身份信息 | 名称、编号、编码等 |
| 2 | 定位信息 | 建筑单体名称、所在楼层、空间名称、基点坐标、占位尺寸等 |
| 3 | 系统信息 | 一级系统分类、二级系统分类、三级系统分类、父/子节点编号等 |
| 4 | 技术信息 | 外形尺寸、型号规格、材质、色标、质量（kg）、安装方式等 |
| 5 | 生产信息 | 生产厂家名称、产品执行标准、生产认定体系、出厂日期、 |
| 6 | 销售信息 | 销售厂家名称、供货日期等 |
| 8 | 施工信息 | 施工单位名称、施工开始时间、施工完成时间、竣工验收时间等 |
| 9 | 运维信息 | 维保单位名称、设计使用年限、保修年限、维保周期等 |

- 注意：项目模型单元的构建及表达应符合《建筑工程信息模型设计交付标准-SJG76》、《建筑工程信息模型语义字典标准》的要求，竣工及运维模型应达到LOD500的深度，并确保模型和信息的完整、准确。

附件2：CIM模型成果技术标准

    - 1.模型成果技术参数要求

| 序号 | 类别 | 处理要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体美观性 | (1)模型无明显摩尔纹、无碎片现象； |
|  |  | (2)模型边缘整齐、无锯齿现象； |
|  |  | (3)模型纹理整体上无明显色差且纹理需经过去雾、色彩增强等处理。 |
| 2 | 水域 | (1)水面修整，能逼真展示海洋水域。 |
| 3 | 植被 | (1)去除悬浮植被； |
|  |  | (2)植被区无1m×1m及以上的破洞； |
|  |  | (3)植被下灰色纹理不超过20%。 |
| 4 | 道路 | (1)道路置平，道路纹理无明显错位； |
|  |  | (2)删除明显漂浮物，有特殊要求除外； |
|  |  | (3)道路指示牌重新建模与贴图； |
|  |  | (4)删除半截残留的路牌、树干等； |
|  |  | (5)去除无结构阴影； |
|  |  | (6)道路上无车辆结构及纹理。 |
| 5 | 建筑 | (1)重点建筑物楼顶标牌完整； |
|  |  | (2)重点建筑物大于50cm×50cm的字迹清晰可辨； |
|  |  | (3)建筑物立面纹理不应有因照片曝光引起的明显色差。 |
|  |  | (4)底商需贴图，能够较好地展现城市底商情况； |
|  |  | (5)某一栋建筑物立面映花面积不应超过建筑物立面总面积的2%。 |