


龙医健科文创大厦办公场地
精装修设计项目
邀请询价采购文件







采购人：深圳市龙医智慧健康科技有限公司

二0二六年五月



[bookmark: _Toc17458][bookmark: _Toc22731][bookmark: _Toc16874][bookmark: _Toc100130474]龙医健科文创大厦办公场地精装修设计项目邀请询价采购公告

深圳市龙医智慧健康科技有限公司对龙医健科文创大厦办公场地精装修设计项目（以下简称“本服务项目”）进行询价采购，欢迎符合资质要求的供应商参与报价。有关事项如下：
[bookmark: _Toc4261][bookmark: _Toc14234][bookmark: _Toc208][bookmark: _Toc22657][bookmark: _Toc100130475][bookmark: _Toc24966][bookmark: _Toc23874][bookmark: _Toc25094][bookmark: _Toc444266718][bookmark: _Toc7700][bookmark: OLE_LINK2]一、项目概况
[bookmark: _Toc19934][bookmark: _Toc10859][bookmark: _Toc4473][bookmark: _Toc27150][bookmark: _Toc100130476][bookmark: _Toc7482][bookmark: _Toc10714]本项目位于深圳市龙岗区恒明ONE园区5A栋文创大厦22层2204-2205单元，建筑面积574.94㎡。现需要对该场地提供精装修设计服务。
2、 [bookmark: _Toc12795][bookmark: _Toc444266720][bookmark: _Toc16415][bookmark: _Toc20068][bookmark: _Toc5535][bookmark: _Toc3388][bookmark: _Toc2122][bookmark: _Toc7539]采购内容
[bookmark: _Toc12520][bookmark: _Toc25113][bookmark: _Toc100130478][bookmark: _Toc15570][bookmark: _Toc15017][bookmark: _Toc4442]（一）设计范围
本项目设计范围包括办公场地的方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合服务等内容。设计面积共计约600㎡。其中：
1.建安面积574.94㎡（2204室280.31m2，2205室294.63㎡）；
2.走廊面积约30㎡；
（二）设计内容
	序号
	部位
	设计内容

	1
	2204~2205室
	1.方案设计，提供2个不同装饰风格的完整方案设计；
2.初步设计，提供2个不同装饰风格的完整方案设计；
3.施工图设计（包含装饰装修、软装布置、电气照明、弱电系统、给排水、空调、消防、智能化等施工图）；
4.施工过程配合。


三、服务期限
本项目设计周期为40个日历天，进度计划如下：
（一）方案设计阶段：接到采购人正式通知后5天内；
（二）初步设计阶段：概念方案设计成果完成确认后15天内；
（三）施工图阶段：方案设计成果完成确认后10天内；
（四）审图及正式出图阶段：10天。
[bookmark: _Toc24793][bookmark: _Toc30912][bookmark: _Toc29855][bookmark: _Toc12422]四、公告发布平台
阳光采购平台。
[bookmark: _Toc100130479][bookmark: _Toc1682][bookmark: _Toc26728][bookmark: _Toc444266722][bookmark: _Toc15105][bookmark: _Toc31396][bookmark: _GoBack]五、询价文件的获取地点
请符合资格并被邀请的供应商于2026年5月13日下午14:30前于阳光采购平台下载。
联系人：杜工，联系方式：0755-28501987。
[bookmark: _Toc17675][bookmark: _Toc5259][bookmark: _Toc100130480][bookmark: _Toc21373][bookmark: _Toc5279][bookmark: _Toc21799][bookmark: _Toc4132][bookmark: _Toc100130481][bookmark: _Toc29910][bookmark: _Toc7643][bookmark: _Toc22065][bookmark: _Toc14655][bookmark: _Toc16194]六、报价截止时间和文件递交地址
请于2026年5月13日下午14:30前将纸质版响应文件递交至深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号龙岗创投大厦1号楼4004，签收人：杜工，联系方式：0755-28501987。
供应商在提交报价文件时，应注意:
（一）供应商应严格对纸质响应文件进行密封并在密封条上盖章。
（二）供应商应当在报价截止时间前，将纸质响应文件送达指定地点。
拟参与本服务项目报价的供应商，如报价前有疑问可来电咨询。
七、响应文件递交内容
（一）投标函并加盖供应商公章。
（二）营业执照副本复印件并加盖供应商公章。
（三）法人证明书或授权委托书原件加盖供应商公章。
（四）本服务项目报价函及报价单加盖供应商公章。
（五）业绩证明文件加盖供应商公章。
[bookmark: _Toc922][bookmark: _Toc22015][bookmark: _Toc32730][bookmark: _Toc100130482][bookmark: _Toc31767][bookmark: _Toc11546]八、供应商资格要求
[bookmark: _Toc100130484][bookmark: _Toc7005][bookmark: _Toc444266724][bookmark: _Toc18785][bookmark: _Toc5470][bookmark: _Toc22760][bookmark: _Toc11601][bookmark: _Toc2009]（一）投标人必须是中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的具有独立法人资格的企业（提供营业执照副本复印件并加盖供应商公章）。
（二）投标人须具备建筑装修装饰工程专业承包二级（或建筑设计乙级）及以上资质（需在有效期内，提供证书副本复印件并加盖供应商公章）。
（三）投标人近一年（自2025年1月1日至本公告发布之日起，以合同签订日期为准）至少具有1项合同金额不低于8万元工程设计项目业绩（提供合同关键页复印件并加盖供应商公章）。
（四）本项目不接受联合体投标。
九、最高报价上限
本服务项目最高报价上限为人民币80,000.00元。供应商报价不得超出最高报价上限，否则将导致废标。
十、报价方式
按设计范围及设计内容总价包干。
十一、评审办法
[bookmark: _Toc4626][bookmark: _Toc100130485][bookmark: _Toc26826][bookmark: _Toc3590][bookmark: _Toc30780][bookmark: _Toc17203][bookmark: _Toc444266730][bookmark: _Toc21306][bookmark: _Toc7464][bookmark: _Toc12925]经评审的最低投标价法。
十二、联系方式 
采购人：杜工
地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号龙岗创投大厦1号楼4004
联系人：杜工
电话：0755-28501987
[bookmark: _Toc92788465][bookmark: _Toc6071]

合同范本
	（仅供参考，以招标人签约版本为准）
合同编号：
龙医健科文创大厦办公场地
精装修设计任务书






甲    方：                                
乙    方：                                  
签订日期：  2026年X月                     
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一、项目概况
1.项目名称：龙医健科文创大厦办公场地精装修设计项目。
2.项目区位：本项目位于深圳市龙岗区恒明ONE园区5A栋文创大厦22层2204-2205单元  。
二、设计依据及基础资料
1.设计依据
1.1符合国家现行有关强制性标准的规定
1.2《建筑内部装修设计防火规范》的有关规定
1.3《室内装修防火规范》GB50222-95
1.4中华人民共和国有关物料安全规定
1.5当地地区的相关规范、法规及文件
1.6甲方提供的项目相关设计图纸和要求
1.7本设计任务书
1.8甲方的其他要求及资料
三、设计工作内容及要求
1.本次委托设计的内容包括：项目的概念、方案、施工图设计及施工配合，具体具体范围见附图。
2.设计面积
2.1总设计面积：604.94㎡。含以下三部分内容：
2.1.1 2204室面积：280.31㎡；
2.1.2 2205室面积：294.63㎡；
2.1.3走廊面积约30㎡（另配备6部客梯、1部货梯）。
3.设计风格及要求
3.1 公共办公区域
以人为本，优化布局，满足多人办公需求，交通动线合理，保障采光、通风及舒适体感；风格简约实用，贴合办公场景，强化空间利用率；融入鸿蒙智能化，实现智能照明、环境监测（温湿度）联动控制，适配员工高效办公。
3.2 会议室一
适配大型会议或培训使用，动线顺畅，空间宽裕；搭载鸿蒙智能会议终端，实现多设备联动、会议纪要智能同步；设计简洁庄重，兼顾实用性与品质感，灯光可根据会议场景调节。
3.3会议室二
功能优先，布局合理，满足中小型会议需求；配备鸿蒙智能会议系统（含投影、音响、一键投屏、远程会议对接），支持智能灯光、窗帘联动；风格简约商务，注重私密性与实用性，材质搭配简洁大气。
3.4洽谈室一、二、三
突出私密性与温馨感，避免相互干扰；布局紧凑合理，适配2-4人洽谈；融入鸿蒙智能控制，可一键调节灯光、空调模式；风格简约商务，材质舒适，营造轻松的洽谈氛围。
3.5董事长办公室
彰显品质与格调，布局兼顾办公、休憩与小型接待功能；风格简约大气，注重私密性与尊贵感；配备鸿蒙智能控制系统，实现灯光、窗帘、空调、办公设备一键联动，兼顾便捷性与私密性
3.6保密室
重点突出保密性，采用隔音、防泄密材质；布局简洁，仅保留必要办公设施；融入鸿蒙智能安防联动（门禁、监控、红外报警），实现权限分级管理，保障室内资料安全。
3.7储物间
	注重实用性，优化收纳布局，最大化利用空间；材质耐用易清洁，通风良好；配备鸿蒙智能感应灯，人来灯亮、人走灯灭，提升使用便捷性。
3.8静音仓
核心保障隔音效果，适配单人通话、专注办公使用；空间紧凑实用，配备简易办公设施；融入鸿蒙智能控制，可调节内部灯光、通风，支持与办公系统简易联动。
3.9茶水间
布局合理，功能齐全，配备饮水、冷藏、收纳等设施；风格简约整洁，材质易清洁；搭载鸿蒙智能感应设备（感应水龙头、智能储物柜），实现便捷、卫生的使用体验。
3.10接待区
彰显公司形象，布局简洁大气，动线顺畅；风格简约商务，贴合整体办公调性；融入鸿蒙智能接待系统（智能门禁、访客登记联动），搭配柔和灯光，营造舒适的接待氛围，提升访客体验。
3.11 鸿蒙智能化系统整体要求
全办公室覆盖鸿蒙智能化系统，依托鸿蒙分布式软总线与智能体工作流能力，实现各区域智能设备联动（照明、空调、窗帘、安防、会议设备等），支持多设备协同、数据无感流转；系统操作便捷，支持手机、终端面板双控制，融入系统级安全防护，兼顾实用性、科技感与数据安全，契合鸿蒙办公室核心概念。

四、设计成果要求
	阶段
	成果要求
	图纸份数
	提交日期
	备注

	方案设计
	1.方案正式汇报不少于2次。
	
	概念设计成果完成确认后14天内
	

	
	2.方案设计文件（A3规格图册及配套蓝图）。含4个选定样板房（每个样板房同一风格的3个不同方案）、电梯厅、走道、营销中心、看房通道及营销广场铺装部分的设计方案。
	6
	
	

	
	3.方案设计成果文本电子文件、过程模型文件。
	1
	
	

	
	4.向其他配套设计单位提供配套设计条件图。
	1
	
	

	
	5.投资估算表和单项工程综合估算表。
	1
	
	

	初步设计
	1. 初步设计说明书（总说明＋各专业）
	8（电子版1份）
	
	

	
	2. 各专业图纸
	8（电子版1份）
	
	

	
	3.工程概算书
	8（电子版1份）
	
	

	
	4.其他配套文件
	
	
	

	施工图设计
	营销中心施工图（蓝图）
	8（电子版1份）
	方案设计成果完成确认后7天内
	

	
	1.办公场地（提供3套不同方案的施工图）
2.通往办公场地22层的电梯厅、走廊
以上二部分内容的施工图（蓝图）
	8（电子版1份）
	方案设计成果完成确认后25天内
	

	
	办公场地及公共区域部分的施工图，满足施工招标及指导施工的要求。
	8（电子版1份）
	方案设计成果完成确认后30天内
	

	
	编制消防等报建文本，并根据政府部门意见进行修改至满足有关部门要求。
	根据相关部门需求
	
	

	
	施工材料设计参考样板
	1
	
	

	
	其它内容（表格）或图纸
	1
	
	

	施工配合
	根据甲方要求，配合审核施工图，施工阶段协助定板定样等
	
	根据项目需求
	


1.各阶段成果要求如下：
1.1方案设计阶段主要成果包括：方案设计说明、平面布置图（标明详细空间尺寸，体现室内设计后的所有要素，包括地面铺装图，标明材料名称、尺寸）、综合天花图（标明天花的材料、尺寸、标高，灯具的种类、造型、材料及空调风口位置、大小）、立面图（标明材料、尺寸），主要空间效果图的清单。
1.2初步设计阶段主要成果包括：步设计阶段成果包括初步设计说明书（含总说明及各专业说明）、各专业图纸、工程概算书及其他配套文件。
1.3施工图设计阶段主要成果包括：施工图设计说明及施工技术指导书，包括特殊工程说明书（如定制、外加工项目）平面图，平面布置图（标明立面投影完成面），墙体平面放线图（标明墙体种类及放线尺寸以及洁具定位图），地面铺装平面（标明铺地材料的材料编号、详尽尺寸及铺设起铺点），天花平面图（标明天棚的尺寸、标高、材料，灯具的种类、开关位置、灯具分组控制，风口位置等）索引平面图（标明立面图索引标号、门标索引标号），立面展开图，每个空间的立面（明确表达所有墙面的造型、尺寸、材料、颜色、大样图索引标号、开关、插座、五金安装的位置等），剖面、大样详图，重要空间平面、天花大样详图（反映各造型构造、结构尺寸、材料等），所有施工涉及的平面、天花、立面造型之处详细的节点大样图（包括室内门板），厨房、卫生间等功能空间放大平、立、剖面图，固定家具与地面、墙面、天花等造型之处详细的节点大样图，室内设备图，空调设备定位及控制图（包括空调开关位置、控制等），开关、插座及电气设备定位及控制图（包括电源、电话、网络、其它电气设备等开关、插座位置及控制），冷热水管道位置图（包括洁具定位及控制图），燃气相关图纸（依据专业燃气设计院的布管布表意见，进行饰面装修、气表布置、吊顶方案施工图设计），消防改造相关图纸，等满足施工许可申报及施工招标要求的图纸，以及单独提供满足装修消防等报建需求的整套图纸。
1.3.2其它内容或图纸要求：
 装饰物品（应提供参考图片、品牌、规格、款式及供应商联络方式等。）、提供定制家具详图、家具选型设计图及摆放位置清单和参考图片（包括材质表达）、饰品选型清单及摆放位置清单和参考图片（包括灯具、装饰地毯、窗帘、绿化、五金配饰等）、材料表（乙方提供所有材料应注明规格、款式、数量、产地、彩色照片等）、灯具表、门及五金配件表、洁具表、饰面材料表等。
所有饰面样板展示板、施工招标材料样板（装订成册或制作成展板）。
1.4招标、施工配合阶段工作内容：向施工单位进行技术交底，以便设计意图得以全面正确落实；安排设计人员按要求巡查项目现场，检查建筑施工的进度和质量是否符合乙方的设计要求，与施工监理密切配合，负责设计协调工作（不少于每周一次）；设计人应参加工程的隐蔽工程验收、中间验收、各专业、专项验收和竣工验收，并参加设备系统的联动调试等；协助编制工程竣工图，提供最终版本的施工图电子文件给发包人；负责组织编制工程设计技术总结，提交总结报告；在工程施工过程中，因施工图设计范围和设计深度没有达到工程建设需要时，需要补充施工图纸、修改施工图纸等，为此应进行设计、设计修改等工作；负责答复设计交底、图纸会审提出的问题；审查工程设计的其它承包商、施工单位等提交的设计文件，并提出书面意见；对其它单位提交的专业深化图纸和材料样板提出审核意见；参加工程会议，对施工过程中的有关问题提供意见和建议；对施工中发生的质量缺陷，提出设计处理方案和意见，对提交的缺陷报告进行审查，并签署意见；配合销售或物业管理所需要的销售附图及合同附图；在工程竣工后，按深圳市建筑工程文件归档管理办法的有关要求，以及发包人对建设档案管理的具体要求，提供最终版施工图电子文件，以及有关图纸；满足深圳市政府对建设档案管理的规定，提交相关资料和文件，并协助、配合发包人通过政府相关部门的验收；编制竣工验收报告中有关设计方面的所有内容，签署设计方意见；完成国家竣工验收报告中设计相关内容的编写并协助发包人完成最终竣工报告；配合工程结算、审计工作。
五、设计时间
本项目设计周期为40个日历天，进度计划如下：
（一）方案设计阶段：接到采购人正式通知后5天内；
（二）初步设计阶段：概念方案设计成果完成确认后15天内；
（三）施工图阶段：方案设计成果完成确认后10天内；
（四）审图及正式出图阶段：10天。










深圳市建设工程设计合同










工 程 名 称 ：龙医健科文创大厦办公场地精装修设计项目  
工 程 地 点 ：  广东省深圳市龙岗区文创大厦22层  
合 同 编 号 ：                                     


甲方(建设单位):    深圳市龙医智慧健康科技有限公司   
乙方(设计单位):                              
设 计 证 书 等 级 ：                                          


签 订 日 期 2 0 2 6 年 5 月 xx 日
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甲方(建设单位):   深圳市龙医智慧健康科技有限公司   
乙方(设计单位):                         
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公 平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商，就乙方承担龙医健科文创大厦办公场地装修项目装饰设计，经友好协商，双方特订立以下合同内容，共同遵守：
本设计合同由以下部分组成：①本合同内容及其附件、设计需求文件。②在设计过 程中双方认可的书面文件，如来往工作服务函、确认函、接收函、会议纪要等。③ 补充协议。
第一条 本合同依据下列文件签订：
1.1现行法律法规：
(1)《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。
(2)《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
(3)《深圳市城市规划条例》。
(4)国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
(5)建设工程批准文件。

1.2甲方提供的相关设计资料

第二条 本合同设计项目的内容：
2.1 项目名称：龙医健科文创大厦办公场地装修设计项目
2.2实施地点：深圳市龙岗区恒明ONE园区5A栋文创大厦22层2204-2205单元；  
2.3 项目建筑面积：574.94平方米； 
2.4设计内容：项目建筑面积范围内涉及的室内装修改造及机电设备改造，空间功能为办公室与部分展示功能。 
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第三条 关于文件的提交与交付
3.1甲方应向乙方提交的有关资料及文件：
	序号
	资料及文件名称
	份数
	资料交付时间

	
1
	原建筑图
(CAD文件，电子档)
	
1
	
签定合同当天内

	
2
	原建筑强弱电、给排水及消防 施工图
	
1
	
签定合同当天内











3.2乙方应向甲方交付的设计资料及文件：

	序号
	资料及文件名称
	份数
	资料交付阶段

	1
	前期设计方案、 平面布置图
	
1
	合同签订后7个工作日，
甲方签署《确认函》并付款。

	
2
	深化设计方案、 效果图
	
1
	第一阶段款项支付完成后，
15-20工作日，方案汇报
(不含方案调整时间)

	

3
	
施工图
(PDF电子档)
	

1
	深化方案、效果图经甲方确定后， 20个工作日
(不含方案调整时间，以及施工图审
查、调整、沟通时间)

	

4
	①电子版文件
(光盘)
	
2
	施工图确认后一周内

	
	②A3蓝图
	
4
	施工图确认后一周内

	5
	设计变更文件
(如有)
	1
	按合同约定或 甲方要求
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第四条 设计工作步骤与说明
4.1设计工作分为以下步骤：
项目评估——>签订合同与立项——>提出前期设计方案、绘制平面布局图——>确认前期设计方案及平面布局图——>设计深化——>施工图绘制——>配合第三方机构施工图审查——>设计定稿——>施工配合——>结项
4.2步骤及实施内容说明：
(1)项目评估：听取甲方需求。勘查项目现场，测量现场数据，评估具体项目情况。
(2)签订合同与立项：梳理出需求清单，根据服务内容和范围报价。双方确定合作意向，以文书形式订立项目合作。签订合同预定服务范围与条款。则项目正式立项。
(3)提出前期设计方案、绘制平面布局图：根据甲方所提供的设计资料和设计要求(如项目策划、项目定位、建筑设计图纸、场地情况等),乙方提供前期设计方案。该阶段分析和说明空间现状、规划实施注意事项，针对甲方需求提出布局和设计创意，以示意图、参考图等讨论设计风格、空间功能设置等方向性问题。
(4)确认前期设计方案及平面布局图：与甲方交换意见，再度确认空间设计需求。确定前期设计方案、创意思路、平面布局图。
(5)设计深化：根据上阶段确定的方案进行设计深化，出具对应区域的深化设计方案，并绘制八张的空间效果图。并与甲方)进行沟通，交换意见。
(6)施工图绘制：根据上阶段最终确定的深化设计方案与效果图，绘制施工图。	
(7)配合第三方机构施工图审查：根据甲方需求，由其聘请的第三方审图机构进行施工图(全套)、效果图的审查，并由该机构提出修改意见(审查周期一般为7个工作日),乙方配合完成图纸修改。
(8)设计定稿：完成图纸修改后，由甲方签字确认，则设计定稿。将不再进行改动。乙方打印施工图蓝图提交于甲方。
(9)施工配合：乙方进入施工配合阶段，配合及辅助施工方进行其落地实施工作。其中现场交底、项目地现场巡视指导等总数不少于3次。
(10)结项：施工完毕后，由甲方组织，乙方配合参加项目竣工验收工作。在甲方完成所有款项支付后，乙方整理所有设计文件资料提交于甲方，则该项目完结。
4.3关于设计工作修改次数的约定：
为项目顺利推进，高效完成。双方在已确认的前期设计方案后，在项目具体条件不变的情况下，平面布局方案可进行两次图纸调整；在设计深化阶段，局部设计可进行不大于三次的调整。在过程中，若因甲方原因导致发生的较大幅度修改(1、推翻原有书面确定过的方案；2、甲方更换场地等情况导致设计变更；3、甲方提出的修改次数超出服务条款范围),造成的设计量增加、设计工作量大幅增加，乙方将另收取设计工本费，价格由双方另行约定，并签订补充协议。在甲方签署需改动内容确认函及该时间节点应付金额支付完成后，设计的使用权及版权归归甲方所有。
4.4关于联络方式的约定：
因设计工作必须于每阶段均得到甲方确认后才能开展下一步工作，故此，甲方应尽快确认并回复，甲方指定收取资料确认人为：	   ，手机号			。如甲方确认日期延误，乙方之工作及进度可按相应日期顺延。乙方指定联系人/资料发送人为： 		，手机号   		 。若双方中其中一方更换联系人，需提前五个工作日提出，及时以书面确认明确新联系人及其权限。
第五条 合同价款及支付方式：
第一阶段：签署合同。参照有关的收费标准，经双方协商一致同意，本次设计工作服务范围内设计费用(包干价)为：          元，大写：	                                          		。此价格含 税 ( 6 % ), 乙方提供增值税专用发票。
第二阶段：乙方按照合同约定完成前期设计方案、平面布置图经甲方确认通过后，乙方应提供平面布置图图纸给甲方，并向甲方开具同等金额的增值税发票。甲方在接收到资料后的7个工作日内向乙方支付至合同总价的50% , 即            元，大写：                        。则乙方交付前期设计方案 ppt 版本、平面布置图cad 文档于甲方。乙方进入设计深化阶段。
第三阶段：乙方按照合同约定完成设计深化方案、效果图、施工图设计交提交给甲方，经甲方确认并经第三方审图通过后，乙方应提供设计蓝图给甲方，并向 甲方开具同等金额的增值税发票，甲方在接收到完整资料后的7个工作日内，向乙方支付合同总价的45% , 即       							  元，大写：                              。 则乙方提供设计深化方案ppt 文档、设计施工图cad 文档。
第四阶段：乙方提供对应金额的增值税发票于甲方，待本项目竣工验收后或空间投入使用起，十五个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的  5% 。            大写：					。
注1:如发生超付现象，经双方确定后，甲方在收到确认书面文件7个工作日内退还超额款项。(超付现象具体指：甲方在付款时，超出了每阶段付款约定的具体金额)
注2:若因企业资金审批流程导致支付延迟，由甲方提前五个工作日以书面主动告知丙方，请丙方予以理解。但丙方仍有权因为阶段性的资金不到位而延期交付约定的服务内容与交稿节点。
注3:若甲方逾期支付超过15个工作日的，每逾期一日按未付金额的0.05%支付违约金。
注4:上述款项以银行转账方式支付，且以款项实际到达乙方指定银行账户之日为 甲方支付完成之时。
注5:若因施工方原因，如施工质量、未按图纸施工导致错误需要修改等情况， 而非乙方原因导致了项目验收工作延误，则与乙方无关。不得无故延迟对乙方的付 款。
第六条	双方方权利与义务
6.1 甲方权利与义务：
6.1.1甲方有权根据自己的运营内容等综合因素对乙方提出设计需求，且可对 乙方的工作提出意见和建议。但需尊重乙方的专业经验和知识，并应考虑乙方工作 周期等因素，在乙方交设计稿后及时、全面地提出意见，以便乙方有足够时间保质 保量的完成各项业务。
6.1.2甲方指派	  			   任本项目的甲方主要联系人，手机号码：                      ,负 责本项目的相关工作。
6.1.3甲方确保提供的相关项目资料完整无误，并对其正确性、有效性、及时  性负责。如因甲方供的资料而引起法律纠纷，其相关的一切责任与乙方无关。其中，包括场地租赁事宜，如果更换场地导致服务范围的改变，则需支付乙方额外设计服务费用，可另外订立合同或补充协议。
6.1.4甲方承诺拥有支付本合同项下所有设计费的充足资金来源，并确保自身 的支付行为合法合规。甲方应按本合同第五条规定的金额、时间和方式，向乙方足额、及时支付设计费。甲方应确保其内部资金审批流程顺畅，避免因甲方原因导致支付延迟，耽误项目的总体进度。
6.1.5甲方应按本合同第五条(合同价款及支付方式)的约定，在收到乙方提供的相应阶段的材料后，及时进行审核确认、款项支付。甲方不得无故拖延或拒绝审核和支付。如相应阶段的支付未达到约定金额，需在2个工作日内补齐应付款项。
6.1.6甲方有权对乙方的代建工作和乙方的设计工作进行监督，并有义务协调 或解决合同履行过程中的重大问题。为保障项目最终完成的效果，甲方需雇佣有经 验、有资质的施工团队、供应商或总包单位进行项目落地工作，且其应具备理解图 纸与深化图纸的能力，制作物料时的上机制图能力，工程实施时的专业施工知识与 现场解决能力。如中标的施工队或监工人员不理解图纸而需乙方多次到施工现场进行指导，乙方将视情况收取费用(以1000元/次为参考基准),甲方承担交通费和差旅费。若发生施工团队、供应商或监工人员等无法胜任其工作，乙方有权提出更换意见，甲方对事实进行核实后，应尽快更换能胜任之人员，以保证项目执行到位和顺利落地。
6.1.7在合同履行期间，如乙方或乙方未履行服务承诺，经甲方多次提醒后未做任何改变，在2次书面催告未履约方仍未改善后，甲方有权要求终止或解除合同。但甲方仍有支付相应费用的义务。
6.1.8在施工方进场展开工作前，甲方对乙方该合同总费用的支付程度需到达 95%,否则有侵犯乙方知识产权的风险，乙方有权维护自身合法权益。
6.1.9甲方在收到乙方的付款资料或文书时，应主动与乙方进行核实与确认。乙方有及时传递与提醒甲方审核本项目需甲方参与审理所有资料的义务。甲乙双方之间的信息传递和沟通时间差不应大于二个工作日。因甲乙双方互相推脱不进行确认而导致的项目延期，双方需承担相应责任。
6.2乙方权利与义务：
6.2.1乙方确保提供的相关项目资料完整无误。并对其正确性、有效性、设计 原创性负责。如因乙方供的资料而引起法律纠纷，其相关的一切责任与甲方无关。
6.2.2乙方委派   	   为本项目的设计负责人，手机号：                					      。乙方有义务按本合同约定，第三条规定的内容、进度及份数向乙方交付资料及文件。
6.2.3每一个设计阶段所含的设计成果，乙方均应先送甲方审核并经过甲方书面确认同意后方可进行下一步设计。若甲方出现不按时付款，且不确定方案的情况，乙方文书提醒无效的，超过  20个工作日，则乙方有权提出解约。甲方仍有义 务支付相应的费用。乙方有义务对现行工作量进行核对，包括已提交但逾期未签署确认函的文件。
6.2.4乙方应对包括空调、电路、电气智能化、给排水、消防等相关委托设计 范围内的各项专业项目进行综合设计协调。配合消防报建，更改所需图纸。在深化 设计阶段，乙方须提供材料样板电子档，乙方根据乙方提交的施工图设计所选定的 材料实物样板，乙方有义务进行确认和调整。
6.2.5乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查 结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充，乙方负责根据审查结果或提出 的问题进行修改、调整和补充，因此所产生的费用已包括在设计服务费总额中，甲方无须另行支付。
6.2.6乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，项目施工阶段，负责向施 单位及项目关联单位(如监理单位、咨询单位等)进行设计交底、处理设计服务范围内问题，及参加竣工验收。对甲方聘用的软装设计、软装采购单位，乙方应提供相应服务范围内的设计咨询工作，帮助项目推进。
6.2.7乙方所有设计图纸必须按照国家颁布的有关规范、规定进行设计，并保证设计质量。乙方应对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程事故损失(需由甲方及时通知乙方，经乙方现场确认)若现场确认错误的责任确实为乙方，乙方必须在乙方指定时间内无偿采取补救措施，并免收出现设计错误项的设计费用。
6.2.8施工期间，乙方各相关专业负责人，应进行不少于3次 (由甲方发起的)施工现场配合，前往工地视察，审核施工单位提供的深化图纸及材料样板，及接受 甲方代表、甲方现场管理人员、工程监理人员在设计上的咨询。
6.2.9乙方建议甲方指派专业监理人士跟进现场施工，监督施工单位按 图纸施工。如场地施工中出现需要解释图纸、技术指导的情况，可及时与乙方联系。 如未征求乙方意见，施工与图纸要求不符，达不到约定的设计效果，因此而产生的第三方成本费用以及所造成的工作延误应与乙方无关，乙方不承担责任与损失。
6.2.10在乙方对接甲方选定的供应商或意向供应商时，乙方无需对使用该供 应商的样板、物料、模型等支持具体设计工作的资料另外支付费用。建议甲方在与非乙方的其他供应商时对接时，做好前期的沟通协调工作，以便于乙方顺利的配 合项目推进。乙方在设计过程中使用本条款情况下的设计资料时，不视为侵犯第三 方知识产权，不构成非原创行为。
第七条	变更约定
如因以下原因导致乙方设计返工：
(1)变更设计项目、规模或条件；
若因非乙方原因导致项目实施地点的更换，乙方有权利对新更改场地提出增加设计服务费用。如果项目委托环境和实施条件有变化，则双方需签订补充协议。
(2)甲方提供的资料有误；
双方应在变更事项发生后，十五个工作日内签订补充协议重新约定条款，逾期 未签订的，乙方有权暂定设计工作且不承担延误责任。在未签定变更协议或补充合同前，甲方已书面确认乙方所做的各项设计工作，应按本合同约定相应支付设计费。
第八条	违约责任
8.1本合同签订后，甲乙双方均应全面的履行本合同。如任何一方违约，对方应当在五个工作日内以书面形式提出。
8.2在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量进行结算。若甲方无正当理由终止合同，除结算已完成工作量外，需按合同总价20%支付违约金。
8.3甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费，甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均约定支付相应设计费。
8.4乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方人员 错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分 的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小由双方商定赔偿事项，但不 超过本设计的合同金额的50%。
8.5甲方按时按量付款情况下，由于乙方自身原因，延误了按本合同第三条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，按合同价格的0.05%支付违约 金，累计不超过合同总额的10%。
8.6甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算 软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同外的项目；如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。
8.7乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图 纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。
8.8因设计方案为乙方的专业知识、长期积累的审美思维以及长期进行跨界设 计的经验等脑力成果，有别一般物质实体产品。因此，乙方在开始着手规划时就已经在全面的履行合同。鉴于此，甲方承诺如前终止合同，仍承担向乙方支付阶段性款项或相应工作量服务费用的义务。乙方已经完成的设计工作阶段，费用不予退回；已开展的设计工作，不足一半的，按该阶段设计费的一半支付；超过一半的，按照阶段设计费的全部支付(甲乙双方一致同意终止的除外)。
8.9如因甲方严重拖欠项目费用等原因造成项目暂停十个工作日以上，乙方书 面催告无效后，有权出解除本合同。甲方仍承担向乙方支付阶段性款项或相应工作 量服务费用的义务。
第九条  知识产权约定
9.1乙方确保自身提交的设计案为自主设计完成，且不会侵犯到第三方现存 并受到法律保护的合法权益。否则因此产生的后果与责任由乙方承担。
9.2甲方将委托设计的所有费用结算和支付完毕，乙方为甲方设计的所有方案的知识产权完全归甲方所有。未经甲方书面同意，乙方不得将因履行本合同而形成的设计方案(含草案)及成果转让任何第三方使用，不得以任何形式利用因履行合同而形成的设计方案(含草案)及成果，申请注册商标、申请专利、版权登记。乙方如违反前述规定，甲方有权依据相关法律予以追究。
9.3甲方同意乙方所设计之作品可用于参与公益、专业、行业或各类组织机构 所组织的非商业竞赛评比活动及公司自身宣传活动。
9.4在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权及使用权归乙方， 甲方对该作品不享有任何权利。乙方同意甲方使用的除外。
9.5在未付清相对应阶段的款项之前，甲方擅自使用或修改乙方设计的作品，或未经乙方许可发送任何与该项目有关的方案或者图纸等资料给除甲方乙方以外的其他方而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
第十条	 一般条款
10.1 履行合同的能力
双方保证各自有足够的权力和能力履行本合同，满足合同中的各项条件和兑现各项要求和费用支付。
10.2 不可抗力导致的终止合同
如果不可抗力发生，如行政命令、政策法规、罢工、故意破坏、资方停工、禁运、战争、自然灾害(如洪水或地震)或其他超出合同双方控制的事件，因而 一方无法履行合同，受到不可抗力影响的一方应当于48小时通知另一方，解决方案由双方协商解决。若遇政府管控等突发情况，甲方需及时向乙方提供官方停工文件，并协商顺延工期或阶段性结算费用。
10.3 不可抗力时的设计费用支付
不可抗力发生时，若甲方决定终止合同，乙方在合同终止日为止所供的一切服 务都应得到报酬，且已经取得的一切报酬都为其所有。一旦应付款已付清，乙方提供甲方在合同终止日前完成的所有设计文件。

	第十一条	 合同生效与终止
11.1 合同生效
本合同需经甲乙双方加盖单位公章，并且要有双方单位法人代表或由法人代表授权的委托代理人的签字方为有效。
11.2合同终止
(1)由于非乙方原因，项目因故停工，则任一方可请求本合同中断或终止，有关费用按照已发生的工作量计算，如有异议，双方友好协商解决。
(2)项目因不可抗力或防疫抗疫管控以至停工或致使项目落地缓慢，该合同仍有效，直至双方的责任和义务履行完毕。(需供有关停止或缓行文件，出具文书陈述理由，双方协商执行办法)。
(3)若合同的任何一方严重不按照合同履行责任和义务，则另一方以书面形式 明确合同终止日期，终止期届满，合同即告终止。
(4)合同规定的双方的责任和义务履行完毕时，合同自然终止。
第十二条 其他
12.1甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
12.2本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人可向深圳市龙岗区人民法院提请诉讼。
12.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.4本合同一式 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份。
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	以下无正文                             
















本页无正文。
盖章签字页：


甲方：(公章)
深圳市龙医智慧健康科技有限公司
法定代表人或其委托代理人(签字):
办公地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号龙岗创投大厦1号楼A4004
邮政编码：518000




乙方：(公章)
					有限公司
法定代表人或其委托代理人(签字):
办公地址： 											
邮政编码：518000

































.



建设工程廉洁从业合同


甲方(建设单位): 深圳市龙医智慧健康科技有限公司
乙方(设计单位):                       


根据中央和省、市关于构建亲清新型政商关系的部署要求，龙岗区 出台了《龙岗区公职人员政商交往“十个不准”》,并配套制定《龙岗区 进一步规范政商交往行为告知书》,明确企业人员在政商交往中做到“十 个不得”。为贯彻落实上述文件精神，规范工程项目承包、发包双方的 各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，确保建设项 目工程质量达到国家有关规定，特订立本廉洁从业合同。
第一条 双方的权利和义务
(一)严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投 标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策， 以及廉政建设的各项规定。
(二)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除 法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者外),双方人员不得为  获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、 工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益， 违反工程建设管理规章制度。
(三)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布 举报电话，监督违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行
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为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向有关部门 举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条 委托方的责任
委托方的负责人和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、 事中、事后应遵守以下规定：
(一)严格遵守龙岗区公职人员政商交往“十个不准”:
1、不准收受受托方的礼品、礼金、消费卡等财物。
2、不准接受可能影响公正执行公务的宴请、旅游、娱乐等安排。
3、不准通过打麻将等形式借机敛财。
4、不准在受托方报销应由个人支付的费用。
5、不准违规向受托方借贷款、借车等。
6、不准在执法、审批、招投标等工作中以权谋私。
7、不准兼职取酬或利用职务影响为亲友谋取不正当利益。
8、不准对受托方乱检查、乱摊派、乱罚款。
9、不准违规干预和插手受托方正常经营活动。
10、不准在工程建设过程中不作为、慢作为。
(二)其配偶、子女不得从事与受托方承包工程有关的设备材料供 应、工程分包、劳务等经济活动。
(三)不得以任何理由向受托方推荐分包单位或要求受托方购买项 目合同规定以外的材料、设备和服务等。
(四)不得串通受托方人员在工程质量、工程经济技术签证等方面 弄虚作假，牟取私利。
(五)不得肢解工程、指定工程分包单位。
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第三条 受托方的责任
受托方应与委托方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序 开展业务活动，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制 性标准和规范，并遵守以下规定：
(一)严格监督委托方人员落实“十个不准”,并在与委托方人员 交往中切实做到“十个不得”:
1、不得向委托方人员赠送礼品、礼金、消费卡等财物。
2、不得违规向委托方人员提供宴请、旅游、娱乐等安排。
3、不得通过打麻将等形式向委托方人员输送利益。
4、不得为委托方人员报销应由其个人支付的费用。
5、不得违规向委托方人员及其亲友借贷款。
6、不得违规将车辆、住房等借给委托方人员使用。
7、不得在招投标中与委托方人员搞暗箱操作、围标串标。
8、不得为利益相关人和委托方人员牵线搭桥或者代为传递信息、 传递财物。
9、不得让委托方人员在企业违规兼职取酬。
10、不得为委托方人员亲友违规承揽业务提供便利。
(二)不得串通委托方人员在工程质量、工程隐蔽、工程经济技术 签证等方面弄需作假，牟取私利。
(三)不得承包工程后又将工程转包，挂靠承包。
(四)不得违反工程造价管理规定，编制工程预算、决算。
第四条 违约责任
(一)委托方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照 管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑 事责任；给受托方单位造成经济损失的，应予赔偿。
(二)受托方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照 管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑 事责任；给委托方单位造成经济损失的，应予赔偿。
第五条 双方约定：在自觉履行合同的同时，由委托方监督单位负 责对本合同履行情况进行监·督检查。
第六条 本合同一式陆份，其中委托方执肆份，受托方执贰份，每份具有同等法律效力。





委托方单位(盖章)		受委托方单位（盖章）
法定代表人					法定代表人



年    月    日	年		月		日




 

报价文件格式
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[bookmark: _Toc30357][bookmark: _Toc485905366][bookmark: _Toc336539454]为方便查找相关资料，请各供应商自行编制目录。
[bookmark: _Toc20139][bookmark: _Toc29210][bookmark: _Toc27975]1.投 标 函

致： 
根据贵方提供的龙医健科文创大厦办公场地精装修设计项目的采购文件，我方已详细审核了全部采购文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
1.我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关招标投标的法律、法规和与招标投标有关的规定；保证服从采购有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标报价资料并接受处罚。
2.我方同意所递交的报价文件在采购文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方有可能确认为成交供应商，我方将受此约束。
3.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。
4.我方保证报价文件内容无任何虚假。若评审过程中查有虚假，同意作无效或废标处理。
5.我方承诺投标报价资料有效期为90天（日历日）。

报价人名称：_____________________________________________（公章）
报价人代表：______________________________________________（签字）
联系电话：________________________________________________
日期：________________________________________________

[bookmark: _Toc280341016][bookmark: _Toc18600][bookmark: _Toc278892899][bookmark: _Toc291178277][bookmark: _Toc485905367][bookmark: _Toc336539455]
2.法定代表人资格证明书与法人授权委托书

法定代表人证明书
字第       号

             同志，现任我单位                 职务，为法定代表人，特此证明。
有效日期：                   签发日期：               单位：                      
附：代表人性别：    年龄：      工作证号码：                                  
营业执照号码：                经济性质：                                  
主营：                                                                    
兼营：                                                                    


	
法人身份证复印件








投标人：                     (盖章)

  日期:  　　　 年 　　 月　　　日






法人授权委托书

致：   　 

本授权书宣告：    (报价人全称)    法定代表人，  （姓名）  (职务)  合法地代表本单位，授权    (报价人全称)      的   (职务) (姓名)     身份证号              ，系我单位代理人。该代理人有权在             合同段 的投标报价活动中，以我单位的名义签署投标函和报价文件、与采购人协商、谈判、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。

	
被委托人身份证复印件





报价人：                     (盖章)      

法定代表人：                (签字或盖章)

授权代理人：                (签字或盖章)

[bookmark: _Toc485905368][bookmark: _Toc2728]日　期：         年  　   月  　    日


3.供应商的资格证明文件：
（一）投标人必须是中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的具有独立法人资格的企业（提供营业执照副本复印件并加盖供应商公章）。
（二）投标人须具备建筑装修装饰工程专业承包二级（或建筑设计乙级）及以上资质（需在有效期内，提供证书副本复印件并加盖供应商公章）。
（三）投标人近一年（自2025年1月1日至本公告发布之日起，以合同签订日期为准）至少具有1项合同金额不低于8万元工程设计项目业绩（提供合同关键页复印件并加盖供应商公章）。
（四）本项目不接受联合体投标。
4.业绩材料

投标人类似项目业绩表

	合同名称
	实施地点
	签订日期
	合同金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



提供相应合同首页及盖章页复印件。


5.项目负责人简历和业绩
项目负责人简历表应附身份证。
项目负责人简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	
	年毕业于            学校        专业

	承担项目情况

	客户单位
	项目名称
	合同签订日期
	服务内容
	项目目前情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



6.项目团队主要人员情况
	编号
	项目职务
	姓名
	性别
	学历
	从事本类项目工作
年限

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目组成员1
	
	
	
	

	3
	项目组成员2
	
	
	
	

	4
	项目组成员3
	
	
	
	

	5
	…
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7.其他证明材料
（1）其他询价文件要求的评审资料；
（2）供应商认为应补充提供的其他文件资料或说明。

[bookmark: _Toc485905369]

8.报价清单。
报价一览表

	序号
	服务项目
	数量
	报价单价上限（元）
	报价总价上限（元）
	响应报价单价（元）
	响应报价总价（元）

	1
	龙医健科文创大厦办公场地精装修设计项目
	1项
	80000
	80000
	
	

	合计总金额
	
	
	80000
	
	

	设计周期：本项目设计周期为40个日历天，进度计划如下：
（一）方案设计阶段：接到采购人正式通知后5天内；
（二）初步设计阶段：概念方案设计成果完成确认后15天内；
（三）施工图阶段：方案设计成果完成确认后10天内；
（四）审图及正式出图阶段：10天。
备注：报价均为含税综合报价，包含完成项目项目所需的一切费用。





投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：
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