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2026-2027年河套深圳园区科创空间运营管理服务项目招商活动专项策划及执行服务

甲    方: 深圳深港科技创新合作区发展有限公司
法定代表人：
税务识别号：91440300MA5FCY075K
通讯地址: 深圳市福田区福田保税区桃花路3号国创中心7楼

乙    方： 
法定代表人：
税务识别号：
通讯地址：
电    话：

鉴于：
甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商达成以下协议（简称“本协议”）：
第一条 项目名称
2026-2027年河套深圳园区科创空间运营管理服务项目招商活动专项策划及执行服务
第二条 合同期限
2026年11月-2027年6月
第三条 服务内容及要求
（一）服务内容
本项目为2026-2027年河套深圳园区科创空间运营管理服务项目招商活动专项策划及执行服务。包括但不限于根据甲方要求，协助开展境内外招商工作，链接展会等招商资源，组织开展“河套·招商荟”系列招商活动。在招商工作计划节点，开展项目活动主题与方案策划、活动流程设计、物料设计与制作、活动宣传及现场执行等。
河套·招商荟定位为针对河套合作区深圳园区重点发展方向的科技研发企业、机构及科创服务机构开展的招商活动。
活动举办时间为2026年11月-2027年6月，具体时间以河套深圳园区科创空间运营管理服务项目委托方工作安排为准。
（二）服务要求
1.项目服务团队总人数不少于3人，其中至少配置项目负责人、宣传专员、活动执行专员各1名，并根据实际情况按要求调整团队架构。当某项目活动筹备过程中，乙方服务团队总人数低于3人，所提供服务无法满足本合同约定或甲方事先告知的标准和要求时，乙方应在甲方提出明确要求后的3日内完成人员补充。
服务期内原则上不允许更换项目团队人员，如需更换的，乙方需提前10个工作日推荐不低于投标时所提供水平的三名人员供甲方选择。甲方可以对乙方推荐人员择优选取，直到选出满意人选为止。同时，甲方有权要求更换认为不称职团队人员。具体要求如下：
	岗位
	行业工作年限
	其他要求

	项目负责人
	5年以上
	1.近5年有过招商类型活动策划服务业绩，至少3年团队负责人经验
2.拥有大学本科及以上学历

	宣传专员
	3年以上
	1.有过招商类型活动策划服务业绩。
2.拥有大学本科及以上学历

	活动执行专员
	2年以上
	1.拥有大学本科及以上学历


2.其他要求
2.1在每项活动筹备阶段，乙方应根据甲方勾选的物料及服务做好充分的准备，高质量高标准完成物料制作和服务提供等工作；
2.2乙方应在各项活动开始前5个工作日内完成所有准备工作，并与甲方确认活动方案、物料清单；活动开始前3个工作日内完成场地布置和人员培训工作；并及时根据甲方意见进行修改或调换等服务。
2.3乙方应严格按照各项活动敲定的时间完成活动，不能造成任何延误。
2.4乙方应严格按照甲方要求，在活动举办前编制活动应急预案。
2.5活动当天乙方应安排专人记录活动现场提出的问题和诉求。
2.6乙方应严格审校现场活动所有对外展示的图文、视频、音频及演示文稿，确保不出现意识形态风险及违规信息。
第四条 活动内容、费用以及付款方式
（一）活动内容
在2026年11月-2027年6月期间，按照河套发展署要求，乙方为甲方协助开展境内外招商工作，按需提供必要的活动主题与方案策划、活动流程设计、物料设计与制作、活动宣传及现场执行等服务。活动计划如下：
计划举办河套·招商荟（招商引资/宣贯类）活动11场：
	序号
	活动名称
	主要内容
	规模（人）
	预算
（暂定，万元）

	1
	河套科创企业股权融资与产业资本对接专场
	活动定位：产融赋能专属赛道，聚焦股权投融资赋能
主要内容：针对河套轻资产科创企业融资痛点，专项解读股权融资扶持、科创投资补贴、产业基金入驻、项目投融资配套政策；联动一线创投机构、产业资本、科创基金搭建对接平台，开展优质科创项目路演、一对一投融资诊断，助力园区企业对接产业资本、完成融资迭代、壮大企业规模。
	30-50人
	5万

	2
	河套全域企业培育升级与营商生态推介会
	活动定位：普惠综合服务，覆盖园区存量企业、成长型企业
主要内容：系统解读河套园区企业初创、成长、升规、培优全生命周期专属扶持政策，涵盖企业提质增量奖励、经营培育扶持、园区迭代发展机制、企业常态化服务保障体系；针对企业经营发展中的常见痛点开展答疑指导，普及园区产业准入、培育升级、资源配套等核心规则，助力园区企业稳定经营、稳步提质、长效发展。
	30-50人
	5万

	3
	河套知识产权布局与科创合规运维培训会
	活动定位：企业合规培优赛道，聚焦知识产权与合规
主要内容：面向园区中小科创企业，开展知识产权挖掘、布局、申报、维权全流程培训，解读河套知识产权专项奖励、科创企业合规运维、研发体系规范等扶持政策；针对企业知识产权短板、经营合规风险开展专家问诊，指导企业完善科创体系建设，夯实企业核心竞争力，助力企业资质升级与长效发展。
	30-50人
	5万

	4
	河套科创企业合规经营与风险防控赋能交流会
	活动定位：企业经营合规赛道，聚焦企业日常经营风控
主要内容：针对园区科创企业日常经营常见风险，涵盖商事合规、用工合规、行业监管规范、项目经营风险、商业秘密保护等核心内容，系统宣讲河套园区企业经营规范、合规扶持、风险预警服务政策；通过案例解析、风险排查、现场答疑等形式，帮助企业建立健全合规管理体系，规避经营隐患，保障企业稳定、健康、规范发展。
	30-50人
	5万

	5
	河套绿色低碳科创产业赋能推介会
	活动定位：绿色低碳新兴赛道，聚焦科创+绿色产业培育
主要内容：面向园区节能环保、低碳技术、绿色智造、新能源科创应用等领域企业，专项解读绿色低碳科创扶持、节能技改补贴、绿色项目认定、低碳技术应用落地、绿色科创平台建设等政策内容；解读河套绿色产业发展规划与培育机制，赋能企业绿色转型升级，助力园区构建低碳、高效、可持续的科创产业发展体系。
	30-50人
	5万

	6
	河套具身智能与AI场景落地生态对接会
	活动定位：聚焦AI赛道场景落地与生态聚合
主要内容：聚焦河套人工智能特色应用赛道，重点围绕具身智能、行业AI解决方案、智能终端应用落地等方向，解读AI场景开放、项目试点落地、产业生态共建、算力配套赋能专项政策；推介河套AI产业载体与公共技术平台资源，联动园区科创企业、上下游配套团队开展供需对接，推动AI技术从研发走向实景化落地应用。
	20-30人
	4万

	7
	河套生物医药成果转化与临床资源对接沙龙
	活动定位：聚焦生物医药赛道成果落地与资源对接
主要内容：面向生物医药、医疗器械、生命健康类园区企业，重点宣讲医药成果产业化扶持、临床资源对接、样品检测、中试平台入驻、科创项目孵化落地专项政策；聚焦企业技术转化难点、中试落地痛点开展专项赋能，联动深港科研平台、产业机构搭建资源对接渠道，加速生物医药科创项目本土化落地投产。
	20-30人
	4万

	8
	河套深港科创生态共建与产业联动发展峰会
	活动定位：年度综合产业峰会，聚焦深港生态联动
主要内容：年度复盘河套深港科创协同发展成果，推介河套科创平台、产业载体、跨境创新资源；聚焦深港产业联动、科创要素互通、跨域项目合作开展交流对接，组织优质科创项目签约、产业资源配对、政企座谈交流，集聚深港高端科创资源，完善河套跨域协同产业生态，打造年度科创联动标杆活动。
	30-50人
	5万

	9
	河套新兴未来产业初创项目培育赋能沙龙

	活动定位：未来产业培育赛道，聚焦新兴赛道孵化
主要内容：面向园区初创小微企业、种子轮创新项目、新兴赛道创业团队，聚焦未来前沿新兴产业方向，解读初创项目孵化扶持、创业风险补贴、市场培育、创新试点专属政策；针对初创企业经营、创新研发、项目孵化、资源对接等刚需痛点开展干货培训，挖掘培育优质未来产业项目，构建园区多层次产业培育体系。
	30-50人
	5万

	10
	河套科创品牌培育与市场拓展赋能推介会
	活动定位：企业市场发展赛道，聚焦企业品牌建设与市场增量
主要内容：聚焦园区科技企业品牌建设、市场推广、渠道拓展、行业资质赋能需求，宣讲河套企业品牌培育、参展参会补贴、市场拓展扶持、品牌荣誉认定等专项政策；分享科创企业品牌打造、行业资源对接、政企市场资源联动实操方法，助力中小科创企业提升品牌影响力、拓宽市场渠道、实现营收增量增长。
	30-50人
	5万

	11
	河套跨境数据合规与数字科创风控产业对接会
	活动定位：独有制度优势赛道，聚焦数据合规特色
主要内容：解读河套跨境数据流动试点、数据跨境合规、数字科创风控、跨境业务规范等片区独有制度红利；针对数字科创、跨境服务、科研研发类企业，拆解数据备案、跨境传输、合规经营实操流程，普及数字产业监管规范与扶持政策，帮助企业依托河套制度优势合规经营、拓展跨境业务。
	20人
	2万

	合计
	50


注：以上活动主题、活动内容、举办时间、人员规模等，可根据河套发展署部署要求、园区科创服务实事热点进行动态调整，活动费用据实结算、活动预算之间可调剂使用。
（二）合同价格形式与签约合同价
1.本合同价格形式为：固定综合单价。
本合同采取固定综合单价计费，每场活动费用据实结算，单价在本合同服务期内不做调整。
本合同单价包括对应项目的设计费用、租赁费用、折旧费用、采购费用、制作费用、包装费用、运输费用、安装和拆除费用、运抵现场至安装完毕所发生的全部人工费用和耗材费用、拆除后的场地清洁清理费用、相关的保险费用、利润和税金等。
其他与本项目相关的设计费、策划费、服务费、人员酬金、差旅费、通勤费、通讯费、利润和税金均已包含在合同价款中，结算不予调整。
2.签约合同价为人民币       元整（大写：）。（增值税税率：   % ；不含税额：     ）
（三）付款方式
[bookmark: _Hlk101456921]1.单次活动策划完成后，乙方根据实际活动需要向甲方提交单次活动的书面活动所需物料及服务清单，乙方根据活动所需物料及服务清单完成活动筹备工作，并将活动方案、物料及服务清单、报价单提交甲方确认。活动完成后甲方对活动现场实际发生的物料及服务进行书面确认后作为后续合同款结算的依据。
2.乙方应于每场活动结束后，根据已确认的实际发生的物料及服务费用，向甲方申请支付已办活动的服务费用，全年总费用不超过签约合同价。
[bookmark: _Hlk67069227]3.本项目每笔合同款均包括基本酬金和履约评价绩效酬金：
[bookmark: _Hlk67412045]（1）每笔合同款中80%为基本酬金，20%为履约评价绩效酬金。
[bookmark: _Hlk67066980]（2）履约评价等级分为优秀、良好、合格和不合格四个等级。
	[bookmark: _Hlk67066956]履约评价得分
	≥90,≤100
	≥80,＜90
	≥60,＜80
	≥0,＜60

	分级
	优秀
	良好
	合格
	不合格


[bookmark: _Hlk56778451]（3）履约评价绩效酬金根据履约评价结果进行结算：乙方履约评价结果为“良好”及以上的：支付履约评价绩效酬金的100%；乙方履约评价结果为“合格”的：支付履约评价绩效酬金的50%；乙方履约评价结果为“不合格”的：不支付履约评价绩效酬金。
4.乙方应在付款申请时提供中国境内合法有效等额的增值税专用发票。甲方收到全部付款申请资料及发票，并审核通过后15日内支付全部款项。
乙方银行信息：
开户名称：
银行户名：
银行帐号：
第五条 双方权利与义务
（一）在活动期间内，乙方按照本协议约定为甲方所属单位提供相应的服务；
（二）甲方对本协议做出更改应以书面形式提前10个工作日通知乙方；
（三）在乙方履行本协议责任的前提下，甲方按照本协议约定履行支付活动经费，具体支付日期以款项到乙方账户之日为准；
（四）乙方须按甲方要求的时间、地点布置所有项目，保质保量完成，并做好相关安全防范工作，对甲方提出的更改项目应积极予以配合，按甲方更改后的项目标准按时完成；
（五）乙方应组建项目团队，团队负责人不得随意变更，变更前需经甲方同意，擅自变更活动负责人的视为违约，甲方有权终止合同；
（六）甲方应积极配合乙方工作，协助乙方解决用电接口、工具使用、仓库等问题；布场期间的用电、用水归甲方负责，乙方不再支付任何场地费用；
（七）乙方完成布景后，甲方当天验收，验收标准以甲方确认为准；
（八）乙方应在活动当天安排专人记录活动现场提出的问题和诉求；
（九）乙方应严格审校现场活动所有对外展示的图文、视频、音频及演示文稿，确保不出现意识形态风险及违规信息。
（十）因自然灾害（包括六级以上台风、暴雨、地震等）及甲方人为因素产生的项目损坏，乙方不承担免费维修责任。如发生政治及不可抗拒影响过关导致活动举办不成，乙方不承担责任；
（十一）本协议履行过程中，若甲方与乙方存在分歧，由双方项目负责人协商解决；对于存在争议项目，实行单项协商、单项扣款，不影响其他款项的支付；
（十二）本协议有效期内，乙方不得以任何理由无故停止或延迟工作，但因甲方原因或不可抗力原因造成的停止或延迟除外；
（十三）本项目中活动存在延期或取消风险，乙方需综合考虑由此带来的人员及工作安排等综合成本，不得以此为理由提出异议或索赔；
（十四）买断、定制类物料甲方在活动开始前3个日历天通知取消活动的不支付任何费用和赔偿，不足3个日历天的支付全额费用。租赁类物料甲方在活动开始前1个日历天通知取消活动的不支付任何费用和赔偿，不足1个日历天的支付全额费用。其他人员和服务费用活动取消不予支付任何费用和赔偿；
（十五）乙方应严格按照甲方要求，在活动举办前编制活动应急预案。
（十六）知识产权与侵权责任。乙方为履行本合同所策划、设计、制作、拍摄及编写的所有交付物及衍生品（包括但不限于活动策划方案、视觉设计图、宣传文案、音视频资料、总结报告等），其知识产权及相关权利（包括但不限于著作权、专利权、商标权及商业秘密等）自始且完整地归甲方所有。未经甲方事先书面同意，乙方不得将上述成果用于本合同之外的任何商业或非商业用途，亦不得擅自对外发表、宣传或提供给任何第三方。乙方承诺并保证，其提供给甲方的所有策划成果、设计物料及演出服务等均不侵犯任何第三方的知识产权及其他合法权益。如因乙方提供的服务或成果引发任何第三方侵权纠纷，乙方应负责全权解决并承担全部法律及经济责任（包括但不限于赔偿金、诉讼费、公证费、合理的律师费等），确保甲方免受任何损失。
（十七）保密义务。乙方对在本合同签订及履行过程中所获悉的甲方的商业秘密、内部数据、政策信息、参会领导及嘉宾信息、技术资料以及尚未公开的活动安排等（统称“保密信息”）负有严格的保密义务。未经甲方事先书面许可，乙方不得以任何方式向任何第三方披露、泄露、传播或允许第三方使用该等保密信息。乙方必须采取合理措施，确保其直接或间接接触上述保密信息的员工遵守同样的保密义务。本保密义务在本合同解除、终止或期满后持续有效，不因合同履行完毕而丧失约束力。
第六条 第三者责任
乙方在场景布置过程中，如有任何第三者的人身或财产受到损害，不论乙方能否预知，乙方都负有处理及解决的责任，一切费用均由乙方负责，甲方不负任何责任。
第七条 协议的持续有效
（一）本协议所有条款，只要是可以履行或遵守的，无论完成与否，应持续有完全的效力，但已经履行的事项除外；
（二）如果本协议中任何一项或一系列规定、或其在任何情况下的适用在任何方面由于任何理由被视为无效、非法或不能执行，本协议各方须本着诚意，务求以一个适当及公平的解决方法取代该无效、非法或不能执行的规定，以便在有效及可执行的情况下，实现该无效规定原来的意向及目的。
第八条 权利义务的让与
甲方有权就本协议项下所享有的权利和承担义务全部或者部分转让或者让与给第三方，权利义务的受让方对乙方拥有约束力权利。
第九条 通知和送达
（一）甲乙双方通知方式包括但不限于短信、微信、微博、传真、邮件等方式，凡涉及双方权利、义务的，应随之以书面形式通知。合同中所列甲乙方的通讯地址即为各方的收件地址。如若地址有更改，须及时以书面通知他方；
（二）凡按各方最后地址送达的通知或其他有关文件均视为有效送达。
第十条 违约责任
（一）如因乙方的故意或过失造成活动开展延误、中止等情况的，每次甲方有权要求乙方支付签约合同价1%的违约金（累计不超过签约合同价的20%），并要求乙方赔偿，甲方还有权单方解除本合同；
（二）乙方对甲方所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行的，每次甲方有权要求乙方支付签约合同价0.5%的违约金（累计不超过签约合同价的20%），并要求乙方赔偿，甲方还有权单方解除本合同；
（三）若因乙方过错造成甲方及第三方人身、财产损失的，或因乙方未能及时补救，导致非因乙方过错形成的人身、财产损失扩大的，甲方有权扣减本合同预算总价款的30%，并就不足以弥补相关损失的差额部分要求赔偿；
（四）每场活动完成后由甲方对乙方进行活动执行情况评价，因乙方原因造成活动事故，或效果明显未达活动策划预期/活动目标的，每次甲方有权要求乙方支付签约合同价2%的违约金（累计不超过签约合同价的20%），并要求乙方赔偿，甲方还有权单方解除本合同；
（五）如乙方虚构费用或者财务作假的，或不配合审计与调查的，甲方有权扣减本合同预算总价款的30%，并有权单方解除本合同；
（六）乙方违反保密义务的，应立即停止违规行为、采取补救和减损措施、按要求报告并配合处置；造成数据泄露、资料丢失、第三方索赔、行政处理或其他实际损失的，乙方应就其责任范围承担赔偿责任。情节重大并导致合同目的难以实现的，甲方有权解除合同；
（七）因乙方自身劳动用工、薪酬社保、工伤、人员管理或劳动争议导致甲方被追索、被要求垫付费用、项目受到实质影响或产生其他可证明损失的，乙方应负责处理并承担其依法应负担的费用和损失；甲方有权要求乙方限期消除影响；
（八）乙方应做好应急预案及舆情监督控制，妥善处理紧急突发事故，维护甲方公司形象及名誉，若造成活动事故或其他影响甲方形象及名誉情况的，每次甲方有权要求乙方支付签约合同价1%的违约金（累计不超过签约合同价的20%），并要求乙方赔偿，甲方还有权单方解除本合同；
（九）乙方在本合同履行全周期内，严格遵守国家意识形态工作相关法律法规与政策要求，全面履行以下义务：严格遵守党的路线方针政策，所有产出内容、举办活动、公开发言均符合正确政治导向，不出现任何否定党的领导、质疑中国特色社会主义制度、传播错误价值观念的内容；对自身运营的内容阵地、参与的线下活动、对外发布的所有物料承担全部意识形态主体责任，建立内容前置审核机制，及时排查清理涉意识形态领域的有害信息；主动配合甲方开展意识形态相关检查、培训与舆情处置工作，发现涉意识形态敏感风险第一时间向甲方报备，不得隐瞒、拖延处置；乙方需对自身参与项目的全体工作人员开展常态化意识形态安全培训，提升全员风险防范意识，杜绝因人员失职引发意识形态问题。
若乙方违反上述任意一项义务，即构成意识形态违约，乙方需承担以下全部责任：甲方有权第一时间单方面暂停本项目全部合作内容，要求乙方立即整改，同时甲方有权向乙方发出书面警示，由此产生的所有停工、整改成本由乙方自行承担；若乙方违约行为造成负面舆情、被监管部门通报批评或引发不良社会影响，甲方有权单方面无条件解除本合同，乙方需向甲方支付合同总金额10%的违约金，若违约金不足以覆盖甲方因此遭受的名誉损失、监管处罚损失、第三方索赔损失，乙方还需补足全部差额；乙方需负责全程完成涉事内容删除、舆情回应、善后处置等全部工作，承担由此产生的所有费用，同时主动配合相关部门完成后续追责调查；因乙方意识形态违约引发的所有法律责任，均由乙方独立全部承担，甲方不承担任何连带或兜底责任。
（十）乙方应配备完善的医疗、安全保障措施，乙方举办每场活动中造成任何人员伤亡或财产损失的，或因乙方未能及时补救导致非因乙方过错形成的人身、财产损失扩大的，均由乙方承担赔偿责任，若因此导致甲方承担责任的，甲方有权向乙方追偿。甲方有权解除合同，并有权要求乙方按签约合同价的10%承担违约金。
（十一）本合同所指的损失包括但不限于实际损失、可预期利益、诉讼费，律师费，公证费（如有）等；
（十二）如乙方违反本合同之约定，并未能在甲方指定时间内予以纠正，甲方还有权选择另行委托第三方处理，委托第三方的费用从应支付给乙方的合同价款中扣减；
（十三）本合同解除后，除非本合同另有约定，甲方有权不予支付尚未支付的费用；且甲方有权对本合同解除前已发生的违约责任向乙方追责。
第十一条 合同争议解决方式
各方在履行本协议过程中如产生争议，各方应协商解决。如协商解决不成，任何一方均可将该争议提交甲方所在地人民法院审理。
第十二条 其他 
（一）本协议未尽事宜，甲、乙双方本着友好互谅的精神，协商解决，具体以另行签订的补充协议为准；
（二）本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各持叁份，具有同等法律效力。
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甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：
法定代表人（签章）：            法定代表人（签章）：
联系电话：                     联系电话：
银行账号：                     银行账号：
授权代表（签章）：              授权代表（签章）：
项目负责人（签章）：            项目负责人（签章）：
年  月  日                     年  月  日
附件1
合同履约评价表
	合同名称
	2026-2027年河套深圳园区科创空间运营管理服务项目招商服务项目活动专项策划及执行服务合同
	合同编号
	

	活动执行单位
	
	合同总价
	

	关键评价

	如发生以下关键评价任何一项，评价分数为0分，直接视为不合格。

	
	序号
	评价内容
	评价
	备注

	
	1
	擅自变更或者终止服务合同的
	是  否
	

	
	2
	出现重大失误或过失，造成后续工作无法进展或重大经济损失
	是  否
	

	
	3
	进度缓慢，导致项目合同不能正常履行，给公司造成被动影响的
	是  否
	

	
	4
	提供虚假证明材料的
	是  否
	

	
	5
	服务所涉及的知识产权受第三方追索，并给公司造成重大损失的
	是  否
	

	
	6
	发现向我司人员、社会中介机构等行贿或者提供其他不正当利益的
	是  否
	

	基本评价
	标准分为100分

	
	序号
	评价内容
	打分规则
	评分
	备注

	
	1
	工作能力
	项目负责人专业能力强，能全盘掌控服务情况
	满分10分，主观评分 
	
	

	
	2
	
	团队人员专业素质强，执行能力满足项目要求
	满分10分，主观评分
	
	

	
	3
	
	团队人员履历、资质与投标文件一致
	满分10分，每有不一致处扣5分
	
	

	
	4
	配合程度
	活动执行人员配备齐全、符合合同要求及工作需要，主要人员稳定
	满分10分，每擅自变动1人扣1分，擅自变动负责人的不得分
	
	

	
	5
	
	保持良好沟通，并能根据甲方意见及时有效地调整方案
	满分10分，主观评分
	
	

	
	6
	
	物料设计、制作符合活动要求，按时完成布场
	满分10分，主观评分
	
	

	
	7
	
	活动现场工作积极主动，保证活动有序有效进行
	满分10分，主观评分
	
	

	
	8
	成果评价
	活动圆满举行，执行效果达到预期
	满分20分，主观评分
	
	

	
	9
	
	活动得到客户好评
	满分10分，一次好评5分，多次好评满分。
	
	

	
	得分合计
	

	评价
得分
	    分（未发生关键评价任何一项）
    分（发生关键评价任何一项）
	

	评价
等级
	优秀（90分-100分）
良好（80分-89分）
合格（60分-79分）
不合格（59分及以下，应附举证说明材料）
	

	评价小组组长签名：
评价小组成员签名：
                                    日期：      年   月   日
	

	合同完结总结报告：
	

	评价小组成员对上述评价结论、分数的不同意见（如有）：


          签名：             日期：      年   月   日
	









附件2:中标通知书

附件3：安全生产管理协议
安全生产管理协议

甲方：深圳深港科技创新合作区发展有限公司
乙方：
根据甲乙双方签订的《2026-2027年河套深圳园区科创空间运营管理服务项目招商活动专项策划及执行服务合同》（下称“主合同”），【乙方为提供主合同项下约定服务，需要进入甲方办公场所及项目（含甲方关联公司开发的项目，下同）施工场地】，甲乙双方特就乙方服务人员（不论是否实际为乙方员工）进入甲方办公场所及项目施工场地的安全管理事宜，达成如下协议：
1.乙方应当严格遵守且促使其服务人员严格遵守国家、深圳市、行业和甲方及现场相关单位的安全管理法律、规章、制度，服从甲方及现场相关单位的管理。
2.乙方服务人员应秉持专业态度，在甲方办公场所及项目施工场地等区域审慎行动，杜绝与提供主合同项下服务无关的行为。
3.乙方服务人员在提供服务过程中应严格听从现场人员指挥，正确佩戴和使用劳动防护用品，不违规、盲目作业，不抱侥幸心理。
4.乙方服务人员在接受甲方及相关单位的安全交底和技术交底前绝不擅自作业，严格执行安全交底和技术交底要求的各种安全措施。
5.乙方在发现其服务人员的不安全行为时，应第一时间制止。发现事故隐患或者其他不安全因素的，应立即向现场安全生产管理人员或者甲方现场负责人报告。
6.在提供主合同项下服务期间，乙方应积极参加各种安全培训和安全学习、安全活动、事故应急演练，掌握作业所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。
7.乙方服务人员遵守消防管理的各项法律、规章、制度、规定，积极学习灭火与火场逃生知识，熟悉各种灭火器材的使用方法和逃生线路。
8.乙方及其服务人员的安全责任后果均由乙方负责，乙方对乙方服务人员的行为负责并承担相应责任与后果。
9.乙方未充分履行本协议约定引起安全事故，或造成事故损失扩大的，责任由乙方予以承担；给甲方或第三方造成损失（含诉讼费、律师费及其他合理费用）的，乙方应承担赔偿责任。
10.本协议签署后，对于因本协议的履行产生的争议，争议发生之日起30日内协商不成或一方拒绝协商的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。
11.本协议作为合同附件无需另行签署，自主合同生效之日起生效。
